## 사용법
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
이 파일을 쓰는 법
| ① 설정 | 공사명·계약금액·예정가격·낙찰률·요율을 넣습니다. 낙찰률은 «자동 계산» 값을 참고하세요.
| ② 단가마스터 | 쓸 단가를 코드와 함께 넣습니다. 여기 단가 한 칸을 고치면 끝까지 다시 계산됩니다.
| ③ 일위대가 | 복합 공종은 여기서 쌓습니다. 오른쪽(N열~)의 일위별 단가를 내역서가 가져다 씁니다.
| ④ 수량산출서 | 구분(당초/변경)과 공종코드를 넣고 가로·세로·높이·개소를 적으면 수량이 자동입니다.
| ⑤ 당초내역 | 공종코드만 넣으면 품명·규격·단가가 따라오고, 수량은 수량산출서에서 합쳐집니다.
| ⑥ 변경내역 | 당초내역과 «같은 줄에 같은 코드». 신규 비목은 당초 쪽 줄을 비워 두면 «신규» 로 잡힙니다.
| ⑦ 증감대비표 | 전부 자동입니다. 손댈 곳은 «협의(Y)» 와 «예정가격단가» 둘뿐입니다.
| ⑧ 공종별집계 | 대공종 코드(예: 토공)를 적으면 그 글자로 시작하는 줄을 묶어 보여줍니다.
| ⑨ 원가계산서 | 당초 / 변경 후를 나란히 냅니다. 요율은 설정에서 한 번만 고칩니다.
| ⑩ 검증시트 | 제출 전에 여기부터 보세요. ⚠️ 가 있으면 그 줄을 고치고 냅니다.
| ⑪ 제출서식 | 발주기관에 내는 1장. 인쇄 영역이 잡혀 있습니다.
칸 색
노랑 = 사람이 넣는 칸
회색 = 수식이 채우는 칸(건드리지 마세요)
초록 = 결과
계약금액 조정 단가 기준
감소분 → 계약단가
증가분 → 계약단가 (계약단가가 예정가격단가보다 높으면 예정가격단가)
신규 비목 → 설계변경 «당시» 단가 × 낙찰률
발주기관 요구 → 협의, 불성립 시 (당시단가 + 당시단가×낙찰률) ÷ 2
※ 증가분에는 낙찰률을 곱하지 않습니다 — 가장 흔한 실수입니다.
| ⚠️ 참고 | 국가계약법 시행령 등을 바탕으로 만들었지만 계약서 특수조건과 발주기관 판단이 우선합니다. 금액이 큰 건은 전문가 검토를 받으세요. 1행의 K-건설맵 표시는 지우고 쓰셔도 됩니다.

## 설정
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
설 정
■ 공사 정보
| 공 사 명 |  | 예) ○○지구 배수개선사업
계약번호
발주기관
계약일자
| 변경 차수 | 1차
작성일자
■ 금액 (여기 숫자가 모든 계산의 뿌리입니다)
| 계약금액 (원) | 0 | 부가세 포함 계약금액
| 예정가격 (원) | 0 | 개찰 때 확정된 예정가격
| 낙찰률 (%) | 0
| (자동 계산) |  | 예정가격이 0이면 비어 있습니다
■ 원가 요율 (발주기관 기준을 그대로 넣으세요)
| 일반관리비율 (%) | 6 | 순공사원가 × 요율
| 이윤율 (%) | 15 | (노무비+경비+일반관리비) × 요율 — 재료비는 뺍니다
| 부가가치세율 (%) | 10
노랑 칸이 사람이 넣는 자리입니다. 회색 칸은 수식이 채웁니다. 낙찰률은 «자동 계산» 값을 보고 적으세요 — 공고서에 적힌 값이 있으면 그 값이 우선입니다. 신규 비목 단가에 이 낙찰률이 곱해지므로, 여기가 비어 있으면 증감대비표가 0을 냅니다.

## 단가마스터
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
단 가 마 스 터
코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재료비단가 | 노무비단가 | 경비단가 | 합계단가 | 적용시점 | 산출 근거 | 비고
예) 토공-001

## 일위대가
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
일 위 대 가 표 | [11 empty] | ▶ 오른쪽 = 일위번호별 단가 (내역서가 여기를 봅니다)
일위번호 | 구성코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 노무비단가 | 경비단가 | 재료비금액 | 노무비금액 | 경비금액 | 일위번호 | 일위 품명 | 단위 | 재료비계 | 노무비계 | 경비계 | 합계단가

## 수량산출서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
수 량 산 출 서
구분 | 공종코드 | 부위·위치 | 가로 | 세로 | 높이 | 개소 | 수량 | 단위 | 도면번호 | 비고
구분에 «당초» 또는 «변경» 을 고르면 내역서의 «수량(산출서)» 칸이 자동으로 합쳐집니다. 쓰지 않는 칸(세로·높이 등)은 비워 두세요 — 1 로 봅니다.

## 당초내역
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
당 초 산 출 내 역 서
번호 | 공종코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량(산출서) | 수량(직접) | 적용수량 | 재료비단가 | 노무비단가 | 경비단가 | 합계단가 | 금 액 | 비고
합 계
공종코드만 넣으면 품명·규격·단위·단가가 단가마스터(없으면 일위대가)에서 따라옵니다. 수량은 수량산출서에서 자동으로 합쳐지고, 직접 넣고 싶으면 «수량(직접)» 칸에 적으세요 — 그 값이 이깁니다. ⚠️ 변경내역은 당초내역과 «같은 줄에 같은 코드» 를 두세요. 증감대비표가 줄끼리 맞춥니다 (신규 비목은 당초내역의 그 줄을 비워 두면 됩니다).

## 변경내역
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
변 경 산 출 내 역 서
번호 | 공종코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량(산출서) | 수량(직접) | 적용수량 | 재료비단가 | 노무비단가 | 경비단가 | 합계단가 | 금 액 | 비고
합 계
공종코드만 넣으면 품명·규격·단위·단가가 단가마스터(없으면 일위대가)에서 따라옵니다. 수량은 수량산출서에서 자동으로 합쳐지고, 직접 넣고 싶으면 «수량(직접)» 칸에 적으세요 — 그 값이 이깁니다. ⚠️ 변경내역은 당초내역과 «같은 줄에 같은 코드» 를 두세요. 증감대비표가 줄끼리 맞춥니다 (신규 비목은 당초내역의 그 줄을 비워 두면 됩니다).

## 증감대비표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
증 감 대 비 표
번호 | 공종코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 당초수량 | 계약단가 | 당초금액 | 변경수량 | 당시단가 | 증감수량 | 구분 | 협의(Y) | 예정가격단가 | 적용단가 | 증감금액 | 단가 근거
증가 소계
감소 소계
신규 소계
증감 합계
변경 후 계약금액
이 표는 손으로 채우는 곳이 «협의(Y)» 와 «예정가격단가» 둘뿐입니다. 나머지는 전부 자동입니다. · 발주기관이 요구해서 늘어난 분이면 협의 칸에 Y 를 넣으세요 — 단가가 협의식으로 바뀝니다. · 예정가격단가는 «아는 경우에만» 적으세요. 계약단가가 그보다 높으면 예정가격단가가 적용됩니다. · 증가분에는 낙찰률을 곱하지 않습니다. 낙찰률은 «신규 비목» 에만 곱합니다.

## 공종별집계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
공 종 별 집 계
대공종 코드 | 대공종 명 | 당초금액 | 증감금액 | 변경 후 금액 | 증감률(%)
합 계
대공종 코드에 «토공» 처럼 코드 앞부분을 적으면 그 글자로 시작하는 모든 줄을 묶습니다. 예: 코드가 «토공-001, 토공-002» 이면 «토공» 이라고 적으세요.

## 원가계산서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
공 사 원 가 계 산 서
구 분 | 비 목 | 산출 근거 | 당 초 | 변경 후 | 증 감
순공사원가 | 재료비 | Σ(적용수량 × 재료비단가)
| 노무비 | Σ(적용수량 × 노무비단가)
| 경 비 | Σ(적용수량 × 경비단가)
| 순공사원가 계 | 재료비+노무비+경비
간접 | 일반관리비 | 순공사원가 × 요율
| 이 윤 | (노무비+경비+일반관리비) × 요율 — 재료비 제외
합계 | 공급가액 | 순공사원가+일반관리비+이윤
| 부가가치세 | 공급가액 × 세율
| 총 공사비 | 공급가액+부가세
요율은 «설정» 시트에서 한 번만 고치면 여기가 따라옵니다. 이윤은 노무비+경비+일반관리비에만 곱합니다 — 재료비는 넣지 않습니다. «변경 후» 열은 변경내역의 단가로 잡은 값입니다. 발주기관에 내는 조정금액은 증감대비표의 «변경 후 계약금액» 을 쓰세요(규정 단가가 적용된 값입니다).

## 검증시트
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 증 시 트
번호 | 무엇을 보는가 | 값 | 판정 | 틀렸을 때 어떻게 되나
1 | 낙찰률이 들어 있는가 |  |  | 비어 있으면 신규 비목 단가가 0 이 됩니다. 조정금액이 통째로 틀립니다.
2 | 당초내역에서 단가를 못 찾은 줄 |  |  | 단가마스터·일위대가 어디에도 없는 코드입니다. 그 줄 금액이 0 으로 잡힙니다.
3 | 변경내역에서 단가를 못 찾은 줄 |  |  | 위와 같습니다. 증감금액이 실제보다 적게 나옵니다.
4 | 당초·변경의 줄이 서로 어긋난 개수 |  |  | 같은 줄에 다른 공종이 놓였습니다. 증감이 엉뚱한 항목끼리 계산됩니다.
5 | 단가마스터에 코드가 겹치는 개수 |  |  | VLOOKUP 은 «맨 위 하나» 만 씁니다. 뒤에 적은 단가는 조용히 무시됩니다.
6 | 적용수량이 음수인 줄 (당초+변경) |  |  | 수량을 음수로 넣어 감소를 표현하면 안 됩니다. 변경수량을 줄여서 적으세요.
7 | 증가분에 낙찰률이 잘못 곱해진 줄 |  |  | 증가분은 계약단가 그대로여야 합니다. 낙찰률을 곱하면 조정액이 깎입니다.
8 | 신규 비목에 낙찰률이 빠진 줄 |  |  | 신규 비목은 «당시단가 × 낙찰률» 입니다. 안 곱하면 발주기관이 깎습니다.
9 | 당초내역 합계와 설정의 계약금액 차이 |  |  | 당초내역이 계약금액과 안 맞습니다. 빠진 항목이나 부가세 처리를 확인하세요.
10 | 증감 합계 (규정 단가 적용) |  |  | 이 값이 발주기관에 내는 조정금액입니다.
11 | 변경내역 − 당초내역 (단순 차) |  |  | 위 «증감 합계» 와 다른 것이 정상입니다 — 규정 단가(증가는 계약단가, 신규는 낙찰률 적용)를 쓰기 때문입니다.
12 | 증감률 (%) |  |  | 30% 를 넘으면 발주기관 내부 절차가 길어집니다. 차수를 나누는 편이 빠를 수 있습니다.
⚠️ 가 하나라도 있으면 그 줄의 «틀렸을 때 어떻게 되나» 를 읽고 고친 뒤 제출하세요.

## 제출서식
K-건설맵 ¦ k-conmap.com ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
설 계 변 경 (계약금액 조정) 요 청 서
공 사 명
계약번호
발주기관
변경 차수
당초 계약금액
증 가
감 소
신 규 비 목
증감 합계
증감률
변경 후 계약금액
변경 사유
근거 서류
위와 같이 설계변경에 따른 계약금액 조정을 요청합니다.
| 현장대리인 | (서명 또는 인) | 대표자 | (서명 또는 인)