## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
(공 사 명)
해 체 계 획 서
[ 시스템 동바리 ]
20 . .
(회 사 명)
공사명 · 작성 연월(2026-03 처럼) · 회사명을 여기 한 번만 적으면 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 개요
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
목 차
1. 개 요 — 공사 개요 · 해체 기준 · 작업환경 · 인원 · 장비
2. 해체 시기 — 기준 강도 · 공시체 강도 확인 · 승인
3. 해체 순서 — 원칙 · 해체 흐름 · 층별 순서표
4. 재 받 침 — 타설하중 · 지지층 하중 비교 · 배치
5. 안전 확인표 — 해체 전 · 해체 중 · 해체 후
1. 개 요
1.1 공사 개요
공 사 명
현 장 위 치
해 체 기 간 |  |  |  | ~
시 공 사
층 수
동바리 종류 · 규격 |  | 시스템 동바리 — 수직재 · 수평재 · 가새재 · 잭베이스 · U헤드
최대 설치 높이
1.2 해체 기준 — 여기 적으면 «해체 시기» 판정에 쓰입니다
구 조 형 식 |  |  |  |  | 설계기준압축강도 fck
시 멘 트 종 류 |  |  |  |  | 내구성이 중요한 구조물
구조계산으로 정한 해체 강도 (다층 · 선택) |  |  |  |  | ※ 필러 동바리로 존치 기간을 줄이는 구조계산이 있을 때만 적습니다(그래도 14 MPa 이상).
※ 혼합 1종 = 고로 슬래그 시멘트 1종 · 포틀랜드 포졸란 시멘트 A종 · 플라이 애시 시멘트 1종 / 혼합 2종 = 고로 슬래그 2종 · 포졸란 B종 · 플라이 애시 2종.
1.3 작업환경 조사
조 사 항 목 |  |  | 조 사 내 용
주변 영향 · 작업 공간
작업발판 · 통로 · 조명
캔틸레버 · 박락 우려 부재
인접 양생 중 구조물
도로 · 보행로 인접
소음 · 진동 · 비산먼지
자재 임시 보관 · 반출
타 공종 협의
1.4 조직 · 인원 · 장비
현 장 대 리 인 |  | 안전관리책임자 |  |  | 관리감독자(형틀) |  | 해체 작업반장
인 원 투 입 계 획 |  |  |  |  | 장 비 · 공 구 투 입 계 획
직 종 |  | 단위 | 인원 |  | 장 비 | 규 격 |  | 단위 | 수량
형틀목공(해체) |  | 명 |  |  | 카고크레인 | 5톤 |  | 대
보통인부 |  | 명 |  |  | 지 게 차 | 3톤 |  | 대
신 호 수 |  | 명 |  |  | 고소작업대 | 시저형 8 m |  | 대
안전감시인 |  | 명 |  |  | 전동공구 | 드릴 · 절단기 |  | 식
작업반장 |  | 명 |  |  | 달줄 · 달포대 |  |  | 식
합 계
※ 작업자 자격(가이드라인 3.2.6) — 거푸집기능사보 이상 · 3개월 이상 경험자(층높이 10 m 미만) · 직업능력개발훈련 이수자 등. 거푸집 동바리의 조립 · 해체작업은 특별교육 대상입니다(산업안전보건법 시행규칙 [별표 5] — 일용 2시간 이상, 그 밖 16시간 이상).
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 해체 기간 일수 · 시공사 · 5 m 판정 · 인원 합계). 1.2 해체 기준은 «해체 시기» 시트의 기준 강도 · 판정에 쓰입니다.

## 해체시기
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
2. 해체 시기 — 공시체 강도 확인
2.1 기준 강도 (KCS 14 20 12 · 콘크리트 압축강도를 시험할 때)
부 재 |  |  | 기준 강도 |  | 근 거
측면 거푸집 (기초 · 보 측면 · 기둥 · 벽)
슬래브 · 보 밑면 · 아치 내면
※ 강도는 현장의 가장 불리한 조건과 같게 양생한 «현장양생 공시체» 로 확인합니다(1회 = 공시체 3개 평균). 보 · 슬래브 하부 거푸집은 원칙적으로 동바리를 해체한 뒤에 뗍니다 — 구조계산으로 동바리를 그대로 두도록 설계된 경우만 10 ℃ 이상에서 4일 이상 양생한 뒤 책임기술자 승인을 받아 뗄 수 있습니다.
2.2 시험 없이 측면 거푸집을 뗄 때 (존치 중 평균기온 10 ℃ 이상)
평균기온 (℃) |  | 조강 포틀랜드 |  |  | 보통 포틀랜드 · 혼합 1종 |  |  | 혼합 2종
20 ℃ 이상 |  | 2일 |  |  | 4일 |  |  | 5일
20 ℃ 미만 10 ℃ 이상 |  | 3일 |  |  | 6일 |  |  | 8일
존치 중 평균기온 |  |  |  | 필요 재령 (타설 완료부터)
2.3 층별 · 부재별 강도 확인표
층 | 부 재 | 타설일 | 확인일 | 재령 | 공시체 강도 (MPa) |  |  | 평균 | 기준 | 판정
[5 empty] | ① | ② | ③
확 인 결 과
※ 판정: 평균 ≥ 기준 → «해체 가능» · 측면은 공시체가 없어도 재령이 2.2 필요 재령 이상이면 «해체 가능(재령)». 슬래브 · 보 밑면은 반드시 시험값으로 판정합니다. 다층구조를 이어 시공할 때는 타설층을 포함해 최소 3개 층에 동바리를 존치하거나 다시 받칩니다(→ 3 · 4장).
위 강도 확인 결과에 따라 «해체 가능» 부위의 동바리 해체를 승인합니다.
|  |  |  | 확인 (품질관리자) |  |  |  |  | (인)
|  |  |  | 승인 (감리원) |  |  |  |  | (인)
하늘색 칸 = 자동(기준 강도 · 필요 재령 · 재령 · 평균 · 기준 · 판정 · 확인 결과). 부재는 목록(측면 · 슬래브·보 밑면)에서 고릅니다.

## 해체순서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
3. 해체 순서
3.1 해체 원칙
① | 강도가 확인되고 감리(감독) 승인을 받은 뒤 해체한다 — 시공자가 임의로 해체하지 않는다.
② | 설치의 역순으로 해체한다 — 기둥 · 벽 → 보 측면 → 보 밑면 → 슬래브(보가 없으면 기둥 · 벽 → 슬래브).
③ | 다층구조를 이어 시공할 때는 타설층을 포함해 최소 3개 층에 동바리를 존치하거나 다시 받친다.
④ | 한 번에 넓게 떼지 않고 구역별로 해체하며, 떼어 낸 곳은 바로 임시(필러) 동바리를 세운다.
⑤ | 양생 중인 콘크리트에 충격 · 손상을 주지 않는다. 중간 보조판 부위는 동바리를 바꿔 세우지 않고 28일 존치한다.
3.2 시스템 동바리 해체 흐름
|  |  | ① 강도 확인 · 감리 승인 |  |  |  |  | ◀ 현장양생 공시체 · «해체 시기» 판정
▼
|  |  | ② 하부 청소 · 작업발판 · 출입금지 |  |  |  |  | ◀ 조명 · 감시인
▼
③ 가새재 제거
▼
|  |  | ④ 잭베이스 조절 (하강) |  |  |  |  | ◀ 조금씩 · 한쪽만 먼저 내리지 않음
▼
|  |  | ⑤ U헤드 풀고 멍에 · 장선 제거 |  |  |  |  | ◀ 중앙 멍에재부터
▼
|  |  | ⑥ 연결핀 → 수평재 · 수직재 해체 |  |  |  |  | ◀ 부재는 손으로 받아 내림
▼
|  |  | ⑦ 임시(필러) 동바리 설치 |  |  |  |  | ◀ 재받침 계획(4장) 자리
▼
|  |  | ⑧ 거푸집 해체 · 콘크리트 면 검사 |  |  |  |  | ◀ 벽체 끝 거푸집부터
▼
|  |  | ⑨ 자재 정리 · 반출 |  |  |  |  | ◀ 규격별 묶음 · 투하 금지
▼
|  |  | ⑩ 침하 점검 · 감리 보고 |  |  |  |  | ◀ 문제점은 다음 층에 반영
3.3 층별 해체 순서표
순서 | 층 | 구 역 |  | 타설일 | 해체 착수 | 해체 완료 | 일수 | 착수 때 재령 | 존치 층수 | 확 인
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
해 체 기 간 | [6 empty] | ~
※ 확인 칸은 «해체 시기» 표에서 같은 층의 «슬래브·보 밑면» 판정이 «해체 가능» 인지 봅니다(층 이름을 두 표에 똑같이 — B1 · 1층 …). 존치 층수 = 해체 착수 때 타설층을 포함해 동바리(재받침 포함)가 남아 있는 층 수입니다. 단층 구조면 비워 둡니다.
하늘색 칸 = 자동(일수 · 착수 때 재령 · 강도 확인 연동 · 존치 3개 층 · 해체 기간).

## 재받침
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
4. 재받침 (필러 동바리)
4.1 원칙
① | 다층구조에서 슬래브 · 보의 강도가 기준에 이르러 동바리를 떼더라도, 그 부재에 걸리는 하중이 설계하중을 넘으면 구조계산으로 안전을 확인하고 승인받아 다시 받친다.
② | 재받침은 하부 3개 층까지 같은 위치에 수직으로 맞춰 세우고, 응력 형태를 바꾸거나 인장응력을 일으키는 자리에는 세우지 않는다.
③ | 지지층 콘크리트는 14 MPa 이상이어야 하고, 하중이 지지층에 고르게 걸리는 경우에만 아래 «하중 비교» 를 쓴다.
④ | 분리 타설로 먼저 지은 부분이 추가 하중을 받으면 U헤드 · 잭베이스를 풀어 하중이 아래로 쌓이지 않게 한다.
4.2 타설하중 (가이드라인 2.1.2 하중 비교법)
슬래브 두께 | [5 empty] | 콘크리트 단위중량 |  |  | 24
거푸집 하중 |  |  | 0.4 |  |  | 추가 고정하중
활하중 (작업하중) |  |  | 2.5 |  |  | 최소 연직하중 |  |  | 5
고정하중 D | [5 empty] | 연직하중 (D + L)
계수 타설하중 w | [5 empty] | w = 1.2 × D + 1.6 × L
※ 노란 칸 = 기준값 — 보통 콘크리트 24 kN/㎥(경량 1종 20 · 2종 17) · 거푸집 하중 최소 0.4 kN/㎡ · 활하중 최소 2.5 kN/㎡(전동식 카트 3.75) · 연직하중 최소 5.0 kN/㎡(전동식 카트 6.25). 추가 고정하중은 구조검토서의 값(적치 자재 등)을 적습니다.
4.3 하부 지지층 잉여하중 비교 (구조검토서 값을 옮겨 적음)
지 지 층 |  | 재령 (일) |  | 압축강도 (MPa) |  | 잉여하중 (kN/㎡) |  |  | 판 정
잉여하중 합 (14 MPa 이상 지지층만)
판 정
4.4 재받침 배치 계획
층 | 구역 · 위치 |  |  | 면적 (㎡) | 간격 가로 (m) | 간격 세로 (m) | 수량 (본) | 존 치 기 한 |  | 비 고
재받침 수량 합계
※ 수량 = 면적 ÷ (가로 간격 × 세로 간격) 올림. 간격 · 존치 기한은 구조검토서를 따르고, 보 하부 · 캔틸레버는 따로 적습니다.
노란 칸 = 기준값(단위중량 · 거푸집 하중 · 활하중 · 최소 연직하중). 하늘색 칸 = 자동(하중 · 판정 · 수량). 이 표는 구조검토를 대신하지 않습니다.

## 안전확인
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
5. 해체 전 · 중 · 후 안전 확인표
해체 층 · 구역 |  | 확 인 일
번호 | 확 인 항 목 |  |  | 확인 | 확인자 | 비 고
가. 해체 전
1 | 해체계획서 감리(감독) 승인 — 시공자가 임의로 해체하지 않음
2 | 현장양생 공시체 강도 확인 — «해체 시기» 표의 판정이 «해체 가능»
3 | 재받침(필러 동바리) 위치 · 수량 · 구조검토서 확인
4 | 작업자 자격 확인 · 특별교육(일용 2시간 이상) · 당일 TBM
5 | 안전관리책임자 · 관리감독자(작업지휘자) 지정 · 배치
6 | 작업발판 · 안전통로 설치 — 사다리는 미끄럼 방지 · 2인 1조
7 | 조명 확보(헤드랜턴) · 지하 · 밀폐 공간은 산소 농도 측정 · 환기
8 | 해체 구역 출입금지 표시 · 감시인 배치(관계 근로자 외 출입 금지)
9 | 공구 점검 — 쇠지렛대 · 손망치(달줄 연결) · 전동드릴 · 절단기 · 신호대
10 | 기상 확인 — 비 · 눈 · 강풍 등 날씨가 몹시 나쁘면 작업 중지
11 | 해체 층 위 적재 · 타설 하중 확인(과적 금지)
12 | 보호구 지급 · 착용 — 안전모 · 안전대 · 안전화 · 보안경 · 방진마스크
나. 해체 중
1 | 설치의 역순 — 기둥 · 벽 → 보 측면 → 보 밑면 → 슬래브
2 | 가새재 → 잭베이스 하강 → U헤드 · 멍에 → 연결핀 → 수평재 · 수직재 차례
3 | 구역별로 나눠 해체 — 떼어 낸 곳은 바로 임시(필러) 동바리 설치
4 | 버팀목 설치 · 인양장비에 매단 뒤 떼어 냄(낙하 · 충격 방지)
5 | 재료 · 공구는 달줄 · 달포대로 올리고 내림 — 던지지 않음
6 | 핀 · 쐐기 타격 때 빠져나오는 반대편에 서서 작업
7 | 해체 자재를 슬래브 위 한곳에 쌓지 않음(나눠 쌓기)
8 | 양중 · 반출 때 신호수 배치 · 작업반경 출입 통제
다. 해체 후
1 | 콘크리트 면 검사(균열 · 처짐 · 박락 · 곰보) · 기록
2 | 재받침 설치 상태 · 수직 정렬(하부 층과 같은 위치) 확인
3 | 슬래브 침하량 점검 — 이상하면 작업 중지 · 설계자 협의
4 | 해체 자재 규격별 정리 · 반출 · 청소
5 | 해체 결과 감리 보고 · 문제점은 다음 층 해체에 반영
6 | 교육 · 작업 기록 보관(준공 뒤 발주청 제출)
확 인 결 과
※ 확인 칸은 목록(○ · × · 해당 없음)에서 고릅니다. × 가 하나라도 있으면 해체를 시작하지 않습니다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제333조 — 작업 구역 출입 금지 · 악천후 작업 중지 · 달줄 · 달포대 · 낙하 · 충격 방지 조치.
|  |  | 작업반장 |  |  |  | (인)
|  |  | 관리감독자 |  |  |  | (인)
|  |  | 안전관리자 |  |  |  | (인)
|  |  | 감 리 원 |  |  |  | (인)
하늘색 칸 = 자동(○ · × · 해당 없음 · 빈칸 셈과 해체 착수 판정). 층 · 구역마다 한 장씩 써서 남깁니다.