## 구조물공 검측 체크리스트
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 체 크 리 스 트 (구조물공)
공 사 명
공 종
위치 및 부위
검 측 일 자
공 사 량
▣ 구조물기초 터파기
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 터파기의 위치, 표고 및 치수는 도면과 일치하는가?
2 | 실제 터파기 표고와 설계와의 차이 발생시 처리방안은 검토되었는가?
3 | 터파기 사면의 안정성은 확인하는가?
4 | 배수방법은 주위지형을 고려하여 결정되었으며 배수량은 충분한가?
5 | 터파기시 용수처리방법은 적절하고 지지기반은 용수에 의하여 지지력이 저하되지 않는가?
6 | 터파기전 지장물조사는 실시 되었는가?
7 | 거푸집 설치 등의 작업을 위한 여유폭은 확보하였는가?
8 | 암반굴착시 굴착면의 요철 정리는 적절한가?
9 | 굴착면은 수평상태를 유지하는가?
10 | 기초저면이 암반이고 경사일경우에 저면 처리방법은 시방서대로 하고 있는가?
11 | 주상도와 토질상태 및 지하수위 등과의 비교후 상이할 경우 추가 토질조사 등 대책은 강구하는가?
12 | 양호한 굴착토 이용계획은 수립하였는가?
13 | 굴착토의 사토위치 선정 및 운반경로는 적합한가?
14 | 굴착면이 장기간 방치되지 않도록 비닐을 덮거나 가능한 빨리 된콘크리트를 타설하 는가?
15 | 최신승인 시공도를 비치하고 적용하는가?
16 | 작업장 철근 보관상태는 적절한가?
17 | 작업원은 안전화, 안전모를 착용하는가?
18 | 각종 긴결장치는 시공상세도와 일치하게 설치되었는가?
19 | 거푸집 널판의 두께, 장선, 멍애의 간격은 콘크리트 사하중, 활하중, 수평하중에 대하여 안전검토는 되었는가?
20 | 폼타이 혹은 타이볼트의 간격은 적절히 배치되었고 종.횡방향으로 정열 및 조임은 확실한가?
21 | Separator, Spacer의 규격, 설치간격(종.횡정렬)은 시공상세도와 일치하는가?
22 | 거푸집의 치수는 설계도와 일치하는가?
23 | Camber는 시공도와 일치하는가?
24 | 거푸집 이음부, 구멍으로 Motar가 새지 않도록 Tape등으로 확실히 막았는가?
25 | 전회타설콘크리트와의 밀착을 확실하게 하기 위하여 레이탄스등을 제거하고Motar 누출이 없도록 설치되었는가?
26 | 거푸집 표면은 콘크리트면 미관을 해칠 흠집이 없으며 면목의 선형은 바른가?
27 | 각종이음부(시공, 신축, 균열유발) 위치는 정확하고 상세도와 일치하는가?
28 | 거푸집 안쪽에 Form Oil 도포상태는 양호한가?
29 | 구조물 모따기를 위하여 노출모서리 직각변길이가 20mm이상이 되는 삼각형면대를 사용하는가?
30 | 타설구의 설치는 규격이나 위치 등은 시공상세도와 일치하는가?
31 | 거푸집내부청소는 실시되었는가?
▣ 비계 및 동바리
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 시공자로부터 동바리 설치계획과 구조계산서를 제출받아 안정성을 검토하였는가?
2 | 지반다짐상태 적정여부및 변형없이 하중을 지지할수 있도록 콘크리트기초, 받침목, H-BEAM등이 도면에 나타난 규격과 간격대로 설치되었는가?
3 | 최신승인 시공도를 사용하고있는가?
4 | 작업장 접근은 안전한가?
5 | 동바리 사용재료는 동바리 설치계획에 명기된 것과 일치하는가?
6 | 강관 및 Pipe Support를 사용할때 수평.수직연결 및 설치상태는 설치계획과 일치하는가?
7 | 콘크리트타설전 침하된곳은 없는지 확인하였는가?
8 | 동바리 기초주변 배수시설은 동바리기 초침하가 발생 하지 않도록 설치되었는가?
9 | 콘크리트타설전 우천, 동결, 융해등으로 인한지반침하에 의해 동바리가 이완된 곳이 없는가?
10 | 동바리 붕괴 방지를 위하여 부근에 있는 비탈면이 보호되어있는가?
11 | 각 조임부분은 견고하게 되었는가?
12 | Camber는 시공도와 일치하는가?
13 | 추락 및 낙하물 방지시설을 설치하였는가?
14 | 제작된 BENT는 설치 전 규격 및 상태를 확인하였는가?
15 | 벤트 조립에 있어 볼트, 너트등이 이완되지 않게 충분히 조여졌는가?
16 | 벤트 설치전 구조 계산서는 제출하여 승인을 받았는가? 또 설계에 맞게 시공하였는가?
17 | 용접 또는 볼트의 누락 개소는 없는가?
18 | 용접은 관련 시방서대로 시행하고 목두께는 설계에 맞게 시공하였는가?
19 | 부재의 이음부는 안전하게 설치되어 있는가?
▣ 철근가공, 조립
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 최신승인 시공도를 비치하고 사용하는가?
2 | 작업원은 안전화와 안전모를 착용하고있는가?
3 | 철근은 도면에 표시된 최소절곡반경 및 후크의 길이에 맞도록 가공되고 가공 허용오차에 만족하는가?
4 | 철근은 상온에서 가공하는가?
5 | 철근을 조립하기 전에 들떠있는 녹과 유분, 점토등 부착을 해칠 우려가 있는 것을 제거하였는가?
6 | 전회시공 콘크리트 시공이음면은 레이탄스등을 철저히 처리하고 있는가?
7 | 철근의 겹이음길이는 확보되었으며 단단히 결속되었는가?
8 | 배근이 누락된 곳은 없는가?
9 | Spacer 개수는 ㎡당 4개소이상이며 치수는 맞으며 압축강도는 타설할 콘크리트강도 이상인가?
10 | 기둥의 X-Y방향의 배근 및 교차점 결속은 확실한가?
11 | 철근 피복두께는 설계와 일치하는가?
12 | 이음이 집중되지 않도록 분산시켰는가?
13 | 이음의 길이와 결속은 적합한가?
14 | 결속선은 께끗히 마무리되었는가?
15 | Stirrup의 형상, 갯수, 지름은 도면대로 설치되었는가?
16 | 개구부, 마감면의 보강철근은 상세도와 일치하는가?
17 | 보철근의 이음부는 전단력, 휨응력이 최대인 곳을 피하였는가?
18 | 인장철근의 이음은 한단면에 모이지 않도록 상호 어긋난 위치에 있도록 하였는가?
19 | 매설물의 위치와 결속은 상세도와 일치하는가?
20 | 다음회 시공이음 철근은 녹발생방지를 위하여 보호되고 있는가?
▣ 거푸집해체
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 거푸집 및 동바리 해체시기를 현장제작 공시체 강도를 확인한 결과로 정하는가?
2 | 해체순서, 해체시 충격방지 및 안전조치는 적정한가?
3 | 콘크리트 타설후 최초 5일간 충격방지를 위하여 현장관리하고 있는가?
4 | 균열대장을 작성하여 위치와 균열상태를 기록 관리하고 있는가?
5 | 콘크리트 표면검사 및 보수방법은 감리가 승인한 방법과 절차서로 기록관리하고 있는가?
6 | 구조물규격과 구배는 설계서와 일치하는?
7 | 공시체에 대한 시험은 규정된 빈도로 실시되고 있으며 소요강도를 충족하는가?
▣ 서중콘크리트
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 콘크리트타설시 온도가 30℃이상또는 일평균기온이 25℃이상인 경우 서중콘크리트로 관리하는가?
2 | 아지테이터 표면온도 상승에 따른 혼합물의 온도상승 및 슬럼프 저하에 대한 대책을 수립하였는가?
3 | 콜드조인트가 생기지 않도록 적절한 콘크리트 타설계획은 세웠는가?
4 | 고온의 시메트는 사용하지 않도록 주의하였는가?
5 | 장시간 폭염에 노출된 골재는 사용전에 물을 뿔려 사용하였는가?
6 | 콘크리트를 타설 전에 지반, 기초 등의 부위를 충분히 적시는가?
7 | 콘크리트의 온도는 타설하였을 때 35℃이하로 하였는가?
8 | 비빈 콘크리트는 규정된 시간이내에 타설하는가?
9 | 콘크리트 타설후 표면이 항상 습윤상태로 유지 되도록 하였는가?
▣ 한중콘크리트
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 콘크리트 타설은 4℃ 이하에서는 타설하지 않는 것을 원칙으로 하는가?
2 | 시멘트는 될 수있는 데로 냉각되지 않는 방법으로 저장하고 어떤 경우라도 직접 가열하지 않았는가?
3 | 골재는 동결해 있든가 빙설이 혼입된 것을 사용하지 않았는가?
4 | 콘크리트의 동결 온도를 낮추기 위하여 소금이나 기타 약품을 사용하지 않았는가?
5 | 작업이 가능한 범위 내에서 가능한 단위수량을 적게 하였는가?
6 | B/P에서 콘크리트를 받기전 아지테이터 속의 잔류수로 인해 생긴 빙설은 모두 처리하였는가?
7 | 가열한 재료는 믹서에 넣을때 시멘트가 급결하지 않도록 순서를 정하였는가?
8 | 콘크리트 타설시 빙설이 철근 또는 거푸집에 부착되지는 않았는가?
9 | 시공 이음부에서 구 콘크리트가 동결되어 있는 경우에는 적당한 방법으로 녹인후 타설하는가?
10 | 콘크리트 타설후 동결되지 않도록 충분히 보호하고 특히 바람을 막았는가?
11 | 양생중 콘크리트 온도를 5℃이상으로 유지하였으며 양생은 승인된 기간동안 충분히 실시하는가
12 | 콘크리트는 예상되는 하중에 대해서 충분한 강도가 얻어질때까지 양생하였는가?
▣ 수밀콘크리트
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 물-시멘트비는 적당한가?
2 | 워커빌리티가 좋도로 콘크리트 배합을 정햐였는가?
3 | 콘크리트 타설시 재료분리가 생기지 않도록 주의하고 있는가?
4 | 다짐은 충분히 하고 있는가?
5 | 타설이음을 두지 않기위해 연속 타설하도록 조치하였는가?
▣ MASS콘크리트
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 콘크리트 타설 전 일일 주간 타설 예정표를 작성하여 현장 배치PLANT 담당자에게 배포함으로써 공사 진행에 원활을 기하고 있는가?
2 | 각 BLOCK 간의 통로 및 비계설치 계획은 수립되어 있는가?
3 | 사전 수화열 예측에 의한 검토와 수화열 저감대책이 수립되었는가? 또는 이는 적합한가?
4 | 타설 방법 및 BLOCK별 타설 순서는 결정되었는가?
5 | 처넣었을 때의 콘크리트의 온도가 25℃이상으로 될 염려가 있을 때 적당한 조치를 취하였는가?
6 | 타설 전 레이턴스를 완전히 제거하고 있는가?
7 | 장기간 타설을 중지하고 있었던 BLOCK면에 대하여는 SAND BLASTING을 실시하여 이물질을 제거하고 있는가?1
8 | 이음의 위치 및 구조는 1회에 처넣은 콘크리트량 및 균열발생 등을 고려하여 정하였는가?
9 | 콘크리트 치기시 시간간격은 구조물의 형상과 구속조건에 따라 정하였는가?
10 | 기초저면의 최종 E.L을 시추조사 주상도와 설계도 및 굴착후 노출된 암반의 상태를 비교, 확인하여 기초 최종 E.L을 결정하였는가? (필요시 평판재하시험 실시 : Scale Effect 반영)
11 | 기초지반 굴착부에 용수가 발생될 경우 배수용량은 충분한가?
12 | 굴착사면 또는 가설토류벽은 구조검토를 실시하였으며 배면지반 및 구조물의 침하를 확인하기 위하여 침하 측정장치를 계획하였는가?
▣ 버림콘크리트
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 터파기 위치 중심선 측량 및 Elevation을 확인하였는가?
2 | 구조물 규격치수를 확인하였는가?
3 | 터파기 면의 치수를 확인하였는가?
4 | 잡석깔기 및 다짐여부를 확인하였는가?
5 | 바닥콘크리트 타설면 고르기 상태는 양호한가?
6 | 시방규정에 따른 지지력 시험은 실시하였는가?
▣ 기초공(버림Concrete)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | EL. 중심선 측량을 실시하였는가?
2 | pile 두부정리 상태는 양호한가?
3 | pile 속채움 상태는 양호한가?
4 | 터파기 및 좌표. EL설계도와 일치하는가?
5 | 기초지반 지지력 시험결과는 허용지지력 이내인가?
6 | 가배수로 설치 상태는 양호한가?
▣ 교대 및 교각(상부)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 교좌장치 EL 및 중심선 측량을 실시하는가?
2 | 이동단과 고정단의 위치 표시는 되었는가?
3 | 교좌장치 및 보강철근 조립상태는 시공상세 도와 일치하는가?
4 | 거푸집 조립상태 및 청소는 되어 있는가?
5 | Blockout(Bearing anchor Bolt) 위치 및 깊 이 는 상세도와 일치하는가?
6 | 시공이음 및 신축이음부의 처리는 상세도와 일치하는가?
▣ 상부슬라브면 교면방수(침투식)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 콘크리트 표면의 평탄성 불량부위는 방수재 시공전 연마하였는가?
2 | 방수쉬트는 승인된 제품인가?
3 | 상판의 레이탄스 및 표면잡물은 와이어 브러쉬를 이용 완전히 제거하였는가?
4 | 긁어낸 콘크리트 표면의 레이턴스 및 잡물은 Air Compressor로 완전히 제거하였는가?
5 | 방수쉬트 시공시 온도는 시방서에 맞게 시공하는가?
6 | 바람이 많거나 우천시에는 시공을 피하도록 하고 시공중 강우시에는 슬래브 표면에 비닐을 덮어 보호조치를 하는가?
7 | 방수재료는 설계서 및 시방서와 일치하는가?
8 | 방수쉬트는 연결부위를 겹쳐서 시공하는가?
9 | 방수시공은 시험시공을 한후 결정된대로 시공하고 있는가?
10 | 무수축 몰탈강도는 시험으로 확인되었는가?
11 | 무수축 콘크리트 배합설계는 감리 승인을 받았는가?
12 | 교좌장치 하중 및 이동량은 확인하였는가?
13 | 교좌장치 설치점에 위치한 Blockout은 손상되지 않았는가?
14 | 고강도 Mortar 교좌면의 수평을 확인하였는가?
15 | 교좌장치 보강철근 조립상태는 양호한가?
16 | 고강도 Mortar 또는 Concrete 거푸집 조립상태 및 청소 상태는 양호한가?
17 | 교좌장치 EL 및 중심선 측량은 실시하였는가?
18 | 교좌장치의 재질 및 형상 등은 시방규정에 적합한가?
19 | 교좌장치의 손상여부를 확인하였는가?
20 | 고정단과 이동단의 위치가 설계도서에 맞게 표시되 어 있 는지 사전 확인하였는가?
21 | 콘크리트와 교좌장치 사이를 Dry Packing 및 grouting등으로 완전히 충진되도록 하였는가?
▣ 신축이음장치
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 신축이음장치는 설치온도를 기준한 신축량, 회전, 방음 및 지수 등에 관해 충분히 검토하여 검토승인을 받았는가?
2 | 신축이음장치는 승인된 제품인가?
3 | 신축량은 상부구조의 온도변화, 활하중, 활하중에 의한 상부구조의 변위, 콘크리트의 크리이프와 건조수축, 설치시의 온도, 여유량 등을 고려하여 산정하였는가?
4 | 콘크리트 타설전 앵카볼트 철근조립 및 용접상태는 확인하였는가?
5 | 정착시 온도를 고려하여 정확한 유간확보가 되도록 고정하였는가?
6 | 콘크리트가 소정의 강도에 달할때까지 습윤 및 보온상태로 유지하여 양생하는가?
7 | 무수축콘크리트는 사전품질확인을 실시하였는가?
8 | 콘크리트가 타설면과 교면 포장면에 단차 발생이 생기지 않도록 타설면이 수평이 되도록 사전확인 하였는가?
9 | 신축이음장치가 구조상 방수기능이 확보되었으며, 단부측에서 누수현상이 발생되지 않도록 충분한 연장으로 시공되었는가?
▣ 무수축콘크리트
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 무수축 콘크리트 시공전 배합비를 확인하고 품질시험(강도, 응결시간, 팽창율)을 실시하는가?
2 | Manual에 따라 규정에맞게 Mixing 하는가?
3 | 타설지점의 부석, 레이턴스, 유제등을 완전히 제거하였는가?
4 | 타설전 Mortar가 샐 우려가 있는 곳은 테이프 등으로 막았는가?
5 | 타설시온도는 5～30℃범위에 시공하며 콘크리트가 균등하게 혼합한 뒤 타설되는가?
6 | 교량상판신축이음에 무수축콘크리트시공시 콘크리트 마무리면은 기존 교량상판면과 일치하여 평탄성이 좋은가?
7 | 타설시 콘크리트가 구석구석까지 채워지도록 충분한 다짐을 실시하는가?
8 | 거푸집은 현장몰드 강도시험에 의거하여 제거시기를 결정하고 양생포를 덮은후 살수하여 최소 5일간 습윤양생을 하는가?
▣ 흄 관
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 자재는 공급원 승인된 합당한 자재인가?
2 | 자재는 K.S규정 또는 이와 동등한 자재인가?
3 | 자재에 대한 품질 입증서류는 보완하였는가?
4 | 자재의 외관상태는 양호한가?
5 | 자재는 규격 및 반입량이 자재 인수 보고서 사항과 일치하는가?
6 | 자재의 적치 및 보관 방법은 각 규격별로 식별되고 적치조건에 적치하고 있는가?
7 | 치수 및 규격은 합당한가?
8 | 돌망태에 사용하는 철선과 염화비닐 피복철선은 시방기준을 만족하는가?
9 | 돌망태는 몸통, 뚜껑, 링, 조임 철선으로 구성되고 그 형상은 K.S규정에 적합한가?
10 | 뚜껑틀과 뚜껑망의 이음은 뚜껑망의 철선이 뚜껑틀에 2회이상 감기고 흔들림이 없는가?
11 | 채움용 돌은 견고하고 내구적이며 규격은 지름 10~20cm의 범위에서 적정한 입도를 갖추었는가?
12 | 모든 철망과 철선의 연결은 이중 감기를 하였는가?
13 | 돌망태가 완전히 채워질 때까지 돌채우기와 철선연결을 번갈아 실시하였는가?
14 | 빈틈을 적게하여 공극이 최소가 되도록 하였는가?
년 월 일
|  | 시공자 점검직원 |  |  | (서명 또는 인)
|  | 검측 감리원 |  |  | (서명 또는 인)
※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 사용하세요. 이 줄과 1행은 인쇄 전에 지우셔도 됩니다.