## PSC빔·강교 검측 체크리스트
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 체 크 리 스 트 (PSC빔·강교)
공 사 명
공 종
위치 및 부위
검 측 일 자
공 사 량
▣ PSC빔 제작대
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 제작장이 거더제작, 야적 및 반출에 충분한 공간을 확보하였는가?
2 | 제작장이 홍수위 이상의 안전한 곳에 위치하여야 하며, 지반의 부등침하가 발생하지 않도록 충분한 지지력을 확보하였는가?
3 | PSC빔 받침 거푸집의 바닥면의 상태는 양호한가?
4 | 제작대는 지반면보다 약 30cm정도 높게 하여 강우등으로 인한 배수가 잘되도록 설치하였는가?
5 | 제작대와 제작대사이의 작업공간은 충분히 유지하였는가?
6 | 제작된 순서로 사용할 수 있도록 운반공간을 충분히 확보하였는가?
7 | PSC빔 운반도로는 충분히 다짐되어 견고하고 평탄한가?
8 | SHOE의 UPPER PLATE는 온도등을 고려하여 적절한 위치에 설치 하였는가?
▣ PSC빔 거푸집
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 현장에 반입된 거푸집의 재질, 두께, 치수와 형상이 설계도면과 일치하는가?
2 | 철제 거푸집의 볼트 등은 충분히 체결되었는가?
3 | 거푸집 조립 후 타설을 위한 작업용 동바리가 안전하게 설치되었는가?
4 | 거푸집 조립후 두께, 길이, 선형등이 정확하게 맞는가?
5 | 크로스빔 연결철근부에 대한 몰탈이 외부로 새어나갈 틈이 없는가?
6 | 콘크리트 타설 전 거푸집내의 청소 및 박리제를 도포하여 표면 마무리 상태가 양호한가?
7 | 콘크리트 타설 중에 거푸집의 변형이 없도록 충분히 견고한가?
▣ PSC 강재 설치
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | PSC강재를 저장, 보관 중에는 저장된 물품명과 취급시 유의사항 등을 표시해 두었는가?
2 | 포스트텐션PS강재는 승인된 영구적인 형태의 정착장치로 양단을 안전하게 정착시켜 놓았는가?
3 | PS강재는 교량의 종류, 도입시기, 프리스트레스량, 시공성, 정착부 부근의 부재단면의 크기등이 충분히 고려되어 선정되었는가?
4 | 콘크리트의 응력집중 또는 급변하는 곳과 단면이 얇은 곳에서는 충분한 보강철근이 배치되었는가?
5 | PS강재의 피복은 5cm이상인가?
6 | PS강재의 이음위치가 한곳에 집중되지 않았는가?
7 | PS강재가 적정유지 간격으로 충분히 고정되었는가?
8 | PS강재를 승인된 영구적인 형태로 양단을 안전하게 정착 시켰는가?
9 | 강선이 녹슬지 않았는가?
10 | 강선에 이물질이 부착되지 않았는가?
11 | 취급 및 설치중에 강선에 물리적 손상은없었는가?
12 | 정착구 뒤 잭킹을 위한 여유장은 확보되어 있는가?
13 | 강재설치 작업기록과 강재 샘플은 보관되어 있는가?
▣ PSC 강재설치(쉬스관)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 쉬스관의 크기는 PS강재와 시공조건에 가장 적합한 단면인가?
2 | 쉬스관 지지철근의 용접은 정확한가?
3 | 쉬스관 위치는 정확한가?
4 | 쉬스관 간격은 4cm 이상이며 Vibration을 위한 간격은 1개소이상 두었는가?
5 | 쉬스관의 이음부는 충분히 밀봉되었는가?
6 | 쉬스관의 교차되는 부분에서 지지가 견고히 되어있는가?
7 | 쉬스관 설치중 손상된 부분은 없는가?
8 | 그라우트의 유입구 및 배출구는 설치되어 있는가?
9 | 쉬스관의 과소한 곡률이 발생되어 있는가?
10 | 정착구와 쉬스관의 연결부는 접합이 잘 되어 있는가?
▣ PSC 강재설치(정착구)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 정착부의 형상과 치수가 정확하고 위치 및 방향도 적당한가?
2 | BLOCK OUT거푸집 제작은 정확한가?
3 | 정착장치의 지압면은 긴장재와 수직이 되도록 설치되어 있는가?
4 | 정착장치와 쉬스관의 연결부에 직선길이는 유지되어 있는가?
5 | 정착장치에 모르탈이 흘러 들어가지 않도록 봉하여졌는가?
6 | 정착장치의 보강철근은 정확히 배근되어 있는가?
7 | 정착구뒤에 잭킹을 위한 여유장은 확보되어 있는가?
▣ PSC BEAM 강재설치(콘크리트)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | EL 및 중심선 측량을 실시하였는가?
2 | 배기구 및 배수구설치 위치 및 상태는 도면과 일치하는가?
3 | 수화열 측정은 하는가?
4 | 격벽철근 및 거푸집 조립상태는 도면과 일치하는가
5 | Blockout 규격 및 보강철근 조립상태는 도면과 일치하는가?
6 | 콘크리트 생산전 계기판의 0점을 확인하는가?
7 | 콘크리트 타설순서는 준수하는가?
▣ PSC BEAM 강재설치(강선)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 긴장재는 현장반입전에 감리의 승인을 받았는가?
2 | 긴장재는 설계도에 나타난 형상 및 치수에 일치하는 것을 사용하였는가?
3 | 온도차, 건조수축, 크리이프치, 프리스트레스 등에 의해 발생되어지는 2차 응력의 영향도 고려되어지고 있는가?
4 | 프리스트레스 도입 직후 PS강재의 리렉세이션, 콘크리트의 건조수축이 끝난 후 상태, 특수한 하중이 작용한 상태에 대해 PS강재의 응력도를 검토해 보았는가?
5 | 콘크리트의 응력집중 또는, 급변하는 곳 단면이 얇은 곳에서는 충분한 보강철근을 배치하였는가?
6 | PS강재의 피복은 도면과 일치하는가?
7 | PS강재의 이음위치가 한곳에 집중되지 않았는가?
8 | PS 케이블이 적정한 간격으로 충분히 고정되어 있는가?
9 | 강선이 녹슬지 않도록 창고 속에 보관하거나 덮개로 보호하고 있는가?
10 | 긴장재는 서로 꼬이지 않도록 쉬즈 속에 배치하였는가?
11 | 강선에 이물질이 부착되지 않았는가?
12 | 취급 및 설치중 철선에 물리적 손상은 없었는가?
13 | 정착구 뒤 잭킹을 위한 여유장은 확보되어 있는가?
▣ PSC BEAM 강재설치(강선인장)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 인장전 콘크리트 강도을 확인하고 콘크리트가 소요강도 이상일 때 긴장재 인장을 실시하는가?
2 | 인장장치 사용전 Calibration을 실시하였는가?
3 | PS 강선 부식발생 여부를 확인하였는가?
4 | 강선에 이물질이 붙어있지 않는가?
5 | 쉬즈관내 고인물 및 이물질 제거는 압축공기로 완전히 제거하는가?
6 | Jack의 작동 및 압력은 Calibration으로 이상 없음이 확인되었는가?
7 | 긴장기록표의 작성여부를 확인하였는가?
8 | Anchor Head와 지지판의 중심은 일치하는가?
9 | Jack와 Anchor Head는 균등하게 접합되었는가?
10 | 프리스트레싱 작업중 하중과 변형량과의 관계를 여러 점에 대해서 구하여 이것이 직선적인 관계가 되는지 확인하였는가?
11 | 쐐기의 밀려들어간 상태는 일정한가?
12 | 정착구나 콘크리트에 균열이 발생하지 않았는가?
13 | 최종 실측 신장량은 허용범위내인가?
14 | Grout의 압축강도 관리는 이상이 없는가?
▣ PSC 강재설치(PS GROUTING)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | W/C는 적정한 배합인가?
2 | 그라우트 재료투입 및 혼합순서는 적절한가?
3 | 그라우트 호스의 여유량 및 Air상태를 확인하였는가?
4 | 혼합된 그라우트는 펌프에 넣기 전에 적당한 체로 걸러서 투입하는가?
5 | 쉬즈관내 막힌 부분이 있는지 확인하였는가?
6 | 쉬즈관내 고인물 제거를 확인하였는가?
7 | 장비 및 주입계기 이상여부를 확인하였는가?
8 | 주입압력은 적정한가?
9 | Grout 유출시간은 적절한가?
10 | 유출구는 주입방향에 연하여 차례로 막아 가는가?
11 | Grout 팽창제는 감리승인을 받았는가?
12 | 그라우트의 28일 강도는 250kg/㎠ 이상이고, 강 재와 콘크리트를 충분히 부착시킬 수 있는 것인 가?
13 | 그라우트의 유동성은 어떠한가?
14 | 양생준비상태는 적정한가?
▣ PSC빔 콘크리트 타설 및 양생
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 콘크리트 타설전에 양생계획은 수립하였는가?
2 | 콘크리트 타설전에 품질(배합, 슬럼프, 공기량 등)은 확인하였는가?
3 | 타설장비(펌프카, 진동기 등)는 적합하게 배치되고 점검 되었는가?
4 | 진동다짐은 적절하게 시방기준을 준수하고 있는가?
5 | 유동화제 투입시 규정량 및 교반상태는 양호한가?
6 | 타설후 증기양생 시기까지 전양생기간(2시간)을 확보하였는가?
7 | 증기양생시 증기의 공급시기 및 온도상승시 지속시간이 적정하게 유지되는가?
8 | 증기양생 후 습윤양생은 실시하는가?
9 | 양생이 끝난후 직사광선이나 대기중에 노출되지 않도록 보호하였는가?
▣ PSC BEAM 가설
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | PSC빔의 가설계획서는 작성 검토되었는가?
2 | PSC빔 가설전 PSC빔의 표면청소 및 보수를 실시하였는가?
3 | 가설순서에 따라 부재의 반입이 이루어 지는가?
4 | 양중용과 운반장비는 적당한가?
5 | 가설중 전도방지를 위한 대책을 수립하였는가?
6 | PSC빔은 설계도서에 표시된 위치에 정확히 설치하였는가?
7 | 가설후 전도방지를 위한 쐐기 및 버팀재를 설치하였는가?
8 | 슈의 가동단과 고정단의 위치는 재확인 하였는가?
9 | 슈의 위치와 빔의 UPPER PLATE의 위치는 올바른가?
10 | 반입된 부재는 지면에 직접 접하지 않게 받침목을 사용하는가?
11 | 부재의 인냥시 FLANGE연단의 손상 방지대책을 수립 하였는가?
12 | 로프위치가 설계서에 명시된 인양위치와 일치하는가?
13 | 사전에 빔의 하중 및 작업여건 등을 고려한 투입장비의 규격 및 대수, 인원, 작업장의 지지력등 작업공간 확보는 충분히 검토 하였는가?
14 | 크레인의 작업능력 및 크레인 작업을 위한 제반상태의 적정여부 및 주위지장물 저촉여부등을 확인하였는가?
▣ PREFLEX빔 (제작)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 재료검사와 PF강재의 검사를 실시하였는가?
2 | PF빔 부재길이, 부재폭, 부재두께의 정밀도는 설계도서에 맞게 하였나?
3 | 방사선 검사 계획도를 작성하고 검사를 실시하였는가?
4 | 공사개시전 재료의 시험, 콘크리트의 배합을 정하기 위한 시험과 시공시험을 행하였는가?
5 | 프리플랙션에 쓰이는 기계와 설비의 성능을 확인하였는가?
6 | 양생의 적부 및 형틀제거의 시기와 릴리스의 시기를 확인하기위한 공시체의 압축강도시험을 실시하였는가?
7 | 프리플랙션 작업전에 잔류응력을 처리하고, 릴리스직전, 직후에 솟음량을 측정하였느가?
8 | 릴리스작업시 플랜지 아래쪽의 콘크리트의 압축강도를 확인 후 시행하는가?
9 | 프리플랙션 작업시 관리도 작성계획을 수립하였는가?
▣ PREFLEX빔 (가설)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | PF빔의 가설계획서는 작성, 검토 되었는가?
2 | 사전에 PF빔의 하중 및 작업여건등을 고려한 투입장비의 규격 및 대수, 인원, 작업장의 지지력등 작업공간 확보는 충분히 검토하였는가?
3 | 가설순서에 따라 부재의 반입이 이루어 지는가?
4 | PF빔 운반도로는 충분히 다짐되고 평탄한가?
5 | 양중용과 운반장비는 적정한가?
6 | 반입된 부재는 지면에 직접 접하지 않게 받침목을 사용하였는가?
7 | PF빔 가설전 PF빔의 표면청소 및 보수를 실시하였는가?
8 | 슈의 가동단과 고정단의 위치는 재확인 하였는가?
9 | 슈의 위치와 빔의 UPPER PLATE 위치는 올바른가?
10 | 부재의 인양시 플랜지 연단의 손상 방지대책을 수립하였는가?
11 | 로프위치가 설계서에 명시된 인양위치와 일치하는가?
12 | 가시설 거더의 중심선과 슈의 중심선은 정확히 일치하는가?
13 | 가설중 전도방지를 위한 대책을 수립하였는가?
14 | 가설후 전도 및 회전방지를 위한 쇄기 및 버팀재를 설치하였는가?
▣ 강교 (제작)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 강재의 품질은 시방규정에 적합한가?
2 | 제작도(SHOP DRAWING)는 설계도면에 일치하게 작성되었는가?
3 | 부재절단 후 설계도서에 명기된 치수, 두께 등을 사전 확인 하였는가?
4 | 부재의 절단은 규정된 방법에 의해 정확히 하는가?
5 | 정착용 구멍의 가공정밀도는 시방규정치 이내에서 준수 되었는가?
6 | 가조립시 시방규정에 맞는 조립 정밀도를 유지하는가?
7 | 마무리된 부재는 도면에 표시한 선형에 맞으며 변형이 발생하지 않았는가?
8 | 선형 및 솟음량은 설계도면과 일치하는가?
▣ 강교 (운반 및 거치)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 가설순서에 맞게 부재의 수급이 계획대로 이루어지고 있는가?
2 | 강교운송 전에 순서별로 조립기호가 기입되었는가?
3 | 대형부재는 중심위치 및 들어올리는 지점을 표시하였는가?
4 | 운송된 부재의 결함부위를 수정작업할 경우에 재질이 손상되지 않는가?
5 | 부재 반입시 손상에 대한 검사 및 수정을 하고 있는가?
6 | 부재는 현장조립 순서를 고려하여 적치되었는가?
7 | 부재는 땅에 직접 닿지 않도록 받침목을 사용하였는가?
8 | 각 부재들은 현장조립에 용이하도록 표시되어 있는가?
▣ 강교 (고장력볼트 접합)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 나사선의 손상 및 오염을 막을 수 있도록 보관하고 있는가?
2 | 고장력볼트의 토크계수값에 대한 시험성과표를 검토 확인하였는가?
3 | 고장력볼트의 와셔는 볼트의 머리측과 너트측에 각각 1매씩 사용하고 있는가?
4 | 와셔의 매끄러운 면이 너트와 접촉하도록 되어 있는가?
5 | 접촉면은 흑피를 제거하고 면을 거칠게 하였는가?
6 | 볼트 접합면의 정밀도는 확인하였는가?
7 | 볼트체결을 위한 기구의 보정은 작업개시전에 이루어지는가?
8 | 체결시 볼트군의 중앙에서 시작하여 양쪽으로 균형있게 진행되는가?
9 | 볼트 체결시 체결볼트의 표시 및 검사는 철저히 이루어 지는가?
10 | 접촉면은 조립하기 전에 청결상태를 확인하였는가?
11 | 볼트의 체결방법은 적정한가?
12 | 체결볼트 축력은 설계볼트 축력의 10%이상 증가시킨 값 이내인가?
13 | 볼트조임시 우선 볼트축력의 80%정도로 모든 볼트를 조인 후 재차 소정의 축력으로 조이고 잇는가?
14 | 토크렌치와 동력렌치의 검사용 힘을 확인하였는가?
15 | 체결검사 후 오버 토크된 볼트는 폐기처리하고 새로운 볼트로 체결 하였는가?
16 | 볼트구멍의 연단처리는 시방규정의 최소거리를 확보하였는가?
▣ 강교 (용접준비)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 용접봉은 방습이 되는 곳에 보관하고 있는가?
2 | 용접봉 및 플러스는 용접절차와 품질에 대하여 시험을 했는가?
3 | 부재의 예열은 시방규정에 맞게 수행되는가?
4 | 용접봉과 플럭스는 용접절차와 품질에 대하여 시험을 하는가?
5 | 용접면의 녹, 도료, 수분, 먼지 등을 제거하였는가?
6 | 용접재료는 소요강도 및 용접성을 고려하여 적절히 선정 하였는가?
7 | 부위별 용접재료의 구분은 명확히 하여 관리되는가?
▣ 강교 (용접 및 검사)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 필렛용접일 경우 용접한 재료를 최대한 밀착시켜 용접하는가?
2 | 용접부위에 녹막이 페인트를 도포 하였는가?
3 | 현장용접을 할 경우 용접시공시험을 실시하는가?
4 | 맞대기 이음의 내부결함에 대한 검사와 용접균열검사는 적정한가?
5 | 용접균열의 보수방법은 적절한가?
6 | 재편의 조립정밀도는 시방기준에 합격하는가?
7 | 용접작업시 적정 용접조건(용접종류, 전압, 전류, 순서, 방향)이 철저히 준수되는가?
8 | 용접작업시 시방규정에 맞게 적절히 이루어 지는가?
9 | 용접부의 형상과 마무리는 시방규정에 맞게 적절하게 시행되는가?
▣ 강교 (바탕처리)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 표면처리 연마제는 적합한가?
2 | 표면조도는 적절한가?
3 | 용접불량부는 적절히 조치 되었는가?
4 | 온도, 습도의 영향은 없는가?
5 | 기름, 구리스, 기타 이물질은 묻어 있지 않는가?
6 | 표면처리를 하지 않을 부위에 MASKING은 잘 되었는가?
7 | 철표면 온도는 이슬점 온도보다 3℃이상 높은가?
8 | 표면처리순서는 적합한가?
9 | 표면처리 후 즉시 도장이 가능한가?
▣ 강교 (가조립)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 부재규격 및 현장 이음부 간격 볼트구멍의 정확도는 정확한가?
2 | 전체구조물을 일시에 조립 하였는가?
3 | 지지대는 견고하여 가조립중 변형의 우려는 없는가?
4 | 각 부재에는 구조물의 잘보이는 위치에 조립기호를 적정한 방법으로 표시하였는가?
▣ 강교 (도장)
번호 | 검사 항목 |  | 검사기준 | 합격 | 불합격 | 조치사항
1 | 도장 시공계획서는 적절히 작성 되었는가?
2 | 도장면의 표면처리는 시방규정에 맞게 이루어 지는가?
3 | 표면처리는 가조립 감사 및 용접검사 후 시행 되는가?
4 | 블라스팅 세정작업은 시방규정에 제시된 조건에 맞게 시행 되는가?
5 | 블라스팅에 의한 소지조정 등급은 정확히 준수 되는가?
6 | 표면처리 방법의 선택은 적정한가?
7 | 도료의 보관 및 장비의 관리는 적정한가?
8 | 도장시공 후 표면도장 상태는 깨끗하게 유지되는가?
9 | 도장재료는 시방에 규정된 것을 사용하고 있는가?
10 | 도장전 BLAST에 의한 표면조도는 기준에 적합한가?
11 | BLASTING 재료는 기준에 적합한가?
12 | 블라스팅 및 도장시 상대습도와 온도는 적합한 상태인가?
13 | 부가도장시 전 도장부분이 충분히 건조된 상태에서 시행하고 있는가?
14 | 상도색은 시방기준에 맞는 것을 사용하고 있는가?
15 | 도막두께는 규정에 맞는가?
년 월 일
|  | 시공자 점검직원 |  |  | (서명 또는 인)
|  | 검측 감리원 |  |  | (서명 또는 인)
※ 검사·시험값이 있으면 값을 적고, 합격은 A · 불합격은 UA 로 표기합니다.
발주기관이 정한 서식이 있으면 그 서식을 사용하세요. 이 줄과 1행은 인쇄 전에 지우셔도 됩니다.