## 계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
아스콘 포장 작업 계획서
□ 공 사 명
□ 작 업 일
□ 작업 책임자 | 현장소장
□ 아스콘포장 작업 및 장비 투입계획
일 자 | 작 업 구 간 | 구 분 | 장비 및 인원 투입계획 | 비 고
|  | 아스콘포장 장비 및 인원 | 스키로더, 콤비 3.5ton
디스트리뷰터 1.0ton
포장공 3인
|  | 포장토공 장비 및 인원 | 덤프 15ton 2대
백호 0.6㎥ 3대
신호수 2명
보통인부 4명
|  | 아스콘포장 장비 및 인원 | 스키로더, 콤비 3.5ton
디스트리뷰터 1.0ton
포장공 3인
|  | 포장토공 장비 및 인원 | 덤프 15ton 2대
백호 0.6㎥ 3대
신호수 2명
보통인부 4명
□ 아스콘 물량 · 운반 계산
일 자 | 포장거리(m) · 폭(m) | 두께(mm) | 아스콘 물량(ton) | 덤프 대수
1일째
2일째
기준값 | 아스콘 밀도 | 2.35 | 덤프 1대 적재 | 15
□ 아스콘포장 작업순서
1) 가포장 보조기층 걷어내기(T=200) : B/H 0.6㎥, D/T 15ton
2) 보조기층 다짐 : 1ton 롤러
3) 프라임 코팅 살포 : 디스트리뷰터 1.0ton
4) 기층 포설 및 다짐(기층 T=150) : 스키로더, 콤비 3.5ton
5) 추후 가포장 임시 도장(임시포장)
□ 아스콘포장 단면도
|  |  | 표층 | 50
택 코팅
|  |  | 기층 | 150
프라임 코팅
|  |  | 보조기층 | 300
합 계
※ 표층(T=50)은 포장절삭 후 전면포장 예정.
보조기층 걷어내기 및 다짐 전경
(사진을 붙이는 곳)
노란 칸 = 기준값(아스콘 밀도 · 덤프 적재량). 하늘색 칸 = 자동(작업일 · 일자 · 물량 · 덤프 대수 · 비고 · 두께 합계).
아스콘 물량 = 포장거리 × 폭 × 두께 × 밀도(소수 첫째 자리) · 덤프 대수 = 물량 ÷ 1대 적재(올림). 단면도 그림은 원본 그대로입니다.

## 시공순서도
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
포 장 시 공 순 서 도
원본 계획서의 시공순서도 그림입니다(참고용).