## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
(공 사 명)
시 공 계 획 서
[ 방수공사 ]
20 . .
(회 사 명)
공사명 · 작성 연월(2026-03 처럼) · 회사명을 여기 한 번만 적으면 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 개요
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
목 차
1. 공 사 명
2. 공 사 개 요
3. 공 사 위 치
4. 주요 공사 물량
5. 현 장 조 직 도
6. 시 공 관 리
7. 예 정 공 정 표
8. 품 질 관 리 계 획
9. 환 경 관 리 계 획
10. 안 전 관 리 계 획
1.0 공 사 명
2.0 공 사 개 요
공 사 명
공 사 위 치
발 주 처
공 사 기 간 |  |  |  | ~
공 사 금 액
공 사 규 모
시 공 사
3.0 공 사 위 치
(위치도를 붙이는 곳 — 현장 위치와 방수 공사 구간을 표시)
4.0 주요 공사 물량
구 분 |  | 명 칭 |  | 규 격 |  | 수 량 |  | 단위 | 비 고
합 계 (단위가 ㎡ 인 줄) | [7 empty] | ㎡
5.0 현 장 조 직 도
현 장 대 리 인
│
| 품 질 관 리 자 |  |  | ─┼─ |  | 안 전 관 리 자
│
│
시 공 업 체
│
작 업 반 장
┌──────────┼──────────┐
장비기사 |  | 방수공 | 특별인부 |  | 보통인부 |  | 합 계
1 |  | 3 | 3 |  | 5
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 시공사 · 공사기간 일수 · 금액 한글 · ㎡ 합계 · 인원 합계). 인원은 원본 계획서 인원을 넣어 두었습니다.

## 시공관리
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
6.0 시 공 관 리
6-1 시멘트 액체방수
1) 일반사항
(1) | 시멘트 모르타르계 방수공사의 일반사항은 건축공사 표준시방서(KCS 41 40 방수공사)와 공사시방서를 따른다.
(2) | 재료는 눈 · 비 · 직사광선이 닿지 않는 곳에 밀봉 상태로 보관하고, 운반 · 취급 때 포장이 터지거나 찢어지지 않게 한다. 손상된 자재나 유효기간이 지난 것은 즉시 현장 밖으로 반출한다.
2) 자재
(1) | 시멘트 — KS L 5201 에 합격하는 1종 보통 포틀랜드 시멘트를 쓴다.
(2) | 모래 — 유해량의 철분 · 염분 · 진흙 · 먼지 및 유기불순물이 없는 양질의 것으로, 바름 두께에 지장이 없는 범위에서 입도가 큰 것을 쓴다.
(3) | 물 — 유해량의 염분 · 철분 · 이온 및 유기물이 없는 깨끗한 물을 쓴다.
(4) | 방수제 — 주성분에 따라 무기질계 · 유기질계 · 폴리머계로 나누며, KS F 4925 의 품질기준에 맞고 품질이 변하지 않게 저장하여 유효기간 안에 쓴다.
[ 시멘트 액체 방수제의 화학조성 분류 ]
종 류 |  |  | 주 성 분
무기질계 |  |  | 염화칼슘계, 규산소다계, 실리케이트계
유기질계 |  |  | 지방산계, 파라핀계
폴리머계 |  |  | 합성고무 라텍스계, 에틸렌비닐아세테이트 에멀션계, 아크릴 에멀션계
3) 시공
(1) 바탕처리
가. |  | 바탕면에 붙은 흙 · 먼지 · 모래 · 자갈 및 레이턴스 등은 정 · 와이어브러시 등으로 제거하고, 지푸라기 · 못 · 철선 등이 모체에 깊이 박힌 부분은 충분한 깊이까지 파낸다.
나. |  | 모르타르 · 콘크리트의 불량 부분, 균열이 생긴 부분 및 그 밖의 부실한 부분은 제거 · 보수하여 충분한 강도가 있는 건실한 모체로 만든 다음 방수층을 시공한다.
다. |  | 모체에 건조 균열이 진행 중이라고 인정되는 곳이나 방수층에 결함이 생길 우려가 있는 부분은 담당자와 협의하여 대책을 세운다.
라. |  | 바탕처리 후에는 물 씻기 등으로 완전히 청소하고 건조한 다음 방수공사를 한다.
(2) 방수제의 배합 및 비빔
가. |  | 방수제는 제조자가 지정하는 비율로 넣고 모르타르 믹서로 충분히 비빈다. 방수 시멘트 페이스트는 시멘트를 먼저 2분 이상 건비빔한 뒤, 정해진 물로 희석한 방수제를 넣어 균질해질 때까지 5분 이상 비빈다.
나. |  | 방수 모르타르는 모래 · 시멘트 순으로 믹서에 넣어 2분 이상 건비빔한 뒤, 희석한 방수제를 넣어 균질해질 때까지 5분 이상 비빈다.
다. |  | 믹서를 멈춘 뒤 모르타르의 수분이나 모래가 분리되지 않아야 하며 불순물이 섞이지 않아야 한다.
(3) 방수층 바름
가. |  | 방수액 침투 : 방수액 40%, 물 60% 로 섞어 솔이나 롤러로 바탕면에 침투시킨다.
나. |  | 페이스트 1차 도포 : 시멘트 40%, 침투식 액체방수제 20%, 물 40%(용량비)로 섞어 바탕면에 고르게 바른다.
다. |  | 모르타르 바름 : 페이스트 도포가 끝나면 시멘트와 모래를 1 : 1 로 섞은 모르타르를 손으로 얇게 문질러 바탕면과 잘 붙게 한다.
라. |  | 페이스트 2차 도포 : 시멘트 70%, 침투식 액체방수제 20%, 물 10%(용량비)로 섞어 바탕면에 고르게 바른다.
마. |  | 보호 모르타르 : 시멘트와 모래를 1 : 3 으로 섞어 벽은 6 ~ 9mm, 바닥은 10 ~ 12mm 정도로 나무흙손이나 쇠흙손으로 고르게 바른다.
4) 검측 흐름(FLOW CHART)
현장 시공 완료
▼
|  |  | 시공자 · 담당기술자 점검 |  |  |  | ◀ 첨부 : 시공자 점검표
▼
|  |  | 검측요청서 제출 |  |  |  | ◀ 첨부 : 공사참여자 명부 · 관련 도면 · 사진
▼
감 리 원(공사감독자) 현장 검측
▼
|  |  | 검측 결과 통보 |  |  |  | ◀ 불합격 시 → 재시공 · 보완 후 다시 검측 요청
▼
합격 시 다음 단계 공종 착수
5) 투입인원(일 단위)
구 분 |  |  |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
방수공 |  |  |  | 인 | 3
특별인부 |  |  |  | 인 | 1
보통인부 |  |  |  | 인 | 2
계 |  |  |  | 인
6) 담수시험
(1) | 배수 관계 구멍(배수트랩 · 루프드레인)은 이물질이 들어가지 않도록 막는다.
(2) | 방수층 끝부분이 잠기지 않도록 물을 채우고 48시간 정도 누수 여부를 확인한다. 필요하면 치켜올림 높이까지 물을 채워 48시간 정도 더 확인할 수 있다.
(3) | 누수가 없음을 확인한 뒤 담수한 물을 배수구로 흘려보내 배수 상태를 확인한다.
6-2 규산질계 침투성방수
1) 일반사항
(1) | 건축물의 벽 · 바닥, 수조 및 피트 등에 무기질계 또는 무기 · 유기질계 혼합의 규산질계 도포 방수층을 시공할 때는 KS F 4918 을 적용한다.
(2) | 재료는 눈 · 비 · 직사광선이 닿지 않는 곳에 밀봉 상태로 보관하고, 손상된 자재나 유효기간이 지난 것은 즉시 현장 밖으로 반출한다.
2) 자재
(1) | 규산질계 분말형 도포 방수재 — 무기질계 분체에 물을 섞는 것과, 무기질계 분체에 폴리머 분산제와 물을 섞는 것 2가지가 있으며, 품질은 KS F 4918 의 성능 기준에 맞는 것을 쓴다.
(2) | 물 — 유해량의 염분 · 철분 · 이온 및 유기물이 없는 깨끗한 물을 쓴다.
[ 규산질계 도포 방수재의 표준 배합비(질량비) ]
배 합 재 료 |  |  |  | 무기질계 분체 + 물 |  | 무기질계 분체 + 폴리머 분산제 + 물
무기질계 분체 |  |  |  | 100 |  | 100
물 |  |  |  | 25 ~ 35 |  | 20 ~ 30
에멀션 또는 라텍스 |  |  |  | — |  | 5 ~ 10
3) 시공
(1) 바탕처리
가. |  | 바탕은 현장타설 철근콘크리트를 표준으로 한다.
나. |  | 실내 바닥 등은 1/100 ~ 1/50 의 물매로 되어 있어야 하며, 물이 고이지 않고 빨리 빠지게 한다.
다. |  | 평면부 바탕 콘크리트 표면은 쇠흙손 등으로 평활하게 마무리한다.
라. |  | 치켜올림부 콘크리트는 제물마감으로 하고, 거푸집 고정재 구멍이나 타설층 표면의 구멍은 폴리머 시멘트 모르타르 등으로 메워 평탄하게 마무리한다.
마. |  | 치켜올림부는 방수층 끝부분 처리가 충분히 되는 형상 · 높이로 한다.
바. |  | 방수 시공 직전 바탕 전반은 평탄하고, 휨 · 단차 · 들뜸 · 레이턴스 · 취약부 · 돌기 · 곰보 · 균열이 없어야 한다.
(2) 방수재의 비빔
가. |  | 방수재는 제조자가 지정하는 양의 물을 넣은 뒤 전동 비빔기 또는 손 비빔으로 균질해질 때까지 비빈다.
나. |  | 비빔은 기온 5 ~ 40℃ 범위에서 한다.
(3) 방수재 도포
가. |  | 방수재는 솔 · 흙손 · 뿜칠 · 롤러 등으로 콘크리트 면에 고르게 바른다. 솔로 바를 때는 바름 방향을 일정하게 한다.
나. |  | 앞 공정에서 바른 방수재가 손가락으로 눌러 묻어나지 않을 때 다음 공정을 시작한다.
다. |  | 앞 공정 뒤 24시간 이상 지나 다음 공정을 시작할 때는 물을 뿌린다.
라. |  | 앞 공정의 방수재가 완전히 말라 손가락으로 눌러 하얗게 묻어나거나 백화와 비슷한 상태가 되면 방수층을 걷어 내고 다시 시공한다.
(4) 양생 및 점검
가. |  | 도포를 마친 뒤 48시간 이상 알맞게 양생한다.
나. |  | 직사광선 · 바람 · 고온으로 급히 마를 우려가 있으면 물을 뿌리거나 시트 등으로 보호하여 양생한다.
다. |  | 밀폐된 곳에서 결로가 예상되면 환기 · 통풍 · 제습 등을 한다.
라. |  | 저온으로 얼 우려가 있으면 보온덮개 · 시트 등으로 보호하여 양생한다.
마. |  | 양생이 끝난 방수층은 부착강도를 측정하여 성능을 확인한다.
4) 검측 흐름(FLOW CHART)
현장 시공 완료
▼
|  |  | 시공자 · 담당기술자 점검 |  |  |  | ◀ 첨부 : 시공자 점검표
▼
|  |  | 검측요청서 제출 |  |  |  | ◀ 첨부 : 공사참여자 명부 · 관련 도면 · 사진
▼
감 리 원(공사감독자) 현장 검측
▼
|  |  | 검측 결과 통보 |  |  |  | ◀ 불합격 시 → 재시공 · 보완 후 다시 검측 요청
▼
합격 시 다음 단계 공종 착수
5) 투입인원(일 단위)
구 분 |  |  |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
방수공 |  |  |  | 인 | 4
특별인부 |  |  |  | 인 | 1
보통인부 |  |  |  | 인 | 3
계 |  |  |  | 인
6-3 아스팔트 프라이머 방수
1) 일반사항
(1) | 지하 구체 외면 방수는 건축물의 일반 지하층 · 지하주차장 · 지하수조 · 공동구 등 지하 구조체의 바깥면(흙과 닿는 면)을 물이 스며들지 않게 막는 방수공사에 적용한다.
(2) | 지하 구조물에 쓰는 방수공법은 시공이 쉽고 시공 품질이 안정되며 결함부 처리가 쉬워야 한다.
2) 자재
(1) | 아스팔트 프라이머는 솔 · 롤러로 바르기에 지장이 없어야 하며, 아스팔트(침입도 10 ~ 30 정도)를 휘발성 용제에 녹인 것으로 한다.
(2) | 방수재는 창고에 보관하며, 수화 · 팽창 특성 등이 있는 기능성 방수재는 보관 · 이동 · 작업 중 먼지 · 수분 등 해로운 물질이 표면에 묻지 않게 한다.
(3) | 밖에 쌓아 둘 때는 비 · 서리를 맞지 않고 직사광선을 피하는 곳에 두며, 도막재는 밀봉 상태로 보관한다.
3) 시공
(1) 바탕처리
가. |  | 바탕면에 붙은 흙 · 먼지 · 모래 · 자갈 및 레이턴스 등은 정 · 와이어브러시 등으로 제거하고, 지푸라기 · 못 · 철선 등이 모체에 깊이 박힌 부분은 충분한 깊이까지 파낸다.
나. |  | 모르타르 · 콘크리트의 불량 부분, 균열이 생긴 부분 및 그 밖의 부실한 부분은 제거 · 보수하여 충분한 강도가 있는 건실한 모체로 만든 다음 방수층을 시공한다.
다. |  | 모체에 건조 균열이 진행 중이라고 인정되는 곳이나 방수층에 결함이 생길 우려가 있는 부분은 담당자와 협의하여 대책을 세운다.
라. |  | 바탕처리 후에는 물 씻기 등으로 완전히 청소하고 건조한 다음 방수공사를 한다.
(2) 프라이머 도포
가. |  | 아스팔트 프라이머는 솔 · 롤러 또는 스프레이로 바른다.
나. |  | 바름량은 0.3 ~ 0.4 ℓ/㎡ 로 전체를 고르게 발라 건조시킨다(콘크리트 면 상태에 따라 가감할 수 있음).
다. |  | 프라이머가 마르기 전에 비를 맞았거나 오래 방치한 경우, 마른 뒤 손상된 부위를 다시 바른다.
4) 방수층 보호재 시공
(1) | 보호재 접착에 방해가 되는 방수층 표면의 습기 · 흙 등 이물질을 완전히 없앤다.
(2) | 겨울철에는 접착력을 높이려 토치 열을 써도 되며, 자를 때는 곧게 자른다.
(3) | 보호재는 방수층이 굳은 뒤 바로 붙이며, 이형지를 떼어 낸 뒤 힘을 주어 눌러 붙인다.
(4) | 지하층 되메우기는 보호재 시공 후 2일 이내에 하고, 잡석 · 이물질로 보호재와 방수층이 상하지 않게 한다.
5) 검측 흐름(FLOW CHART)
현장 시공 완료
▼
|  |  | 시공자 · 담당기술자 점검 |  |  |  | ◀ 첨부 : 시공자 점검표
▼
|  |  | 검측요청서 제출 |  |  |  | ◀ 첨부 : 공사참여자 명부 · 관련 도면 · 사진
▼
감 리 원(공사감독자) 현장 검측
▼
|  |  | 검측 결과 통보 |  |  |  | ◀ 불합격 시 → 재시공 · 보완 후 다시 검측 요청
▼
합격 시 다음 단계 공종 착수
6) 투입인원(일 단위)
구 분 |  |  |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
방수공 |  |  |  | 인 | 3
특별인부 |  |  |  | 인 | 1
보통인부 |  |  |  | 인 | 2
계 |  |  |  | 인
투입인원은 원본 계획서 인원을 넣어 두었습니다 — 현장에 맞게 고쳐 쓰면 «계» 가 저절로 바뀝니다.

## 공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [12 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
7.0 예 정 공 정 표
착 공 일 |  |  | ※ 착공일은 공사개요에서 따라옵니다. 공종마다 착수 · 완료일을 적으면 반달 칸에 막대가 그려집니다.
공 종 | 착 수 | 완 료 | 일 수 | [36 empty] | 비 고
|  |  |  | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하
바탕처리 · 청소
시멘트 액체방수(바닥)
시멘트 액체방수(벽)
규산질계 침투성방수
아스팔트 프라이머 · 보호재
담수시험
보호몰탈 · 마무리
검측 · 정리
※ 일수 = 완료 − 착수 + 1. 막대는 반달(1~15일 · 16일~말일) 단위입니다. 공정은 현장 여건 · 날씨에 따라 바뀔 수 있습니다.
하늘색 칸 = 자동(착공일 · 달 머리 · 일수). 공종 이름은 원본 차례를 미리 넣어 두었습니다 — 현장에 맞게 고쳐 쓰세요.

## 관리계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
8.0 품 질 관 리 계 획
8-1 품질관리 일반 및 적용범위
(1) | 공사 진행 중 필요에 따라 각종 승인도면 · 제작도면 · 제작요령서 등을 작성하여 공사감독자(감리원)의 승인을 받는다.
(2) | 공사용 재료는 도면 · 공사시방서 및 공사감독자의 지시에 따라, 쓰기 전에 견본 또는 자료를 제출하여 승인을 받은 뒤 쓴다.
(3) | 품질시험은 「건설기술 진흥법」 및 같은 법 시행령 · 시행규칙과 공사시방서에서 정한 바에 따른다.
8-2 공사용 재료의 품질
(1) | 설계도면 · 공사시방서 및 공사감독자의 따로 지시가 없으면 시방서에서 정한 품질과 규격에 맞는 재료를 쓴다.
(2) | 시방서에 품질 규격이 없으면 한국산업표준(KS) 표시품 또는 이에 준하는 품질과 규격의 재료를 쓴다.
(3) | 기성품을 포함한 공사용 재료는 현장 반입 전에 자재승인 서류(견본 · 카탈로그 · 시험성적서 등)를 제출하여 승인을 받고, 공사감독자의 지시에 따라 품질을 확인할 수 있는 증빙서류를 낸다.
(4) | 재료가 현장에 들어오면 공사감독자의 인수검사를 받고, 합격한 재료는 작업 · 통행에 지장이 없는 곳에 보관하여 수시 점검이 쉽게 한다.
(5) | 「건설기술 진흥법」에 규정된 품질시험을 하고, 시험실 규모 · 시험장비 · 시험요원 배치기준에 따라 시험실을 운영한다.
(6) | 검사 또는 시험에 불합격한 재료는 지체 없이 현장 밖으로 반출한다.
8-3 시공 확인 및 검사
(1) | 주요 공사단계가 끝났을 때나 공사감독자가 지시할 때는 시공의 정확성과 품질을 확인받는다.
(2) | 검사에 필요한 자료 작성 · 측량 등은 검사자의 지시에 따른다.
8-4 자재관리
(1) | 들어온 자재는 자재수불대장으로 입 · 출고를 관리한다.
(2) | 자재는 재질별 · 규격별로 나누어 보관한다.
(3) | 운반 · 야적 때 변형되지 않도록 전용 운반 가설대 또는 전용 야적대를 쓴다.
(4) | 반입 자재는 받침목 · 지지목 등으로 지면에서 200mm 이상 띄우고 손상 · 변형 · 침수되지 않게 한다.
(5) | 변형을 막기 위해 받침목 높이를 맞추고 1단 적재를 기본으로 한다.
9.0 환 경 관 리 계 획
9-1 개 요
현장의 폐기물 · 유류 · 쓰레기 및 소음 · 진동 · 비산먼지 등에 의한 오염을 방지한다.
9-2 중점관리 방침
(1) | 자율적인 환경관리
(2) | 쾌적한 작업환경 관리
(3) | 민원 발생 방지
9-3 실시계획
(1) | 작업 전후 정리정돈 : 작업 전후 정리정돈을 철저히 하여 쾌적한 작업환경을 유지한다.
(2) | 분리수거 : 분리수거를 철저히 하고, 방수 작업에서 나온 폐기물(빈 용기 · 잔재 등)은 시공업체 부담으로 적법하게 처리하여 쓰레기를 줄인다.
(3) | 민원 발생 억제 : 소음 · 진동 · 비산먼지 · 냄새를 최대한 억제하여 인근 주민의 생활에 피해가 없도록 하고, 적극적으로 환경관리 활동을 한다.
(4) 환경관리 대책
① |  | 쓰레기 처리 : 현장 안은 금연하고 쓰레기 수거함을 둔다.
② |  | 잔재물 · 빈 용기 : 방수재 잔재와 빈 용기(프라이머 · 용제 용기 포함)는 지정된 장소에 모아 두고 지정 업체가 수거하게 한다.
③ |  | 비산먼지 : 현장 안 주요 도로와 작업장 주변은 하루 2회 이상 살수차로 살수하고, 장비 이동 때 먼지가 나지 않도록 서행한다.
10.0 안 전 관 리 계 획
10-1 안전관리 목적
공종의 특수성을 고려하여 현장의 위험요소를 미리 없애 사고를 막음으로써 귀중한 인명을 보호하고 재산 손실을 최소화하며, 작업 능률을 높여 계획 공정을 원만히 달성하는 데 목적이 있다.
10-2 현장의 안전관리 방침
① | 선 안전, 후 시공
② | 안전교육 내실화로 위험요인 사전 제거
③ | 안전지도 · 점검 강화로 위험요인 사전 제거
④ | 취약 지점 점검 · 보강
10-3 중점 관리 사항
① | 위험예지 활동 실시
② | 개인 안전보호구 착용 생활화
③ | 신규 채용자는 특별안전교육 후 투입
④ | 고소 및 위험지역 작업 전후 안전대책 강구
⑤ | 각종 도구 · 시설물 · 보호장구 상태 및 사용 실태 수시 점검
⑥ | 작업장 정리정돈 생활화
⑦ | 관리감독자 순찰 활동 강화
⑧ | 장비의 안전상태 점검
⑨ | 장비 운전원은 유자격자 선임
10-4 방수공사의 안전수칙
① | 모든 작업자는 작업 때 안전보호구(안전모 · 안전화 · 보호장갑 · 작업복 등)를 반드시 착용한다.
② | 작업 전 장비 안전점검을 반드시 하고, 작업 중에도 중요 부분을 수시로 점검하여 이상이 있으면 예방조치를 한다.
③ | 가동 중인 장비를 두고 자리를 뜨거나 장난 · 한눈팔기를 하지 않는다.
④ | 기사는 작업자와 주위 사람 · 상황을 정확히 살피고 신호수의 신호에 따라 장비를 움직인다.
⑤ | 높은 곳에서 작업할 때는 반드시 안전대를 착용한다.
⑥ | 용제형 프라이머 등 인화성 · 유해 재료를 쓸 때는 화기를 금하고 환기를 충분히 하며, 밀폐 공간은 산소 · 유해가스 농도를 측정한 뒤 들어간다.
법령 이름은 현행(「건설기술 진흥법」)으로 바꿨습니다. 그 밖의 문구는 원본 계획서를 다듬은 것입니다.