## 기록지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
기 록 지 (기본 입력)
여기 한 번 적으면 모음의 모든 서류에 들어갑니다. 발주처가 요구하지 않는 서류(예: 국유림은 현장인수증)는 빼고 인쇄하세요.
■ 회 사 · 수 신
수 신
시 공 회 사 | 대 표 자
주 소
법인등록번호 | 전 화 번 호
등 록 업 종 | 등 록 번 호
■ 공 사
공 사 명
발 주 처 | 공 사 수 량
공 사 장 소
도 급 금 액 | 관 급 금 액
합 계 | 변 경 금 액
안전관리비(계상) | 환경보전비(계상)
계 약 일 | 변경계약일
착 공 일 | 준 공 일
공 사 일 수 | 작성일자 (비우면 착공일)
■ 감 독 · 감 리
공사감독 직급 | 공사감독 성명
공사감리업체 | 감리원 성명
■ 기 술 자 · 관 리 자
현장대리인 성명 | 생 년 월 일
자격 구분(등급) | 자 격 번 호
현장대리인 주소
안전관리자 | 환경관리자
품질관리자 | 관리감독자
안전관리 담당자
법인등록번호 칸에 개인의 주민등록번호는 적지 마세요(개인사업자는 사업자등록번호). 하늘색 칸 = 자동.
공사일수 = 준공일 − 착공일 + 1. 작성일자를 비우면 서류 날짜는 착공일로 들어갑니다.

## 현장인수증
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
현 장 인 수 증
성 명 |  |  | 법인등록번호
주 소
상 호
공 사 명 |  |  |  |  | 공사수량
공 사 현 장
공 사 금 액
공 사 개 요 | 공 종 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액
합 계
계약금액과의 차이 (간접사업비 등)
(인)
귀 하
공종 · 금액은 착공(착수)내역서를 보고 적으세요. 금액 = 수량 × 단가 — 한꺼번에 적을 때는 수량 1 · 단가 = 금액.
원본의 «주민(법인)등록번호» 칸은 법인등록번호만 적도록 바꿨습니다. 발주처가 요구하지 않으면(예: 국유림) 이 장은 빼고 인쇄하세요.

## 착수계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
착 수 계
공사감독관 :
공사감리원 :
공 사 명 |  |  |  |  | 공사수량
현 장 위 치
공 사 금 액 | 합 계
도급금액
관급금액
계 약 일 자
착 수 일 자
완료예정일자
위와 같이 착공하였기에 착공계를 제출합니다.
|  | 주 소 |  | :
|  | 상 호 |  | :
|  | 법인등록번호 |  | :
|  | 성 명 |  | : |  | (인)
귀 하
모든 칸이 «기록지» 에서 따라옵니다. 관급금액이 없으면 그 줄은 비어 보입니다.

## 현장대리인선임계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
현 장 대 리 인 선 임 계
공 사 명 |  |  |  |  | 공사수량
현 장 위 치
현장대리인 | 자격 및 등급
자 격 번 호
주 소
생 년 월 일
성 명
|  | 주 소 |  | :
|  | 상 호 |  | :
|  | 법인등록번호 |  | :
|  | 성 명 |  | : |  | (인)
귀 하
현장대리인 선임계 뒤에 재직증명서 · 자격증 사본을 붙이세요.

## 자격증사본
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
자 격 증 사 본
현장대리인 :
(사본을 여기에 붙이세요)
원본의 사본 그림(개인 자격증 · 수료증)은 옮기지 않았습니다 — 해당자의 사본을 붙여 쓰세요.

## 착수내역서표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
착 수 내 역 서
| 주 소 | :
| 상 호 | :
| 성 명 | : | (인)
이 표지 뒤에 착수(착공)내역서를 붙이세요.

## 사업계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
사 업 계 획 서
1. 안전관리계획서
2. 환경보전 관리계획서
3. 품질관리계획서
4. 공정별 인력 투입 계획서
5. 장비 투입 계획서
|  | 주 소 |  | :
|  | 상 호 |  | :
|  | 법인등록번호 |  | :
|  | 성 명 |  | : | (인)
모음 안의 계획서(안전 · 환경 · 품질 · 인력 · 장비) 앞에 붙이는 표지입니다.

## 안전관리자선임계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
안전관리자 선임계
1. | 공 사 명 |  |  | :
2. | 공 사 금 액 |  |  | :
3. | 계 약 년 월 일 |  |  | :
4. | 착 공 년 월 일 |  |  | :
5. | 예정준공년월일 |  |  | :
상기 공사의 안전관리자를 아래와 같이 선정하여 보고합니다.
|  |  | 안전관리자 |  | :
붙 임 : 안전관리계획서 1부. 끝.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 법인등록번호 |  | :
[5 empty] | 성 명 |  | : | (인)
귀 하
안전관리자 이름은 «기록지» 에서 따라옵니다.

## 교육수료증
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
교 육 수 료 증
해 당 자 :
(교육 수료증 사본을 여기에 붙이세요)
원본의 사본 그림(개인 자격증 · 수료증)은 옮기지 않았습니다 — 해당자의 사본을 붙여 쓰세요.

## 안전관리계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
안 전 관 리 계 획 서
1. | 공 사 명 |  |  | :
2. | 공 사 금 액 |  |  | :
| (변 경) |  |  | :
3. | 계 약 년 월 일 |  |  | :
| (변 경) |  |  | :
4. | 착 공 년 월 일 |  |  | :
5. | 예정준공년월일 |  |  | :
6. | 공 사 장 소 |  |  | :
7. | 안 전 관 리 자 |  |  | :
위 공사에 대하여 착공일부터 공사 완료 때까지 현장의 안전관리를 최우선으로 하여 시공할 것을 확인하며, 이에 안전관리계획서를 제출합니다.
- 아 래 -
1. 목 적
현장에서 근로자의 안전과 보건을 유지 · 증진하고 각종 재해를 미리 예방하여 인적 · 물적 손실을 막거나 피해를 최소화한다.
2. 안전보건 우선
모든 작업과 관리에서 안전제일을 원칙으로 하며, 사고 예방을 위하여 안전보건 업무를 최우선으로 한다.
3. 안전관리자의 직무
1) | 현장의 안전보건관리 및 산업재해 예방계획 수립
2) | 근로자 안전보건교육 및 안전보건관리 업무계획 수립 · 시행
3) | 개인 안전장구 · 보호구 구입 · 지급 및 관리
4) | 유해 · 위험 기구와 설비 사용 전 안전 여부 확인
5) | 현장 안전시설물 구입 · 설치 · 관리 · 보수
6) | 산업안전보건관리비 계상 · 집행 지도 및 관리
7) | 그 밖의 안전보건에 관한 사항
4. 안전관리자 선임
안전관리자는 관계 법령의 자격을 갖춘 사람으로 선임한다.
5. 안전관리 계획
1) | 현장 안의 모든 인원(관리자 · 작업자 · 방문객 등)은 안전장구와 보호구(안전모 등)를 반드시 착용한다.
2) | 안전장구 · 보호구 착용을 거부하면 담당자는 현장 출입을 막을 수 있다.
3) | 안전보건관리자는 작업 전에 근로자의 안전장구 이상 유무와 안전시설물을 점검 · 보완한다.
4) | 현장에 위험한 상황이 생기면 즉시 작업을 중지시키고 안전조치를 한다.
5) | 휴무일이나 작업하지 않는 날(우천 · 양생 등)에는 쉬기 전에 안전시설물을 점검하고 안전조치를 확실히 한다.
6) | 수시로 근로자에게 안전보건교육을 하여 안전보건과 사고 예방의 중요성을 알린다.
7) | 장비 · 기계 조작 때는 작업 반경 안에 접근하지 못하게 하고, 위험이 큰 장비는 유도원(신호수)을 지정하여 작업한다.
8) | 현장에는 구급함 등 구급용구를 늘 갖추어 둔다.
6. 산업안전보건관리비 사용내역서 작성
1) | 안전관리자는 작업 진행에 따라 산업안전보건관리비 사용내역을 작성하고, 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상(6개월 안에 끝나면 끝날 때) 발주자 또는 감리자의 확인을 받으며, 기성 · 준공 때 사용내역서를 제출한다.
2) | 산업안전보건관리비는 현행 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시)에 따라 쓰고, 이에 따라 사용내역서를 작성한다.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 법인등록번호 |  | :
[5 empty] | 성 명 |  | : |  |  | (인)
귀 하
안 전 관 리 계 획 서
- 목 차 -
(1) 안전관리 조직도
(2) 안전보건 교육 계획
(3) 공사 안전관리 및 안전점검 계획
(4) 산업안전보건관리비 사용계획 (별도 시트)
(5) 안전사고 처리 계획
(1) 안전관리 조직도
▣ 현장 안전관리 조직표 ▣
안전보건 총괄책임자
(현장대리인)
│
┌─────────────┴─────────────┐
| 안 전 관 리 자 | [5 empty] | 안전보건 협의체
협력업체 · 근로자 대표
│
┌─────────────┴─────────────┐
| 관 리 감 독 자 | [5 empty] | 안전관리 담당자
※ 이름은 «기록지» 에서 따라옵니다. 관리감독자는 공종 · 작업반 책임자(직 · 반장)로 지정합니다.
(2) 안전보건 교육 계획
1) 사업장 안 안전보건교육의 종류
가. | 정기교육
나. | 채용 시 교육
다. | 작업내용 변경 시 교육
라. | 특별교육
마. | 건설업 기초안전 · 보건교육(건설 일용근로자 — 현장 투입 전 이수 확인)
2) 현장 비치 및 구비서류 양식(안)
가. | 안전교육 일지
나. | 안전교육 참석자 명단
다. | 안전교육 사진
안 전 보 건 교 육 종 류
교육과정 |  | 교육대상 |  | 교 육 시 간 |  |  | 교 육 내 용
정기교육 |  | 근 로 자 |  | 매반기 12시간 이상 (월 2시간씩, 사무직은 매반기 6시간 이상) |  |  | ◦ 산업안전보건법령 · 작업공정의 유해 · 위험 ◦ 표준 안전작업방법, 보호구 · 안전장치 취급 ◦ 안전사고 사례 · 재해 예방대책 ◦ 건강증진, 안전보건표지
정기교육 |  | 관리감독자 |  | 연간 16시간 이상 |  |  | ◦ 관리감독자의 역할과 임무 ◦ 작업 안전지도 요령 ◦ 기계 · 기구 · 설비 안전 · 보건점검
채용 시 교육 |  | 신규 채용 근로자 |  | 일용 · 1주 이하 기간제 1시간 1주~1개월 기간제 4시간 그 밖의 근로자 8시간 이상 |  |  | ◦ 설비 · 기계 · 기구의 작업 안전점검 ◦ 기계 · 기구의 위험성과 안전작업방법 ◦ 산업안전보건법령
작업내용 변경 시 교육 |  | 작업이 바뀐 근로자 |  | 일용 · 1주 이하 기간제 1시간 그 밖의 근로자 2시간 이상 |  |  | ◦ 채용 시 교육 내용과 같음
특별교육 |  | 특별교육 대상 작업 근로자 |  | 일용 · 1주 이하 기간제 2시간 (일부 작업 8시간) 그 밖의 근로자 16시간 이상 |  |  | ◦ 공통 : 채용 시 교육 내용 ◦ 개별 : 해당 작업의 안전보건 사항
건설업 기초 안전 · 보건교육 |  | 건설 일용근로자 |  | 4시간 이상 (현장 투입 전 이수) |  |  | ◦ 건설업 일반 안전보건
※ 교육시간은 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표 4](2026. 8. 1. 시행) 기준입니다 — 원본의 «관리감독자 반기 8시간 · 신규채용 1시간 · 특별교육 2시간» 은 옛 값이라 고쳤습니다.
(3) 공사 안전관리 및 안전점검 계획
1) 안전관리 목표
안전관리 책임자(현장대리인)는 그의 관리 아래 안전관리 업무를 수행하면서 참여 인원의 안전을 최우선으로 하여 업무를 원활히 수행할 수 있도록 힘쓴다.
2) 현장 비치 및 구비서류 양식(안) — 가. 일일 안전 점검표
점 검 일 |  |  |  |  | 작업 내용
점 검 항 목 | [6 empty] | 양호 | 불량 | 조 치 사 항
1. 작업자 보호구(안전모 · 안전화 · 보호장갑 · 보안면) 착용
2. 작업 전 건강상태 · 음주 여부 확인
3. 기계톱 · 장비의 작동 상태와 방호장치
4. 벌목 방향 · 대피로 확보, 작업 반경 출입 통제
5. 급경사지 · 낙석 · 전석 위험 구간 확인
6. 기상 상태(강풍 · 강우 · 폭염) 확인
7. 구급함 · 비상 연락망 비치
8. 장비 운전원 자격 확인 · 유도원(신호수) 배치
9. 화기 취급 금지 · 산불 예방
10. 작업장 정리정돈
점 검 결 과
점 검 자 | [6 empty] | 확 인 |  | (서명)
(5) 안전사고 처리 계획
현장에서 안전사고가 나면 최초 목격자는 안전관리자에게 알리고, 부상자를 신속히 응급조치 · 후송한 뒤 현장 책임자(현장대리인)는 회사 산재 담당자에게 연락하여 산재 처리가 되도록 조치한다.
최 초 목 격 자
▼
|  |  | 안전관리자 보고 | [5 empty] | ◀ 즉시
▼
|  |  | 응급조치 · 병원 후송 | [5 empty] | ◀ 119 · 가까운 병원
▼
현장대리인 보고
▼
회사 산재 담당자 · 산재 처리
◦ | 사망 등 중대재해가 나면 즉시 작업을 중지하고 근로자를 대피시키며, 지체 없이 관할 지방고용노동관서에 보고한다(「산업안전보건법」 제54조).
◦ | 사망자 또는 3일 이상 휴업이 필요한 부상 · 질병이 생기면 1개월 이내에 산업재해조사표를 관할 지방고용노동관서에 제출한다(같은 법 시행규칙 제73조).
◦ | 사고 원인을 조사하여 재발방지 대책을 세우고 근로자에게 교육한다.
원본의 «표준안전관리비 · 개정 고시(2008. 10. 22.)» 는 현행 고시 이름으로, 교육시간은 현행 [별표 4] 로 고쳤습니다. 일일 안전 점검표는 원본의 그림 대신 칸으로 만들었습니다.

## 안전관리비사용계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
(4) 산업안전보건관리비 사용계획
1. 일 반 사 항
발 주 처 |  |  | 공 사 종 류
계상된 안전관리비 |  |  | 발주자 내역서의 계상액 (대상액 × 별표 1 요율)
공사금액 내역 | (1) 직접노무비
(2) 재료비 (직접 + 간접)
(3) 관급(발주자 제공) 재료비
대상액 (1) + (2) + (3)
(4) 기 타
합 계 (공사금액)
적용 요율 (참고) |  |  | 계상액 ÷ 대상액 — 별표 1 의 요율과 대조해 보세요
2. 항 목 별 실 행 계 획
항 목 |  | 금 액 |  | 비 율 | 비 고
1. 안전관리자 · 보건관리자의 임금 등
2. 안전시설비 등
(그중 스마트 안전장비 — 2 - 나)
3. 보호구 등
4. 안전보건진단비 등
5. 안전보건교육비 등
6. 근로자 건강장해예방비 등
7. 건설재해예방전문지도기관 지도 대가
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
9. 위험성평가 등에 따른 개선비
총 계
계상액과의 차이 (총계 − 계상액)
항목은 현행 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고시 제2025-11호) 제7조의 9개 항목입니다(원본의 옛 7항목 대신). 공사 종류는 2024. 7. 1. 개편된 4종입니다.
대상액 = 직접재료비 + 간접재료비 + 직접노무비(발주자가 재료를 주면 그 재료비 포함) — 고시 제2조. 7번은 자기공사자만, 8번은 해당 사업자만 씁니다.

## 환경관리자선임계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
환경관리자 선임계
1. | 공 사 명 |  |  | :
2. | 공 사 금 액 |  |  | :
3. | 계 약 년 월 일 |  |  | :
4. | 착 공 년 월 일 |  |  | :
5. | 예정준공년월일 |  |  | :
상기 공사의 환경관리자를 아래와 같이 선정하여 보고합니다.
|  |  | 환경관리자 |  | :
붙 임 : 환경관리계획서 1부. 끝.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 법인등록번호 |  | :
[5 empty] | 성 명 |  | : | (인)
귀 하
환경관리자 이름은 «기록지» 에서 따라옵니다.

## 환경관리계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
환 경 관 리 계 획 서
1. | 공 사 명 | :
2. | 공 사 금 액 | :
| (변 경) | :
3. | 계 약 년 월 일 | :
| (변 경) | :
4. | 착 공 년 월 일 | :
5. | 예정준공년월일 | :
6. | 공 사 장 소 | :
7. | 환 경 관 리 자 | :
위 공사에 대하여 착공일부터 공사 완료 때까지 현장의 환경관리를 안전관리와 같은 수준으로 처리할 것을 확인하며, 이에 환경관리계획서를 제출합니다.
- 아 래 -
1. 목 적
공사 작업으로 인한 환경 피해를 최소화하고 근로자에게 쾌적한 근로 여건을 보장하여 작업 능률을 높이며, 환경보전에 이바지한다.
2. 환경관리 우선
모든 작업과 관리에서 환경관리를 안전관리와 더불어 같은 수준으로 처리한다.
3. 환경관리자의 직무
1) | 현장의 환경관리계획 수립 · 실행
2) | 환경관리비 산출 및 관련 비용 집행
3) | 근로자 환경관리 교육
4) | 환경오염 물질 발생 억제와 적법 처리
5) | 환경오염 방지시설의 적정 설치 · 관리 · 보수
6) | 그 밖의 환경관리 사항
4. 환경관리자 선임
환경관리자는 현장에서 자격을 갖춘 사람으로 선임한다.
5. 환경관리 계획
1) | 작업 중 비산먼지가 최소가 되도록 살수 · 덮개 설치 · 잔토 처리 등의 대책을 세우고 알맞게 조치한다(「대기환경보전법」).
2) | 작업장 정리정돈을 철저히 한다.
3) | 공사로 생기는 폐기물의 양을 최소화하고, 수집 · 처리는 허가받은 업체에 맡겨 정해진 방법으로 처리한다(현장 소각 금지).
4) | 흙탕물 · 세척수 등 수질오염은 침사 · 차단 시설로 막는다(「물환경보전법」).
5) | 작업 중 소음 · 진동 억제 대책을 세우고 알맞게 조치한다(「소음 · 진동관리법」).
6) | 수시로 근로자에게 환경오염 예방 방법을 교육하여 환경보전의 필요성을 알린다.
7) | 그 밖에 현장의 환경오염을 막는 데 필요한 방법을 찾아 시행한다.
6. 환경관리비(환경보전비) 사용계획 · 내역서
환경관리자는 환경관리비 사용계획을 환경오염 방지시설을 처음 설치하기 전까지 발주자에게 제출하고(건설기술 진흥법 시행규칙 제61조), 작업 진행에 따라 사용내역을 작성하여 기성 · 준공 때 발주자에게 제출한다.
|  |  | 주 소 |  | :
|  |  | 상 호 |  | :
|  |  | 법인등록번호 |  | :
|  |  | 성 명 |  | : | (인)
귀 하
원본의 «수질환경관리규칙» · «환경보존관리비» 는 현행 법령 · 용어로 고쳤습니다.

## 환경보전비사용계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
(1) 환경보전비 사용계획
1. 일 반 사 항
발 주 처 |  |  | 공 사 종 류
계상된 환경보전비 |  |  | 최 저 요 율
직접공사비 내역 |  | (1) 직접노무비
(2) 재 료 비
(3) 산 출 경 비
직접공사비 (1) + (2) + (3)
최저 계상액 |  |  | 직접공사비 × 최저요율 (간접공사비 반영분의 최저 기준)
※ 직접노무비 · 재료비는 «안전관리비사용계획» 시트에서 따라옵니다. 최저요율은 간접공사비에 반영하는 환경보전비의 최저 기준입니다.
2. 항 목 별 실 행 계 획
항 목 |  |  | 금 액 |  | 비 율 | 비 고
1. 환경오염 방지시설 설치 및 운영 비용 등
2. 폐기물의 처리 및 재활용 비용
3. 환경 계측 비용
4. 환경교육 · 훈련 비용
5. 현장 환경정리 비용
6. 환경자료 및 홍보물 구입 비용
7. 환경기술인 및 환경 관련 인건비
총 계
계상액과의 차이 (총계 − 계상액)
최저요율표 (건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 8] — 간접공사비에 반영하는 환경보전비)
| 도로 |  |  | 0.9%
| 플랜트 |  |  | 0.4%
| 지하철 |  |  | 0.5%
| 철도 |  |  | 1.5%
| 상하수도 |  |  | 0.5%
| 항만 |  |  | 0.8%
| 항만(수질오염방지막 · 준설토방지막 설치) |  |  | 1.8%
| 댐 |  |  | 1.1%
| 택지개발 |  |  | 0.6%
| 그 밖의 토목공사 |  |  | 0.8%
| 주택(재개발 및 재건축) |  |  | 0.7%
| 주택(신축) |  |  | 0.3%
| 그 밖의 건축공사 |  |  | 0.5%
환경관리비 = 환경오염 방지시설 설치 · 운영 비용 + 폐기물 처리 · 재활용 비용(시행규칙 제61조). 사용계획은 방지시설을 처음 설치하기 전까지 발주자에게 제출합니다.
항목 7가지는 원본 그대로입니다. 최저요율표는 [별표 8] 값(항만은 방지막 설치 때 1.8%)이며, 공사 종류를 고르면 저절로 찾아옵니다.

## 품질관리자선임계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
품질관리자 선임계
1. | 공 사 명 |  |  | :
2. | 공 사 금 액 |  |  | :
3. | 계 약 년 월 일 |  |  | :
4. | 착 공 년 월 일 |  |  | :
5. | 예정준공년월일 |  |  | :
상기 공사의 품질관리자를 아래와 같이 선정하여 보고합니다.
|  |  | 품질관리자 |  | :
붙 임 : 품질관리계획서 1부. 끝.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 법인등록번호 |  | :
[5 empty] | 성 명 |  | : | (인)
귀 하
품질관리자 이름은 «기록지» 에서 따라옵니다. 원본의 품질관리자 선임계가 안전관리자 이름을 끌어오던 실수는 바로잡았습니다.

## 품질관리계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
품 질 관 리 계 획 서
1. | 공 사 명 | :
2. | 공 사 금 액 | :
| (변 경) | :
3. | 계 약 년 월 일 | :
| (변 경) | :
4. | 착 공 년 월 일 | :
5. | 예정준공년월일 | :
6. | 공 사 장 소 | :
7. | 품 질 관 리 자 | :
위 공사에 대하여 착공일부터 공사 완료 때까지 현장의 품질관리를 발주처의 설계도서 및 시방서 기준에 따라 처리할 것을 확인하며, 이에 품질관리계획서를 제출합니다.
- 아 래 -
1. 목 적
공사에 참여하는 작업자는 전문 분야의 능력을 발휘하여 좋은 품질을 완성하기 위한 모든 노력을 다한다.
2. 품질관리 우선
모든 작업과 관리에서 품질관리를 안전관리와 더불어 같은 수준으로 처리한다.
3. 품질관리자의 직무
1) | 현장의 품질관리계획 수립 · 실행
2) | 모든 공종에서 좋은 품질을 완성하기 위한 관리 · 확인
4. 품질관리자 선임
품질관리자는 현장에서 자격을 갖춘 사람으로 선임한다.
5. 품질관리 계획
1) | 모든 공정을 시공하면서 참여자는 전문 능력을 발휘하여 발주처의 설계도서 및 시방서 기준에 따라 모든 공종의 품질을 완성하고 보장한다.
2) | 품질관리 업무 참여자는 알맞은 자격을 갖추고 맡은 업무를 원활히 수행할 능력이 있음을 보장한다.
3) | 현장에 쓰는 자재는 한국산업표준(KS) 표시 제품, 품질검사 전문기관의 시험성적서가 있는 재료, 관계 법령에 따라 품질검사를 받았거나 품질인증을 받은 재료로 시공한다.
4) | 이 품질관리 목적을 충분히 이행하고 유지하도록 힘쓴다.
|  |  | 주 소 |  | :
|  |  | 상 호 |  | :
|  |  | 법인등록번호 |  | :
|  |  | 성 명 |  | : | (인)
귀 하
원본의 복사 실수(«2. 환경보건 우선» · «3. 환경관리자의 직무»)와 옛 법령(주택건설 촉진법)은 바로잡았습니다.

## 예정공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
공 사 예 정 공 정 표
공 사 명 : |  |  |  |  | 한 칸 = (일) | 5
공 정 별 | 시작 일차 | 종료 일차 | [5 empty] | 비 고
1. 공사준비
2. 벌목
3. 집재
4. 집적
5. 예정지 정리작업
6. 임산물 운반로 개설
※ 공정마다 시작 · 종료 일차(착공일 = 1일차)를 적으면 막대가 그려집니다. 종료 일차는 공사일수 안에 들게 적으세요.
상기와 같이 예정공정표를 제출합니다.
|  |  | 주 소 | :
|  |  | 상 호 | :
|  |  | 법인등록번호 | :
|  |  | 성 명 | : |  |  | (인)
귀 하
한 칸의 기간(노란 칸, 기본 5일)을 바꾸면 머리 날짜와 막대가 함께 바뀝니다. 공정 이름은 원본 차례를 넣어 두었습니다.

## 동원인력계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
공 정 별 인 력 투 입 계 획
공 사 명 : |  |  |  |  | 착수년월일 :
공 사 금 액 : |  |  |  |  | 완료년월일 :
구 분 ╲ 공 기 | 계획 계 (인) |  |  |  |  | 설계 인원 | 차 이 (설계−계획) | 비 고
보통인부
벌목공
기타기술인부
계
※ 칸마다 그 기간에 투입할 연인원(인 · 일)을 적으세요. 계획 계와 설계 인원의 차이가 저절로 나옵니다(음수 = 설계 초과, 빨간 글씨).
상기와 같이 동원인력계획표를 제출합니다.
|  | 주 소 |  | :
|  | 상 호 |  | :
|  | 법인등록번호 |  | :
|  | 성 명 |  | : |  |  | (인)
귀 하
설계 인원은 착공(착수)내역서의 노무 인원을 옮겨 적으세요. 한 칸의 기간은 «예정공정표» 의 칸 단위를 따릅니다.

## 장비동원계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
장 비 동 원 계 획 표
공 사 명 : |  |  |  |  | 착수년월일 :
공 사 금 액 : |  |  |  |  | 완료년월일 :
구 분 ╲ 공 기 | 계획 계 (시간) |  |  |  |  | 설계 시간 | 차 이 (설계−계획) | 비 고
굴삭기 0.2㎥
굴삭기 0.6㎥
덤프트럭(24ton)
덤프트럭(15ton)
기타
계
※ 칸마다 그 기간에 투입할 장비 사용 시간을 적으세요. 계획 계와 설계 시간의 차이가 저절로 나옵니다(음수 = 설계 초과, 빨간 글씨).
상기와 같이 장비동원계획표를 제출합니다.
|  | 주 소 |  | :
|  | 상 호 |  | :
|  | 법인등록번호 |  | :
|  | 성 명 |  | : |  |  | (인)
귀 하
설계 시간은 착공(착수)내역서의 장비 시간을 옮겨 적으세요. 한 칸의 기간은 «예정공정표» 의 칸 단위를 따릅니다.

## 착공전사진
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
착 공 전 사 진
공 사 명 :
위 치 :
(사진)
위치 · 내용 | 1호지 |  | 촬 영 일
(사진)
위치 · 내용 | 2호지 |  | 촬 영 일
(사진)
위치 · 내용 | 3호지 |  | 촬 영 일
착 공 전 사 진
공 사 명 :
위 치 :
(사진)
위치 · 내용 | 4호지 |  | 촬 영 일
(사진)
위치 · 내용 | 5호지 |  | 촬 영 일
(사진)
위치 · 내용 | 6호지 |  | 촬 영 일
사진은 회색 칸 위에 붙여 넣으세요. 원본의 현장 사진은 옮기지 않았습니다.

## 현장배치확인표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
■ 산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제30호서식]
현장 배치 확인표
※ 바탕색이 있는 난은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호 |  | 접수일시 |  | 발급일 |  | 처리기간 즉시
신 청 인 | 성 명 |  |  |  | 생년월일
| 기술자격 종류 및 등급 |  |  |  | 자격번호
주 소
소속업체 | 상호 또는 법인명 |  |  |  | 대 표 자
| 등록업종 |  |  |  | 등록번호
| 소 재 지 |  |  |  | 전화번호
배 치 기 간 |  | 참 여 사 업 명 |  | 직 책 | 발주자명 | 확 인
[6 empty] | 연월일 | (발주청)
「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제25조제1항, 같은 법 시행령 제15조제3항 및 같은 법 시행규칙 제20조제1항에 따라 현장 배치 확인표를 제출합니다.
|  |  | 신 청 인 | 성명 |  |  | (서명 또는 인)
|  |  | 대 리 인 | 성명 |  | 생년월일 | (서명 또는 인)
귀하 (발주청)
유 의 사 항
1. 신청인(본인)의 서명 또는 날인은 본인이 직접 해야 하며, 타인이 이를 위조하는 경우 「형법」 제239조에 따라 처벌받을 수 있습니다. 2. 대리인이 신청 · 수령하는 경우 실명 확인을 위해 생년월일을 적어야 합니다.
처 리 절 차
확인표 작성 · 제출 |  | 접 수 |  | 검토 · 확인 |  | 확인표 수령
신청인 |  | 발주청 |  | 발주청 |  | 신고인
현행 서식(2026. 8. 28. 시행)입니다. 바탕색 칸(접수번호 · 확인)은 발주청이 적습니다. 신청인 칸은 «기록지» 의 현장대리인에서 따라옵니다.
원본의 등록번호 · 전화번호 자리표(○○○)는 기록지 칸으로 바꿨습니다.

## 예시-기록지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | 작성 예시 (가상의 현장)
기 록 지 (기본 입력)
여기 한 번 적으면 모음의 모든 서류에 들어갑니다. 발주처가 요구하지 않는 서류(예: 국유림은 현장인수증)는 빼고 인쇄하세요.
■ 회 사 · 수 신
수 신 | 가나군수
시 공 회 사 | 예시임업(주) | 대 표 자 | 김대표
주 소 | 가나군 가나읍 가나로 10
법인등록번호 | 000000-0000000 | 전 화 번 호 | 000-000-0000
등 록 업 종 | 산림사업(벌채 · 조림) | 등 록 번 호 | 예시-000
■ 공 사
공 사 명 | 가나지구 산림 벌채 및 예정지 정리 사업
발 주 처 | 가나군 | 공 사 수 량 | 12.5ha
공 사 장 소 | 가나군 가나면 가나리 산 1-1 일원
도 급 금 액 | 318000000 | 관 급 금 액
합 계 |  | 변 경 금 액
안전관리비(계상) | 5600000 | 환경보전비(계상) | 2000000
계 약 일 | 2026-03-02 | 변경계약일
착 공 일 | 2026-03-06 | 준 공 일 | 2026-04-30
공 사 일 수 |  | 작성일자 (비우면 착공일)
■ 감 독 · 감 리
공사감독 직급 | 주무관 | 공사감독 성명 | 이감독
공사감리업체 |  | 감리원 성명
■ 기 술 자 · 관 리 자
현장대리인 성명 | 홍길동 | 생 년 월 일 | 1980-05-10
자격 구분(등급) | 산림기사 | 자 격 번 호 | 예시-0001
현장대리인 주소 | 가나군 가나읍 가나로 1
안전관리자 | 박안전 | 환경관리자 | 이환경
품질관리자 | 김철수 | 관리감독자 | 최반장
안전관리 담당자 | 정담당
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 사업 · 회사 · 사람 · 번호).

## 예시-현장인수증
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
현 장 인 수 증
성 명 |  |  | 법인등록번호
주 소
상 호
공 사 명 |  |  |  |  | 공사수량
공 사 현 장
공 사 금 액
공 사 개 요 | 공 종 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액
| 1. 벌채 · 집재공 |  | 식 | 1 | 98450000
| 2. 예정지 정리공 |  | 식 | 1 | 61200000
| 3. 운반로 개설공 | B=3.0m | m | 850 | 41000
| 4. 운반공 |  | 식 | 1 | 18630000
합 계
계약금액과의 차이 (간접사업비 등)
(인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 금액).

## 예시-착수계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
착 수 계
공사감독관 :
공사감리원 :
공 사 명 |  |  |  |  | 공사수량
현 장 위 치
공 사 금 액 | 합 계
도급금액
관급금액
계 약 일 자
착 수 일 자
완료예정일자
위와 같이 착공하였기에 착공계를 제출합니다.
|  | 주 소 |  | :
|  | 상 호 |  | :
|  | 법인등록번호 |  | :
|  | 성 명 |  | : |  | (인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다.

## 예시-현장대리인선임계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
현 장 대 리 인 선 임 계
공 사 명 |  |  |  |  | 공사수량
현 장 위 치
현장대리인 | 자격 및 등급
자 격 번 호
주 소
생 년 월 일
성 명
|  | 주 소 |  | :
|  | 상 호 |  | :
|  | 법인등록번호 |  | :
|  | 성 명 |  | : |  | (인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다.

## 예시-자격증사본
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | 작성 예시 (가상의 현장)
자 격 증 사 본
현장대리인 :
(사본을 여기에 붙이세요)
원본의 사본 그림(개인 자격증 · 수료증)은 옮기지 않았습니다 — 해당자의 사본을 붙여 쓰세요.

## 예시-착수내역서표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | 작성 예시 (가상의 현장)
착 수 내 역 서
| 주 소 | :
| 상 호 | :
| 성 명 | : | (인)
이 표지 뒤에 착수(착공)내역서를 붙이세요.

## 예시-사업계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
사 업 계 획 서
1. 안전관리계획서
2. 환경보전 관리계획서
3. 품질관리계획서
4. 공정별 인력 투입 계획서
5. 장비 투입 계획서
|  | 주 소 |  | :
|  | 상 호 |  | :
|  | 법인등록번호 |  | :
|  | 성 명 |  | : | (인)
모음 안의 계획서(안전 · 환경 · 품질 · 인력 · 장비) 앞에 붙이는 표지입니다.

## 예시-안전관리자선임계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
안전관리자 선임계
1. | 공 사 명 |  |  | :
2. | 공 사 금 액 |  |  | :
3. | 계 약 년 월 일 |  |  | :
4. | 착 공 년 월 일 |  |  | :
5. | 예정준공년월일 |  |  | :
상기 공사의 안전관리자를 아래와 같이 선정하여 보고합니다.
|  |  | 안전관리자 |  | :
붙 임 : 안전관리계획서 1부. 끝.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 법인등록번호 |  | :
[5 empty] | 성 명 |  | : | (인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다.

## 예시-교육수료증
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | 작성 예시 (가상의 현장)
교 육 수 료 증
해 당 자 :
(교육 수료증 사본을 여기에 붙이세요)
원본의 사본 그림(개인 자격증 · 수료증)은 옮기지 않았습니다 — 해당자의 사본을 붙여 쓰세요.

## 예시-안전관리계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
안 전 관 리 계 획 서
1. | 공 사 명 |  |  | :
2. | 공 사 금 액 |  |  | :
| (변 경) |  |  | :
3. | 계 약 년 월 일 |  |  | :
| (변 경) |  |  | :
4. | 착 공 년 월 일 |  |  | :
5. | 예정준공년월일 |  |  | :
6. | 공 사 장 소 |  |  | :
7. | 안 전 관 리 자 |  |  | :
위 공사에 대하여 착공일부터 공사 완료 때까지 현장의 안전관리를 최우선으로 하여 시공할 것을 확인하며, 이에 안전관리계획서를 제출합니다.
- 아 래 -
1. 목 적
현장에서 근로자의 안전과 보건을 유지 · 증진하고 각종 재해를 미리 예방하여 인적 · 물적 손실을 막거나 피해를 최소화한다.
2. 안전보건 우선
모든 작업과 관리에서 안전제일을 원칙으로 하며, 사고 예방을 위하여 안전보건 업무를 최우선으로 한다.
3. 안전관리자의 직무
1) | 현장의 안전보건관리 및 산업재해 예방계획 수립
2) | 근로자 안전보건교육 및 안전보건관리 업무계획 수립 · 시행
3) | 개인 안전장구 · 보호구 구입 · 지급 및 관리
4) | 유해 · 위험 기구와 설비 사용 전 안전 여부 확인
5) | 현장 안전시설물 구입 · 설치 · 관리 · 보수
6) | 산업안전보건관리비 계상 · 집행 지도 및 관리
7) | 그 밖의 안전보건에 관한 사항
4. 안전관리자 선임
안전관리자는 관계 법령의 자격을 갖춘 사람으로 선임한다.
5. 안전관리 계획
1) | 현장 안의 모든 인원(관리자 · 작업자 · 방문객 등)은 안전장구와 보호구(안전모 등)를 반드시 착용한다.
2) | 안전장구 · 보호구 착용을 거부하면 담당자는 현장 출입을 막을 수 있다.
3) | 안전보건관리자는 작업 전에 근로자의 안전장구 이상 유무와 안전시설물을 점검 · 보완한다.
4) | 현장에 위험한 상황이 생기면 즉시 작업을 중지시키고 안전조치를 한다.
5) | 휴무일이나 작업하지 않는 날(우천 · 양생 등)에는 쉬기 전에 안전시설물을 점검하고 안전조치를 확실히 한다.
6) | 수시로 근로자에게 안전보건교육을 하여 안전보건과 사고 예방의 중요성을 알린다.
7) | 장비 · 기계 조작 때는 작업 반경 안에 접근하지 못하게 하고, 위험이 큰 장비는 유도원(신호수)을 지정하여 작업한다.
8) | 현장에는 구급함 등 구급용구를 늘 갖추어 둔다.
6. 산업안전보건관리비 사용내역서 작성
1) | 안전관리자는 작업 진행에 따라 산업안전보건관리비 사용내역을 작성하고, 공사 시작 후 6개월마다 1회 이상(6개월 안에 끝나면 끝날 때) 발주자 또는 감리자의 확인을 받으며, 기성 · 준공 때 사용내역서를 제출한다.
2) | 산업안전보건관리비는 현행 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시)에 따라 쓰고, 이에 따라 사용내역서를 작성한다.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 법인등록번호 |  | :
[5 empty] | 성 명 |  | : |  |  | (인)
귀 하
안 전 관 리 계 획 서
- 목 차 -
(1) 안전관리 조직도
(2) 안전보건 교육 계획
(3) 공사 안전관리 및 안전점검 계획
(4) 산업안전보건관리비 사용계획 (별도 시트)
(5) 안전사고 처리 계획
(1) 안전관리 조직도
▣ 현장 안전관리 조직표 ▣
안전보건 총괄책임자
(현장대리인)
│
┌─────────────┴─────────────┐
| 안 전 관 리 자 | [5 empty] | 안전보건 협의체
협력업체 · 근로자 대표
│
┌─────────────┴─────────────┐
| 관 리 감 독 자 | [5 empty] | 안전관리 담당자
※ 이름은 «기록지» 에서 따라옵니다. 관리감독자는 공종 · 작업반 책임자(직 · 반장)로 지정합니다.
(2) 안전보건 교육 계획
1) 사업장 안 안전보건교육의 종류
가. | 정기교육
나. | 채용 시 교육
다. | 작업내용 변경 시 교육
라. | 특별교육
마. | 건설업 기초안전 · 보건교육(건설 일용근로자 — 현장 투입 전 이수 확인)
2) 현장 비치 및 구비서류 양식(안)
가. | 안전교육 일지
나. | 안전교육 참석자 명단
다. | 안전교육 사진
안 전 보 건 교 육 종 류
교육과정 |  | 교육대상 |  | 교 육 시 간 |  |  | 교 육 내 용
정기교육 |  | 근 로 자 |  | 매반기 12시간 이상 (월 2시간씩, 사무직은 매반기 6시간 이상) |  |  | ◦ 산업안전보건법령 · 작업공정의 유해 · 위험 ◦ 표준 안전작업방법, 보호구 · 안전장치 취급 ◦ 안전사고 사례 · 재해 예방대책 ◦ 건강증진, 안전보건표지
정기교육 |  | 관리감독자 |  | 연간 16시간 이상 |  |  | ◦ 관리감독자의 역할과 임무 ◦ 작업 안전지도 요령 ◦ 기계 · 기구 · 설비 안전 · 보건점검
채용 시 교육 |  | 신규 채용 근로자 |  | 일용 · 1주 이하 기간제 1시간 1주~1개월 기간제 4시간 그 밖의 근로자 8시간 이상 |  |  | ◦ 설비 · 기계 · 기구의 작업 안전점검 ◦ 기계 · 기구의 위험성과 안전작업방법 ◦ 산업안전보건법령
작업내용 변경 시 교육 |  | 작업이 바뀐 근로자 |  | 일용 · 1주 이하 기간제 1시간 그 밖의 근로자 2시간 이상 |  |  | ◦ 채용 시 교육 내용과 같음
특별교육 |  | 특별교육 대상 작업 근로자 |  | 일용 · 1주 이하 기간제 2시간 (일부 작업 8시간) 그 밖의 근로자 16시간 이상 |  |  | ◦ 공통 : 채용 시 교육 내용 ◦ 개별 : 해당 작업의 안전보건 사항
건설업 기초 안전 · 보건교육 |  | 건설 일용근로자 |  | 4시간 이상 (현장 투입 전 이수) |  |  | ◦ 건설업 일반 안전보건
※ 교육시간은 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표 4](2026. 8. 1. 시행) 기준입니다 — 원본의 «관리감독자 반기 8시간 · 신규채용 1시간 · 특별교육 2시간» 은 옛 값이라 고쳤습니다.
(3) 공사 안전관리 및 안전점검 계획
1) 안전관리 목표
안전관리 책임자(현장대리인)는 그의 관리 아래 안전관리 업무를 수행하면서 참여 인원의 안전을 최우선으로 하여 업무를 원활히 수행할 수 있도록 힘쓴다.
2) 현장 비치 및 구비서류 양식(안) — 가. 일일 안전 점검표
점 검 일 |  | 2026-03-09 |  |  | 작업 내용 |  | 벌목 · 집재
점 검 항 목 | [6 empty] | 양호 | 불량 | 조 치 사 항
1. 작업자 보호구(안전모 · 안전화 · 보호장갑 · 보안면) 착용 | [6 empty] | ○
2. 작업 전 건강상태 · 음주 여부 확인 | [6 empty] | ○
3. 기계톱 · 장비의 작동 상태와 방호장치 | [6 empty] | ○
4. 벌목 방향 · 대피로 확보, 작업 반경 출입 통제 | [7 empty] | ○ | 출입 통제선 보강
5. 급경사지 · 낙석 · 전석 위험 구간 확인 | [6 empty] | ○
6. 기상 상태(강풍 · 강우 · 폭염) 확인 | [6 empty] | ○
7. 구급함 · 비상 연락망 비치 | [6 empty] | ○
8. 장비 운전원 자격 확인 · 유도원(신호수) 배치 | [6 empty] | ○
9. 화기 취급 금지 · 산불 예방 | [6 empty] | ○
10. 작업장 정리정돈 | [6 empty] | ○
점 검 결 과
점 검 자 |  |  | 박안전 |  |  |  | 확 인 |  | (서명)
(5) 안전사고 처리 계획
현장에서 안전사고가 나면 최초 목격자는 안전관리자에게 알리고, 부상자를 신속히 응급조치 · 후송한 뒤 현장 책임자(현장대리인)는 회사 산재 담당자에게 연락하여 산재 처리가 되도록 조치한다.
최 초 목 격 자
▼
|  |  | 안전관리자 보고 | [5 empty] | ◀ 즉시
▼
|  |  | 응급조치 · 병원 후송 | [5 empty] | ◀ 119 · 가까운 병원
▼
현장대리인 보고
▼
회사 산재 담당자 · 산재 처리
◦ | 사망 등 중대재해가 나면 즉시 작업을 중지하고 근로자를 대피시키며, 지체 없이 관할 지방고용노동관서에 보고한다(「산업안전보건법」 제54조).
◦ | 사망자 또는 3일 이상 휴업이 필요한 부상 · 질병이 생기면 1개월 이내에 산업재해조사표를 관할 지방고용노동관서에 제출한다(같은 법 시행규칙 제73조).
◦ | 사고 원인을 조사하여 재발방지 대책을 세우고 근로자에게 교육한다.
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 사람 · 점검 결과).

## 예시-안전관리비사용계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | 작성 예시 (가상의 현장)
(4) 산업안전보건관리비 사용계획
1. 일 반 사 항
발 주 처 |  |  | 공 사 종 류 |  | 토목공사
계상된 안전관리비 |  |  | 발주자 내역서의 계상액 (대상액 × 별표 1 요율)
공사금액 내역 | (1) 직접노무비 |  | 150000000
| (2) 재료비 (직접 + 간접) |  | 22000000
(3) 관급(발주자 제공) 재료비
대상액 (1) + (2) + (3)
(4) 기 타
합 계 (공사금액)
적용 요율 (참고) |  |  | 계상액 ÷ 대상액 — 별표 1 의 요율과 대조해 보세요
2. 항 목 별 실 행 계 획
항 목 |  | 금 액 |  | 비 율 | 비 고
1. 안전관리자 · 보건관리자의 임금 등 |  | 1800000 |  |  | 재해예방 전담 신호수 12인·일
2. 안전시설비 등 |  | 1650000 |  |  | 안전난간 · 추락방호망
(그중 스마트 안전장비 — 2 - 나)
3. 보호구 등 |  | 1420000 |  |  | 안전모 · 안전화 · 보호장갑
4. 안전보건진단비 등
5. 안전보건교육비 등 |  | 450000 |  |  | 교육장 · 안전기원제
6. 근로자 건강장해예방비 등 |  | 380000 |  |  | 구급함 · 온열질환 예방
7. 건설재해예방전문지도기관 지도 대가
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
9. 위험성평가 등에 따른 개선비
총 계
계상액과의 차이 (총계 − 계상액)
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 금액).

## 예시-환경관리자선임계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
환경관리자 선임계
1. | 공 사 명 |  |  | :
2. | 공 사 금 액 |  |  | :
3. | 계 약 년 월 일 |  |  | :
4. | 착 공 년 월 일 |  |  | :
5. | 예정준공년월일 |  |  | :
상기 공사의 환경관리자를 아래와 같이 선정하여 보고합니다.
|  |  | 환경관리자 |  | :
붙 임 : 환경관리계획서 1부. 끝.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 법인등록번호 |  | :
[5 empty] | 성 명 |  | : | (인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다.

## 예시-환경관리계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
환 경 관 리 계 획 서
1. | 공 사 명 | :
2. | 공 사 금 액 | :
| (변 경) | :
3. | 계 약 년 월 일 | :
| (변 경) | :
4. | 착 공 년 월 일 | :
5. | 예정준공년월일 | :
6. | 공 사 장 소 | :
7. | 환 경 관 리 자 | :
위 공사에 대하여 착공일부터 공사 완료 때까지 현장의 환경관리를 안전관리와 같은 수준으로 처리할 것을 확인하며, 이에 환경관리계획서를 제출합니다.
- 아 래 -
1. 목 적
공사 작업으로 인한 환경 피해를 최소화하고 근로자에게 쾌적한 근로 여건을 보장하여 작업 능률을 높이며, 환경보전에 이바지한다.
2. 환경관리 우선
모든 작업과 관리에서 환경관리를 안전관리와 더불어 같은 수준으로 처리한다.
3. 환경관리자의 직무
1) | 현장의 환경관리계획 수립 · 실행
2) | 환경관리비 산출 및 관련 비용 집행
3) | 근로자 환경관리 교육
4) | 환경오염 물질 발생 억제와 적법 처리
5) | 환경오염 방지시설의 적정 설치 · 관리 · 보수
6) | 그 밖의 환경관리 사항
4. 환경관리자 선임
환경관리자는 현장에서 자격을 갖춘 사람으로 선임한다.
5. 환경관리 계획
1) | 작업 중 비산먼지가 최소가 되도록 살수 · 덮개 설치 · 잔토 처리 등의 대책을 세우고 알맞게 조치한다(「대기환경보전법」).
2) | 작업장 정리정돈을 철저히 한다.
3) | 공사로 생기는 폐기물의 양을 최소화하고, 수집 · 처리는 허가받은 업체에 맡겨 정해진 방법으로 처리한다(현장 소각 금지).
4) | 흙탕물 · 세척수 등 수질오염은 침사 · 차단 시설로 막는다(「물환경보전법」).
5) | 작업 중 소음 · 진동 억제 대책을 세우고 알맞게 조치한다(「소음 · 진동관리법」).
6) | 수시로 근로자에게 환경오염 예방 방법을 교육하여 환경보전의 필요성을 알린다.
7) | 그 밖에 현장의 환경오염을 막는 데 필요한 방법을 찾아 시행한다.
6. 환경관리비(환경보전비) 사용계획 · 내역서
환경관리자는 환경관리비 사용계획을 환경오염 방지시설을 처음 설치하기 전까지 발주자에게 제출하고(건설기술 진흥법 시행규칙 제61조), 작업 진행에 따라 사용내역을 작성하여 기성 · 준공 때 발주자에게 제출한다.
|  |  | 주 소 |  | :
|  |  | 상 호 |  | :
|  |  | 법인등록번호 |  | :
|  |  | 성 명 |  | : | (인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다.

## 예시-환경보전비사용계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
(1) 환경보전비 사용계획
1. 일 반 사 항
발 주 처 |  |  | 공 사 종 류 |  | 그 밖의 토목공사
계상된 환경보전비 |  |  | 최 저 요 율
직접공사비 내역 |  | (1) 직접노무비
(2) 재 료 비
|  | (3) 산 출 경 비 |  | 37000000
직접공사비 (1) + (2) + (3)
최저 계상액 |  |  | 직접공사비 × 최저요율 (간접공사비 반영분의 최저 기준)
※ 직접노무비 · 재료비는 «안전관리비사용계획» 시트에서 따라옵니다. 최저요율은 간접공사비에 반영하는 환경보전비의 최저 기준입니다.
2. 항 목 별 실 행 계 획
항 목 |  |  | 금 액 |  | 비 율 | 비 고
1. 환경오염 방지시설 설치 및 운영 비용 등 |  |  | 1200000 |  |  | 살수 · 방진덮개
2. 폐기물의 처리 및 재활용 비용
3. 환경 계측 비용
4. 환경교육 · 훈련 비용 |  |  | 200000
5. 현장 환경정리 비용 |  |  | 600000 |  |  | 현장 정리
6. 환경자료 및 홍보물 구입 비용
7. 환경기술인 및 환경 관련 인건비
총 계
계상액과의 차이 (총계 − 계상액)
최저요율표 (건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 8] — 간접공사비에 반영하는 환경보전비)
| 도로 |  |  | 0.9%
| 플랜트 |  |  | 0.4%
| 지하철 |  |  | 0.5%
| 철도 |  |  | 1.5%
| 상하수도 |  |  | 0.5%
| 항만 |  |  | 0.8%
| 항만(수질오염방지막 · 준설토방지막 설치) |  |  | 1.8%
| 댐 |  |  | 1.1%
| 택지개발 |  |  | 0.6%
| 그 밖의 토목공사 |  |  | 0.8%
| 주택(재개발 및 재건축) |  |  | 0.7%
| 주택(신축) |  |  | 0.3%
| 그 밖의 건축공사 |  |  | 0.5%
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 금액).

## 예시-품질관리자선임계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
품질관리자 선임계
1. | 공 사 명 |  |  | :
2. | 공 사 금 액 |  |  | :
3. | 계 약 년 월 일 |  |  | :
4. | 착 공 년 월 일 |  |  | :
5. | 예정준공년월일 |  |  | :
상기 공사의 품질관리자를 아래와 같이 선정하여 보고합니다.
|  |  | 품질관리자 |  | :
붙 임 : 품질관리계획서 1부. 끝.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 법인등록번호 |  | :
[5 empty] | 성 명 |  | : | (인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다.

## 예시-품질관리계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
품 질 관 리 계 획 서
1. | 공 사 명 | :
2. | 공 사 금 액 | :
| (변 경) | :
3. | 계 약 년 월 일 | :
| (변 경) | :
4. | 착 공 년 월 일 | :
5. | 예정준공년월일 | :
6. | 공 사 장 소 | :
7. | 품 질 관 리 자 | :
위 공사에 대하여 착공일부터 공사 완료 때까지 현장의 품질관리를 발주처의 설계도서 및 시방서 기준에 따라 처리할 것을 확인하며, 이에 품질관리계획서를 제출합니다.
- 아 래 -
1. 목 적
공사에 참여하는 작업자는 전문 분야의 능력을 발휘하여 좋은 품질을 완성하기 위한 모든 노력을 다한다.
2. 품질관리 우선
모든 작업과 관리에서 품질관리를 안전관리와 더불어 같은 수준으로 처리한다.
3. 품질관리자의 직무
1) | 현장의 품질관리계획 수립 · 실행
2) | 모든 공종에서 좋은 품질을 완성하기 위한 관리 · 확인
4. 품질관리자 선임
품질관리자는 현장에서 자격을 갖춘 사람으로 선임한다.
5. 품질관리 계획
1) | 모든 공정을 시공하면서 참여자는 전문 능력을 발휘하여 발주처의 설계도서 및 시방서 기준에 따라 모든 공종의 품질을 완성하고 보장한다.
2) | 품질관리 업무 참여자는 알맞은 자격을 갖추고 맡은 업무를 원활히 수행할 능력이 있음을 보장한다.
3) | 현장에 쓰는 자재는 한국산업표준(KS) 표시 제품, 품질검사 전문기관의 시험성적서가 있는 재료, 관계 법령에 따라 품질검사를 받았거나 품질인증을 받은 재료로 시공한다.
4) | 이 품질관리 목적을 충분히 이행하고 유지하도록 힘쓴다.
|  |  | 주 소 |  | :
|  |  | 상 호 |  | :
|  |  | 법인등록번호 |  | :
|  |  | 성 명 |  | : | (인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다.

## 예시-예정공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
공 사 예 정 공 정 표
공 사 명 : |  |  |  |  | 한 칸 = (일) | 5
공 정 별 | 시작 일차 | 종료 일차 | [5 empty] | 비 고
1. 공사준비 | 1 | 5
2. 벌목 | 4 | 30
3. 집재 | 10 | 38
4. 집적 | 15 | 42
5. 예정지 정리작업 | 35 | 52
6. 임산물 운반로 개설 | 6 | 20
※ 공정마다 시작 · 종료 일차(착공일 = 1일차)를 적으면 막대가 그려집니다. 종료 일차는 공사일수 안에 들게 적으세요.
상기와 같이 예정공정표를 제출합니다.
|  |  | 주 소 | :
|  |  | 상 호 | :
|  |  | 법인등록번호 | :
|  |  | 성 명 | : |  |  | (인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 일정).

## 예시-동원인력계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [7 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
공 정 별 인 력 투 입 계 획
공 사 명 : | [10 empty] | 착수년월일 :
공 사 금 액 : | [10 empty] | 완료년월일 :
구 분 ╲ 공 기 | 계획 계 (인) | [12 empty] | 설계 인원 | 차 이 (설계−계획) | 비 고
보통인부 |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |  | 150
벌목공 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | [5 empty] | 31
임업기계 운전원 |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 30
기타기술인부 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25
계
※ 칸마다 그 기간에 투입할 연인원(인 · 일)을 적으세요. 계획 계와 설계 인원의 차이가 저절로 나옵니다(음수 = 설계 초과, 빨간 글씨).
상기와 같이 동원인력계획표를 제출합니다.
[7 empty] | 주 소 |  | :
[7 empty] | 상 호 |  | :
[7 empty] | 법인등록번호 |  | :
[7 empty] | 성 명 |  | : | [5 empty] | (인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 투입 계획).

## 예시-장비동원계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [6 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
장 비 동 원 계 획 표
공 사 명 : | [9 empty] | 착수년월일 :
공 사 금 액 : | [9 empty] | 완료년월일 :
구 분 ╲ 공 기 | 계획 계 (시간) | [10 empty] | 설계 시간 | 차 이 (설계−계획) | 비 고
굴삭기 0.2㎥ |  | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 8 | 210
굴삭기 0.6㎥ |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | [5 empty] | 80
덤프트럭(24ton) |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 50
덤프트럭(15ton) |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 48
계
※ 칸마다 그 기간에 투입할 장비 사용 시간을 적으세요. 계획 계와 설계 시간의 차이가 저절로 나옵니다(음수 = 설계 초과, 빨간 글씨).
상기와 같이 장비동원계획표를 제출합니다.
[6 empty] | 주 소 |  | :
[6 empty] | 상 호 |  | :
[6 empty] | 법인등록번호 |  | :
[6 empty] | 성 명 |  | : |  |  |  |  | (인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 투입 계획).

## 예시-착공전사진
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | 작성 예시 (가상의 현장)
착 공 전 사 진
공 사 명 :
위 치 :
(사진)
위치 · 내용 | 1호지 착공 전 전경 |  | 촬 영 일 | 2026-03-05
(사진)
위치 · 내용 | 2호지 착공 전 전경 |  | 촬 영 일 | 2026-03-05
(사진)
위치 · 내용 | 3호지 착공 전 전경 |  | 촬 영 일 | 2026-03-05
착 공 전 사 진
공 사 명 :
위 치 :
(사진)
위치 · 내용 | 4호지 착공 전 전경 |  | 촬 영 일 | 2026-03-05
(사진)
위치 · 내용 | 5호지 착공 전 전경 |  | 촬 영 일 | 2026-03-05
(사진)
위치 · 내용 | 6호지 착공 전 전경 |  | 촬 영 일 | 2026-03-05
이 시트는 작성 예시입니다(사진 자리는 비워 둠).

## 예시-현장배치확인표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
■ 산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제30호서식]
현장 배치 확인표
※ 바탕색이 있는 난은 신청인이 적지 않습니다.
접수번호 |  | 접수일시 |  | 발급일 |  | 처리기간 즉시
신 청 인 | 성 명 |  |  |  | 생년월일
| 기술자격 종류 및 등급 |  |  |  | 자격번호
주 소
소속업체 | 상호 또는 법인명 |  |  |  | 대 표 자
| 등록업종 |  |  |  | 등록번호
| 소 재 지 |  |  |  | 전화번호
배 치 기 간 |  | 참 여 사 업 명 |  | 직 책 | 발주자명 | 확 인
[6 empty] | 연월일 | (발주청)
현장대리인
「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제25조제1항, 같은 법 시행령 제15조제3항 및 같은 법 시행규칙 제20조제1항에 따라 현장 배치 확인표를 제출합니다.
|  |  | 신 청 인 | 성명 |  |  | (서명 또는 인)
|  |  | 대 리 인 | 성명 |  | 생년월일 | (서명 또는 인)
귀하 (발주청)
유 의 사 항
1. 신청인(본인)의 서명 또는 날인은 본인이 직접 해야 하며, 타인이 이를 위조하는 경우 「형법」 제239조에 따라 처벌받을 수 있습니다. 2. 대리인이 신청 · 수령하는 경우 실명 확인을 위해 생년월일을 적어야 합니다.
처 리 절 차
확인표 작성 · 제출 |  | 접 수 |  | 검토 · 확인 |  | 확인표 수령
신청인 |  | 발주청 |  | 발주청 |  | 신고인
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 사람 · 번호).