## 기본입력
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
착공 서류 기본 입력
여기 한 번 적으면 착공계 · 선임계 · 재직증명서 · 직접시공계획서 · 계획서 · 사용내역서에 모두 들어갑니다.
■ 공 사
공 사 명
현장 소재지
발 주 처
계약금액(총공사)
1차 계약금액 (장기계속공사만)
계 약 일 |  | 착 공 일
1차 준공예정일 |  | 준공예정일(총공사)
공 사 일 수 |  | 제 출 일
※ 제출일을 비우면 서류 날짜는 착공일로 들어갑니다. 장기계속공사가 아니면 1차 계약금액 · 1차 준공예정일은 비워 두세요.
■ 회 사 (수급인)
상 호
대 표 자 |  | 전 화 번 호
주 소 (영업소 소재지)
사업자등록번호
■ 기 술 자
구 분 | 현장대리인 | 품질관리자 | 안전관리자
성 명
생 년 월 일
기술자격(종목)
자격(등록)번호
주 소
입 사 일
■ 계상 금액 (발주자 공사내역서)
산업안전보건관리비 |  | 환경보전비
주민등록번호 · 계좌번호는 이 파일에 적지 않습니다(원본의 그 칸은 뺐습니다). 선임계 · 재직증명서에는 생년월일이 들어갑니다.
하늘색 칸 = 자동. 산업안전보건관리비 계상액은 대상액(재료비 + 직접노무비) × 요율(계상 기준 별표 1)로 발주자가 내역서에 넣은 금액입니다.

## 착공계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
착 공 계
| 공 사 명 |  |  | :
| 전체 계약금액 |  |  | :
| 1차 계약금액 |  |  | :
| 계약 연월일 |  |  | :
| 착공 연월일 |  |  | :
| 1차 준공예정일 |  |  | :
| 전체 준공예정일 |  |  | :
위와 같이 착공하였기에 착공계를 제출합니다.
|  |  | 수 급 인 |  | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 대 표 자 |  | : |  |  | (인)
귀 하
현장대리인 (변경) 선임계
| 공 사 명 |  |  | :
| 주 소 |  |  | :
| 성 명 |  |  | :
| 생 년 월 일 |  |  | :
| 자격종목 (번호) |  |  | :
위 사람을 위 공사의 현장대리인으로 정하고 현장 내의 책임을 성실히 수행하겠기에 현장대리인 (변경) 선임계를 제출합니다.
| 첨 부 | : | 1. | 재직증명서 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 2. | 기술자 자격증 사본 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 3. | 경력확인서 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 수 급 인 |  | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 대 표 자 |  | : |  |  | (인)
귀 하
재 직 증 명 서
성 명
생 년 월 일
주 소
| 자 격 종 목 |  |  |  |  | 자격번호
| 재 직 기 간 | [6 empty] | ~ 현 재
직 위
위 사람은 당사에 재직 중임을 증명합니다.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 대 표 자 |  | : |  |  | (인)
귀 하
품질관리자 선임계
| 공 사 명 |  |  | :
| 주 소 |  |  | :
| 성 명 |  |  | :
| 생 년 월 일 |  |  | :
| 자격종목 (번호) |  |  | :
위 사람을 위 공사의 품질관리자로 정하고 현장 내의 책임을 성실히 수행하겠기에 품질관리자 선임계를 제출합니다.
| 첨 부 | : | 1. | 재직증명서 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 2. | 기술자 자격증 사본 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 3. | 경력확인서 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 수 급 인 |  | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 대 표 자 |  | : |  |  | (인)
귀 하
재 직 증 명 서
성 명
생 년 월 일
주 소
| 자 격 종 목 |  |  |  |  | 자격번호
| 재 직 기 간 | [6 empty] | ~ 현 재
직 위
위 사람은 당사에 재직 중임을 증명합니다.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 대 표 자 |  | : |  |  | (인)
귀 하
모든 칸이 «기본입력» 에서 따라옵니다(직위만 여기서 적음). 서류 날짜 = 기본입력의 제출일(비우면 착공일).
장기계속공사가 아니면 1차 계약금액 · 1차 준공예정일 줄은 비어 보입니다 — 필요 없으면 줄을 지우세요.

## 직접시공계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
■ 건설산업기본법 시행규칙 [별지 제22호의6서식] <개정 2024. 10. 16.>
건설공사의 직접시공계획서 | [8 empty] | (앞쪽)
공 사 명
① 공사종류 |  |  | ①-1 공종그룹종류 |  |  |  | ①-2 세부공사종류
현장소재지
발 주 자 | 상호(기관명) | [6 empty] | 구 분
| 대 표 자 |  |  |  | 주 소
수 급 인 | 상 호 |  |  |  |  | 대 표 자
영업소 소재지
도 급 방 법
계 약 성 질
② 계 약 일 |  |  | ③ 착 공 일 |  |  |  | ④ 준공예정일
⑤ 총 노무비 |  |  |  | 도급금액 산출내역서의 노무비 합계 (장기계속공사는 총공사 부기금액 중 노무비 합계)
직 접 시 공 계 획
직접시공 공종 |  | 기능인력 투입예정 인원 |  |  | 하 도 급 (예 정) 공 종
⑥ 세 부 공 종 |  |  | 금 액 |  | ⑥ 세 부 공 종 |  |  |  | 금 액
⑦ 직접시공 금액 합계 (직접시공 노무비) |  |  |  |  | ⑧ 하도급(예정) 총 노무비
⑦ + ⑧ |  |  |  |  | ⑤ 총 노무비와 차이 (⑦ + ⑧ − ⑤)
「건설산업기본법」 제28조의2제2항, 같은 법 시행령 제30조의2제4항 및 같은 법 시행규칙 제25조의5제1항에 따라 건설공사의 직접시공계획을 통보합니다.
|  |  |  | 수 급 인 |  |  |  |  | (서명 또는 인)
귀하
첨 부 서 류 | 1. 직접 시공 및 하도급할 공사량ㆍ공사단가 및 공사금액(노무비를 포함합니다)이 분명하게 적힌 공사내역서
2. 예정공정표
기재요령 1 — ① 공사종류는 토목 · 건축 · 산업ㆍ환경설비 · 조경 중에서, ①-1 · ①-2 는 서식 뒤쪽 표(예: 토목 → 수자원시설 → 치수ㆍ하천)에서 골라 적습니다.
기재요령 2 — 장기계속공사는 총공사의 최초 계약일 · 최초 착공일 · 최초 준공예정일과 총공사 부기금액 중 노무비 합계를 적습니다.
기재요령 3 — ⑥ 세부공종은 제출하는 공사내역서에 맞춰 모두 적고(예: 구조물공 · 배수공 · 안전시설공 · 부대시설공 · 교량공 · 터널공), 나눌 수 없는 것은 «기타».
기재요령 4 — ⑦(직접시공 노무비) + ⑧(하도급 예정 총 노무비) = ⑤ 총 노무비 — 아래 대조 칸이 알려 줍니다.
단독도급이면 수급인이, 공동도급이면 공동수급체 대표자가 적습니다. 원본의 옛 서식(공급가액 · 부가세 · 일반관리비 줄)은 현행 서식에 없어 뺐습니다.

## 계획서표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
안전 · 품질 · 환경관리 계획서
1. 안 전 관 리 계 획 서
2. 품 질 관 리 계 획 서
3. 환 경 관 리 계 획 서
공사명 · 날짜 · 회사는 «기본입력» 에서 따라옵니다.

## 안전관리계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
1. 안 전 관 리 계 획 서
1. 안전관리 계획서
1.1 기본방침
본 공사를 수행하면서 인적 · 물적 손실을 가져올 수 있는 잠재 위험을 미리 점검 · 대비하여, 안전하고 쾌적한 작업환경을 만드는 데 가장 큰 비중을 두고 현장을 관리한다. 이를 위해
- | 「산업안전보건법」 등 관계 법령 · 기준 · 시방서와 현장의 잠재 재해요소를 면밀히 분석하고, 장비 · 작업방법을 여러 면으로 검토하여 최적의 안전대책을 세우고 관리기준을 명확히 한다.
- | 현장 상황이나 공정 진행에 따라 주변 여건이 바뀌면 즉시 알맞은 안전대책을 세워 바로 현장에 적용한다.
- | 현장소장 · 안전관리자 · 공종별 담당자 · 협력업체 관리자로 안전관리 조직을 만들고, 조직원이 한 몸이 되어 안전활동을 꾸준히 이어 가 안전의식을 높인다.
- | 근로자는 채용 때부터 채용 시 교육 · 위험예지훈련 · 작업 전 교육 · 특별교육 등으로 스스로가 안전의 주체임을 깨닫도록 한다.
- | 안전교육은 공정 진행에 맞추어 본사와 협의하고, 시청각 자료를 충분히 활용한다.
- | 작업반장 · 협력업체 소장 · 공구장은 당사 안전교육 참여, 같은 공종 현장 견학 등으로 일선 안전 책임자로서 솔선수범하게 한다.
- | 근로자의 고령화 · 질병에 대비해 작업환경을 개선하고, 개인 보호구 착용을 생활화하도록 이끈다.
- | 주요 공종별 안전관리 중점 사항을 작업장의 눈에 잘 띄는 곳에 게시한다.
이상의 안전관리 의식을 공사 참여자 모두가 함께 나누어 ① 작업장 주변의 잠재 재해요소에서 벗어나고 ② 재해요소를 미리 알아내 대응하는 체계를 갖추며 ③ 인위적 재해 요소 «0» 을 이루도록 최선을 다한다.
1.2 안전교육 계획
1.2.1 목적
안전사고는 인적 · 물적 요인으로 일어나며, 그중 작업자의 안전에 대한 무관심과 이를 관리 · 감독할 안전관계자의 낮은 안전의식이 주요 원인이다. 작업자가 올바른 태도 · 주의력 · 기술과 위험에 대처하는 판단력을 갖추고, 표준작업을 숙달하여 사람 · 기능 · 환경이 조화되도록 교육을 실시한다.
1.2.2 안전사고의 원인
대 별 |  | 종 별 |  | 세 부 요 인
관리적 원인 |  | 기술적 원인 |  | 건물 · 기계장치의 설계 불량, 구조 · 재료의 불량 생산방법의 부적당, 점검 · 보존의 불량
관리적 원인 |  | 교육적 원인 |  | 안전지식 부족, 안전수칙 오해, 경험 · 훈련 미숙 작업방법 교육 불충분, 유해 · 위험작업 교육 불충분
관리적 원인 |  | 작업관리상 원인 |  | 안전관리조직 미비, 안전수칙 미제정, 작업인원 배치 부적당 사전준비 미비, 작업지시 부적당
직접 원인 |  | 물적 요인 (불안전한 상태) |  | 물체 자체의 결함, 방호장치 · 보호구 결함, 물건 배치 · 작업환경 불량 생산공정의 결함, 경계표시 · 설비 결함
직접 원인 |  | 인적 요인 (불안전한 행동) |  | 반복작업에 따른 안전의식 희박, 자만심, 공기 촉박 의식, 보호구 착용 기피 교육 부재, 신체적 결함 · 피로 누적, 미숙련자 · 신규 채용자, 설계도서 미숙지
1.2.3 교육의 종류 및 시기
교 육 별 |  | 실시 시기 · 시간 |  |  | 대 상 |  | 담 당 |  | 주 요 내 용
정 기 교 육 |  | 매월 (매반기 12시간 이상 — 월 2시간씩) |  |  | 현장 근로자 (사무직은 매반기 6시간 이상) |  | 안전보건관리책임자 (현장소장) · 안전관리자 |  | 작업공정의 위험 · 표준 안전작업방법 보호구 취급 · 사용, 안전보건표지 안전사고 사례 · 재해 예방대책
채용 시 교육 |  | 채용 때(작업 배치 전) 일용 · 1주 이하 기간제 1시간 1주~1개월 기간제 4시간 그 밖의 근로자 8시간 이상 |  |  | 신규 채용자 |  | 안전관리자 |  | 현장의 위험요소와 안전수칙 보호구 사용법 사고 때 조치 · 대피 요령
건설업 기초안전 · 보건교육 |  | 현장 투입 전 이수 확인 (4시간 이상) |  |  | 건설 일용근로자 |  | 교육기관 (현장은 이수증 확인) |  | 건설업 일반 안전보건
작업내용 변경 시 교육 |  | 작업이 바뀔 때 일용 · 1주 이하 기간제 1시간 그 밖의 근로자 2시간 이상 |  |  | 해당 근로자 |  | 관리감독자 · 안전관리자 |  | 바뀐 작업의 위험과 안전작업 방법
특 별 교 육 |  | 해당 작업 전 일용 · 1주 이하 기간제 2시간 (일부 작업 8시간) 그 밖의 근로자 16시간 (작업 전 4시간 + 3개월 안 나눠) 단기간 · 간헐 작업 2시간 이상 |  |  | 특별교육 대상 작업 근로자 |  | 안전관리자 |  | 해당 작업의 위험과 안전작업 방법 사고 사례
관리감독자 정기교육 |  | 연간 16시간 이상 |  |  | 관리감독자 (공종 책임자 · 직 · 반장) |  | 안전보건 교육기관 등 |  | 관리감독자의 역할과 임무 작업 안전 · 보건 관리
직 무 교 육 |  | 안전보건관리책임자 신규 · 보수 각 6시간 이상 안전관리자 신규 34 · 보수 24시간 이상 |  |  | 현장소장 · 안전관리자 |  | 안전보건 교육기관 |  | 직무 수행에 필요한 사항
일일 안전교육 (TBM) |  | 작업 시작 전 10분 |  |  | 작업반별 |  | 관리감독자 · 안전관리자 |  | 당일 작업의 위험 보호구 착용 · 건강상태 확인
소 방 훈 련 |  | 3개월에 1회 |  |  | 전 직원 |  | 안전관리자 |  | 소화기 사용 · 대피 훈련
안전 간담회 |  | 월 1회 |  |  | 조 · 반장 협력업체 · 직원 |  | 현장소장 |  | 무재해 다짐 · 안전 의견 수렴
※ 교육시간은 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표 4](2026. 8. 1. 시행) 기준입니다. 법정 교육 내용은 같은 규칙 [별표 5] 를 따릅니다. 일일 안전교육 · 소방훈련 · 간담회는 현장 자체 계획입니다.
1.2.4 안전교육 기록 관리
가. | 안전교육 계획 및 교육일지 : 현장소장은 월별 안전교육 계획을 세워 교육하고, 결과를 안전교육일지에 적고 참가자 명단을 보관한다.
나. | 안전관리 계획표 : 공정표의 공정별 위험요소를 적은 안전관리 계획표를 만들어 일일 · 주간 공정회의 때 담당 직원에게 미리 알린다.
다. | 교육 기록 보관 : 교육 실시 자료를 기록 · 보관하고, 관리감독자 교육 · 직무교육을 마치면 수료증을 함께 보관한다.
1.2.5 안전교육 계획표
교 육 명 |  |  | 대 상 자 |  |  | 강 사 |  |  | 이 수 시 간
근로자 정기교육 |  |  | 근로자 |  |  | 현장소장 · 안전관리자 |  |  | 매반기 12시간 이상(월 2시간)
채용 시 교육 |  |  | 신규 채용자 |  |  | 안전관리자 |  |  | 1 · 4 · 8시간 이상(고용 형태별)
작업내용 변경 시 교육 |  |  | 해당 근로자 |  |  | 안전관리자 |  |  | 1 · 2시간 이상(고용 형태별)
특별교육 |  |  | 대상 작업 근로자 |  |  | 안전관리자 |  |  | 2 · 16시간 이상(고용 형태별)
관리감독자 정기교육 |  |  | 관리감독자 |  |  | 안전보건교육기관 등 |  |  | 연간 16시간 이상
안전보건관리책임자 직무교육 |  |  | 현장소장 |  |  | 안전보건교육기관 |  |  | 신규 · 보수 각 6시간 이상
안전관리자 직무교육 |  |  | 안전관리자 |  |  | 안전보건교육기관 |  |  | 신규 34 · 보수 24시간 이상
일일 안전교육(TBM) |  |  | 근로자 |  |  | 관리감독자 |  |  | 매일 작업 전 10분
안전보건 협의체 회의 |  |  | 협력업체 대표 |  |  | 현장소장 |  |  | 매월 1회 이상
1.3 안전관리 업무절차서
1.3.1 안전보건관리 총칙
가. | 목적 : 안전보건관리 기준을 세워 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 만들어 안전보건을 유지 · 증진한다.
나. | 적용범위 : 본 공사 현장의 직원 · 기능직과 협력업체 임직원 · 근로자를 대상으로 한다.
다. | 안전보건관리 계획 : 안전보건 방침 수립 · 시행을 위해 현장에 안전보건관리 조직을 운영하고, 대상 현장이면 산업안전보건위원회 또는 노사협의체를 운영한다.
라. | 안전보건관리 규정 : 현장소장은 ① 안전보건 조직과 직무 ② 안전보건교육 ③ 작업장 안전관리 · 보건관리 ④ 사고 조사 및 대책 수립에 관한 사항을 담은 안전보건관리 규정을 마련한다.
1.3.2 안전보건 관련 조직원 및 업무
구 분 |  | 담 당 업 무 | [6 empty] | 자 격 요 건
안전보건 총괄책임자 |  | ◦ 안전보건관리 업무의 총괄 관리 및 책임 ◦ 시공 중 재해예방 계획 수립 · 위험성평가 ◦ 직원 · 근로자의 안전보건과 건강관리 ◦ 사고 원인조사 및 재발방지 대책 ◦ 안전보건 협의체 소집 · 운영 ◦ 안전보건 관계 법령 준수 | [6 empty] | 현장소장
관리감독자 |  | ◦ 안전관리 업무계획의 수립 · 시행 ◦ 안전작업 지시 · 감독, 자체 점검 및 기록 유지 ◦ 안전시설 · 보호구 설치 · 유지관리 ◦ 재해 때 긴급조치 · 원인조사 보고 ◦ 소속 직원 · 근로자 교육 · 훈련, 무재해 실천 | [6 empty] | 각 공종 책임자
안전관리자 |  | ◦ 총괄책임자를 보좌하며 재해예방 업무 수행 ◦ 안전작업 표준 이행 확인 · 감독 ◦ 산업안전보건관리비 사용계획 · 집행 ◦ 안전교육 계획 수립 · 실시 ◦ 안전시설 · 보호구 구입 · 설치의 적정성 확인 ◦ 재해 원인분석 · 대책 수립 및 보고 | [6 empty] | 관계 법령의 안전관리자 자격을 갖춘 사람
안전담당자 |  | ◦ 관리감독자 역할 보조 ◦ 유해 · 위험작업 때 입회 · 지휘 감독 | [6 empty] | 공종별 지정
안전보건 협의체 |  | 협력업체 사이의 작업 · 인력 조정과 재해예방 조치, 상호 협조체계 구축 ◦ 작업장 순회점검 · 불안전 상태 시정 ◦ 근로자 안전보건교육 지도 · 지원, 신호 · 표지 · 경보 통일 ◦ 재해 원인조사 · 재발방지 대책 검토, 발주처 지도사항 이행 | [6 empty] | 도급인 · 협력업체 공동 구성
1.3.3 안전보건관리 및 건강
가. | 안전상의 조치 : 기계 · 기구 · 설비, 폭발성 · 발화성 · 인화성 물질, 전기 등 에너지에 의한 위험과, 추락할 위험이 있는 장소 · 토사 · 구조물이 무너질 우려가 있는 장소의 위험을 막는 조치를 한다.
나. | 보건상의 조치 : 원재료 · 가스 · 증기 · 분진 · 산소결핍, 현장에서 나오는 기체 · 액체 · 찌꺼기, 환기 · 채광 · 조명 · 보온 · 방습 · 청결 기준을 지키지 않아 생기는 건강장해를 막는다.
다. | 건강진단 : 「산업안전보건법」에 따른 일반건강진단 · 특수건강진단 · 배치전건강진단 등을 대상 근로자에게 실시하고 결과를 관리한다(대상 · 주기는 같은 법 시행규칙 기준 확인).
라. | 안전점검 : 작업환경의 불안전한 상태와 근로자의 불안전한 행동에서 생길 수 있는 사고 요인을 미리 없애도록 수시로 점검한다 — 안전관리 조직 · 활동 상태, 정리정돈 · 불안전 작업, 자재 · 설비 · 장비 · 차량 운행, 위험물 취급 · 방화관리, 작업 자세 · 반복 교육, 보호구 착용 상태.
1.4 안전시공 점검 및 행사계획
1.4.1 안전행사 계획
종 류 |  |  | 시 기 |  |  | 주 요 행 사 내 용
안전의 날 행사 |  |  | 매월 첫째 주 월요일 |  |  | 월별 중점 안전교육 · 안전조회 안전사고 사례 교육 안전 · 환경관리 우수자 시상
근로자 한마음 행사 |  |  | 연 1회 |  |  | 회사 · 현장 소개, 기념품 증정 식사 · 체육 행사
1.4.2 안전(환경) 점검 계획
점검 종류 |  | 점 검 시 기 |  |  | 점 검 자 |  |  | 주 요 점 검 내 용
일일 정기점검 |  | 오전 · 오후 각 1회 이상 |  |  | 현장소장 · 안전관리자 안전당직자 · 협력업체 소장 |  |  | 안전시공 CYCLE 이행 위험요소 지적 · 시정, 정리정돈
주간 정기점검 |  | 주 1회 (매주 금요일 16:30~17:00) |  |  | 현장소장 · 전 직원 협력업체 소장 |  |  | 안전기준 미비 사항 보호구 지급 · 착용, 분진 · 환경관리
월간 정기점검 |  | 월 1회 (매월 마지막 주 금요일) |  |  | 현장소장 · 전 직원 협력업체 대표 |  |  | 폐자재 · 분리수거 상태 위험 기계 · 기구 방호장치 표준 안전시설 설치 상태
특 별 점 검 |  | 위험요소가 생겼을 때 |  |  | 현장소장 · 안전관리자 해당 협력업체 소장 |  |  | 화재 · 붕괴 등 재해 예방 재해 때 조치 사항
1.4.3 안전시공 CYCLE
가. 일일 안전시공 CYCLE
구 분 |  |  | 시 간 |  | 참 석 범 위 및 내 용
아 침 조 회 |  |  | 06:50 ~ 07:00 |  | 현장소장 이하 전 근로자 — 체조 · 지적확인(터치 앤 콜), 건강상태 확인, 공지사항 전달
작업 전 교육 |  |  | 07:00 ~ 07:10 |  | 협력업체 반장 · 근로자 — 당일 작업내용 · 안전사항, 작업 변경 내용 교육
신규 채용자 교육 |  |  | 07:10 ~ 08:10 |  | 안전관리자(당직자) 주관 — 채용 시 교육, 건강 확인, 근로계약서 확인
안 전 점 검 |  |  | 07:30 ~ 11:30 |  | 현장소장 · 당직 안전관리자 · 안전관리자 · 협력업체 소장 각 1회
안전 공정회의 |  |  | 11:30 ~ 12:00 |  | 안전관리자 · 공사과장 · 담당기사 · 협력업체 소장 — 당일 · 다음 날 작업과 안전사항, 자재 반입 · 장비 사용 조정
중 식 |  |  | 12:00 ~ 13:00
안 전 점 검 |  |  | 13:00 ~ 16:00 |  | 현장소장 · 당직 안전관리자 · 안전관리자 · 협력업체 소장 각 1회
안전 공정회의 |  |  | 16:00 ~ 16:30 |  | 현장소장 이하 전 직원 — 당일 작업 분석 · 미비점 조치, 2~3일 뒤 작업계획 조정
안 전 점 검 |  |  | 16:30 ~ 18:00 |  | 당직 안전관리자 · 안전관리자 수시
현장 정리정돈 |  |  | 17:50 ~ 18:00 |  | 현장소장 이하 전 근로자 — 작업 끝나기 전 청소 · 정리정돈
나. 주간 안전시공 CYCLE
구 분 |  |  | 일 시 |  |  | 참 석 범 위 및 내 용
안전 · 품질 점검 |  |  | 매주 금요일 15:00 ~ 16:00 |  |  | 소장 · 전 직원 · 협력업체 반장 이상 정기점검
안전 공정회의 |  |  | 매주 금요일 16:00 ~ 16:30 |  |  | 금주 안전 · 공정 점검, 다음 주 계획 — 협력업체 소장 참석
정 리 정 돈 |  |  | 매주 토요일 11:00 ~ 12:00 |  |  | 업체별 · 공종별 현장 청소 및 정리정돈(전 직원 · 근로자)
다. 월간 안전시공 CYCLE
구 분 |  |  | 일 시 |  |  | 참 석 범 위 및 내 용
안전 · 품질 점검 |  |  | 매월 마지막 주 금요일 15:00 ~ 16:00 |  |  | 현장소장 · 전 직원 · 협력업체 소장 — 월간 정기점검
안전 · 품질 협의회 |  |  | 매월 마지막 주 금요일 16:00 ~ 16:30 |  |  | 현장소장 · 전 직원 · 협력업체 소장(대표)
안전의 날 행사 |  |  | 매월 첫째 주 월요일 아침 조회 때 |  |  | 현장소장 이하 전 직원 — 우수 근로자 · 협력업체 시상, 안전교육 · 공지
1.5 현장 안전관리 기구조직 및 업무
1.5.1 협력업체 안전관리
가. | 목적 : 협력업체의 안전보건 수준을 꾸준히 유지하여 사고를 미리 막고, 재해 책임의 기준을 정한다.
나. | 적용 : 본 공사 현장의 시공에 참여하는 모든 협력업체.
다. | 조직 편성 : 협력업체는 안전보건관리 · 화재예방 조직을 편성하여 계약 때 제출하고 안전 담당자를 지정한다. 당사 현장소장은 협력업체를 포함한 안전관리를 총괄하는 안전보건총괄책임자가 된다.
라. | 협의체 구성 · 운영 : 현장소장과 협력업체의 장 전원으로 구성하여 매월 1회 이상 정기회의를 열고 — 작업 시작 · 종료 시간, 작업장 사이 연락 방법, 재해 위험 때 대피 방법, 그 밖의 재해예방 사항을 협의하며 — 회의 결과를 기록 · 보존한다.
1.5.2 방화관리 및 소방관리
가. 방화관리
◦ |  | 작업장별로 화재예방 대책을 세우고 3개월에 1회 점검하여 시정한다.
◦ |  | 작업장 · 창고는 화재 요인이 없도록 청소하고, 가연성 쓰레기는 매일 치워 지정 장소에 모은다(현장 소각 금지).
◦ |  | 소방시설 사용법 · 소방요령 교육과 훈련으로 누구나 숙달하게 한다.
◦ |  | 인화성 · 가연성 물질은 옥외 전용 저장소에 두고 주변에 공지를 두며, 건물 가까이에 쌓아 두지 않는다. 용접 등 화기작업 때는 주변 가연물을 치우고 소화기를 둔다.
방 화 조 직 |  |  | 맡 는 사 람 |  |  | 임 무
방화 책임자 |  |  | 현장소장 |  |  | 방화관리 총괄
방화 관리자 |  |  | 관리 책임자 |  |  | 화재예방 계획 · 점검 · 교육
건물 화기 책임자 |  |  | 시설 관리자 |  |  | 사무실 · 숙소 · 창고의 화기 관리
작업장 화기 책임자 |  |  | 작업반장 |  |  | 작업장 화기작업 감시 · 소화기 비치
위험물 취급 책임자 |  |  | 위험물 취급자 |  |  | 유류 · 가스 등 저장 · 취급 관리
나. 소방관리 — 화재의 분류와 소화 방법
분 류 |  |  | 대 상 |  |  | 소 화 방 법 |  |  | 소 화 약 제
A급 (일반화재) |  |  | 목재 · 종이 · 섬유 등 일반 가연물 |  |  | 냉각소화 |  |  | 물 · 분말(ABC) · 포
B급 (유류화재) |  |  | 인화성 액체 · 유류 · 가스 |  |  | 질식소화 |  |  | 포 · 분말 · 이산화탄소
C급 (전기화재) |  |  | 전기가 통하는 설비 |  |  | 질식소화 (전기 차단 뒤 냉각) |  |  | 분말 · 이산화탄소 (물 사용 금지)
D급 (금속화재) |  |  | 가연성 금속 (마그네슘 · 알루미늄 분말 등) |  |  | 질식(피복)소화 |  |  | 마른 모래 · 금속화재용 소화약제
◦ |  | 응급소화 : 소화기는 언제든 쓰기 쉬운 곳에 두고 수시 점검 · 정비하여 점검 결과를 기록한다. 방화수 · 방화사 용기는 빨간색으로 칠하고 늘 채워 둔다.
◦ |  | 소방관리 조직 : 소방대장(현장소장) · 부대장(관리과장) 아래 통제반(지휘 · 경보 · 훈련, 인원의 5%) · 소화반(소화 · 급수, 55%) · 반출반(반출 · 경계 · 복구, 30%) · 구조반(의료 · 방독 · 구조, 10%)을 둔다.
1.5.3 안전보건표지
가. | 설치 : 현장소장은 안전보건표지를 근로자가 쉽게 알아볼 수 있는 곳에 설치 · 부착하고, 야간에 필요한 표지는 야광 재료 등으로 쉽게 보이게 한다.
나. | 유지관리 : 표지의 훼손 · 망실을 수시로 점검하여 보수하고, 설치 · 보유 현황을 기록한다.
1.5.4 개인 보호구 및 보호장비
보 호 구 |  | 착 용 대 상 · 요 령
안 전 모 |  | 현장에 출입하는 모든 사람 — 턱끈을 반드시 매고, 전기 작업자는 절연용(AE · ABE종) 안전모를 쓴다. 출입구 등에 착용 표지를 붙인다.
안 전 화 |  | 날카로운 물체에 찔리거나 미끄러짐 · 물체 낙하 위험이 있는 작업 — 작업에 맞는 안전화를 신는다.
호흡용 보호구 |  | 분진 · 유해가스 작업 — 방진 · 방독 · 송기 마스크를 작업에 맞게 쓰며, 안전인증을 받은 제품을 쓰고 위생적으로 관리한다.
안 전 대 |  | 추락 위험 장소는 안전난간 · 추락방호망 등 방호설비를 먼저 설치하고, 설치가 곤란하면 안전대를 걸고 작업한다. 구명줄은 풀리지 않게 묶고 안전대 · 구명줄을 변형 · 훼손하지 않는다.
절연용 보호구 |  | 전기 작업자 — 절연모 · 절연장갑 · 절연담요 등을 쓰고, 정기적으로 절연 성능을 검사한다.
보안경 · 보안면 |  | 연마 · 절단 · 용접 등 파편 · 강한 빛 · 열이 나는 작업 — 작업에 맞는 보안경 · 차광 보안면을 쓴다.
안전장갑 |  | 거칠거나 날카로운 물체, 마찰 · 전기 · 화상 위험 작업 — 손을 보호하는 장갑을 낀다.
귀마개 · 귀덮개 |  | 소음 · 진동이 심한 작업 — 귀마개 또는 귀덮개를 쓰고, 보호구는 소독 관리한다.
1.5.5 임시전력 운영 및 조명
가. | 목적 : 공사용 임시전력 설비를 합리적으로 설치 · 관리하고 전기 자재를 표준화하여 감전 · 전기 사고를 막고 전력 낭비를 줄인다.
나. | 설치기준 : 주배전반은 옥외 방수 자립형으로 하고 관계자 외 출입을 막는 울타리 · 잠금장치 · 위험표지를 둔다. 분전반은 누전차단기를 달고 금속제 외함은 접지한다. 옥외 간선은 규격 케이블을 쓰고 땅에 묻을 때는 전선관으로 보호한다. 이동형 전기기기(수중펌프 · 용접기 등)는 캡타이어 케이블을 쓰고 반드시 접지하며, 교류아크용접기에는 자동전격방지기를 단다.
다. | 전기 안전대책 : KS 제품 등 규격품을 쓰고, 고압선 가까이서는 작업하지 않으며 부득이하면 감시인을 둔다. 정전 때는 기기 스위치를 끄고, 정전 작업은 검전기로 확인한 뒤 접지하며 스위치에 «투입 금지» 표찰을 건다. 퇴근 때 불필요한 전원은 끈다.
라. | 점검 : 절연 상태 · 상평형 · 누전차단기 작동은 매주, 전기 안전점검은 매월 하고 기록을 보관한다(전기 안전일지 작성).
마. | 조명 : 알맞은 조도를 유지하고 고르게 비추며 눈부심이 없게 한다. 작업면 조도 — 초정밀작업 750럭스 이상, 정밀작업 300럭스 이상, 보통작업 150럭스 이상, 그 밖의 작업 75럭스 이상(「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제8조).
1.6 무재해 운동 추진
1.6.1 현장 무재해 운동
가. | 목적 : 직원과 근로자가 함께 참여하는 자율적인 재해예방 운동으로 재해예방 의식을 높이고, 작업장의 잠재 재해요인을 미리 찾아 고친다.
나. | 시행요령 : 무재해 운동 개시를 근로자에게 알리고 본사에 개시 보고를 한 뒤, 현장 입구 · 사무실 앞에 무재해 기록판을 설치한다. 공구 · 협력업체별 목표시간을 정하고 무재해 추진일지를 적는다. 1차 목표를 이루면 2차 · 3차 목표로 늘려 가며, 4일 이상 요양이 필요한 재해가 나면 그때까지의 무재해 시간을 무효로 하고 다시 시작한다.
다. | 무재해 시간 산정 : 개시 보고 뒤 재해 발생 전날까지의 일수로 셈하고, 공휴일 등 쉰 날은 뺀다. 1일 무재해 시간 = 1일 작업시간 × 1일 평균 동원 인원 (예 : 10시간 × 50명 = 500시간).
라. | 목표시간 설정 : 공사금액 · 공기 · 공사 종류와 규모 · 위험도 · 작업인원을 고려하여 정하며, 1차 목표는 100,000시간 또는 150일 이상 중 큰 쪽을 권장한다.
마. | 표창 · 기록 : 목표를 이룬 공구 · 협력업체 · 작업반은 현장 계획에 따라 시상하고, 개시 보고 · 추진일지 · 안전교육일지 · 이수자 명단 · 안전점검일지 · 보호구 지급대장 · 협의체 회의록을 보관한다.
1.6.2 협력업체 무재해 운동
가. | 협력업체는 현장의 무재해 운동에 적극 참여하되, 업체 단위로도 무재해 운동을 추진한다(안전관리 조직 구성 · 자체 교육 · 개시일과 목표 공지 · 기록판 운영).
나. | 협력업체 안전관리 책임자는 자사의 무재해 현황을 수시로 현장 안전관리자와 대조하여 맞춘다.
다. | 재해가 나면 해당 협력업체만 다시 시작하고, 재해가 없는 다른 협력업체의 무재해 운동은 계속한다.
라. | 1차 목표는 10,000시간 또는 1개월 이상 중 큰 쪽을 권장하며, 현장소장은 공사 위험도에 따라 가중치를 두어 조정할 수 있다.
교육시간은 산업안전보건법 시행규칙 [별표 4] 현행 시간으로 고쳤습니다. 원본의 본사 표창 금액 · 옛 교육과정 시간 · 분전반 접지 금지 문구는 뺐습니다.

## 안전관리비계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
2. 산업안전보건관리비 사용계획서
2.1 산업안전보건관리비 사용계획서
건설업체명 |  |  | 공 사 명
소 재 지 |  |  | 대 표 자
공 사 금 액 |  |  | 공 사 기 간
발 주 자 |  |  | 누계 공정률 |  | 착공 전 (계획)
계상된 안전보건관리비 |  |  | 발주자 공사내역서의 계상액 (대상액 × 요율 — 계상 기준 별표 1)
항 목 |  |  | 사 용 계 획 금 액 |  |  | 비 율 (계상액 대비)
1. 안전관리자 · 보건관리자의 임금 등
2. 안전시설비 등
(그중 스마트 안전장비 — 2 - 나)
3. 보호구 등
4. 안전보건진단비 등
5. 안전보건교육비 등
6. 근로자 건강장해예방비 등
7. 건설재해예방전문지도기관 지도 대가
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
9. 위험성평가 등에 따른 개선비
계
한도가 있는 항목 (제7조) |  | 한 도 율 | 한도 금액 |  | 계획 금액 |  | 판 정
스마트 안전장비 (2 - 나) — 총액의 10분의 2 |  | 20%
본사 전담조직 (8) — 총액의 20분의 1 |  | 5%
위험성평가 개선 (9) — 총액의 100분의 15 |  | 15%
「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 위와 같이 산업안전보건관리비 사용계획서를 작성하였습니다.
| 작성자 직책 : 안전보건총괄책임자 |  | 성 명 |  |  |  | (서명 또는 인)
2.2 항목별 세부 사용계획
2.2.1 안전관리자 · 보건관리자의 임금 등 (제7조제1항제1호)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
전담 안전관리자 · 보건관리자 임금 · 출장비
겸직 안전관리자 · 보건관리자 임금 · 출장비(2분의 1)
재해예방 전담 작업지휘자 · 유도자 · 신호자 임금
관리감독자 업무수당(임금의 10분의 1 이내)
소 계
2.2.2 안전시설비 등 — 가 · 다 (안전시설 · 화재 위험작업용 소화기)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
안전난간
추락방호망
안전대 부착설비(걸이 · 구명줄)
개구부 덮개
방호장치
화재 위험작업용 소화기
소 계
2.2.2 안전시설비 등 — 나 (스마트 안전장비 · 총액의 10분의 2 이내)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
스마트 안전장비 구입 · 임대
소 계
2.2.3 보호구 등 (제7조제1항제3호)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
안전모
안전화
안전대
보안경 · 보안면
방진 · 방독 마스크
귀마개 · 귀덮개
안전장갑(절연 · 용접용)
근로자 직접 구매 보호구 보전
안전관리자 등 업무용 피복 · 기기
안전 · 보건관리자 현장 차량 유류비 · 수리비 · 보험료
소 계
2.2.4 안전보건진단비 등 (제7조제1항제4호)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
유해위험방지계획서 작성 등
안전보건진단
작업환경 측정
전문기관 진단 · 검사 · 지도
소 계
2.2.5 안전보건교육비 등 (제7조제1항제5호)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
교육장 설치 · 운영(의무교육 등)
재해예방 목적 교육
구조 및 응급처치 교육
안전 도서 · 정기간행물
안전기원제 등 재해예방 기원 행사
유해 · 위험요인 제보 · 개선 제안 근로자 격려
소 계
2.2.6 근로자 건강장해예방비 등 (제7조제1항제6호)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
건강장해 예방 비용
중대재해 목격 정신질환 치료
감염병 확산 방지(마스크 · 손소독제 · 체온계 · 검사)
휴게시설 온도 · 조명 기준 유지
자동심장충격기(AED)
온열 · 한랭질환 예방 임시 휴게시설 · 냉난방기 임대
소 계
2.2.7 건설재해예방전문지도기관 지도 대가 (자기공사자만)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
기술지도 대가
소 계
2.2.8 본사 전담조직 근로자 임금 · 출장비 (총액의 20분의 1 이내 · 해당 사업자만)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
본사 전담조직(3명 이상) 근로자 임금 · 출장비
소 계
2.2.9 위험성평가 등에 따른 유해 · 위험요인 개선비 (총액의 100분의 15 이내)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
위험성평가 개선 결정 사항 이행
소 계
항목은 현행 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제2025-11호) 제7조의 9개 항목입니다 — 원본의 옛 8항목(본사 사용비 등)은 쓰지 않습니다.
금액 = 수량 × 단가(원 단위 반올림), 소계가 위 사용계획서로 모입니다. 내역 이름은 고시 항목의 예를 미리 넣어 두었습니다(고쳐 써도 됨).
7번은 자기공사자만, 8번은 중대재해처벌법 시행령 제4조제2호나목에 해당하는 건설사업자가 아닌 자만 씁니다. 다른 목적(환경 · 민원 · 수방 등)이 섞인 비용은 쓸 수 없습니다(제7조제2항).

## 품질관리계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
2. 품 질 관 리 계 획 서
1. 작성기준
1.1 품질관리계획서 작성기준
「건설기술 진흥법」 제55조와 같은 법 시행령 · 시행규칙, 「건설공사 품질관리 업무지침」의 품질관리계획(품질시험계획) 작성기준에 따라 품질방침 · 운영계획 · 현장 품질관리 등 요구 내용과 공사시방서의 요구사항을 담고, 당사 품질경영시스템(KS Q ISO 9001) 기준에 맞게 작성하였다.
1.2 시험기구 비치 계획
∙ | 품질시험에 필요한 시험실 · 시험장비 · 품질관리자는 공사 규모에 따른 배치기준(「건설기술 진흥법 시행규칙」 · 「건설공사 품질관리 업무지침」)에 맞게 갖춘다.
∙ | 시험장비는 공인 교정기관의 검 · 교정을 받은 뒤 현장에 반입하고, 교정 주기를 관리한다.
∙ | 공사시방서 · 관련 표준시방서 · KS 규격 · 설계기준 등을 현장에 비치하여 공사 수행에 활용한다.
2. 품질관리 계획
2.1 품질방침
이 품질관리계획서는 품질 규격을 충족하고 품질관리 전반을 체계적으로 관리하여 관계 규정의 요건에 맞도록 작성하였다. 현장소장을 비롯한 전 직원은 이 계획에 따라 공사를 수행하여 발주자가 요구하는 품질을 확보하고, 하자 없는 시설물을 완성한다.
2.2 운영계획
∙ | 품질관리의 중요성을 고려하여 현장 경험이 풍부한 기술인을 배치한다.
∙ | 근로자의 품질 인식을 높이도록 품질관리 교육을 꾸준히 한다.
∙ | 공사에 쓰는 재료는 사전검사와 반입검사를 철저히 하여 품질을 확보한다.
∙ | 협력업체 직원에게 관련 시방 내용을 수시로 교육하여 숙지시킨다.
2.3 현장 품질관리
2.3.1 조직
가. | 적용범위 : 본 공사를 수행하는 현장 조직과 각 구성원의 책임 · 권한, 외부 조직 및 조직 단위 사이의 업무 조정에 적용한다.
나. | 참고 : 「건설기술 진흥법」 · 같은 법 시행령 · 시행규칙, 「건설공사 품질관리 업무지침」.
다. | 일반사항 : 현장 조직은 본 공사 현장의 업무 수행을 위해 구성하며, 품질 이행 · 확인 조직은 현장 조직도에 따른다.
라. 책임과 권한
1. |  | 대표이사는 최고경영자로서 KS Q ISO 9001 에 따른 품질경영시스템의 수립 · 이행 · 유지에 총괄 책임과 권한을 가지며, 품질경영 대리인을 지정하여 품질관리를 효과적으로 운영하게 한다.
2. |  | 품질경영 대리인은 본 공사의 품질관리가 효과적으로 이행되는지 확인할 권한을 위임받아 — 품질관리의 수립 · 이행 · 유지를 보증하고, 시행 결과를 대표이사에게 보고한다.
3. |  | 현장소장은 회사를 대표하여 품질방침 · 발주자 품질 요구사항 · 관계 법규에 맞는 최고 품질의 시설물을 완성할 전반적인 책임이 있다.
4. |  | 현장소장은 다음 업무에 책임이 있다 — ① 현장 조직 구성 · 직무 위임 ② 현장 개설 계획 ③ 공정 전반의 관리 · 보고 ④ 품질관리계획서 작성 · 이행 확인 ⑤ 현장 작업절차 · 지침 수립 ⑥ 검사 · 시험 계획 수립 ⑦ 발주자와의 업무 및 설계변경 조정 ⑧ 검사 · 시험 요원 자격 확인 ⑨ 특수공정 요원 자격 확인 ⑩ 자재 납품업체 · 협력업체 관리 · 평가 ⑪ 현장 요원 교육 계획 ⑫ 자재 · 용역 구매 요청.
2.3.2 품질기록 관리
가. | 적용범위 · 정의 : 품질에 영향을 주는 행위의 결과를 객관적으로 증명하는 품질기록(완성된 문서)의 식별 · 수집 · 보관 · 유지 · 처리에 적용한다.
나. | 일반사항 : 품질기록은 요구 품질의 달성과 품질시스템 운영을 증명하도록 관리하며, 협력업체 · 자재 납품업체의 기록을 포함한다. 손상 · 변질 · 분실되지 않게 보호하고 관련 자재 · 시공 부위를 추적할 수 있게 한다. 회람 · 결재 중 훼손에 대비해 편철 전까지 사본을 둔다.
다. | 책임 : 현장소장은 품질기록의 식별 · 수집 · 목록 작성 · 열람 · 보관 · 처리 전반에, 각 팀장은 담당 업무 기록의 공사기간 중 관리에 책임이 있다.
라. | 보관 · 유지 : 해당 팀장의 허가 없이 외부 반출 · 열람을 할 수 없게 통제하며, 원본 · 사본 · 사진 · 전산 자료로 유지한다.
마. | 이관 : 공사가 끝나면 계약에서 요구한 품질기록을 발주자에게 넘기고 사본을 보관한다. 보존기간이 지나면 해당 팀장이 폐기한다.
번 호 | 품 질 기 록 |  |  | 보 존 연 한
1 | 설계도면 |  |  | 준공 후 폐기
2 | 발주처 시방서 |  |  | 준공 후 반환
3 | 설계변경 기록(현장 질의서 · 지시부 포함) |  |  | 준공 후 3년
4 | 검사 및 시험 기록(송장 · 자재 수불부 · 콘크리트 타설 기록 포함) |  |  | 하자담보책임기간
5 | 작업지시서(시공확인서 · 지적사항 이행보고서 포함) |  |  | 하자담보책임기간
6 | 시정조치 요구서 및 대장 |  |  | 하자담보책임기간
7 | 교육 · 훈련 기록 |  |  | 시행 후 1년
8 | 검교정 성적서 |  |  | 다음 검교정 때까지
9 | 검교정 관리대장 |  |  | 하자담보책임기간
10 | 품질계획서 및 작업절차서 · 지침서 |  |  | 하자담보책임기간
11 | 준공도면 |  |  | 영구
12 | 품질시험 성과 총괄표(선정 · 관리시험) |  |  | 준공 후 10년
※ 보존연한은 당사 문서관리 기준입니다. 발주기관 · 관계 법령이 더 길게 정하면 그에 따릅니다.
2.3.3 공정관리
가. | 적용범위 : 용접 · 비파괴시험 등 특수공정을 포함하여 규정된 요구사항에 맞는 작업 진행과 관리에 적용한다.
나. | 일반사항 : 공종별 작업표준 · 절차는 발주처 시방서를 따르며, 협력업체 작업은 구매 때 해당 시방서를 첨부하여 작업절차서를 만들게 한다. 발주처 시방서와 당사 · 협력업체 절차서가 서로 다르면 발주처 시방서가 우선한다.
다. | 책임 : 현장소장은 주요 공정 협력업체의 작업절차서를 받아 시방서와 상충 여부를 확인하고, 특수공정은 자격 증빙을 확인한다.
라. | 공정관리 : 주간 · 월간 공사현황을 모아 공정보고서를 발주자에게 내고, 협력업체 공사현황을 수시로 점검하여 공정 지체가 없게 한다. 지체가 생기면 품질에 영향이 없는 범위에서 만회 대책을 세운다.
2.3.4 검사 및 시험관리
가. | 적용범위 : 공사 기간 동안 규정된 요건에 맞게 시설물을 완성하기 위한 검사 및 시험 관리에 적용한다.
나. | 일반사항 : 검사 · 시험 요원은 수행 전 장비의 검교정 상태를 확인하고, 마친 뒤 합부 판정과 서명을 적은 기록을 남긴다. 필요하면 외부 시험기관에 의뢰한다.
다. | 결과 입력 : 품질시험 및 검사를 마친 날부터 7일 이내에 결과와 실시대장 등 증빙자료를 건설공사 안전관리 종합정보망에 입력한다(「건설기술 진흥법」 제55조제3항).
라. | 검사 · 시험 계획 : 현장소장은 공정 · 도면 · 시방서에 따라 주요 공정의 검사 · 시험 계획(관리시험 항목, 공정별 검사점과 기준)을 세워 승인 후 관계자에게 배포한다.
마. | 장비 취급 : 검사 · 측정 · 시험 장비는 사용 전 검교정하고, 알맞은 환경에서 취급 · 보관한다.
※ 2.3.5 선정시험 · 2.3.6 관리시험 · 2.3.7 검사시험 계획은 «시험계획» 시트에 있습니다(설계물량을 적으면 계획 횟수가 셈해짐).
옛 법령 · 규격(건설기술관리법 · 공업진흥청 계량법 · KS A 9001)은 현행(건설기술 진흥법 · 공인 교정기관 · KS Q ISO 9001)으로 고쳤습니다.

## 시험계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
2.3.5 ~ 2.3.7 품질시험 계획 (선정 · 관리 · 검사시험)
※ 시험 빈도는 「건설공사 품질관리 업무지침」 [별표 2] 와 공사시방서에서 확인하여 적으세요. 계획 횟수 = 설계물량 ÷ 빈도 (올림).
2.3.5 선정시험 계획서
종 별 | 구 분 | 시 험 종 목 | 시 험 방 법 | 시 험 빈 도 |  | 설계물량 | 계획 횟수 | 비 고
토 공 | 노 상 | 흙의 입도 | KS F 2302
토 공 | 노 상 | 다 짐 | KS F 2312
토 공 | 선 택 층 | 체 가 름 | KS F 2502
토 공 | 선 택 층 | 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 · 2504
토 공 | 선 택 층 | 마 모 | KS F 2508
토 공 | 선 택 층 | 0.08mm체 통과량 | KS F 2511
토 공 | 선 택 층 | 모래당량 | KS F 2340
토 공 | 선 택 층 | 다 짐 | KS F 2312
토 공 | 보조기층 | 체 가 름 | KS F 2502
토 공 | 보조기층 | 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 · 2504
토 공 | 보조기층 | 마 모 | KS F 2508
토 공 | 보조기층 | 0.08mm체 통과량 | KS F 2511
토 공 | 보조기층 | 모래당량 | KS F 2340
토 공 | 보조기층 | 다 짐 | KS F 2312
계 (계획 횟수 합)
2.3.6 관리시험 계획서
종 별 | 구 분 | 시 험 종 목 | 시 험 방 법 | 시 험 빈 도 |  | 설계물량 | 계획 횟수 | 비 고
토 공 | 노 상 | 다 짐 | KS F 2312
토 공 | 노 상 | 현장밀도 | KS F 2311
토 공 | 선 택 층 | 함 수 비 | KS F 2306
토 공 | 선 택 층 | 0.08mm체 통과량 | KS F 2511
토 공 | 선 택 층 | 현장밀도 | KS F 2311
토 공 | 보조기층 | 함 수 비 | KS F 2306
토 공 | 보조기층 | 0.08mm체 통과량 | KS F 2511
토 공 | 보조기층 | 현장밀도 | KS F 2311
콘크리트 | 경화 콘크리트 | 압축강도 | KS F 2405
아스팔트 | 표 층 | 마샬 안정도
아스팔트 | 표 층 | 아스팔트 함량
아스팔트 | 표 층 | 추출 골재 체가름
아스팔트 | 표 층 | 밀 도
아스팔트 | 표 층 | 코어 채취
아스팔트 | 기 층 | 마샬 안정도
아스팔트 | 기 층 | 아스팔트 함량
아스팔트 | 기 층 | 추출 골재 체가름
아스팔트 | 기 층 | 밀 도
아스팔트 | 기 층 | 코어 채취
계 (계획 횟수 합)
2.3.7 검사시험 계획서
종 별 | 구 분 | 시 험 종 목 | 시 험 방 법 | 시 험 빈 도 |  | 설계물량 | 계획 횟수 | 비 고
토 공 | 노 상 | 현장밀도 | KS F 2311
토 공 | 보조기층 | 현장밀도 | KS F 2311
토 공 | 선 택 층 | 현장밀도 | KS F 2311
아스팔트 | 표 층 | 마샬 안정도
아스팔트 | 표 층 | 아스팔트 함량
아스팔트 | 표 층 | 추출 골재 체가름
아스팔트 | 표 층 | 밀 도
아스팔트 | 표 층 | 코어 채취
아스팔트 | 기 층 | 마샬 안정도
아스팔트 | 기 층 | 아스팔트 함량
아스팔트 | 기 층 | 추출 골재 체가름
아스팔트 | 기 층 | 밀 도
아스팔트 | 기 층 | 코어 채취
계 (계획 횟수 합)
빈도 칸에는 숫자(예: 400)를, 옆 칸에는 기준(예: «m 마다» · «㎥ 마다» · «골재원마다»)을 적으세요. «골재원마다» 는 빈도 1 · 설계물량 = 골재원 수.
KS 번호는 원본을 옮기며 틀린 것을 바로잡았습니다(선택층 현장밀도 KS F 2511 → 2311 등). 아스팔트 시험은 원본이 골재 시험 번호를 잘못 적어 비워 두었습니다 — 공사시방서 · 업무지침의 시험방법을 적으세요.

## 환경관리계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
3. 환 경 관 리 계 획 서
1. 환경보전계획의 기본계획
1.1 기본계획의 개요
1.1.1 | 목적 : 건설현장에서 생기는 환경문제(소음 · 진동, 비산먼지, 수질오염, 폐기물 등)에 효과적인 저감대책을 세워 작업장 안의 환경을 개선하고 주변 자연환경에 미치는 영향을 최소화한다.
1.1.2 | 적용범위 : 공사로 생기는 각종 환경오염의 방지와 폐기물 관리 업무에 적용하며, 현장의 모든 조직과 인원에 적용한다.
1.1.3 | 법규 준용 : 「환경정책기본법」 · 「대기환경보전법」 · 「소음 · 진동관리법」 · 「물환경보전법」 · 「하수도법」 · 「폐기물관리법」 · 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」을 근거로 하며 이를 지키는 것을 원칙으로 한다.
1.2 환경관리 조직
1.2.1 현장 환경관리 조직표
직 책 |  |  | 맡 는 사 람 |  |  | 임 무
환경관리 총괄책임자 |  |  | 현장소장 |  |  | 환경관리 업무 총괄
환경관리자 |  |  | 안전관리자 겸직 |  |  | 총괄책임자 보좌 · 감독자와 담당자 지도 · 조언
환경관리 협의체 |  |  | 위원장 : 현장소장 위원 : 관리감독자 · 협력업체 대표 간사 : 환경관리자 |  |  | 환경관리 사항 협의 · 조정
환경관리 감독자 |  |  | 관리 · 공사 · 공무 책임자 (협력업체 : 대표 · 책임자) |  |  | 공구 · 공정별 환경보전 업무 수행
환경 담당자 |  |  | 공정 · 설비별 자격자, 반장 |  |  | 오염 배출 방지 조치 · 건의
1.2.2 환경관리 조직의 임무
가. | 환경관리 관계자 : 환경관리 총괄책임자 · 환경관리자 · 환경관리 감독자 · 환경 담당자로 나눈다.
나. | 총괄책임자(현장소장) : ① 환경보전(오염방지) 계획 수립 ② 현장 환경관리 규정 작성 ③ 근로자 환경교육 ④ 오염방지 설비 · 시설 설치 · 운용 ⑤ 폐기물 분리수거 · 처리 ⑥ 그 밖의 환경 업무 전반을 총괄한다.
다. | 환경관리자 : 총괄책임자를 기술적으로 보좌하고 — ① 오염 배출 우려 설비 · 장비의 점검 · 감독 ② 환경교육 계획 · 시행 ③ 현장 순회점검 · 지도 · 조치 건의 ④ 오염 원인 조사 · 예방대책 수립 ⑤ 그 밖의 환경보전 업무를 한다.
라. | 환경관리 감독자 : 해당 업무의 기계 · 기구 · 장비 · 시설의 오염 배출 방지를 확인 · 감독하고 조치한다.
마. | 환경 담당자 : 현장에서 직접 지휘 · 감독하는 작업의 오염 배출 방지 조치와 건의, 감독자가 지시한 환경 업무를 한다.
1.3 환경 교육계획
구 분 |  | 종 류 |  | 실시 횟수 | 시 간 |  | 강 사 |  | 비 고
본사 교육 |  | 정기교육 |  | 반기 1회 | 2시간 이상 |  | 본사 담당 부서 |  | 안전환경 회의 때
본사 교육 |  | 선임 때 교육 |  | 선임 때 | 1시간 이상 |  | 본사 담당 부서
현장 자체 |  | 관리감독자 교육 |  | 월 1회 | 1시간 이상 |  | 환경관리자 |  | 안전교육 때 함께
현장 자체 |  | 근로자 교육 |  | 월 1회 | 1시간 이상 |  | 환경관리자 |  | 안전교육 때 함께
현장 자체 |  | 특별교육 |  | 필요할 때 | 1시간 이상 |  | 환경관리자 |  | 환경 문제 발생 때
◦ | 교육 내용 : 환경보전의 중요성, 환경오염 피해, 환경법 관련 사항, 오염방지시설의 운영 · 관리, 각자의 환경관리 책임과 작업의 관계, 분야별(대기 · 수질 · 소음 · 진동 · 폐기물 · 재활용) 교육.
2. 소음 · 진동 등 환경보전 계획
2.1 대책 전 검토사항
2.1.1 | 특정공사 사전신고 : 「소음 · 진동관리법」 제22조 · 같은 법 시행규칙 제21조에 따라 [별표 9] 의 기계 · 장비를 5일 이상 쓰는 일정 규모 이상 공사(구조물 용적 1천㎥ · 면적 1천㎡ 이상 토목공사, 면적 1천㎡ 이상 토공 · 정지공사, 연면적 1천㎡ 이상 건축공사 등)이면 착공 전까지 특정공사 사전신고서를 관할 시장 · 군수 · 구청장 등에게 낸다. 공사장 소음 규제기준(같은 규칙 [별표 8])에 맞게 공사한다.
2.1.2 | 입지조건 조사 : 지형 · 지물과 주거지역까지 거리 · 영향을 조사하고, 절토 · 성토 구역과 토취장 · 운반경로의 장비로 인한 주민 · 가축 피해 우려 지역을 미리 파악하여 방지대책을 세운다.
2.1.3 | 기술적 검토 : 공종별 건설기계의 소음 · 진동 크기를 파악하여 배치 · 작업시간을 정하고, 저소음 · 저진동 공법을 검토한다. 방지시설이 필요하면 효과가 가장 큰 곳에 설치한다.
2.2 공종별 소음 저감대책
공 종 |  | 저 감 대 책
정지공사 |  | 저소음 건설기계 사용 · 굴삭은 민가 반대편부터 · 무리한 부하 · 고속운전 · 공회전 삼가 · 트럭 적재 때 낙하 높이를 낮게 · 불도저 후진 고속주행 금지 · 다짐 장비의 종류와 작업시간대 조정
운반공사 |  | 노후 · 고소음 장비 교체 · 학교 · 주택 밀집지 · 시장 근처 운반로는 피함 · 소음이 심한 구간은 차음벽 · 급경사 · 급커브 피함 · 노면 수시 점검 · 보수 · 급발진 · 급정거 · 공회전 삼가 · 운반량 · 대수 · 속도를 검토하여 효율적으로 운행
천공 · 굴삭 |  | 저소음 착암기(유압식 또는 소음기 부착 공압식) · 작업자 주변 방음막 · 발파는 시험발파로 주변 피해가 없는 범위의 장약량 · 발파 장소 · 시간을 주민과 근로자에게 미리 알림
기초공사 |  | 소음 · 진동이 적은 공법 선정 · 저소음 항타기 · 말뚝 하역 · 인양 때 불필요한 충격음 방지
콘크리트공사 |  | 믹서트럭 대기 장소를 정해 공회전 금지 · 펌프카 설치 위치에 유의하고 압송관을 정비
2.3 진동 저감대책
요 인 |  |  |  | 대 책
절토 · 성토 때 기존 구조물 가까이 시공 |  |  |  | 장비 서행 · 필요하면 진동 차단벽 · 근접지에 소형 장비 투입
항 타 |  |  |  | 필요하면 선굴착(pre-boring) · 주변 구조물 사전 조사와 변화 관찰
구조물 철거 |  |  |  | 위험 개소는 인력 철거 · 소형 장비 · 급가동 · 공회전 금지 · 조심스러운 철거
암 발 파 |  |  |  | 무진동 파쇄제(팽창제) 검토 · 장공발파 금지 · 방진 매트 덮개 · 브레이커 · 리퍼 굴착 · 화약 · 뇌관 변경 검토
2.4 대기오염(비산먼지) 방지 대책
발생 공정 |  | 시설 설치 및 조치 사항 (대기환경보전법 시행규칙 [별표 14]) | [5 empty] | 방지시설
야 적 |  | 1일 이상 보관하면 방진덮개로 덮음 · 최고 저장높이 1/3 이상 방진벽과 1.25배 이상 방진망(막) · 공사장 경계에는 높이 1.8m 이상 방진벽(부지 경계 50m 안에 주거 · 상가 건물이 있으면 3m 이상) · 물 뿌리는 시설 | [5 empty] | 방진덮개 · 방진벽 · 방진망 · 살수시설
싣기 · 내리기 |  | 주위에 고정식 · 이동식 살수시설(살수반경 5m 이상, 수압 3kg/㎠ 이상)로 다시 흩날리지 않게 · 풍속이 평균 초속 8m 이상이면 작업 중지 | [5 empty] | 살수시설 · 방진막(벽)
수 송 |  | 적재함 덮개 · 적재물은 적재함 상단에서 5cm 이하까지 수평으로 · 세륜시설(자동식 또는 수조식)과 측면 살수시설(차량 길이의 1.5배 이상, 3kgf/㎠ 이상) · 세륜 · 측면살수 뒤 운행 · 공사장 안 시속 20km 이하 · 통행도로 1일 1회 이상 살수 | [5 empty] | 세륜 · 세차시설 · 살수시설
야외 절단 · 연마 등 |  | 작업 부위 높이 이상의 이동식 방진망(막) · 풍속이 평균 초속 8m 이상이면 작업 중지 · 작업 뒤 남은 먼지가 다시 날리지 않게 청소 | [5 empty] | 방진망(막) · 이동식 집진시설
※ 비산먼지 발생사업(건설공사) 신고는 착공 전에 합니다(같은 규칙 제58조). 방지시설은 수시로 점검합니다.
2.5 수질오염 방지 계획
가. | 적용 대상 : 절토 · 성토, 골재 · 석재 채취, 콘크리트공사, 세륜 · 세차시설, 현장 사무실 · 식당 생활하수.
나. | 절토 · 성토 지역 : 가배수로 · 침사지(유수지) 설치, 비탈면 녹화와 토사 유실 방지시설.
다. | 골재 · 석재 채취 : 하천 유입 방지, 채취장 주위 가배수로 · 침사지.
라. | 콘크리트공사 : 타설 때 유실 방지 · 거푸집 수거, 하천 유입 우려 때 바닥 차단, 세척수는 침전 · 중화시설로 처리.
마. | 세륜 · 세차시설 : 폐수는 관로로 모아 침사 처리하고, 기름이 섞인 폐수는 지정폐기물로 위탁 처리.
바. | 생활하수 : 개인하수처리시설 설치 · 관리 또는 이동식 화장실을 쓰고 정기적으로 수거(「하수도법」).
3. 건설폐기물 처리 계획
3.1 건설현장의 폐기물 종류
가. | 지정폐기물 : 폐유 · 폐유기용제 · 폐페인트 · 기름 묻은 걸레 · 폐석면 등 주변 환경을 오염시킬 수 있는 유해한 폐기물.
나. | 건설폐기물 : 폐콘크리트 · 폐아스팔트콘크리트 · 폐벽돌 · 폐목재 · 폐합성수지 · 건설오니 · 혼합건설폐기물 등.
다. | 생활계 폐기물 : 현장 사무실 · 식당의 쓰레기 · 음식물.
3.2 관련 법규 요점
가. | 건설폐기물은 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」에 따라 종류별로 분리하여 배출 · 보관하고, 허가받은 처리업자에게 위탁하며 전자인계서(올바로시스템)로 관리한다.
나. | 배출자 신고 대상(발생량 기준은 관계 법령 확인)이면 관할 시장 · 군수 · 구청장에게 신고한다.
다. | 처리 기준 : 성질이 다른 폐기물 혼합 금지 · 지정 장소 보관 · 보관기간 준수 · 운반 때 흩날림 · 흘림 방지 · 현장 소각 금지.
3.3 폐기물 처리 과정
폐 기 물 발 생
▼
|  |  | 분 리 수 거 |  |  |  |  | ◀ 가연성 · 불연성 · 재활용 · 지정폐기물
▼
|  |  | 현장 보관 |  |  |  |  | ◀ 종류별 보관 · 덮개 · 유출 방지
▼
|  |  | 허가 처리업체 위탁 |  |  |  |  | ◀ 전자인계서(올바로시스템)
▼
처리 확인 · 기록 보관
3.4 폐기물의 단계별 처리 계획
3.4.1 | 발생 억제 : 반입 포장재는 납품자 수거 원칙 · 장비 폐기물(폐유 · 윤활유 · 걸레)은 장비업자 회수 · 표준화 작업으로 잔여 자재 줄임 · 1회용 자재 대신 반복 사용 자재.
3.4.2 | 분리수거 : 현장 · 공구 사무실에 재활용 수집함 · 가연성 · 불연성 · 재활용으로 분리 · 재활용 대상은 월 1회 모아 처리.
3.4.3 | 보관 : 흩날림 · 유출 · 지하 침투 · 악취가 없게 종류별로 보관하고, 지정폐기물은 따로 보관하며 보관기간은 관계 법령 기준을 넘지 않는다.
3.4.4 | 운반 : 흩날림 · 악취 · 미관 저해가 없게 덮개를 씌우고, 장거리는 밀폐 차량을 쓴다.
3.4.5 | 중간처리 · 최종처리 : 허가받은 처리업체에 위탁한다(현장 소각 금지). 환경관리자는 처리 상태를 주 1회 점검하고 기록 · 보관한다.
폐기물 종류 |  | 재활용 | 처 리 방 법 |  |  |  |  | 비 고
생활 쓰레기 |  |  | 분리수거함으로 재활용 대상과 위탁 대상을 나누어 전문 업체에 위탁
폐 금 속 |  | ○ | 현장 폐기물 보관소에 모아 고철류는 매각 · 위탁
폐 유 |  |  | 전량 용기에 모아 지정폐기물로 위탁 |  |  |  |  | 지정폐기물
폐합성수지 · 폐지 |  |  | 보관함에 모아 위탁 |  |  |  |  | 지정폐기물은 따로
폐 목 재 |  | ○ | 재활용하거나 위탁(유해물질 · 방부 처리 목재는 전문 업체) |  |  |  |  | 현장 소각 금지
폐콘크리트 · 폐아스콘 |  | ○ | 순환골재로 재활용(뒤채움 · 노상 등)하고 나머지는 위탁
건 설 오 니 |  |  | 탈수 후 위탁
음 식 물 |  |  | 수거 업체에 처리 의뢰
분 뇨 |  |  | 개인하수처리시설 또는 이동식 화장실 — 정기 수거 |  |  |  |  | 「하수도법」
4. 결 론
공사 중 생기는 폐기물은 종류가 많으나 매각 · 현장 재활용 · 순환골재 활용 등으로 발생량을 최소화하여 쾌적한 공사환경을 만든다. 예기치 못한 상황이나 다량의 폐기물 처리가 필요할 때에 대비해 발주자 · 환경 관련 기관과 꾸준히 협의한다. 현장 종사자에게는 철저한 환경관리가 회사와 사회에 이익이 됨을 알려, 폐기물 처리를 비롯한 환경보전 전반에 책임감을 갖도록 한다.
5. 관련 법규
법 령 |  |  |  | 현 장 에 서 챙 길 일
대기환경보전법 |  |  |  | 비산먼지 발생사업 신고(착공 전, 시행규칙 제58조) · 억제시설 설치와 조치(시행규칙 [별표 14])
소음 · 진동관리법 |  |  |  | 특정공사 사전신고(착공 전까지, 시행규칙 제21조) · 공사장 소음 규제기준(시행규칙 [별표 8]) · 방음 · 방진시설
물환경보전법 |  |  |  | 흙탕물 · 세륜수 · 콘크리트 세척수의 침사 · 중화 처리와 하천 유입 방지
하수도법 |  |  |  | 현장 사무실 · 화장실 오수 — 개인하수처리시설 설치 · 관리 또는 이동식 화장실 수거
폐기물관리법 |  |  |  | 지정폐기물 · 생활계 폐기물의 보관 · 처리 기준, 허가 업체 위탁
건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 |  |  |  | 건설폐기물 분리 배출 · 보관 · 위탁 처리 · 재활용, 전자인계서 관리
환경영향평가법 |  |  |  | 환경영향평가 협의 대상 사업이면 협의 내용 이행과 사후환경영향조사
옛 법령(소음진동규제법 · 수질환경보전법 · 오수분뇨법)과 옛 조문 인용은 현행 법령 표로 바꾸고, 현장 소각 · 옛 보관일수 · 옛 신고 기준은 뺐습니다.
특정공사 사전신고 · 비산먼지 조치 기준은 2026년 현행 조문으로 맞췄습니다.

## 안전관리비정산
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
산업안전보건관리비 사용내역서
산업안전보건관리비 사용내역서
건설업체명 |  |  |  | 공 사 명
소 재 지 |  |  |  | 대 표 자
공 사 금 액 |  |  |  | 공 사 기 간
발 주 자 |  |  |  | 누계 공정률 (기성 기준)
계상된 안전보건관리비 |  |  |  | 공사진척에 따른 사용기준금액
사용기준(별표 3) |  |  |  | 기준 대비 부족액
사 용 금 액
항 목 |  |  |  | 사 용 금 액 |  |  | 비 율 (계상액 대비)
1. 안전관리자 · 보건관리자의 임금 등
2. 안전시설비 등
(그중 스마트 안전장비 — 2 - 나)
3. 보호구 등
4. 안전보건진단비 등
5. 안전보건교육비 등
6. 근로자 건강장해예방비 등
7. 건설재해예방전문지도기관 지도 대가
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
9. 위험성평가 등에 따른 개선비
합 계
「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제10조에 따라 위와 같이 산업안전보건관리비 사용내역서를 작성하였습니다.
| 작 성 자 직책 : 현장대리인 |  |  | 성 명 |  |  |  | (인)
항 목 별 사 용 내 역 서
공 사 명 :
항 목 | 사용일자 | 사 용 내 역 |  |  | 수량 | 단 가 |  | 금 액
1. 안전관리자 · 보건관리자의 임금 등
소 계
2. 안전시설비 등 (가 · 다)
소 계
2. 안전시설비 등 — 나 (스마트 안전장비)
소 계
3. 보호구 등
소 계
4. 안전보건진단비 등
소 계
5. 안전보건교육비 등
소 계
6. 근로자 건강장해 예방비 등
소 계
7. 건설재해예방전문 지도기관 지도 대가
소 계
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
소 계
9. 위험성평가 등에 따른 개선비
소 계
합 계
주 : 사용내역은 항목별로 사용일자가 빠른 순서로 적습니다. 금액 = 수량 × 단가(원 단위 반올림) — 인건비처럼 한꺼번에 적을 때는 수량 1 · 단가 = 금액.
공정률(기성 기준)을 적으면 공사진척에 따른 사용기준(별표 3 : 50% 이상 → 50%, 70% 이상 → 70%, 90% 이상 → 90% 이상 사용)과 부족액이 나옵니다.
사용내역은 공사 시작 뒤 6개월마다 1회 이상 발주자 또는 감리자의 확인을 받습니다(제9조). 7번은 자기공사자, 8번은 해당 사업자만 씁니다.

## 안전사진
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
사 진 대 지
사 진 대 장
공 사 명 :
(사진)
사진 내용 | 안전조끼 |  | 일 자
(사진)
사진 내용 | 안전대 |  | 일 자
사 진 대 장
공 사 명 :
(사진)
사진 내용 | 안전모 |  | 일 자
(사진)
사진 내용 | 안전화 |  | 일 자
사 진 대 장
공 사 명 :
(사진)
사진 내용 | 안전화 반입 |  | 일 자
(사진)
사진 내용 | 안전모 반입 |  | 일 자
사진은 회색 칸 위에 붙여 넣고 크기를 맞추세요. 사진 내용은 원본 차례를 미리 넣어 두었습니다.

## 환경보전비정산
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
환경보전비 사용내역서
환 경 보 전 비 사 용 내 역 서
건설업체명 |  |  |  | 공 사 명
소 재 지 |  |  |  | 대 표 자
공 사 금 액 |  |  |  | 공 사 기 간
발 주 자 |  |  |  | 누계 공정률
계상된 환경보전비 |  |  |  | 사 용 금 액 (누계)
사 용 금 액
항 목 |  |  | 전회까지 금액 | 금회 금액 |  | 누계 사용금액 |  | 비 율
계
1. 비산먼지 방지시설
2. 소음 · 진동 방지시설
3. 폐기물 처리비
4. 환경기술인 · 환경 관련 인건비
5. 기타 방지시설
상기와 같이 환경보전비를 사용하였기에 사용 내역을 제출합니다.
| 작 성 자 직책 : 현장대리인 |  |  | 성 명 |  |  |  | (인)
항 목 별 사 용 내 역 서 (금회)
항 목 | 사용일자 | 사 용 내 역 | [5 empty] | 금 액
|  | 품 명 |  | 단 위 | 단 가 |  | 수 량
소 계
소 계
소 계
소 계
소 계
을지(항목별 사용내역)의 소계가 사용내역서의 «금회 금액» 으로 들어가고, 누계 = 전회까지 + 금회, 비율 = 누계 ÷ 계상액입니다. 전회까지 금액은 지난 내역서의 누계를 옮겨 적으세요.
항목 이름은 원본 그대로 넣어 두었습니다 — 발주기관의 환경보전비 항목에 맞게 고쳐 써도 을지에 따라갑니다.

## 환경사진
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
사 진 대 장
공 사 명 :
(사진)
사진 내용 | 현장 안 물 살수 |  | 일 자
(사진)
사진 내용 |  |  | 일 자
사 진 대 장
공 사 명 :
(사진)
사진 내용 |  |  | 일 자
(사진)
사진 내용 |  |  | 일 자
사진은 회색 칸 위에 붙여 넣고 크기를 맞추세요. 사진 내용은 원본 차례를 미리 넣어 두었습니다.

## 예시-기본입력
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | 작성 예시 (가상의 현장)
착공 서류 기본 입력
여기 한 번 적으면 착공계 · 선임계 · 재직증명서 · 직접시공계획서 · 계획서 · 사용내역서에 모두 들어갑니다.
■ 공 사
공 사 명 | 가나지구 배수로 정비공사
현장 소재지 | 가나시 가나면 가나리 일원
발 주 처 | 가나시
계약금액(총공사) | 1250000000
1차 계약금액 (장기계속공사만) | 480000000
계 약 일 | 2026-03-20 | 착 공 일 | 2026-04-01
1차 준공예정일 | 2026-12-20 | 준공예정일(총공사) | 2027-06-30
공 사 일 수 |  | 제 출 일
※ 제출일을 비우면 서류 날짜는 착공일로 들어갑니다. 장기계속공사가 아니면 1차 계약금액 · 1차 준공예정일은 비워 두세요.
■ 회 사 (수급인)
상 호 | 예시건설(주)
대 표 자 | 김대표 | 전 화 번 호 | 000-000-0000
주 소 (영업소 소재지) | 가나시 가나로 10
사업자등록번호 | 000-00-00000
■ 기 술 자
구 분 | 현장대리인 | 품질관리자 | 안전관리자
성 명 | 홍길동 | 김철수 | 박안전
생 년 월 일 | 1980-05-10 | 1985-08-21 | 1988-11-03
기술자격(종목) | 토목기사 | 건설재료시험기사 | 산업안전기사
자격(등록)번호 | 예시-0001 | 예시-0002 | 예시-0003
주 소 | 가나시 가나동 1 | 가나시 나라동 2 | 가나시 다솜동 3
입 사 일 | 2015-03-02 | 2018-07-01 | 2020-01-06
■ 계상 금액 (발주자 공사내역서)
산업안전보건관리비 | 25300000 | 환경보전비 | 8400000
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 회사 · 사람). 자격번호 · 사업자등록번호도 가짜 값입니다.

## 예시-착공계
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 | [5 empty] | 작성 예시 (가상의 현장)
착 공 계
| 공 사 명 |  |  | :
| 전체 계약금액 |  |  | :
| 1차 계약금액 |  |  | :
| 계약 연월일 |  |  | :
| 착공 연월일 |  |  | :
| 1차 준공예정일 |  |  | :
| 전체 준공예정일 |  |  | :
위와 같이 착공하였기에 착공계를 제출합니다.
|  |  | 수 급 인 |  | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 대 표 자 |  | : |  |  | (인)
귀 하
현장대리인 (변경) 선임계
| 공 사 명 |  |  | :
| 주 소 |  |  | :
| 성 명 |  |  | :
| 생 년 월 일 |  |  | :
| 자격종목 (번호) |  |  | :
위 사람을 위 공사의 현장대리인으로 정하고 현장 내의 책임을 성실히 수행하겠기에 현장대리인 (변경) 선임계를 제출합니다.
| 첨 부 | : | 1. | 재직증명서 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 2. | 기술자 자격증 사본 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 3. | 경력확인서 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 수 급 인 |  | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 대 표 자 |  | : |  |  | (인)
귀 하
재 직 증 명 서
성 명
생 년 월 일
주 소
| 자 격 종 목 |  |  |  |  | 자격번호
| 재 직 기 간 | [6 empty] | ~ 현 재
| 직 위 |  |  | 현장소장
위 사람은 당사에 재직 중임을 증명합니다.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 대 표 자 |  | : |  |  | (인)
귀 하
품질관리자 선임계
| 공 사 명 |  |  | :
| 주 소 |  |  | :
| 성 명 |  |  | :
| 생 년 월 일 |  |  | :
| 자격종목 (번호) |  |  | :
위 사람을 위 공사의 품질관리자로 정하고 현장 내의 책임을 성실히 수행하겠기에 품질관리자 선임계를 제출합니다.
| 첨 부 | : | 1. | 재직증명서 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 2. | 기술자 자격증 사본 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 3. | 경력확인서 |  |  |  |  | 1부
|  |  | 수 급 인 |  | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 대 표 자 |  | : |  |  | (인)
귀 하
재 직 증 명 서
성 명
생 년 월 일
주 소
| 자 격 종 목 |  |  |  |  | 자격번호
| 재 직 기 간 | [6 empty] | ~ 현 재
| 직 위 |  |  | 공무과장
위 사람은 당사에 재직 중임을 증명합니다.
[5 empty] | 주 소 |  | :
[5 empty] | 상 호 |  | :
[5 empty] | 대 표 자 |  | : |  |  | (인)
귀 하
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 회사 · 사람).

## 예시-직접시공계획서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
■ 건설산업기본법 시행규칙 [별지 제22호의6서식] <개정 2024. 10. 16.>
건설공사의 직접시공계획서 | [8 empty] | (앞쪽)
공 사 명
① 공사종류 | 토목 |  | ①-1 공종그룹종류 |  | 수자원시설 |  | ①-2 세부공사종류 |  | 치수ㆍ하천
현장소재지
발 주 자 | 상호(기관명) | [6 empty] | 구 분 | 공공기관
| 대 표 자 |  | 가나시장 |  | 주 소 | 가나시 가나로 1
수 급 인 | 상 호 |  |  |  |  | 대 표 자
영업소 소재지
도 급 방 법 | 단독도급
계 약 성 질 | 장기계속공사
② 계 약 일 |  |  | ③ 착 공 일 |  |  |  | ④ 준공예정일
⑤ 총 노무비 | 282000000 |  |  | 도급금액 산출내역서의 노무비 합계 (장기계속공사는 총공사 부기금액 중 노무비 합계)
직 접 시 공 계 획
직접시공 공종 |  | 기능인력 투입예정 인원 |  | 18 | 하 도 급 (예 정) 공 종
⑥ 세 부 공 종 |  |  | 금 액 |  | ⑥ 세 부 공 종 |  |  |  | 금 액
구조물공 |  |  | 58000000 |  | 토공 |  |  |  | 96000000
배수공 |  |  | 41500000 |  | 포장공 |  |  |  | 54000000
부대시설공 |  |  | 12300000 |  | 안전시설공 |  |  |  | 12000000
기타 |  |  | 8200000
⑦ 직접시공 금액 합계 (직접시공 노무비) |  |  |  |  | ⑧ 하도급(예정) 총 노무비
⑦ + ⑧ |  |  |  |  | ⑤ 총 노무비와 차이 (⑦ + ⑧ − ⑤)
「건설산업기본법」 제28조의2제2항, 같은 법 시행령 제30조의2제4항 및 같은 법 시행규칙 제25조의5제1항에 따라 건설공사의 직접시공계획을 통보합니다.
|  |  |  | 수 급 인 |  |  |  |  | (서명 또는 인)
귀하
첨 부 서 류 | 1. 직접 시공 및 하도급할 공사량ㆍ공사단가 및 공사금액(노무비를 포함합니다)이 분명하게 적힌 공사내역서
2. 예정공정표
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 공사 · 금액). ⑦ 120,000,000 + ⑧ 162,000,000 = ⑤ 282,000,000.

## 예시-안전관리비계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
2. 산업안전보건관리비 사용계획서
2.1 산업안전보건관리비 사용계획서
건설업체명 |  |  | 공 사 명
소 재 지 |  |  | 대 표 자
공 사 금 액 |  |  | 공 사 기 간
발 주 자 |  |  | 누계 공정률 |  | 착공 전 (계획)
계상된 안전보건관리비 |  |  | 발주자 공사내역서의 계상액 (대상액 × 요율 — 계상 기준 별표 1)
항 목 |  |  | 사 용 계 획 금 액 |  |  | 비 율 (계상액 대비)
1. 안전관리자 · 보건관리자의 임금 등
2. 안전시설비 등
(그중 스마트 안전장비 — 2 - 나)
3. 보호구 등
4. 안전보건진단비 등
5. 안전보건교육비 등
6. 근로자 건강장해예방비 등
7. 건설재해예방전문지도기관 지도 대가
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
9. 위험성평가 등에 따른 개선비
계
한도가 있는 항목 (제7조) |  | 한 도 율 | 한도 금액 |  | 계획 금액 |  | 판 정
스마트 안전장비 (2 - 나) — 총액의 10분의 2 |  | 20%
본사 전담조직 (8) — 총액의 20분의 1 |  | 5%
위험성평가 개선 (9) — 총액의 100분의 15 |  | 15%
「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 위와 같이 산업안전보건관리비 사용계획서를 작성하였습니다.
| 작성자 직책 : 안전보건총괄책임자 |  | 성 명 |  |  |  | (서명 또는 인)
2.2 항목별 세부 사용계획
2.2.1 안전관리자 · 보건관리자의 임금 등 (제7조제1항제1호)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
전담 안전관리자 · 보건관리자 임금 · 출장비
겸직 안전관리자 · 보건관리자 임금 · 출장비(2분의 1)
재해예방 전담 신호수 임금 |  |  | 40 | 인·일 | 150000
관리감독자 업무수당 |  | 별표 1의2 작업 | 15 | 인·월 | 200000
소 계
2.2.2 안전시설비 등 — 가 · 다 (안전시설 · 화재 위험작업용 소화기)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
안전난간 |  | H=1.2m | 240 | m | 18000
추락방호망 |  | 10cm 그물코 | 300 | ㎡ | 6500
안전대 부착설비(걸이 · 구명줄)
개구부 덮개 |  |  | 20 | 개 | 25000
방호장치
화재 위험작업용 소화기 |  | 3.3kg | 10 | 개 | 32000
소 계
2.2.2 안전시설비 등 — 나 (스마트 안전장비 · 총액의 10분의 2 이내)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
스마트 안전장비 임대 |  | 추락 감지 센서 | 15 | 개월 | 180000
소 계
2.2.3 보호구 등 (제7조제1항제3호)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
안전모 |  |  | 60 | 개 | 8000
안전화 |  |  | 60 | 켤레 | 37000
안전대 |  | 그네식 | 15 | 개 | 55000
보안경 · 보안면 |  |  | 30 | 개 | 6000
방진 마스크 |  | 1급 | 200 | 개 | 2500
귀마개 · 귀덮개
안전장갑(절연 · 용접용)
근로자 직접 구매 보호구 보전
안전관리자 등 업무용 피복 · 기기
안전 · 보건관리자 현장 차량 유류비 · 수리비 · 보험료
소 계
2.2.4 안전보건진단비 등 (제7조제1항제4호)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
유해위험방지계획서 작성 등
안전보건진단
작업환경 측정 |  | 소음 · 분진 | 1 | 식 | 600000
전문기관 진단 · 검사 · 지도
소 계
2.2.5 안전보건교육비 등 (제7조제1항제5호)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
교육장 설치 · 운영 |  |  | 1 | 식 | 450000
재해예방 목적 교육
구조 및 응급처치 교육
안전 도서 · 정기간행물
안전기원제 |  |  | 1 | 식 | 300000
유해 · 위험요인 제보 근로자 격려 |  |  | 5 | 명 | 50000
소 계
2.2.6 근로자 건강장해예방비 등 (제7조제1항제6호)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
건강장해 예방 비용
중대재해 목격 정신질환 치료
감염병 확산 방지 물품 |  | 마스크 · 손소독제 | 1 | 식 | 200000
휴게시설 온도 · 조명 기준 유지
자동심장충격기(AED) |  |  | 1 | 대 | 1200000
온열질환 예방 이동식 휴게시설 임대 |  |  | 4 | 개월 | 350000
소 계
2.2.7 건설재해예방전문지도기관 지도 대가 (자기공사자만)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
기술지도 대가
소 계
2.2.8 본사 전담조직 근로자 임금 · 출장비 (총액의 20분의 1 이내 · 해당 사업자만)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
본사 전담조직(3명 이상) 근로자 임금 · 출장비
소 계
2.2.9 위험성평가 등에 따른 유해 · 위험요인 개선비 (총액의 100분의 15 이내)
내 역 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 |  | 금 액
굴착면 추락 위험 개선(협의체 결정) |  |  | 1 | 식 | 1500000
소 계
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 금액).

## 예시-시험계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
2.3.5 ~ 2.3.7 품질시험 계획 (선정 · 관리 · 검사시험)
※ 시험 빈도는 「건설공사 품질관리 업무지침」 [별표 2] 와 공사시방서에서 확인하여 적으세요. 계획 횟수 = 설계물량 ÷ 빈도 (올림).
2.3.5 선정시험 계획서
종 별 | 구 분 | 시 험 종 목 | 시 험 방 법 | 시 험 빈 도 |  | 설계물량 | 계획 횟수 | 비 고
토 공 | 노 상 | 흙의 입도 | KS F 2302 | 100 | m 마다 | 1200
토 공 | 노 상 | 다 짐 | KS F 2312 | 400 | m 마다 | 1200
토 공 | 선 택 층 | 체 가 름 | KS F 2502 | 1 | 골재원마다 | 1
토 공 | 선 택 층 | 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 · 2504 | 1 | 골재원마다 | 1
토 공 | 선 택 층 | 마 모 | KS F 2508 | 1 | 골재원마다 | 1
토 공 | 선 택 층 | 0.08mm체 통과량 | KS F 2511 | 1 | 골재원마다 | 1
토 공 | 선 택 층 | 모래당량 | KS F 2340 | 1 | 골재원마다 | 1
토 공 | 선 택 층 | 다 짐 | KS F 2312 | 1 | 골재원마다 | 1
토 공 | 보조기층 | 체 가 름 | KS F 2502 | 1 | 골재원마다 | 1
토 공 | 보조기층 | 밀도 및 흡수율 | KS F 2503 · 2504 | 1 | 골재원마다 | 1
토 공 | 보조기층 | 마 모 | KS F 2508 | 1 | 골재원마다 | 1
토 공 | 보조기층 | 0.08mm체 통과량 | KS F 2511 | 1 | 골재원마다 | 1
토 공 | 보조기층 | 모래당량 | KS F 2340 | 1 | 골재원마다 | 1
토 공 | 보조기층 | 다 짐 | KS F 2312 | 1 | 골재원마다 | 1
계 (계획 횟수 합)
2.3.6 관리시험 계획서
종 별 | 구 분 | 시 험 종 목 | 시 험 방 법 | 시 험 빈 도 |  | 설계물량 | 계획 횟수 | 비 고
토 공 | 노 상 | 다 짐 | KS F 2312 | 400 | m 마다 | 1200
토 공 | 노 상 | 현장밀도 | KS F 2311 | 400 | m 마다 | 1200
토 공 | 선 택 층 | 함 수 비 | KS F 2306 | 200 | m 마다 | 1200
토 공 | 선 택 층 | 0.08mm체 통과량 | KS F 2511 | 200 | m 마다 | 1200
토 공 | 선 택 층 | 현장밀도 | KS F 2311 | 200 | m 마다 | 1200
토 공 | 보조기층 | 함 수 비 | KS F 2306 | 200 | m 마다 | 1200
토 공 | 보조기층 | 0.08mm체 통과량 | KS F 2511 | 200 | m 마다 | 1200
토 공 | 보조기층 | 현장밀도 | KS F 2311 | 200 | m 마다 | 1200
콘크리트 | 경화 콘크리트 | 압축강도 | KS F 2405 | 100 | ㎥ 마다 | 850
아스팔트 | 표 층 | 마샬 안정도 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 표 층 | 아스팔트 함량 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 표 층 | 추출 골재 체가름 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 표 층 | 밀 도 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 표 층 | 코어 채취 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 기 층 | 마샬 안정도 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 기 층 | 아스팔트 함량 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 기 층 | 추출 골재 체가름 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 기 층 | 밀 도 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 기 층 | 코어 채취 |  | 500 | m 마다 | 1200
계 (계획 횟수 합)
2.3.7 검사시험 계획서
종 별 | 구 분 | 시 험 종 목 | 시 험 방 법 | 시 험 빈 도 |  | 설계물량 | 계획 횟수 | 비 고
토 공 | 노 상 | 현장밀도 | KS F 2311 | 400 | m 마다 | 1200
토 공 | 보조기층 | 현장밀도 | KS F 2311 | 200 | m 마다 | 1200
토 공 | 선 택 층 | 현장밀도 | KS F 2311 | 200 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 표 층 | 마샬 안정도 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 표 층 | 아스팔트 함량 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 표 층 | 추출 골재 체가름 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 표 층 | 밀 도 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 표 층 | 코어 채취 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 기 층 | 마샬 안정도 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 기 층 | 아스팔트 함량 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 기 층 | 추출 골재 체가름 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 기 층 | 밀 도 |  | 500 | m 마다 | 1200
아스팔트 | 기 층 | 코어 채취 |  | 500 | m 마다 | 1200
계 (계획 횟수 합)
이 시트는 작성 예시입니다. 빈도는 받은 원본 계획서에 적힌 값이고 설계물량은 가상입니다 — 실제로는 업무지침 [별표 2] · 공사시방서의 빈도를 쓰세요.

## 예시-안전관리비정산
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
산업안전보건관리비 사용내역서
산업안전보건관리비 사용내역서
건설업체명 |  |  |  | 공 사 명
소 재 지 |  |  |  | 대 표 자
공 사 금 액 |  |  |  | 공 사 기 간
발 주 자 |  |  |  | 누계 공정률 (기성 기준) |  | 52%
계상된 안전보건관리비 |  |  |  | 공사진척에 따른 사용기준금액
사용기준(별표 3) |  |  |  | 기준 대비 부족액
사 용 금 액
항 목 |  |  |  | 사 용 금 액 |  |  | 비 율 (계상액 대비)
1. 안전관리자 · 보건관리자의 임금 등
2. 안전시설비 등
(그중 스마트 안전장비 — 2 - 나)
3. 보호구 등
4. 안전보건진단비 등
5. 안전보건교육비 등
6. 근로자 건강장해예방비 등
7. 건설재해예방전문지도기관 지도 대가
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
9. 위험성평가 등에 따른 개선비
합 계
「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제10조에 따라 위와 같이 산업안전보건관리비 사용내역서를 작성하였습니다.
2026-09-30
| 작 성 자 직책 : 현장대리인 |  |  | 성 명 |  |  |  | (인)
항 목 별 사 용 내 역 서
공 사 명 :
항 목 | 사용일자 | 사 용 내 역 |  |  | 수량 | 단 가 |  | 금 액
1. 안전관리자 · 보건관리자의 임금 등 | 2026-05-31 | 재해예방 전담 신호수 임금(5월) |  |  | 22 | 150000
| 2026-06-30 | 재해예방 전담 신호수 임금(6월) |  |  | 22 | 150000
소 계
2. 안전시설비 등 (가 · 다) | 2026-04-10 | 안전난간(H=1.2m) |  |  | 120 | 18000
| 2026-04-10 | 추락방호망 |  |  | 200 | 6500
| 2026-05-02 | 개구부 덮개 |  |  | 10 | 25000
| 2026-06-15 | 용접작업용 소화기(3.3kg) |  |  | 6 | 32000
소 계
2. 안전시설비 등 — 나 (스마트 안전장비) | 2026-05-01 | 추락 감지 센서 임대(5~9월) |  |  | 5 | 180000
소 계
3. 보호구 등 | 2026-04-01 | 안전모 |  |  | 40 | 8000
| 2026-04-01 | 안전화 |  |  | 40 | 37000
| 2026-04-01 | 안전대(그네식) |  |  | 10 | 55000
| 2026-06-20 | 방진 마스크(1급) |  |  | 50 | 2500
소 계
4. 안전보건진단비 등
소 계
5. 안전보건교육비 등 | 2026-04-01 | 안전교육장 설치 · 운영 |  |  | 1 | 450000
| 2026-04-02 | 안전기원제 |  |  | 1 | 300000
소 계
6. 근로자 건강장해 예방비 등 | 2026-06-01 | 자동심장충격기(AED) 구입 |  |  | 1 | 1200000
소 계
7. 건설재해예방전문 지도기관 지도 대가
소 계
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
소 계
9. 위험성평가 등에 따른 개선비 | 2026-08-20 | 굴착면 추락 위험 개선(협의체 결정) |  |  | 1 | 800000
소 계
합 계
주 : 사용내역은 항목별로 사용일자가 빠른 순서로 적습니다. 금액 = 수량 × 단가(원 단위 반올림) — 인건비처럼 한꺼번에 적을 때는 수량 1 · 단가 = 금액.
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 금액). 공정률 52% → 사용기준 50% 이상.

## 예시-안전사진
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | 작성 예시 (가상의 현장)
사 진 대 지
사 진 대 장
공 사 명 :
(사진)
사진 내용 | 안전조끼 착용 |  | 일 자 | 2026-04-03
(사진)
사진 내용 | 안전대(그네식) 착용 |  | 일 자 | 2026-04-03
사 진 대 장
공 사 명 :
(사진)
사진 내용 | 안전모 착용 |  | 일 자 | 2026-04-03
(사진)
사진 내용 | 안전화 착용 |  | 일 자 | 2026-04-03
사 진 대 장
공 사 명 :
(사진)
사진 내용 | 안전화 반입(40켤레) |  | 일 자 | 2026-04-01
(사진)
사진 내용 | 안전모 반입(40개) |  | 일 자 | 2026-04-01
이 시트는 작성 예시입니다(사진 자리는 비워 둠).

## 예시-환경보전비정산
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  |  |  | 작성 예시 (가상의 현장)
환경보전비 사용내역서
환 경 보 전 비 사 용 내 역 서
건설업체명 |  |  |  | 공 사 명
소 재 지 |  |  |  | 대 표 자
공 사 금 액 |  |  |  | 공 사 기 간
발 주 자 |  |  |  | 누계 공정률 |  | 52%
계상된 환경보전비 |  |  |  | 사 용 금 액 (누계)
사 용 금 액
항 목 |  |  | 전회까지 금액 | 금회 금액 |  | 누계 사용금액 |  | 비 율
계
1. 비산먼지 방지시설 |  |  | 2800000
2. 소음 · 진동 방지시설
3. 폐기물 처리비
4. 환경기술인 · 환경 관련 인건비 |  |  | 400000
5. 기타 방지시설
상기와 같이 환경보전비를 사용하였기에 사용 내역을 제출합니다.
2026-09-30
| 작 성 자 직책 : 현장대리인 |  |  | 성 명 |  |  |  | (인)
항 목 별 사 용 내 역 서 (금회)
항 목 | 사용일자 | 사 용 내 역 | [5 empty] | 금 액
|  | 품 명 |  | 단 위 | 단 가 |  | 수 량
| 2026-07-31 | 살수차 운영(7~9월) |  | 일 | 250000 |  | 6
| 2026-08-12 | 방진망 보수(H=3m) |  | m | 12000 |  | 40
소 계
| 2026-08-20 | 가설 방음판 추가 설치(H=3m) |  | m | 45000 |  | 20
소 계
| 2026-09-30 | 현장 생활폐기물 수거 · 처리(7~9월) |  | 월 | 60000 |  | 3
소 계
| 2026-09-30 | 살수 · 세륜 관리 인부(7~9월) |  | 인·일 | 140000 |  | 6
소 계
소 계
이 시트는 작성 예시입니다(가상의 금액).

## 예시-환경사진
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 무료 건설 서식 |  | 작성 예시 (가상의 현장)
사 진 대 장
공 사 명 :
(사진)
사진 내용 | 현장 안 물 살수 |  | 일 자 | 2026-05-12
(사진)
사진 내용 | 세륜시설 가동 |  | 일 자 | 2026-05-12
사 진 대 장
공 사 명 :
(사진)
사진 내용 | 가설 방음판 설치 |  | 일 자 | 2026-04-08
(사진)
사진 내용 | 방진망 설치 |  | 일 자 | 2026-04-05
이 시트는 작성 예시입니다(사진 자리는 비워 둠).