## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
(공 사 명)
데크플레이트 시공계획서
20 . .
(회 사 명)
공사명 · 작성 연월 · 회사명을 여기 한 번만 적으면 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 개요
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
목 차
1. 공 사 개 요
2. 운 영 방 침
3. 생산관리계획
4. 시공관리계획
5. 품질관리계획
6. 안전관리계획
1. 공 사 개 요
공 사 명
발 주 처
현 장
시 공 자
데크 시공사
공 종 명 |  | 데크플레이트 설치공사
공 사 기 간 |  |  | ~
시 공 면 적
공 사 범 위 |  | 데크플레이트 · 부속자재 공사
2. 운 영 방 침
방 침 |  | 실 천 사 항
1. 최상의 품질 시공 |  | ⊙ 자재 생산 체계 강화 ⊙ 전담 작업팀 재배치로 전문 시공
2. 안전관리 강화 |  | ⊙ 안전 보호구 100% 착용 ⊙ 현장 안전수칙 준수 ⊙ 무재해 현장 실현
3. 공기 준수 |  | ⊙ 자재 · 시공 100% 납기 준수
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 데크 시공사 · 공사기간 일수).

## 생산
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
3. 생산관리계획
1) 생산능력
구 분 | 공장 전체 | 이 현장(계획) |  | 비 고
생산 능력
공장 보관량
인 원
출 하
2) 자재 생산공정
하부 강판 성형(Forming)
▼
철선 이형 가공(Deforming)
▼
철선 투입 · 고정
▼
트러스 거더(래티스) 생산
▼
완제품 생산 · 포장 · 출하
(생산공정 사진을 붙이는 곳)
3) 자재 생산 일정 — 구간별 발주일을 적으면 출하 예정일이 나옵니다
단 계 |  | 최소 (일) | 최대 (일) |  | 비 고
현장 협의 후 데크 발주 |  | 1 | 1
기존 생산 제품 완료 후 생산 일정 편성 |  | 4 | 7
하부 강판 성형(Forming) |  | 2 | 2
철선 이형 가공(Deforming) 및 철선 투입 · 고정 |  | 1 | 1
트러스 거더(래티스) 생산 |  | 2 | 2
완제품 생산 |  | 2 | 2
합 계 (발주 → 완제품)
구간 발주일 |  | 출하 예정
※ 구간(1,500 ~ 2,500㎡) 기준 약 10 ~ 15일 걸립니다(특수 형태는 생산성이 떨어짐). 일수는 제조사 자료로 고쳐 씁니다.
4) 예정공정표 — «공정표» 시트(구간별 판개 · 선행공정 완료 후 D-DAY 기준)
하늘색 칸 = 자동(생산 소요일 합계 · 출하 예정일).

## 공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [14 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
3-4) 예 정 공 정 표 (구간별 판개 · D-DAY 기준)
착 수 일 |  |  | ※ 공종마다 총수량 · 1일 작업량 · 시작 일차를 적으면 작업일수(올림) · 끝나는 일차 · 막대 · 총 공기가 저절로 나옵니다.
공 종 | 총수량 | 단위 | 1일 작업량 | 작업 일수 | 시작 일차 | 종료 일차 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 비 고
1구간(지하 1층) |  | ㎡
2구간(1층) |  | ㎡
3구간(2층) |  | ㎡
4구간(3층) |  | ㎡
5구간(지붕층) |  | ㎡
총 공기 (가장 늦게 끝나는 일차)
하늘색 칸 = 자동(작업일수 = 총수량 ÷ 1일 작업량 올림 · 종료 일차 · 날짜 · 총 공기). 공종 이름 · 단위는 원본 차례를 넣어 두었습니다.

## 시공관리
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
4. 시공관리계획
1) 현장 조직표
현 장 소 장
┌──────────┴──────────┐
| 현장 시공관리 및 안전관리 |  |  |  |  | 자재관리 및 공무
┌──────────┼──────────┐
하부 청소팀 |  |  | 시공 1팀 (데크) |  |  |  | 시공 2팀 (데크)
4 |  |  | 5 |  |  |  | 5
작업 인원 합계
2) 제품 구성(철선일체형 데크플레이트)
구 성 |  | 재 료 · 규 격
하부 강판 |  | 용융 아연 도금 강판 0.5t
상 · 하부 철선 |  | D13 · D12 · D10 · D8 · D7
래티스(트러스) |  | Φ5 · Φ6
3) 양중계획
(양중계획도를 붙이는 곳 — 차량 동선 · 데크 야적장 · 크레인 위치)
※ 구간(1,000 ~ 1,500㎡) 기준 양중 시간 3 ~ 4시간.
4) 인원 동원계획
직책 및 직종 |  | 담 당 업 무 |  |  | 최소 (명) |  | 최대 (명) | 비 고
현장 소장 |  | 현장 총괄 |  |  | 1 |  | 1 | 상주
공무 관리 |  | 자재 및 문서 |  |  | 1 |  | 1 | 비상주
안전 관리 |  | 안전 · 자재 관리 |  |  | 1 |  | 1 | 상주
양중 팀 |  | 데크 · 부속자재 양중 |  |  | 1 |  | 2
데크 팀 |  | 데크 시공 |  |  | 4 |  | 5
하부 청소 |  | 청소 |  |  | 2 |  | 3
계 | [7 empty] | 명
※ 구간 1,500㎡ · 2,000㎡ 기준 7명 투입 때 판개 각각 2일 · 3일(현장 여건에 따라 인원 조절).
5) 장비 동원계획
장 비 명 |  | 규격 및 용량 |  | 사 용 내 용 |  |  | 수 량 | 비 고
인버터 용접기 |  | 7.5kW |  | 데크 시공 |  |  | 2 | 15A
인버터 용접기 |  | 3.5kW |  | 데크 시공 |  |  | 2
플라스마 절단기 |  | 10kW |  | 절단 |  |  | 2
합 계
6) 자재 반입
■ | 자재 반입 전 시공 담당과 반입 계획을 세운다.
■ | 현장 입고 15일 전에 발주하며, 자재 생산이 끝나면 공장에서 출발한다.
■ | 현장 도착 뒤 양중하고, 먼저 들어온 자재는 비에 대비하여 보양한다.
■ | 반입 · 하역 때 안전관리 규정을 지킨다 — 지게차 후진 경보음 작동 확인 · 신호수 배치 · 2단 적재 · 구간별 보양 및 구획 정리.
현장 입고 예정일 |  |  |  |  | 발주 마감일 (15일 전)
공장 → 현장 거리 |  |  |  |  | 운송 시간
7) 자재 양중
세 부 내 용 |  |  |  |  | 비 고
1) 와이어에 샤클(KS 제품) 체결 2) 데크는 1회 2톤 이하로 양중(2단 이하) 3) 데크 인양 때 걸침 길이 확보 4) 하부 인원 통제 |  |  |  |  | - 인양 고리 및 샤클 불량 확인 - 보 위에 적재할 때 유도 로프 사용 - 걸침 길이 10mm 이상(S조 50mm) 준수 - 신호수 배치
8) 데크 판개 및 고정 작업
세 부 내 용 |  |  |  |  | 비 고
1) 2인 1조로 데크 운반 2) 단부 작업 때 안전고리 체결 3) 데크 체결 때 골 위치를 맞추어 체결 4) 판개 뒤 용접 — 단변 @400 · 장변 @1,500 (RC 조 : 타카못 고정) |  |  |  |  | - 작업자 안전용품 착용 - 안전망 훼손 금지 - 최대한 밀착 시공 - 체결 뒤 즉시 용접 고정(RC 조 : 타카못)
(작업 사진을 붙이는 곳 — 테이핑 · 판개 · 고정)
하늘색 칸 = 자동(작업 인원 · 인원 최소 ~ 최대 · 장비 합계 · 발주 마감일). 걸침 길이 · 용접 간격은 원본 값이니 구조도면 · 제조사 자료로 확인하세요.

## 품질안전
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
5. 품질관리계획
1) 재료시험 · 2) 출고 전 제품시험
구 분 |  | 항 목
재료시험 |  | ① 품질연구실(회사 안 자체 설치) ② 만능재료시험기 ③ 강판 강도 시험 ④ 철선 강도 시험 ⑤ 용접 강도 시험
출고 전 제품시험 |  | ① 강판 두께 측정 ② 제품 높이 및 길이 측정 ③ 라벨과 제품 확인 ④ 제품 포장 상태 확인 — 현장 출고 때마다 품질검사 뒤 출하
(시험 · 검사 사진을 붙이는 곳)
3) 품질관리 — 사용 재료
가. | 데크 : KS D 3506 용융 아연 도금 강판 0.5t (SGC 340 · 440 · 570)
나. | 철선 : KS D 3552 Φ5 ~ Φ17 (래티스근 외 상 · 하현재)
다. | 스터드 볼트 : 항복점 235 이상, 인장강도 400 이상
라. | 콘크리트 스토퍼 : KS D 3501 열간 압연 강판 2.3t 이상(한 면 방청)
마. | 보강 앵글 : 열간 압연 형강(양면 방청)
가공(데크) — 냉간 롤 성형으로 가공하며, 성형이 안 되는 부분(사선)은 현장에서 플라스마로 절단하여 시공한다.
제품 검사(데크) — 치수 검사는 발췌 검사로 생산 공장에서 하는 것을 원칙으로 한다(검사는 감리단이 정한 방법으로 함).
제 작 수 |  | 발 췌 수 |  |  | 이번 제작 매수
1,000매 미만 |  | 5 매 |  |  | 발췌 검사 매수
1,000 ~ 2,000매 |  | 10 매
2,000매 초과 |  | 15 매
검사 항목 |  | 허용오차 | 측정 최대 편차 (mm) |  | 판 정
길이(LENGTH) |  | 5
횡굽음(CAMBER) |  | 5
비틀림(TWIST) |  | 5
현장 반입 및 적재
가. | 데크는 현장 여건과 층별 · 구간별로 나누어 반입한다.
나. | 반입된 데크는 제품 성능 · 외관 품질이 기준에 맞는지, 운송 중 파손 · 변형이 없는지 검사한다.
다. | 검사가 끝난 제품은 크레인 또는 지게차로 야적장에 옮기며 3단을 넘겨 쌓지 않는다.
라. | 야적장은 충분히 확보하고 가능한 크레인 작업 범위 안에 둔다.
마. | 그 밖의 부속자재도 이에 준하여 지정한 곳에 쌓은 뒤 쓴다.
6. 안전관리계획
1) 안전작업 절차
단 계 |  | 내 용
① 위험성평가표 작성 |  | 위험성평가표 작성 · 매월 2회 작성(2주간 공정표 · 위험성평가표) · 고위험 작업 개선안 제안
② 사업주 간 협의체 회의 |  | 고위험 작업의 위험요인 및 개선안 협의 · 위험 작업 개선안 교육
③ 안전교육 |  | 위험성평가 및 사업주 간 협의체 결과 교육
④ 안전점검 |  | 개선안 이행 확인 · 고위험 작업 개선안 이행 여부
2) 공정별 위험요인 및 대책
작 업 순 서 |  | 위 험 요 인 |  | 안 전 관 리 대 책 |  | 위험도
1. 자재 이동 |  | 자재 이동 때 다른 공정 작업자 · 차량과 추돌 |  | 자재 이동 때 신호수 배치 · 다른 공정 작업자 및 차량 통제
2. 양중 |  | 불량 와이어 · 샤클 사용으로 자재 추락 |  | 양중 전 와이어 · 샤클을 육안으로 확인
3. 자재 인양 |  | 인양 중 자재 추락 |  | 하부 다른 공정 작업자 통제
4. 자재 인양(상부) |  | 자재를 무리하게 받을 때 작업자 추락 |  | 10m 이상 유도 로프로 자재를 받음 · 상부 신호수 안전대 착용
5. 데크 판개 |  | 안전대 미착용으로 인한 추락 |  | 작업 전 TBM 으로 안전장구 확인 · 판개 뒤 바로 고정
6. 판개 때 개구부 발생 |  | 데크 개구부로 인한 추락 |  | 개구부가 생기지 않게 판개하고, 생기면 안전조치 뒤 작업
(안전관리 사진을 붙이는 곳)
노란 칸 = 허용오차(감리단 기준으로 고쳐 씀). 하늘색 칸 = 자동(발췌 검사 매수 · 치수 판정). 위험도 칸에는 ★ 등 현장 기준으로 적습니다.