## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
(공 사 명)
시 공 계 획 서
[ 도장공사 ]
20 . .
(회 사 명)
공사명 · 작성 연월(2026-03 처럼) · 회사명을 여기 한 번만 적으면 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 개요
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
목 차
1. 공 사 개 요
2. 예 정 공 정 표
3. 현 장 조 직 도
4. 기능인력 투입계획 및 주자재 조달계획
5. 시 공 관 리
6. 검측 FLOW CHART · 검측 체크리스트
7. 품 질 관 리 계 획
8. 환 경 관 리 계 획
9. 안 전 관 리 계 획
1.0 공 사 개 요
공 사 명
1) 공사목적
2) 공사기간
공 사 기 간 |  | ~
시 공 사
3) 공사내역
구 분 | 공 종 | 규 격 |  | 단위 | 수 량 | 비 고
합 계 (단위가 ㎡ 인 줄) |  |  |  | ㎡
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 공사목적 글 · 공사기간 일수 · ㎡ 합계).

## 공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [12 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
2.0 예 정 공 정 표
착 공 일 |  |  | ※ 착공일은 공사개요에서 따라옵니다. 공종마다 착수 · 완료일을 적으면 반달 칸에 막대가 그려집니다.
공 종 | 착 수 | 완 료 | 일 수 | [36 empty] | 비 고
|  |  |  | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하
바탕 만들기 · 퍼티
내부 수성페인트 초벌
내부 수성페인트 재벌 · 정벌
외부 수성페인트
걸레받이 세라믹 페인트
에폭시 코팅 · 라이닝(바닥)
보수 · 보양 · 청소
검측 · 정리
※ 일수 = 완료 − 착수 + 1. 막대는 반달(1~15일 · 16일~말일) 단위입니다. 공정은 현장 여건 · 날씨에 따라 바뀔 수 있습니다.
하늘색 칸 = 자동(착공일 · 달 머리 · 일수). 공종 이름은 원본 차례를 미리 넣어 두었습니다 — 현장에 맞게 고쳐 쓰세요.

## 조직
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
3.0 현 장 조 직 도
현 장 대 리 인
│
| 품 질 관 리 자 |  |  | ─┼─ |  | 안 전 관 리 자
│
│
시 공 업 체
│
작 업 팀 장
┌──────────┼──────────┐
도장공 |  | 특별인부 |  |  | 보통인부 |  |  | 합 계
3 |  | 1 |  |  | 1
4.0 기능인력 투입계획 및 주자재 조달계획
1) 기능 인력(현장 여건에 따라 작업 인원 변동) — 1일 투입인원(2개조)
구 분 |  |  | 단 위 |  | 수 량 |  | 비 고
공사관리자 |  |  | 인 |  | 1
도장공 |  |  | 인 |  | 3
특별인부 및 조공 |  |  | 인 |  | 2
계 |  |  | 인
※ 작업 수량에 따라 변동됩니다.
2) 주자재 조달계획
자 재 명 |  |  | 수 량 |  | 단위 | 현장반입 예정일자 |  | 비 고
하늘색 칸 = 자동(인원 합계 · 기능인력 계 · 반입 시점 — 착공일 기준). 인원은 원본 계획서 인원을 넣어 두었습니다.

## 시공관리
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
5.0 시 공 관 리
5-1 일반사항
1) 운반 · 보관 및 취급
(1) | 도장재는 밀봉된 용기에 넣어 개봉하지 않은 상태로 반입하고, 용기에는 도장재의 종류 · 색상 · 수량 · 제조일자 · 제조일련번호 · 상표 · 사용상 주의사항 · 바탕 준비사항 · 건조시간 · 배합에 관한 제조업자의 지침이 적혀 있어야 한다.
(2) | 도장재의 반입 시기는 공사기간 외에 품질시험에 걸리는 기간을 고려하여 정한다.
(3) | 가연성 도료는 전용 창고에 보관하는 것을 원칙으로 하며, 반입한 도료와 사용 중인 도료는 공사감독자가 승인한 창고에 보관하고 도료창고에 «화기 엄금» 표시를 한다.
(4) | 도료창고는 특히 화재에 주의하고, 창고 안과 주변에서 화기 사용을 엄금한다.
(5) | 도료는 될 수 있는 대로 밀봉하여 새거나 엎지르지 않게 다루고, 샌 것이나 엎지른 것은 발화 위험이 없도록 닦아 낸다.
2) 환경 요구사항
(1) | 도장 작업 중이나 도료 건조기간 중, 도장 장소의 환경 · 기상 조건이 아래와 같아 좋은 결과를 기대할 수 없으면 공사감독자가 승인할 때까지 도장하지 않는다.
(2) | 기온이 낮거나 습도가 높고 환기가 충분하지 않아 건조가 부적당할 때, 주위 기온이 5℃ 미만이거나 상대습도가 85% 를 넘을 때, 눈 · 비가 올 때 및 안개가 끼었을 때. 다만 재료 제조업자의 시방서에 따로 표시한 경우는 예외로 한다.
5-2 재료
1) 도장재의 일반 조건
(1) | 도장재료는 한국산업표준(KS)에서 정한 규격에 합격한 것을 쓴다.
(2) | 도료는 상표가 완전하고 개봉하지 않은 채로 현장에 반입하여 KS 표시 여부 · 규격번호 · 품명 · 종별 · 제조연월일 · 포장 번호 및 수량 · 구성성분(안료 · 용제) · 희석방법 · 색명 및 번호 등을 확인받는다.
(3) | 현장에서 쓰는 도장재는 종류별로 한 제조업자의 제품을 쓴다.
(4) | 공장에서 배합이 끝난 제품을 쓰며, 현장 희석은 제조업자가 인정하는 범위에서 한다.
(5) | 상도 · 중도 · 하도의 도막 색상은 서로 다르게 하며, 상도 후 마감 상태가 요구 기준에 맞아야 한다.
2) 합성수지 에멀션 페인트
(1) | 외부 수성페인트 — KS M 5310 의 1급에 맞는 합성수지 에멀션 페인트(외부용)로 한다. 도면 · 공사시방에 발수용 외부 수성페인트를 쓰도록 명시한 경우에는 KS M 5310 1급 제품으로서 KS M 7057 발수도 시험 결과 R7 이상인 제품으로 하며, 시험편은 KS M 5310 에 따라 만든 시편 5매로 한다.
(2) | 내부 수성페인트 — KS M 5320 의 1급에 맞는 합성수지 에멀션 페인트(내부용)로 한다.
(3) | 광택 합성수지 에멀션 페인트 — 광택 합성수지 에멀션 페인트 규정에 합격한 재료로 한다.
3) 바닥재 도료칠
(1) | 코팅형 에폭시 바닥재 — 품질은 승인된 제조업자의 품질자료에 따른다.
(2) | 아크릴 수지 에나멜 바닥재 — 품질은 승인된 제조업자의 품질자료에 따른다.
5-3 시공
1) 바탕 만들기(면처리)
각종 도료를 칠하기 전에 바탕 만들기(면처리 · 바탕조정 · 바탕처리 등)를 한다.
2) 일반 조건
(1) | 칠 바탕면은 칠이나 표면처리를 하기 전에 녹 · 해로운 부착물(먼지 · 기름 · 타르분 · 회반죽 · 플라스터 · 시멘트 · 모르타르)과 노화가 심한 구도막을 완전히 없애고 깨끗이 청소한다.
(2) | 못머리 등 금속이 바탕면에 드러난 곳은 상부 칠 종류에 맞는 녹 방지 조치를 따로 한다.
(3) | 칠할 부위에 붙은 비도장 부위는 바탕정리나 칠하기 전에 보양재를 덮어 도료가 묻지 않게 한다. 특히 실내에서는 벽 · 바닥 · 인접 시설에 묻지 않도록 비닐 · 신문지 등으로 보양한다.
(4) | 면의 결점(홈 · 구멍 · 갈라짐 · 변형 · 옹이 · 흡수성이 고르지 않은 곳 등)을 보수하여 칠하기 좋은 상태로 한다.
(5) | 배어 나오기 · 녹아 나오기 등에 의한 해로운 물질(수분 · 기름 · 수지 · 산 · 알칼리 등)의 작용을 막는 처리를 한다.
(6) | 색상 · 재질이 다른 칠이 만나는 경계는 경계선이 곧도록 테이핑 작업을 한다.
(7) | 도장재와 바탕 종류에 따라 따로 표면처리가 필요하면 도료 제조업자의 지침에 따라 바탕처리를 한다.
3) 바탕 만들기 공법
바탕 만들기 공정의 종별(바탕 종류 · 공법)은 아래에 따르며, 종별 지시가 없으면 철재면 3종, 아연도금면 2종 또는 3종, 경금속 및 동합금면 2종으로 한다. 다만 비닐계 에나멜 도장일 때는 철재면 2종, 아연도금면 1종으로 하고, 100℃ 이상에서 건조시키는 공업용 도장은 1종(인산염 처리)으로 한다.
[ 바탕 만들기의 도장 종별 ]
바 탕 의 종 류 |  |  |  | 종 류 | 공 법
목부 · 플라스터 · 모르타르 · 콘크리트면 |  |  |  | 1종 | 부분 퍼티 처리
|  |  |  | 2종 | 전면 퍼티 처리
|  |  |  | 3종 | 이음새 퍼티 처리
철재면 |  |  |  | 1종 | 인산염 처리를 할 때
|  |  |  | 2종 | 금속 바탕처리용 프라이머를 칠할 때
|  |  |  | 3종 | 보통의 금속
아연도금면 |  |  |  | 1종 | 금속 바탕처리용 프라이머를 칠할 때
|  |  |  | 2종 | 황산아연 수용액을 칠할 때
|  |  |  | 3종 | 옥외로서 풍우에 닿을 때
경금속 및 동합금면 |  |  |  | 1종 | 인산염 처리를 할 때
|  |  |  | 2종 | 금속 바탕처리용 프라이머를 칠할 때
4) 합성수지 에멀션 페인트 도장 — 외부 및 내부 수성페인트
공정 | 내 용 |  | 재 료(희석) |  | 희석비율 (중량비) | 건조시간 |  | 도료량 (kg/㎡)
1 | 바탕처리 |  | 연마지 #100 ~ 160 |  | — | — |  | —
2 | 초벌 도장(1회) |  | 합성수지 에멀션 투명 |  | 100 | 3시간 이상 |  | 0.08
3 | 퍼티 먹임 |  | 합성수지 에멀션 페인트 100 / 물 0 ~ 5 |  | 100 : 0 ~ 5 | 3시간 이상 |  | —
4 | 연 마 |  | 연마지 #180 ~ 240 |  | — | — |  | —
5 | 재벌 도장(1회) |  | 합성수지 에멀션 페인트 100 / 물 5 ~ 20 |  | 100 : 5 ~ 20 | 3시간 이상 |  | 0.10
6 | 정벌 도장(1회) |  | 합성수지 에멀션 페인트 100 / 물 5 ~ 20 |  | 100 : 5 ~ 20 | 3시간 이상 |  | 0.10
(주) | 바탕처리는 위 1) ~ 3) 에 따른다.
에어리스 뿜칠의 조합비율 표준은 뿜칠 압력 100 ~ 150kg/㎠ 정도일 때이며, 압축기 압력에 따라 물의 양을 가감한다.
회반죽 · 플라스터 · 나무섬유판 · 석고보드 등 흡수성이 심할 때는 흡수방지 도료를 칠한다. 도장 횟수는 공사감독자의 지시에 따른다.
내부용은 KS M 5320, 외부용은 KS M 5310 으로 도장 공정은 같다.
가. 주의사항
(1) |  | 5℃ 이하에서 도장하면 균열이 생기거나 도막이 형성되지 않으므로 도장을 피한다.
(2) |  | 부착성을 고려하여 과다한 희석은 피한다.
(3) |  | 저장 · 수송 중 얼지 않게 한다(0℃ 이하일 때).
(4) |  | 모서리 등 붓으로 새김질한 면과 롤러 도장면의 색이 다를 수 있으므로, 새김질은 같은 규격번호로 하고 가능한 희석하지 않고 먼저 하여 색 차이를 줄인다.
(5) |  | 시멘트 모르타르면은 충분히 양생(pH 9 이하)한다.
5) 바닥 도료의 도장
(1) | 바닥 도료는 내마모성 · 내충격성 · 탄성이 풍부한 2액형 폴리우레탄 도료, 내약품성이 뛰어난 폴리아마이드 경화형 에폭시수지 주성분의 2액형 에폭시 도료, 자연건조형 아크릴수지 에나멜 등 3종류가 있으며, 솔이나 롤러 등으로 고르게 바른다.
[ 바닥 도료의 종별 — 콘크리트 · 모르타르면 ]
칠 종 류 |  |  | 형 식 |  | 초벌 도장 | 재벌 도장 |  | 정벌 도장
우레탄계 |  |  | 일반형(코팅) |  | 1 | 1 ~ 2 |  | 1
|  |  | 두께 3mm 형 |  | 1 | 1 |  | 1
에폭시계 |  |  | 일반형(코팅) |  | 1 | 1 ~ 2 |  | 1
|  |  | 두께 3mm 형 |  | 1 | 1 |  | 1
아크릴계 |  |  | 일반형(코팅) |  | 1 | 1 ~ 2 |  | 1
(3) 코팅형 에폭시 바닥 도장
공정 | 내 용 |  | 재 료(희석) |  | 희석비율 (중량비) | 건조시간 |  | 도료량 (kg/㎡)
1 | 바탕처리 |  | 위 1) ~ 3) 에 따라 처리 |  | — | — |  | —
2 | 초벌 도장(1회) |  | 에폭시 수지 프라이머(투명) 100 / 지정 신너 0 ~ 20 |  | 100 : 0 ~ 20 | 8시간 이내 |  | 0.08
3 | 재벌 도장(1회) |  | 에폭시 수지 서페이서 100 / 지정 신너 0 ~ 20 |  | 100 : 0 ~ 20 | 24시간 |  | 0.20 ~ 0.45
4 | 정벌 도장(1회) |  | 우레탄 수지 에나멜 100 / 지정 신너 0 ~ 20 |  | 100 : 0 ~ 20 | 24시간 |  | 0.20
(4) 주의사항
- |  | 바탕에 기름 · 수분 등이 있으면 겔(Gel)화되어 부착이 나쁘므로 바탕을 충분히 말린 뒤 칠한다.
- |  | 반드시 지정된 신너를 쓰며, 폴리우레탄 중도재는 재도장 시간을 지켜야 층간 밀착이 좋다.
- |  | 경화제는 폭발 위험이 있으므로 밀폐된 곳에 저장하고 직사광선을 피한다.
- |  | 각 도료는 칠하기 전에 주제와 경화제를 지시된 비율로 4 ~ 5분 정도 고르게 섞어 쓴다.
- |  | 콘크리트 강화제로 처리된 면은 쇼트 블라스팅 · 그라인딩 또는 산세척 후 수돗물로 깨끗이 씻어 완전히 말리고, 도장 전에 도료와의 부착성을 반드시 확인한다. 산 처리 작업 때는 고무장화 · 고무장갑 · 마스크 등 보호구를 착용한다.
- |  | 표면의 균열이나 요철 부분은 V자형으로 파내고 하도를 칠해 말린 뒤 퍼티로 처리하여 표면을 평활하게 조정한다.
(5) 시공 순서
가. |  | 재료의 배합 — 주제(A액)와 경화제(B액)를 섞기 전에 용기 안에서 충분히 젓고, 지정된 중량 배합비율에 따라 전동 드릴로 고루 섞되 가사시간 안에 쓸 수 있는 양만 배합한다.
나. |  | 표면처리 — 표면의 이물질(유분 · 오물 · 레이턴스 등)을 와이어 브러시 · 샌드 블라스트 · 전동공구로 완전히 없애고 충분히 말린다. 균열이나 표면 불량 부위는 균열 보수 절차에 따라 보수한 뒤 도장한다.
다. |  | 하도(1차 프라이머) — 바탕처리가 끝나면 투명 에폭시를 압송식 분무기 · 롤러로 곧바로 발라 40㎛ 두께가 되게 한다.
라. |  | 중도 — 하도가 끝나면 제조업체가 정한 배합비율로 섞어 압송식 분무기 · 솔 · 롤러 또는 고무주걱으로 고루 바른다.
마. |  | 2차 중도 — 도막을 충분히 말린 뒤 2차 중도재를 표면에 골고루 바른다.
바. |  | 상도 — 중도 2회 후 도막을 충분히 말린 뒤 상도재를 표면에 충분히 바른다.
6.0 검 측 FLOW CHART
현장 시공 완료
▼
|  |  | 시공자 · 담당기술자 점검 |  |  |  | ◀ 첨부 : 시공자 점검표
▼
|  |  | 검측요청서 제출 |  |  |  | ◀ 첨부 : 공사참여자 명부 · 관련 도면 · 사진
▼
건설사업관리자 현장 검측
▼
|  |  | 검측 결과 통보 |  |  |  | ◀ 불합격 시 → 재시공 · 보완 후 다시 검측 요청
▼
합격 시 다음 단계 공종 착수
※ 검측 체크리스트 — «검측체크» 시트(3장 : 공통사항 · 수성페인트 · 에폭시 라이닝)

## 검측체크
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE NO. |  |  | 도 장 공 사 |  | 위치 및 부위
공종(세부공종) | 공통사항 |  |  |  | 검 측 일 자
검 사 항 목 |  |  |  | 검 사 기 준 (시방서 · 도면 등) |  | 검 사 결 과 |  |  |  | 조치 사항
[6 empty] | 1 차 |  | 2 차
[6 empty] | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격
1. 자재공급원 승인은 되었는가 |  |  |  | 승인 여부
2. 바탕처리는 적정한가(레이턴스 · 먼지 · 오염 제거 등) |  |  |  | 적 · 부
3. 구조체 곰보 · 이음 조인트 · 균열 · 재료분리 등의 조치는 적정한가 |  |  |  | 적 · 부
4. 재료의 종류 · 규격 · 품질보증서 등은 확인하였는가 |  |  |  | 적 · 부
5. 바탕면이 충분히 건조(함수율 5% 이하)되었는가 |  |  |  | 적 · 부
6. 다른 부위가 오염되지 않게 조치하였는가 |  |  |  | 적 · 부
7. 재료의 보관 장소 및 보관 방법은 적정한가 |  |  |  | 적 · 부
8. 시공 때 기온 5℃ 이하 · 습도 80% 이상이면 작업을 중단하고 있는가 |  |  |  | 적 · 부
판 정
시 공 자 점 검 |  |  |  |  | 건 설 사 업 관 리 자 검 측
점 검 |  | 재 점 검 |  |  | 검 측 |  |  | 재 검 측
(인) |  | (인) |  |  | (인) |  |  | (인)
검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE NO. |  |  | 도 장 공 사 |  | 위치 및 부위
공종(세부공종) | 수성페인트 |  |  |  | 검 측 일 자
검 사 항 목 |  |  |  | 검 사 기 준 (시방서 · 도면 등) |  | 검 사 결 과 |  |  |  | 조치 사항
[6 empty] | 1 차 |  | 2 차
[6 empty] | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격
1. 시공 때 온도는 적정한가 |  |  |  | 적 · 부
2. 바탕처리는 적정한가(레이턴스 · 먼지 · 오염 제거 등) |  |  |  | 적 · 부
3. 구조체 곰보 · 이음 조인트 · 균열 · 재료분리 등의 조치는 적정한가 |  |  |  | 적 · 부
4. 재료의 종류 · 규격 · 품질보증서 등은 확인하였는가 |  |  |  | 적 · 부
5. 환기 및 조명 설치는 충분한가 |  |  |  | 적 · 부
6. 재료 배합은 적절한가 |  |  |  | 적 · 부
7. 시공 절차를 지키는가 |  |  |  | 적 · 부
8. 칠 두께는 고른가 |  |  |  | 적 · 부
9. 시공 후 보양 대책은 세웠는가 |  |  |  | 적 · 부
10. 정해진 색상을 쓰는가 |  |  |  | 적 · 부
적 · 부
적 · 부
적 · 부
판 정
시 공 자 점 검 |  |  |  |  | 건 설 사 업 관 리 자 검 측
점 검 |  | 재 점 검 |  |  | 검 측 |  |  | 재 검 측
(인) |  | (인) |  |  | (인) |  |  | (인)
검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE NO. |  |  | 도 장 공 사 |  | 위치 및 부위
공종(세부공종) | 에폭시 라이닝 |  |  |  | 검 측 일 자
검 사 항 목 |  |  |  | 검 사 기 준 (시방서 · 도면 등) |  | 검 사 결 과 |  |  |  | 조치 사항
[6 empty] | 1 차 |  | 2 차
[6 empty] | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격
1. 재료의 종류 · 규격 · 품질보증서 등은 확인하였는가 |  |  |  | 적 · 부
2. 바탕처리는 적정한가(레이턴스 · 먼지 · 오염 제거 등) |  |  |  | 적 · 부
3. 구조체 곰보 · 이음 조인트 · 균열 · 재료분리 등의 조치는 적정한가 |  |  |  | 적 · 부
4. 프라이머는 배합비율에 맞게 섞어 알맞은 양을 발랐는가 |  |  |  | 적 · 부
5. 바탕조정층은 배합비율에 맞게 섞어 알맞은 양을 발랐는가 |  |  |  | 적 · 부
6. 주제와 경화제를 지시된 비율로 고르게 섞었는가 |  |  |  | 적 · 부
7. 시공 절차를 지키는가 |  |  |  | 적 · 부
8. 에폭시 마감 두께는 고른가 |  |  |  | 적 · 부
9. 시공 후 보양 대책은 세웠는가 |  |  |  | 적 · 부
10. 정해진 색상을 쓰는가 |  |  |  | 적 · 부
판 정
시 공 자 점 검 |  |  |  |  | 건 설 사 업 관 리 자 검 측
점 검 |  | 재 점 검 |  |  | 검 측 |  |  | 재 검 측
(인) |  | (인) |  |  | (인) |  |  | (인)
결과 칸에 ○ 를 적습니다(합격 또는 불합격 칸). 1차 불합격 항목은 보완 뒤 2차 칸에 적으면 «판정» 이 저절로 바뀝니다. 빈 줄은 항목을 더 적는 곳입니다.

## 관리계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
7.0 품 질 관 리 계 획
7-1 자재 관리
1) 적용범위
입고 자재가 취급 · 보관 등으로 품질이 손상되지 않도록 관리하는 업무에 적용한다.
2) 창고 구비 조건
(1) | 보관품은 알맞은 기준에 따라 품질에 변형을 주지 않는 장소에 둔다.
(2) | 야적장은 배수가 잘되고 주위에 위험요소가 없는 평탄한 곳으로 자재 운반이 쉬워야 하며, 밖에 두어도 품질 변화가 적은 자재만 보관한다.
3) 관리 방법
(1) | 보관품은 종류별 · 규격별로 반입 · 반출이 쉬운 상태로 보관하고, 포대 · 상자 또는 완전 포장된 것은 품명 · 수량 등을 적는다.
(2) | 롤(ROLL) 단위 시트류 — 습기 · 물기가 없는 지정 장소에 보관하고, 무게로 휘지 않게 야적량을 알맞게 하며, 세워서 규격별로 정리한다.
(3) | 캔류 — 파손 · 손상을 막기 위해 따로 구분 · 식별하여 관리하고, 다른 공정 작업자 등으로부터 피해를 받지 않게 하며, 찌그러지거나 터지지 않게 보관 · 운반하고, 포장재가 녹슬거나 라벨이 손상되지 않게 한다.
(4) | 그 밖의 자재 — 보관용 선반 · 전용 케이스 등을 이용하여 보관한다.
7-2 공정별 품질시험 계획
(1) 시공 전 품질관리 — 자재 반입 검사(소요량 참조) · 바탕 상태 검사(바탕처리 후)
[ 바탕 상태 검사 체크리스트 ]
공 정 |  | 상 태 |  |  |  | 확인 방법 | 판 정 기 준
바탕처리 |  | 거푸집 단차 및 돌기물 |  |  |  | 육안검사 | 높이 3mm 이하
|  | 거푸집 박리제 |  |  |  | 육안검사 | 없음
|  | 레이턴스 · 기름 · 먼지 등 |  |  |  | 육안검사 | 없음
|  | 균열 및 누수 부위 |  |  |  | 육안 · 확대경 | 없음 또는 보수 · 보강 처리되어 있을 것
|  | 나무조각 · 철사 · 종이류 |  |  |  | 육안검사 | 없음
|  | 취약 부위(골재분리 등) 충전 |  |  |  | 육안검사 | 취약 부위가 보강되어 있을 것
(2) 시공 중 품질관리 — 공정별 도장 횟수 확인 · 재료 사용량 준수 여부 · 도장 부위의 하자 발생 여부
(3) 시공 후 품질관리 — 도장 부위의 들뜸 · 손상 · 균열 · 얼룩 발생 여부 · 표면 상태 확인
8.0 환 경 관 리 계 획
8-1 개 요
현장의 폐기물 · 유류 · 쓰레기 및 소음 · 진동 · 비산먼지 등에 의한 오염을 방지한다.
8-2 중점관리 방침
(1) | 자율적인 환경관리
(2) | 쾌적한 작업환경 관리
(3) | 민원 발생 방지
8-3 실시계획
(1) | 작업 전후 정리정돈 : 작업 전후 정리정돈을 철저히 하여 쾌적한 작업환경을 유지한다.
(2) | 분리수거 : 분리수거를 철저히 하고, 도장 작업에서 나온 폐기물(빈 도료 용기 · 폐신너 · 걸레 등)은 시공업체 부담으로 적법하게 처리하여 쓰레기를 줄인다.
(3) | 민원 발생 억제 : 소음 · 진동 · 비산먼지 · 냄새를 최대한 억제하여 인근 주민의 생활에 피해가 없도록 하고, 적극적으로 환경관리 활동을 한다.
(4) 환경관리 대책
① |  | 쓰레기 처리 : 현장 안은 금연하고 쓰레기 수거함을 둔다.
② |  | 잔재물 · 빈 용기 : 빈 도료 용기 · 폐신너 · 도료 묻은 걸레는 인화 위험이 없도록 뚜껑 있는 용기에 모아 지정 장소에 두고, 지정폐기물은 허가 업체에 위탁 처리한다.
③ |  | 비산먼지 : 현장 안 주요 도로와 작업장 주변은 하루 2회 이상 살수차로 살수하고, 장비 이동 때 먼지가 나지 않도록 서행한다.
9.0 안 전 관 리 계 획
9-1 안전대책
가. 안전 보호구 확보 · 지급 · 사용 계획 — 개인보호구는 산업안전보건법에서 정한 규격과 품질검사(안전인증)에 합격한 제품을 쓰는 것을 원칙으로 한다.
나. 안전점검
구 분 |  |  | 점검 시기 |  | 참석자 대상 |  |  | 비 고
주간 점검 |  |  | 매주 1회 |  | 현장소장 · 안전관리자 |  |  | 현장 순회 점검
일일 점검 |  |  | 매일 1회 |  | 관리감독자 · 안전담당자 |  |  | 현장 순회 점검
다. 작업 중 안전관리
① |  | 개인보호구를 철저히 착용하고, 특히 신발은 미끄럼 방지가 되어야 한다.
② |  | 차량 출입구에는 신호수를 세우고 노면 상태를 점검 · 보수한다.
③ |  | 야간작업 때 위험요소에는 잘 보이도록 보안등 및 위험 표시등을 설치한다.
④ |  | 야간 작업자 관리와 야간 순찰을 위해 야간 당직 계획을 세워 시행한다.
라. 작업 후 안전관리
① |  | 작업이 끝나면 기계 · 기구는 지정된 장소에 두고 작업 주변을 깨끗이 한다.
② |  | 작업 교대 때는 작업에 관한 전반적인 사항을 확실히 인수인계한다.
③ |  | 작업자는 작업 공정을 숙지하여 안전에 만전을 기한다.
④ |  | 작업구역에는 관계없는 사람의 출입을 통제한다.
⑤ |  | 강우 · 폭우 · 폭설 등 악천후 때에는 작업을 중지한다.
마. 유기용제 중독 예방
① |  | 밀폐되거나 환기가 나쁜 실내에서 유성 도료 · 신너 · 에폭시 등을 쓸 때는 국소배기 또는 이동식 송풍기로 충분히 환기하고, 방독마스크 등 호흡용 보호구를 착용한다.
② |  | 밀폐공간(지하 피트 · 수조 등)은 작업 전에 산소 · 유해가스 농도를 측정하고, 감시인을 두며, 작업 중에도 계속 환기한다.
③ |  | 작업 뒤 도장한 곳이 마를 때까지는 출입을 삼가고, 두통 · 어지럼증이 있으면 즉시 작업을 멈추고 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다.
④ |  | 사용하는 도료 · 신너의 물질안전보건자료(MSDS)를 작업장에 게시하고 작업자에게 교육한다.
바. 화재 예방
① |  | 가스 · 석유류 · 신너류 등 인화성 물질은 통풍이 잘되고 작업자의 통행이 빈번하지 않은 곳에 보관하며, 지하실 · 공동구 등 밀폐된 공간에는 보관하지 않는다. 소화기는 해당 층에 3개씩 둔다.
② |  | 전기 배선이 느슨하게 결선된 것은 쓰지 않으며, 도장 작업장 가까이에서는 용접 · 절단 등 화기 작업을 하지 않는다.
사. 기타 — 안전사고 예방을 위해 일일 안전점검을 철저히 한다.
9-2 안전교육
구 분 |  | 대 상 |  | 시기 · 시간 |  | 담 당 자 | 방법 | 교 육 내 용
정기교육 |  | 전 근로자 |  | 매월 1회 2시간 (매반기 12시간 이상) |  | 안전관리자 | 집합교육 | 산업안전보건법령 · 표준안전작업 · 사고사례 등
정기교육 |  | 관리감독자 |  | 연간 16시간 이상 |  | 안전관리자 | 집합교육 | 관리감독자 책무 · 안전작업 · 사고사례 등
채용 시 교육 |  | 신규 채용자 |  | 일용 1시간 이상 그 밖 8시간 이상 |  | 안전관리자 | 개별 · 집합 | 회사 방침 · 작업 방법 · 응급조치 등
작업내용 변경 시 교육 |  | 해당 근로자 |  | 일용 1시간 이상 그 밖 2시간 이상 |  | 관리감독자 | 개별 · 집합 | 변경된 작업 방법 및 설비 사용법 등
특별교육 (유해 · 위험 작업) |  | 해당 근로자 |  | 일용 2시간 이상 그 밖 16시간 이상 |  | 관리감독자 안전관리자 | 개별 · 집합 | 사고 발생 원인 · 대책 · 안전의식 고취 등
현장 안전교육 |  | 관리감독자 전 근로자 |  | 분기별 2시간 |  | 현장소장 외부강사 | 집합교육 | 현장 안전 방침 · 무재해 운동 등
작업 전 교육 |  | 전 근로자 |  | 작업 전 5 ~ 10분 |  | 안전담당자 | T.B.M | 작업 내용 · 개인보호구 · 근로자 피로도 · 건강 상태
※ 법정 교육시간은 산업안전보건법 시행규칙 [별표 4](2023년 개정 이후) 기준입니다(«일용» = 일용근로자 · 근로계약 1주 이하 기간제). 1주 초과 1개월 이하 기간제의 채용 시 교육은 4시간 이상이며, 건설 일용근로자는 처음 투입 전에 건설업 기초안전보건교육(4시간)을 이수해야 합니다. 법령이 바뀌면 노란 칸을 고쳐 씁니다.
9-3 중점 안전 관리사항
① | 안전교육 강화 — 유해 · 위험 작업 전 안전교육, 방송 · 매체를 통한 일일 안전교육, 적극적인 안전활동 지도
② | 일일 안전점검 강화 — 개인 안전보호구 착용 상태, 가설물 안전 예방조치(비계 · 작업발판 등 가설재의 날림 · 낙하 방지, 가설계단 미끄럼 방지)
③ | 안전시설물 설치 상태 — 안전망 · 방호선반 · 안전울타리 · 안전표지판 등, 위험방지시설의 조명 · 환기 · 배수, 기계 · 기구의 안전장치
④ | 화재 예방 조치 — 용접기 · 인화물질 등에 의한 화재 예방, 소화기 비치 여부, 가설 전주 지지 상태, 분전함 관리 및 배선 정리 상태
⑤ | 기타 안전조치 — 강설 · 강풍 때 공사 중단 여부 확인, 자재 정리 및 정돈 상태
노란 칸 = 법정 교육시간(법령이 바뀌면 고쳐 씀). 그 밖의 문구는 원본 계획서를 다듬은 것입니다.