## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
(공 사 명)
흙막이 가시설 해체 계획서
20 . .
(회 사 명)
공사명 · 작성 연월 · 회사명을 여기 한 번만 적으면 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 개요
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
목 차
1. 개 요 — 1.1 공사 개요 · 1.2 기구 조직도 · 1.3 공정표 · 1.4 인원/장비 투입계획 · 1.5 현장 운영계획
2. 공사수행계획 — 2.1 현장 가설계획 · 2.2 흙막이 가시설 현황 및 해체 순서 · 2.3 단계별 해체계획 · 2.4 폐기물 처리계획
3. 안전관리계획 — 3.1 중점 추진 방향 · 3.2 주요 관리 및 교육 활동 · 3.3 세부 계획
4. 환경관리계획 — 4.1 중점 추진 방향 · 4.2 환경관리 목표 · 4.3 세부 계획
1. 개 요
1.1 공사 개요
공 사 명
현 장 위 치
공 사 기 간 |  |  |  | ~
시 공 사
주 요 공 법 |  | 흙막이 벽체 : 엄지말뚝(H-PILE) + 토류판 · 지지 : 어스앵커(E/A)
굴 착 깊 이 |  |  |  |  | ※ 단계별 되메우기 높이 합과 비교합니다(2.3).
▣ 주요 공사 수량
항 목 |  | 규 격 |  |  | 단위 | 수 량 |  | 비 고
H-PILE 인발 |  | H-298×201×9×14 |  |  | 본
띠장 철거 |  | H-300×300×10×15 |  |  | m
보걸이 철거 |  | L-90×90×10 |  |  | 개소
버팀보 철거 |  | H-300×300×10×15 |  |  | m
토류판 철거 |  | T = 9cm |  |  | ㎡
지압판 철거 |  | SINGLE |  |  | 개소
어스앵커 강선 제거 |  |  |  |  | m
1.2 기구 조직도
현 장 대 리 인 (원도급)
┌──────────┼──────────┐
공사 과장 |  |  | 품질관리자 |  |  |  | 안전관리자
│
현장대리인 (하도급)
┌──────────┴──────────┐
| 공사 (반장) |  |  |  | 안전 · 환경 (대리)
1.3 공정표 — «공정표» 시트(반달 막대)
1.4 인원 / 장비 투입계획
인 원 투 입 계 획 |  |  |  |  | 장 비 투 입 계 획
구 분 |  | 단위 | 인원 |  | 장 비 |  | 규 격 |  | 단위 | 수량
직 원 |  | 명 | 2 |  | 굴삭기 |  | 0.6㎥ 타이어 |  | 대 | 1
작업반장 |  | 명 | 1 |  | 덤프트럭 |  | 15톤 |  | 대 | 2
용 접 공 |  | 명 | 2 |  | 크레인 |  | 25 ~ 50톤 |  | 대 | 1
보통인부 |  | 명 | 4 |  | 산소절단기 |  | 산소 + LPG |  | 대 | 1 ~ 2
신 호 수 |  | 명 | 1 |  | 유압 인발기 |  | 40톤 |  | 대 | 1
합 계
1.5 현장 운영계획
구 분 |  | 내 용
방 침 |  | Triple Zero — 안전사고 ZERO · 품질사고 ZERO · 환경사고 ZERO
공정관리 |  | 적기 공기 준수
공사관리 |  | 일일 시공 사이클 준수 · 공사관리 절차를 철저히 지켜 시공 · 주간 · 월간 공정회의로 철저한 공정관리 · 명확한 작업 지시와 현장 확인으로 재시공 방지(작업지시서 수령)
품 질 |  | 해체계획서에 따른 단계별 공사 진행 · 작업자에게 작업 지도서 교육
안 전 |  | 해체공사 중 철저한 안전관리 · 가시설 상단부 안전시설 확보 · 안전관리계획을 실천하여 사고 예방 · 매일 현장 순찰(PATROL)
환 경 |  | 민원인과 적극 협의하여 민원 최소화 · 살수차 · 고압 살수기로 비산먼지 최대 억제
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 공사기간 일수 · 시공사 · 인원 합계). 항목 · 규격 · 인원 · 장비는 원본 계획서 값을 넣어 두었습니다(수량은 현장 값으로).

## 공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [12 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
1.3 공 정 표
착 공 일 |  |  | ※ 착공일은 공사개요에서 따라옵니다. 공종마다 착수 · 완료일을 적으면 반달 칸에 막대가 그려집니다.
공 종 | 착 수 | 완 료 | 일 수 | [36 empty] | 비 고
|  |  |  | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하
어스앵커 강선 제거(4단 → 1단)
띠장 · 보걸이 · 지압판 철거
되메우기(1차 → 5차)
엄지말뚝(H-PILE) 인발
정리 및 준공
※ 일수 = 완료 − 착수 + 1. 막대는 반달(1~15일 · 16일~말일) 단위입니다. 공정은 현장 여건 · 날씨에 따라 바뀔 수 있습니다.
하늘색 칸 = 자동(착공일 · 달 머리 · 일수). 공종 이름은 원본 차례를 미리 넣어 두었습니다 — 현장에 맞게 고쳐 쓰세요.

## 수행계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
2. 공사수행계획
2.1 현장 가설계획
(현장 가설계획도를 붙이는 곳 — 비계다리 · 세륜기 및 축중계 · 안전난간대 · 주출입구 위치)
2.2 흙막이 가시설 현황 및 해체 순서
(가시설 평면도를 붙이는 곳 — 엄지말뚝 번호 · 구간별 해체 순서 ① ~ ④ · 크레인 위치)
◈ 크레인 양중 검토 (최대 양중 부재 기준)
투 입 장 비 |  | 25톤 하이드로 크레인 |  |  | 작업 반경 |  | 22
최대 양중 부재 |  | H-300×300×10×15 |  |  | 단위중량 (kg/m) |  | 94
부재 길이 (m) |  | 15 |  |  | 부재 중량
훅 · 줄걸이 등 (톤) |  |  |  |  | 정격 총하중 (톤)
사 용 률
※ 정격 총하중은 사용할 크레인 하중표에서 «작업 반경 · 붐 길이» 에 해당하는 값을 적습니다. 원본 예 : H-300×300×10×15, 15.0m × 94kg/m = 1.41톤, 작업 반경 22m.
2.3 흙막이 가시설 단계별 해체계획
(가시설 단면도를 붙이는 곳 — 단계별 되메우기 높이 · 앵커 단수 표시)
순서 | 단 계 |  | 되메우기 높이 (m) |  | 누계 (m) | 해 체 내 용
1 | 1차 되메우기 |  |  |  |  | 1층 외벽 콘크리트 타설 및 양생 뒤
2 | 1차 해체 · 2차 되메우기 |  |  |  |  | 4단 어스앵커 강선 제거 · 절단 → 지압판 → 띠장 → 보걸이 철거
3 | 2차 해체 · 3차 되메우기 |  |  |  |  | 3단 어스앵커 강선 제거 · 절단 → 지압판 → 띠장 → 보걸이 철거
4 | 3차 해체 · 4차 되메우기 |  |  |  |  | 2단 어스앵커 강선 제거 · 절단 → 지압판 → 띠장 → 보걸이 철거
5 | 4차 해체 · 5차 되메우기 |  |  |  |  | 1단 어스앵커 강선 제거 · 절단 → 지압판 → 띠장 → 보걸이 철거
6 | 엄지말뚝 인발 |  |  |  |  | 1번 → 끝 번호 순서로 인발
되메우기 높이 합계
□ 흙막이 가시설 해체 및 되메움 — 기본 순서에 따라 해체하며, 철저한 계측관리로 흙막이 벽에 급격한 토압 변화가 생겨 토사면이 무너지거나 구조체가 손상되지 않게 한다.
3. 되메움
- | 본 구체에 무리한 측압이 생기지 않도록 나누어 되메운다.
- | 되메우기 재료는 양질의 토사로 한다.
- | 되메우기 전 폐기물이 묻히지 않도록 철저히 관리한다(사진 촬영).
- | 되메우기 전 구조체 양생 상태를 확인하고 감리원과 협의한 뒤 작업한다.
- | 덤프트럭 반입 때 흙막이 벽에 영향이 없도록 신호수를 배치한다.
□ 제거식 어스앵커 해체
- | 강연선은 천공 벽면에서 먼 지점(약 50cm)을 산소 절단하여 작업 공간을 확보하고, 해체 작업 때 작업자는 강연선 정면에 서지 않는다.
- | 강연선은 인력으로 제거하며, 반발력으로 해체되지 않으면 해머 타격으로 해체한다.
- | 강연선 제거 방법 · 공구는 사용한 앵커 제품의 해체 시방서(제조사)에 따른다. 물기가 많거나 비가 올 때는 전동공구 작업을 하지 않고, 가슴 높이를 넘는 곳은 작업발판을 설치한 뒤 작업한다.
2.4 폐기물 처리계획
종 류 |  | 예상 발생량 |  | 단위 | 처 리 방 법
폐목재(토류판) |  |  |  | 톤 | 건설폐기물 위탁 처리(허가 업체) · 재활용 가능한 것은 분리
폐콘크리트 · 모르타르 |  |  |  | 톤 | 건설폐기물 위탁 처리
고철(띠장 · 보걸이 · 지압판 · 강연선) |  |  |  | 톤 | 분리 · 매각(재활용)
폐유 · 폐오일 |  |  |  | ℓ | 지정폐기물 — 허가 업체 위탁 처리
하늘색 칸 = 자동(부재 중량 · 사용률 · 판정 · 되메우기 누계 · 굴착 깊이 대조). 설명 그림(강연선 절단 · 제거)은 원본 그림 그대로입니다.

## 안전환경
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
3. 안전관리계획
3.1 안전관리 중점 추진 방향
효율적인 안전보건관리로 재해를 미리 막고 인명 피해를 최소화하여 인적 · 물적 손실을 방지하기 위해, 안전조직 구성 · 안전관리 관계자의 직무 · 상벌 등 안전관리의 기본 사항을 정한다. ▣ 위험요소 발굴카드 활용 및 즉각 조치 ▣ 공종별 안전관리 주요 항목 집중관리 ▣ 일일 시공 사이클 내실화 ▣ 안전사고 «ZERO»
주요 항목 |  |  | 안 전 관 리
어스앵커 강선 제거 |  |  | 강선은 높은 인장력이 걸린 상태에서 갑자기 절단되므로 부품이 날아갈 우려가 있어 주의한다. 땅속 강선을 제거할 때는 급격히 뽑지 말고 서서히 인발한다.
띠장 · 보걸이 해체 |  |  | 띠장과 엄지말뚝의 연결부를 절단할 때는 띠장이 떨어지지 않도록 인양장비에 걸어 두는 등 안전조치를 먼저 한다.
되메우기 · 중장비 |  |  | 작업반경 안 접근 금지 · 중장비 전담 신호수 배치 · 운영
3.2 주요 관리 및 교육 활동 — 일일 시공 CYCLE
시 각 |  | 활 동 |  | 내 용
06:50 |  | 안전 조회 |  | 참석 인원 파악 · 작업 위험 포인트 및 대책 일지 사용
07:10 |  | TBM |  | 위험예지 상황판 활용 · 명일 작업 계획서 사용
10:00 |  | 오전 순회점검 |  | 작업 위험 포인트 및 대책 일지를 활용한 순회점검 · 전일 계획서에 따른 순회점검
11:00 |  | 품질 · 안전 공정회의 |  | 금일 작업 결과 및 명일 작업 계획 보고 · 회의록 작성
15:00 |  | 오후 순회점검 |  | 전일 계획서에 따른 순회점검
17:50 ~ 18:00 |  | 작업장 정리정돈 |  | 정리 · 정돈 실시 여부 파악
18:00 |  | 직원 공정회의 |  | 직원 공정회의록 작성
3.3 안전관리 세부계획
활 동 명 |  |  | 활 동 내 용
신규 채용자 관리 |  |  | ▣ 작업 투입 전 안전교육 ▣ 배치 전 건강 상태 확인(해당 공종 적격 여부 · 질병 확인)
T.B.M 활동 |  |  | ▣ 당일 위험 공정 및 작업 내용 설명 ▣ 공정별 팀 단위 위험요소 지적 및 확인
일일 안전활동 |  |  | ▣ 주변 지장물 · 지보공 이상 유무 점검 ▣ 작업 종료 전 현장 정리정돈
일일 안전토론 |  |  | ▣ 금일 안전점검 조치사항 이행 상태 확인 ▣ 명일 작업 사항 · 금일 미비 사항 검토
주요 교육 활동
교 육 명 |  |  | 교 육 시 간 |  | 교 육 내 용
정기교육 |  |  | 매월 2시간 (매반기 12시간 이상) |  | 보호구 · 안전장치 취급과 사용 · 안전사고 사례 및 재해 예방대책
채용 시 교육 |  |  | 일용 1시간 이상 그 밖 8시간 이상 |  | 해당 기계 · 기구의 위험성과 안전작업 · 근로자 건강관리
작업내용 변경 시 |  |  | 일용 1시간 이상 그 밖 2시간 이상 |  | 변경된 작업의 위험성과 안전작업 방법
관리감독자 |  |  | 연간 16시간 이상 |  | 안전작업 지도 요령 · 관리감독자의 역할과 임무 · 그 밖의 안전보건관리
특별교육 |  |  | 일용 2시간 이상 그 밖 16시간 이상 |  | 작업 공정의 유해 · 위험 · 보호구 착용 및 작업 신호
※ 교육시간은 산업안전보건법 시행규칙 [별표 4](2023년 개정 이후) 기준입니다(«일용» = 일용근로자 · 근로계약 1주 이하 기간제). 건설 일용근로자는 처음 투입 전에 건설업 기초안전보건교육(4시간)을 이수해야 합니다. 법령이 바뀌면 노란 칸을 고쳐 씁니다.
구 분 |  |  | 내 용
보호구 지급 |  |  | ▣ 신규 채용자 교육 후 지급 ▣ 개인보호구 100% 지급 ▣ 기능상 불량이면 점검 후 수리 · 교환 지급 ▣ 소모성 보호구는 수시 점검하여 즉시 교환
보호구 활용 |  |  | ▣ 지급 때 100% 착용 및 사용법 교육 ▣ 매일 T.B.M 뒤 기능 점검 ▣ 방진 마스크 보조 필터 착용 ▣ 본래 목적 외 사용 금지
안전 준수 사항 |  |  | ▣ 위험요소 발굴카드 활용 및 즉각 조치 ▣ 안전관리 실명제 카드 · 중장비 사전 안전점검 및 점검필증 부착 ▣ 장비 작업 때 신호수 고정 배치
10대 안전수칙
① | 개구부는 생기는 즉시 막는다.
② | 난간대는 반드시 설치한다.
③ | 생명줄은 반드시 설치한다.
④ | 안전대는 반드시 걸고 작업한다.
⑤ | 작업발판은 확실히 고정한다.
⑥ | 양중용 장비에는 절대 탑승하지 않는다.
⑦ | 분전함은 반드시 잠금장치를 한다.
⑧ | 안전모는 반드시 착용한다.
⑨ | T.B.M 은 매일 철저하게 한다.
⑩ | 중장비 작업반경 안에는 절대 접근하지 않는다.
안전작업 지도서 — 가시설 설치의 역순으로 되메우기 · 어스앵커 제거 · 띠장 제거 · 엄지말뚝 인발. 주요 위험 : 장비 협착 · 전도, 낙하물 · 부재 낙하, 추락
작 업 순 서 |  |  | 위험 POINT |  | 안전관리 대책 |  |  |  | 위험도
1. 어스앵커 강선 및 띠장 제거 |  |  | 버팀 부재 위 이동 때 추락 우려 |  | 안전보호구 착용 · 안전대 부착설비 |  |  |  | ★ ★ ★
2. 엄지말뚝 인발 |  |  | 장비 전도 우려 · 장비 선회 때 작업자 위험 |  | 전담 신호수 배치 · 작업장 출입금지 가설 펜스 설치 |  |  |  | ★ ★ ★
3. 되메우기 |  |  | 장비 협착 · 차량 운행 주의 |  | 전담 신호수 배치 · 운행 속도 제한 |  |  |  | ★ ★
4. 환경관리계획
4.1 환경관리 중점 추진 방향
▣ | 환경(소음 · 진동 · 분진) 문제의 대책 수립과 지속적인 관리
▣ | 공종별 환경관리 주요 항목을 정해 집중관리
▣ | 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경교육 · 의식 향상
▣ | 현장 환경관리 목표치 준수
▣ | 환경사고 «ZERO»
가시설 해체공사 주요 항목 — ▣ 중장비 관리 : 폐오일 처리 · 작업반경 안 출입금지 ▣ 소음 관리 : 저소음 장비 투입 ▣ 비산먼지 : 고압 분무기로 살수
4.2 환경관리 목표
항 목 |  |  | 기 준 |  | 현장 목표 |  |  | 비 고
소 음 |  |  | 70 |  | 68
진 동 |  |  | 0.3 |  | 0.25
먼 지 |  |  | 최대 억제
※ 기준 · 목표는 원본 계획서의 현장 값입니다(노란 칸). 현장의 사전신고 · 규제기준(소음 · 진동관리법 시행규칙 [별표 8])과 발주처 기준에 맞춰 고쳐 쓰세요.
측 정 일 |  |  | 소음 dB(A) | 진동 kine |  | 판 정
4.3 환경관리 세부계획
구 분 |  | 발 생 원 |  | 발 생 현 상 |  |  | 감 소 대 책
소 음 |  | 장비 이동 · 굴착 작업, 덤프 상차 · 운행 |  | 굴삭기 · 덤프트럭 운행 때 소음 |  |  | 저소음 장비 투입 · 경적 금지 · 장비 이동 때 저속 운행
분 진 |  | 덤프트럭 운행 |  | 운행 때 분진 발생 |  |  | 저속 운행(20km/h) · 살수차 수시 운행 · 진입로 고압 살수기 · 세륜장 전담 요원 배치
차량 통행 |  | 덤프트럭 운행 |  | 운행 때 차량 지체 |  |  | 저속 운행 · 시간제 배차 · 전담 신호수 배치 · 일반 차량 우선 통행
노란 칸 = 기준값(교육시간 · 소음 · 진동 기준과 목표). 하늘색 칸 = 자동(측정값 판정).