## 공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [17 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
예 정 공 정 표
▣ 공 사 명 : | [16 empty] | 기준일(회의일) | [7 empty] | 금주 시작 | [5 empty] | 계획 |  | 실적
공 종 | 내 역 | 수 량 | 단위 | 구분 | 기 간 | [22 empty] | 수 량 |  |  | 잔여량 | 진척률 | 상 태 | 비 고
[5 empty] | 시작 | 끝 | [21 empty] | 전주까지 | 금 주 | 누 계
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
계획
실적
기준일을 적으면 전주 월요일부터 3주(21일) 날짜가 붙고, 기준일 칸이 노랗게 표시됩니다. 주가 월요일에 시작하지 않으면 «금주 시작» 칸에 날짜를 직접 적으세요.
공종마다 계획·실적의 시작/끝(월/일)을 적으면 날짜 칸이 칠해집니다 — 계획 파랑 · 실적 노랑(실적 끝을 비우면 기준일까지 칠함).
수량: 누계 = 전주까지 + 금주 · 잔여량 = 수량 − 누계 · 진척률 = 누계 ÷ 수량. 상태: 누계가 수량에 닿으면 완료 · 계획 끝이 지났는데 남았으면 지연 · 계획 시작이 지났는데 실적 시작이 없으면 착수 지연.