## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
공 사 명
환 경 관 리 계 획 서
(20 년 월)
회 사 명 :
공사명 · 작성 연월(그 칸에 2026-03 처럼) · 회사명을 적으면 공사명 · 회사명은 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 본문
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
목 차
1. 공사개요
2. 현장여건조사
가. 건설공사 현장주변 여건 현황조사
나. 공사대상지 주변 건물집계표
3. 환경관리 조직 및 임무
가. 환경관리 목표 및 방향
나. 환경관리 조직 및 임무
다. 환경요인별 관리 계획
라. 환경시설물 설치관리 계획
마. 현장환경관리 활동계획
4. 환경보전비 집행계획
5. 신고증명서
가. 비산먼지 발생사업 등 신고 증명서
나. 특정공사 사전신고 증명서
1. 공사개요
가. 공 사 명
나. 위 치
다. 발 주 처 |  |  | 한국토지주택공사
라. 공사기간 |  |  |  |  | ~
마. 공사금액
바. 공사규모
사. 수 급 사
아. 설 계 사
2. 현장여건조사
가. 건설공사 현장주변 여건 현황조사
(현장 주변 여건도를 붙이는 곳 — 주거지 · 학교 · 병원 · 하천 등 환경 민감 시설과 거리 표시)
나. 공사대상지 주변 건물집계표
공 사 대 상 지 |  |  | 연장 (m) |  | 인 접 건 물 |  | 100m 이내 건물 |  | 비 고
합 계
3. 환경관리 조직 및 임무
가. 환경관리 목표 및 방향
① 현장 환경관리 목표
현장 환경처리 방침은 본 공사로 수반되는 환경오염(비산먼지, 소음, 진동, 폐기물 처리, 수질 등)을 관계 법규에서 정하고 있는 기준 이하로 될 수 있도록 환경 저해 요인별로 대책을 수립한 후 공종별로 시공에 임하여 자연환경 및 생활환경의 보전과 근로자에게 쾌적한 작업환경을 제공함으로써 안전사고의 사전 예방과 원활한 공사 수행을 하고자 함.
② 현장관리 방향 및 원칙
㉮ | 본 환경보전계획은 공사 수행 동안 환경에 관한 각종 사고 및 관리를 철저히 수행하고 발생될 우려가 있는 각종 환경오염물질을 예방할 수 있도록 최선을 다하고자 함.
㉯ | 현장소장은 환경관리 총괄책임자가 되어 현장 환경관리 업무를 총체적으로 지휘 · 감독하고자 함.
㉰ | 현장의 환경관리자는 신고 등 각종 환경 요건에 대해 본사 환경안전부와 긴밀하게 협의하면서 관리해 나가고자 함.
㉱ | 환경관리협의회를 구성하여 환경관리 총괄책임자 이하 환경관리자 및 협력업체 환경관리자가 월 1회 이상 모여 현장의 환경에 대한 주요 사항을 검토 · 의결하고자 함.
나. 환경관리 조직 및 임무
① 현장 환경관리 조직도
대 표 이 사
│
본사 환경관리 책임자
│
환경관리 총괄책임자(현장소장)
│
환 경 관 리 자
│
환경관리 감독자(공사 담당)
│
협력업체 환경관리자
② 환경관리 조직별 주요업무 — 환경관리 총괄책임자(현장소장) 및 환경관리자는 다음 주요업무를 수행
관 리 조 직 |  |  | 주 요 업 무
환경관리 총괄책임자 |  |  | ◦ 환경관리업무 총괄책임 ◦ 현장점검 및 사업장 환경개선에 관한 지시 ◦ 대내 · 외 환경보전 활동 전개 ◦ 환경 관련 사항의 법적 기준 준수 ◦ 대관 · 민 협조체제 구축
환경관리자 |  |  | ◦ 환경관리업무계획의 수립 ◦ 환경관리의 올바른 이행 여부 확인 · 검토(점검, 평가) ◦ 환경오염 조사, 원인 분석 및 예방대책 기록, 유지관리 ◦ 현장 직원(협력업체 포함) 교육 및 홍보 ◦ 환경시설 인 · 허가 및 관련 행정업무 ◦ 환경사고 및 관련 사항의 주관부서 보고 ◦ 대기질 관련 전반 업무 수행 ◦ 배출물질의 배출기준 준수 및 감량화 방안 연구 ◦ 배출물질의 효율적 처리(폐기물 분리수거 등) ◦ 배출 · 방지시설의 정상기능 유지 및 운영자료 비치, 기록보존 ◦ 배출 · 방지시설의 철거, 신 · 증설 보수 시 승인 요청 ◦ 배출 · 방지시설 및 환경관리에 관한 자체교육 ◦ 환경관리 총괄책임자의 환경 관련 업무지시 이행
환경관리 감 독 자 |  |  | ◦ 현장공사와 관련한 환경관리 지휘 · 감독 ◦ 환경오염방지시설의 설치, 운영 ◦ 자연환경보전 및 건설폐기물 발생 절감, 재활용 촉진 이행 ◦ 환경문제 발생 시 조사, 조치 이행
다. 환경요인별 관리계획
① 관계법령 및 관리대상
법 령 |  |  |  | 주 요 관 리 대 상
대기환경보전법 |  |  |  | ▷ 비산먼지 및 대기오염 배출의 저감 대책
소음 · 진동관리법 |  |  |  | ▷ 장비의 작업 및 이동, 발파 등에 따른 소음 및 진동 제어
폐기물관리법 · 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 |  |  |  | ▷ 건설폐기물 발생의 최소화 및 적법 처리
지하수법 |  |  |  | ▷ 지하수 개발에 따른 지하수 오염방지 및 현장용수의 유출 관리
환경영향평가법 |  |  |  | ▷ 공사 착공 전 환경영향평가로 환경오염 피해의 최소화
② 기본방침
㉮ | 환경관리조직 및 책임과 권한 분장(업무분장표)
㉯ | 관련 인허가(신고 및 변경신고) 적기 수행으로 환경법규 준수
㉰ | 주기적 교육 시행
㉱ | 필요 항목별 점검 및 집중관리
라. 환경시설물 설치관리계획
① 환경시설물 설치 및 관리
㉮ | 공사장을 출입하는 차량은 반드시 세륜 또는 측면살수 후 운행토록 한다.
㉯ | 공사장에서 굴착으로 발생한 토사 등 분체상 물질은 즉시 제거하고 공사장 안에 쌓아 두지 않는다. 부득이하게 쌓아 둘 때에는 토사가 날리지 않도록 막고 차도와 인도 등 도로에 흘러들지 않도록 필요한 조치를 한다.
㉰ | 굴착공사에 비산먼지가 생길 우려가 있으면 방진막, 방진벽 또는 방진덮개 등을 쓰고, 알맞은 곳에 살수장치를 설치하여 살수함으로써 비산을 막는다.
㉱ | 세륜 · 측면살수 물과 공사장에서 생기는 물 등은 차도와 인도 등에 흐르거나 뿌려지지 않도록 한다.
㉲ | 공사장에서 발생한 토사 등 분체상 물질을 싣고 내릴 때에는 법규 기준에 따른다.
㉳ | 방진벽 · 방진망 · 방진덮개 등 비산먼지 · 소음 방지시설은 외관상 혐오감을 주지 않는 색채나 재질을 쓰고, 차량 통행과 보행에 지장을 주지 않도록 설치한다.
㉴ | 세륜기 설치 및 살수차 운영기간 : 공사 착공 ~ 준공
② 중기관리계획
㉮ | 장비 실명화(반입 시 접수서류)
1) |  | 건설기계 등록증 사본 1부
2) |  | 사업자 등록증 사본 1부
3) |  | 운전면허증 사본 1부
4) |  | 건설기계 검사(운행상황 신고) 1부
5) |  | 자동차 보험증 사본 1부
㉯ | 운영관리
1) |  | 현장 내 차량 속도 20km/h 이하 준수 교육
2) |  | 현장 내 오일 교환, 주유, 장비 수리 등 행위 금지 교육
3) |  | 현장 내 공회전, 과적, 경음기 사용 등 금지 조치
4) |  | 중기의 정기적 안전점검 및 유지관리
㉰ | 폐윤활유 등 보관시설 및 보관대책 — 보관소 설치
③ 방진시설 및 세륜기 설치도
(㉮ 설치위치도) | [5 empty] | (㉯ 가설방음벽 상세도)
마. 현장 환경관리 활동계획
① 환경관리 점검 및 대책 — ㉮ 점검계획
구 분 |  | 점검 책임자 |  |  | 주 요 점 검 내 용
일일 점검 |  | ▶ 환경관리자 ▶ 협력업체 반장 |  |  | ▶ 현장숙소 주변의 청결 및 폐기물 청소상태 ▶ 현장식당의 위생관리상태
주간 점검 (매주 금요일) |  | ▶ 환경관리자 ▶ 공사부장, 협력업체 소장 |  |  | ▶ 현장 주변 청소 및 폐기물 보관상태 ▶ 현장숙소 및 편의시설 청결상태
월간 점검 (매월 5일) |  | ▶ 현장소장 |  |  | ▶ 식당 음용수 수질검사결과의 유효기간 확인 ▶ 숙소생활자의 건의사항 수렴 ▶ 현장 외부의 민원발생 요인 조사 ▶ 폐기물처리의 적정성 여부 등
㉯ 점검결과에 대한 대책
구 분 |  |  | 조 치 방 안
일일점검 결과 |  |  | ▶ 협력업체 작업반원, 현장 직영근로자 및 현장식당 인원을 활용하여 다음 날까지 시정 조치 후 환경담당자는 그 결과를 보고토록 한다.
주간점검 결과 |  |  | ▶ 사용자에 대한 경고 조치 및 재발 시 퇴소 조치
월간점검 결과 |  |  | ▶ 개선사항 토론 및 반영(협력업체 포함) ▶ 현장 외부 민원 유발사항에 대하여는 특별조치안 수립
㉰ 환경관리 점검표 — «점검표» 시트
② 교육계획
㉮ | 목적
1) |  | 환경관리 의식 제고
2) |  | 환경보전 방안에 대한 공동 의견 수렴
3) |  | 국가경제관에 입각한 애국심 고취
4) |  | 현장 외부에 대한 회사 관련 이미지 조성 기여
5) |  | 작업 간 예상되는 환경오염 사전 예방
㉯ | 정기 환경관리 교육 — 1) 전 근로자
구 분 |  | 내 용 |  |  |  | 구 분 |  | 내 용
교육대상 |  | 전 근로자 |  |  |  | 교육주기 |  | 매월 1회 이상
교육시기 |  | 매월 안전보건 정기교육 때 |  |  |  | 교육시간 |  | 1시간 이내
교육장소 |  | 현장교육장(실) |  |  |  | 주 관 자 |  | 환경관리자
교육내용 : ▶ 환경법규의 일반사항 ▶ 환경보전의 중요성 및 필요성 인식(포스터, 표어, 환경홍보 이용) ▶ 공종별 환경오염 원인 파악 및 저감 방안 ▶ 현장 내 오염발생원에 대한 전파 및 오염발생 예방을 위한 협조 요청 ▶ 환경 피해 사례 전파 교육 등
2) 기타 — 오염발생원 취급 작업자
구 분 |  | 내 용 |  |  |  | 구 분 |  | 내 용
교육대상 |  | 오염발생원 취급 작업자 |  |  |  | 교육주기 |  | 사유 발생 때
교육시기 |  | 작업 착수 전 |  |  |  | 교육시간 |  | 30분 이내
교육장소 |  | 현장교육장(실) |  |  |  | 주 관 자 |  | 환경관리자, 관리감독자
교육내용 : ▶ 오염으로 인한 위험 정도 및 환경피해 저감 방안 교육 ▶ 필요시 개인보호구 지급 ▶ 대피요령 ▶ 기타
3) 기록유지 : 현장소장은 환경교육 실시사항을 교육일지(교육기록서)에 기록 · 유지관리한다.
③ 현장 주변 청소계획 (현장 내부)
㉮ | 현장 내부 청소
㉯ | 일일 청소 및 점검 실시
㉰ | 청소는 작업 종료 전 각 작업반 주관으로 해당 구역 청소 시행
㉱ | 일일 작업 완료 후 공사과장 주관으로 이행상태를 점검하여 불이행 업체는 다음 날 작업 착수 전 청소 수행 지시
④ 현장 외부 청소
㉮ | 정기 청소의 날 지정, 실시(매주 1회)
㉯ | 현장관리 전 직원, 직영 근로자, 협력업체 소장 및 공종별 작업자 중심으로 실시
㉰ | 현장 공무담당자는 협력업체별 실시 구역을 정해 정리정돈 실시
㉱ | 작업 완료 후 현장소장 점검 실시
⑤ 비산먼지 방지계획
㉮ 목적 : 공사장 주변의 대기오염을 최대한 줄여 주변 주민건강 및 환경상의 위해를 예방하고, 대기환경을 적정하게 관리 · 보전함으로써 건강하고 쾌적한 환경에서 공사가 원활히 진행되도록 함.
㉯ 분체상 물질 또는 자재 운반계획
㉯-1 방진덮개 설치 : 1) 토사 적재 덤프트럭 및 시멘트 · 골재 · 자갈 등 운반 때 방진덮개 설치 2) 방진덮개는 가능하면 자동 개폐 방식 적용 3) 방진덮개 설치 후 적재물 노출 여부, 주행 중 벗겨질 우려 및 흘림이 없도록 점검
㉯-2 적재방법 : 1) 단지 외부로 진출입하는 차량은 적재함 상단으로부터 수평 5cm 이하로 적재 2) 적재함 중앙부 돌출 적재 금지
㉯-3 운반차량 관리 : 1) 현장 진 · 출입 차량은 흙 등이 붙지 않은 상태로 운행 2) 차륜부는 세륜장 고압살수시설로 흙 등을 제거 후 운행 3) 고압살수시설은 수압 3kg/㎠ 이상 성능
㉯-4 차량 운행속도 제한 : 1) 현장 내 포장도로 20km/h 이하 2) 비포장도로 10km/h 이하 3) 건조기에는 가설도로에 주기적 살수(필요시 살수차 운행)
㉰ 자재 보관계획 : 대상 자재(토사류, 시멘트 · 골재 · 모래 등) — 1) 토사류 · 골재 장기 야적 때 상단에 방진덮개 2) 굴착 절개면 낙석방지망 설치 때 방진덮개 동시 설치 3) 건조 시 공사용수 연장배관으로 스프링클러 등 살수시설 설치 4) 집중관리가 필요하면 야적고의 1/3 이상 높이의 방진벽 설치 5) 시멘트는 밀폐(보관창고) 관리
㉱ 시공 중 관리계획 : 대상 공종(토공사, 구조물공사, 폐기물 처리작업, 싣기 및 내리기 작업, 연마작업 등) — 토공 : 굴착 때 이동식 살수, 잔토 · 야적토사 방진망 또는 방진덮개 / 철근콘크리트 : 거푸집 해체 후 잔재물 즉시 제거, 정밀 시공으로 할석 요소 방지, 청소는 사전 살수 후, 떨어진 콘크리트는 굳기 전 제거 / 폐기물 : 분리수거 적재함(이동 쉬운 구조) 설치, 노천소각 금지, 작업 후 정리정돈, 적재 때 살수 / 싣기 · 내리기 : 고정식 또는 이동식 살수시설, 풍속이 평균 초속 8m 이상이면 작업 중단 / 연마 : 풍속 8m/s 이상 작업 중단, 작업부위 높이 이상의 이동식 방진망 · 방진막, 잔여물이 날리지 않게
㉲ 시설 관리계획 : 방진벽 · 방진망(야적고의 1/3 이상 높이 방진벽, 임시 야적 · 절개면 방진망, 저장물질 살수시설, 시멘트 밀폐) · 살수차 운영(단지 내 현장 및 진입로, 동절기 제외 1일 1회 이상) · 진입도로(입구 세륜시설, 동선 변경 때 골재층 재활용, 인접도로 주기적 살수) · 기타(비산먼지 억제 전담책임자 = 환경관리자, 살수시설 전담자 배치, 강풍 때 작업 중단 및 살수관리 철저)
㉳ 싣기 · 내리기 계획 : 작업장 주위에 이동식 살수시설(고압 분무기) 배치 — 살수반경 5m 이상, 수압 3kg/㎠ 이상 · 풍속 8m/s 이상이면 작업 중단
㉴ 인 · 허가 계획 : 비산먼지 발생사업 신고 — 착공 전에 관할 시 · 군 · 구청에 비산먼지 발생사업 신고서 제출(대기환경보전법 시행규칙 제58조), 신고증명서 비치
⑥ 소음 방지계획
㉮ 목적 : 1) 현장에서 발생하는 소음 · 진동으로 인한 피해를 막고 적정하게 관리 · 보전하여 인근 주민이 조용한 환경에서 생활할 수 있게 함. 2) 주민의 환경보전 의식이 높아져 건설공사의 환경문제가 사회적 물의가 되고 있으므로, 공사장의 입지 · 환경 조건을 철저히 조사 · 분석하여 지역환경에 미치는 영향을 파악하고 저감 방법을 강구함.
㉯ 공사 소음의 특성 : 1) 공사기간에만 발생 2) 음색이 다른 여러 음원의 복합 소음 3) 음압 · 주파수가 다른 여러 건설기계 투입으로 다양 4) 음원이 고정되지 않고 이동 5) 주로 주간에 발생 6) 진동 · 분진 · 폐수 등이 동시에 발생
⑦ 민원계획
㉮ 사전 조사사항 : 1) 인근 가옥 조사 — 기존 가옥의 안정성(기발생 균열, 담장 기울기), 진입도로 상태(균열 · 함몰, 경계석), 전주 수직상태 · 공중전선 안정성 2) 조사기록 — 균열 등은 사진 · 동영상 촬영, 배치도 중심으로 기록부 작성 · 보관 3) 유의사항 — 은폐 · 방해가 없도록 면밀히, 주민과 협조관계를 만든 뒤 실시
⑧ 관리계획
㉮ 관공서와 업무체계 구축(경찰서 · 파출소 · 소방서, 관할 시 · 군청) ㉯ 주민 협조체 결성 지원(감시고발이 아닌 감시지도 성격, 주기적 간담회, 주민동태 점검 병행) ㉰ 상황조사 및 시험(주민협조체 협조로 주변 조사, 소음 · 진동 모의 시험) ㉱ 점검방안 및 대책(소음 : 주민 위치를 가정한 소음측정기 측정, 진동 : 외부기관 의뢰 / 감독관과 협의하여 대책 수립, 민원인과 지속적 대화)
■ 환경기준 — 소음 · 진동관리법 시행규칙 [별표 8] 생활소음 · 진동의 규제기준(공사장, 개정 2019. 12. 31.)
대상 지역 |  |  |  |  | 아침 · 저녁 05~07 · 18~22 |  | 주 간 07~18 |  | 야 간 22~05 | 단위
가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 · 주거개발진흥지구 및 관광 · 휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 있는 학교 · 종합병원 · 공공도서관 |  |  |  |  | 60 이하 |  | 65 이하 |  | 50 이하 | dB(A)
나. 그 밖의 지역 |  |  |  |  | 65 이하 |  | 70 이하 |  | 50 이하 | dB(A)
※ 공사장 소음 : 주간에 특정공사 사전신고 대상 기계 · 장비를 쓰는 작업시간이 1일 3시간 이하이면 +10dB, 3시간 초과 6시간 이하이면 +5dB 을 규제기준치에 보정. 발파소음은 주간에만 +10dB. 주거지역과 종합병원 · 학교 · 공공도서관 부지경계로부터 직선거리 50m 이내 지역은 공휴일에만 −5dB.
대상 지역(생활진동) | [6 empty] | 주 간 06~22 |  | 심 야 22~06 | 단위
가. 주거지역 등(위 소음 가 와 같은 지역) | [6 empty] | 65 이하 |  | 60 이하 | dB(V)
나. 그 밖의 지역 | [6 empty] | 70 이하 |  | 65 이하 | dB(V)
※ 공사장 진동 : 주간에 특정공사 사전신고 대상 기계 · 장비를 쓰는 작업시간이 1일 2시간 이하이면 +10dB, 2시간 초과 4시간 이하이면 +5dB 보정. 발파진동은 주간에만 +10dB.
⑨ 굴착계획 · ⑩ 운반계획 · ⑪ 천공계획 · ⑫ 콘크리트공사계획
⑨ 민가가 있으면 가옥 반대편부터 굴착, 낙하높이를 낮추고 충격 삽입을 피함, 천공은 압입방식, 야간작업(특히 착암) 금지, 저소음 장비 · 차량(굴착기 · 덤프트럭) 선정.
⑩ 운반경로는 보차도 구분 · 포장 · 차선이 많은 도로로, 저소음 운반차량(과적 금지), 현장 내 20km/h 이하, 급발진 · 공회전 · 급정지 · 경음기 금지, 세륜 및 측면살수 후 운행.
⑪ 리퍼로 상부 풍화암층은 천공 없이 최대한 절개, 착암 · 천공 장비는 저소음, 민원 우려 시 이동식 방음벽 설치.
⑫ 콘크리트 타설 때 바이브레이터 공회전 금지(콘크리트 안에서 회전), 펌프카 · 운송차량의 불필요한 공회전 방지.
⑬ 건설장비를 사용할 때 소음 · 진동 저감 기본대책
㉮ | 저소음 · 저진동 공법 선정 — 해머식이나 대형 브레이커 대신 압쇄기 공법 등 채용
㉯ | 저소음 건설기계 선택 — 저소음 · 적정용량 건설기계 사용
㉰ | 적절한 시간대 및 작업공정 설정(심야 · 조석 작업 억제) — 주변 생활시간대를 고려해 통상 낮 시간에
㉱ | 건설기계의 적정 배치 — 민가와 멀리, 가설구조물 뒤에 배치해 차음
㉲ | 차음시설 설치 — 기계톱 · 공기압축기 · 발전기 등 사용 때 필히 차음시설
⑭ 인 · 허가계획
㉮ 이 현장의 특정공사 : 굴착공사, 토공사 등 ㉯ 특정공사 사전신고 : 해당 공사를 시작하기 전에 관할 시 · 군 · 구청에 신고(소음 · 진동관리법 시행규칙 제21조) — 착암작업 등 소음 저감방안 중심, 소음 · 진동 저감대책, 장비 급가동 · 공회전 금지, 가능한 야간작업 금지
⑮ 폐기물 처리계획
㉮-1 기본방침 : 시공 중 발생하는 폐기물의 발생량 억제, 재활용, 사용 가능품의 주민 공여를 통해 환경오염 피해를 최소화한다.
1) |  | 폐기물 처리 전담요원(환경관리자)은 발생 억제 및 교육계획을 수립하여 근로자 의식 제고와 정리정돈 습성 유지에 기여한다.
2) |  | 현장 폐기물은 처리가 쉽도록 매립용 · 파쇄용 · 재활용 · 소각용 등으로 구분하여 수집 · 보관한다.
3) |  | 처리업자에게 위탁할 때에는 폐기물의 성분 · 분량을 참작하여 처리용량 · 시설 등 처리능력을 확인한 후 계약 · 위탁한다.
4) |  | 위탁처리업체의 법규 준수 여부를 계속 확인한다(업체를 직접 방문하여 서류 검토).
5) |  | 현장 환경관리자는 폐기물 종류별로 관리대장을 작성하고, 그해 처리한 폐기물은 다음 해 2월 말까지 처리실적을 관할관청에 보고한다(보존 : 마지막 기재일부터 3년).
6) |  | 반출 폐기물은 인계서(전자정보처리프로그램 «올바로» 등)를 작성하여 처리의 투명성을 보장한다.
분 류 |  | 세 부 지 침(폐기물 처리 4단계) | [6 empty] | 비 고
제1단계 (발생 억제) |  | ▶ 자재 반입 포장재는 납품업체가 전량 회수(계약 때 명기) ▶ 장비 폐유 등은 장비업체 전량 회수 ▶ 표준화 작업으로 잔재물 최소화 ▶ 1회용 자재 억제 · 재활용 자재 사용 ▶ 사무실 · 현장 주변 5원 분리수거함 배치 | [6 empty] | ▶ 지속적인 교육 · 홍보 ▶ 5원 분리 : 병, 플라스틱, 고철, 알루미늄, 종이 · 의류
제2단계 (성분별 분리수거) |  | ▶ 5원 분리수거 폐기물은 관할 관청 등에 수거 협조 요청 ▶ 가연성 · 불연성 구분(부피가 큰 것은 파쇄 후 위탁) ▶ 지정폐기물 : 위탁처리 ▶ 건설폐재(토사 · 콘크리트 · 아스콘 덩이 등)는 재활용 또는 위탁처리 | [6 empty] | ▶ 재활용 : 용도별 KS 및 설계 · 시공지침에 따라 재가공 후 사용
제3단계 (분리수거) |  | ▶ 불연성 폐기물은 일정량 모이면 위탁처리 ▶ 위탁업체는 가능한 재활용 능력업체로 선정, 재활용률 제고 | [6 empty] | ▶ 허가 · 등록증 확인, 정식 계약 후 반출증 보관
제4단계 (중간 · 최종처리) |  | ▶ 환경관리 총괄책임자는 필요시 위탁업체의 최종처리 상태를 확인하여 불법 매립 · 투기 예방
보관 : 건설폐기물은 성상별 · 종류별로 구분 보관(재활용품 별도), 보관 개시일부터 90일(지정폐기물 45일)을 넘겨 보관하지 않으며, 공사 완료 후 현장에 보관하지 않는다. 위탁 : 등록 여부 · 영업대상 · 구역 · 허가기간 확인, 처리과정 확인, 보관 · 처리상태 사진 보관, 반출차량 시간 · 번호 기록. 노천소각 금지.
⑯ 수질 관리계획
단 계 |  | 구 분 |  |  | 내 용
1 단계 |  | 발생원 억제 |  |  | ① 가배수로에 의한 토사유출 억제 ② 우수 및 오수의 분리 처리 ③ 수질오염원 조속 수거 및 처리 ④ 세차시설 용수의 적정 처리 ⑤ 사용량 지정 및 점검
2 단계 |  | 방지시설의 가동 |  |  | ① 방지시설 처리효율 최적화 ② 정상운영 및 주기적 점검 ③ 배출오염물질 오염도 검사(자가측정)
3 단계 |  | 처리수의 재활용 |  |  | ① 처리수의 재활용 ② 탈수 슬러지의 위탁처리
4 단계 |  | 처리결과 기록보존 |  |  | ① 운영일지 · 자가 · 위탁처리 기록보존 ② 배출 · 방지시설 운영일지 작성
㉯ 토사유출 방지대책 : 강우 때 토사유출로 인근 수역이 오염되지 않도록, 절 · 성토면 안정화를 먼저 하고 유출 우려 부분은 덮개로 덮으며 상 · 하부에 가배수로 및 물막이를 설치한다. 공사지역 하류에 침사지를 설치하여 인근 수역으로 유입되는 토사량을 최소화한다.
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 수급사 · 공사기간 일수 · 공사금액 한글 · 건물 합계). 소음 · 진동 기준표는 현행 시행규칙 [별표 8] 원문입니다.
그 밖의 법령 인용(보관기간 · 신고 시기 등)은 원본 계획서 문구를 줄여 옮긴 것입니다 — 제출 전에 현행 법령과 발주처 지침을 확인하세요.

## 점검표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
환 경 관 리 점 검 표 | [6 empty] | 작 성 |  | 승 인
작성부서 |  |  |  | 점검일 | 20 년 월 일 |  | 작 성 자
구분 | 항 목 |  | 점 검 사 항 |  |  |  | 실 시 사 항
[7 empty] | 결과 | 부적합 장소 / 사항 |  | 대 책
환 경 | 시설물 |  | 1. 사업장의 시설물은 적합하게 관리되고 있는가?
| 소음 · 악취 |  | 1. 소음은 기준치에 적합하게 관리 · 측정되고 있는가?
2. 소음으로 인한 작업자의 애로 및 민원은 없는가?
3. 악취의 원인 제공 개소는 없는가?
| 폐기물 |  | 1. 폐기물은 지정장소에 분리수거되고 있는가?
2. 폐기물은 적합하게 처리되고 기록관리되고 있는가?
| 수 질 |  | 1. 오수 · 분뇨처리시설은 적합하게 작동 · 관리되고 있는가?
2. 오수 · 분뇨처리시설은 정기적으로 청소 · 수거되고 있는가?
3. 생활하수가 무단 방류되는 곳은 없는가?
| 난방 · 냉방 |  | 1. 난방기기의 가동상태 및 관리상태는 양호한가?
2. 에너지 절약을 위한 요소는 파악되고 관리되는가?
| 조 명 |  | 1. 작업조명등의 조도 및 관리상태는 양호한가?
2. 에너지 절약을 위한 절전요소는 파악되고 실천하는가?
| 기 타 |  | 1. 유해지역은 경고표식이 부착되어 있는가?
2. MSDS 관련 내용 숙지 및 교육상태는?
3. 유기용제의 노출장소 관리상태는 양호한가?
4. 환경 관련 시설의 관리상태는 이상이 없는가?
소 방 | 소 방 |  | 1. 소화기는 지정된 위치에 있는가?
2. 누전의 위험장소는 없는가?
3. 가연성 물질 사용장소의 관리상태는 양호한가?
점 검 결 과
특기사항 |  | * 점검 결과가 양호하면 결과란에 «○» 를 적고, 부적합 사항이 있으면 «건수(숫자)» 로 적습니다.
결과 칸 : 양호는 ○, 부적합은 건수(1, 2 …)를 숫자로. 아래 «점검 결과» 가 저절로 셉니다.

## 환경보전비
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
4. 환경보전비 집행계획
가. 예산
① 도급내역서상 계상된 환경보전비 :
나. 총괄 사용계획
사 용 계 획 금 액
항 목 |  | 금 액 (원) |  |  | 비율 | 비 고
1. 환경오염 방지시설 설치 및 운영비용
2. 폐기물의 처리 및 재활용 비용
3. 환경계측 비용
4. 환경교육훈련 비용
5. 현장 환경정리 비용
6. 환경자료 및 홍보물 구입 비용
7. 환경기술인 및 환경 관련 인건비용
8. 기타
합 계
다. 환경보전비 항목별 사용내역
항목 번호 | 사 용 내 역 | 단위 | 수량 | 단 가 |  | 금 액
계
※ «항목 번호» 에 1~8 을 적으면 위 총괄표의 그 항목으로 모입니다. 항목별 쓰임 예:
1. 대기(방진막 · 방진덮개 · 살수차 · 고압살수기) · 수질(오수처리 · 정화조 · 이동식 화장실 · 양생수조 중화) · 소음진동(방음벽 · 흡음) · 토양(침사지 · 오탁방지망) · 기타(수목 이식 · 비탈면 녹화)
2. 순환골재 구입 · 건설(사업장)폐기물 위탁처리(수집 · 운반 · 처리) · 지정폐기물 위탁 · 재활용 폐기물 · 임시보관장소 · 분리수거함 · 폐유 보관함 · 파쇄기 살수시설
3. 대기 · 수질 · 소음진동 측정(위탁 · 자가)
4. 전문교육(외부기관) · 정기교육 · 수시교육(신입 · 일용직)
5. 훼손 정비 · 복원 · 청소도구 · 귀마개 · 방진마스크 · 방역소독
6. 환경법규 구입 · 안내게시판 · 현수막 · 자료 발간
7. 법정 환경기술인 선임 · 화약류관리보안책임자 · 세륜시설 관리인 · 살수차 운영 인건비
8. 환경처리 약품(세륜 오탁수 응집제 · 중화제) · 모니터링 · 환경 관련 부담금 등
하늘색 칸 = 자동(금액 = 수량 × 단가 · 총괄 금액 · 비율 · 합계).

## 신고증명서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
5. 신고증명서
가. 비산먼지 발생사업 등 신고증명서
(신고증명서 사본을 붙이는 곳)
나. 특정공사 사전신고증명서
(신고증명서 사본을 붙이는 곳)