## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
지반개량공사 시공계획서
| 공 사 명 | (공 사 명)
작성 연월
(회 사 명)
공사명 · 작성 연월 · 회사명을 여기 한 번만 적으면 부제와 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 개요
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
목 차
1. 공 사 개 요
2. 공 법 개 요
3. 시 공 계 획
4. 장비 및 장치 투입계획
5. 인부 투입계획
6. 자재 투입계획
7. 품질관리계획
8. 안전관리계획
1. 공 사 개 요
공 사 명
시 공 사
공 사 기 간 |  |  |  | ~
공 사 위 치
공 사 내 용
공 종 | 품 명 |  | 규 격 |  | 수량(공) · 면적 |  | 주입길이 (m / 공) |  | 비 고
총 주입길이 (Σ 수량 × 주입길이)
2. 공 법 개 요
절삭암 회전관입 주입교반 공법은 토출구가 달린 스크류형 절삭암으로 단단한 토사층을 회전하며 절삭하는 동시에 경화재를 주입 · 교반하여, 흙 입자와 경화재가 긴밀하게 섞인 고결체를 만들어 연약지반을 개량하는 주입공법이다. 확대 대상 지반의 분담비율에 따라 바깥쪽 토출면적을 크게 구성한 토출구로 단단한 토사층에 정확한 규격의 선단 확대부를 만든다.
[ 시공 순서도 — 1단계 관입 · 주입 → 2단계 보강체 형성 시작 → 3단계 회전 상승 · 형성 → 4단계 형성 완료 ]
(보강체 시공 사진을 붙이는 곳)
1) 배합비 (1㎥ 당)
구 분 |  |  | 사 용 량 (kg) |  |  |  | 비 고
고 화 재 |  |  | 760
물 |  |  | 760
합 계 | [6 empty] | 1000
주입재 비중
2) 그라우트 토출압력 및 토출량
구 분 |  | 항 목 |  | 단 위 |  | 토 출 량 |  | 비 고
고화재 그라우팅 |  | 압 력 |  | kgf / ㎠ |  | 20 ~ 40 |  | 고화재 설계량 :
|  | 토출량 |  | ℓ / 분 |  | 80 ~ 120
고화재 설계량 (kg / m, Φ800 기준) — 자재 소요량 계산에 씀 | [7 empty] | 105
노란 칸 = 기준값(원본 계획서 값 · 현장에 맞게 고쳐 씀). 하늘색 칸 = 자동(공사명 · 공사기간 일수 · 총 주입길이 · 배합 합계 · 비중).

## 시공계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
3. 시 공 계 획
설계도서를 숙지하고 공사 현장 여건 등을 감안하여 안전성 · 경제성 · 시공성을 고려한 절삭암 회전관입 주입교반 공법(기초지반 보강공) 시공계획을 세운다.
1) 예정공정표 — «공정표» 시트(일 단위) · 현장 시공준비 : 플랜트 설치 · 자재 반입 · 오거/절삭암 체결, 표층보강 : 보강공 완료 뒤 표층고화 · 진동다짐, 평판재하시험 : 표층고화 전 또는 후
2) 준비작업
구 분 | 준 비 작 업
설계 검토 | ◦ 기초지반 보강공 시공과 관련된 설계도서를 충분히 검토한다. ◦ 현장 상황 및 현장 조건을 확인하고 이를 통해 시공계획을 세운다. ◦ 일반적인 시공계획의 기준에 준하는 사항을 검토한다.
현장 검토 | ◦ 현장 안 보행자의 안전과 통제가 가능하도록 관리한다. ◦ 시공 때 필요한 작업공간을 확보하도록 계획한다. ◦ 설계서와 시공 현장의 LEVEL 및 경계를 확인한다. ◦ 장비 반입계획 및 자재 반입계획을 확인한다.
3) 시공
단 계 |  | 시 공 계 획
시공 준비 |  | ◦ 착수 전 설계도상 시공 현장의 LEVEL 및 경계를 확인하고, 설계도에 따라 터파기를 한 뒤 주입공 시공 위치를 표시한다. ◦ 플랜트(사일로 또는 스크류 컨베이어 · 그라우트 믹서펌프 · 발전기 · 수조)를 설치한다. ◦ 시공 일정에 맞추어 고화재를 차례로 반입한다. ◦ 굴삭기에 오거로드와 토출 절삭암을 단다. ◦ 설치를 마친 플랜트(그라우트 믹서)에 고화재와 물을 넣고 교반한다(주입재 비중 1.40 이상 확인).
회전관입 및 그라우트 주입 |  | ◦ 주입공 위치에서 설계도의 주입길이를 참고하여 계획 심도까지 회전관입하며, 준비된 그라우트를 동시에 주입하여 원지반 흙과 혼합 · 교반한다(절삭암 선단이 단단한 지층에 닿거나 선단 지반이 너무 연약하면 시공 심도를 조절할 수 있다). ◦ 주입 중 수직도를 확인하며 실시간으로 조정한다.
상부 표층보강 |  | ◦ 주입 중 지상으로 올라온 원지반 혼합 그라우트는 보강체 상부 표층 보강재로 쓸 수 있으며, 상부를 표층고화한 뒤 진동롤러로 다져 표층보강을 마친다.
평판재하시험 |  | ◦ 지지력 확인을 위해 평판재하시험을 하여 설계지지력 이상이 확보됨을 확인한다. ◦ 평판재하시험이 곤란하면 그라우트 믹서 안의 시료나 시공된 주입공에서 시료를 채취하여 일축압축강도 시험으로 품질을 확인한다.
(단계별 시공 사진을 붙이는 곳 — 시공 준비 · 회전관입 · 표층보강 · 평판재하시험)
4) 작업공정
준비 — 작업장 정지 및 측량 확인
▼
운반(자재 및 장비)
▼
|  | 플랜트 조립 · 설치 |  | ◀ 재료 공급(고화재 · 용수)
▼
|  | 장비 세팅 · 주입공 위치 확인 |  | ◀ 반복 작업 : 플랜트 이동
▼
|  | 하향 회전관입 중 그라우트 주입교반 |  | ◀ 주입 심도 확인
▼
상향 회전인발 중 그라우트 주입교반
▼
보강체 형성 → 기구 세척
▼
플랜트 해체 · 철거
▼
표층보강(잡석 다짐 · 표층고화)
▼
시공 완료

## 공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
3-1) 예 정 공 정 표 (일 단위 · 1차 / 2차 시공)
착 수 일 |  |  | ※ 착수일과 공정마다 시작 일차 · 작업 일수를 적으면 끝나는 날과 일 단위 막대가 그려집니다.
공 정 | 시작 일차 | 일수 | 종료 일차 | 기 간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 비 고
현장 시공준비(1차)
회전관입 · 그라우트 주입(1차)
현장 시공준비(2차)
회전관입 · 그라우트 주입(2차)
주입공 상부 표층보강
평판재하시험
총 작업 일수
하늘색 칸 = 자동(종료 일차 · 기간 · 날짜 · 총 작업 일수). 공정 이름은 원본 차례를 미리 넣어 두었습니다.

## 투입계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
4. 장비 및 장치 투입계획
장 비 명 | 규 격 |  |  | 단위 | 수량 | 용 도
굴삭기 | 08 타이어 또는 10 궤도 |  |  | 대 | 1 | 스위벨 부착 오거를 달아 오거로드 선단의 토출 절삭암을 회전관입
오거로드 |  |  |  | 대 | 1
플랜트 | 사일로 · 믹서펌프 |  |  | 대 | 1 | 고화재 그라우트 교반 및 이송
물차 |  |  |  | 대 | 1
수조 |  |  |  | 대 | 1
발전기 | 75kW 또는 100kW |  |  | 대 | 1 | 플랜트 가동
동력분무기 | 6.0마력 |  |  | 대 | 2 | 표층고화 작업 때 분진 방지
진동롤러 |  |  |  | 대 | 1 | 표층보강 때 진동다짐
5. 인부 투입계획
직 종 |  | 단위 | 인 원 수 |  | 용 도
작업반장 |  | 명 | 1 |  | 주입교반 및 표층고화 시공 관리
특수인부 |  | 명 | 1 |  | 플랜트 운용 · 수직도 및 위치 확인
보통인부 |  | 명 | 2 |  | 호스 이동 · 작업 보조
명
명
계 |  | 명
1일 예상 작업량 (주입길이) |  |  | 250
6. 자재 투입계획
자 재 |  | 규 격 |  | 수 량 |  | 단위 | 비 고
고 화 재 |  | 주입용 |  |  |  | 톤 | 총 주입길이 × 설계량 ÷ 1,000 (자동)
|  | 표층용 |  |  |  | 톤
합 계 | [5 empty] | 톤
노란 칸 = 기준값(1일 작업량 · 설계량). 하늘색 칸 = 자동(인원 계 · 주입 소요 일수 · 주입용 고화재 · 합계).

## 관리계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
7. 품질관리계획
공사에 적용되는 품질 요구 조건을 충족하기 위해 시공 품질관리를 철저히 한다.
1) 품질관리 계획
(1) | 공마다 장비의 거치 상태 · 수직도 및 중심 간격(C.T.C)을 확인한다.
(2) | 주입 때 주입 심도를 확인하면서 설계 당시의 지반과 같은지 확인한다.
(3) | 주입재 교반 때 흙과 교반된 상태를 확인하며 최적의 배합비가 되도록 조절한다.
(4) | 회전관입 장비와 고압펌프 플랜트가 긴밀히 연락하여 인발 속도 · 회전수에 따라 분사압력과 고화재 주입량 등을 철저히 관리한다.
(5) | 토출 절삭암의 토출구가 막히지 않도록 관찰하고 유지보수한다.
이 현장의 공법은 <그림1> 과 같이 분담비율에 따라 바깥쪽 토출면적을 크게 구성한 토출 절삭암을 쓰고, 주입재 비중이 1.40 이상임을 확인하며 정확한 규격과 고른 품질이 되도록 확인하며 주입 · 시공한다.
<그림1> 토출 절삭암
8. 안전관리계획
안전에 관련한 제반 법규 등에 따라 재해 발생을 막고 공사를 안전하게 수행하는 것을 목적으로 한다.
1) 안전시공 관리 체계도
안전 조회
▼
|  |  | 작업 중 지도 · 감독 |  | ◀ 작업 중 안전점검
▼
작업 종료 전 정리정돈
▼
작업 종료 후 정리정돈
2) 안전조회 및 현장관리 — 작업 시작 전 5 ~ 10분 정도 다음 내용을 골라 전달하고, 작업 중에도 현장을 점검한다.
구 분 |  | 안 전 관 리 계 획
안전 조회 |  | ◦ 관리자는 그날 주요 작업 내용을 알리고, 작업 때 위험 요소 및 장소를 전달한다. ◦ 재해 사례(자사 · 타사 · 같은 공종의 재해 사례 등)를 전달한다. ◦ 안전 훈시 또는 안전교육을 한다. ◦ 복장 · 보호구 · 신체 및 건강 상태 확인, 출석 등의 점호 및 점검을 한다.
현장 관리 |  | ◦ 작업 장소는 안전한 작업이 되도록 충분한 공간을 확보하고 장애물이 없게 한다. ◦ 현장 안의 모든 자재는 깨끗이 정리정돈하여 작업환경을 만든다. ◦ 관리자는 작업장을 수시로 점검하여 이상 유무를 확인하고 미리 조치한다. ◦ 관리자는 안전보호구 착용 지도 및 안전교육으로 안전 의식을 높인다. ◦ 관리자는 작업자가 안전 수칙을 지키지 않으면 퇴장 조치한다.
<그림1> · 시공 순서도는 원본 계획서의 설명 그림입니다.