## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
(공 사 명)
시 공 계 획 서
[ 미장공사 ]
20 . .
(회 사 명)
공사명 · 작성 연월(2026-03 처럼) · 회사명을 여기 한 번만 적으면 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 개요
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
목 차
1. 공 사 명
2. 공 사 개 요
3. 공 사 위 치
4. 주요 공사 물량
5. 현 장 조 직 도
6. 시 공 관 리
7. 예 정 공 정 표
8. 품 질 관 리 계 획
9. 환 경 관 리 계 획
10. 안 전 관 리 계 획
1.0 공 사 명
2.0 공 사 개 요
공 사 명
공 사 위 치
발 주 처
공 사 기 간 |  |  |  | ~
공 사 금 액
공 사 규 모
시 공 사
3.0 공 사 위 치
(위치도를 붙이는 곳 — 현장 위치와 미장 공사 구간을 표시)
4.0 주요 공사 물량
구 분 |  | 명 칭 |  | 규 격 |  | 수 량 |  | 단위 | 비 고
합 계 (단위가 ㎡ 인 줄) | [7 empty] | ㎡
5.0 현 장 조 직 도
현 장 대 리 인
│
| 품 질 관 리 자 |  |  | ─┼─ |  | 안 전 관 리 자
│
│
시 공 업 체
│
작 업 팀 장
┌──────────┼──────────┐
장비기사 |  | 미장공 | 특별인부 |  | 보통인부 |  | 합 계
1 |  | 4 | 5 |  | 2
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 시공사 · 공사기간 일수 · 금액 한글 · ㎡ 합계 · 인원 합계). 인원은 원본 계획서 인원을 넣어 두었습니다.

## 시공관리
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
6.0 시 공 관 리
6-1 시멘트 모르타르 바름
1) 적용 범위
이 절은 시멘트 · 골재 등을 주재료로 한 시멘트 모르타르를 벽 · 바닥 · 천장 등에 바르는 경우에 적용한다.
2) 한국산업표준(KS)
(1) | KS A 5101 — 표준체
(2) | KS F 4552 — 메탈라스
(3) | KS L 5201 — 포틀랜드 시멘트
(4) | KS L 5204 — 백색 포틀랜드 시멘트
(5) | KS L 9007 — 미장용 생석회 및 소석회
(6) | KS L 5220 — 건조 시멘트 모르타르
3) 운반 · 보관 · 취급
(1) | 미장용 재료는 섞이거나 훼손되지 않도록 보관한다.
(2) | 공장 제조품은 공장에서 나올 때의 포장이 파손되지 않은 상태로 반입하며, 포장에서 품명 · 자재명 · 수량 · 종류 · 형태를 확인할 수 있어야 한다.
(3) | 시멘트 · 석회 및 부속 재료는 비를 맞지 않게 덮고, 지면보다 30cm 이상 높게 만든 바닥이 있는 창고 등에 건조 상태로 보관하며 겹쳐 쌓기는 13포 이하로 한다.
4) 환경 요구사항
(1) | 시멘트 모르타르를 바르기 전과 바른 후 최소 1주일 이상 온도를 4℃ 이상으로 유지한다.
(2) | 시멘트 모르타르를 바른 후 최소 1주일 이상 환기를 원활하게 유지한다.
(3) | 동절기 공사는 원칙적으로 하지 않되, 부득이하게 시공할 때는 감리원의 승인을 받은 뒤 보양 · 보온하고 시공한다. 바름면이 들뜨거나 동해를 입었으면 쪼아 내고 다시 바른다.
5) 다른 공정과의 협력 작업
매입용 철물(insert) · 고정철물 · 전선배관 등 특별 사항은 미장공사와 관련된 다른 공사 부서에 설명하고, 알맞게 설치되도록 정확한 설치 위치와 설치물에 대해 협조한다.
6) 재료
(1) 시멘트 — 포틀랜드 시멘트는 KS L 5201 의 1종(보통 포틀랜드 시멘트)에 맞는 제품을 쓴다.
(2) 모래 — 단단하고 깨끗하며 먼지 · 흙 · 유기물 등 유해물이 섞이지 않은 것. 품질기준 :
▸ |  | 절건비중 2.4 이상
▸ |  | 흡수율 4.0% 이하
▸ |  | 점토량 2.0% 이하
▸ |  | 유기불순물 — 표준색보다 진하지 않은 것
▸ |  | 씻기 시험으로 손실되는 양 3% 이하
▸ |  | 염화물 함유량 0.1% 이하
(3) 물 — 유해한 기름 · 산 · 알칼리 · 유기물 등이 기준량 이상 들어 있지 않은, 식수로 쓸 수 있는 깨끗한 물을 쓴다.
(4) 접착재 — 보수성 · 작업성 · 부착성 등을 높이는 것으로, 수축이 적은 합성수지계 무기질 재료를 쓴다.
(5) 부속 재료
① |  | 메탈라스 : KS F 4552 에 맞는 메탈라스를 쓴다.
② |  | 코너비드 : 두께 0.45mm 아연도금 철재로, 비드 지름 4mm 이고 양쪽에 폭 50mm 의 메시형 날개가 붙은 것을 쓴다.
③ |  | 신축줄눈 : 두께 0.45mm 아연도금 철재로, 비드 깊이 13mm 이고 양쪽에 폭 50mm 의 메시형 날개가 붙은 것을 쓴다.
7) 모르타르 배합
(1) | 미장용 모르타르는 포틀랜드 시멘트 1 : 모래 3 의 비율로 배합한다.
(2) | 시멘트 풀은 포틀랜드 시멘트 1 : 모래 0 의 비율로 배합한다.
(3) | 물은 시멘트 질량의 50 ~ 60% 또는 제조업체의 지침에 따라 배합한다.
(4) | 모르타르나 그라우트가 고른 품질을 갖고 설치 장소에 맞게 작업되도록 목적에 맞는 혼합기계 · 혼합속도 · 혼합시간 및 혼합절차를 쓴다.
8) 시공조건 확인
(1) 배합 장소 및 작업 장소
① |  | 작업 장소는 바름 재료의 종류 · 공정에 맞게 채광 · 조명 · 통풍이 되도록 창호를 고정 설치하고 조명 · 환기설비를 준비한다.
② |  | 배합 장소와 작업 장소는 항상 정리정돈한다.
③ |  | 사용하는 기계 · 기구에 필요한 전기 · 설비 및 급배수설비를 준비한다.
(2) 미장 공사용 작업발판
① |  | 추락 위험이 있는 고소작업에는 알맞은 추락 방지 설비를 설치하고, 작업자는 필요한 보호구를 착용한다.
(3) 작업 준비
① |  | 외부 미장을 여름에 시공할 때는 바름층이 급히 마르지 않도록 거적이나 폴리에틸렌 필름을 덮은 뒤 살수 등을 한다.
② |  | 비 · 강풍 또는 주위 작업으로 바름 작업에 지장이 있으면 작업을 즉시 중지한다.
9) 바탕 처리
(1) 바탕의 일반 조건
① |  | 미장 바름을 지지하는 데 필요한 강도와 강성이 있어야 한다.
② |  | 사용 조건 및 지진 등 환경 조건에서 미장 바름을 지지하는 데 필요한 접착강도를 유지할 수 있는 형상이어야 한다.
③ |  | 미장 바름의 종류와 마감 두께에 알맞은 표면 상태로서 해로운 요철 · 접합부 어긋남 · 균열 등이 없어야 한다.
④ |  | 미장 바름의 종류에 화학적으로 맞는 재질로서 녹물에 의한 오손 · 화학반응 · 흡수 등으로 바름층이 약해지지 않아야 한다.
(2) 콘크리트 바탕
① |  | 거푸집을 완전히 떼어 내고, 거푸집 잔재 · 세퍼레이터 등 해로운 잔류물이 없어야 한다.
② |  | 모르타르를 바를 바탕면은 먼지 · 기름 등 부착력을 떨어뜨리는 이물질을 없애고 바탕을 고르게 적신 뒤 바른다.
③ |  | 콘크리트 곰보 · 이어치기 부분 등 누수의 원인이 되는 곳은 알맞은 방법으로 미리 방수처리를 한다.
④ |  | 콘크리트 바탕면에 모르타르가 잘 붙지 않을 때는 혼화제를 넣은 시멘트 풀을 먼저 얇게 바르거나 표면 쪼아 내기 등으로 부착력을 높인 뒤 바른다.
(3) 콘크리트 블록 및 벽돌 바탕
① |  | 콘크리트 블록 및 벽돌은 균열을 막기 위해 건습에 따른 신축이 작은 것을 쓴다.
② |  | 물 뿌리기는 미장 재료의 경화 과정 · 보수성 · 흡수율 등을 고려하여 알맞게 한다.
10) 부속철물의 설치
(1) 개구부 보강
① |  | 300mm 이상인 개구부 모서리에는 대각선으로 최소 너비 150mm × 길이 400mm 의 장방형 라스를 덧대어 미장면을 보강한다.
② |  | 미장면과 문틀 · 창틀이 만나는 부위에는 도면에 따라 비드를 설치한다.
③ |  | 콘크리트나 조적 벽체에 직접 바를 때는 개구부 보강용 라스를 콘크리트 바탕면이나 조적 벽면에 고정한다.
(2) 모서리 보강재
① |  | 벽 돌출 모서리 및 내측 모서리에는 비드를 설치한다.
② |  | 벽 내측에 이질재가 만나는 모서리에는 라스를 설치한다.
(3) 벽 및 천장 면 신축줄눈재
① |  | 벽 및 천장면이 9m 이상 연속되면 신축줄눈재를 설치하며, 줄눈재 설치 간격은 9m 이하로 한다.
11) 바닥 바르기
(1) | 콘크리트 바탕면의 레이턴스 · 오물 · 부착물 등 이물질을 없애고 깨끗이 청소한 뒤 물을 뿌린다. 이때 바닥에 물이 고이지 않게 한다.
(2) | 바닥에 시멘트 풀을 충분히 문지르고 표면을 고른 다음 된비빔 모르타르를 바른다.
(3) | 표면의 수분 · 경화 정도를 보아 나무흙손으로 고르고 쇠흙손으로 마무리한다.
(4) | 바닥의 바름 두께는 도면에 지시된 두께에 따른다.
12) 벽 바르기
(1) | 바르기 직전에 바탕면을 청소하고 미리 물을 적셔 흡수를 조절한다.
(2) | 따로 지시가 없으면 벽의 미장 바름 두께는 18mm 로 한다.
(3) | 1회 바름 두께는 7mm 이하로 하고 초벌 · 재벌 · 정벌로 나누어 바른다.
(4) | 재벌 바름은 구석 · 모퉁이 등에 규준대를 대고 평탄하게 바른 뒤 다시 잣대 고르기를 한다.
(5) | 재벌 바름의 경화 정도를 보아 정벌 바름을 하되 얼룩 · 처짐 · 돌기 · 들뜸 등이 생기지 않게 바른다.
13) 미장 마감 보수 및 재시공
갈라진 틈 · 부푼 곳 · 구멍 · 얼룩 등 결함이 있는 미장 표면은 보수한다. 보수 부분은 인접 면과 재질 · 색상이 같아야 한다.
14) 현장 품질관리 — 시공 전 · 시공 중 보양
(1) | 시공 전 : 바름 작업에 가까운 다른 부재나 마감면은 종이 붙임 · 널대기 · 포장 덮기 · 폴리에틸렌 필름 덮기 등으로 오염되지 않게 보양한다.
(2) | 시공 중 : 추운 때에는 따뜻한 날을 골라 시공한다. 부득이 4℃ 이하에서 시공할 때는 판자 울치기 · 거적 덮기 또는 비닐시트를 둘러치고 난방기 등으로 보온한다.
(3) | 외부 마감을 여름에 할 때는 바름층이 급히 마르지 않도록 거적 또는 폴리에틸렌 필름을 덮은 뒤 살수 등을 한다.
(4) | 비 · 강풍 또는 주위 작업으로 바름 작업에 지장이 있으면 방풍 · 보양한다.
15) 시공 후의 보양
(1) | 바람 등으로 먼지가 날려 작업면에 붙을 우려가 있으면 비닐 · 천막 등으로 보양한다.
(2) | 공사 완료 뒤 바름면의 균열 · 들뜬 곳 · 손상된 곳은 그 부분을 잘라 내고 주위와 마감 상태가 차이 나지 않게 보수한다.
(3) | 작업 중 떨어진 모르타르 찌꺼기를 치우고, 뒤 공정에 차질이 없도록 바름면을 청소한다.
(4) | 바름면이 일찍 마르지 않도록 창문 유리를 끼우거나 거적 등으로 막아 통풍 · 일조를 조절하고 물을 뿌리는 등 보양한다.
6-2 콘크리트 면마무리
1) 바탕처리 및 시공
(1) | 거푸집을 완전히 떼어 내고, 거푸집 잔재 · 세퍼레이터 등 해로운 잔류물이 없어야 한다.
(2) | 바탕면의 배부른 부위는 치핑한다.
(3) | 바탕면의 먼지 · 기름 등 부착력을 떨어뜨리는 이물질을 없애고 바탕을 고르게 적신다.
(4) | 콘크리트 곰보 · 이어치기 부분 등 누수의 원인이 되는 곳은 알맞은 방법으로 미리 방수처리를 한다.
(5) | 제물마무리(견출)할 곳은 숫돌 · 그라인더로 갈아 내고, 결함 부위는 부착성이 좋은 재료로 메운 뒤 롤러 · 붓으로 접착재를 바탕면에 바르고 제물마무리를 한다.
(6) | 콘크리트 바닥 제물마감은 된비빔 콘크리트를 다짐기 · 진동기로 다지고 규준대 · 나무흙손으로 고른 다음, 물이 빠지는 정도를 보아 기계흙손 또는 쇠흙손으로 문질러 마감한다.
2) 재료
(1) | 포틀랜드 시멘트는 KS L 5201 의 1종(보통 포틀랜드 시멘트)에 맞는 제품을 쓴다.
(2) | 물은 미장 및 금속에 해로운 기름 · 산 · 알칼리 · 유기물 등이 기준량 이상 들어 있지 않은, 식수로 쓸 수 있는 깨끗한 물을 쓴다.
(3) | 접착재는 보수성 · 작업성 · 부착성 등을 높이는 것으로, 수축이 적은 합성수지계 무기질 재료를 쓴다.
6-3 검측절차
(1) 검측 신청
① | 검측 체크리스트에 의한 검측은 먼저 시공자의 담당기술자가 점검하여 합격된 것을 확인한 뒤, 그 체크리스트를 첨부하여 검측요청서를 감리원에게 제출한다. 감리원은 점검 내용을 검토한 뒤 현장 확인 검측을 하고 그 결과를 서면으로 통보한다.
② | 검측 결과가 불합격이면 시공자가 분명히 알 수 있도록 불합격 내용을 자세히 통보하고, 시공자가 지적 사항을 보완한 뒤 재검측을 요청하면 감리원은 즉시 재검측을 한다.
(2) 검측 흐름(FLOW CHART)
현장 시공 완료
▼
|  |  | 시공자 · 담당기술자 점검 |  | ◀ 첨부 : 시공자 점검표
▼
|  |  | 검측요청서 제출 |  | ◀ 첨부 : 공사참여자 명부 · 관련 도면 · 사진
▼
감 리 원(공사감독자) 현장 검측
▼
|  |  | 검측 결과 통보 |  | ◀ 불합격 시 → 재시공 · 보완 후 다시 검측 요청
▼
합격 시 다음 단계 공종 착수
(3) 검측 체크리스트 — «검측체크» 시트(5장 : 벽 바탕 · 초벌 · 정벌 · 바닥 바탕 · 콘크리트 면처리)

## 검측체크
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE NO. |  |  | 미 장 공 사 |  | 위치 및 부위
공종(세부공종) | 벽체 시멘트 모르타르 바르기 — 바탕면 처리 및 준비 상태 |  |  |  | 검 측 일 자
검 사 항 목 |  |  |  | 검 사 기 준 (시방서 · 도면 등) |  | 검 사 결 과 |  |  |  | 조치 사항
[6 empty] | 1 차 |  | 2 차
[6 empty] | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격
1. 시멘트 · 모래 자재공급원 승인은 되었는가 |  |  |  | 승인 여부
2. 각종 라스 및 메탈라스의 자재공급원 승인은 되었는가 |  |  |  | 승인 여부
3. 바탕처리는 적정한가(물축임 · 오염 제거 등) |  |  |  | 적 · 부
4. 구조체 곰보 · 이음 조인트 · 균열 · 재료분리 등의 조치는 적정한가 |  |  |  | 적 · 부
5. 창틀 주변 모르타르 사춤은 완료하였는가 |  |  |  | 적 · 부
6. 전기 및 설비 배관 부위 모르타르 사춤은 완료하였는가 |  |  |  | 적 · 부
7. 이질재 접합부 라스 설치 및 코너비드 설치 상태는 적정한가 |  |  |  | 적 · 부
8. 균열 방지용 메탈라스의 설치 방법 및 보강 위치는 적정한가 |  |  |  | 시공상세도
9. 시멘트벽돌 쌓기 완료 후 일정 기간 보양을 하였는가 |  |  |  | 적 · 부
10. 콘크리트 균열 부위는 적정하게 보수하였는가(에폭시 그라우팅) |  |  |  | 적 · 부
판 정
시 공 자 점 검 |  |  |  |  | 감 리 원 검 측
점 검 |  | 재 점 검 |  |  | 검 측 |  |  | 재 검 측
(인) |  | (인) |  |  | (인) |  |  | (인)
검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE NO. |  |  | 미 장 공 사 |  | 위치 및 부위
공종(세부공종) | 벽체 시멘트 모르타르 바르기 — 초벌 바름 완료 상태 |  |  |  | 검 측 일 자
검 사 항 목 |  |  |  | 검 사 기 준 (시방서 · 도면 등) |  | 검 사 결 과 |  |  |  | 조치 사항
[6 empty] | 1 차 |  | 2 차
[6 empty] | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격
1. 시멘트 보관 및 관리는 적정한가(반입일자 · 야적상태 · 습기 등) |  |  |  | 적 · 부
2. 모래 입도는 적정하며 진흙 · 먼지 · 철분 함유는 없는가 |  |  |  | 적 · 부
3. 물은 깨끗하고 유해물이 포함되지 않았는가 |  |  |  | 적 · 부
4. 초벌 바름 두께는 적정한가 |  |  |  | 7mm
5. 면 긁어 주기는 적정한가 |  |  |  | 가늘고 고르게
6. 구획별 양생 기간은 적정한가 |  |  |  | 초벌 바름 후 7일 경과
7. 덧먹임 부분 및 바름 벽은 평활하며 들뜬 곳은 없는가 |  |  |  | 적 · 부
8. 창호틀 등에 모르타르 오염은 없으며 보양 상태는 양호한가 |  |  |  | 적 · 부
9. 시공 전 1일 이상, 시공 중 및 시공 후 3일 이상 영상 온도를 유지하였는가 |  |  |  | 적 · 부
판 정
시 공 자 점 검 |  |  |  |  | 감 리 원 검 측
점 검 |  | 재 점 검 |  |  | 검 측 |  |  | 재 검 측
(인) |  | (인) |  |  | (인) |  |  | (인)
검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE NO. |  |  | 미 장 공 사 |  | 위치 및 부위
공종(세부공종) | 벽체 시멘트 모르타르 바르기 — 정벌 바름 완료 상태 |  |  |  | 검 측 일 자
검 사 항 목 |  |  |  | 검 사 기 준 (시방서 · 도면 등) |  | 검 사 결 과 |  |  |  | 조치 사항
[6 empty] | 1 차 |  | 2 차
[6 empty] | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격
1. 재벌 바탕의 이상 균열이나 보완 사항은 조치되었는가 |  |  |  | 적 · 부
2. 면 · 선(수직 · 수평)이 양호한가 |  |  |  | 적 · 부
3. 이질재부 비드 · 코너비드 · 걸레받이 비드 마무리는 양호한가 |  |  |  | 적 · 부
4. 균열 발생 부분 및 들뜬 부분은 없는가 |  |  |  | 적 · 부
5. 재벌 바름 후 7일 이상 두고 정벌을 시공하였는가 |  |  |  | 적 · 부
6. 바름 벽은 평활하며 들뜬 곳은 없는가 |  |  |  | 적 · 부
7. 창호틀 등에 모르타르 오염은 없으며 보양 상태는 양호한가 |  |  |  | 적 · 부
8. 창틀 주변 코킹 시공 부위에 홈을 두었는가 |  |  |  | 적 · 부
9. 정벌 바름 두께는 적정한가 |  |  |  | 7mm
10. 다른 공정과의 간섭으로 재시공할 부위는 없는가 |  |  |  | 적 · 부
11. 시공 전 1일 이상, 시공 중 및 시공 후 3일 이상 영상 온도를 유지하였는가 |  |  |  | 적 · 부
판 정
시 공 자 점 검 |  |  |  |  | 감 리 원 검 측
점 검 |  | 재 점 검 |  |  | 검 측 |  |  | 재 검 측
(인) |  | (인) |  |  | (인) |  |  | (인)
검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE NO. |  |  | 미 장 공 사 |  | 위치 및 부위
공종(세부공종) | 바닥 시멘트 모르타르 바르기 — 바탕면 처리 및 청소 상태 |  |  |  | 검 측 일 자
검 사 항 목 |  |  |  | 검 사 기 준 (시방서 · 도면 등) |  | 검 사 결 과 |  |  |  | 조치 사항
[6 empty] | 1 차 |  | 2 차
[6 empty] | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격
1. 바닥에 다른 공정의 남은 자재는 반출되었는가 |  |  |  | 적 · 부
2. 미장 · 조적 · 방수공사 때 바닥에 묻은 모르타르 등은 제거하였는가 |  |  |  | 적 · 부
3. 전체 청소는 완료되었는가 |  |  |  | 적 · 부
4. 각종 문틀 설치는 완료되었는가 |  |  |  | 적 · 부
5. 현관 입구 및 실별 입구 하부에 실(Sill) 및 재료분리대는 설치되었는가 |  |  |  | 적 · 부
6. 벽면에 마감 기준선은 표시되어 있는가 |  |  |  | 적 · 부
7. 들뜸을 막기 위해 바닥면의 레이턴스 제거 및 치핑 등으로 거칠게 하였는가 |  |  |  | 적 · 부
판 정
시 공 자 점 검 |  |  |  |  | 감 리 원 검 측
점 검 |  | 재 점 검 |  |  | 검 측 |  |  | 재 검 측
(인) |  | (인) |  |  | (인) |  |  | (인)
검 측 체 크 리 스 트
공종 CODE NO. |  |  | 미 장 공 사 |  | 위치 및 부위
공종(세부공종) | 콘크리트 면처리 완료 상태(견출) — 벽체 내부 및 천장 |  |  |  | 검 측 일 자
검 사 항 목 |  |  |  | 검 사 기 준 (시방서 · 도면 등) |  | 검 사 결 과 |  |  |  | 조치 사항
[6 empty] | 1 차 |  | 2 차
[6 empty] | 합격 | 불합격 | 합격 | 불합격
1. 배부름 및 콘크리트 불량 부위는 미리 보수를 완료하였는가 |  |  |  | 적 · 부
2. 창호 주변 모르타르 사춤은 완료하였는가 |  |  |  | 적 · 부
3. 전체 바탕처리는 적정한가(오염 및 불순물 제거) |  |  |  | 적 · 부
4. 구조체 곰보 · 이음 조인트 · 균열 · 재료분리 등의 조치는 완료하였는가 |  |  |  | 적 · 부
5. 전기 및 설비 배관 부위 모르타르 사춤은 완료하였는가 |  |  |  | 적 · 부
6. 견출 전 접착재 사용은 적정한가 |  |  |  | 적 · 부
7. 시공 전 1일 이상, 시공 중 및 시공 후 3일 이상 영상 온도를 유지하였는가 |  |  |  | 적 · 부
판 정
시 공 자 점 검 |  |  |  |  | 감 리 원 검 측
점 검 |  | 재 점 검 |  |  | 검 측 |  |  | 재 검 측
(인) |  | (인) |  |  | (인) |  |  | (인)
결과 칸에 ○ 를 적습니다(합격 또는 불합격 칸). 1차 불합격 항목은 보완 뒤 2차 칸에 적으면 «판정» 이 저절로 바뀝니다.

## 공정표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [12 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
7.0 예 정 공 정 표
착 공 일 |  |  | ※ 착공일은 공사개요에서 따라옵니다. 공종마다 착수 · 완료일을 적으면 반달 칸에 막대가 그려집니다.
공 종 | 착 수 | 완 료 | 일 수 | [36 empty] | 비 고
|  |  |  | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하 | 상 | 하
바탕처리 · 부속철물 설치
벽 초벌 바름
벽 재벌 · 정벌 바름
바닥 모르타르 바름
콘크리트 면마무리(견출)
기계 피니셔 마감
보수 · 보양 · 청소
검측 · 정리
※ 일수 = 완료 − 착수 + 1. 막대는 반달(1~15일 · 16일~말일) 단위입니다. 공정은 현장 여건 · 날씨에 따라 바뀔 수 있습니다.
하늘색 칸 = 자동(착공일 · 달 머리 · 일수). 공종 이름은 원본 차례를 미리 넣어 두었습니다 — 현장에 맞게 고쳐 쓰세요.

## 관리계획
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
8.0 품 질 관 리 계 획
8-1 품질관리 일반 및 적용범위
(1) | 공사 진행 중 필요에 따라 각종 승인도면 · 제작도면 · 제작요령서 등을 작성하여 공사감독자(감리원)의 승인을 받는다.
(2) | 공사용 재료는 도면 · 공사시방서 및 공사감독자의 지시에 따라, 쓰기 전에 견본 또는 자료를 제출하여 승인을 받은 뒤 쓴다.
(3) | 품질시험은 「건설기술 진흥법」 및 같은 법 시행령 · 시행규칙과 공사시방서에서 정한 바에 따른다.
8-2 공사용 재료의 품질
(1) | 설계도면 · 공사시방서 및 공사감독자의 따로 지시가 없으면 시방서에서 정한 품질과 규격에 맞는 재료를 쓴다.
(2) | 시방서에 품질 규격이 없으면 한국산업표준(KS) 표시품 또는 이에 준하는 품질과 규격의 재료를 쓴다.
(3) | 기성품을 포함한 공사용 재료는 현장 반입 전에 자재승인 서류(견본 · 카탈로그 · 시험성적서 등)를 제출하여 승인을 받고, 공사감독자의 지시에 따라 품질을 확인할 수 있는 증빙서류를 낸다.
(4) | 재료가 현장에 들어오면 공사감독자의 인수검사를 받고, 합격한 재료는 작업 · 통행에 지장이 없는 곳에 보관하여 수시 점검이 쉽게 한다.
(5) | 「건설기술 진흥법」에 규정된 품질시험을 하고, 시험실 규모 · 시험장비 · 시험요원 배치기준에 따라 시험실을 운영한다.
(6) | 검사 또는 시험에 불합격한 재료는 지체 없이 현장 밖으로 반출한다.
8-3 시공 확인 및 검사
(1) | 주요 공사단계가 끝났을 때나 공사감독자가 지시할 때는 시공의 정확성과 품질을 확인받는다.
(2) | 검사에 필요한 자료 작성 · 측량 등은 검사자의 지시에 따른다.
8-4 자재관리
(1) | 들어온 자재는 자재수불대장으로 입 · 출고를 관리한다.
(2) | 자재는 재질별 · 규격별로 나누어 보관한다.
(3) | 운반 · 야적 때 변형되지 않도록 전용 운반 가설대 또는 전용 야적대를 쓴다.
(4) | 반입 자재는 받침목 · 지지목 등으로 지면에서 200mm 이상 띄우고 손상 · 변형 · 침수되지 않게 한다.
(5) | 변형을 막기 위해 받침목 높이를 맞추고 1단 적재를 기본으로 한다.
9.0 환 경 관 리 계 획
9-1 개 요
현장의 폐기물 · 유류 · 쓰레기 및 소음 · 진동 · 비산먼지 등에 의한 오염을 방지한다.
9-2 중점관리 방침
(1) | 자율적인 환경관리
(2) | 쾌적한 작업환경 관리
(3) | 민원 발생 방지
9-3 실시계획
(1) | 작업 전후 정리정돈 : 작업 전후 정리정돈을 철저히 하여 쾌적한 작업환경을 유지한다.
(2) | 분리수거 : 분리수거를 철저히 하고, 미장 작업에서 나온 폐기물(모르타르 찌꺼기 · 포대 등)은 시공업체 부담으로 적법하게 처리하여 쓰레기를 줄인다.
(3) | 민원 발생 억제 : 소음 · 진동 · 비산먼지 · 냄새를 최대한 억제하여 인근 주민의 생활에 피해가 없도록 하고, 적극적으로 환경관리 활동을 한다.
(4) 환경관리 대책
① |  | 쓰레기 처리 : 현장 안은 금연하고 쓰레기 수거함을 둔다.
② |  | 잔재물 : 모르타르 찌꺼기 · 시멘트 포대 등은 지정된 장소에 모아 두고 지정 업체가 수거하게 한다.
③ |  | 비산먼지 : 현장 안 주요 도로와 작업장 주변은 하루 2회 이상 살수차로 살수하고, 장비 이동 때 먼지가 나지 않도록 서행한다.
10.0 안 전 관 리 계 획
10-1 안전관리 목적
공종의 특수성을 고려하여 현장의 위험요소를 미리 없애 사고를 막음으로써 귀중한 인명을 보호하고 재산 손실을 최소화하며, 작업 능률을 높여 계획 공정을 원만히 달성하는 데 목적이 있다.
10-2 현장의 안전관리 방침
① | 선 안전, 후 시공
② | 안전교육 내실화로 위험요인 사전 제거
③ | 안전지도 · 점검 강화로 위험요인 사전 제거
④ | 취약 지점 점검 · 보강
10-3 중점 관리 사항
① | 위험예지 활동 실시
② | 개인 안전보호구 착용 생활화
③ | 신규 채용자는 특별안전교육 후 투입
④ | 고소 및 위험지역 작업 전후 안전대책 강구
⑤ | 각종 도구 · 시설물 · 보호장구 상태 및 사용 실태 수시 점검
⑥ | 작업장 정리정돈 생활화
⑦ | 관리감독자 순찰 활동 강화
⑧ | 장비의 안전상태 점검
⑨ | 장비 운전원은 유자격자 선임
10-4 미장공사의 안전수칙
① | 모든 작업자는 작업 때 안전보호구(안전모 · 안전화 · 보호장갑 · 작업복 등)를 반드시 착용한다.
② | 작업 전 장비 안전점검을 반드시 하고, 작업 중에도 중요 부분을 수시로 점검하여 이상이 있으면 예방조치를 한다.
③ | 가동 중인 장비를 두고 자리를 뜨거나 장난 · 한눈팔기를 하지 않는다.
④ | 기사는 작업자와 주위 사람 · 상황을 정확히 살피고 신호수의 신호에 따라 장비를 움직인다.
⑤ | 높은 곳에서 작업할 때는 반드시 안전대를 착용한다.
⑥ | 이동식 비계 · 말비계 위에서 작업할 때는 바퀴를 고정하고 작업발판 · 안전난간을 갖춘 뒤 작업한다.
법령 이름은 현행(「건설기술 진흥법」)으로 바꿨습니다. 그 밖의 문구는 원본 계획서를 다듬은 것입니다.