## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
포장공사 시공계획서
| 공 사 명 | (공 사 명)
작성 연월
(회 사 명)
공사명 · 작성 연월 · 회사명을 여기 한 번만 적으면 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 개요
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
포 장 공 사 시 공 계 획 서
제1장 개요 및 현장 운영 계획
1) 공사개요
공 사 명
시 공 사
공 사 기 간 |  |  | ~
공 종 |  | 규 격 |  |  |  | 수 량 | 단위
포장 면적 합계 (단위가 ㎡ 인 줄) | [6 empty] | ㎡
보차도 경계석 |  | 직선 |  |  | 곡선
2) 목표
- | 적극적이고 정확한 시공 · 공정 및 품질관리 · 안전관리로 고품질을 확보하고 공기를 지키며, 무재해를 달성하여 최상의 현장을 구현한다.
3) 공정관리
- | 공정관리계획에 따른 시공 및 사전 · 사후 점검
- | 관련되는 다른 공종의 진행 사항 수시 점검 및 공조
- | 현장 여건을 반영한 최적의 공정표 작성 및 관리
- | 돌관작업이 생기면 적극적인 대안 검토 및 시행
- | 검사계획에 따른 검사 실시 및 불합격 요소 사전 제거
4) 자재관리
- | 승인된 물량의 최상급 자재 사전 확보
- | 현장 반입 때 검수 확인 철저(불량품 즉시 반출)
- | 안전한 장소에 자재 보관 및 관리
5) 품질관리
- | 규격검사
- | 시공오차의 최소화
- | 부적합품의 추적관리
- | 숙련된 기술인력을 적재적소에 투입
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 시공사 · 공사기간 일수 · 포장 면적 합계 · 경계석 연장 계).

## 세부공종
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
제2장 세부공종계획
1) 노상 다짐
- | 다짐층의 두께는 소요 밀도를 얻을 수 있는 30cm 이하로 한다.
- | 다짐 장비로는 대형 롤러를 쓰며, 다짐이 곤란한 곳은 소형 롤러 · 콤팩터 등으로 충분히 다진다.
- | 기초지반이 물의 영향으로 연약해지거나 정수압이 구조물에 해롭지 않은 경우에는 뒤채움 부위에 물다짐을 할 수 있다.
2) 보조기층
- | 보조기층 재료는 운반 · 포설 · 다짐 때 알맞은 함수비를 가져야 하며, 포설 장비는 재료분리를 일으키지 않는 것을 쓴다.
- | 마무리면은 설계도면의 종 · 횡단과 일치해야 하며, 오차는 계획고의 3cm 이내여야 한다.
3) 콘크리트 포장
- | 시공 조건에 맞는 장비 선정은 품질과 작업 효율에 큰 영향을 미치므로, 모든 장비의 기종 · 기능 · 기계 상태 · 배치계획 · 오염대책 등을 적은 장비 사용계획서를 제출하여 감리원의 승인을 받고, 현장 반입 후 사용 전에 감리원의 확인을 받는다.
- | 시공에 앞서 뜬돌 · 점토 등 해로운 물질을 없애고 항상 양호한 상태로 유지하며, 손상 부분은 즉시 보수한다.
- | 공사용 차량 왕래로 훼손 · 골재 탈리 등이 생기면 즉시 보완하고 감리원의 확인을 받는다.
- | 보조기층이나 기층면이 말라 있으면 소량의 물을 고르게 뿌린 뒤 콘크리트를 타설한다.
- | 슬래브 밑면 평탄성에 맞추어 규정된 직선자로 보조기층 표면을 검사하고 요철 부분은 고르게 수정한다.
- | 거푸집 재료는 기준에 맞고 강도와 강성을 가진 것을 쓰며, 진동기 충격과 포설기계의 최대 윤하중에 충분히 견뎌야 한다. 이격 허용오차는 거푸집 자재 두께 이하로 한다.
- | 거푸집은 콘크리트 치기 전에 깨끗이 닦고 박리제를 발라 두며, 설치 상태에 대해 감리원의 확인을 받는다.
- | 깔기 방법은 공사 규모 · 장비 · 작업 여건에 따라 정하며, 깔기면에 고르게 펴는 장비로는 일반적으로 굴삭기를 쓴다.
- | 깔기를 한 뒤에는 콘크리트를 가능한 다시 옮기지 않으며 재료분리가 일어나지 않게 한다.
- | 타설 전 도로 선형 · 계획고 · 거푸집 설치 상태에 대해 감리원의 검사를 받는다.
- | 표시된 두께와 구배를 유지하도록 타설량을 조절하고, 시공이음이 생기지 않도록 레미콘 공급 · 운송을 협의한다.
- | 타설 후 마무리 작업에 일정한 시간이 필요하므로 비가 오면 작업을 멈추며, 감리원의 승인을 받는 경우 마무리 · 초기양생 · 강도 등에 대한 대책을 세운다.
- | 표면 마무리 뒤 교통 개방까지 건조 · 온도 변화 · 하중 · 충격 등의 나쁜 영향을 받지 않게 보호한다. 양생기간 동안 습윤 상태 유지를 위해 피막양생을 할 수 있다.
4) 경계석 및 L형 측구
- | 설치 전 점검 : 계획고를 확인하여 포장 계획고 변경 여부를 검토하고, 구간별 곡선부 · 횡단보도 구간 낮춤 경계석 설치 구간 · 차도부와 보도부 접속부 · 횡단보도부 빗물받이 설치 위치를 검토한다.
- | 노반 준비(1톤 롤러) : 경계석이 놓이는 원지반과 보조기층은 침하가 없도록 도로와 같이 철저히 다진다.
- | 기초 콘크리트의 물빠짐 상태를 보아 가며 겨냥줄에 따라 선형과 수평이 유지되도록 경계석을 설치한다.
- | 설치가 끝나면 지체 없이 경계석 앞뒤에 뒤채움 콘크리트를 채워 이탈을 막는다.
- | 뒤에 타설하는 측구 콘크리트와 잘 붙도록 기초 콘크리트 앞면을 정리하여 L형 측구의 접착을 좋게 한다.
- | 곡선 부분은 미관을 고려하여 곡선 형태를 유지하며, 낮춤 경계석은 유모차나 장애인 통행에 지장이 없도록 알맞은 길이에 경사석을 두어 측구에서 2cm 높이로 시공한다.
- | 1매 미만은 반드시 절단기로 자르고, 코너 부위는 연귀 맞춤으로 시공한다.
- | 줄눈 간격은 5 ~ 8mm 를 기준으로 하고, 줄눈 모르타르의 용적 배합비는 1 : 3 으로 한다.
- | 줄눈 모르타르가 경계석 표면에 묻지 않게 주의한다.
- | 도로 편구배 · 빗물받이 위치 등을 확인하여 경계석에 먹줄을 놓고 면목 등으로 보차도 경계석 앞면에 유도선을 설치한다.
- | 측구 마무리 부위에 선형 유지용 면목(모따기 3cm)을 설치한다.
- | 측구 면처리는 나무흙손으로 처리한 뒤 페인트용 큰 붓이나 빗자루로 직각 방향으로 가볍게 쓸어 준다.
- | 시공 후 오염되지 않도록 보양 · 보호하고, 오염 · 파손 부위는 덧씌우지 말고 절단기로 잘라 내어 다시 시공한다.
5) 블록 포장
- | 보도 폭원 결정 : 시공 폭은 설계된 보도 폭을 원칙으로 하되 제조사별로 규격이 조금씩 달라 반드시 시험시공으로 블록이 잘리지 않는 폭원을 정한다(단지 안 보도 경계석 위치는 조립블록을 시험시공한 뒤 1장 폭 안팎으로 조정하여 블록을 자르지 않도록 한다).
- | 시공 문양 결정 : 표준도 문양을 참고하여 보도 폭 · 연장 등을 감안한 시공도를 작성하되, 현장 주변 실사를 통한 여러 방안을 검토하고 시공성 · 유색 블록 설계수량 등을 감안하여 조잡한 시공이 되지 않게 정한다(복잡한 문양 구간은 미리 블록 배치 시공도를 작성하고 반블록 사용 여부를 검토한다).
- | 블록 포설 뒤 콤팩터로 다져 면을 평탄하게 하고, 모래를 고루 펴 블록 사이를 채운 뒤 빗자루질로 마감한다.
- | 보도블록과 경계석 · 맨홀 등 사이에 단차가 없도록 평활하게 마감한다.
- | 칼라 맨홀 높이 조절 콘크리트 타설 때 마감 F.L 관리에 유의한다.
- | 다짐 부족에 따른 침하에 유의한다.
- | 빗물 침투 때 세굴로 인한 침하에 유의한다.
- | 건물 주변 되메우기가 포장 직전에 이루어져 포설 뒤 침하가 생기지 않도록 유의한다.

## 아스콘
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
6) 아스콘 포장 — 주요공정의 시공절차
아스콘 포장 흐름도
재료 반입
▼
1차 포설(보조기층) 및 전압
▼
2차 포설(혼합기층) 및 전압
▼
프라임 코팅(RSC-3)
▼
|  |  | 기층 포설 및 전압 |  | ◀ T = 15cm
▼
택 코팅(RSC-4)
▼
|  |  | 표층 포설 및 전압 |  | ◀ T = 5cm
▼
완 성
보 조 기 층
1. | 혼합된 보조기층 재료는 입도가 고르고 알맞은 함수비를 가져, 저장 · 운반 · 포설 중 재료분리가 일어나지 않게 한다.
2. | 노상 최종 검측에 합격한 구간만 포설한다.
3. | 편구배 구간에서는 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 다진다.
4. | 다짐 중 너무 건조하면 살수하여 최적 함수비 부근에서 다지면 효과적이다.
5. | 보조기층 마무리면은 계획고와 3cm 이상 차이가 나서는 안 된다.
프 라 임 코 팅
1. | 코팅 전 보조기층 면 상태를 확인하고, L형 측구 · 맨홀 등 포장 완성 뒤 드러나는 부분에 역청재가 묻지 않도록 조치한다.
2. | 살포 전 보조기층 표면이 알맞은 함수량을 가질 때 역청재 침투가 효과적이므로, 약간 습윤한 상태(표면은 건조)가 되도록 하여 승인을 받고 살포한다.
3. | 과다 살포나 미침투는 블리딩 현상과 아스콘 기층 혼합물 연화를 일으키므로 주의한다.
4. | 기온 10℃ 이하, 비가 올 때, 해가 진 뒤에는 시공하지 않는다.
5. | 역청재는 고르게 뿌릴 수 있는 디스트리뷰터로 살포하며, 특히 L형 측구 · 맨홀 등 구조물이 더럽혀지지 않게 유의한다.
6. | 살포 뒤 기층 포설 때까지 통행을 막는다.
택 코 팅
1. | 시공 전 포장면을 청소하고 건조한 상태에서 살포한다.
2. | 양생 불충분 및 과다 살포 때 상부층 연화와 밀림 현상이 생기므로 주의한다.
3. | 기온 5℃ 이하, 비가 올 때, 해가 진 뒤에는 시공하지 않는다.
4. | 코팅 뒤 충분히 양생하며, 표층 시공 전까지 교통 개방을 금지한다.
아스팔트 포설
1. | 포설 장비는 라인 센서가 달린 피니셔로 하고, 콜드 조인트를 줄이기 위해 2차로 포설 피니셔를 쓴다.
2. | 기계 고장으로 작업이 멈추지 않도록 포설 전 장비 일체(예열 · 스크리드 수평 · 스크리드 밑면 청소 · 다짐 작동 상태 등)를 점검한다.
3. | 편구배 구간은 도로 중심선에 평행하게 높은 곳에서 낮은 곳으로, 직선 구간은 길어깨 쪽에서 중심선 쪽으로, 종방향은 낮은 곳에서 높은 곳으로 포설한다.
4. | 센서로 두께를 조절할 때 평탄성 확보를 위해 여러 번 나누어 조절하고, 센서 감도보다 포설 속도가 빠르지 않게 한다.
5. | 피니셔 스크리드는 혼합물 온도 정도로 충분히 예열한다(온도가 낮으면 혼합물이 스크리드에 붙어 마무리면에 긁힌 자국이 생긴다).
6. | 포설 때 혼합물 온도가 120℃ 이하가 되지 않게 한다.
7. | 덤프트럭은 후진하여 피니셔에서 약간 떨어진 곳에 정지하고, 혼합물을 부으며 피니셔가 운전을 시작하면 트럭을 밀며 전진한다(트럭은 기어 중립).
8. | 호퍼 안 혼합물은 큰 변동이 없게 하고, 투입 충격을 최소화하며, 1차는 덜어 내듯 쏟고 2차는 수평으로 내려오게 하여 굵고 가는 입자가 분리되지 않게 한다.
9. | 혼합물은 호퍼 안에 충분히, 스크류 스프레더 양 끝에 스크류 깊이의 2/3 까지 있게 한다.
10. | 포설 중 스크리드에 달린 탬퍼는 계속 작동하여 혼합물이 다져지게 한다.
11. | 표면이 젖었거나 얼었을 때, 기온 5℃ 이하, 안개 낀 날 등에는 시공하지 않는다.
12. | 두께 조절기로 포설 두께를 한꺼번에 조정하면 평탄성이 나빠지므로 여러 번 나누어 조정하고, 스크리드 조정원은 포설 두께를 수시로 확인한다.
13. | 롤러로 다지기 전 종 · 횡방향 평탄성 · 표면 조직 등을 점검하고 불량 부분은 수정하거나 걷어 낸 뒤 포설하여 다진다(표층은 걷어 내고 다시 포설).
14. | 피니셔로 포설한 면은 레이크를 쓰지 않는 것이 원칙이며, 쓸 때는 예열한다.
15. | 포설 중 비가 오면 즉시 작업을 멈추고 포설된 부분을 빨리 다져 마무리한다(혼합물에 물이 스며들면 골재와 아스팔트의 부착력이 떨어져 안정도 · 내구성이 줄고, 온도가 급히 떨어져 소정의 다짐 밀도를 얻을 수 없다).
아스팔트 다짐
1. | 다짐 전 선형 · 평탄성 · 표면 상태를 점검하고 불량 부분은 수정한 뒤 다진다.
2. | 이음부부터 다지기 시작하며 낮은 곳에서 높은 쪽으로 다진다.
3. | 같은 지점에서의 정지 · 회전, 갑작스러운 다짐선 변경으로 혼합물이 밀리지 않게 한다.
4. | 다짐 뒤 24시간 이내, 상온이 될 때까지 교통 개방을 금지한다.
5. | 가로 시공이음은 상층과 하층을 서로 1m 이상, 세로 시공이음은 최소 15cm 이상 어긋나게 시공한다.
6. | 하루 마무리(이음부) 위치에는 소요 두께를 확보할 수 있는 각목을 대어 마무리하고, 다음 날 포설 때 각목을 떼고 택 코팅을 철저히 하여 신구 혼합물이 밀착되고 평탄하게 한다.
7. | 1차 전압은 혼합물이 밀리거나 헤어크랙이 생기지 않는 고온에서 다진다.
8. | 2차 전압은 1차 다짐에 이어 소정의 밀도가 나오도록 다진다(온도 70 ~ 90℃).
9. | 마무리 전압은 롤러 자국이 없어질 정도로 다진다(혼합물 온도 60℃).
10. | 시험요원은 수시로 혼합물 온도를 재어 전압 시기와 다짐 장비를 유도하여 효율적으로 다짐을 관리한다.
11. | 전압 중 3m 직선자로 종 · 횡방향 요철과 굴곡부를 찾아 다짐 장비를 유도하여 보완한다.
12. | 마무리 전압 뒤 포장 위에 롤러를 오래 세워 두지 않는다.
13. | 1차 다짐 때 헤어크랙을 없애려면 롤러의 전압력이나 타이어 공기압을 낮추거나, 혼합물 온도가 조금 낮아질 때까지 기다린다.
14. 다짐 때 유의사항
1) |  | 이음부부터 전압한다.
2) |  | 낮은 곳에서 높은 곳으로 전압한다.
3) |  | 롤러의 구동륜을 앞세워(구동륜 폭의 절반 정도 겹치게) 다진다.
4) |  | 바깥 가장자리 다짐은 롤러 바퀴를 끝단에서 5 ~ 10cm 튀어나오게 하여 다진다.
5) |  | 롤러의 방향 전환은 반드시 안정된 노면 위에서 한다.
6) |  | 급유 등으로 기름을 포장면에 흘리지 않는다(아스팔트 분해로 하자 발생).
7) |  | 헤어크랙이 생기면 탠덤 롤러 투입을 피하고 타이어 롤러로 압착 전압을 하여, 혼합물이 다짐 온도 아래로 떨어지기 전에 크랙을 바로잡는다.
8) |  | 피니셔와 롤러는 항상 1 ~ 2m 이상 간격을 유지한다.
9) |  | 롤러의 급격한 전 · 후진을 금지하고, 특히 머캐덤 롤러는 급제동 · 급출발로 표면 자국이 생기지 않게 한다.

## 장비
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
투 입 장 비 | [5 empty] | 공종 : 포장공
장 비 명 | 규 격 | 대수 | 용 도 · 제 원 |  | 장비 사진 · 제원표
진동롤러 | 10톤 |  | 골재 다짐 |  | (사진 · 제원표)
디스트리뷰터 |  |  | 아스팔트 유제 살포 |  | (사진 · 제원표)
피니셔 | 3.0m |  | 아스콘 포설 |  | (사진 · 제원표)
머캐덤 롤러 | 8 ~ 10톤 |  | 1차 전압 |  | (사진 · 제원표)
타이어 롤러 | 8 ~ 15톤 |  | 2차 전압 |  | (사진 · 제원표)
탠덤 롤러 | 10 ~ 14톤 |  | 마무리 전압 |  | (사진 · 제원표)
스키드 로더 | 브러시 · 버킷 |  | 노면 청소 및 평탄 작업 |  | (사진 · 제원표)
살수차 | 5,500ℓ |  | 다짐 작업 때 살수 · 진출입로 청소 · 장비 물 공급 |  | (사진 · 제원표)
덤프트럭 | 25.5톤 |  | 골재 운반 및 아스콘 운반 |  | (사진 · 제원표)
(사진 · 제원표)
합 계
장비 이름 · 규격 · 용도는 원본 계획서 값을 넣어 두었습니다. 대수를 적으면 합계가 저절로 나옵니다. 사진 칸에는 현장 장비 사진이나 제원표를 붙이세요.