## 표지
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
품 질 관 리 계 획 서
(품질시험계획서 포함)
현 장 명
작 성 일
(회 사 명)
현장명 · 작성일 · 회사를 여기 한 번만 적으면 뒤 장에 저절로 들어갑니다.

## 본문
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
목 차
| 1. | 품질관리계획서
가. 공사명 · 나. 공사범위 · 다. 공사기간 · 라. 공사금액
| 2. | 품질시험계획서
1) 개 요
2) 총 론
3) 품질시험 항목 및 방법
4) 시험시설 계획
5) 시험인력 배치계획
6) 품질시험 성과 관리
1. 품질관리계획서
가. 품질방침
2) 공사 추진 중에 발생되는 모든 문제점은 현장소장에게 상정되어 규정된 여건을 충분히 만족하도록 해결되어야 하며, 현장 품질관리책임자는 현장소장의 전적인 지원을 받아 시험 업무 중 발생되는 부적합사항을 식별하여 이를 여건에 맞게 해결해야 한다.
3) 현장에서 해결되지 않는 심각한 품질 문제에 대해서는 현장 품질관리책임자가 현장소장 및 감독원 승인을 받은 후 본사 기술부와 품질경영실장에게 통보하여 이에 대한 완전한 해결을 촉구해야 한다.
나. 자재별 시험 관리 계획
1) 시험관리
(1) | 적용범위 : 본 공사의 시험에 대한 관리방안을 수립하고 설계 및 기술사양과 공사계약요건에 부합되도록 시험관리 요건을 기술한다.
(2) | 참고문서 : 일반 시방서, 건설기술 진흥법령 및 규칙
(3) | 일반사항 : ① 시험 행위는 월간 예정공정계획표 및 시험계획서에 따라 수행되어야 한다. ② 시험을 수행하는 모든 품질관리 담당자는 건설기술 진흥법에서 인정하는 사람이어야 한다. ③ 검사에 사용되는 측정기기 · 시험설비들은 «검사, 계측 및 시험장비 관리»에 따라 검 · 교정된 것이어야 한다.
(4) | 품질기록서 관리 : 품질에 영향을 미치는 행위의 객관적인 증거를 제공하는 품질기록서를 각 부에서 관리한다 — 공사부(검측의뢰서 · 인수검사보고서), 공무부(공사관리계획서 · 절차서 · 작업지침서 · 교육 관련 기록서 · 품질시험 대장 · 검교정 관련 기록서 · 대외 공문 · 실정보고서), 관리부(자재요구서 · 자재수불부 · 자재 입출고 현황 · 검수보고서 · 자재 검사 보고서), 현장 품질관리책임자(부적합보고서 · 부적합보고서 관리대장 · 시정조치요구서 · 시정조치요구서 목록대장). 품질기록서는 각 부에서 보관 · 정리하고, 손상으로부터 보호할 수 있는 곳에 바인더 등으로 식별 표시를 하여 문서목록표와 함께 보관한다.
2. 품질시험계획서
1) 개 요
가. 공 사 명
나. 공사 위치
다. 공사 기간 |  |  | ~
라. 공사 금액
마. 발 주 처
바. 감 리 사
사. 시 공 사
아. 현장대리인
2) 총 론
가. 현장 품질목표
- 아 래 -
1. 품질의식 확립 및 부실공사 방지
2. 공사 전 철저한 사전점검 및 품질개선 대책 강구
현장의 모든 직원은 위의 현장 품질목표를 달성하기 위하여 본 품질시험계획뿐만 아니라 관련 법 규정 및 계약조건을 포함한 모든 요구사항을 철저히 숙지하여 이를 준수하고, 품질시험계획의 내용을 주기적으로 검토하여 품질개선을 함으로써, 발주자가 요구하는 우수한 품질을 만들 수 있도록 적극적이고 자발적으로 다 같이 노력하고 참여한다.
나. 품질목표 추진계획
품질목표 |  | 세부추진계획 | 이행상태 점검(분기별) |  | 종합평가 | 비 고
품질의식 확립 및 부실공사 방지 |  | 공종별 사전 품질교육 실시 |  |  |  | 분기별 이행상태 점검
확인 곤란 시공부 상세 경과기록 및 사진 촬영 보관
공사 전 철저한 사전점검 및 품질개선 대책 강구 |  | 검측 및 시험 전 품질상태 사전점검
품질개선을 위한 관계자 회의 개최
※ 1. 점검 결과 «미흡» 이 있으면 종합평가가 «재점검» 으로 바뀝니다 — 재점검 · 재평가를 하세요. 2. 세부추진 항목의 결과를 기록 · 보관합니다.
하늘색 칸 = 자동(공사명 · 시공사 · 공사기간 일수 · 공사금액 한글 · 종합평가). 점검 칸은 목록(적정 · 보통 · 미흡)에서 고르세요.

## 시험항목
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
3) 품질시험 항목 및 방법
가. 레 미 콘
구 분 | 시험항목 | 시험방법 | 빈도 (㎥마다) | 설계수량 (㎥) | 시험 횟수 | 비 고
레미콘(각종) | 슬럼프 | KS F 2402 | 120 |  |  | 압축강도 공시체 채취 때 함께
| 공기량 | KS F 2421 | 120 |  |  | 압축강도 공시체 채취 때 함께
| 염화물 | KS F 4009 |  |  |  | 시방서 기준 확인
| 압축강도 | KS F 2405 | 120 |  |  | 타설일마다 · 120㎥마다
나. 철 근
구 분 | 시험항목 | 시험방법 | 빈도 (ton마다) | 설계수량 (ton) | 시험 횟수 | 비 고
철근 각종(SD400 · SD500) | 화학성분 | KS D 3504 | 50 |  |  | 제조회사별 · 제품규격별
| 항복점 | KS D 3504 | 50
| 인장강도 | KS D 3504 | 50
| 연신율 | KS D 3504 | 50
| 굽힘성 | KS D 3504 | 50
| 겉모양 · 치수 · 무게 | KS D 3504 | 50
다. H 형 강
구 분 | 시험항목 | 시험방법 | 빈도 (ton마다) | 설계수량 (ton) | 시험 횟수 | 비 고
H형강(각종) | 겉모양 · 치수 · 무게 | KS D 3530 | 50 |  |  | 제조회사별 · 제품규격별
| 화학성분 | KS D 3530 | 50
| 항복점 | KS D 3530 | 50
| 인장강도 | KS D 3530 | 50
| 연신율 | KS D 3530 | 50
라. 그 외 자재
그 외 자재는 「건설공사 품질관리 업무지침」의 건설공사 품질시험기준과 설계도서(시방서)에 따라 시험한다.
※ 시험 횟수 = 설계수량 ÷ 빈도(올림, 적어도 1회). 노란 칸 빈도는 설계도서 · 품질관리 업무지침 · 발주처 기준을 확인해 고쳐 쓰세요.
노란 칸 = 시험 빈도(기준값). 하늘색 칸 = 시험 횟수(자동).

## 시험시설
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
4) 시험시설 계획
가. 시험시설 장비
NO | 시험기기명 |  | 단위 | 규 격 | 수량 | 비 고
| 전기식 지시저울 |  | 대 | 20kg-1g | 1
| 전기식 지시저울 |  | 대 | 20kg-0.1g | 1
| 콘크리트 테스트 해머 |  | EA | 자동(프린터용) | 1
| 버니어 캘리퍼스 |  | 대 | 전자식(300mm) | 1
| 유리제 온도계 |  | 대 | -20℃~110℃ | 2
| 유리제 온도계 |  | EA | -30℃~110℃ | 1
| 평판재하시험기 |  | EA | 300kN | 3
| 압축강도 시험기 |  | 대 | 1,000kN | 1
| 공기량 측정기(7L) |  | 대 | 10% | 1
| 염분함량 측정기 |  | 대 | 디지털 | 1
| 피크노미터 비중병 |  | EA | 50 · 100㎖ | 각1
| 메스실린더 |  | EA | 500 · 1,000㎖ | 각1
| 비커 |  | EA | 100 · 500㎖ | 각1
| 디지털 온도계 |  | EA | 50℃~1,300℃ | 1
| 스포이트 |  | EA | 5㎖ | 2
| 슬럼프 시험기 |  | 대 | 10×20×30 | 2
| 단위용적중량 용기 |  | EA | 3 · 10 · 30ℓ | 각1
| 균열 게이지(측미 현미경) |  | EA | 10배 | 2
| 압축강도 몰드 |  | EA | Ø10×20㎝ | 30
| 공시체 캡핑 기구 |  | EA | Ø10 · Ø15 | 각1
| 철솔 |  | EA | 중 | 3
| 고무망치 |  | EA | 소 | 3
| 스푼 |  | EA | 소 | 3
| 스패출러 |  | EA | 소 | 3
| 흙손 |  | EA | 중 · 소 | 각1
| 시료삽 |  | EA | 중 | 2
| 시료팬 |  | EA | 100×100 · 50×50 | 각1
| 온도조절용 히터 |  | 대 | 자동 | 2
| 수중펌프 |  | EA | 전기식 | 1 | 양생수조 펌프용
| 다이얼게이지 |  | EA | 10mm(0.01mm) | 2
| 다이얼게이지 |  | EA | 30mm(0.01mm) | 2
※ 검 · 교정 유효기간을 확인하고 라벨을 붙여 관리합니다(«6) 품질시험 성과 관리» 4 참고).
나. 시험실 배치 평면도
(시험실 배치 평면도를 붙이는 곳 — 공시체 양생수조 · 시료 보관대 · 시험기구 · 문 위치)
대상공사 구분 |  | 기 준 | 규 모 |  |  | 판 정
×
※ 기준 = 건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 5] 시험실 규모(특급 · 고급 50㎡ 이상, 중급 · 초급 18㎡ 이상). 대상공사 구분은 «5) 시험인력» 장에서 판정합니다.
기기 목록은 원본 계획서의 목록입니다 — 현장에 맞게 고치세요. 번호는 기기명을 적으면 저절로 붙습니다.

## 인력
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
5) 시험인력 배치계획
가. 품질관리자 배치기준 (건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 5], 개정 2024. 7. 10.)
대상공사 구분 |  | 공사규모 |  |  | 시험 · 검사장비 |  | 시험실 규모 | 건설기술인
특급품질관리 대상 공사 |  | 영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립해야 하는 건설공사로서 총공사비가 1,000억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5만㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사 |  |  | 영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험 · 검사장비 |  | 50㎡ 이상 | 가. 품질관리 경력 3년 이상인 특급기술인 1명 이상 나. 중급기술인 이상인 사람 1명 이상 다. 초급기술인 이상인 사람 1명 이상
고급품질관리 대상 공사 |  | 영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립해야 하는 건설공사로서 특급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사 |  |  | 영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험 · 검사장비 |  | 50㎡ 이상 | 가. 품질관리 경력 2년 이상인 고급기술인 이상인 사람 1명 이상 나. 중급기술인 이상인 사람 1명 이상 다. 초급기술인 이상인 사람 1명 이상
중급품질관리 대상 공사 |  | 총공사비가 100억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사로서 특급 및 고급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사 |  |  | 영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험 · 검사장비 |  | 18㎡ 이상 | 가. 품질관리 경력 1년 이상인 중급기술인 이상인 사람 1명 이상 나. 초급기술인 이상인 사람 1명 이상
초급품질관리 대상 공사 |  | 영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 중급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사 |  |  | 영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험 · 검사장비 |  | 18㎡ 이상 | 초급기술인 이상인 사람 1명 이상
비고 1. 건설공사 품질관리를 위해 배치할 수 있는 건설기술인은 법 제21조제1항에 따른 신고를 마치고 품질관리 업무를 수행하는 사람으로 한정하며, 해당 건설기술인의 등급은 영 별표 1에 따라 산정된 등급에 따른다.
2. 발주청 또는 인·허가기관의 장이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 공사의 종류·규모 및 현지 실정과 법 제60조제1항 전단에 따른 국립·공립 시험기관 또는 건설엔지니어링사업자의 시험·검사대행의 정도 등을 고려하여 시험실 규모 또는 품질관리 인력을 조정할 수 있다.
나. 이 현장의 대상공사 구분 (자동 판정)
품질관리계획 수립 대상(영 제89조제1항제1호 · 제2호) |  |  |  | 아니오 |  | 총공사비(억원)
다중이용 건축물 연면적(㎡, 해당 없으면 비움) | [5 empty] | 판 정
시험실 기준 |  |  |  | 배치할 사람
※ 초급 = 영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 중급 대상이 아닌 공사. 발주청이 조정한 경우 그 기준을 따릅니다.
다. 품질관리자 보유현황
성 명 |  |  | 등 급 | 자격 · 구분 |  |  |  | 품질관리 경력
라. 품질관리 조직도 및 업무분장표
총 괄 품 질 책 임 자
| 현 장 소 장 |  |  |  | - 품질시험계획 승인
- 시험 및 검사인력 총괄 지휘 · 감독
- 시험 관련 각종 계획 승인 · 이행 확인
- 시험성과의 총괄 책임
│
품 질 관 리 담 당 자
| 품 질 관 리 자 |  |  |  | - 시험 관련 각종 계획 검토 및 이행
- 품질시험 성과 총괄표 작성
- 각종 시험성과 · 성적서 확인
- 품질시험계획 작성
- 시험 관련 각종 계획 수립 및 이행
- 시험실 및 시험(계측)장비 관리
- 반입자재 검사 및 성적서 확인
- 대외 기관에 시험 의뢰 · 결과 확인
- 각종 시험성과 확인 및 기록 관리
마. 품질관리자 선임계, 재직증명서 및 경력증명서
별첨 참조
하늘색 칸 = 자동(대상공사 구분 · 시험실 기준 · 배치할 사람 · 품질관리자 이름). 배치기준 표는 시행규칙 [별표 5] 원문입니다.

## 성과관리
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
6) 품질시험 성과 관리
1. 품질시험 · 검사에 필요한 관련자료의 구비 · 활용계획
- | 자료 비치 계획 : 품질 관련 자료 구매 및 현장 비치 정리 — 예) 현장 시방서, 현장 설계도면, 건설공사 표준품셈, 표준시방서, 한국산업표준(KS F) 등
- | 활용 방안 계획 : 가. 품질회의 및 품질교육 때 교육 자료로 활용 · 나. 시공 전 각 공정의 품질 규정 기준 · 방침으로 활용 · 다. 검측 및 품질시험 때 규정에 맞는지 확인
2. 품질관리 관련 법령 · 규정, 품질시험계획에 필요한 품질시험 · 검사요원, 시설 및 장비 등의 적정 확보계획
-
-
3. 품질시험계획에 의한 품질시험 · 검사의 적기 실시
가. | 수립된 품질시험계획서에 따라 품질시험 실시 · 검사 기록 작성 및 월별 실적보고 제출 확인
나. | 시공 전 · 후 반입자재 품질 확인, 공장검수 등 문서 기록 작성 — 예) 자재수불부 작성, 공장검수 결과보고 제출, 품질시험 · 검사대장 등
4. 품질시험 · 검사장비의 관리 계획
가. | 시험 기자재 교정 날짜 확인 및 시행 여부 확인
나. | 검 · 교정 유효기간 현황표 작성 및 기록
다. | 시험 기자재에 검 · 교정 라벨 부착
5. 부적합 사항의 관리 계획
1) 목적
규정된 요구사항과 일치하지 않은 자재나 작업공정이 의도한 바와 달리 사용되거나 후속공정이 진행되지 않도록 부적합사항의 관리 및 처리방안을 규정하고 조치하여 건설공사의 품질을 확보하는 데 목적이 있다.
2) 부적합 사항 발견 또는 발생
전 직원은 자재 품질시험, 공종검사, 인수검사 및 자체 시스템 점검 결과 부적합 사항이 발생 또는 발견되면 해당 작업 진행이나 자재 사용을 중지한다. 단, 경미하여 즉시 시정이 가능한 사항은 작업 또는 업무의 중지 없이 시정방안을 구두 지시한다.
3) 부적합 식별 · 관리
부적합 발견자는 발생 부위 · 장소를 페인트, 팻말, 표지판, 테이프 등으로 식별하거나 지정된 구역으로 격리하여 후속 작업 또는 업무의 진행을 막거나 자재를 반출시킨다. 단, 경미한 사항은 식별 · 격리 없이 시정방안을 구두 지시한다.
4) 부적합 처리방안 강구
가. 부적합 발견자는 처리방안을 작업자에게 구두 지시한다. 단, 기술적 협조 지원이 필요하면 관련 팀과 협의하여 처리방안을 도출한다. 나. 처리방안이 설계변경으로 이어질 수 있는 사항은 현장소장 및 감리와 협의하여 후속 조치를 결정하고 이행한다.
5) 부적합 상황 관리
부적합 발견자는 품질팀장에게 통보하고, 품질팀장은 부적합 발생사항 · 처리방안 · 처리 예정일 등을 부적합 관리대장에 적고 처리상황을 관리한다.
6) 부적합 조치 및 재확인
가. 부적합 발생자는 처리방안을 이행하고, 최초 발견자는 처리 결과를 재확인한다. 나. 확인 결과 만족하면 후속 작업 또는 업무의 진행을 허용한 뒤 부적합 관리대장에 확인 일자를 적는다. 다. 불만족하면 처음과 같이 처리방안을 다시 정해 지시하고 상황을 관리한다. 단, 중대한 사항이면 품질 · 환경 · 안전 팀에 통보하여 시정조치로 잇는다.
7) 후속 조치
가. 품질팀 및 안전환경팀장은 월별 · 분기별 · 반기별로 데이터를 분석하고, 필요하면 시정 · 예방조치로 품질 · 환경 · 안전 분야 개선관리로 잇는다. 나. 자재 공급업체 · 시공 협력업체에서 발생한 경미한 부적합사항 및 구두 지시사항도 관리 대상에 넣어 개선을 위한 데이터 분석에 활용한다.
※ 붙임 : 1. 부적합사항 보고서 2. 부적합보고서 관리대장
하늘색 칸 = 자동(«5) 시험인력» 장의 판정으로 배치 기준 · 시험실 면적 글이 바뀝니다).

## 붙임
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [5 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
# 붙임 1
부 적 합 사 항 보 고 서 | [7 empty] | NO.
공 사 명 | [6 empty] | 날 짜
원인조직(업체명) | [6 empty] | 도면번호
공 종 명 | [6 empty] | 절차서/시방서 번호
제 목
부 적 합 사 항 | [7 empty] | 첨 부
참고문서
작 성 자 | [5 empty] | 확 인 자
발생원인
조치방안
작성자 |  |  |  | 검토자 |  |  |  | 승인자
최종처리확인 |  |  |  |  | 확인일
확 인 자 | [5 empty] | 승 인 자
# 붙임 2
부 적 합 보 고 서 관 리 대 장
NO. | 발행일 | 종결일 | 처리 일수 | 제 목 |  | 발생원인 | 조치방안 | 원인조직 (업체)명 | 공종 (품목)명 | 작성자 | 비고
합 계
처리 일수 = 종결일 − 발행일(종결일이 비면 «진행중»). 번호는 발행일을 적으면 저절로 붙습니다.