## 실적 보고서
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 | [6 empty] | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
[별지 제18호 서식]
품질시험ㆍ검사실적 보고서
공 종 | 시험ㆍ검사 종 목 | 계획시험 ㆍ 검사회수 | 전월까지 시험ㆍ검사회수 |  |  |  | 금월 시험ㆍ검사회수 |  |  |  | 누계 시험ㆍ검사회수
|  |  | 실 시 | 합 격 | 불합격 | 재시험 | 실 시 | 합 격 | 불합격 | 재시험 | 실 시 | 합 격 | 불합격 | 재시험
합계 (인쇄 안 됨) | bar: 전월까지 시험ㆍ검사회수 실 시 to 금월 시험ㆍ검사회수 재시험
합격 + 불합격 ≠ 실시인 칸 |  |  | 전월까지 시험ㆍ검사회수 합 격: 누계 실시 > 계획인 줄; 금월 시험ㆍ검사회수 합 격: 진척률(누계 실시 ÷ 계획)
맞춰 보기 | bar: 전월까지 시험ㆍ검사회수 실 시
하늘색 칸 = 자동(누계 = 전월까지 + 금월 · 합계 · 진척률 · 맞춰 보기 — 합계 아래는 인쇄되지 않음). 실시 칸이 빨간 글씨면 합격 + 불합격이 실시와 다른 칸입니다.
다음 달에는 이번 «누계» 숫자를 «전월까지»에 옮겨 적고, «금월»만 새로 적으면 됩니다.
매월 말(또는 기성부분 검사 · 예비준공검사 신청 때) 공사감독자 · 건설사업관리기술인에게 냅니다(업무수행지침).