## 심사평가요약서 (hidden)
심 사 평 가 요 약 서
□ 사업개요
○ 사 업 명 : 2023년 수해복구 및 산사태 취약지역 정비사업
○ 공사위치 : 관내 수해피해 대상지 및 노후 사방시설 등
| ○ 심사평가결과 : |  | 감 | #REF! | 원 | #REF! | % | ○ 건강보험료, 연금보험료 미반영 : 30일 미만 공사
[7 empty] | (단위 : 원) | ○ 퇴직공제부금비 미반영 : 1억원 미만 공사
| 구 분 | 요청금액 |  | 심사평가금액 | 조정금액 |  | 조정률 | ○ 공사원가 제비율 산업안전보건관리비 미계상 : 공사금액 2천만원 이상 공사 적용
| 합 계 | 458040000 |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | ○ 간접노무비 요율 조정 : 12.5% 적용
| 재 료 비 | 126,001,897 |  | #REF! | #REF! |  |  | ○ 일위대가호표 '건축물 구조체별 철거' 조정 : 표준품셈 12-2-1 적용 (해체재 재사용 않음 적용)
| 노 무 비 | 173317850 |  | #REF! | #REF! |  |  | ○ 일위대가호표 '풀박스설치' 노무수량 조정 : 서울형품셈 적용
| 경 비 | 2,853,853 |  | #REF! | #REF! |  |  | ○ 일위대가호표 건축물현장정리 노임수량 조정 : 서울형품셈 적용
| 제 경 비 | 155866400 |  | #REF! | #REF! |  |  | ○ 고용개선지원비 주휴수당 반영(보험료, 장려금 미반영) : 3개월 이상 & 추정가격 5천만원 이상 사업은 반영(금액기준 다시 확인해볼것)
○ 일위대가호표 모르타르 배합 노무수량 조정 : 모래체가름 제외 적용(표준품셈 9-1-1)
□ 주요심사 평가내용(도급액) | [7 empty] | ○ 한국석유공사(OPINET) 양천지역 유가 적용
| 1. 원가계산서, 일위대가표, 단가산출서, 자재조서 등 | [6 empty] | ○ 공사원가 제비율 산업안전보건관리비 요율 조정 : 2.93% → 1.85% 적용
| ○ 일위대가 제15,39호표 조정 : 표준품셈(찰쌓기) 적용 | [6 empty] | ○ 일위대가호표 시멘트액체방수 노임수량 조정 : 서울형 품셈 적용
| ○ 일위대가 제19호표 조정 : 표준품셈(찰붙임) 적용 | [6 empty] | ○ 프리타스외 2종 자재단가 조정 : 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용
○ 일위대가 제40호표 조정 : 표준품셈(모르타르 배합-모래체가름 제외) 적용
○ 일위대가 제49호표 조정 : 표준품셈(가설울타리-강관 지주 설치 및 해체) 준용
| 2. 기타 심사내용 | [6 empty] | ○ 일위대가 제 1호표 조정 : 표준품셈 적용 (신설, 철거품 150% 적용)
| ◎ 원가심사에 따른 일위, 단가산출, 설계서 재작성 및 물량 재확인 후 사업발주 | [6 empty] | ○ 공사원가 제비율 조정 : 간접노무비, 기타경비 요율 조정
| ◎ 심사한 금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 방법 및 단가등은 자체 반영 후 | [6 empty] | ○ 시중거래가격(견적) 일반관리비 미계상 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 적용
| 발주하고 그 내용을 송부 | [6 empty] | 표준품셈「4-1-1」먹매김은 거푸집과 구조부 시공에 수반되는것으로 내부치장 공사 등에는 계상할 수 없음.
| ◎ 작업조건, 규격, 할증 등을 명시하여 향후 정산이 가능토록 내역서 작성 | [6 empty] | ○ 일위대가 잡철물제작설치 규격 조정 : 보통 → 간단
| ◎ 계약심사 절감액 사용시 기획예산과 사전협의 후 사용 | [6 empty] | ○ 공사 원가계산 제비율 건강, 연금보험료 미계상 : 공사기간 1개월 이상 공사에 적용
○ 품셈기준 5-1, 5-3, 5-4 적용 일위대가표 노임수량 조정
: 동일 반복 공정의 경우 90% 적용(표준품셈 5-1-⑫)
○ 공사원가 제비율 산업안전보건관리비 미계상 : 공사금액 2천만원 이상 공사 적용
○ 시중거래가격(견적) 제비율 미반영 (별도항목으로 반영)
○ 일위대가호표 풀박스(PULL BOX) 설치 노임수량 조정 : 서울형 품셈 적용

## 심사결과서 (hidden)
심 사 결 과 서
○ 사 업 명 : 2023년 수해복구 및 산사태 취약지역 정비사업
(단위:원)
구 분 |  |  | 요청내용 | 심사내용 | 증 . 감 | 증감율 | 비고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비 | 126,001,897 | #REF! | #REF!
|  | 소계 | 126,001,897 | #REF! | #REF!
| 노무비 | 직접노무비 | 152,434,345 | #REF! | #REF!
|  | 간접노무비 | 20883505 | #REF! | #REF! |  |  | 6개월 이하 적용
|  | 소계 | 173317850 | #REF! | #REF!
| 경 비 | 산출경비 | 2,853,853 | #REF! | #REF!
|  | 산재보험료 | 6412760 | #REF! | #REF! |  |  | 모든 건설공사
|  | 고용보험료 | 1750510 | #REF! | #REF! |  |  | 모든 건설공사
|  | 건강보험료 | 5403797 | #REF! | #REF! |  |  | 1개월 이상 모든 건설공사
|  | 연금보험료 | 6859545 | #REF! | #REF! |  |  | 1개월 이상 모든 건설공사
|  | 노인장기요양보험료 | 692226 | #REF! | #REF! |  |  | 1개월 이상 모든 건설공사
|  | 퇴직공제부금비 | 3505989 | #REF! | #REF! |  |  | 추정금액 1억 이상 건설공사
|  | 산업안전보건관리비 | 5039695 | #REF! | #REF! |  |  | 추정금액 2천만원 이상 건설공사
|  | 기타경비 | 19156463 | #REF! | #REF! |  |  | 12개월 이하 적용
|  | 환경보전비 | 2250320 | #REF! | #REF!
|  | 건설기계대여금지급보증서 | 281290 | #REF! | #REF! |  |  | 적용 : 전문건설
|  | 건설하도급발급수수료 |  |  | 0 |  |  | 적용제외 : 전문건설
|  | 소계 | 54206448 | #REF! | #REF!
순공사비 계 |  |  | 353526195 | #REF! | #REF!
일반관리비 |  |  | 21211571 | #REF! | #REF!
이윤 |  |  | 37308895 | #REF! | #REF!
폐기물, 고재 등 |  |  | 4353339 | #REF! | #REF!
고용개선지원비(주휴수당, PS단가) |  |  |  |  | 0 |  |  | 추정가격 5천만원 이상 & 3개월 이상 사업은 반영(금액기준 다시 확인해볼것)
총원가 |  |  | 416400000 | #REF! | #REF!
부가가치세 |  |  | 41640000 | #REF! | #REF!
도급비 계 |  |  | 458040000 | #REF! | #REF!
관급자재비 |  |  |  |  | 0
이설비 및 기타 |  |  |  |  | 0
총공사비 |  |  | 458040000 | #REF! | #REF! | #REF!

## 목록 (hidden)
목 록
Ⅰ. 설 계 설 명 서
1. 위 치 도
2. 공 사 설 명 서
3. 설 계 적 용 기 준
4. 예 정 공 정 표
Ⅱ. 시 방 서
Ⅲ. 설 계 내 역 서
1. 원 가 계 산 서
2. 총 괄 표
3. 설 계 내 역 서
Ⅳ. 일 위 대 가 표
Ⅴ. 단 가 산 출 서
Ⅵ. 중 기 단 가 산 출 서
Ⅶ. 수 량 산 출 서 |  |  |  | Ⅷ. 기 타 첨 부 서 류
Ⅷ. 설 계 적 용 근 거 자 료 |  |  |  | Ⅷ. 기 타 첨 부 서 류
Ⅰ. 설 계 설 명 서
1. 위 치 도
2. 공 사 설 명 서
3. 설 계 적 용 기 준
4. 예 정 공 정 표
1. 위 치 도
2. 공 사 설 명 서
4. 예 정 공 정 표
Ⅱ. 시 방 서
Ⅲ. 설 계 내 역 서
1. 공 사 원 가 계 산 서
2. 총 괄 표
3. 설 계 내 역 서
1. 공 사 원 가 계 산 서
2. 총 괄 표
3. 설 계 내 역 서
2018-01-25
Ⅳ. 일 위 대 가 표
Ⅴ. 단 가 산 출 서
Ⅵ. 기 계 경 비 계 산 서
Ⅷ. 설 계 적 용 근 거 자 료
1
0
0
0

## 예정공정표 (hidden)
예정공정표
#REF! | [15 empty] | 공사 착공일로부터 28일간
공 종 | 비 율 | 제 1 월 |  | 제 2 월 |  | 제 3 월 |  | 제 4 월 |  | 제 월 |  | 제 월 |  | 제 월 |  | 비고
| (%) | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-30 |  | 전체 | #REF!
토 공 | 100 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | [9 empty] | 토공 | #REF! | #REF!
| 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
철 거 공 | 100 |  | 50 | 50 | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 5.5 |  | 2.8 | 2.7
소운반공 | 100 |  | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.9 |  | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
우수공 | 100 |  |  | 50 | 50 | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 15 |  |  | 7.5 | 7.5
구조물공 | 100 |  |  | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 49 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 9
녹화공 | 100 | [6 empty] | 50 | 50 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 23 | [6 empty] | 11.5 | 11.5 | [8 empty] | #REF!
계 | 600 | 16.6 | 83.2 | 155.4 | 103.5 | 53.4 | 53.3 | 84.6 | 50 | [6 empty] | 600
| 100 | 0.6 | 4 | 21.5 | 18.8 | 11.3 | 11.2 | 21.1 | 11.5 | [6 empty] | 100
인원동원계획
개월 |  | 착 공 |  | 착 공 |  | 착 공 |  | 착 공 |  | 착 공 |  | 착 공 |  | 착 공 |  | 계
|  | 1 개월 |  | 2 개월 |  | 3 개월 |  | 개월 |  | 개월 |  | 개월 |  | 개월
보 통 인 부 |  | 3.7757 |  | 33.0782 |  | 45.2261 | [9 empty] | 82.08 | 82.08 | #REF!
특 별 인 부 |  | 6.7022 |  | 58.7171 |  | 80.2807 | [9 empty] | 145.7 | 8.53
1.05
8.73
7.37
계 |  | 10.4779 |  | 91.7953 |  | 125.5068 | [9 empty] | 227.78 | 0.27
20.51
33.55

## 내역서
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위
2026년 양평군 숲길(2차) 용문산 조성사업
1. | 구조물공
| 오일스테인칠 | 목재면-2회칠 | 5.65 | ㎡
| 로프휀스 기둥 설치 | D100,H1100 | 1 | EA
| 로프휀스 기둥 설치 | D100,H1200 | 4 | EA
| 로프휀스 기둥 설치 | D80,H1400 | 6 | EA
| 로프휀스(마닐라로프) | D100,H1200(2.0m/경간) | 2 | 경간
| 로프휀스 기초재설치 | 300x300x300 | 35 | 조
| 안내판 기초재설치 | 300x300x300 | 2 | 조
| 로프설치 | D24 | 94 | m
| 목재난간 뼈대 설치 | L850*70*T40 | 1 | EA
| 목재난간 뼈대 설치 | L900*70*T40 | 1 | EA
| 목재난간 뼈대 설치 | L1000*70*T40 | 9 | EA
| 목재난간 뼈대 설치 | L1300*70*T40 | 3 | EA
| 브라켓 설치 |  | 19 | EA
| 목재난간 기둥 설치 | H1200*120*120 | 1 | EA
| 목재데크 설치 | 1270*95*T30 | 3 | EA
| 목재데크 설치 | 1500*150*T30 | 1 | EA
| 목재데크 재설치 | 1550*150*T30 | 1 | EA
| 고무발판 설치 | 800*300 | 5 | EA
| 고무발판 설치 | 1000*300 | 5 | EA
| 날개판 제작 및 설치 | 650*150*T30 | 1 | EA
| 침목형계단 | 1000x350x150 | 5 | 단
| 철제목계단 | 1200x350x25 | 13 | 단
| 철제계단 용접 | 1200*350*50 | 4 | 개소
| 턴버클설치 |  | 4 | EA
| 턴버클조임 |  | 9 | EA
| 등산 금지 표지판 | 400*300 | 2 | EA
| 2방향안내판 | H1800*D200 | 2 | EA
| 4방향안내판 | H1800*D200 | 1 | EA
2. | 철거공
| 철제 안내판 철거 | 1000*650*T30 | 1 | EA
| 현장내 수목제거 | B14 | 3 | 주
| 현장내 수목제거 | B16 | 1 | 주
| 현장내 수목제거 | B18 | 2 | 주
| 현장내 수목제거 | B60 | 1 | 주
| 고무발판 철거 | 1000*300 | 2 | EA
| 로프철거 | D24 | 90 | m
| 로프휀스 기둥 철거 | D100,H1100 | 1 | EA
| 로프휀스 기둥 철거 | D100,H1200 | 4 | EA
| 로프휀스 기둥 철거 | D80,H1400 | 6 | EA
| 4방향안내판 철거 | H1800*D200 | 1 | EA
| 철제목계단 철거 | 1200x350x25 | 13 | 단
| 원형목 철거 | W2000*D100 | 2 | 단
| 잡관목제거 | 나무높이 5m미만 | 878 | m2
3. | 소운반
| 보통인부 |  | 87.55 | 인
3. | 폐기물처리비
| 폐기물처리비 | 폐콘크리트 | 0.691 | Ton
| 폐기물처리비 | 혼합건설폐재류 | 0.06 | Ton
| 폐기물처리비(재활용) | 폐목재 | 0.184 | Ton