## 공사설계서
2026년도
공사코드 : KR-CMD-26-053
공사명 : 경부고속선 대구역구내 N21B호 외 9개소 분기기개량 기타공사
공 사 설 계 서
예산관리센터) |  | 5000491 | [대구-수탁(시설)-일반개량FC]
사업코드) |  | C42015 | [시설개량/시설/선로시설개량/분기기개량]
구매요청번호)

## 차 례
목 차
1. 설 계 설 명 서
2. 공 사 시 방 서
3. 예 정 공 정 표
4. 설계예산 내역서
5. 공정별 예산조서
6. 지급자재조서
7. 철거발생품예정조서
8. 철도공사 제공기계기구 예정조서
9. 철도공사 직원급내역서
10. 예계개소별명세서

## 1.설계설명서
1. 설 계 설 명 서
가. 공 사 명 : 경부고속선 대구역구내 N21B호 외 9개소 분기기개량 기타공사
나. 위 치 : 경부고속선 대구역구내, 동대구역구내
다. 목 적 : 동대구역 67, 76호 및 대구역 N21B~23A호, N51B~53A호 개량(60KR → 60E1가동 크로싱) 공사 시행으로 궤도강성을 증가시켜
열차 안전운행 확보 및 승차감을 향상
라. 공사 개요 : 대구구내 분기기 철거 8틀(60KR 12# PCT 노스가동 4틀, 60KR 15# PCT 노스가동 4틀), 궤광철거(60KR PCT) 0.245km, 테르미트용접 188개소
대구구내 분기기 설치 8틀(60E1 12# PCT 노스가동 4틀, 60E1 15# PCT 노스가동 4틀), 궤광조립(광폭형 PCT) 0.245km, 레일교환(E1) 0.640km
동대구구내 분기기 철거 2틀, 설치 2틀(60KR->60E1 15# PCT 노스가동 2틀), 궤광철거 후 조립(60KR PCT->광폭형 PCT) 0.080km,
레일교환(60KR->60E1) 0.160km
마. 공사 종류 : 전문공사(철도궤도공사업)
바. 시행 방법 : 본 공사 시방서에 의거 시행
사. 계 약 자 : 건설산업기본법에 의한「철도ㆍ궤도공사업」또는 「종합건설업(토목공사업 또는 토목건축공사업)」등록업체
| 2026-10-02 | 2026-12-31
아. 공사 기간 : 착공일로부터 90일간 | 90

## 2.공사시방서
2. 공 사 시 방 서
제1장 일반시방서
본 공사는 철도건설규칙(국토교통부령 제01480호, 2025.04.11.), 선로유지관리기준(시설기술단 내규, 2011.08.11 제정) 제4편 보선작업기준 및 제5편 레일용접관리기준,
선로유지관리지침(개정 2024.03.27), 운전취급규정(개정 2022.12.20., 제2022-73호), 신호제어설비 유지보수 세칙(개정 2024.05.07., 제2024-33호), 열차운행선로 지장작업
업무세칙(개정 2025.04.14., 제2025-24호), 철도안전관리 시행세칙(2024.08.29., 제2024-65호), 철도궤도공사표준시방서(개정 2016.02.01.),
공사 및 용역관리규정(개정 2024.07.31., 제2024-62호), 철도안전법에 의한 철도시설 기술기준 적용 및 분기기정규도, 선로작업부도 등 관계규정 및 지침, 세칙
(각각 첨부생략)에 의하여 시행하여야 한다.
※ 본 공사 시행중 각종 관련법규, 지침, 규정 등이 개정될 시에는 변경된 법규, 지침, 규정 등으로 적용한다.
※ 열차안전운행 확보를 위한 안전강화 추가 시지[수송조정처-2384(2016.05.05)호] 적용
※ 표준안전시방서[안전처-3380(2015.07.15)호] 적용.
※ 발광형 안전조끼 착용 철저 지시[궤도기술처-2708(2017.07.10)호] 적용.
※ 철도 안전사고 재발방지 종합대책 알림[궤도기술처-801(2018.03.26)호] 적용.
제2장 철도궤도공사 표준시방서[별첨]
선로관리처-623(2016.02.02)호

## 3.예정공정표
3. 예 정 공 정 표
공 사 종 류 | 단위 | 수량 | 공사기간(90일간) | [12 empty] | 기사
|  |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 90
준비작업 | 식 | 1
분기기철거 | 틀 | 10
분기기부설 | 틀 | 10
궤광철거 | km | 0.32936
궤광조립 | km | 0.32936
테르미트용접 | 개소 | 188
발생품회수 및 뒷정리 | 식 | 1
준공검사 | 식 | 1

## 4.예산내역서
공사명 : 경부고속선 대구역구내 N21B호 외 9개소 분기기개량 기타공사
4. 설 계 예 산 내 역 서
| 총 공 사 비 |  | 5170315840
| 1 | 도 급 공 사 비 | 1796890000
| 2 | 지 급 자 재 비 (당기조달품) | 3098782996
| 3 | 지 급 자 재 비 (전년도 조달품)
| 4 | 지 급 자 재 비 (불용품)
| 5 | 지 급 자 재 비 (레미콘,충용품)
| 6 | 철도공사제공 기계기구 사용료 | 271442844
| 7 | 철 도 공 사 직 원 급 | 3200000
| 8 | 철도공사직원급 일반관리비
| 9 | 재 료 일 반 관 리 비
| 10 | 운 송 비
| 11 | 계 약 수 수 료

## 5. 도급예산내역서
도 급 내 역 서
공 사 명 |  | 경부고속선 대구역구내 N21B호 외 9개소 분기기개량 기타공사 | [13 empty] | 설계금액 | 도급금액 | 낙찰율 | 적용울 |  | 4740000000
공사금액 |  | 금 일십칠억구천육백팔십구만 원 |  | 1796890000 | [11 empty] | 4743000000 | 4190789000 | 88.36% | 100% |  | 1796890000
공종 | 19.1 | 규격 | 세부규격 | 단위 | 수량 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계 |  | 비고 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |  | 2943110000
[5 empty] | 정수 | 소수 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  | 단가 | 단가 | 단가 | 단가 |  | 2025년 단가 | 단가비교 | 변동사항
1 | 궤도부설 | 50kg, 기계화, 신설선(20~50m, 베이스플레이트부설), 주간 | 레일 및 침목교환, 도상부설 포함 | km |  | 0 | 749304 | 0 | 29355861 | 0 | 1660867 | 0 | 31766032 | 0 |  | 749304 | 29355861 | 1660867 | 31766032 |  | 31108346 | 657686
2 | 궤도부설 | 50kg, 기계화, 신설선(20~50m, 베이스플레이트부설), 야간 | 레일 및 침목교환, 도상부설 포함 | km |  | 0 | 749304 | 0 | 53943686 | 0 | 1660867 | 0 | 56353857 | 0 |  | 749304 | 53943686 | 1660867 | 56353857 |  | 55226393 | 1127464
3 | 궤도부설 | 50kg, 기계화, 신설선(20~50m, 베이스플레이트부설), 야간(사용중지 3시간) | 레일 및 침목교환, 도상부설 포함 | km |  | 0 | 749304 | 0 | 62130524 | 0 | 1660867 | 0 | 64540695 | 0 |  | 749304 | 62130524 | 1660867 | 64540695 |  | 63261285 | 1279410
4 | 궤도부설 | 50kg, 기계화, 신설선(20~50m, 베이스플레이트부설), 야간(사용중지 4시간) | 레일 및 침목교환, 도상부설 포함 | km |  | 0 | 749304 | 0 | 59588508 | 0 | 1660872 | 0 | 61998684 | 0 |  | 749304 | 59588508 | 1660872 | 61998684 |  | 60766621 | 1232063
5 | 궤도부설 | 60kg, 기계화, 신설선(20~50m, 베이스플레이트부설), 주간 | 레일 및 침목교환, 도상부설 포함 | km |  | 0 | 812582 | 0 | 30999898 | 0 | 1778189 | 0 | 33590669 | 0 |  | 812582 | 30999898 | 1778189 | 33590669 |  | 32894151 | 696518
6 | 궤도부설 | 60kg, 기계화, 신설선(20~50m, 베이스플레이트부설), 야간 | 레일 및 침목교환, 도상부설 포함 | km |  | 0 | 812582 | 0 | 46499806 | 0 | 1778189 | 0 | 49090577 | 0 |  | 812582 | 46499806 | 1778189 | 49090577 |  | 48096434 | 994143
7 | 궤도부설 | 60kg, 기계화, 신설선(20~50m, 베이스플레이트부설), 야간(사용중지 3시간) | 레일 및 침목교환, 도상부설 포함 | km |  | 0 | 812582 | 0 | 65488007 | 0 | 1778189 | 0 | 68078778 | 0 |  | 812582 | 65488007 | 1778189 | 68078778 |  | 66728049 | 1350729
8 | 궤도부설 | 60kg, 기계화, 신설선(20~50m, 베이스플레이트부설), 야간(사용중지 4시간) | 레일 및 침목교환, 도상부설 포함 | km |  | 0 | 812582 | 0 | 62824313 | 0 | 1778189 | 0 | 65415084 | 0 |  | 812582 | 62824313 | 1778189 | 65415084 |  | 64114130 | 1300954
9 | 궤광조립(단선) | 50kg, 기계화, PCT, 주간 | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 624815 | 0 | 20264522 | 0 | 1250454 | 0 | 22139791 | 0 |  | 624815 | 20264522 | 1250454 | 22139791 |  | 21583906 | 555885
10 | 궤광조립(단선) | 50kg, 기계화, PCT, 야간 | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 624815 | 0 | 36644620 | 0 | 1250454 | 0 | 38519889 | 0 |  | 624815 | 36644620 | 1250454 | 38519889 |  | 37584858 | 935031
11 | 궤광조립(단선) | 50kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 3시간) | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 624815 | 0 | 41366953 | 0 | 1250454 | 0 | 43242222 | 0 |  | 624815 | 41366953 | 1250454 | 43242222 |  | 42213476 | 1028746
12 | 궤광조립(단선) | 50kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 4시간) | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 624815 | 0 | 39873811 | 0 | 1250454 | 0 | 41749080 | 0 |  | 624815 | 39873811 | 1250454 | 41749080 |  | 40750629 | 998451
13 | 궤광조립(단선) | 60kg, 기계화, PCT, 주간 | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 654944 | 0 | 21241640 | 0 | 1310752 | 0 | 23207336 | 0 |  | 654944 | 21241640 | 1310752 | 23207336 |  | 22624645 | 582691
14 | 궤광조립(단선) | 60kg, 기계화, PCT, 야간 | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 654944 | 0 | 38411555 | 0 | 1310752 | 0 | 40377251 | 0 |  | 654944 | 38411555 | 1310752 | 40377251 |  | 39397133 | 980118
15 | 궤광조립(단선) | 60kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 3시간) | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 654944 | 0 | 43361448 | 0 | 1310752 | 0 | 45327144 | 0 |  | 654944 | 43361448 | 1310752 | 45327144 |  | 44248802 | 1078342
16 | 궤광조립(단선) | 60kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 4시간) | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km | 0 | 325 | 654944 | 212856 | 42073081 | 13673751 | 1310752 | 425994 | 44038777 | 14312601 |  | 654944 | 42073081 | 1310752 | 43762215 |  | 42715614 | 1323163
17 | 궤광조립(복선) | 50kg, 기계화, PCT, 주간 | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 578478 | 0 | 18761676 | 0 | 1157719 | 0 | 20497873 | 0 |  | 578478 | 18761676 | 1157719 | 20497873 |  | 19983213 | 514660
18 | 궤광조립(복선) | 50kg, 기계화, PCT, 야간 | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 578478 | 0 | 33926938 | 0 | 1157719 | 0 | 35663135 | 0 |  | 578478 | 33926938 | 1157719 | 35663135 |  | 34797452 | 865683
19 | 궤광조립(복선) | 50kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 3시간) | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 578478 | 0 | 38299095 | 0 | 1157721 | 0 | 40035294 | 0 |  | 578478 | 38299095 | 1157721 | 40035294 |  | 39082852 | 952442
20 | 궤광조립(복선) | 50kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 4시간) | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 578478 | 0 | 36916832 | 0 | 1157721 | 0 | 38653031 | 0 |  | 578478 | 36916832 | 1157721 | 38653031 |  | 37728624 | 924407
21 | 궤광조립(복선) | 60kg, 기계화, PCT, 주간 | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 606313 | 0 | 19664446 | 0 | 1213425 | 0 | 21484184 | 0 |  | 606313 | 19664446 | 1213425 | 21484184 |  | 20944758 | 539426
22 | 궤광조립(복선) | 60kg, 기계화, PCT, 야간 | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 606313 | 0 | 35559559 | 0 | 1213425 | 0 | 37379297 | 0 |  | 606313 | 35559559 | 1213425 | 37379297 |  | 36471950 | 907347
23 | 궤광조립(복선) | 60kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 3시간) | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 606313 | 0 | 40142022 | 0 | 1213427 | 0 | 41961762 | 0 |  | 606313 | 40142022 | 1213427 | 41961762 |  | 40963484 | 998278
24 | 궤광조립(복선) | 60kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 4시간) | 측량, 침목 및 레일 배열, 레일침목위올리기, 침목위치정정, 궤광조립 포함 (작업현장까지 자재운반 별도) | km |  | 0 | 606313 | 0 | 38693102 | 0 | 1213426 | 0 | 40512841 | 0 |  | 606313 | 38693102 | 1213426 | 40512841 |  | 39543957 | 968884
25 | 궤도양로 | 50kg, 기계화, 주간 | 1회 양로작업(50㎜) 기준, 측량 및 삽다짐 포함 | km |  | 0 | 83677 | 0 | 6428973 | 0 | 421881 | 0 | 6934531 | 0 |  | 83677 | 6428973 | 421881 | 6934531 |  | 6758242 | 176289
26 | 궤도양로 | 50kg, 기계화, 야간 | 1회 양로작업(50㎜) 기준, 측량 및 삽다짐 포함 | km |  | 0 | 83677 | 0 | 11639349 | 0 | 421881 | 0 | 12144907 | 0 |  | 83677 | 11639349 | 421881 | 12144907 |  | 11834365 | 310542
27 | 궤도양로 | 50kg, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 1회 양로작업(50㎜) 기준, 측량 및 삽다짐 포함 | km |  | 0 | 83677 | 0 | 13158934 | 0 | 421878 | 0 | 13664489 | 0 |  | 83677 | 13158934 | 421878 | 13664489 |  | 13310810 | 353679
28 | 궤도양로 | 50kg, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 1회 양로작업(50㎜) 기준, 측량 및 삽다짐 포함 | km |  | 0 | 83677 | 0 | 12679364 | 0 | 421883 | 0 | 13184924 | 0 |  | 83677 | 12679364 | 421883 | 13184924 |  | 12844706 | 340218
29 | 궤도양로 | 60kg, 기계화, 주간 | 1회 양로작업(50㎜) 기준, 측량 및 삽다짐 포함 | km |  | 0 | 87712 | 0 | 6738968 | 0 | 442224 | 0 | 7268904 | 0 |  | 87712 | 6738968 | 442224 | 7268904 |  | 7084113 | 184791
30 | 궤도양로 | 60kg, 기계화, 야간 | 1회 양로작업(50㎜) 기준, 측량 및 삽다짐 포함 | km |  | 0 | 87712 | 0 | 12200579 | 0 | 442224 | 0 | 12730515 | 0 |  | 87712 | 12200579 | 442224 | 12730515 |  | 12404997 | 325518
31 | 궤도양로 | 60kg, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 1회 양로작업(50㎜) 기준, 측량 및 삽다짐 포함 | km |  | 0 | 87712 | 0 | 13793515 | 0 | 442224 | 0 | 14323451 | 0 |  | 87712 | 13793515 | 442224 | 14323451 |  | 13952722 | 370729
32 | 궤도양로 | 60kg, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 1회 양로작업(50㎜) 기준, 측량 및 삽다짐 포함 | km | 0 | 325 | 87712 | 28506 | 13365025 | 4343633 | 442224 | 143722 | 13894961 | 4515861 |  | 87712 | 13365025 | 442224 | 13820610 |  | 13463981 | 430980
33 | 분기기부설 | 50kg, #8(PCT), 기계화, 주간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 123748 | 0 | 2482752 | 0 | 394080 | 0 | 3000580 | 0 |  | 123748 | 2482752 | 394080 | 3000580 |  | 2919578 | 81002
34 | 분기기부설 | 50kg, #8(PCT), 기계화, 야간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 123748 | 0 | 4422767 | 0 | 394080 | 0 | 4940595 | 0 |  | 123748 | 4422767 | 394080 | 4940595 |  | 4811394 | 129201
35 | 분기기부설 | 50kg, #8(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 123748 | 0 | 4897039 | 0 | 394084 | 0 | 5414871 | 0 |  | 123748 | 4897039 | 394084 | 5414871 |  | 5276100 | 138771
36 | 분기기부설 | 50kg, #8(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 123748 | 0 | 4742967 | 0 | 394078 | 0 | 5260793 | 0 |  | 123748 | 4742967 | 394078 | 5260793 |  | 5125251 | 135542
37 | 분기기부설 | 50kg, #10(PCT), 기계화, 주간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 144962 | 0 | 2908366 | 0 | 461637 | 0 | 3514965 | 0 |  | 144962 | 2908366 | 461637 | 3514965 |  | 3420079 | 94886
38 | 분기기부설 | 50kg, #10(PCT), 기계화, 야간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 144962 | 0 | 5180953 | 0 | 461637 | 0 | 5787552 | 0 |  | 144962 | 5180953 | 461637 | 5787552 |  | 5636206 | 151346
39 | 분기기부설 | 50kg, #10(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 144962 | 0 | 5736459 | 0 | 461641 | 0 | 6343062 | 0 |  | 144962 | 5736459 | 461641 | 6343062 |  | 6180506 | 162556
40 | 분기기부설 | 50kg, #10(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 144962 | 0 | 5556172 | 0 | 461635 | 0 | 6162769 | 0 |  | 144962 | 5556172 | 461635 | 6162769 |  | 6003988 | 158781
41 | 분기기부설 | 50kg, #12(PCT), 기계화, 주간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 162640 | 0 | 3263045 | 0 | 517933 | 0 | 3943618 | 0 |  | 162640 | 3263045 | 517933 | 3943618 |  | 3837161 | 106457
42 | 분기기부설 | 50kg, #12(PCT), 기계화, 야간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 162640 | 0 | 5812777 | 0 | 517933 | 0 | 6493350 | 0 |  | 162640 | 5812777 | 517933 | 6493350 |  | 6323548 | 169802
43 | 분기기부설 | 50kg, #12(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 162640 | 0 | 6435550 | 0 | 517933 | 0 | 7116123 | 0 |  | 162640 | 6435550 | 517933 | 7116123 |  | 6933762 | 182361
44 | 분기기부설 | 50kg, #12(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 162640 | 0 | 6234029 | 0 | 517933 | 0 | 6914602 | 0 |  | 162640 | 6234029 | 517933 | 6914602 |  | 6736444 | 178158
45 | 분기기부설 | 50kg, #15(PCT), 기계화, 주간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 203301 | 0 | 4078808 | 0 | 647418 | 0 | 4929527 | 0 |  | 203301 | 4078808 | 647418 | 4929527 |  | 4796455 | 133072
46 | 분기기부설 | 50kg, #15(PCT), 기계화, 야간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 203301 | 0 | 7266398 | 0 | 647423 | 0 | 8117122 | 0 |  | 203301 | 7266398 | 647423 | 8117122 |  | 7904851 | 212271
47 | 분기기부설 | 50kg, #15(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 203301 | 0 | 8044358 | 0 | 647418 | 0 | 8895077 | 0 |  | 203301 | 8044358 | 647418 | 8895077 |  | 8667129 | 227948
48 | 분기기부설 | 50kg, #15(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 203301 | 0 | 7792601 | 0 | 647421 | 0 | 8643323 | 0 |  | 203301 | 7792601 | 647421 | 8643323 |  | 8420633 | 222690
49 | 분기기부설 | 60kg, #8(PCT), 기계화, 주간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 132588 | 0 | 2660092 | 0 | 422230 | 0 | 3214910 | 0 |  | 132588 | 2660092 | 422230 | 3214910 |  | 3128124 | 86786
50 | 분기기부설 | 60kg, #8(PCT), 기계화, 야간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 132588 | 0 | 4739102 | 0 | 422235 | 0 | 5293925 | 0 |  | 132588 | 4739102 | 422235 | 5293925 |  | 5155482 | 138443
51 | 분기기부설 | 60kg, #8(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 132588 | 0 | 5246290 | 0 | 422230 | 0 | 5801108 | 0 |  | 132588 | 5246290 | 422230 | 5801108 |  | 5652450 | 148658
52 | 분기기부설 | 60kg, #8(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 132588 | 0 | 5082027 | 0 | 422229 | 0 | 5636844 | 0 |  | 132588 | 5082027 | 422229 | 5636844 |  | 5491604 | 145240
53 | 분기기부설 | 60kg, #10(PCT), 기계화, 주간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 159105 | 0 | 3192111 | 0 | 506675 | 0 | 3857891 | 0 |  | 159105 | 3192111 | 506675 | 3857891 |  | 3753745 | 104146
54 | 분기기부설 | 60kg, #10(PCT), 기계화, 야간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 159105 | 0 | 5686414 | 0 | 506675 | 0 | 6352194 | 0 |  | 159105 | 5686414 | 506675 | 6352194 |  | 6186080 | 166114
55 | 분기기부설 | 60kg, #10(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 159105 | 0 | 6296073 | 0 | 506679 | 0 | 6961857 | 0 |  | 159105 | 6296073 | 506679 | 6961857 |  | 6783440 | 178417
56 | 분기기부설 | 60kg, #10(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 159105 | 0 | 6098682 | 0 | 506677 | 0 | 6764464 | 0 |  | 159105 | 6098682 | 506677 | 6764464 |  | 6590170 | 174294
57 | 분기기부설 | 60kg, #12(PCT), 기계화, 주간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 176784 | 0 | 3546791 | 0 | 562974 | 0 | 4286549 | 0 |  | 176784 | 3546791 | 562974 | 4286549 |  | 4170834 | 115715
58 | 분기기부설 | 60kg, #12(PCT), 기계화, 야간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 176784 | 0 | 6318238 | 0 | 562974 | 0 | 7057996 | 0 |  | 176784 | 6318238 | 562974 | 7057996 |  | 6873428 | 184568
59 | 분기기부설 | 60kg, #12(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 176784 | 0 | 6995166 | 0 | 562974 | 0 | 7734924 | 0 |  | 176784 | 6995166 | 562974 | 7734924 |  | 7536704 | 198220
60 | 분기기부설 | 60kg, #12(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 | 4 | 0 | 176784 | 707136 | 6815875 | 27263500 | 562973 | 2251892 | 7555632 | 30222528 |  | 176784 | 6815875 | 562973 | 7515705 |  | 7322067 | 233565
61 | 분기기부설 | 60kg, #15(PCT), 기계화, 주간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 212140 | 0 | 4256148 | 0 | 675567 | 0 | 5143855 | 0 |  | 212140 | 4256148 | 675567 | 5143855 |  | 5004997 | 138858
62 | 분기기부설 | 60kg, #15(PCT), 기계화, 야간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 212140 | 0 | 7581887 | 0 | 675567 | 0 | 8469594 | 0 |  | 212140 | 7581887 | 675567 | 8469594 |  | 8248111 | 221483
63 | 분기기부설 | 60kg, #15(PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 212140 | 0 | 8394199 | 0 | 675567 | 0 | 9281906 | 0 |  | 212140 | 8394199 | 675567 | 9281906 |  | 9044041 | 237865
64 | 분기기부설 | 60kg, #15(PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 | 6 | 0 | 212140 | 1272840 | 8179576 | 49077456 | 681869 | 4091214 | 9073585 | 54441510 |  | 212140 | 8179576 | 681869 | 9025671 |  | 8792750 | 280835
65 | 분기기부설 | 50kg, WT, 주간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 11803988 | 0 | 284826 | 0 | 12088814 | 0 |  | 0 | 11803988 | 284826 | 12088814 |  | 11918819 | 169995
66 | 분기기부설 | 50kg, WT, 야간 | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 14754983 | 0 | 305428 | 0 | 15060411 | 0 |  | 0 | 14754983 | 305428 | 15060411 |  | 14849676 | 210735
67 | 분기기부설 | 50kg, WT, 야간(사용중지 3시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 19565945 | 0 | 339093 | 0 | 19905038 | 0 |  | 0 | 19565945 | 339093 | 19905038 |  | 19635216 | 269822
68 | 분기기부설 | 50kg, WT, 야간(사용중지 4시간) | 현장 재조립 (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 18311122 | 0 | 329774 | 0 | 18640896 | 0 |  | 0 | 18311122 | 329774 | 18640896 |  | 18386961 | 253935
69 | 신축이음매부설 | 편단신축, 주간 | (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 2181502 | 0 | 65445 | 0 | 2246947 | 0 |  | 0 | 2181502 | 65445 | 2246947 |  | 2219226 | 27721
70 | 신축이음매부설 | 편단신축, 야간 | (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 4090313 | 0 | 65445 | 0 | 4155758 | 0 |  | 0 | 4090313 | 65445 | 4155758 |  | 4104489 | 51269
71 | 신축이음매부설 | 편단신축, 야간(사용중지 3시간) | (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 4826734 | 0 | 65447 | 0 | 4892181 | 0 |  | 0 | 4826734 | 65447 | 4892181 |  | 4831824 | 60357
72 | 신축이음매부설 | 편단신축, 야간(사용중지 4시간) | (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 4601692 | 0 | 65446 | 0 | 4667138 | 0 |  | 0 | 4601692 | 65446 | 4667138 |  | 4609561 | 57577
73 | 신축이음매부설 | 양단신축, 주간 | (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 4753333 | 0 | 142599 | 0 | 4895932 | 0 |  | 0 | 4753333 | 142599 | 4895932 |  | 4834676 | 61256
74 | 신축이음매부설 | 양단신축, 야간 | (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 8912494 | 0 | 142599 | 0 | 9055093 | 0 |  | 0 | 8912494 | 142599 | 9055093 |  | 8941801 | 113292
75 | 신축이음매부설 | 양단신축, 야간(사용중지 3시간) | (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 10516742 | 0 | 142599 | 0 | 10659341 | 0 |  | 0 | 10516742 | 142599 | 10659341 |  | 10525977 | 133364
76 | 신축이음매부설 | 양단신축, 야간(사용중지 4시간) | (운반, 용접 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 10026405 | 0 | 142597 | 0 | 10169002 | 0 |  | 0 | 10026405 | 142597 | 10169002 |  | 10041773 | 127229
77 | 신축이음매철거 | 편단신축, 야간(사용중지 3시간) | (절단 별도) | 틀 |  | 0 | 2948 | 0 | 1114643 | 0 | 20751 | 0 | 1138342 | 0 |  | 2948 | 1114643 | 20751 | 1138342 |  | 1120935 | 17407
78 | 신축이음매철거 | 편단신축, 야간(사용중지 4시간) | (절단 별도) | 틀 |  | 0 | 2948 | 0 | 1065416 | 0 | 20757 | 0 | 1089121 | 0 |  | 2948 | 1065416 | 20757 | 1089121 |  | 1072412 | 16709
79 | 가스압접 | 50kg, 문형크레인 | (경두후열처리 별도) | 개소 |  | 0 | 67965 | 0 | 168416 | 0 | 105517 | 0 | 341898 | 0 |  | 67965 | 168416 | 105517 | 341898 |  | 333449 | 8449
80 | 가스압접 | 60kg, 문형크레인 | (경두후열처리 별도) | 개소 |  | 0 | 80951 | 0 | 183906 | 0 | 110192 | 0 | 375049 | 0 |  | 80951 | 183906 | 110192 | 375049 |  | 365209 | 9840
81 | 경두레일후열처리 | 주간 | 경두레일 가스압접시 적용 | 개소 |  | 0 | 31783 | 0 | 21755 | 0 | 6082 | 0 | 59620 | 0 |  | 31783 | 21755 | 6082 | 59620 |  | 56569 | 3051
82 | 경두레일후열처리 | 야간 | 경두레일 일반용제 사용 시 적용 | 개소 |  | 0 | 31783 | 0 | 40685 | 0 | 6080 | 0 | 78548 | 0 |  | 31783 | 40685 | 6080 | 78548 |  | 75215 | 3333
83 | 경두레일후열처리 | 야간(사용중지 3시간) | 경두레일 일반용제 사용 시 적용 | 개소 |  | 0 | 31783 | 0 | 47889 | 0 | 6079 | 0 | 85751 | 0 |  | 31783 | 47889 | 6079 | 85751 |  | 82311 | 3440
84 | 경두레일후열처리 | 야간(사용중지 4시간) | 경두레일 일반용제 사용 시 적용 | 개소 |  | 0 | 31783 | 0 | 45770 | 0 | 6080 | 0 | 83633 | 0 |  | 31783 | 45770 | 6080 | 83633 |  | 80225 | 3408
85 | 경두레일후열처리 | 야간(2개소 이하) | 경두레일 일반용제 사용 시 적용 | 개소 |  | 0 | 31783 | 0 | 57213 | 0 | 6083 | 0 | 95079 | 0 |  | 31783 | 57213 | 6083 | 95079 |  | 91501 | 3578
86 | 경두레일후열처리 | 야간, 터널 또는 교량 | 경두레일 일반용제 사용 시 적용 | 개소 |  | 0 | 31783 | 0 | 50432 | 0 | 6080 | 0 | 88295 | 0 |  | 31783 | 50432 | 6080 | 88295 |  | 84818 | 3477
87 | 경두레일후열처리 | 야간(사용중지 3시간), 터널 또는 교량 | 경두레일 일반용제 사용 시 적용 | 개소 |  | 0 | 31783 | 0 | 57637 | 0 | 6079 | 0 | 95499 | 0 |  | 31783 | 57637 | 6079 | 95499 |  | 91913 | 3586
88 | 경두레일후열처리 | 야간(사용중지 4시간), 터널 또는 교량 | 경두레일 일반용제 사용 시 적용 | 개소 |  | 0 | 31783 | 0 | 55518 | 0 | 6080 | 0 | 93381 | 0 |  | 31783 | 55518 | 6080 | 93381 |  | 89828 | 3553
89 | 경두레일후열처리 | 야간(2개소 이하), 터널 또는 교량 | 경두레일 일반용제 사용 시 적용 | 개소 |  | 0 | 31783 | 0 | 66961 | 0 | 6083 | 0 | 104827 | 0 |  | 31783 | 66961 | 6083 | 104827 |  | 101102 | 3725
90 | 가스압접기지 설치 및 철거 | 가스압접기계기구 설치 및 철거 | 가스압접기계기구 하화, 설치, 시운전, 철거 | 개소 |  | 0 | 86163 | 0 | 2440381 | 0 | 173724 | 0 | 2700268 | 0 |  | 86163 | 2440381 | 173724 | 2700268 |  | 2649491 | 50777
91 | 테르미트용접 | 50kg, 주간 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 427145 | 0 | 208031 | 0 | 12407 | 0 | 647583 | 0 |  | 427145 | 208031 | 12407 | 647583 |  | 632742 | 14841
92 | 테르미트용접 | 50kg, 야간 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 427145 | 0 | 385067 | 0 | 12412 | 0 | 824624 | 0 |  | 427145 | 385067 | 12412 | 824624 |  | 807088 | 17536
93 | 테르미트용접 | 50kg, 야간(사용중지 3시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 427145 | 0 | 446997 | 0 | 12412 | 0 | 886554 | 0 |  | 427145 | 446997 | 12412 | 886554 |  | 868093 | 18461
94 | 테르미트용접 | 50kg, 야간(사용중지 4시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 427145 | 0 | 427170 | 0 | 12402 | 0 | 866717 | 0 |  | 427145 | 427170 | 12402 | 866717 |  | 848550 | 18167
95 | 테르미트용접 | 50kg, 야간(2개소 이하) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 427145 | 0 | 530749 | 0 | 12414 | 0 | 970308 | 0 |  | 427145 | 530749 | 12414 | 970308 |  | 950572 | 19736
96 | 테르미트용접 | 50kg, 주간, 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 427145 | 0 | 266372 | 0 | 11826 | 0 | 705343 | 0 |  | 427145 | 266372 | 11826 | 705343 |  | 689621 | 15722
97 | 테르미트용접 | 50kg, 야간, 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 427145 | 0 | 472579 | 0 | 11830 | 0 | 911554 | 0 |  | 427145 | 472579 | 11830 | 911554 |  | 892697 | 18857
98 | 테르미트용접 | 50kg, 야간(사용중지 3시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 427145 | 0 | 533991 | 0 | 11604 | 0 | 972740 | 0 |  | 427145 | 533991 | 11604 | 972740 |  | 952972 | 19768
99 | 테르미트용접 | 50kg, 야간(사용중지 4시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 427145 | 0 | 514683 | 0 | 11824 | 0 | 953652 | 0 |  | 427145 | 514683 | 11824 | 953652 |  | 934162 | 19490
100 | 테르미트용접 | 50kg, 야간(2개소 이하), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 427145 | 0 | 617745 | 0 | 11829 | 0 | 1056719 | 0 |  | 427145 | 617745 | 11829 | 1056719 |  | 1035667 | 21052
101 | 테르미트용접(경두) | 50kg, 주간 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 446645 | 0 | 208031 | 0 | 12407 | 0 | 667083 | 0 |  | 446645 | 208031 | 12407 | 667083 |  | 645742 | 21341
102 | 테르미트용접(경두) | 50kg, 야간 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 446645 | 0 | 385067 | 0 | 12412 | 0 | 844124 | 0 |  | 446645 | 385067 | 12412 | 844124 |  | 820088 | 24036
103 | 테르미트용접(경두) | 50kg, 야간(사용중지 3시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 446645 | 0 | 446997 | 0 | 12412 | 0 | 906054 | 0 |  | 446645 | 446997 | 12412 | 906054 |  | 881093 | 24961
104 | 테르미트용접(경두) | 50kg, 야간(사용중지 4시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 446645 | 0 | 427170 | 0 | 12402 | 0 | 886217 | 0 |  | 446645 | 427170 | 12402 | 886217 |  | 861550 | 24667
105 | 테르미트용접(경두) | 50kg, 야간(2개소 이하) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 446645 | 0 | 530749 | 0 | 12414 | 0 | 989808 | 0 |  | 446645 | 530749 | 12414 | 989808 |  | 963572 | 26236
106 | 테르미트용접(경두) | 50kg, 주간, 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 446645 | 0 | 236849 | 0 | 11730 | 0 | 695224 | 0 |  | 446645 | 236849 | 11730 | 695224 |  | 673465 | 21759
107 | 테르미트용접(경두) | 50kg, 야간, 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 446645 | 0 | 472579 | 0 | 12415 | 0 | 931639 | 0 |  | 446645 | 472579 | 12415 | 931639 |  | 906283 | 25356
108 | 테르미트용접(경두) | 50kg, 야간(사용중지 3시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 446645 | 0 | 533991 | 0 | 12408 | 0 | 993044 | 0 |  | 446645 | 533991 | 12408 | 993044 |  | 966770 | 26274
109 | 테르미트용접(경두) | 50kg, 야간(사용중지 4시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 446645 | 0 | 514683 | 0 | 12406 | 0 | 973734 | 0 |  | 446645 | 514683 | 12406 | 973734 |  | 947745 | 25989
110 | 테르미트용접(경두) | 50kg, 야간(2개소 이하), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 446645 | 0 | 472579 | 0 | 12415 | 0 | 931639 | 0 |  | 446645 | 472579 | 12415 | 931639 |  | 906283 | 25356
111 | 테르미트용접 | 60kg, 주간 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 436060 | 0 | 208723 | 0 | 12445 | 0 | 657228 | 0 |  | 436060 | 208723 | 12445 | 657228 |  | 642280 | 14948
112 | 테르미트용접 | 60kg, 야간 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 436060 | 0 | 386624 | 0 | 12454 | 0 | 835138 | 0 |  | 436060 | 386624 | 12454 | 835138 |  | 817484 | 17654
113 | 테르미트용접 | 60kg, 야간(사용중지 3시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 436060 | 0 | 448555 | 0 | 12450 | 0 | 897065 | 0 |  | 436060 | 448555 | 12450 | 897065 |  | 878484 | 18581
114 | 테르미트용접 | 60kg, 야간(사용중지 4시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 436060 | 0 | 428727 | 0 | 12441 | 0 | 877228 | 0 |  | 436060 | 428727 | 12441 | 877228 |  | 858942 | 18286
115 | 테르미트용접 | 60kg, 야간(2개소 이하) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 436060 | 0 | 532306 | 0 | 12449 | 0 | 980815 | 0 |  | 436060 | 532306 | 12449 | 980815 |  | 960959 | 19856
116 | 테르미트용접 | 60kg, 주간, 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 436060 | 0 | 267064 | 0 | 12444 | 0 | 715568 | 0 |  | 436060 | 267064 | 12444 | 715568 |  | 699742 | 15826
117 | 테르미트용접 | 60kg, 야간, 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 436060 | 0 | 474137 | 0 | 12452 | 0 | 922649 | 0 |  | 436060 | 474137 | 12452 | 922649 |  | 903672 | 18977
118 | 테르미트용접 | 60kg, 야간(사용중지 3시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 436060 | 0 | 536067 | 0 | 12449 | 0 | 984576 | 0 |  | 436060 | 536067 | 12449 | 984576 |  | 964674 | 19902
119 | 테르미트용접 | 60kg, 야간(사용중지 4시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 436060 | 0 | 516240 | 0 | 12441 | 0 | 964741 | 0 |  | 436060 | 516240 | 12441 | 964741 |  | 945133 | 19608
120 | 테르미트용접 | 60kg, 야간(2개소 이하), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 436060 | 0 | 619821 | 0 | 12448 | 0 | 1068329 | 0 |  | 436060 | 619821 | 12448 | 1068329 |  | 1047149 | 21180
121 | 테르미트용접(경두) | 60kg, 주간 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 455560 | 0 | 208723 | 0 | 12445 | 0 | 676728 | 0 |  | 455560 | 208723 | 12445 | 676728 |  | 655280 | 21448
122 | 테르미트용접(경두) | 60kg, 야간 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 455560 | 0 | 388916 | 0 | 12491 | 0 | 856967 | 0 |  | 455560 | 388916 | 12491 | 856967 |  | 832739 | 24228
123 | 테르미트용접(경두) | 60kg, 야간(사용중지 3시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 455560 | 0 | 448555 | 0 | 12450 | 0 | 916565 | 0 |  | 455560 | 448555 | 12450 | 916565 |  | 891484 | 25081
124 | 테르미트용접(경두) | 60kg, 야간(사용중지 4시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 | 32 | 0 | 455560 | 14577920 | 449316 | 14378112 | 12659 | 405088 | 917535 | 29361120 |  | 455560 | 449316 | 12659 | 912310 |  | 886891 | 30644
125 | 테르미트용접(경두) | 60kg, 야간(2개소 이하) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 455560 | 0 | 532306 | 0 | 12449 | 0 | 1000315 | 0 |  | 455560 | 532306 | 12449 | 1000315 |  | 973959 | 26356
126 | 테르미트용접(경두) | 60kg, 주간, 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 455560 | 0 | 267064 | 0 | 12444 | 0 | 735068 | 0 |  | 455560 | 267064 | 12444 | 735068 |  | 712742 | 22326
127 | 테르미트용접(경두) | 60kg, 야간, 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 455560 | 0 | 476968 | 0 | 12488 | 0 | 945016 | 0 |  | 455560 | 476968 | 12488 | 945016 |  | 919450 | 25566
128 | 테르미트용접(경두) | 60kg, 야간(사용중지 3시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 455560 | 0 | 536067 | 0 | 12449 | 0 | 1004076 | 0 |  | 455560 | 536067 | 12449 | 1004076 |  | 977674 | 26402
129 | 테르미트용접(경두) | 60kg, 야간(사용중지 4시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 455560 | 0 | 534878 | 0 | 12660 | 0 | 1003098 | 0 |  | 455560 | 534878 | 12660 | 1003098 |  | 976225 | 26873
130 | 테르미트용접(경두) | 60kg, 야간(2개소 이하), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 455560 | 0 | 619821 | 0 | 12448 | 0 | 1087829 | 0 |  | 455560 | 619821 | 12448 | 1087829 |  | 1060149 | 27680
131 | 테르미트용접(UIC) | 60kg, 야간(사용중지 3시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 497160 | 0 | 448555 | 0 | 12450 | 0 | 958165 | 0 |  | 497160 | 448555 | 12450 | 958165 |  | 911634 | 46531
132 | 테르미트용접(UIC) | 60kg, 야간(사용중지 4시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 | 132 | 0 | 497160 | 65625120 | 433290 | 57194280 | 12441 | 1642212 | 942891 | 124461612 |  | 497160 | 433290 | 12441 | 938328 |  | 892092 | 50799
133 | 테르미트용접(UIC) | 60kg, 야간(사용중지 3시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 497160 | 0 | 536067 | 0 | 12449 | 0 | 1045676 | 0 |  | 497160 | 536067 | 12449 | 1045676 |  | 997824 | 47852
134 | 테르미트용접(UIC) | 60kg, 야간(사용중지 4시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 497160 | 0 | 516240 | 0 | 12441 | 0 | 1025841 | 0 |  | 497160 | 516240 | 12441 | 1025841 |  | 978283 | 47558
135 | 테르미트용접(UIC 경두) | 60kg, 야간(사용중지 3시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 510160 | 0 | 448555 | 0 | 12450 | 0 | 971165 | 0 |  | 510160 | 448555 | 12450 | 971165 |  | 924634 | 46531
136 | 테르미트용접(UIC 경두) | 60kg, 야간(사용중지 4시간) | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 | 24 | 0 | 510160 | 12243840 | 433290 | 10398960 | 12441 | 298584 | 955891 | 22941384 |  | 510160 | 433290 | 12441 | 951328 |  | 905092 | 50799
137 | 테르미트용접(UIC 경두) | 60kg, 야간(사용중지 3시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 510160 | 0 | 536067 | 0 | 12449 | 0 | 1058676 | 0 |  | 510160 | 536067 | 12449 | 1058676 |  | 1010824 | 47852
138 | 테르미트용접(UIC 경두) | 60kg, 야간(사용중지 4시간), 터널 또는 교량 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 510160 | 0 | 516240 | 0 | 12441 | 0 | 1038841 | 0 |  | 510160 | 516240 | 12441 | 1038841 |  | 991283 | 47558
139 | 플래쉬버트용접(기지) | 주간 | 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 54306 | 0 | 86451 | 0 | 124017 | 0 | 264774 | 0 |  | 54306 | 86451 | 124017 | 264774 |  | 248007 | 16767
140 | 플래쉬버트용접(현장) | 야간(사용중지 3시간) | 현장용접, 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 174644 | 0 | 211639 | 0 | 895238 | 0 | 1281521 | 0 | 신설 | 174644 | 211639 | 895238 | 1281521 |  | 0 | 1281521
141 | 플래쉬버트용접(현장) | 야간(사용중지 4시간) | 현장용접, 검사비용포함 (열차감시원 별도) | 개소 |  | 0 | 163943 | 0 | 198811 | 0 | 840030 | 0 | 1202784 | 0 | 신설 | 163943 | 198811 | 840030 | 1202784 |  | 0 | 1202784
142 | 레일용접 2차연마 | 야간 | 직진도 검사 포함 | 개소 |  | 0 | 2163 | 0 | 85857 | 0 | 4328 | 0 | 92348 | 0 |  | 2163 | 85857 | 4328 | 92348 |  | 90763 | 1585
143 | 레일용접 2차연마 | 야간(사용중지 3시간) | 직진도 검사 포함 | 개소 |  | 0 | 2163 | 0 | 97874 | 0 | 4330 | 0 | 104367 | 0 |  | 2163 | 97874 | 4330 | 104367 |  | 102574 | 1793
144 | 레일용접 2차연마 | 야간(사용중지 4시간) | 직진도 검사 포함 | 개소 | 158 | 0 | 2163 | 341754 | 95294 | 15056452 | 4332 | 684456 | 101789 | 16082662 |  | 2163 | 95294 | 4332 | 100988 |  | 99254 | 2535
145 | 레일용접 2차연마 | 야간(사용중지 3시간), 터널 또는 교량 | 직진도 검사 포함 | 개소 |  | 0 | 2163 | 0 | 112166 | 0 | 4332 | 0 | 118661 | 0 | 신설 | 2163 | 112166 | 4332 | 118661 |  | 0 | 118661
146 | 레일용접 2차연마 | 야간(사용중지 4시간), 터널 또는 교량 | 직진도 검사 포함 | 개소 |  | 0 | 2163 | 0 | 108785 | 0 | 4334 | 0 | 115282 | 0 | 신설 | 2163 | 108785 | 4334 | 115282 |  | 0 | 115282
147 | 레일용접 2차연마 | 야간(2개소 이하) | 직진도 검사 포함 | 개소 |  | 0 | 2163 | 0 | 109175 | 0 | 4326 | 0 | 115664 | 0 |  | 2163 | 109175 | 4326 | 115664 |  | 113675 | 1989
148 | 장대레일재설정 | 인장기, 주간 | (용접 별도) | km |  | 0 | 0 | 0 | 5574594 | 0 | 231754 | 0 | 5806348 | 0 |  | 0 | 5574594 | 231754 | 5806348 |  | 5693662 | 112686
149 | 장대레일재설정 | 인장기, 야간 | (용접 별도) | km |  | 0 | 0 | 0 | 10343612 | 0 | 231754 | 0 | 10575366 | 0 |  | 0 | 10343612 | 231754 | 10575366 |  | 10372627 | 202739
150 | 장대레일재설정 | 인장기, 야간(사용중지 3시간) | (용접 별도) | km |  | 0 | 0 | 0 | 12054799 | 0 | 231756 | 0 | 12286555 | 0 |  | 0 | 12054799 | 231756 | 12286555 |  | 12051348 | 235207
151 | 장대레일재설정 | 인장기, 야간(사용중지 4시간) | (용접 별도) | km |  | 0 | 0 | 0 | 11528019 | 0 | 231757 | 0 | 11759776 | 0 |  | 0 | 11528019 | 231757 | 11759776 |  | 11534557 | 225219
152 | 장대레일재설정 | 자연대기온도법, 주간 | (용접 별도) | km |  | 0 | 0 | 0 | 4787142 | 0 | 143614 | 0 | 4930756 | 0 |  | 0 | 4787142 | 143614 | 4930756 |  | 4838226 | 92530
153 | 장대레일재설정 | 자연대기온도법, 야간 | (용접 별도) | km |  | 0 | 0 | 0 | 8975883 | 0 | 143614 | 0 | 9119497 | 0 |  | 0 | 8975883 | 143614 | 9119497 |  | 8948360 | 171137
154 | 장대레일재설정 | 자연대기온도법, 야간(사용중지 3시간) | (용접 별도) | km |  | 0 | 0 | 0 | 10591671 | 0 | 143616 | 0 | 10735287 | 0 |  | 0 | 10591671 | 143616 | 10735287 |  | 10533828 | 201459
155 | 장대레일재설정 | 자연대기온도법, 야간(사용중지 4시간) | (용접 별도) | km |  | 0 | 0 | 0 | 10097983 | 0 | 143615 | 0 | 10241598 | 0 |  | 0 | 10097983 | 143615 | 10241598 |  | 10049403 | 192195
156 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, WT, 주간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 455685 | 0 | 13534885 | 0 | 1238182 | 0 | 15228752 | 0 |  | 455685 | 13534885 | 1238182 | 15228752 |  | 14859868 | 368884
157 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, WT, 야간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 455685 | 0 | 24249125 | 0 | 1238182 | 0 | 25942992 | 0 |  | 455685 | 24249125 | 1238182 | 25942992 |  | 25345367 | 597625
158 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, WT, 야간(사용중지 3시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 455685 | 0 | 27048758 | 0 | 1238182 | 0 | 28742625 | 0 |  | 455685 | 27048758 | 1238182 | 28742625 |  | 28100654 | 641971
159 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, WT, 야간(사용중지 4시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 455685 | 0 | 26151361 | 0 | 1238180 | 0 | 27845226 | 0 |  | 455685 | 26151361 | 1238180 | 27845226 |  | 27218185 | 627041
160 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, PCT, 주간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 482490 | 0 | 14102946 | 0 | 1304173 | 0 | 15889609 | 0 |  | 482490 | 14102946 | 1304173 | 15889609 |  | 15504469 | 385140
161 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, PCT, 야간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 482490 | 0 | 25247842 | 0 | 1304173 | 0 | 27034505 | 0 |  | 482490 | 25247842 | 1304173 | 27034505 |  | 26411793 | 622712
162 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 3시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 482490 | 0 | 28135172 | 0 | 1304173 | 0 | 29921835 | 0 |  | 482490 | 28135172 | 1304173 | 29921835 |  | 29253952 | 667883
163 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 4시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 482490 | 0 | 27208960 | 0 | 1304178 | 0 | 28995628 | 0 |  | 482490 | 27208960 | 1304178 | 28995628 |  | 28342999 | 652629
164 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, 교량(터널), 주간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 580775 | 0 | 16847766 | 0 | 1565998 | 0 | 18994539 | 0 |  | 580775 | 16847766 | 1565998 | 18994539 |  | 18533604 | 460935
165 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, 교량(터널), 야간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 580775 | 0 | 30150917 | 0 | 1565998 | 0 | 32297690 | 0 |  | 580775 | 30150917 | 1565998 | 32297690 |  | 31553048 | 744642
166 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, 교량(터널), 야간(사용중지 3시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 580775 | 0 | 33583206 | 0 | 1565998 | 0 | 35729979 | 0 |  | 580775 | 33583206 | 1565998 | 35729979 |  | 34931838 | 798141
167 | 궤광철거 | 37kg, 기계화, 교량(터널), 야간(사용중지 4시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 580775 | 0 | 32481332 | 0 | 1566001 | 0 | 34628108 | 0 |  | 580775 | 32481332 | 1566001 | 34628108 |  | 33848065 | 780043
168 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, WT, 주간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 545035 | 0 | 16220685 | 0 | 1481920 | 0 | 18247640 | 0 |  | 545035 | 16220685 | 1481920 | 18247640 |  | 17806058 | 441582
169 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, WT, 야간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 545035 | 0 | 29063670 | 0 | 1481920 | 0 | 31090625 | 0 |  | 545035 | 29063670 | 1481920 | 31090625 |  | 30375139 | 715486
170 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, WT, 야간(사용중지 3시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 545035 | 0 | 32423016 | 0 | 1481920 | 0 | 34449971 | 0 |  | 545035 | 32423016 | 1481920 | 34449971 |  | 33681325 | 768646
171 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, WT, 야간(사용중지 4시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 545035 | 0 | 31346528 | 0 | 1481920 | 0 | 33373483 | 0 |  | 545035 | 31346528 | 1481920 | 33373483 |  | 32622728 | 750755
172 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, PCT, 주간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 589710 | 0 | 17125719 | 0 | 1590653 | 0 | 19306082 | 0 |  | 589710 | 17125719 | 1590653 | 19306082 |  | 18837417 | 468665
173 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, PCT, 야간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 589710 | 0 | 30649946 | 0 | 1590653 | 0 | 32830309 | 0 |  | 589710 | 30649946 | 1590653 | 32830309 |  | 32073030 | 757279
174 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 3시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 589710 | 0 | 34141369 | 0 | 1590653 | 0 | 36321732 | 0 |  | 589710 | 34141369 | 1590653 | 36321732 |  | 35509921 | 811811
175 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 4시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 589710 | 0 | 33020525 | 0 | 1590655 | 0 | 35200890 | 0 |  | 589710 | 33020525 | 1590655 | 35200890 |  | 34407521 | 793369
176 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, 교량(터널), 주간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 696930 | 0 | 20367425 | 0 | 1883701 | 0 | 22948056 | 0 |  | 696930 | 20367425 | 1883701 | 22948056 |  | 22391234 | 556822
177 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, 교량(터널), 야간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 696930 | 0 | 36462548 | 0 | 1883701 | 0 | 39043179 | 0 |  | 696930 | 36462548 | 1883701 | 39043179 |  | 38142766 | 900413
178 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, 교량(터널), 야간(사용중지 3시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 696930 | 0 | 40631956 | 0 | 1883701 | 0 | 43212587 | 0 |  | 696930 | 40631956 | 1883701 | 43212587 |  | 42246760 | 965827
179 | 궤광철거 | 50kg, 기계화, 교량(터널), 야간(사용중지 4시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 696930 | 0 | 39294078 | 0 | 1883702 | 0 | 41874710 | 0 |  | 696930 | 39294078 | 1883702 | 41874710 |  | 40930976 | 943734
180 | 궤광철거 | 60kg, 기계화, PCT, 주간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 661190 | 0 | 19083545 | 0 | 1779919 | 0 | 21524654 | 0 |  | 661190 | 19083545 | 1779919 | 21524654 |  | 21001084 | 523570
181 | 궤광철거 | 60kg, 기계화, PCT, 야간, 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 661190 | 0 | 34143805 | 0 | 1779919 | 0 | 36584914 | 0 |  | 661190 | 34143805 | 1779919 | 36584914 |  | 35739363 | 845551
182 | 궤광철거 | 60kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 3시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km |  | 0 | 661190 | 0 | 38018600 | 0 | 1779919 | 0 | 40459709 | 0 |  | 661190 | 38018600 | 1779919 | 40459709 |  | 39553639 | 906070
183 | 궤광철거 | 60kg, 기계화, PCT, 야간(사용중지 4시간), 자갈도상 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | km | 0 | 325 | 661190 | 214886 | 37018593 | 12031042 | 1779917 | 578473 | 39459700 | 12824401 |  | 661190 | 37018593 | 1779917 | 39214936 |  | 38329357 | 1130343
184 | 분기기철거 | #8, 기계화, 주간 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 53610 | 0 | 2449720 | 0 | 171390 | 0 | 2674720 | 0 |  | 53610 | 2449720 | 171390 | 2674720 |  | 2614410 | 60310
185 | 분기기철거 | #8, 기계화, 야간 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 53610 | 0 | 4460425 | 0 | 171390 | 0 | 4685425 | 0 |  | 53610 | 4460425 | 171390 | 4685425 |  | 4583838 | 101587
186 | 분기기철거 | #8, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 53610 | 0 | 5079158 | 0 | 171390 | 0 | 5304158 | 0 |  | 53610 | 5079158 | 171390 | 5304158 |  | 5191812 | 112346
187 | 분기기철거 | #8, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 53610 | 0 | 4885310 | 0 | 171391 | 0 | 5110311 | 0 |  | 53610 | 4885310 | 171391 | 5110311 |  | 5001415 | 108896
188 | 분기기철거 | #10, 기계화, 주간 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 71480 | 0 | 2786693 | 0 | 214131 | 0 | 3072304 | 0 |  | 71480 | 2786693 | 214131 | 3072304 |  | 3001168 | 71136
189 | 분기기철거 | #10, 기계화, 야간 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 71480 | 0 | 5047983 | 0 | 214131 | 0 | 5333594 | 0 |  | 71480 | 5047983 | 214131 | 5333594 |  | 5215303 | 118291
190 | 분기기철거 | #10, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 71480 | 0 | 5711096 | 0 | 214131 | 0 | 5996707 | 0 |  | 71480 | 5711096 | 214131 | 5996707 |  | 5867111 | 129596
191 | 분기기철거 | #10, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 71480 | 0 | 5501967 | 0 | 214132 | 0 | 5787579 | 0 |  | 71480 | 5501967 | 214132 | 5787579 |  | 5661652 | 125927
192 | 분기기철거 | #12, 기계화, 주간 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 71480 | 0 | 3396627 | 0 | 232430 | 0 | 3700537 | 0 |  | 71480 | 3396627 | 232430 | 3700537 |  | 3617802 | 82735
193 | 분기기철거 | #12, 기계화, 야간 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 71480 | 0 | 6191608 | 0 | 232430 | 0 | 6495518 | 0 |  | 71480 | 6191608 | 232430 | 6495518 |  | 6355775 | 139743
194 | 분기기철거 | #12, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 71480 | 0 | 7060574 | 0 | 232430 | 0 | 7364484 | 0 |  | 71480 | 7060574 | 232430 | 7364484 |  | 7209636 | 154848
195 | 분기기철거 | #12, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 | 4 | 0 | 71480 | 285920 | 6836493 | 27345972 | 232432 | 929728 | 7140405 | 28561620 |  | 71480 | 6836493 | 232432 | 7092558 |  | 6942537 | 197868
196 | 분기기철거 | #15, 기계화, 주간 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 98285 | 0 | 4011553 | 0 | 299826 | 0 | 4409664 | 0 |  | 98285 | 4011553 | 299826 | 4409664 |  | 4308374 | 101290
197 | 분기기철거 | #15, 기계화, 야간 | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 98285 | 0 | 7278195 | 0 | 299826 | 0 | 7676306 | 0 |  | 98285 | 7278195 | 299826 | 7676306 |  | 7507222 | 169084
198 | 분기기철거 | #15, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 98285 | 0 | 8250676 | 0 | 299826 | 0 | 8648787 | 0 |  | 98285 | 8250676 | 299826 | 8648787 |  | 8463019 | 185768
199 | 분기기철거 | #15, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 자재 상하차 및 정리 포함 (운반 및 절단 별도) | 틀 | 6 | 0 | 98285 | 589710 | 8000325 | 48001950 | 299826 | 1798956 | 8398436 | 50390616 |  | 98285 | 8000325 | 299826 | 8342606 |  | 8162232 | 236204
200 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 27353715 | 0 | 820611 | 0 | 28174326 | 0 |  | 0 | 27353715 | 820611 | 28174326 |  | 27626057 | 548269
201 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 74221291 | 0 | 863039 | 0 | 75084330 | 0 |  | 0 | 74221291 | 863039 | 75084330 |  | 73622727 | 1461603
202 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 68521000 | 0 | 820611 | 0 | 69341611 | 0 |  | 0 | 68521000 | 820611 | 69341611 |  | 67992232 | 1349379
203 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 22933703 | 0 | 688011 | 0 | 23621714 | 0 |  | 0 | 22933703 | 688011 | 23621714 |  | 23162275 | 459439
204 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 61905809 | 0 | 719835 | 0 | 62625644 | 0 |  | 0 | 61905809 | 719835 | 62625644 |  | 61406504 | 1219140
205 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 57448817 | 0 | 688010 | 0 | 58136827 | 0 |  | 0 | 57448817 | 688010 | 58136827 |  | 57006074 | 1130753
206 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 18644785 | 0 | 559343 | 0 | 19204128 | 0 |  | 0 | 18644785 | 559343 | 19204128 |  | 18830746 | 373382
207 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 50176828 | 0 | 583452 | 0 | 50760280 | 0 |  | 0 | 50176828 | 583452 | 50760280 |  | 49773342 | 986938
208 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 46705033 | 0 | 559342 | 0 | 47264375 | 0 |  | 0 | 46705033 | 559342 | 47264375 |  | 46345421 | 918954
209 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 25574497 | 0 | 767234 | 0 | 26341731 | 0 |  | 0 | 25574497 | 767234 | 26341731 |  | 25829546 | 512185
210 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 68521000 | 0 | 796756 | 0 | 69317756 | 0 |  | 0 | 68521000 | 796756 | 69317756 |  | 67968842 | 1348914
211 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 64064008 | 0 | 767234 | 0 | 64831242 | 0 |  | 0 | 64064008 | 767234 | 64831242 |  | 63570670 | 1260572
212 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 21416767 | 0 | 642503 | 0 | 22059270 | 0 |  | 0 | 21416767 | 642503 | 22059270 |  | 21630363 | 428907
213 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 57448817 | 0 | 668010 | 0 | 58116827 | 0 |  | 0 | 57448817 | 668010 | 58116827 |  | 56986463 | 1130364
214 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 53648623 | 0 | 642499 | 0 | 54291122 | 0 |  | 0 | 53648623 | 642499 | 54291122 |  | 53235520 | 1055602
215 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 17258817 | 0 | 517764 | 0 | 17776581 | 0 |  | 0 | 17258817 | 517764 | 17776581 |  | 17430959 | 345622
216 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 46705033 | 0 | 543082 | 0 | 47248115 | 0 |  | 0 | 46705033 | 543082 | 47248115 |  | 46329477 | 918638
217 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 43233238 | 0 | 517763 | 0 | 43751001 | 0 |  | 0 | 43233238 | 517763 | 43751001 |  | 42900371 | 850630
218 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 93151964 | 0 | 922297 | 0 | 94074261 | 0 |  | 0 | 93151964 | 922297 | 94074261 |  | 92243551 | 1830710
219 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 87123274 | 0 | 884501 | 0 | 88007775 | 0 |  | 0 | 87123274 | 884501 | 88007775 |  | 86295949 | 1711826
220 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 77693086 | 0 | 769239 | 0 | 78462325 | 0 |  | 0 | 77693086 | 769239 | 78462325 |  | 76935034 | 1527291
221 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 72579296 | 0 | 736846 | 0 | 73316142 | 0 |  | 0 | 72579296 | 736846 | 73316142 |  | 71890748 | 1425394
222 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 63149108 | 0 | 625239 | 0 | 63774347 | 0 |  | 0 | 63149108 | 625239 | 63774347 |  | 62533417 | 1240930
223 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 59020515 | 0 | 599193 | 0 | 59619708 | 0 |  | 0 | 59020515 | 599193 | 59619708 |  | 58460301 | 1159407
224 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 98195457 | 0 | 972233 | 0 | 99167690 | 0 |  | 0 | 98195457 | 972233 | 99167690 |  | 97238112 | 1929578
225 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 91251867 | 0 | 926416 | 0 | 92178283 | 0 |  | 0 | 91251867 | 926416 | 92178283 |  | 90384625 | 1793658
226 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 82079781 | 0 | 812672 | 0 | 82892453 | 0 |  | 0 | 82079781 | 812672 | 82892453 |  | 81279921 | 1612532
227 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 76379490 | 0 | 775427 | 0 | 77154917 | 0 |  | 0 | 76379490 | 775427 | 77154917 |  | 75654507 | 1500410
228 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 66620903 | 0 | 659613 | 0 | 67280516 | 0 |  | 0 | 66620903 | 659613 | 67280516 |  | 65971403 | 1309113
229 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 61905809 | 0 | 628486 | 0 | 62534295 | 0 |  | 0 | 61905809 | 628486 | 62534295 |  | 61316933 | 1217362
230 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 29105033 | 0 | 873150 | 0 | 29978183 | 0 |  | 0 | 29105033 | 873150 | 29978183 |  | 29395207 | 582976
231 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 78607986 | 0 | 914047 | 0 | 79522033 | 0 |  | 0 | 78607986 | 914047 | 79522033 |  | 77975044 | 1546989
232 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 72907695 | 0 | 873147 | 0 | 73780842 | 0 |  | 0 | 72907695 | 873147 | 73780842 |  | 72346047 | 1434795
233 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 24319671 | 0 | 729590 | 0 | 25049261 | 0 |  | 0 | 24319671 | 729590 | 25049261 |  | 24562060 | 487201
234 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 65964105 | 0 | 767025 | 0 | 66731130 | 0 |  | 0 | 65964105 | 767025 | 66731130 |  | 65433429 | 1297701
235 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 60920612 | 0 | 729589 | 0 | 61650201 | 0 |  | 0 | 60920612 | 729589 | 61650201 |  | 60451124 | 1199077
236 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 19665449 | 0 | 589963 | 0 | 20255412 | 0 |  | 0 | 19665449 | 589963 | 20255412 |  | 19861213 | 394199
237 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 53062122 | 0 | 617002 | 0 | 53679124 | 0 |  | 0 | 53062122 | 617002 | 53679124 |  | 52634146 | 1044978
238 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 49261928 | 0 | 589963 | 0 | 49851891 | 0 |  | 0 | 49261928 | 589963 | 49851891 |  | 48881706 | 970185
239 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 28112269 | 0 | 843368 | 0 | 28955637 | 0 |  | 0 | 28112269 | 843368 | 28955637 |  | 28392100 | 563537
240 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 75464590 | 0 | 877496 | 0 | 76342086 | 0 |  | 0 | 75464590 | 877496 | 76342086 |  | 74856571 | 1485515
241 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 70421097 | 0 | 843367 | 0 | 71264464 | 0 |  | 0 | 70421097 | 843367 | 71264464 |  | 69877509 | 1386955
242 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 23561116 | 0 | 706833 | 0 | 24267949 | 0 |  | 0 | 23561116 | 706833 | 24267949 |  | 23796017 | 471932
243 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 63149108 | 0 | 734292 | 0 | 63883400 | 0 |  | 0 | 63149108 | 734292 | 63883400 |  | 62640348 | 1243052
244 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 59020515 | 0 | 706833 | 0 | 59727348 | 0 |  | 0 | 59020515 | 706833 | 59727348 |  | 58565847 | 1161501
245 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 19037989 | 0 | 571139 | 0 | 19609128 | 0 |  | 0 | 19037989 | 571139 | 19609128 |  | 19227426 | 381702
246 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 51162025 | 0 | 594908 | 0 | 51756933 | 0 |  | 0 | 51162025 | 594908 | 51756933 |  | 50749518 | 1007415
247 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 47690230 | 0 | 571141 | 0 | 48261371 | 0 |  | 0 | 47690230 | 571141 | 48261371 |  | 47321933 | 939438
248 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 101667252 | 0 | 1006607 | 0 | 102673859 | 0 |  | 0 | 101667252 | 1006607 | 102673859 |  | 100676097 | 1997762
249 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 94723662 | 0 | 961662 | 0 | 95685324 | 0 |  | 0 | 94723662 | 961662 | 95685324 |  | 93823466 | 1861858
250 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 85223177 | 0 | 843794 | 0 | 86066971 | 0 |  | 0 | 85223177 | 843794 | 86066971 |  | 84393070 | 1673901
251 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 79264784 | 0 | 804719 | 0 | 80069503 | 0 |  | 0 | 79264784 | 804719 | 80069503 |  | 78511139 | 1558364
252 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 68849399 | 0 | 681678 | 0 | 69531077 | 0 |  | 0 | 68849399 | 681678 | 69531077 |  | 68177651 | 1353426
253 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 64392407 | 0 | 653730 | 0 | 65046137 | 0 |  | 0 | 64392407 | 653730 | 65046137 |  | 63781022 | 1265115
254 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 100423953 | 0 | 994297 | 0 | 101418250 | 0 |  | 0 | 100423953 | 994297 | 101418250 |  | 99444359 | 1973891
255 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 93151964 | 0 | 945706 | 0 | 94097670 | 0 |  | 0 | 93151964 | 945706 | 94097670 |  | 92266504 | 1831166
256 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 83979878 | 0 | 831484 | 0 | 84811362 | 0 |  | 0 | 83979878 | 831484 | 84811362 |  | 83161332 | 1650030
257 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 77693086 | 0 | 788763 | 0 | 78481849 | 0 |  | 0 | 77693086 | 788763 | 78481849 |  | 76954177 | 1527672
258 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 67864202 | 0 | 671923 | 0 | 68536125 | 0 |  | 0 | 67864202 | 671923 | 68536125 |  | 67203141 | 1332984
259 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 63149108 | 0 | 641108 | 0 | 63790216 | 0 |  | 0 | 63149108 | 641108 | 63790216 |  | 62548977 | 1241239
260 | 레일교환 | WT, 기계화, 주간 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 438726 | 0 | 16111663 | 0 | 1284516 | 0 | 17834905 | 0 |  | 438726 | 16111663 | 1284516 | 17834905 |  | 17425951 | 408954
261 | 레일교환 | WT, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 515960 | 0 | 18948301 | 0 | 1417413 | 0 | 20881674 | 0 |  | 515960 | 18948301 | 1417413 | 20881674 |  | 20402483 | 479191
262 | 레일교환 | WT, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 768410 | 0 | 42189430 | 0 | 1972282 | 0 | 44930122 | 0 |  | 768410 | 42189430 | 1972282 | 44930122 |  | 43938731 | 991391
263 | 레일교환 | WT, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 732670 | 0 | 39452107 | 0 | 1879542 | 0 | 42064319 | 0 |  | 732670 | 39452107 | 1879542 | 42064319 |  | 41128344 | 935975
264 | 레일교환 | PCT, 기계화, 주간 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 406622 | 0 | 15112978 | 0 | 1195931 | 0 | 16715531 | 0 |  | 406622 | 15112978 | 1195931 | 16715531 |  | 16334351 | 381180
265 | 레일교환 | PCT, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 478210 | 0 | 17773731 | 0 | 1318791 | 0 | 19570732 | 0 |  | 478210 | 17773731 | 1318791 | 19570732 |  | 19124090 | 446642
266 | 레일교환 | PCT, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 714800 | 0 | 39002080 | 0 | 1831845 | 0 | 41548725 | 0 |  | 714800 | 39002080 | 1831845 | 41548725 |  | 40630090 | 918635
267 | 레일교환 | PCT, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km | 0 | 800 | 679060 | 543248 | 37248738 | 29798990 | 1747423 | 1397938 | 39675221 | 31740176 |  | 679060 | 37248738 | 1747423 | 39443414 |  | 38570629 | 1104592
268 | 레일교환 | 교량, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 654390 | 0 | 23915410 | 0 | 1703889 | 0 | 26273689 | 0 |  | 654390 | 23915410 | 1703889 | 26273689 |  | 25670303 | 603386
269 | 레일교환 | 교량, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 964980 | 0 | 53102074 | 0 | 2400271 | 0 | 56467325 | 0 |  | 964980 | 53102074 | 2400271 | 56467325 |  | 55220940 | 1246385
270 | 레일교환 | 교량, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 929240 | 0 | 49789106 | 0 | 2304732 | 0 | 53023078 | 0 |  | 929240 | 49789106 | 2304732 | 53023078 |  | 51842996 | 1180082
271 | 레일교환 | 터널, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 685859 | 0 | 25136586 | 0 | 1787202 | 0 | 27609647 | 0 |  | 685859 | 25136586 | 1787202 | 27609647 |  | 26975956 | 633691
272 | 레일교환 | 터널, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 1018590 | 0 | 55702923 | 0 | 2530161 | 0 | 59251674 | 0 |  | 1018590 | 55702923 | 2530161 | 59251674 |  | 57942864 | 1308810
273 | 레일교환 | 터널, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 973915 | 0 | 52334623 | 0 | 2417078 | 0 | 55725616 | 0 |  | 973915 | 52334623 | 2417078 | 55725616 |  | 54486075 | 1239541
274 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 27394656 | 0 | 821839 | 0 | 28216495 | 0 | 신설 | 0 | 27394656 | 821839 | 28216495 |  | 0 | 28216495
275 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 74402895 | 0 | 865151 | 0 | 75268046 | 0 | 신설 | 0 | 74402895 | 865151 | 75268046 |  | 0 | 75268046
276 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 68692424 | 0 | 822664 | 0 | 69515088 | 0 | 신설 | 0 | 68692424 | 822664 | 69515088 |  | 0 | 69515088
277 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 22974643 | 0 | 689239 | 0 | 23663882 | 0 | 신설 | 0 | 22974643 | 689239 | 23663882 |  | 0 | 23663882
278 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 62087413 | 0 | 721947 | 0 | 62809360 | 0 | 신설 | 0 | 62087413 | 721947 | 62809360 |  | 0 | 62809360
279 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 57620241 | 0 | 690063 | 0 | 58310304 | 0 | 신설 | 0 | 57620241 | 690063 | 58310304 |  | 0 | 58310304
280 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 18685725 | 0 | 560571 | 0 | 19246296 | 0 | 신설 | 0 | 18685725 | 560571 | 19246296 |  | 0 | 19246296
281 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 50358432 | 0 | 585563 | 0 | 50943995 | 0 | 신설 | 0 | 50358432 | 585563 | 50943995 |  | 0 | 50943995
282 | 레일교환(인력) | 50kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 46876457 | 0 | 561395 | 0 | 47437852 | 0 | 신설 | 0 | 46876457 | 561395 | 47437852 |  | 0 | 47437852
283 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 25615437 | 0 | 768463 | 0 | 26383900 | 0 | 신설 | 0 | 25615437 | 768463 | 26383900 |  | 0 | 26383900
284 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 68702604 | 0 | 798868 | 0 | 69501472 | 0 | 신설 | 0 | 68702604 | 798868 | 69501472 |  | 0 | 69501472
285 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 64235432 | 0 | 769287 | 0 | 65004719 | 0 | 신설 | 0 | 64235432 | 769287 | 65004719 |  | 0 | 65004719
286 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 21457707 | 0 | 643731 | 0 | 22101438 | 0 | 신설 | 0 | 21457707 | 643731 | 22101438 |  | 0 | 22101438
287 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 57630421 | 0 | 670122 | 0 | 58300543 | 0 | 신설 | 0 | 57630421 | 670122 | 58300543 |  | 0 | 58300543
288 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 53820047 | 0 | 644552 | 0 | 54464599 | 0 | 신설 | 0 | 53820047 | 644552 | 54464599 |  | 0 | 54464599
289 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 17299758 | 0 | 518992 | 0 | 17818750 | 0 | 신설 | 0 | 17299758 | 518992 | 17818750 |  | 0 | 17818750
290 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 46886637 | 0 | 545194 | 0 | 47431831 | 0 | 신설 | 0 | 46886637 | 545194 | 47431831 |  | 0 | 47431831
291 | 레일교환(인력) | 50kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 43404662 | 0 | 519816 | 0 | 43924478 | 0 | 신설 | 0 | 43404662 | 519816 | 43924478 |  | 0 | 43924478
292 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 93364438 | 0 | 924401 | 0 | 94288839 | 0 | 신설 | 0 | 93364438 | 924401 | 94288839 |  | 0 | 94288839
293 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 87325567 | 0 | 886555 | 0 | 88212122 | 0 | 신설 | 0 | 87325567 | 886555 | 88212122 |  | 0 | 88212122
294 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 77905560 | 0 | 771343 | 0 | 78676903 | 0 | 신설 | 0 | 77905560 | 771343 | 78676903 |  | 0 | 78676903
295 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 72781589 | 0 | 738900 | 0 | 73520489 | 0 | 신설 | 0 | 72781589 | 738900 | 73520489 |  | 0 | 73520489
296 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 63361582 | 0 | 627343 | 0 | 63988925 | 0 | 신설 | 0 | 63361582 | 627343 | 63988925 |  | 0 | 63988925
297 | 레일교환(인력) | 50kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 59222808 | 0 | 601247 | 0 | 59824055 | 0 | 신설 | 0 | 59222808 | 601247 | 59824055 |  | 0 | 59824055
298 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 98407931 | 0 | 974337 | 0 | 99382268 | 0 | 신설 | 0 | 98407931 | 974337 | 99382268 |  | 0 | 99382268
299 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 91454160 | 0 | 928469 | 0 | 92382629 | 0 | 신설 | 0 | 91454160 | 928469 | 92382629 |  | 0 | 92382629
300 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 82292255 | 0 | 814775 | 0 | 83107030 | 0 | 신설 | 0 | 82292255 | 814775 | 83107030 |  | 0 | 83107030
301 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 76581783 | 0 | 777481 | 0 | 77359264 | 0 | 신설 | 0 | 76581783 | 777481 | 77359264 |  | 0 | 77359264
302 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 66833377 | 0 | 661717 | 0 | 67495094 | 0 | 신설 | 0 | 66833377 | 661717 | 67495094 |  | 0 | 67495094
303 | 레일교환(인력) | 50kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 62108102 | 0 | 630539 | 0 | 62738641 | 0 | 신설 | 0 | 62108102 | 630539 | 62738641 |  | 0 | 62738641
304 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 29145973 | 0 | 874379 | 0 | 30020352 | 0 | 신설 | 0 | 29145973 | 874379 | 30020352 |  | 0 | 30020352
305 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 78789590 | 0 | 916159 | 0 | 79705749 | 0 | 신설 | 0 | 78789590 | 916159 | 79705749 |  | 0 | 79705749
306 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 73079119 | 0 | 875200 | 0 | 73954319 | 0 | 신설 | 0 | 73079119 | 875200 | 73954319 |  | 0 | 73954319
307 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 24360611 | 0 | 730818 | 0 | 25091429 | 0 | 신설 | 0 | 24360611 | 730818 | 25091429 |  | 0 | 25091429
308 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 66145709 | 0 | 769137 | 0 | 66914846 | 0 | 신설 | 0 | 66145709 | 769137 | 66914846 |  | 0 | 66914846
309 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 61092036 | 0 | 731642 | 0 | 61823678 | 0 | 신설 | 0 | 61092036 | 731642 | 61823678 |  | 0 | 61823678
310 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 주간, 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 19706390 | 0 | 591191 | 0 | 20297581 | 0 | 신설 | 0 | 19706390 | 591191 | 20297581 |  | 0 | 20297581
311 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 53243726 | 0 | 619113 | 0 | 53862839 | 0 | 신설 | 0 | 53243726 | 619113 | 53862839 |  | 0 | 53862839
312 | 레일교환(인력) | 60kg(WT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 49433352 | 0 | 592016 | 0 | 50025368 | 0 | 신설 | 0 | 49433352 | 592016 | 50025368 |  | 0 | 50025368
313 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 28153209 | 0 | 844596 | 0 | 28997805 | 0 | 신설 | 0 | 28153209 | 844596 | 28997805 |  | 0 | 28997805
314 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 75646194 | 0 | 879608 | 0 | 76525802 | 0 | 신설 | 0 | 75646194 | 879608 | 76525802 |  | 0 | 76525802
315 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 70592521 | 0 | 845420 | 0 | 71437941 | 0 | 신설 | 0 | 70592521 | 845420 | 71437941 |  | 0 | 71437941
316 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 23602057 | 0 | 708061 | 0 | 24310118 | 0 | 신설 | 0 | 23602057 | 708061 | 24310118 |  | 0 | 24310118
317 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 63330712 | 0 | 736404 | 0 | 64067116 | 0 | 신설 | 0 | 63330712 | 736404 | 64067116 |  | 0 | 64067116
318 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 59191939 | 0 | 708886 | 0 | 59900825 | 0 | 신설 | 0 | 59191939 | 708886 | 59900825 |  | 0 | 59900825
319 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 주간, 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 19079148 | 0 | 572374 | 0 | 19651522 | 0 | 신설 | 0 | 19079148 | 572374 | 19651522 |  | 0 | 19651522
320 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 51343629 | 0 | 597019 | 0 | 51940648 | 0 | 신설 | 0 | 51343629 | 597019 | 51940648 |  | 0 | 51940648
321 | 레일교환(인력) | 60kg(PCT), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 47861654 | 0 | 573194 | 0 | 48434848 | 0 | 신설 | 0 | 47861654 | 573194 | 48434848 |  | 0 | 48434848
322 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 101879726 | 0 | 1008711 | 0 | 102888437 | 0 | 신설 | 0 | 101879726 | 1008711 | 102888437 |  | 0 | 102888437
323 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 94925955 | 0 | 963716 | 0 | 95889671 | 0 | 신설 | 0 | 94925955 | 963716 | 95889671 |  | 0 | 95889671
324 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 85435651 | 0 | 845898 | 0 | 86281549 | 0 | 신설 | 0 | 85435651 | 845898 | 86281549 |  | 0 | 86281549
325 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 79467077 | 0 | 806773 | 0 | 80273850 | 0 | 신설 | 0 | 79467077 | 806773 | 80273850 |  | 0 | 80273850
326 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 69061873 | 0 | 683781 | 0 | 69745654 | 0 | 신설 | 0 | 69061873 | 683781 | 69745654 |  | 0 | 69745654
327 | 레일교환(인력) | 60kg(교량), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 64594700 | 0 | 655784 | 0 | 65250484 | 0 | 신설 | 0 | 64594700 | 655784 | 65250484 |  | 0 | 65250484
328 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 100636427 | 0 | 996401 | 0 | 101632828 | 0 | 신설 | 0 | 100636427 | 996401 | 101632828 |  | 0 | 101632828
329 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 30m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 93354257 | 0 | 947760 | 0 | 94302017 | 0 | 신설 | 0 | 93354257 | 947760 | 94302017 |  | 0 | 94302017
330 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 84192352 | 0 | 833588 | 0 | 85025940 | 0 | 신설 | 0 | 84192352 | 833588 | 85025940 |  | 0 | 85025940
331 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 이하(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 77895379 | 0 | 790817 | 0 | 78686196 | 0 | 신설 | 0 | 77895379 | 790817 | 78686196 |  | 0 | 78686196
332 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 3시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 68076676 | 0 | 674027 | 0 | 68750703 | 0 | 신설 | 0 | 68076676 | 674027 | 68750703 |  | 0 | 68750703
333 | 레일교환(인력) | 60kg(터널), 인력, 야간(사용중지 4시간), 시공구간 100m 초과(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 0 | 0 | 63351401 | 0 | 643162 | 0 | 63994563 | 0 | 신설 | 0 | 63351401 | 643162 | 63994563 |  | 0 | 63994563
334 | 레일교환 | WT, 기계화, 주간(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 438726 | 0 | 16152604 | 0 | 1285745 | 0 | 17877075 | 0 | 신설 | 438726 | 16152604 | 1285745 | 17877075 |  | 0 | 17877075
335 | 레일교환 | WT, 기계화, 주간(사용중지 4시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 515960 | 0 | 18996466 | 0 | 1418569 | 0 | 20930995 | 0 | 신설 | 515960 | 18996466 | 1418569 | 20930995 |  | 0 | 20930995
336 | 레일교환 | WT, 기계화, 야간(사용중지 3시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 768410 | 0 | 42371034 | 0 | 1974393 | 0 | 45113837 | 0 | 신설 | 768410 | 42371034 | 1974393 | 45113837 |  | 0 | 45113837
337 | 레일교환 | WT, 기계화, 야간(사용중지 4시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 732670 | 0 | 39623531 | 0 | 1881595 | 0 | 42237796 | 0 | 신설 | 732670 | 39623531 | 1881595 | 42237796 |  | 0 | 42237796
338 | 레일교환 | PCT, 기계화, 주간(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 406622 | 0 | 15153918 | 0 | 1197159 | 0 | 16757699 | 0 | 신설 | 406622 | 15153918 | 1197159 | 16757699 |  | 0 | 16757699
339 | 레일교환 | PCT, 기계화, 주간(사용중지 4시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 478210 | 0 | 17821897 | 0 | 1319947 | 0 | 19620054 | 0 | 신설 | 478210 | 17821897 | 1319947 | 19620054 |  | 0 | 19620054
340 | 레일교환 | PCT, 기계화, 야간(사용중지 3시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 714800 | 0 | 39183684 | 0 | 1833956 | 0 | 41732440 | 0 | 신설 | 714800 | 39183684 | 1833956 | 41732440 |  | 0 | 41732440
341 | 레일교환 | PCT, 기계화, 야간(사용중지 4시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 679060 | 0 | 37188355 | 0 | 1749476 | 0 | 39616891 | 0 | 신설 | 679060 | 37188355 | 1749476 | 39616891 |  | 0 | 39616891
342 | 레일교환 | 교량, 기계화, 주간(사용중지 4시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 654390 | 0 | 23963575 | 0 | 1704821 | 0 | 26322786 | 0 | 신설 | 654390 | 23963575 | 1704821 | 26322786 |  | 0 | 26322786
343 | 레일교환 | 교량, 기계화, 야간(사용중지 3시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 964980 | 0 | 53314548 | 0 | 2402375 | 0 | 56681903 | 0 | 신설 | 964980 | 53314548 | 2402375 | 56681903 |  | 0 | 56681903
344 | 레일교환 | 교량, 기계화, 야간(사용중지 4시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 929240 | 0 | 49991399 | 0 | 2306786 | 0 | 53227425 | 0 | 신설 | 929240 | 49991399 | 2306786 | 53227425 |  | 0 | 53227425
345 | 레일교환 | 터널, 기계화, 주간(사용중지 4시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 685859 | 0 | 25184751 | 0 | 1788134 | 0 | 27658744 | 0 | 신설 | 685859 | 25184751 | 1788134 | 27658744 |  | 0 | 27658744
346 | 레일교환 | 터널, 기계화, 야간(사용중지 3시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 1018590 | 0 | 55915397 | 0 | 2532265 | 0 | 59466252 | 0 | 신설 | 1018590 | 55915397 | 2532265 | 59466252 |  | 0 | 59466252
347 | 레일교환 | 터널, 기계화, 야간(사용중지 4시간)(패드교체포함) | 체결구 해체·체결, 패드교체 포함 (상하차, 운반, 절단 별도), 한쪽레일 교환 시 65% | km |  | 0 | 973915 | 0 | 52536916 | 0 | 2419131 | 0 | 55929962 | 0 | 신설 | 973915 | 52536916 | 2419131 | 55929962 |  | 0 | 55929962
348 | 침목교환(인력) | WT→WT, 인력, 야간(사용중지 3시간), A-TYPE(비연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 111261 | 0 | 1293 | 0 | 112554 | 0 |  | 0 | 111261 | 1293 | 112554 |  | 110379 | 2175
349 | 침목교환(인력) | WT→WT, 인력, 야간(사용중지 3시간), B-TYPE(연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 82056 | 0 | 982 | 0 | 83038 | 0 |  | 0 | 82056 | 982 | 83038 |  | 81432 | 1606
350 | 침목교환(인력) | WT→WT, 인력, 야간(사용중지 4시간), A-TYPE(비연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 109690 | 0 | 1313 | 0 | 111003 | 0 |  | 0 | 109690 | 1313 | 111003 |  | 108857 | 2146
351 | 침목교환(인력) | WT→WT, 인력, 야간(사용중지 4시간), B-TYPE(연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 81071 | 0 | 970 | 0 | 82041 | 0 |  | 0 | 81071 | 970 | 82041 |  | 80456 | 1585
352 | 침목교환(인력) | WT→PCT, 인력, 주간, A-TYPE(비연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 123156 | 0 | 3694 | 0 | 126850 | 0 |  | 0 | 123156 | 3694 | 126850 |  | 124417 | 2433
353 | 침목교환(인력) | WT→PCT, 인력, 주간, B-TYPE(연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 90642 | 0 | 2719 | 0 | 93361 | 0 |  | 0 | 90642 | 2719 | 93361 |  | 91571 | 1790
354 | 침목교환(인력) | WT→PCT, 인력, 야간(사용중지 3시간), A-TYPE(비연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 266955 | 0 | 3104 | 0 | 270059 | 0 |  | 0 | 266955 | 3104 | 270059 |  | 264880 | 5179
355 | 침목교환(인력) | WT→PCT, 인력, 야간(사용중지 3시간), B-TYPE(연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 196650 | 0 | 2286 | 0 | 198936 | 0 |  | 0 | 196650 | 2286 | 198936 |  | 195121 | 3815
356 | 침목교환(인력) | WT→PCT, 인력, 야간(사용중지 4시간), A-TYPE(비연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 262240 | 0 | 3140 | 0 | 265380 | 0 |  | 0 | 262240 | 3140 | 265380 |  | 260292 | 5088
357 | 침목교환(인력) | WT→PCT, 인력, 야간(사용중지 4시간), B-TYPE(연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 193179 | 0 | 2313 | 0 | 195492 | 0 |  | 0 | 193179 | 2313 | 195492 |  | 191744 | 3748
358 | 침목교환(인력) | PCT→PCT, 인력, 주간, A-TYPE(비연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 144190 | 0 | 4325 | 0 | 148515 | 0 |  | 0 | 144190 | 4325 | 148515 |  | 145668 | 2847
359 | 침목교환(인력) | PCT→PCT, 인력, 주간, B-TYPE(연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 106265 | 0 | 3187 | 0 | 109452 | 0 |  | 0 | 106265 | 3187 | 109452 |  | 107354 | 2098
360 | 침목교환(인력) | PCT→PCT, 인력, 야간(사용중지 3시간), A-TYPE(비연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 312323 | 0 | 3631 | 0 | 315954 | 0 |  | 0 | 312323 | 3631 | 315954 |  | 309896 | 6058
361 | 침목교환(인력) | PCT→PCT, 인력, 야간(사용중지 3시간), B-TYPE(연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 230101 | 0 | 2675 | 0 | 232776 | 0 |  | 0 | 230101 | 2675 | 232776 |  | 228313 | 4463
362 | 침목교환(인력) | PCT→PCT, 인력, 야간(사용중지 4시간), A-TYPE(비연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 306951 | 0 | 3676 | 0 | 310627 | 0 |  | 0 | 306951 | 3676 | 310627 |  | 304672 | 5955
363 | 침목교환(인력) | PCT→PCT, 인력, 야간(사용중지 4시간), B-TYPE(연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 226301 | 0 | 2710 | 0 | 229011 | 0 |  | 0 | 226301 | 2710 | 229011 |  | 224621 | 4390
364 | 침목교환(인력) | 교량, 인력, 야간(사용중지 3시간), A-TYPE(비연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 405147 | 0 | 4011 | 0 | 409158 | 0 |  | 0 | 405147 | 4011 | 409158 |  | 401313 | 7845
365 | 침목교환(인력) | 교량, 인력, 야간(사용중지 3시간), B-TYPE(연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 298248 | 0 | 2952 | 0 | 301200 | 0 |  | 0 | 298248 | 2952 | 301200 |  | 295425 | 5775
366 | 침목교환(인력) | 교량, 인력, 야간(사용중지 4시간), A-TYPE(비연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 398533 | 0 | 4045 | 0 | 402578 | 0 |  | 0 | 398533 | 4045 | 402578 |  | 394860 | 7718
367 | 침목교환(인력) | 교량, 인력, 야간(사용중지 4시간), B-TYPE(연속교환) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 293533 | 0 | 2980 | 0 | 296513 | 0 |  | 0 | 293533 | 2980 | 296513 |  | 290826 | 5687
368 | 침목교환 | WT→WT, 기계화, 주간 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 89 | 0 | 10191 | 0 | 467 | 0 | 10747 | 0 |  | 89 | 10191 | 467 | 10747 |  | 10525 | 222
369 | 침목교환 | WT→WT, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 98 | 0 | 12252 | 0 | 545 | 0 | 12895 | 0 |  | 98 | 12252 | 545 | 12895 |  | 12633 | 262
370 | 침목교환 | WT→WT, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 107 | 0 | 28025 | 0 | 531 | 0 | 28663 | 0 |  | 107 | 28025 | 531 | 28663 |  | 28076 | 587
371 | 침목교환 | WT→WT, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 142 | 0 | 25329 | 0 | 575 | 0 | 26046 | 0 |  | 142 | 25329 | 575 | 26046 |  | 25521 | 525
372 | 침목교환 | WT→PCT, 기계화, 주간 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 285 | 0 | 14069 | 0 | 942 | 0 | 15296 | 0 |  | 285 | 14069 | 942 | 15296 |  | 14954 | 342
373 | 침목교환 | WT→PCT, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 330 | 0 | 16679 | 0 | 1014 | 0 | 18023 | 0 |  | 330 | 16679 | 1014 | 18023 |  | 17621 | 402
374 | 침목교환 | WT→PCT, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 580 | 0 | 39512 | 0 | 1577 | 0 | 41669 | 0 |  | 580 | 39512 | 1577 | 41669 |  | 40753 | 916
375 | 침목교환 | WT→PCT, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 473 | 0 | 34693 | 0 | 1323 | 0 | 36489 | 0 |  | 473 | 34693 | 1323 | 36489 |  | 35692 | 797
376 | 침목교환 | PCT→PCT, 기계화, 주간 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 455 | 0 | 17944 | 0 | 1369 | 0 | 19768 | 0 |  | 455 | 17944 | 1369 | 19768 |  | 19311 | 457
377 | 침목교환 | PCT→PCT, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 545 | 0 | 21068 | 0 | 1521 | 0 | 23134 | 0 |  | 545 | 21068 | 1521 | 23134 |  | 22596 | 538
378 | 침목교환 | PCT→PCT, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 938 | 0 | 50321 | 0 | 2392 | 0 | 53651 | 0 |  | 938 | 50321 | 2392 | 53651 |  | 52438 | 1213
379 | 침목교환 | PCT→PCT, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 768 | 0 | 44192 | 0 | 2003 | 0 | 46963 | 0 |  | 768 | 44192 | 2003 | 46963 |  | 45906 | 1057
380 | 침목교환 | 교량, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 1099 | 0 | 50796 | 0 | 3065 | 0 | 54960 | 0 |  | 1099 | 50796 | 3065 | 54960 |  | 53717 | 1243
381 | 침목교환 | 교량, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 1912 | 0 | 120527 | 0 | 4906 | 0 | 127345 | 0 |  | 1912 | 120527 | 4906 | 127345 |  | 124520 | 2825
382 | 침목교환 | 교량, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 1563 | 0 | 106307 | 0 | 4104 | 0 | 111974 | 0 |  | 1563 | 106307 | 4104 | 111974 |  | 109506 | 2468
383 | 침목교환 | 터널(WT→WT), 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 107 | 0 | 32810 | 0 | 532 | 0 | 33449 | 0 |  | 107 | 32810 | 532 | 33449 |  | 32767 | 682
384 | 침목교환 | 터널(WT→WT), 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 142 | 0 | 29717 | 0 | 576 | 0 | 30435 | 0 |  | 142 | 29717 | 576 | 30435 |  | 29824 | 611
385 | 침목교환 | 터널(WT→PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 580 | 0 | 45212 | 0 | 1574 | 0 | 47366 | 0 |  | 580 | 45212 | 1574 | 47366 |  | 46339 | 1027
386 | 침목교환 | 터널(WT→PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 473 | 0 | 40066 | 0 | 1322 | 0 | 41861 | 0 |  | 473 | 40066 | 1322 | 41861 |  | 40957 | 904
387 | 침목교환 | 터널(PCT→PCT), 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 938 | 0 | 57593 | 0 | 2390 | 0 | 60921 | 0 |  | 938 | 57593 | 2390 | 60921 |  | 59567 | 1354
388 | 침목교환 | 터널(PCT→PCT), 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 768 | 0 | 50807 | 0 | 2002 | 0 | 53577 | 0 |  | 768 | 50807 | 2002 | 53577 |  | 52392 | 1185
389 | 분기기교환(인력) | #8, 인력, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (분기기침목 교환, 도상자갈 철거 및 살포, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 16538497 | 0 | 192308 | 0 | 16730805 | 0 |  | 0 | 16538497 | 192308 | 16730805 |  | 16419860 | 310945
390 | 분기기교환(인력) | #8, 인력, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (분기기침목 교환, 도상자갈 철거 및 살포, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 15623597 | 0 | 187109 | 0 | 15810706 | 0 |  | 0 | 15623597 | 187109 | 15810706 |  | 15516746 | 293960
391 | 분기기교환(인력) | #10, 인력, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (분기기침목 교환, 도상자갈 철거 및 살포, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 18696696 | 0 | 217403 | 0 | 18914099 | 0 |  | 0 | 18696696 | 217403 | 18914099 |  | 18562156 | 351943
392 | 분기기교환(인력) | #10, 인력, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (분기기침목 교환, 도상자갈 철거 및 살포, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 17781796 | 0 | 212955 | 0 | 17994751 | 0 |  | 0 | 17781796 | 212955 | 17994751 |  | 17659779 | 334972
393 | 분기기교환(인력) | #12, 인력, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (분기기침목 교환, 도상자갈 철거 및 살포, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 20854895 | 0 | 242499 | 0 | 21097394 | 0 |  | 0 | 20854895 | 242499 | 21097394 |  | 20704452 | 392942
394 | 분기기교환(인력) | #12, 인력, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (분기기침목 교환, 도상자갈 철거 및 살포, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 19939995 | 0 | 238802 | 0 | 20178797 | 0 |  | 0 | 19939995 | 238802 | 20178797 |  | 19802813 | 375984
395 | 분기기교환(인력) | #15, 인력, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (분기기침목 교환, 도상자갈 철거 및 살포, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 29483152 | 0 | 339061 | 0 | 29822213 | 0 |  | 0 | 29483152 | 339061 | 29822213 |  | 28948244 | 873969
396 | 분기기교환(인력) | #15, 인력, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (분기기침목 교환, 도상자갈 철거 및 살포, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 0 | 0 | 28239853 | 0 | 334323 | 0 | 28574176 | 0 |  | 0 | 28239853 | 334323 | 28574176 |  | 27723938 | 850238
397 | 분기기교환 | #8, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 201350 | 0 | 4468788 | 0 | 457809 | 0 | 5127947 | 0 | 수정 | 201350 | 4468788 | 457809 | 5127947 |  | 5696605 | -568658
398 | 분기기교환 | #8, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 285920 | 0 | 9961188 | 0 | 637701 | 0 | 10884809 | 0 | 수정 | 285920 | 9961188 | 637701 | 10884809 |  | 11844978 | -960169
399 | 분기기교환 | #8, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 285920 | 0 | 9164328 | 0 | 632161 | 0 | 10082409 | 0 | 수정 | 285920 | 9164328 | 632161 | 10082409 |  | 11281630 | -1199221
400 | 분기기교환 | #10, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 251690 | 0 | 5230920 | 0 | 566585 | 0 | 6049195 | 0 | 수정 | 251690 | 5230920 | 566585 | 6049195 |  | 6851993 | -802798
401 | 분기기교환 | #10, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 357400 | 0 | 11466288 | 0 | 789490 | 0 | 12613178 | 0 | 수정 | 357400 | 11466288 | 789490 | 12613178 |  | 13987500 | -1374322
402 | 분기기교환 | #10, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 357400 | 0 | 10698938 | 0 | 782397 | 0 | 11838735 | 0 | 수정 | 357400 | 10698938 | 782397 | 11838735 |  | 13599670 | -1760935
403 | 분기기교환 | #12, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 302029 | 0 | 5992832 | 0 | 675358 | 0 | 6970219 | 0 | 수정 | 302029 | 5992832 | 675358 | 6970219 |  | 8271269 | -1301050
404 | 분기기교환 | #12, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 428880 | 0 | 12971388 | 0 | 941278 | 0 | 14341546 | 0 | 수정 | 428880 | 12971388 | 941278 | 14341546 |  | 16840237 | -2498691
405 | 분기기교환 | #12, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 428880 | 0 | 12233548 | 0 | 936162 | 0 | 13598590 | 0 | 수정 | 428880 | 12233548 | 936162 | 13598590 |  | 16168925 | -2570335
406 | 분기기교환 | #15, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 402700 | 0 | 8012415 | 0 | 900818 | 0 | 9315933 | 0 | 수정 | 402700 | 8012415 | 900818 | 9315933 |  | 11198407 | -1882474
407 | 분기기교환 | #15, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 571840 | 0 | 17037082 | 0 | 1253036 | 0 | 18861958 | 0 | 수정 | 571840 | 17037082 | 1253036 | 18861958 |  | 22388840 | -3526882
408 | 분기기교환 | #15, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 571840 | 0 | 16358262 | 0 | 1248590 | 0 | 18178692 | 0 | 수정 | 571840 | 16358262 | 1248590 | 18178692 |  | 21887362 | -3708670
409 | 분기기교환 | #18.5, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 471919 | 0 | 10738528 | 0 | 1077240 | 0 | 12287687 | 0 | 수정 | 471919 | 10738528 | 1077240 | 12287687 |  | 12736713 | -449026
410 | 분기기교환 | #18.5, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 670125 | 0 | 22352810 | 0 | 1486910 | 0 | 24509845 | 0 | 수정 | 670125 | 22352810 | 1486910 | 24509845 |  | 25537253 | -1027408
411 | 분기기교환 | #18.5, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 670125 | 0 | 22042965 | 0 | 1486131 | 0 | 24199221 | 0 | 수정 | 670125 | 22042965 | 1486131 | 24199221 |  | 24881236 | -682015
412 | 분기기교환 | #26, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 975299 | 0 | 20946826 | 0 | 2206356 | 0 | 24128481 | 0 | 수정 | 975299 | 20946826 | 2206356 | 24128481 |  | 24148104 | -19623
413 | 분기기교환 | #26, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 1384925 | 0 | 44084759 | 0 | 3054072 | 0 | 48523756 | 0 | 수정 | 1384925 | 44084759 | 3054072 | 48523756 |  | 49023132 | -499376
414 | 분기기교환 | #26, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 체결구 해제 및 체결 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리, 상하차, 운반, 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 1384925 | 0 | 42901551 | 0 | 3050149 | 0 | 47336625 | 0 | 수정 | 1384925 | 42901551 | 3050149 | 47336625 |  | 47194886 | 141739
415 | 분기기+침목교환 | #8, 기계화, 주간(사용중지 3시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 285920 | 0 | 7268372 | 0 | 661549 | 0 | 8215841 | 0 | 신설 | 285920 | 7268372 | 661549 | 8215841 |  | 0 | 8215841
416 | 분기기+침목교환 | #8, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 285920 | 0 | 6780425 | 0 | 657052 | 0 | 7723397 | 0 | 신설 | 285920 | 6780425 | 657052 | 7723397 |  | 0 | 7723397
417 | 분기기+침목교환 | #8, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 285920 | 0 | 12447786 | 0 | 656977 | 0 | 13390683 | 0 | 신설 | 285920 | 12447786 | 656977 | 13390683 |  | 0 | 13390683
418 | 분기기+침목교환 | #8, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 285920 | 0 | 11650926 | 0 | 652014 | 0 | 12588860 | 0 | 신설 | 285920 | 11650926 | 652014 | 12588860 |  | 0 | 12588860
419 | 분기기+침목교환 | #10, 기계화, 주간(사용중지 3시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 357400 | 0 | 9914333 | 0 | 839688 | 0 | 11111421 | 0 | 신설 | 357400 | 9914333 | 839688 | 11111421 |  | 0 | 11111421
420 | 분기기+침목교환 | #10, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 357400 | 0 | 7915678 | 0 | 812358 | 0 | 9085436 | 0 | 신설 | 357400 | 7915678 | 812358 | 9085436 |  | 0 | 9085436
421 | 분기기+침목교환 | #10, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 357400 | 0 | 14281285 | 0 | 811311 | 0 | 15449996 | 0 | 신설 | 357400 | 14281285 | 811311 | 15449996 |  | 0 | 15449996
422 | 분기기+침목교환 | #10, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 357400 | 0 | 13513935 | 0 | 806636 | 0 | 14677971 | 0 | 신설 | 357400 | 13513935 | 806636 | 14677971 |  | 0 | 14677971
423 | 분기기+침목교환 | #12, 기계화, 주간(사용중지 3시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 500360 | 0 | 10011039 | 0 | 1116040 | 0 | 11627439 | 0 | 신설 | 500360 | 10011039 | 1116040 | 11627439 |  | 0 | 11627439
424 | 분기기+침목교환 | #12, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 500360 | 0 | 9347945 | 0 | 1109557 | 0 | 10957862 | 0 | 신설 | 500360 | 9347945 | 1109557 | 10957862 |  | 0 | 10957862
425 | 분기기+침목교환 | #12, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 500360 | 0 | 16704984 | 0 | 1110341 | 0 | 18315685 | 0 | 신설 | 500360 | 16704984 | 1110341 | 18315685 |  | 0 | 18315685
426 | 분기기+침목교환 | #12, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 500360 | 0 | 15668255 | 0 | 1103333 | 0 | 17271948 | 0 | 신설 | 500360 | 15668255 | 1103333 | 17271948 |  | 0 | 17271948
427 | 분기기+침목교환 | #15, 기계화, 주간(사용중지 3시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 643320 | 0 | 13157279 | 0 | 1439307 | 0 | 15239906 | 0 | 신설 | 643320 | 13157279 | 1439307 | 15239906 |  | 0 | 15239906
428 | 분기기+침목교환 | #15, 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 643320 | 0 | 12494185 | 0 | 1434179 | 0 | 14571684 | 0 | 신설 | 643320 | 12494185 | 1434179 | 14571684 |  | 0 | 14571684
429 | 분기기+침목교환 | #15, 기계화, 야간(사용중지 3시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 643320 | 0 | 22013977 | 0 | 1431738 | 0 | 24089035 | 0 | 신설 | 643320 | 22013977 | 1431738 | 24089035 |  | 0 | 24089035
430 | 분기기+침목교환 | #15, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | 침목교환 포함 (도상임시철거 및 복구, 자갈정리 및 다지기, 상하차, 운반 절단 별도) | 틀 |  | 0 | 643320 | 0 | 21036268 | 0 | 1425688 | 0 | 23105276 | 0 | 신설 | 643320 | 21036268 | 1425688 | 23105276 |  | 0 | 23105276
431 | 텅레일교환 | #8, 주간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 241053 | 0 | 7231 | 0 | 248284 | 0 |  | 0 | 241053 | 7231 | 248284 |  | 243421 | 4863
432 | 텅레일교환 | #8, 야간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 451940 | 0 | 7231 | 0 | 459171 | 0 |  | 0 | 451940 | 7231 | 459171 |  | 450178 | 8993
433 | 텅레일교환 | #8, 야간(사용중지 3시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 533128 | 0 | 7228 | 0 | 540356 | 0 |  | 0 | 533128 | 7228 | 540356 |  | 529774 | 10582
434 | 텅레일교환 | #8, 야간(사용중지 4시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 508685 | 0 | 7234 | 0 | 515919 | 0 |  | 0 | 508685 | 7234 | 515919 |  | 505816 | 10103
435 | 텅레일교환 | #10, 주간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 264073 | 0 | 7922 | 0 | 271995 | 0 |  | 0 | 264073 | 7922 | 271995 |  | 266669 | 5326
436 | 텅레일교환 | #10, 야간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 495056 | 0 | 7920 | 0 | 502976 | 0 |  | 0 | 495056 | 7920 | 502976 |  | 493126 | 9850
437 | 텅레일교환 | #10, 야간(사용중지 3시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 584173 | 0 | 7920 | 0 | 592093 | 0 |  | 0 | 584173 | 7920 | 592093 |  | 580498 | 11595
438 | 텅레일교환 | #10, 야간(사용중지 4시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 556914 | 0 | 7920 | 0 | 564834 | 0 |  | 0 | 556914 | 7920 | 564834 |  | 553773 | 11061
439 | 텅레일교환 | #12, 주간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 301731 | 0 | 9051 | 0 | 310782 | 0 |  | 0 | 301731 | 9051 | 310782 |  | 304696 | 6086
440 | 텅레일교환 | #12, 야간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 565829 | 0 | 9053 | 0 | 574882 | 0 |  | 0 | 565829 | 9053 | 574882 |  | 563622 | 11260
441 | 텅레일교환 | #12, 야간(사용중지 3시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 667589 | 0 | 9052 | 0 | 676641 | 0 |  | 0 | 667589 | 9052 | 676641 |  | 663389 | 13252
442 | 텅레일교환 | #12, 야간(사용중지 4시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 636530 | 0 | 9052 | 0 | 645582 | 0 |  | 0 | 636530 | 9052 | 645582 |  | 632940 | 12642
443 | 텅레일교환 | #15, 주간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 341047 | 0 | 10231 | 0 | 351278 | 0 |  | 0 | 341047 | 10231 | 351278 |  | 344399 | 6879
444 | 텅레일교환 | #15, 야간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 639673 | 0 | 10234 | 0 | 649907 | 0 |  | 0 | 639673 | 10234 | 649907 |  | 637182 | 12725
445 | 텅레일교환 | #15, 야간(사용중지 3시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 754805 | 0 | 10234 | 0 | 765039 | 0 |  | 0 | 754805 | 10234 | 765039 |  | 750058 | 14981
446 | 텅레일교환 | #15, 야간(사용중지 4시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 719291 | 0 | 10229 | 0 | 729520 | 0 |  | 0 | 719291 | 10229 | 729520 |  | 715234 | 14286
447 | 텅레일교환 | #18.5, 주간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 621416 | 0 | 18642 | 0 | 640058 | 0 |  | 0 | 621416 | 18642 | 640058 |  | 627524 | 12534
448 | 텅레일교환 | #18.5, 야간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1165202 | 0 | 18643 | 0 | 1183845 | 0 |  | 0 | 1165202 | 18643 | 1183845 |  | 1160663 | 23182
449 | 텅레일교환 | #18.5, 야간(사용중지 3시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1374822 | 0 | 18641 | 0 | 1393463 | 0 |  | 0 | 1374822 | 18641 | 1393463 |  | 1366175 | 27288
450 | 텅레일교환 | #18.5, 야간(사용중지 4시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1310806 | 0 | 18642 | 0 | 1329448 | 0 |  | 0 | 1310806 | 18642 | 1329448 |  | 1303412 | 26036
451 | 텅레일교환 | #26, 주간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 873652 | 0 | 26209 | 0 | 899861 | 0 |  | 0 | 873652 | 26209 | 899861 |  | 882239 | 17622
452 | 텅레일교환 | #26, 야간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1638373 | 0 | 26214 | 0 | 1664587 | 0 |  | 0 | 1638373 | 26214 | 1664587 |  | 1631989 | 32598
453 | 텅레일교환 | #26, 야간(사용중지 3시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1933051 | 0 | 26210 | 0 | 1959261 | 0 |  | 0 | 1933051 | 26210 | 1959261 |  | 1920893 | 38368
454 | 텅레일교환 | #26, 야간(사용중지 4시간) | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1843277 | 0 | 26215 | 0 | 1869492 | 0 |  | 0 | 1843277 | 26215 | 1869492 |  | 1832883 | 36609
455 | 크로싱교환 | #8, 주간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1219868 | 0 | 36596 | 0 | 1256464 | 0 |  | 0 | 1219868 | 36596 | 1256464 |  | 1233268 | 23196
456 | 크로싱교환 | #8, 야간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 2287250 | 0 | 36596 | 0 | 2323846 | 0 |  | 0 | 2287250 | 36596 | 2323846 |  | 2280945 | 42901
457 | 크로싱교환 | #8, 야간(사용중지 3시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 2698954 | 0 | 36596 | 0 | 2735550 | 0 |  | 0 | 2698954 | 36596 | 2735550 |  | 2685048 | 50502
458 | 크로싱교환 | #8, 야간(사용중지 4시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 2573284 | 0 | 36597 | 0 | 2609881 | 0 |  | 0 | 2573284 | 36597 | 2609881 |  | 2561701 | 48180
459 | 크로싱교환 | #10, 주간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1329655 | 0 | 39889 | 0 | 1369544 | 0 |  | 0 | 1329655 | 39889 | 1369544 |  | 1344261 | 25283
460 | 크로싱교환 | #10, 야간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 2493101 | 0 | 39889 | 0 | 2532990 | 0 |  | 0 | 2493101 | 39889 | 2532990 |  | 2486229 | 46761
461 | 크로싱교환 | #10, 야간(사용중지 3시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 2941989 | 0 | 39891 | 0 | 2981880 | 0 |  | 0 | 2941989 | 39891 | 2981880 |  | 2926832 | 55048
462 | 크로싱교환 | #10, 야간(사용중지 4시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 2804754 | 0 | 39889 | 0 | 2844643 | 0 |  | 0 | 2804754 | 39889 | 2844643 |  | 2792129 | 52514
463 | 크로싱교환 | #12, 주간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1556551 | 0 | 46696 | 0 | 1603247 | 0 |  | 0 | 1556551 | 46696 | 1603247 |  | 1573649 | 29598
464 | 크로싱교환 | #12, 야간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 2918530 | 0 | 46696 | 0 | 2965226 | 0 |  | 0 | 2918530 | 46696 | 2965226 |  | 2910485 | 54741
465 | 크로싱교환 | #12, 야간(사용중지 3시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 3443682 | 0 | 46694 | 0 | 3490376 | 0 |  | 0 | 3443682 | 46694 | 3490376 |  | 3425941 | 64435
466 | 크로싱교환 | #12, 야간(사용중지 4시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 3283576 | 0 | 46699 | 0 | 3330275 | 0 |  | 0 | 3283576 | 46699 | 3330275 |  | 3268794 | 61481
467 | 크로싱교환 | #15, 주간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 2037179 | 0 | 61115 | 0 | 2098294 | 0 |  | 0 | 2037179 | 61115 | 2098294 |  | 2059557 | 38737
468 | 크로싱교환 | #15, 야간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 3819706 | 0 | 61115 | 0 | 3880821 | 0 |  | 0 | 3819706 | 61115 | 3880821 |  | 3809178 | 71643
469 | 크로싱교환 | #15, 야간(사용중지 3시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 4507383 | 0 | 61117 | 0 | 4568500 | 0 |  | 0 | 4507383 | 61117 | 4568500 |  | 4484161 | 84339
470 | 크로싱교환 | #15, 야간(사용중지 4시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 4297285 | 0 | 61116 | 0 | 4358401 | 0 |  | 0 | 4297285 | 61116 | 4358401 |  | 4277940 | 80461
471 | 크로싱교환 | #18.5, 주간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 4691612 | 0 | 140748 | 0 | 4832360 | 0 |  | 0 | 4691612 | 140748 | 4832360 |  | 4743150 | 89210
472 | 크로싱교환 | #18.5, 야간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 8796762 | 0 | 140748 | 0 | 8937510 | 0 |  | 0 | 8796762 | 140748 | 8937510 |  | 8772515 | 164995
473 | 크로싱교환 | #18.5, 야간(사용중지 3시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 10380126 | 0 | 140747 | 0 | 10520873 | 0 |  | 0 | 10380126 | 140747 | 10520873 |  | 10326648 | 194225
474 | 크로싱교환 | #18.5, 야간(사용중지 4시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 9896472 | 0 | 140749 | 0 | 10037221 | 0 |  | 0 | 9896472 | 140749 | 10037221 |  | 9851924 | 185297
475 | 크로싱교환 | #26, 주간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 5827308 | 0 | 174819 | 0 | 6002127 | 0 |  | 0 | 5827308 | 174819 | 6002127 |  | 5891321 | 110806
476 | 크로싱교환 | #26, 야간 | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 10926322 | 0 | 174821 | 0 | 11101143 | 0 |  | 0 | 10926322 | 174821 | 11101143 |  | 10896204 | 204939
477 | 크로싱교환 | #26, 야간(사용중지 3시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 12892770 | 0 | 174817 | 0 | 13067587 | 0 |  | 0 | 12892770 | 174817 | 13067587 |  | 12826345 | 241242
478 | 크로싱교환 | #26, 야간(사용중지 4시간) | 운반포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 12292009 | 0 | 174819 | 0 | 12466828 | 0 |  | 0 | 12292009 | 174819 | 12466828 |  | 12236677 | 230151
479 | 궤도정정(1m미만) | 기계화, 야간 | 자갈 제거 및 퍼넣기, 정리, 뒷정리 포함 (자갈다지기 별도) | km |  | 0 | 473555 | 0 | 35832964 | 0 | 1406681 | 0 | 37713200 | 0 |  | 473555 | 35832964 | 1406681 | 37713200 |  | 36921160 | 792040
480 | 궤도이설(1~3m) | 기계화, 야간 | 자갈 제거 및 퍼넣기, 정리, 뒷정리 포함 (자갈다지기 별도) | km |  | 0 | 4825703 | 0 | 102958920 | 0 | 9213593 | 0 | 116998216 | 0 |  | 4825703 | 102958920 | 9213593 | 116998216 |  | 114125061 | 2873155
481 | 차막이설치(레일식) | 1선식 | 레일천공,자갈살포 별도 | 조 |  | 0 | 0 | 0 | 1276312 | 0 | 38289 | 0 | 1314601 | 0 |  | 0 | 1276312 | 38289 | 1314601 |  | 1294139 | 20462
482 | 차막이설치(뚝식) | 1선식 | 콘크리트 운반, 타설, 다짐 및 양생준비 포함(자갈살포,용수운반 별도) | 조 |  | 0 | 1102960 | 0 | 930500 | 0 | 21547 | 0 | 2055007 | 0 |  | 1102960 | 930500 | 21547 | 2055007 |  | 2049351 | 5656
483 | 차막이설치(유압식) | 1선식 | - | 조 |  | 0 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | 0 |  | 32000000 | 0 | 0 | 32000000 |  | 29945000 | 2055000
484 | 차막이철거(레일식) | 1선식 | 운반별도 | 조 |  | 0 | 0 | 0 | 508300 | 0 | 15249 | 0 | 523549 | 0 |  | 0 | 508300 | 15249 | 523549 |  | 514495 | 9054
485 | 차막이철거(뚝식) | 1선식 | 운반별도 | 조 |  | 0 | 0 | 0 | 1368640 | 0 | 41059 | 0 | 1409699 | 0 |  | 0 | 1368640 | 41059 | 1409699 |  | 1388985 | 20714
486 | 차막이철거(유압식) | 1선식 | 운반별도 | 조 |  | 0 | 0 | 0 | 17594 | 0 | 1245 | 0 | 18839 | 0 |  | 0 | 17594 | 1245 | 18839 |  | 18510 | 329
487 | 레일당기기 | 야간(사용중지 4시간) | 레일 절단 및 천공 별도 | km |  | 0 | 112038 | 0 | 9908636 | 0 | 166722 | 0 | 10187396 | 0 |  | 112038 | 9908636 | 166722 | 10187396 |  | 9989302 | 198094
488 | 레일바꿔 놓기(인력) | 50kg(PCT), 야간(사용중지 4시간) | 레일 절단 및 천공 별도 | km |  | 0 | 0 | 0 | 28771197 | 0 | 460339 | 0 | 29231536 | 0 |  | 0 | 28771197 | 460339 | 29231536 |  | 28753191 | 478345
489 | 레일바꿔 놓기(인력) | 60kg(PCT), 야간(사용중지 4시간) | 레일 절단 및 천공 별도 | km |  | 0 | 0 | 0 | 30590544 | 0 | 489449 | 0 | 31079993 | 0 |  | 0 | 30590544 | 489449 | 31079993 |  | 30581003 | 498990
490 | 레일절단 | 50kg | - | 개소 |  | 0 | 536 | 0 | 9774 | 0 | 247 | 0 | 10557 | 0 |  | 536 | 9774 | 247 | 10557 |  | 10375 | 182
491 | 레일절단 | 60kg | - | 개소 | 304 | 0 | 579 | 176016 | 10624 | 3229696 | 264 | 80256 | 11467 | 3485968 |  | 579 | 10624 | 264 | 11399 |  | 11201 | 266
492 | 레일천공 | 37~60kg | 50kg 4공, 60kg 6공기준 | 공 | 1128 | 0 | 128 | 144384 | 2360 | 2662080 | 49 | 55272 | 2537 | 2861736 |  | 128 | 2360 | 49 | 2522 |  | 2478 | 59
493 | 침목천공 | 침목 개소 당(8개소) | - | 침목 |  | 0 | 132 | 0 | 2408 | 0 | 28 | 0 | 2568 | 0 |  | 132 | 2408 | 28 | 2568 |  | 2514 | 54
494 | 나사스파이크 조임 또는 해체 | 침목 개소 당(8개소) | - | 침목 |  | 0 | 214 | 0 | 3909 | 0 | 159 | 0 | 4282 | 0 |  | 214 | 3909 | 159 | 4282 |  | 4209 | 73
495 | 자갈도상 인력다지기 | 타이탬퍼 | 자갈살포 별도 | ㎥ |  | 0 | 168 | 0 | 3065 | 0 | 1028 | 0 | 4261 | 0 |  | 168 | 3065 | 1028 | 4261 |  | 4172 | 89
496 | 교상가드레일 설치 | 주간 | 침목천공, 나사스파이크 박기 포함, 레일연장 | km |  | 0 | 417264 | 0 | 13046774 | 0 | 1082136 | 0 | 14546174 | 0 |  | 417264 | 13046774 | 1082136 | 14546174 |  | 14203451 | 342723
497 | 교상가드레일 설치 | 야간 | 침목천공, 나사스파이크 박기 포함, 레일연장 | km |  | 0 | 417264 | 0 | 23429091 | 0 | 1093626 | 0 | 24939981 | 0 |  | 417264 | 23429091 | 1093626 | 24939981 |  | 24382252 | 557729
498 | 교상가드레일 설치 | 야간(사용중지 4시간) | 침목천공, 나사스파이크 박기 포함, 레일연장 | km |  | 0 | 417264 | 0 | 25324268 | 0 | 1099099 | 0 | 26840631 | 0 |  | 417264 | 25324268 | 1099099 | 26840631 |  | 26254430 | 586201
499 | 교상가드레일 철거 | 주간 | 나사스파이크 뽐기 포함, 레일연장 | km |  | 0 | 310938 | 0 | 10514634 | 0 | 824674 | 0 | 11650246 | 0 |  | 310938 | 10514634 | 824674 | 11650246 |  | 11378937 | 271309
500 | 교상가드레일 철거 | 야간 | 나사스파이크 뽐기 포함, 레일연장 | km |  | 0 | 310938 | 0 | 18944708 | 0 | 834122 | 0 | 20089768 | 0 |  | 310938 | 18944708 | 834122 | 20089768 |  | 19644608 | 445160
501 | 교상가드레일 철거 | 야간(사용중지 4시간) | 나사스파이크 뽐기 포함, 레일연장 | km |  | 0 | 310938 | 0 | 20542814 | 0 | 838623 | 0 | 21692375 | 0 |  | 310938 | 20542814 | 838623 | 21692375 |  | 21222341 | 470034
502 | 탈선방지가드레일 설치 | 레일체결식, 주간 | 가드레일부설, 체결장치설치, 소운반 포함 | km |  | 0 | 320972 | 0 | 10035872 | 0 | 887209 | 0 | 11244053 | 0 |  | 320972 | 10035872 | 887209 | 11244053 |  | 10979392 | 264661
503 | 탈선방지가드레일 설치 | 레일체결식, 야간 | 가드레일부설, 체결장치설치, 소운반 포함 | km |  | 0 | 320972 | 0 | 18022370 | 0 | 887212 | 0 | 19230554 | 0 |  | 320972 | 18022370 | 887212 | 19230554 |  | 18800667 | 429887
504 | 탈선방지가드레일 설치 | 레일체결식, 야간(사용중지 3시간) | 가드레일부설, 체결장치설치, 소운반 포함 | km |  | 0 | 320972 | 0 | 20163960 | 0 | 887213 | 0 | 21372145 | 0 |  | 320972 | 20163960 | 887213 | 21372145 |  | 20909439 | 462706
505 | 탈선방지가드레일 설치 | 레일체결식, 야간(사용중지 4시간) | 가드레일부설, 체결장치설치, 소운반 포함 | km |  | 0 | 320972 | 0 | 19479945 | 0 | 887210 | 0 | 20688127 | 0 |  | 320972 | 19479945 | 887210 | 20688127 |  | 20236423 | 451704
506 | 탈선방지가드레일 설치 | 교량 또는 터널, 레일체결식, 주간 | 가드레일부설, 체결장치설치, 소운반 포함 | km |  | 0 | 417264 | 0 | 13046774 | 0 | 1082136 | 0 | 14546174 | 0 |  | 417264 | 13046774 | 1082136 | 14546174 |  | 14203451 | 342723
507 | 탈선방지가드레일 설치 | 교량 또는 터널, 레일체결식, 야간 | 가드레일부설, 체결장치설치, 소운반 포함 | km |  | 0 | 417264 | 0 | 23429091 | 0 | 1093626 | 0 | 24939981 | 0 |  | 417264 | 23429091 | 1093626 | 24939981 |  | 24382252 | 557729
508 | 탈선방지가드레일 설치 | 교량 또는 터널, 레일체결식, 야간(사용중지 3시간) | 가드레일부설, 체결장치설치, 소운반 포함 | km |  | 0 | 417264 | 0 | 26213084 | 0 | 1101200 | 0 | 27731548 | 0 |  | 417264 | 26213084 | 1101200 | 27731548 |  | 27131013 | 600535
509 | 탈선방지가드레일 설치 | 교량 또는 터널, 레일체결식, 야간(사용중지 4시간) | 가드레일부설, 체결장치설치, 소운반 포함 | km |  | 0 | 417264 | 0 | 25324268 | 0 | 1099099 | 0 | 26840631 | 0 |  | 417264 | 25324268 | 1099099 | 26840631 |  | 26254430 | 586201
510 | 탈선방지가드레일 철거 | 체일체결식, 주간 | 가드레일탈거, 체결장치해체, 소운반 포함 | km |  | 0 | 239183 | 0 | 8088275 | 0 | 679424 | 0 | 9006882 | 0 |  | 239183 | 8088275 | 679424 | 9006882 |  | 8797329 | 209553
511 | 탈선방지가드레일 철거 | 레일체결식, 야간 | 가드레일탈거, 체결장치해체, 소운반 포함 | km |  | 0 | 239183 | 0 | 14572821 | 0 | 679421 | 0 | 15491425 | 0 |  | 239183 | 14572821 | 679421 | 15491425 |  | 15148280 | 343145
512 | 탈선방지가드레일 철거 | 레일체결식, 야간(사용중지 3시간) | 가드레일탈거, 체결장치해체, 소운반 포함 | km |  | 0 | 239183 | 0 | 16374316 | 0 | 679420 | 0 | 17292919 | 0 |  | 239183 | 16374316 | 679420 | 17292919 |  | 16921279 | 371640
513 | 탈선방지가드레일 철거 | 레일체결식, 야간(사용중지 4시간) | 가드레일탈거, 체결장치해체, 소운반 포함 | km |  | 0 | 239183 | 0 | 15802004 | 0 | 679421 | 0 | 16720608 | 0 |  | 239183 | 15802004 | 679421 | 16720608 |  | 16358396 | 362212
514 | 탈선방지가드레일 철거 | 교량 또는 터널, 레일체결식, 주간 | 가드레일탈거, 체결장치해체, 소운반 포함 | km |  | 0 | 310938 | 0 | 10514634 | 0 | 824674 | 0 | 11650246 | 0 |  | 310938 | 10514634 | 824674 | 11650246 |  | 11378937 | 271309
515 | 탈선방지가드레일 철거 | 교량 또는 터널, 레일체결식, 야간 | 가드레일탈거, 체결장치해체, 소운반 포함 | km |  | 0 | 310938 | 0 | 18944708 | 0 | 834122 | 0 | 20089768 | 0 |  | 310938 | 18944708 | 834122 | 20089768 |  | 19644608 | 445160
516 | 탈선방지가드레일 철거 | 교량 또는 터널, 레일체결식, 야간(사용중지 3시간) | 가드레일탈거, 체결장치해체, 소운반 포함 | km |  | 0 | 310938 | 0 | 20414446 | 0 | 838623 | 0 | 21564007 | 0 |  | 310938 | 20414446 | 838623 | 21564007 |  | 21098198 | 465809
517 | 탈선방지가드레일 철거 | 교량 또는 터널, 레일체결식, 야간(사용중지 4시간) | 가드레일탈거, 체결장치해체, 소운반 포함 | km |  | 0 | 310938 | 0 | 20542814 | 0 | 838623 | 0 | 21692375 | 0 |  | 310938 | 20542814 | 838623 | 21692375 |  | 21222341 | 470034
518 | 가드레일부설 | 주간 | - | m |  | 0 | 0 | 0 | 12586 | 0 | 377 | 0 | 12963 | 0 |  | 0 | 12586 | 377 | 12963 |  | 12787 | 176
519 | 가드레일부설 | 야간 | - | m |  | 0 | 0 | 0 | 23962 | 0 | 383 | 0 | 24345 | 0 |  | 0 | 23962 | 383 | 24345 |  | 24014 | 331
520 | 가드레일철거 | 주간 | - | m |  | 0 | 0 | 0 | 9959 | 0 | 298 | 0 | 10257 | 0 |  | 0 | 9959 | 298 | 10257 |  | 10137 | 120
521 | 가드레일철거 | 야간 | - | m |  | 0 | 0 | 0 | 19036 | 0 | 304 | 0 | 19340 | 0 |  | 0 | 19036 | 304 | 19340 |  | 19111 | 229
522 | 교량침목고정장치 설치(철거) | 설치 또는 철거, 주간 | 침목천공, 후크볼트(연동식 고정장치) 설치 및 조임 포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 7537 | 0 | 173 | 0 | 7710 | 0 |  | 0 | 7537 | 173 | 7710 |  | 7567 | 143
523 | 교량침목고정장치 설치(철거) | 설치 또는 철거, 야간 | 침목천공, 후크볼트(연동식 고정장치) 설치 및 조임 포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 14051 | 0 | 181 | 0 | 14232 | 0 |  | 0 | 14051 | 181 | 14232 |  | 13968 | 264
524 | 교량침목 하부패킹 | 침목제작설치 기계화 주간 | 패킹용 침목 별도 재료산정 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 2722 | 0 | 62 | 0 | 2784 | 0 |  | 0 | 2722 | 62 | 2784 |  | 2753 | 31
525 | 교량침목앵글 설치(철거) | 설치 또는 철거, 주간 | 앵글운반, 침목천공 별도 | 침목 |  | 0 | 31 | 0 | 390 | 0 | 19 | 0 | 440 | 0 |  | 31 | 390 | 19 | 440 |  | 433 | 7
526 | 교량침목앵글 설치(철거) | 설치 또는 철거, 야간 | 앵글운반, 침목천공 별도 | 침목 |  | 0 | 48 | 0 | 586 | 0 | 19 | 0 | 653 | 0 |  | 48 | 586 | 19 | 653 |  | 641 | 12
527 | 목침목탄성체결구 설치(철거) | 설치 또는 철거, 주간 | 침목천공, 탄성체결 부설(철거), 나사스파이크 조임(풀기) 포함 | 침목 |  | 0 | 0 | 0 | 9915 | 0 | 297 | 0 | 10212 | 0 |  | 0 | 9915 | 297 | 10212 |  | 10031 | 181
528 | 목침목탄성체결구 설치(철거) | 설치 또는 철거, 야간 | 침목천공, 탄성체결 부설(철거), 나사스파이크 조임(풀기) 포함 | 침목 |  | 0 | 0 | 0 | 18719 | 0 | 299 | 0 | 19018 | 0 |  | 0 | 18719 | 299 | 19018 |  | 18682 | 336
529 | 타이플레이트 설치(철거) | 설치 또는 철거, 타공사 병행, 주간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 20 | 0 | 708 | 0 |  | 0 | 688 | 20 | 708 |  | 699 | 9
530 | 타이플레이트 설치(철거) | 설치 또는 철거, 타공사 병행, 야간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 20 | 0 | 1310 | 0 |  | 0 | 1290 | 20 | 1310 |  | 1293 | 17
531 | 이음매판 설치(철거) | 설치 또는 철거, 주간 | - | 개소 |  | 0 | 460 | 0 | 8381 | 0 | 435 | 0 | 9276 | 0 |  | 460 | 8381 | 435 | 9276 |  | 9174 | 102
532 | 이음매판 설치(철거) | 설치 또는 철거, 야간 | - | 개소 | 188 | 0 | 690 | 129720 | 12572 | 2363536 | 435 | 81780 | 13697 | 2575036 |  | 690 | 12572 | 435 | 13697 |  | 13547 | 150
533 | 건널목 널깔기 | 1선식 폭 2m까지 | (가드레일 별도) | 개소 |  | 0 | 0 | 0 | 528896 | 0 | 15866 | 0 | 544762 | 0 |  | 0 | 528896 | 15866 | 544762 |  | 536273 | 8489
534 | 건널목 널깔기 | 1선식 폭 2m이상 1m증가시 | (가드레일 별도) | 개소 |  | 0 | 0 | 0 | 178632 | 0 | 5358 | 0 | 183990 | 0 |  | 0 | 178632 | 5358 | 183990 |  | 181180 | 2810
535 | 건널목 널철거 | 1선식 폭 2m까지 | (가드레일 별도) | 개소 |  | 0 | 0 | 0 | 234599 | 0 | 7037 | 0 | 241636 | 0 |  | 0 | 234599 | 7037 | 241636 |  | 237459 | 4177
536 | 건널목 널철거 | 1선식 폭 2m이상 1m증가시 | (가드레일 별도) | 개소 |  | 0 | 0 | 0 | 78199 | 0 | 2345 | 0 | 80544 | 0 |  | 0 | 78199 | 2345 | 80544 |  | 79152 | 1392
537 | 건널목 고무보판설치 | WT, 인력, 주간 | (건널목 철거 및 침목교환 별도) | 조 |  | 0 | 0 | 0 | 361473 | 0 | 10844 | 0 | 372317 | 0 |  | 0 | 361473 | 10844 | 372317 |  | 367068 | 5249
538 | 건널목 고무보판설치 | WT, 인력, 야간(사용중지 4시간) | (건널목 철거 및 침목교환 별도) | 조 |  | 0 | 0 | 0 | 762675 | 0 | 10846 | 0 | 773521 | 0 |  | 0 | 762675 | 10846 | 773521 |  | 762614 | 10907
539 | 건널목 고무보판설치 | PCT, 기계화, 주간 | (건널목 철거 및 침목교환 별도) | 조 |  | 0 | 1250 | 0 | 30208 | 0 | 3189 | 0 | 34647 | 0 |  | 1250 | 30208 | 3189 | 34647 |  | 37080 | -2433
540 | 건널목 고무보판설치 | PCT, 기계화, 야간(사용중지 4시간) | (건널목 철거 및 침목교환 별도) | 조 |  | 0 | 1250 | 0 | 56980 | 0 | 3187 | 0 | 61417 | 0 |  | 1250 | 56980 | 3187 | 61417 |  | 65095 | -3678
541 | 재료 상하차 | 기계, 레일, 분기기, 신축 등 | 상차 및 하화 별도 적용 | 톤 | 1302 | 770 | 942 | 1227209 | 10197 | 13284345 | 4712 | 6138652 | 15851 | 20650206 |  | 942 | 10197 | 4712 | 15832 |  | 15454 | 397
542 | 침목(WT,PCT) 상하차 | 백호우 | 상차 및 하화 별도 적용 | 개 | 789 | 0 | 23 | 18147 | 1016 | 801624 | 73 | 57597 | 1112 | 877368 |  | 23 | 1016 | 73 | 1109 |  | 1088 | 24
543 | 침목(WT,PCT) 운반배열 | 백호우 주간 | (상하차 별도) | 개 |  | 0 | 33 | 0 | 1816 | 0 | 115 | 0 | 1964 | 0 |  | 33 | 1816 | 115 | 1964 |  | 1924 | 40
544 | 침목(WT,PCT) 운반배열 | 백호우 야간 | (상하차 별도) | 개 | 621 | 0 | 33 | 20493 | 3346 | 2077866 | 115 | 71415 | 3494 | 2169774 |  | 33 | 3346 | 115 | 3469 |  | 3401 | 93
545 | 자갈살포 | 자갈화차, 주간 | 장비감시원, 자갈상차, 운반 별도 | ㎥ |  | 0 | 0 | 0 | 1563 | 0 | 46 | 0 | 1609 | 0 |  | 0 | 1563 | 46 | 1609 |  | 1582 | 27
546 | 자갈살포 | 자갈화차, 야간 | 장비감시원, 자갈상차, 운반 별도 | ㎥ |  | 0 | 0 | 0 | 2931 | 0 | 46 | 0 | 2977 | 0 |  | 0 | 2931 | 46 | 2977 |  | 2927 | 50
547 | 자갈살포 | 자갈화차, 야간(사용중지 3~4시간) | 장비감시원, 자갈상차, 운반 별도 | ㎥ | 2997 | 345 | 0 | 0 | 3541 | 10613598 | 46 | 137877 | 3587 | 10751475 |  | 0 | 3541 | 46 | 3564 |  | 3502 | 85
548 | 자갈고르기 | 기계화, 주간 | 자갈퍼넣기 | ㎥ |  | 0 | 285 | 0 | 3451 | 0 | 623 | 0 | 4359 | 0 |  | 285 | 3451 | 623 | 4359 |  | 4233 | 126
549 | 자갈고르기 | 기계화, 야간 | 자갈퍼넣기 | ㎥ | 2305 | 655 | 285 | 657111 | 5783 | 13333602 | 623 | 1436423 | 6691 | 15427136 |  | 285 | 5783 | 623 | 6671 |  | 6491 | 200
550 | 자갈고르기 | 자갈화차, 야간(사용중지 3~4시간) | 자갈퍼넣기 | ㎥ |  | 0 | 285 | 0 | 5996 | 0 | 623 | 0 | 6904 | 0 |  | 285 | 5996 | 623 | 6904 |  | 6723 | 181
551 | 도상자갈철거(기계) | 주간 | (자갈살포 및 인력다지기 별도) | ㎥ |  | 0 | 588 | 0 | 17400 | 0 | 1353 | 0 | 19341 | 0 |  | 588 | 17400 | 1353 | 19341 |  | 18919 | 422
552 | 도상자갈철거(기계) | 야간(사용중지 3시간) | (자갈살포 및 인력다지기 별도) | ㎥ |  | 0 | 1072 | 0 | 45216 | 0 | 2150 | 0 | 48438 | 0 |  | 1072 | 45216 | 2150 | 48438 |  | 47437 | 1001
553 | 도상자갈철거(기계) | 야간(사용중지 4시간) | (자갈살포 및 인력다지기 별도) | ㎥ | 1576 | 500 | 982 | 1548123 | 42492 | 66988638 | 1989 | 3135658 | 45463 | 71672419 |  | 982 | 42492 | 1989 | 45274 |  | 44327 | 1136
554 | 분기기 도상자갈철거 | 인력 70%, 장비 30%, 야간(사용중지 4시간) | (자갈살포 및 인력다지기 별도) | ㎥ | 1448 | 180 | 884 | 1280191 | 57864 | 83797487 | 2421 | 3506043 | 61169 | 88583721 |  | 884 | 57864 | 2421 | 60737 |  | 84044 | -22875
555 | 도상자갈 치환 | 인력, 야간(사용중지 4시간) | - | ㎥ |  | 0 | 1357 | 0 | 201319 | 0 | 2684 | 0 | 205360 | 0 |  | 1357 | 201319 | 2684 | 205360 |  | 169563 | 35797
556 | 자갈정리(폭 1.5m 기준) | 인력, 주간 | (자갈살포 시 별도 적용) | m |  | 0 | 0 | 0 | 4301 | 0 | 129 | 0 | 4430 | 0 |  | 0 | 4301 | 129 | 4430 |  | 4372 | 58
557 | 자갈정리(폭 1.5m 기준) | 인력, 야간 | (자갈살포 시 별도 적용) | m |  | 0 | 0 | 0 | 8001 | 0 | 128 | 0 | 8129 | 0 |  | 0 | 8001 | 128 | 8129 |  | 8021 | 108
558 | 유휴도상자갈채집 | 주간 | 0 | ㎥ |  | 0 | 713 | 0 | 19566 | 0 | 1216 | 0 | 21495 | 0 |  | 713 | 19566 | 1216 | 21495 |  | 21126 | 369
559 | 유휴도상자갈채집 | 야간 | 0 | ㎥ |  | 0 | 713 | 0 | 35802 | 0 | 1216 | 0 | 37731 | 0 |  | 713 | 35802 | 1216 | 37731 |  | 37125 | 606
560 | 침목위치정정 | 주간 | (자갈살포 시 별도 적용) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 19 | 0 | 675 | 0 |  | 0 | 656 | 19 | 675 |  | 662 | 13
561 | 침목위치정정 | 야간 | (자갈살포 시 별도 적용) | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 21 | 0 | 1334 | 0 |  | 0 | 1313 | 21 | 1334 |  | 1306 | 28
562 | 자갈도상 인력다지기 | 타이탬퍼, 야간 | - | ㎥ |  | 0 | 0 | 0 | 5254 | 0 | 1290 | 0 | 6544 | 0 |  | 0 | 5254 | 1290 | 6544 |  | 6407 | 137
563 | 궤간정정(목침목, 한쪽당) | 인력, 주간 | 메목박기, 타이플레이트 위치조정 포함 | 침목 |  | 0 | 0 | 0 | 6201 | 0 | 186 | 0 | 6387 | 0 |  | 0 | 6201 | 186 | 6387 |  | 6270 | 117
564 | 궤간정정(목침목, 한쪽당) | 인력, 야간 | 메목박기, 타이플레이트 위치조정 포함 | 침목 |  | 0 | 0 | 0 | 11461 | 0 | 183 | 0 | 11644 | 0 |  | 0 | 11461 | 183 | 11644 |  | 11431 | 213
565 | 면맞춤(한쪽만) | 인력, 야간 | 궤도 고저틀림 정정작업시 적용 | 침목 |  | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 103 | 0 | 4403 | 0 |  | 0 | 4300 | 103 | 4403 |  | 4326 | 77
566 | 줄맞춤(양쪽) | 인력, 주간 | - | m |  | 0 | 0 | 0 | 3683 | 0 | 110 | 0 | 3793 | 0 |  | 0 | 3683 | 110 | 3793 |  | 3733 | 60
567 | 줄맞춤(양쪽) | 인력, 야간 | - | m |  | 0 | 0 | 0 | 7281 | 0 | 116 | 0 | 7397 | 0 |  | 0 | 7281 | 116 | 7397 |  | 7277 | 120
568 | 총다지기(양쪽) | 인력, 주간 | 자갈살포다지기, 궤도들기, 궤도검측 포함 | 침목 |  | 0 | 0 | 0 | 7711 | 0 | 231 | 0 | 7942 | 0 |  | 0 | 7711 | 231 | 7942 |  | 7816 | 126
569 | 총다지기(양쪽) | 인력, 야간 | 자갈살포다지기, 궤도들기, 궤도검측 포함 | 침목 |  | 0 | 0 | 0 | 14555 | 0 | 232 | 0 | 14787 | 0 |  | 0 | 14555 | 232 | 14787 |  | 14555 | 232
570 | 나사스파이크보수 | 파워렌치, 주간 | 매목박기, 침목천공 포함 | 개 |  | 0 | 66 | 0 | 1204 | 0 | 71 | 0 | 1341 | 0 |  | 66 | 1204 | 71 | 1341 |  | 1321 | 20
571 | 나사스파이크보수 | 파워렌치, 야간 | 매목박기, 침목천공 포함 | 개 |  | 0 | 127 | 0 | 2322 | 0 | 72 | 0 | 2521 | 0 |  | 127 | 2322 | 72 | 2521 |  | 2487 | 34
572 | 분기기궤간 및 줄맞춤 | 인력, 주간 | 궤간정정 및 줄맞춤 중복 계상적용 시행 | 침목 |  | 0 | 0 | 0 | 12280 | 0 | 368 | 0 | 12648 | 0 |  | 0 | 12280 | 368 | 12648 |  | 12434 | 214
573 | 분기기궤간 및 줄맞춤 | 인력, 야간 | 궤간정정 및 줄맞춤 중복 계상적용 시행 | 침목 |  | 0 | 0 | 0 | 23527 | 0 | 376 | 0 | 23903 | 0 |  | 0 | 23527 | 376 | 23903 |  | 23497 | 406
574 | 분기기 고저정정 | 인력, 주간 | - | 침목 |  | 0 | 0 | 0 | 5630 | 0 | 168 | 0 | 5798 | 0 |  | 0 | 5630 | 168 | 5798 |  | 5706 | 92
575 | 분기기 고저정정 | 인력, 야간 | - | 침목 |  | 0 | 0 | 0 | 10721 | 0 | 171 | 0 | 10892 | 0 |  | 0 | 10721 | 171 | 10892 |  | 10716 | 176
576 | 배수로정비 | 인력, 주간 | - | ㎥ |  | 0 | 0 | 0 | 55061 | 0 | 1651 | 0 | 56712 | 0 |  | 0 | 55061 | 1651 | 56712 |  | 55967 | 745
577 | 배수로정비 | 인력, 야간 | - | ㎥ |  | 0 | 0 | 0 | 68827 | 0 | 1651 | 0 | 70478 | 0 |  | 0 | 68827 | 1651 | 70478 |  | 69551 | 927
578 | 배수로정비 | 기계화, 주간 | - | ㎥ |  | 0 | 196 | 0 | 1298 | 0 | 316 | 0 | 1810 | 0 |  | 196 | 1298 | 316 | 1810 |  | 1743 | 67
579 | 배수로정비 | 기계화, 야간 | - | ㎥ |  | 0 | 245 | 0 | 1623 | 0 | 395 | 0 | 2263 | 0 |  | 245 | 1623 | 395 | 2263 |  | 2180 | 83
580 | 유간정정 | 인력, 주간 | - | m |  | 0 | 0 | 0 | 5775 | 0 | 173 | 0 | 5948 | 0 |  | 0 | 5775 | 173 | 5948 |  | 5872 | 76
581 | 유간정정 | 인력, 야간 | - | m |  | 0 | 0 | 0 | 10728 | 0 | 171 | 0 | 10899 | 0 |  | 0 | 10728 | 171 | 10899 |  | 10757 | 142
582 | 분기침목 교환 | 주간, 총다지기 안 할 경우 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개소 |  | 0 | 0 | 0 | 46281 | 0 | 1388 | 0 | 47669 | 0 |  | 0 | 46281 | 1388 | 47669 |  | 46995 | 674
583 | 분기침목 교환 | 야간, 총다지기 안 할 경우 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개소 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87434 | 5246040 | 1393 | 83580 | 88827 | 5329620 |  | 0 | 87434 | 1393 | 88507 |  | 87259 | 1568
584 | 분기침목 교환(비연속) | 주간, 총다지기 안 할 경우 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개소 |  | 0 | 0 | 0 | 69422 | 0 | 1388 | 0 | 70810 | 0 |  | 0 | 69422 | 1388 | 70810 |  | 69811 | 999
585 | 분기침목 교환(비연속) | 야간, 총다지기 안 할 경우 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개소 |  | 0 | 0 | 0 | 121826 | 0 | 1392 | 0 | 123218 | 0 |  | 0 | 121826 | 1392 | 123218 |  | 121479 | 1739
586 | 교상발판 부설 | - | 발판설치, 발판고정 포함 | m |  | 0 | 0 | 0 | 20956 | 0 | 628 | 0 | 21584 | 0 |  | 0 | 20956 | 628 | 21584 |  | 21186 | 398
587 | 분니제거 | 기계화, 주간, 1.872㎥/m | 신자갈 및 발생품 톤마대담기 포함 (상하차, 운반, 궤도양로, 면줄맞춤 별도) | m |  | 0 | 86313 | 0 | 128050 | 0 | 12056 | 0 | 226419 | 0 |  | 86313 | 128050 | 12056 | 226419 |  | 222957 | 3462
588 | 분니제거 | 기계화, 야간, 1.872㎥/m | 신자갈 및 발생품 톤마대담기 포함 (상하차, 운반, 궤도양로, 면줄맞춤 별도) | m |  | 0 | 86634 | 0 | 208048 | 0 | 12884 | 0 | 307566 | 0 |  | 86634 | 208048 | 12884 | 307566 |  | 302360 | 5206
589 | 분니제거 | 기계화, 야간(사용중지 3시간), 1.872㎥/m | 신자갈 및 발생품 톤마대담기 포함 (상하차, 운반, 궤도양로, 면줄맞춤 별도) | m |  | 0 | 87984 | 0 | 258779 | 0 | 16310 | 0 | 363073 | 0 |  | 87984 | 258779 | 16310 | 363073 |  | 356770 | 6303
590 | 분니제거 | 기계화, 야간(사용중지 4시간), 1.872㎥/m | 신자갈 및 발생품 톤마대담기 포함 (상하차, 운반, 궤도양로, 면줄맞춤 별도) | m |  | 0 | 87546 | 0 | 245150 | 0 | 15236 | 0 | 347932 | 0 |  | 87546 | 245150 | 15236 | 347932 |  | 341933 | 5999
591 | 분니제거 | 터널, 기계화, 주간, 1.872㎥/m | 신자갈 및 발생품 톤마대담기 포함 (상하차, 운반, 궤도양로, 면줄맞춤 별도) | m |  | 0 | 86313 | 0 | 155468 | 0 | 12058 | 0 | 253839 | 0 |  | 86313 | 155468 | 12058 | 253839 |  | 249918 | 3921
592 | 분니제거 | 터널, 기계화, 야간, 1.872㎥/m | 신자갈 및 발생품 톤마대담기 포함 (상하차, 운반, 궤도양로, 면줄맞춤 별도) | m |  | 0 | 86634 | 0 | 252764 | 0 | 12883 | 0 | 352281 | 0 |  | 86634 | 252764 | 12883 | 352281 |  | 346322 | 5959
593 | 분니제거 | 터널, 기계화, 야간(사용중지 3시간), 1.872㎥/m | 신자갈 및 발생품 톤마대담기 포함 (상하차, 운반, 궤도양로, 면줄맞춤 별도) | m |  | 0 | 87984 | 0 | 318557 | 0 | 16312 | 0 | 422853 | 0 |  | 87984 | 318557 | 16312 | 422853 |  | 415534 | 7319
594 | 분니제거 | 터널, 기계화, 야간(사용중지 4시간), 1.872㎥/m | 신자갈 및 발생품 톤마대담기 포함 (상하차, 운반, 궤도양로, 면줄맞춤 별도) | m |  | 0 | 87546 | 0 | 301150 | 0 | 15239 | 0 | 403935 | 0 |  | 87546 | 301150 | 15239 | 403935 |  | 396985 | 6950
595 | 폐기물처리(폐유,고상) | 30km 이하 | - | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467511 | 0 | 467511 | 0 |  | 0 | 0 | 467511 | 467511 |  | 467511 | 0
596 | 예초(기계, 폭 2.0m 기준) | 벌목 30%, 예초 70%, 주간 | 시공기면 1m + 비탈면 1m, 소운반 포함 | km |  | 0 | 177560 | 0 | 1173946 | 0 | 149273 | 0 | 1500779 | 0 |  | 177560 | 1173946 | 149273 | 1500779 |  | 1464617 | 36162
597 | 예초(기계, 폭 2.0m 기준) | 벌목 30%, 예초 70%, 야간 | 시공기면 1m + 비탈면 1m, 소운반 포함 | km |  | 0 | 277372 | 0 | 2081321 | 0 | 149277 | 0 | 2507970 | 0 |  | 277372 | 2081321 | 149277 | 2507970 |  | 2492773 | 15197
598 | 예초(기계, 폭 2.0m 기준) | 벌목 30%, 예초 70%, 야간(사용중지 3시간) | 시공기면 1m + 비탈면 1m, 소운반 포함 | km |  | 0 | 291465 | 0 | 2209441 | 0 | 149272 | 0 | 2650178 | 0 |  | 291465 | 2209441 | 149272 | 2650178 |  | 2634859 | 15319
599 | 예초(기계, 폭 2.0m 기준) | 벌목 30%, 예초 70%, 야간(사용중지 4시간) | 시공기면 1m + 비탈면 1m, 소운반 포함 | km |  | 0 | 281821 | 0 | 2121778 | 0 | 149283 | 0 | 2552882 | 0 |  | 281821 | 2121778 | 149283 | 2552882 |  | 2538759 | 14123
600 | 예초(기계, 부착형예초기, 폭2.0m 기준) | 벌목 30%, 예초 70%, 주간 | 시공기면 1m + 비탈면 1m, 소운반 포함 | km |  | 0 | 177560 | 0 | 1173946 | 0 | 130893 | 0 | 1482399 | 0 | 신설 | 177560 | 1173946 | 130893 | 1482399 |  | 0 | 1482399
601 | 예초(기계, 부착형예초기, 폭2.0m 기준) | 벌목 30%, 예초 70%, 야간 | 시공기면 1m + 비탈면 1m, 소운반 포함 | km |  | 0 | 277372 | 0 | 2081321 | 0 | 130897 | 0 | 2489590 | 0 | 신설 | 277372 | 2081321 | 130897 | 2489590 |  | 0 | 2489590
602 | 예초(기계, 부착형예초기, 폭2.0m 기준) | 벌목 30%, 예초 70%, 야간(사용중지 3시간) | 시공기면 1m + 비탈면 1m, 소운반 포함 | km |  | 0 | 291465 | 0 | 2209441 | 0 | 130892 | 0 | 2631798 | 0 | 신설 | 291465 | 2209441 | 130892 | 2631798 |  | 0 | 2631798
603 | 예초(기계, 부착형예초기, 폭2.0m 기준) | 벌목 30%, 예초 70%, 야간(사용중지 4시간) | 시공기면 1m + 비탈면 1m, 소운반 포함 | km |  | 0 | 281821 | 0 | 2121778 | 0 | 130903 | 0 | 2534502 | 0 | 신설 | 281821 | 2121778 | 130903 | 2534502 |  | 0 | 2534502
604 | 예초(인력, 폭 2.0m 기준) | 주간 | 시공기면 1m + 비탈면 1m, 소운반 포함 | km |  | 0 | 74837 | 0 | 680346 | 0 | 40820 | 0 | 796003 | 0 |  | 74837 | 680346 | 40820 | 796003 |  | 1151361 | -355358
605 | 예초(인력, 폭 2.0m 기준) | 야간 | 시공기면 1m + 비탈면 1m, 소운반 포함 | km |  | 0 | 140321 | 0 | 1275651 | 0 | 40820 | 0 | 1456792 | 0 |  | 140321 | 1275651 | 40820 | 1456792 |  | 1462530 | -5738
606 | 예초(인력, 폭 2.0m 기준) | 야간(사용중지 4시간) | 시공기면 1m + 비탈면 1m, 소운반 포함 | km |  | 0 | 157861 | 0 | 1435106 | 0 | 40820 | 0 | 1633787 | 0 |  | 157861 | 1435106 | 40820 | 1633787 |  | 1636174 | -2387
607 | 레일패드 교환 | 주간 | 레일패드 제거, 레일들기, 레일패드 삽입 포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 4854 | 0 | 147 | 0 | 5001 | 0 | 수정 | 0 | 4854 | 147 | 5001 |  | 2838 | 2163
608 | 레일패드 교환 | 야간 | 레일패드 제거, 레일들기, 레일패드 삽입 포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 9102 | 0 | 147 | 0 | 9249 | 0 | 수정 | 0 | 9102 | 147 | 9249 |  | 3651 | 5598
609 | 레일패드 교환 | 야간(사용중지 4시간) | 레일패드 제거, 레일들기, 레일패드 삽입 포함 | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 10013 | 0 | 144 | 0 | 10157 | 0 | 수정 | 0 | 10013 | 144 | 10157 |  | 4230 | 5927
610 | 레일앵커 철거 | 야간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 20 | 0 | 1052 | 0 |  | 0 | 1032 | 20 | 1052 |  | 1038 | 14
611 | 조명설비 | 야간 | - | 시간 | 486 | 500 | 1693 | 823644 | 0 | 0 | 109 | 53028 | 1802 | 876672 |  | 1693 | 0 | 109 | 1802 |  | 1746 | 56
612 | WT포장덮기 | WT 100개 기준, 주간 | 침목정리 포함 | 개소 |  | 0 | 100759 | 0 | 55058 | 0 | 1651 | 0 | 157468 | 0 |  | 100759 | 55058 | 1651 | 157468 |  | 170507 | -13039
613 | 임시신호기 설치(철거) | 설치 또는 철거 | 서행예고, 서행, 서행해제 임시신호기, 서행발리스 개별 적용 | 개소 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10775 | 431000 | 321 | 12840 | 11096 | 443840 |  | 0 | 10775 | 321 | 11050 |  | 10898 | 198
614 | 모타카경비 | 주간 | 모타카운전원 포함 | 시간 | 325 | 0 | 14202 | 4615650 | 59025 | 19183125 | 136467 | 44351775 | 209694 | 68150550 |  | 14202 | 59025 | 136467 | 209689 |  | 206794 | 2900
615 | 모타카경비 | 야간 | 모타카운전원 포함 | 시간 | 417 | 0 | 14202 | 5922234 | 88537 | 36919929 | 136467 | 56906739 | 239206 | 99748902 |  | 14202 | 88537 | 136467 | 239199 |  | 235332 | 3874
616 | 모타카경비 | 철도공사제공장비, 주간 | 모타카운전원 | 시간 |  | 0 | 0 | 0 | 58925 | 0 | 0 | 0 | 58925 | 0 |  | 0 | 58925 | 0 | 58925 |  | 56985 | 1940
617 | 모타카경비 | 철도공사제공장비, 야간 | 모타카운전원 | 시간 |  | 0 | 0 | 0 | 88388 | 0 | 0 | 0 | 88388 | 0 |  | 0 | 88388 | 0 | 88388 |  | 85478 | 2910
618 | 1종장비(MTT)경비 | 철도공사제공장비, 주간 | 장비운전원 포함, 열차감시원 미포함(별도계상) | 시간 |  | 0 | 0 | 0 | 177060 | 0 | 0 | 0 | 177060 | 0 |  | 0 | 177060 | 0 | 177060 |  | 171231 | 5829 |  |  |  |  | 568
619 | 1종장비(MTT))경비 | 철도공사제공장비, 야간 | 장비운전원 포함, 열차감시원 미포함(별도계상) | 시간 |  | 0 | 0 | 0 | 265590 | 0 | 0 | 0 | 265590 | 0 |  | 0 | 265590 | 0 | 265590 |  | 256847 | 8743
620 | 1종장비(STT)경비 | 철도공사제공장비, 주간 | 장비운전원 포함, 열차감시원 미포함(별도계상) | 시간 |  | 0 | 0 | 0 | 235986 | 0 | 0 | 0 | 235986 | 0 |  | 0 | 235986 | 0 | 235986 |  | 228217 | 7769
621 | 1종장비(STT)경비 | 철도공사제공장비, 야간 | 장비운전원 포함, 열차감시원 미포함(별도계상) | 시간 |  | 0 | 0 | 0 | 353979 | 0 | 0 | 0 | 353979 | 0 |  | 0 | 353979 | 0 | 353979 |  | 342326 | 11653
622 | 1종장비(RE)경비 | 철도공사제공장비, 주간 | 장비운전원 포함, 열차감시원 미포함(별도계상) | 시간 |  | 0 | 0 | 0 | 118134 | 0 | 0 | 0 | 118134 | 0 |  | 0 | 118134 | 0 | 118134 |  | 114245 | 3889
623 | 1종장비(RE)경비 | 철도공사제공장비, 야간 | 장비운전원 포함, 열차감시원 미포함(별도계상) | 시간 |  | 0 | 0 | 0 | 177202 | 0 | 0 | 0 | 177202 | 0 |  | 0 | 177202 | 0 | 177202 |  | 171368 | 5834
624 | 1종장비(CO)경비 | 철도공사제공장비, 주간 | 장비운전원 포함, 열차감시원 미포함(별도계상) | 시간 |  | 0 | 0 | 0 | 58925 | 0 | 0 | 0 | 58925 | 0 |  | 0 | 58925 | 0 | 58925 |  | 56985 | 1940
625 | 1종장비(CO)경비 | 철도공사제공장비, 야간 | 장비운전원 포함, 열차감시원 미포함(별도계상) | 시간 |  | 0 | 0 | 0 | 88388 | 0 | 0 | 0 | 88388 | 0 |  | 0 | 88388 | 0 | 88388 |  | 85478 | 2910
626 | 열차감시원 배치 | 주간 | 건널목 및 열차, 장비감시원 | 인 | 130 | 0 | 0 | 0 | 172698 | 22450740 | 0 | 0 | 172698 | 22450740 | 실투입 정산 | 0 | 172698 | 0 | 172068 |  | 169804 | 2894
627 | 열차감시원 배치 | 야간 | 건널목 및 열차, 장비감시원 | 인 |  | 0 | 0 | 0 | 258102 | 0 | 0 | 0 | 258102 | 0 |  | 0 | 258102 | 0 | 258102 |  | 318382 | -60280
628 | 열차감시원 배치 | 야간(사용중지 3시간) | 건널목 및 열차, 장비감시원 | 인 |  | 0 | 0 | 0 | 258102 | 0 | 0 | 0 | 258102 | 0 |  | 0 | 258102 | 0 | 258102 |  | 286544 | -28442
629 | 열차감시원 배치 | 야간(사용중지 4시간) | 건널목 및 열차, 장비감시원 | 인 | 278 | 0 | 0 | 0 | 259047 | 72015066 | 0 | 0 | 259047 | 72015066 | 실투입 정산 | 0 | 259047 | 0 | 258102 |  | 294440 | -35393
630 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 50kg레일 15개/대 기준, 운반거리 20km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 111417 | 0 | 818997 | 0 | 125211 | 0 | 1055625 | 0 |  | 111417 | 818997 | 125211 | 1055625 |  | 1026076 | 29549
631 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 50kg레일 15개/대 기준, 운반거리 20km초과 50km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 130218 | 0 | 868131 | 0 | 134820 | 0 | 1133169 | 0 |  | 130218 | 868131 | 134820 | 1133169 |  | 1100498 | 32671
632 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 50kg레일 15개/대 기준, 운반거리 50km초과 100km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 167852 | 0 | 966488 | 0 | 154056 | 0 | 1288396 | 0 |  | 167852 | 966488 | 154056 | 1288396 |  | 1249476 | 38920
633 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 50kg레일 15개/대 기준, 운반거리 100km초과 200km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 243153 | 0 | 1163291 | 0 | 192545 | 0 | 1598989 | 0 |  | 243153 | 1163291 | 192545 | 1598989 |  | 1547563 | 51426
634 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 50kg레일 15개/대 기준, 운반거리 200km초과 300km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 318421 | 0 | 1360004 | 0 | 231017 | 0 | 1909442 | 0 |  | 318421 | 1360004 | 231017 | 1909442 |  | 1845516 | 63926
635 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 50kg레일 15개/대 기준, 운반거리 300km초과 360km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 362966 | 0 | 1476422 | 0 | 253785 | 0 | 2093173 | 0 |  | 362966 | 1476422 | 253785 | 2093173 |  | 2021848 | 71325
636 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 60kg레일 13개/대 기준, 운반거리 20km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 99048 | 0 | 716317 | 0 | 109787 | 0 | 925152 | 0 |  | 99048 | 716317 | 109787 | 925152 |  | 899131 | 26021
637 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 60kg레일 13개/대 기준, 운반거리 20km초과 50km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 117983 | 0 | 765805 | 0 | 119465 | 0 | 1003253 | 0 |  | 117983 | 765805 | 119465 | 1003253 |  | 974089 | 29164
638 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 60kg레일 13개/대 기준, 운반거리 50km초과 100km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 155550 | 0 | 863984 | 0 | 138666 | 0 | 1158200 | 0 |  | 155550 | 863984 | 138666 | 1158200 |  | 1122797 | 35403
639 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 60kg레일 13개/대 기준, 운반거리 100km초과 200km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 230750 | 0 | 1060522 | 0 | 177103 | 0 | 1468375 | 0 |  | 230750 | 1060522 | 177103 | 1468375 |  | 1420482 | 47893
640 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 60kg레일 13개/대 기준, 운반거리 200km초과 300km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 306086 | 0 | 1257412 | 0 | 215610 | 0 | 1779108 | 0 |  | 306086 | 1257412 | 215610 | 1779108 |  | 1718704 | 60404
641 | 레일운반(평판트레일러, 20톤) | 야간, 60kg레일 13개/대 기준, 운반거리 300km초과 360km이하 | 상하차 포함 | 대 |  | 0 | 350393 | 0 | 1373210 | 0 | 238256 | 0 | 1961859 | 0 |  | 350393 | 1373210 | 238256 | 1961859 |  | 1894097 | 67762
642 | 침목교환 | 터널(WT→WT), 기계화, 주간 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 107 | 0 | 13233 | 0 | 505 | 0 | 13845 | 0 |  | 107 | 13233 | 505 | 13845 |  | 13561 | 284
643 | 침목교환 | 터널(WT→WT), 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 134 | 0 | 21308 | 0 | 742 | 0 | 22184 | 0 |  | 134 | 21308 | 742 | 22184 |  | 21736 | 448
644 | 침목교환 | 터널(WT→PCT), 기계화, 주간 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 366 | 0 | 18181 | 0 | 1103 | 0 | 19650 | 0 |  | 366 | 18181 | 1103 | 19650 |  | 19212 | 438
645 | 침목교환 | 터널(WT→PCT), 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반, 침목천공, 탄성체결 별도) | 개 |  | 0 | 437 | 0 | 21407 | 0 | 1312 | 0 | 23156 | 0 |  | 437 | 21407 | 1312 | 23156 |  | 22635 | 521
646 | 침목교환 | 터널(PCT→PCT), 기계화, 주간 | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 598 | 0 | 23517 | 0 | 1662 | 0 | 25777 | 0 |  | 598 | 23517 | 1662 | 25777 |  | 25180 | 597
647 | 침목교환 | 터널(PCT→PCT), 기계화, 주간(사용중지 4시간) | 체결구 해체 및 체결 포함 (상하차, 운반 별도) | 개 |  | 0 | 705 | 0 | 27588 | 0 | 1956 | 0 | 30249 | 0 |  | 705 | 27588 | 1956 | 30249 |  | 29548 | 701
648 | 레일앵커 철거 | 주간 | - | 개 |  | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 20 | 0 | 708 | 0 |  | 0 | 688 | 20 | 708 |  | 699 | 9
649 | 안전펜스 설치 및 철거 | 주간 | 가림막 가설휀스(H1500*2000mm) 설치 기준 | 개 |  | 0 | 220000 | 0 | 9723 | 0 | 272 | 0 | 229995 | 0 | 신설 | 220000 | 9723 | 272 | 229995 |  | 0 | 229995
650 | 안전펜스 설치 및 철거 | 야간 | 가림막 가설휀스(H1500*2000mm) 설치 기준 | 개 |  | 0 | 220000 | 0 | 16959 | 0 | 271 | 0 | 237230 | 0 | 신설 | 220000 | 16959 | 271 | 237230 |  | 0 | 237230
| 가. 직접공사비 |  |  |  | 금액: 113206658; 금액: 663962470; 금액: 130757192; 금액: 907926320 | [5 empty] | (당초) |  | (변경)
| 나. 간접노무비 | 직접노무비 의 |  | % | 정수: 19.1; 금액: 126816831; 금액: 126816831 | [5 empty] | 50억 미만, 6개월이하, 토목 : 18.9% |  | 10억 미만, 6개월 이하, 토목 : 19.1%
| 다. 산재보험료 | 노무비(직접+간접) 의 |  | % | 정수: 3.56; 금액: 28151743; 금액: 28151743 | [5 empty] | 3.56%
| 라. 고용보험료 | 노무비(직접+간접) 의 |  | % | 정수: 1.01; 금액: 7986870; 금액: 7986870 |  | 낙찰율적용시 율 | 기존설계율 | 설계금액(A값) |  | 7등급 미만 : 1.01%
| 마. 건강보험료 | 직접노무비 의 |  | % | 정수: 3.595; 금액: 23869450; 금액: 23869450 |  | 11.0322 | 3.595 | 73249807 |  | 3.595%
| 바. 연금보험료 | 직접노무비 의 |  | % | 정수: 4.75; 금액: 31538217; 금액: 31538217 |  | 14.5766 | 4.75 | 96783473 |  | 4.75%
| 사. 노인장기요양보험료 | 건강보험료 의 |  | % | 정수: 13.14; 금액: 3136445; 금액: 3136445 |  | 13.14 | 13.14 | 9625024 |  | 13.14% |  |  |  | 1 | 2
| 아. 퇴직공제부금비 | 직접노무비 의 |  | % | 정수: 2.3; 금액: 15271136; 금액: 15271136 |  | 7.0582 | 2.3 | 46863576 |  | 2.3% |  |  |  | 101361588.7372 | 27554854
| 자. 건설기계대여금 지급보증액 발급비용 | 직접공사비(재료비+노무비+경비) 의 |  | % | 정수: 0.16; 금액: 1452682; 금액: 1452682 | [5 empty] | 철도궤도공사 : 0.16% |  | 도급자관급 포함 : 5억 ~ 50억 미만, 일반건설(갑) (2.53%+3,300천원) × 1.2 = 3.036% + 3,960,000원 |  | (재+직노+도급자관급)x요율+기초액 | ((재+직노)x요율+기초액)x1.2 |  |  | 27554854
| 차. 산업안전보건관리비 | (재료비+직접노무비) 의 비율 + 3,300,000원 |  | % | 정수: 2.53; 금액: 27554854; 금액: 27554854 |  | 9.1637 | 3.036 | 71217499 |  | 도급자관급 포함 : 5억 ~ 50억 미만, 일반건설(갑) (2.53%+3,300천원) × 1.2 = 3.036% + 3,960,000원 |  |  |  | 22962378 | 101361588.7372 | 27554854.7261 | 1,2번중 작은값
| 카. 환경보전비 | 직접공사비(재료비+노무비+경비) 의 |  | % | 정수: 1.5; 금액: 13618894; 금액: 13618894 | [5 empty] | 철도 : 1.5% |  |  |  |  | (재+직노+도급자관급)x요율+기초액 | ((재+직노)x요율+기초액)x1.2
| 타. 기타법정경비 | 재료비+직접노무비 의 |  | % | 정수: 0.25; 금액: 1942922; 금액: 1942922 | 중대시민재해 예방 비용 |  |  |  |  | 중대시민재해 예방 비용 : 0.25%, 도급자 관급 미포함
| 파. 기타경비 | (재료비+노무비) 의 |  | % | 정수: 5.5; 금액: 49719227; 금액: 49719227 | [5 empty] | 50억 미만, 7~12개월, 토목 : 5.8% |  | 10억 미만, 7~12개월, 토목 : 5.5%
| 하. 석면분담금 | (노무비) 의 |  | % | 정수: 0.006; 금액: 47446; 금액: 47446 | [5 empty] | 0.006%
| 거. 임금채권부담금 | (노무비) 의 |  | % | 정수: 0.09; 금액: 711701; 금액: 711701 | [5 empty] | 0.09%
| 1. 순공사비 |  |  |  | 금액: 113206658; 금액: 790779301; 금액: 335758779; 금액: 1239744738
| 2. 운행선 안전관리자 등 |  |  |  | 금액: 0; 금액: 105601838; 금액: 0; 금액: 105601838
651 | 2_1. 운행선 안전관리자 | 주간 | 안전관리자 | 인 | 65 | 0 | 0 | 0 | 235459 | 15304835 | 0 | 0 | 235459 | 15304835 | 실투입 정산 |  | 235459 |  |  |  | 223644 | 11815 | 변동없음
652 | 2_2. 운행선 안전관리자 | 야간 | 안전관리자 | 인 | 69 | 500 | 0 | 0 | 353188 | 24546566 | 0 | 0 | 353188 | 24546566 | 실투입 정산 |  | 353188 |  |  |  | 335466 | 17722 | 변동없음
653 | 2_1. 전기철도 안전관리자 | 주간 | 전기철도 안전관리자 | 인 |  | 0 | 0 | 0 | 248432 | 0 | 0 | 0 | 248432 | 0 |  |  | 248432 |  |  |  | 238294 | 10138 | 변동없음
654 | 2_2. 전기철도 안전관리자 | 야간 | 전기철도 안전관리자 | 인 | 69 | 500 | 0 | 0 | 372648 | 25899036 | 0 | 0 | 372648 | 25899036 | 실투입 정산 |  | 372648 |  |  |  | 357441 | 15207 | 변동없음
655 | 2_3. 모타카 동승자 | 주간 | 모타카 동승자는 철도운행안전관리자의 자격을 갖춘 자 | 인 | 65 | 0 | 0 | 0 | 235459 | 15304835 | 0 | 0 | 235459 | 15304835 | 실투입 정산 |  | 235459 |  |  |  | 27955 | 207504 | 1일 투입인공으로 변경
656 | 2_4. 모타카 동승자 | 야간 | 모타카 동승자는 철도운행안전관리자의 자격을 갖춘 자 | 인 | 69 | 500 | 0 | 0 | 353188 | 24546566 | 0 | 0 | 353188 | 24546566 | 실투입 정산 |  | 353188 |  |  |  | 41933 | 311255 | 1일 투입인공으로 변경
| 3. 일반관리비 | 순공사비 의 |  | % | 정수: 6.5; 금액: 87447527; 금액: 87447527 | [5 empty] | 5억~30억미만, 전문공사 : 6.5%
| 4. 이윤 | 노무비+경비+일반관리비 의 |  | % | 정수: 15; 금액: 197937123; 금액: 197937123 | 993 |  |  |  |  | 50억 미만 : 15%
657 | 5. 열차접근경보앱 단말기 | LTE스마트폰 임대, 6개월 이상 | 열차감시원 휴대품 | 개월 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36273 | 326457 | 36273 | 326457 |  |  |  | 36273 |  |  | 36273 | 0
658 | 6. 열차접근경보앱 연동장치 | 1SET(5대) | 작업자 전원 | SET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 |  |  |  | 700000 |  |  | 700000 | 0
659 | 7. 특수차 확인검사 | LI-3, 수도권 | 특수차 검사 확인 | 회 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182000 | 0 | 2182000 | 0 |  |  |  | 2182000 |  |  | 2000000 | 182000
660 | 7. 특수차 확인검사 | LI-3, 지방 | 특수차 검사 확인 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364000 | 2364000 | 2364000 | 2364000 |  |  |  | 2364000 |  |  | 2000000 | 364000
661 | 7. 특수차 확인검사 | LI-6, 수도권 | 특수차 검사 확인 | 회 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546000 | 0 | 2546000 | 0 |  |  |  | 2546000 |  |  | 2000000 | 546000
662 | 7. 특수차 확인검사 | LI-6, 지방 | 특수차 검사 확인 | 회 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728000 | 0 | 2728000 | 0 |  |  |  | 2728000 |  |  | 2000000 | 728000
663 | 7. 특수차 확인검사 | LI-12, 수도권 | 특수차 검사 확인 | 회 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955000 | 0 | 2955000 | 0 |  |  |  | 2955000 |  |  | 2500000 | 455000
664 | 7. 특수차 확인검사 | LI-12, 지방 | 특수차 검사 확인 | 회 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137000 | 0 | 3137000 | 0 |  |  |  | 3137000 |  |  | 2500000 | 637000
665 | 7. 특수차 확인검사 | GI-2, 수도권 | 특수차 검사 확인 | 회 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364000 | 0 | 3364000 | 0 |  |  |  | 3364000 |  |  | 3000000 | 364000
666 | 7. 특수차 확인검사 | GI-2, 지방 | 특수차 검사 확인 | 회 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546000 | 0 | 3546000 | 0 |  |  |  | 3546000 |  |  | 3000000 | 546000
667 | 7. 특수차 확인검사 | GI-4, 수도권 | 특수차 검사 확인 | 회 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3728000 | 0 | 3728000 | 0 |  |  |  | 3728000 |  |  | 3000000 | 728000
668 | 7. 특수차 확인검사 | GI-4, 지방 | 특수차 검사 확인 | 회 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910000 | 0 | 3910000 | 0 |  |  |  | 3910000 |  |  | 3000000 | 910000
669 | 7. 특수차 확인검사 | GI-8, 수도권 | 특수차 검사 확인 | 회 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4137000 | 0 | 4137000 | 0 |  |  |  | 4137000 |  |  | 3300000 | 837000
670 | 7. 특수차 확인검사 | GI-8, 지방 | 특수차 검사 확인 | 회 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319000 | 0 | 4319000 | 0 |  |  |  | 4319000 |  |  | 3300000 | 1019000
671 | 7. 휴대용 무전기 | 1SET(1대) | 철도공사 사용승인 무전기 | SET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445000 | 0 | 445000 | 0 | 신설 |  |  | 445000 |  |  |  | 445000
672 | 8. GKOVI 임대 | 1개월 |  | 개월 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 115500 | 38500 | 115500 |  |  |  | 38500 |  |  | 28500 | 10000
| 9. 공급가액 | 순공사비+운행선안전관리자+일반관리비+이윤 |  |  | 금액: 113206658; 금액: 896381139; 금액: 623949386; 금액: 1633537183
| 10. 부가가치세 | 공급가액 의 |  | % | 정수: 10; 금액: 163353718; 금액: 163353718
| 11. 도급금액 | 공급가액+부가가치세 |  |  | 금액: 113206658; 금액: 896381139; 금액: 787303104; 금액: 1796890901
[5 empty] | 단가: ≒; 금액: 1796890000 | 표준단위 절사
-2393899000
-2176271818.1818
| 12. 지급자재비 |  |  | 식 | 정수: 1; 금액: 3098782996; 금액: 3098782996
| 13. 총공사비 |  |  | 식 | 정수: 1; 금액: 3098782996; 금액: 0; 금액: 0; 금액: 4895672996

## 6. 지급자재
6. 지 급 자 재 조 서
자재번호 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 구분 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 인 도 지 | 기 사
1119143 | 철도용분기기 | 철도용분기기:노스가동분기기 60E1 #15 좌(침목포함) KRSA-T-2009-1001-R5 | SET |  | 4 | 302480000 | 1209920000 |  | 건넘선용 | 레일 | 대구북쪽 | 12 | 대구남쪽 | 8 | 동대구역 남쪽 | 7
1119143 | 철도용분기기 | 철도용분기기:노스가동분기기 60E1 #15 좌(침목포함) KRSA-T-2009-1001-R5 | SET |  | 1 | 302480000 | 302480000 |  |  | 중계 | 대구북쪽 | 12 | 대구남쪽 |  | 동대구역 남쪽 |  | 공사용 | 2
1119142 | 철도용분기기 | 철도용분기기:노스가동분기기 60E1 #12 우(침목포함) KRSA-T-2009-1001-R5 | SET |  | 4 | 250776232 | 1003104928 |  | 건넘선용 |  | 대구북쪽 |  | 대구남쪽 | 8 | 동대구역 남쪽 | 8
1119144 | 철도용분기기 | 철도용분기기:노스가동분기기 60E1 #15 우(침목포함) KRSA-T-2009-1001-R5 | SET |  | 1 | 283577206 | 283577206 |  |  | 절연 (중계절연) | 대구북쪽 |  | 대구남쪽 |  | 동대구역 남쪽 | 2
1036032 | 철도용레일 | 철도용레일:레일 KS R 9106 UIC60㎏ 25.0m | EA |  | 25 | 2749228 | 68730700 |  |  |  | 대구북쪽 | 2 | 대구남쪽 | 4 | 동대구역 남쪽
1120338 | 철도용레일 | 철도용레일:60E1-KR60 중계레일 KRCS A041 12.0M | EA |  | 28 | 2580922 | 72265816 |  |  | 침목 | 대구북쪽 | 249 | 대구남쪽 | 176 | 동대구역 남쪽 | 136
1013891 | 철도용레일 | 철도용레일:절연레일 KRS TR 0004 12.0M UIC 60㎏ 접착식 -07R | EA |  | 2 | 2606342 | 5212684 |  | 10m짜리 필요
1103843 | 철도용레일 | 철도용레일:중계절연레일 KRCS A031 01 UIC60-50kgN-60kgK 12.00m | EA |  | 2 | 2606342 | 5212684 |  | 60E1-60kg 10.0m |  | 접착 | 60E1 | 10m | 2
1103843 | 철도용레일 | 철도용레일:중계절연레일 KRCS A031 01 UIC60-50kgN-60kgK 12.00m | EA |  | 6 | 2606342 | 15638052 |  | 60E1-60kg 13.0m |  | 중계 | E1-KR | 12m | 2 | 2 | 12 | 4 | 2
1113134 | 철로용침목 | 철로용침목:콘크리트침목(광폭형) E클립용 60kg 60E1 KRS TR 0008 2600MM 제작도면에 따름MM 360(최대폭)MM | EA |  | 561 | 210720 | 118213920 |  |  |  | 중계절연 | E1-KR | 13m | 2
1067820 | 철도용코일스프링클립 | 철도용코일스프링클립:코일스프링클립 KRS TR 0014 09 50-60KG PC침목용 | EA |  | 2244 | 1617 | 3628548 |  |  |  | 일반 | E1 | 25m | 2 | 2 | 2 | 4 | 2
1026747 | 철도용타이패드 | 철도용타이패드:레일패드 KRS TR 0014 PC침목용 190MM 10.25MM 144MM 60E1 레일체결장치 | EA |  | 1122 | 3757 | 4215354 |  |  |  | 광폭 |  |  | 34 | 20 | 34 | 34 | 93 | 34
1071242 | 철도용콘크리트침목체결구 | 철도용콘크리트침목체결구:절연블럭 KRS TR 0014 60kg 8MM e클립용 | EA |  | 2244 | 429 | 962676
1013954 | 철도용이음매판 | 철도용이음매판:이음매판 KRCS A001 레일용 60㎏ | SET |  | 76 | 54507 | 4142532 |  | 용접후 철거 | 대구북쪽 용접수량 90개소, 이음매판 수량 90개소 *2=180개, 180 *1/2 =90개 적용
1016994 | 사각머리볼트 | 사각머리볼트:사각볼트 KRCS A004 03 납짝형 14㎜ 60kg 이음매판용 볼트너트 130㎜ 20㎜ 45㎜ | EA |  | 456 | 3013 | 1373928 |  | 〃
1017312 | 스프링와셔 | 스프링와셔:스프링와샤 KRCS A003 04 135㎜ 20㎜ 45mm 1종 | EA |  | 456 | 228 | 103968 |  | 〃
합 계 | [6 empty] | 3098782996

## 7. 철거발생품
7. 철 거 발 생 품 예 정 조 서
자재번호 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 발 생 내 역 | [5 empty] | 기 사
[5 empty] | 사용가능 | 사용가능 (충용) | 사용가능 (공단이관) | 사용불가 (공단이관) | 사용불가 (매각) | 사용불가 (감손)
7019160 | 헌분기기 | 60kg #12 가동 PC침목용 | SET | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 침목 포함
7019160 | 헌분기기 | 60kg #15 가동 PC침목용 | SET | 6 |  |  |  |  | 4 |  | 침목 포함
7019156 | 헌레일 | 철도용레일:헌 레일(60kg 헌레일) 불용품 각종 | m | 778.32 |  |  |  |  | 4
7019195 | 헌침목 | 철로용침목:헌 콘크리트침목(PC침목) 불용품 각종 | 개 | 561 |  |  |  | 561 |  |  | 분기침목포함

## 8. 제공기계
8. 철도공사 제공기계기구 예정조서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 인 도 지 | 기 사 |  | 일 | 시간 | 10틀
스위치타이탬퍼 | STT1901 | 시간 | 30 | 2947100 | 88413000 | 대구본부 | 2026년 2분기 기준 | 1틀당 | 3 | 1 | 10 | 30
밸러스트레귤레이터 | RE0301 | 시간 | 22 | 669130 | 14720860 | 대구본부 | 2026년 2분기 기준 | 1틀당 | 2 | 1 | 11 | 22
멀티플타이탬퍼 | MTT2203 | 시간 | 24 | 3939009 | 94536216 | 대구본부 | 2026년 2분기 기준 | 1틀당 | 2 | 1 | 12 | 24
모타카 | MC2103 | 시간 | 104 | 667332 | 69402528 | 대구본부 | 2026년 2분기 기준 | 1틀당 | 4 | 2 | 13 | 104
트롤리 | 각종 | 시간 | 112 | 39020 | 4370240 | 대구본부 | 2026년 2분기 기준 | 1틀당 | 4 | 2 | 14 | 112
/
합 계 |  |  |  |  | 271442844

## 9.철도공사 직원급내역서
9. 철도공사 직원급내역서
공사 종류 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
1. 감독여비(1,2급) | 감독, 점검, 재료확인 | 일 | 10 | 60000 | 600000
2. 감독여비(3급 이하) | 감독, 점검, 재료확인 | 일 | 50 | 50000 | 2500000
3. 준공검사 | 준공검사 | 일 | 1 | 50000 | 50000
4. 합동점검 | 외부특수차 점검 | 일 | 1 | 50000 | 50000
계 |  |  |  |  | 3200000

## 10. 예계개소별
10. 예 계 개 소 별 명 세
공사명 : 경부고속선 대구역구내 N21B호 외 9개소 분기기개량 기타공사
선별 | 역구간 | 상하 | 위치 |  | 분기기 |  |  |  | 도상자갈 |  |  | 궤광철거 [60kg, 기계화, PCT, 야간 4시간] | 궤광조립 [60kg, 기계화, PCT, 야간 4시간] | 레일교환 | 침목교환 |  | 테르밋트용접 |  |  |  |  | 비 고
|  |  | 부터 | 까지 | 철거 |  | 부설 |  | 철거 | 살포 | 고르기 |  |  | 기계화시공 야간 4시간 | 기계화시공 (PCT→PCT) 야간 4시간 | 기계화시공 (WT→PCT) 야간 사용중지4시간 | 50kg 야간 사용중지 4시간 |  | 야간 4시간
[5 empty] | 60kg 12# PCT 가동 | 60kg 15# PCT 가동 | 60kg 12# PCT 가동 | 60kg 15# PCT 가동 | 야간, 4시간 | 자갈화차, 야간 3~4시간 | 기계화, 야간 | [5 empty] | 일반 | 경두 | 경두, 60kg | 일반, 60E1 | 경두, 60E1
경부선 | 대구구내 | 구내 | P21AB P23AB |  |  | 4 |  | 4 | 1390.032 | 1377.836 | 1059.876 | 0.145 | 0.145 | 0.32 | 34 |  |  |  | 12 | 52 | 12
경부선 | 대구구내 | 구내 | P51AB P53AB |  | 4 |  | 4 |  | 903.257 | 894.846 | 688.346 | 0.1 | 0.1 | 0.32 | 26 |  |  |  | 12 | 48 | 8
경부선 | 동대구구내 | 구내 | P67 P76 |  |  | 2 |  | 2 | 731.391 | 724.663 | 557.433 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |  |  |  |  | 8 | 32 | 4
| 합 계 |  |  |  | 4 | 6 | 4 | 6 | 3024.68 | 2997.345 | 2305.655 | 0.325 | 0.325 | 0.8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32 | 132 | 24 | 0