## 표지
북한산 탐방로 및 산성계곡 무장애 탐방로 정비사업
설 계 서
2026. 9.
목 차
Ⅰ. | 설 계 설 명 서
Ⅱ. | 예 정 공 정 표
Ⅲ. | 시 방 서
Ⅳ. | 설 계 예 산 서
Ⅴ. | 설 계 내 역 서
Ⅵ . | 수 량 산 출 서
Ⅰ. 설 계 설 명 서
Ⅱ. 예 정 공 정 표
Ⅲ. 시 방 서
Ⅳ. 설 계 예 산 서
Ⅴ. 설 계 내 역 서
Ⅵ. 수 량 산 출 서

## 표지다음
설계년월일 | 2026. 9. | 설 계 자 | 심 사 자 | 과 장 | 소 장
심사년원일 | 2026. 9.
북한산 탐방로 및 산성계곡 무장애 탐방로 정비사업

## 설계설명서
설 계 설 명 서
| 1. 공 사 명 : | 북한산 탐방로 및 산성계곡 무장애 탐방로 정비사업
| 2. 공사위치 : | 북한산국립공원 일원
| 3. 공 사 목 적 : | 북한산국립공원 내 탐방로와 무장애탐방로를 정비하여 탐방객의 안전을 도모하고
추가적인 훼손을 방지하여 국립공원의 자원 보전 및 지속가능한 이용에 목적이 있다.
| 4. 공사개요 : | - 시설공 : 콘크리트 덧씌우기포장 1,460m2, 철재난간 42경간, 교량난간 신설 1개소 등
- 운반공 : 헬기운반 37.243톤
- 도급자 관급 : 건널목수로관 2종 18본
| 5. 공사기간 : | 본공사는 착공일로부터 90일 이내로 하여 다음의 경우에 한하여 발주청의 승인을 득하여 공사기간을 연장할 수 있다
1) 공사기간중 강우로 인한 공사중단기간이 3일이상 발생할때
2) 천재지변으로 인하여 작업이 중단되었을 때
3) 발주청 또는 행정청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때
4) 설계변경으로 인한 물량 증가 등 예기치 못할 사항이 발생 하였을 때
| 6. 설계변경조건 : | 1) 본 설계는 추정 설계한 것인바 현장 여건이 실제와 현저히 상이할 때에는 현장에 맞추어 설계변경한다.
2) 시공도중 발주자의 방침이 변경되었을때
3) 설계상 착오 및 계산의 착오가 있을때

## 예정공정표
예 정 공 정 표
북한산 탐방로 및 산성계곡 무장애 탐방로 정비사업
공 종 | 10일 | 20일 | 30일 | 40일 | 50일 | 60일 | 70일 | 80일 | 90일 | 비고
자재준비
시설물공사
부대공사
현장정리 및 청소

## 설계서
설계년월일 |  | 2026. 9. |  | 설 계 자 | 심 사 자 | 과 장 | 소 장
심사년원일 |  | 2026. 9.
북한산 탐방로 및 산성계곡 무장애 탐방로 정비사업
■ 공사개요
- 시설공 : 콘크리트 덧씌우기포장 1,460m2, 철재난간 42경간, 교량난간 신설 1개소 등
- 운반공 : 헬기운반 37.243톤
- 도급자 관급 : 건널목수로관 2종 18본
0
|  |  | 공 급 가 액 | : 금영원정 |  | 0
|  |  | 부가가치세 | : 금영원정 |  | 0
|  |  | 도급자관급 | : 금영원정 |  | 0
|  |  | 관급자관급 | : 금영원정 |  | 0
| 총 공사비 |  |  | : 금영원정 |  | 0

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 북한산 탐방로 및 산성계곡 무장애 탐방로 정비사업
비 목 |  |  | 산 출 근 거 | 금 액 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작업설 , 부산물등(△)
[ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 | 직접노무비 x %
[ 소 계 ]
| 경 비 | 산 출 경 비
|  | 산 재 보 험 료 | 노무비 x % |  | 모든 건설공사에 적용
|  | 고 용 보 험 료 | 노무비 x % |  | 모든 건설공사에 적용
|  | 건 강 보 험 료 | 직접노무비 x % |  | 공기 1개월[30일]이상 모든 공사에 반영
|  | 연 금 보 험 료 | 직접노무비 x % |  | 공기 1개월[30일]이상 모든 공사에 반영
|  | 노인장기요양보험료 | 건강보험료 x % |  | 공기 1개월[30일]이상 모든 공사에 반영
|  | 퇴직공제부금비 | 직접노무비 x % |  | 추정금액 3억원이상 건설공사
|  | 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 | (재료비+직접노무비+산출경비) x % |  | 모든 건설공사에 적용
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | (재료비+직접노무비+도급자관급/1.1) x % + |  | 5억~50억 미만
|  | 기 타 경 비 | (재료비+노무비) x %
|  | 환 경 보 전 비 | (재료비+직접노무비+산출경비) x % |  | 모든 건설공사에 적용
|  | 하도급 지급 보증수수료 | (재료비+직접노무비+기계경비) x % |  | 모든 건설공사에 적용
|  | 석면분담금 | 노무비 x % |  | 모든 건설공사에 적용
|  | 임금채권부담금 | 노무비 x % |  | 모든 건설공사에 적용
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비 |  |  | (재료비+노무비+경비) x %
이 윤 |  |  | (노무비+경비+일반관리비)×15% |  | 15%이하
헬 기 운 반 비 |  |  | 헬기운반 1식
폐 기 물 처 리 비 |  |  | 폐기물 처리 1식
공 급 가 액 |  |  | [순.공+간.노+산.보+고.보+건.보+연.보+안.관+노.보+퇴.공+건.대+환.보+하.보+기.경+일.관+이윤+폐기물+헬기]
부 가 가 치 세 |  |  | 공급가액×10%
도 급 공 사 비 |  |  | 공급가액+부가가치세
도 급 자 관 급
관 급 자 관 급
[총 공 사 비] |  |  |  | 0

## 내역서
내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [5 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
북한산 탐방로 및 산성계곡 무장애 탐방로 정비사업 | [12 empty] | AB2026004
1. 1구간(승가공원지킴터~승가사) |  | 1 | 식 | [10 empty] | 10 |  | AB2026004-01
2. 2구간(구기터널입구~각황사) |  | 1 | 식 | [10 empty] | 20 |  | AB2026004-02
3. 3구간(산성계곡 무장애 탐방로) |  | 1 | 식 | [10 empty] | 30 |  | AB2026004-03
직접 공사비 | [13 empty] | 40
◈ 헬기운반비 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 50 |  | AB2026004-05
◈ 폐기물처리비 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 60 |  | AB2026004-05-1
◈ 관급자재 | 도급자 설치 | 1 | 식 | [10 empty] | 70 |  | AB2026004-06
[14 empty] | 80 | S
1. 1구간(승가공원지킴터~승가사) | [12 empty] | AB2026004-01
구조물헐기(무근) | 대형30CM미만 | 3 | m3 | [10 empty] | 5 |  | NP2026004-00 |  | F
콘크리트 덧씌우기 포장 | THK100 | 1460 | m2 | [10 empty] | 10 |  | NP2026004-01 |  | T
경운기운반 | 콘크리트 | 146 | m3 | [10 empty] | 20 |  | NP1009-1 |  | F
합판거푸집 / 인력투입 | 간단, 수직고 7m까지 | 84 | M2 | [10 empty] | 30 |  | TO-CED11500000S |  | T
콘크리트 포장줄눈 절단 | 절단깊이 10cm이하 | 48.7 | M | [10 empty] | 40 |  | TO-CLE40000000S |  | T
콘크리트 포장줄눈 설치 |  | 48.7 | M | [10 empty] | 50 |  | TO-CLE11000000S |  | T
외송판재 |  | 0.054 | m3 | [10 empty] | 60 |  | MNP2026004-03
돌배수로 B형-기계시공 | 측구형 | 15 | m | [10 empty] | 70 |  | NP0090 |  | T | [5 empty] | LA+ = | 0 | LA = | 0
경사지할증 |  | 10 | % | [10 empty] | 80 |  | F | [5 empty] | la=la(10,0,70)*0.1
소계 | [13 empty] | 90
100
2. 2구간(구기터널입구~각황사) | [12 empty] | AB2026004-02
교량난간 |  | 1 | 개소 | [10 empty] | 10 |  | NP2026004-10 |  | T
철재난간 - 암반구간 | H1,100xW1,500(안전확보용) | 42 | 경간 | [10 empty] | 20 |  | NP0022 |  | T
철재난간-단부구간(암반) | H1,100xW1,500(안전확보용) | 5 | 개소 | [10 empty] | 30 |  | NP0024 |  | T
돌계단A형-인력시공(표준구간) | W2,000 | 12 | 단 | [10 empty] | 40 |  | NP0030-20 |  | T
돌계단A형-인력시공(맨아래시점부) | W2,000 | 1 | 단 | [10 empty] | 50 |  | NP0031-20 |  | T
돌배수로B형-인력시공 | 측구형 | 7 | m | [10 empty] | 60 |  | NP0089 |  | T
메쌓기A형-인력시공(H=2.6m) | 절토부 | 5 | m | [10 empty] | 70 |  | NP0101-26 |  | T
메쌓기A형-인력시공(H=1.0m) | 절토부 | 3 | m | [10 empty] | 80 |  | NP0101-10 |  | T | [5 empty] | LA+ = | 0 | LA = | 0
산지할증 |  | 25 | % | [10 empty] | 90 |  | F | [5 empty] | la=la(10,0,80)*0.25
소계 | [13 empty] | 100
110
3. 3구간(산성계곡 무장애 탐방로) | [12 empty] | AB2026004-03
건널목수로관 2종 | 300c | 18 | 본 | [10 empty] | 10 |  | NP2026004-02 |  | T
돌배수로 B형-기계시공 | 측구형 | 47 | m | [10 empty] | 20 |  | NP0090 |  | T
마사토 노면 정비 | THK50 | 600 | m2 | [10 empty] | 30 |  | NP2026004-03 |  | T
소계 | [13 empty] | 40
50
◈ 헬기운반비 |  | 0 | [10 empty] | AB2026004-05
현장 이동비 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 10 |  | G001
자재 운반비 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 20 |  | G002
연료차 대기료 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 30 |  | G003
안전요원배치료 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 40 |  | G004
자재묶음 및 해체 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 50 |  | G005
소계 | [13 empty] | 60
70
◈ 폐기물처리비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | AB2026004-05-1
건설폐재류 | 덤프 15톤, 30km | 7.2 | ton | [10 empty] | 10 |  | G201
폐콘크리트 |  | 7.2 | ton | [10 empty] | 20 |  | G202
소계 | [13 empty] | 30
40
◈ 관급자재 | 도급자 설치 | 1 | 식 | [9 empty] | AB2026004-06
건널목수로관 2종 | 300C | 18 | 본 | [10 empty] | 10 |  | MNP2026004-04 | [7 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
조달수수료 | 0.54% | 1 | 식 | [10 empty] | 20 |  | F | [5 empty] | EQ = MA(10,0,10)*0.0054
소계 | [13 empty] | 30

## 일위대가목록
일위대가목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고 |  |  | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 합 계
일위대가목록 공 종 명: #1 구조물헐기(무근); 일위대가목록 규 격: 대형30CM미만; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP2026004-00 | F | 4651 | 17505 | 8706 | 30862
일위대가목록 공 종 명: #2 경운기운반; 일위대가목록 규 격: 콘크리트; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP1009-1 | F | 1664 | 36861 | 487 | 39012
일위대가목록 공 종 명: #3 터파기(토사); 일위대가목록 규 격: 굴삭기0.2㎥(기계100%); 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP1019 | F | 743 | 4561 | 1072 | 6376
일위대가목록 공 종 명: #4 잔토처리(토사); 일위대가목록 규 격: 굴삭기(0.2㎥)90%+인력10%; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP1023 | F | 766 | 8141 | 1104 | 10011
일위대가목록 공 종 명: #5 되메우기 및 다짐(토사); 일위대가목록 규 격: 굴삭기0.2㎥+램머80kg; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP1021 | F | 921 | 12191 | 1039 | 14151
일위대가목록 공 종 명: No.1 콘크리트 덧씌우기 포장; 일위대가목록 규 격: THK100; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m2 | NP2026004-01 | T | 13117 | 13685 | 35 | 26837
일위대가목록 공 종 명: No.2 합판거푸집 / 인력투입; 일위대가목록 규 격: 간단, 수직고 7m까지; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: M2 | TO-CED11500000S | T | 344 | 34461 | 0 | 34805
일위대가목록 공 종 명: No.3 콘크리트 포장줄눈 절단; 일위대가목록 규 격: 절단깊이 10cm이하; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: M | TO-CLE40000000S | T | 164 | 1158 | 27 | 1349
일위대가목록 공 종 명: No.4 콘크리트 포장줄눈 설치; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: M | TO-CLE11000000S | T | 0 | 1124 | 0 | 1124
일위대가목록 공 종 명: No.5 돌배수로 B형-기계시공; 일위대가목록 규 격: 측구형; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m | NP0090 | T | 38287 | 146853 | 1509 | 186649
일위대가목록 공 종 명: No.6 교량난간; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: 개소 | NP2026004-10 | T | 721025 | 1175780 | 0 | 1896805
일위대가목록 공 종 명: No.7 철재난간 - 암반구간; 일위대가목록 규 격: H1,100xW1,500(안전확보용); 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: 경간 | NP0022 | T | 35527 | 134987 | 405 | 170919
일위대가목록 공 종 명: No.8 철재난간-단부구간(암반); 일위대가목록 규 격: H1,100xW1,500(안전확보용); 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: 개소 | NP0024 | T | 28944 | 127208 | 2094 | 158246
일위대가목록 공 종 명: No.9 돌계단A형-인력시공(표준구간); 일위대가목록 규 격: W2,000; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: 단 | NP0030-20 | T | 78824 | 82064 | 0 | 160888
일위대가목록 공 종 명: No.10 돌계단A형-인력시공(맨아래시점부); 일위대가목록 규 격: W2,000; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: 단 | NP0031-20 | T | 78824 | 92258 | 0 | 171082
일위대가목록 공 종 명: No.11 돌배수로B형-인력시공; 일위대가목록 규 격: 측구형; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m | NP0089 | T | 37200 | 182233 | 0 | 219433
일위대가목록 공 종 명: No.12 메쌓기A형-인력시공(H=2.6m); 일위대가목록 규 격: 절토부; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m | NP0101-26 | T | 388749 | 461416 | 0 | 850165
일위대가목록 공 종 명: No.13 메쌓기A형-인력시공(H=1.0m); 일위대가목록 규 격: 절토부; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m | NP0101-10 | T | 150974 | 182879 | 0 | 333853
일위대가목록 공 종 명: No.14 건널목수로관 2종; 일위대가목록 규 격: 300c; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: 본 | NP2026004-02 | T | 10826 | 39796 | 8008 | 58630
일위대가목록 공 종 명: No.15 마사토포장 정비; 일위대가목록 규 격: THK50; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m2 | NP2026004-03 | T | 529 | 1342 | 66 | 1937
일위대가목록 공 종 명: No.16 콘크리트배합(Φ25mm); 일위대가목록 규 격: 1:2:4; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0165 | T | 103850 | 0 | 0 | 103850
일위대가목록 공 종 명: No.17 콘크리트 현장비빔타설 / 기계비빔; 일위대가목록 규 격: 무근구조물; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: M3 | TO-CEC10220000S | T | 1282 | 127431 | 352 | 129065
일위대가목록 공 종 명: No.18 표면 마무리; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: M2 | TO-CER10000000S | T | 0 | 942 | 0 | 942
일위대가목록 공 종 명: No.19 메쌓기(인력); 일위대가목록 규 격: 뒷길이45cm; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m2 | NP0203 | T | 0 | 100671 | 0 | 100671
일위대가목록 공 종 명: No.20 메붙임(인력); 일위대가목록 규 격: 뒷길이35cm; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m2 | NP0209 | T | 0 | 67114 | 0 | 67114
일위대가목록 공 종 명: No.21 골재채집(고임돌); 일위대가목록 규 격: 친자갈,Φ40mm이하; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0196 | T | 0 | 172068 | 0 | 172068
일위대가목록 공 종 명: No.22 잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치); 일위대가목록 규 격: 일반철재; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: Ton | KUN-AJM52100010S | T | 245692 | 3071164 | 0 | 3316856
일위대가목록 공 종 명: No.23 페인트칠(철재면); 일위대가목록 규 격: 녹막이 2회 + 조합 1회; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m2 | NP0160 | T | 2205 | 14870 | 0 | 17075
일위대가목록 공 종 명: No.24 암반천공; 일위대가목록 규 격: Φ38, 200mm; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: EA | NP0215 | T | 1703 | 85184 | 405 | 87292
일위대가목록 공 종 명: No.25 에폭시모르타르타설; 일위대가목록 규 격: 인력; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0180 | T | 0 | 17973 | 0 | 17973
일위대가목록 공 종 명: No.26 에폭시모르타르비빔; 일위대가목록 규 격: 인력; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0181 | T | 1062703 | 870921 | 0 | 1933624
일위대가목록 공 종 명: No.27 잡철물 제작 설치; 일위대가목록 규 격: 간단; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: ton | NP0153 | T | 92134 | 3071164 | 153558 | 3316856
일위대가목록 공 종 명: No.28 터파기공; 일위대가목록 규 격: 인력 보통토사 0~1m; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0167 | T | 0 | 34413 | 0 | 34413
일위대가목록 공 종 명: No.29 잔토처리공; 일위대가목록 규 격: 인력 현장내; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0168 | T | 0 | 34413 | 0 | 34413
일위대가목록 공 종 명: No.30 되메우고 다짐공; 일위대가목록 규 격: 인력 보통; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0169 | T | 0 | 18927 | 0 | 18927
일위대가목록 공 종 명: No.31 메붙임(인력); 일위대가목록 규 격: 뒷길이45cm; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m2 | NP0210 | T | 0 | 100671 | 0 | 100671
일위대가목록 공 종 명: No.32 골재채집(고임돌); 일위대가목록 규 격: 친자갈,Φ50mm이하; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0197 | T | 0 | 127330 | 0 | 127330
일위대가목록 공 종 명: No.33 기초다짐 및 뒤채움; 일위대가목록 규 격: 인력; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0172 | T | 0 | 86034 | 0 | 86034
일위대가목록 공 종 명: No.34 골재채집(잡석); 일위대가목록 규 격: 친자갈,Φ40mm이하; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0194 | T | 0 | 172068 | 0 | 172068
일위대가목록 공 종 명: No.35 콘크리트배합(Φ25mm); 일위대가목록 규 격: 1:3:6; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0166 | T | 87620 | 0 | 0 | 87620
일위대가목록 공 종 명: No.36 콘크리트타설(현장비빔); 일위대가목록 규 격: 무근, 인력비빔; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0162 | T | 0 | 373604 | 0 | 373604
일위대가목록 공 종 명: No.37 모르타르 타설; 일위대가목록 규 격: 인력; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0182 | T | 0 | 18900 | 0 | 18900
일위대가목록 공 종 명: No.38 모르타르; 일위대가목록 규 격: 1:3(체가름 제외); 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m3 | NP0183 | T | 133775 | 73989 | 0 | 207764
일위대가목록 공 종 명: No.39 부직포 설치; 일위대가목록 규 격: 350g/m2; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: m2 | NP0185 | T | 0 | 516 | 0 | 516
일위대가목록 공 종 명: No.40 흙 다지기; 일위대가목록 규 격: 토사 / 다짐두께15cm / 플레이트콤팩터; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: M3 | TO-CDH11411100S | T | 858 | 22297 | 275 | 23430
일위대가목록 공 종 명: No.41 녹막이 페인트칠; 일위대가목록 규 격: 철재면, 2회; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: M2 | KUN-ANA00000020S | T | 1601 | 8922 | 0 | 10523
일위대가목록 공 종 명: No.42 유성페인트 붓칠; 일위대가목록 규 격: 철재면, 1회; 일위대가목록 수 량: 1; 일위대가목록 단 위: M2 | KUN-ANB11200010S | T | 604 | 5948 | 0 | 6552

## 일위대가_호표
일위대가_호표
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
No.1 콘크리트 덧씌우기 포장 | THK100 | 1 | m2 | [10 empty] | NP2026004-01
콘크리트배합(Φ25mm) | 1:2:4 | 0.1 | m3 | [11 empty] | 10 |  | NP0165 |  | T
콘크리트 현장비빔타설 / 기계비빔 | 무근구조물 | 0.1 | M3 | [11 empty] | 20 |  | TO-CEC10220000S |  | T
용접철망 | #8, 150x150 | 1 | m2 | [11 empty] | 60 |  | MNP2026004-01
PE필름 | T0.03mm | 2.2 | m2 | [11 empty] | 70 |  | MNP2026004-02
표면 마무리 |  | 1 | M2 | [11 empty] | 80 |  | TO-CER10000000S |  | T
No.2 합판거푸집 / 인력투입 | 간단, 수직고 7m까지 | 1 | M2 | [10 empty] | TO-CED11500000S
▶2026년도 건설공사 표준품셈 | 공통 6-3-1, p.135 | [13 empty] | 10
형틀목공 | 일반공사 직종 | 0.1 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000007
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.04 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
공구손료 | 노무비의 1% | 1 | 식 | [11 empty] | 40 |  | F | [5 empty] | MA = LA(20,30) * 0.01 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
No.3 콘크리트 포장줄눈 절단 | 절단깊이 10cm이하 | 1 | M | [10 empty] | TO-CLE40000000S
▶2026년도 건설공사 표준품셈 | 토목 1-6-6, p.317 | [13 empty] | 10
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.0017 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000003
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.0017 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [11 empty] | 40 |  | F | [5 empty] | MA = LA(20,30) * 0.03 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
커터(콘크리트 및 아스팔트용) | 320∼400mm | 0.0133 | HR | [11 empty] | 50 |  | E00004430040000000 |  |  |  | 100 | 100 | 1
No.4 콘크리트 포장줄눈 설치 |  | 1 | M | [10 empty] | TO-CLE11000000S
▶2026년도 건설공사 표준품셈 | 토목 1-6-7, p.317 | [13 empty] | 10
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.0033 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000003
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.0022 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
No.5 돌배수로 B형-기계시공 | 측구형 | 1 | m | [10 empty] | NP0090
터파기(토사) | 굴삭기0.2㎥(기계100%) | 0.7 | m3 | [11 empty] | 10 |  | NP1019 |  | F
잔토처리(토사) | 굴삭기(0.2㎥)90%+인력10% | 0.5 | m3 | [11 empty] | 20 |  | NP1023 |  | F
되메우기 및 다짐(토사) | 굴삭기0.2㎥+램머80kg | 0.2 | m3 | [11 empty] | 25 |  | NP1021 |  | F
메쌓기(인력) | 뒷길이45cm | 1 | m2 | [11 empty] | 60 |  | NP0203 |  | T
메붙임(인력) | 뒷길이35cm | 0.5 | m2 | [11 empty] | 70 |  | NP0209 |  | T
할석(공장상차도) | 45cm내외(돌쌓기, 돌붙임용) | 0.93 | ton | [11 empty] | 80 |  | MH0032-1
골재채집(고임돌) | 친자갈,Φ40mm이하 | 0.017 | m3 | [11 empty] | 90 |  | NP0196 |  | T
No.6 교량난간 |  | 1 | 개소 | [10 empty] | NP2026004-10
구조용강관 | Φ76.3xT2.3(65A) | 29.3 | M | [11 empty] | 10 |  | MNP1-006-3
구조용강관 | Φ48.6xT2.0(40A) | 75.6 | M | [11 empty] | 20 |  | MNP1-006-1
원형봉강 | D10 | 14.8 | kg | [11 empty] | 30 |  | MNP1-002-1
잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치) | 일반철재 | 0.297 | Ton | [11 empty] | 40 |  | KUN-AJM52100010S |  | T
페인트칠(철재면) | 녹막이 2회 + 조합 1회 | 17.73 | m2 | [11 empty] | 50 |  | NP0160 |  | T
지주캡(주주캡) | Φ76.3mm | 18 | EA | [11 empty] | 60 |  | MB005
No.7 철재난간 - 암반구간 | H1,100xW1,500(안전확보용) | 1 | 경간 | [10 empty] | NP0022
암반천공 | Φ38, 200mm | 1 | EA | [11 empty] | 10 |  | NP0215 |  | T
에폭시모르타르타설 | 인력 | 9e-05 | m3 | [11 empty] | 20 |  | NP0180 |  | T
에폭시모르타르비빔 | 인력 | 9e-05 | m3 | [11 empty] | 30 |  | NP0181 |  | T
구조용강관 | Φ76.3xT2.3(65A) | 1.115 | M | [11 empty] | 40 |  | MNP1-006-3
구조용강관 | Φ48.6xT2.0(40A) | 3.15 | M | [11 empty] | 50 |  | MNP1-006-1
용접식 관 이음쇠(CAP) | Φ76.3mm(65A) | 1 | EA | [11 empty] | 60 |  | MB003-1
원형봉강(SS275) | D30mm | 1.154 | kg | [11 empty] | 70 |  | MNP1-002-6
잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치) | 일반철재 | 0.0127 | Ton | [11 empty] | 80 |  | KUN-AJM52100010S |  | T
페인트칠(철재면) | 녹막이 2회 + 조합 1회 | 0.721 | m2 | [11 empty] | 90 |  | NP0160 |  | T
지주캡(주주캡) | Φ76.3mm | 1 | EA | [11 empty] | 100 |  | MB005
No.8 철재난간-단부구간(암반) | H1,100xW1,500(안전확보용) | 1 | 개소 | [10 empty] | NP0024
암반천공 | Φ38,200mm | 1 | EA | [11 empty] | 10 |  | NP0215 |  | T
에폭시모르타르타설 | 인력 | 9e-05 | m3 | [11 empty] | 20 |  | NP0180 |  | T
에폭시모르타르비빔 | 인력 | 9e-05 | m3 | [11 empty] | 30 |  | NP0181 |  | T
구조용강관 | Φ76.3xT2.3(65A) | 1.115 | M | [11 empty] | 40 |  | MNP1-006-3
구조용강관 | Φ48.6xT2.0(40A) | 2.279 | M | [11 empty] | 50 |  | MNP1-006-1
용접식 관 이음쇠(CAP) | Φ76.3mm(65A) | 1 | EA | [11 empty] | 60 |  | MB003-1
원형봉강(SS275) | D30mm | 1.154 | kg | [11 empty] | 70 |  | MNP1-002-6
잡철물 제작 설치 | 간단 | 0.011 | Ton | [11 empty] | 80 |  | NP0153 |  | T
페인트칠(철재면) | 녹막이2회+조합1회 | 0.549 | m2 | [11 empty] | 90 |  | NP0160 |  | T
지주캡(주주캡) | Φ76.3mm | 1 | EA | [11 empty] | 100 |  | MB005
No.9 돌계단A형-인력시공(표준구간) | W2,000 | 1 | 단 | [10 empty] | NP0030-20
터파기공 | 인력 보통토사 0~1m | 0.33 | ㎥ | [11 empty] | 10 |  | NP0167 |  | T
잔토처리공 | 인력 현장내 | 0.18 | ㎥ | [11 empty] | 20 |  | NP0168 |  | T
되메우고 다짐공 | 인력 보통 | 0.15 | ㎥ | [11 empty] | 30 |  | NP0169 |  | T
메붙임(인력) | 뒷길이45cm | 0.6 | m2 | [11 empty] | 35 |  | NP0210 |  | T
야면석 | 뒷길이 45cm | 0.668 | ton | [11 empty] | 60 |  | MNP004
골재채집(고임돌) | 친자갈,Φ50mm이하 | 0.01 | m3 | [11 empty] | 70 |  | NP0197 |  | T
No.10 돌계단A형-인력시공(맨아래시점부) | W2,000 | 1 | 단 | [10 empty] | NP0031-20
터파기공 | 인력 보통토사 0~1m | 0.495 | ㎥ | [11 empty] | 10 |  | NP0167 |  | T
잔토처리공 | 인력 현장내 | 0.27 | ㎥ | [11 empty] | 20 |  | NP0168 |  | T
되메우고 다짐공 | 인력 보통 | 0.225 | ㎥ | [11 empty] | 30 |  | NP0169 |  | T
메붙임(인력) | 뒷길이45cm | 0.6 | m2 | [11 empty] | 40 |  | NP0210 |  | T
야면석 | 뒷길이 45cm | 0.668 | ton | [11 empty] | 50 |  | MNP004
골재채집(고임돌) | 친자갈,Φ50mm이하 | 0.01 | m3 | [11 empty] | 60 |  | NP0197 |  | T
No.11 돌배수로B형-인력시공 | 측구형 | 1 | m | [10 empty] | NP0089
터파기공 | 인력 보통토사 0~1m | 0.7 | ㎥ | [11 empty] | 10 |  | NP0167 |  | T
잔토처리공 | 인력 현장내 | 0.5 | ㎥ | [11 empty] | 20 |  | NP0168 |  | T
되메우고 다짐공 | 인력 보통 | 0.2 | ㎥ | [11 empty] | 30 |  | NP0169 |  | T
메쌓기(인력) | 뒷길이45cm | 1 | m2 | [11 empty] | 40 |  | NP0203 |  | T
메붙임(인력) | 뒷길이35cm | 0.5 | m2 | [11 empty] | 50 |  | NP0209 |  | T
할석(공장상차도) | 45cm내외(돌쌓기, 돌붙임용) | 0.93 | ton | [11 empty] | 60 |  | MH0032-1
골재채집(고임돌) | 친자갈,Φ40mm이하 | 0.017 | m3 | [11 empty] | 100 |  | NP0196 |  | T
No.12 메쌓기A형-인력시공(H=2.6m) | 절토부 | 1 | m | [10 empty] | NP0101-26
터파기(인력) | 토사 | 0.213 | m3 | [11 empty] | 10 |  | NP0167 |  | T
잔토처리(인력) | 토사 | 0.155 | m3 | [11 empty] | 20 |  | NP0168 |  | T
되메우기 및 다짐(인력) | 토사, 1.0m이하 | 0.058 | m3 | [11 empty] | 30 |  | NP0169 |  | T
기초다짐 및 뒤채움 | 인력 | 0.276 | m3 | [11 empty] | 40 |  | NP0172 |  | T
골재채집(잡석) | 친자갈,Φ40mm이하 | 0.287 | m3 | [11 empty] | 50 |  | NP0194 |  | T
콘크리트배합(Φ25mm) | 1:3:6 | 0.255 | m3 | [11 empty] | 60 |  | NP0166 |  | T
콘크리트타설(현장비빔) | 무근, 인력비빔 | 0.248 | m3 | [11 empty] | 70 |  | NP0162 |  | T
메쌓기(인력) | 뒷길이45cm | 2.678 | m2 | [11 empty] | 80 |  | NP0203 |  | T
야면석 | 뒷길이 45cm | 2.987 | ton | [11 empty] | 90 |  | MNP004
골재채집(고임돌) | 친자갈,Φ50mm이하 | 0.033 | m3 | [11 empty] | 100 |  | NP0197 |  | T
모르타르 타설 | 인력 | 0.068 | m3 | [11 empty] | 110 |  | NP0182 |  | T
모르타르 | 1:3(체가름 제외) | 0.07 | m3 | [11 empty] | 120 |  | NP0183 |  | T
부직포 설치 | 350g/m2 | 3.128 | m2 | [11 empty] | 130 |  | NP0185 |  | T
부직포 | 350g/m2 | 3.441 | m2 | [11 empty] | 140 |  | MH0028
No.13 메쌓기A형-인력시공(H=1.0m) | 절토부 | 1 | m | [10 empty] | NP0101-10
터파기(인력) | 토사 | 0.213 | m3 | [11 empty] | 10 |  | NP0167 |  | T
잔토처리(인력) | 토사 | 0.155 | m3 | [11 empty] | 20 |  | NP0168 |  | T
되메우기 및 다짐(인력) | 토사, 1.0m이하 | 0.058 | m3 | [11 empty] | 30 |  | NP0169 |  | T
기초다짐 및 뒤채움 | 인력 | 0.105 | m3 | [11 empty] | 40 |  | NP0172 |  | T
골재채집(잡석) | 친자갈,Φ40mm이하 | 0.109 | m3 | [11 empty] | 50 |  | NP0194 |  | T
콘크리트배합(Φ25mm) | 1:3:6 | 0.085 | .083 | [11 empty] | 60 |  | NP0166 |  | T
콘크리트타설(현장비빔) | 무근, 인력비빔 | 0.083 | m3 | [11 empty] | 70 |  | NP0162 |  | T
메쌓기(인력) | 뒷길이45cm | 1.05 | m2 | [11 empty] | 90 |  | NP0203 |  | T
야면석 | 뒷길이 45cm | 1.171 | ton | [11 empty] | 95 |  | MNP004
골재채집(고임돌) | 친자갈,Φ50mm이하 | 0.013 | m3 | [11 empty] | 110 |  | NP0197 |  | T
모르타르 타설 | 인력 | 0.023 | m3 | [11 empty] | 120 |  | NP0182 |  | T
모르타르 | 1:3(체가름 제외) | 0.024 | m3 | [11 empty] | 130 |  | NP0183 |  | T
부직포 설치 | 350g/m2 | 1.463 | m2 | [11 empty] | 140 |  | NP0185 |  | T
부직포 | 350g/m2 | 1.609 | m2 | [11 empty] | 150 |  | MH0028
No.14 건널목수로관 2종 | 300c | 1 | 본 | [10 empty] | NP2026004-02
터파기(토사) | 굴삭기0.2㎥(기계100%) | 0.665 | m3 | [11 empty] | 10 |  | NP1019 |  | F
잔토처리(토사) | 굴삭기(0.2㎥)90%+인력10% | 0.475 | m3 | [11 empty] | 20 |  | NP1023 |  | F
되메우기 및 다짐(토사) | 굴삭기0.2㎥+램머80kg | 0.19 | m3 | [11 empty] | 30 |  | NP1021 |  | F
건널목수로관 2종 | 300C | 1 | 본 | [11 empty] | 40 |  | MNP2026004-04 |  |  |  |  | 관급자재
▶2026 건설공사 표준품셈 | 공통 6-7-1, p.155 | [13 empty] | 50
플륨관 설치 본당 700~900kg 미만 준용 | [14 empty] | 60
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.056 | 인 | [11 empty] | 70 |  | L001010101000003
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.028 | 인 | [11 empty] | 80 |  | L001010101000002
공구손료 | 노무비의 8% | 1 | 식 | [11 empty] | 90 |  | F | [5 empty] | MA = LA(70,80) * 0.08 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
굴삭기(무한궤도) | 1.0㎥ | 0.222 | HR | [11 empty] | 100 |  | E00000201010000000 |  |  |  | 100 | 100 | 1
No.15 마사토포장 정비 | THK50 | 1 | m2 | [10 empty] | NP2026004-03
마사토 |  | 0.025 | m3 | [11 empty] | 10 |  | MNP2026004-05
터파기(토사) | 굴삭기0.2㎥(기계100%) | 0.05 | m3 | [11 empty] | 20 |  | NP1019 |  | F
흙 다지기 | 토사 / 다짐두께15cm / 플레이트콤팩터 | 0.05 | M3 | [11 empty] | 30 |  | TO-CDH11411100S |  | T
No.16 콘크리트배합(Φ25mm) | 1:2:4 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0165
▶2020 건설공사 표준품셈 | 용적배합콘크리트 | [13 empty] | 10
시멘트 | 40kg | 8 | 포 | [11 empty] | 20 |  | MNP1-022
모래 | 강모래,시내도착도 | 0.45 | m3 | [11 empty] | 30 |  | MNP1-020
자갈 | #57(25mm),시내도착도 | 0.9 | m3 | [11 empty] | 40 |  | MNP1-021
No.17 콘크리트 현장비빔타설 / 기계비빔 | 무근구조물 | 1 | M3 | [10 empty] | TO-CEC10220000S
▶2026년도 건설공사 표준품셈 | 공통 6-1-2, p.129 | [13 empty] | 10
콘크리트공 | 일반공사 직종 | 0.15 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000013
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.46 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
콘크리트 믹서 | 0.45 M3 | 0.2 | HR | [11 empty] | 40 |  | E00004205004500000
No.18 표면 마무리 |  | 1 | M2 | [10 empty] | TO-CER10000000S
▶2026년도 건설공사 표준품셈 | 공통 6-1-3, p.130 | [13 empty] | 10
미장공 | 일반공사 직종 | 0.0034 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000027
No.19 메쌓기(인력) | 뒷길이45cm | 1 | m2 | [10 empty] | NP0203
▶2016년도 조경공사 적산기준 | p138 | [13 empty] | 10
석공 | 일반공사 직종 | 0.24 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000033
보통인부 |  | 0.21 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
No.20 메붙임(인력) | 뒷길이35cm | 1 | m2 | [10 empty] | NP0209
▶2016년도 조경공사 적산기준 | p142 | [13 empty] | 10
석공 | 일반공사 직종 | 0.16 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000033
보통인부 |  | 0.14 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
No.21 골재채집(고임돌) | 친자갈,Φ40mm이하 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0196
▶2015년도 건설공사 표준품셈, p253 | [14 empty] | 10 | *
＊8-1 모래, 자갈, 부순돌 및 조약돌의 채집 | [14 empty] | 20 | *
보통인부 |  | 1 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
No.22 잡철물 제작 및 설치(규격철물 설치) | 일반철재 | 1 | Ton | [10 empty] | KUN-AJM52100010S
▶2026 건설공사 표준품셈 | 건축 8-3-1, p621 | [13 empty] | 10
철공 | 일반공사 직종 | 7.05 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000009
용접공 | 일반공사 직종 | 2.57 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000012
특별인부 | 일반공사 직종 | 1.92 | 인 | [11 empty] | 40 |  | L001010101000003
보통인부 | 일반공사 직종 | 1.28 | 인 | [11 empty] | 50 |  | L001010101000002
공구손료 | 노무비의 5% | 1 | 식 | [11 empty] | 60 |  | F | [5 empty] | MA = LA(20,30,40,50) * 0.05 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
잡자재비 | 노무비의 3% | 1 | 식 | [11 empty] | 70 |  | F | [5 empty] | MA = LA(20,30,40,50) * 0.03 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
No.23 페인트칠(철재면) | 녹막이 2회 + 조합 1회 | 1 | m2 | [10 empty] | NP0160
녹막이 페인트칠 | 철재면, 2회 | 1 | M2 | [11 empty] | 10 |  | KUN-ANA00000020S |  | T
유성페인트 붓칠 | 철재면, 1회 | 1 | M2 | [11 empty] | 20 |  | KUN-ANB11200010S |  | T
No.24 암반천공 | Φ38, 200mm | 1 | EA | [10 empty] | NP0215
▶2026 건설공사 표준품셈 | 기계설비 9-3-2, p703 | [13 empty] | 10
착암공 | 일반공사 직종 | 0.216 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000015
보통인부 |  | 0.216 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
코어 드릴 | 15.24cm | 0.86 | HR | [11 empty] | 40 |  | E00005901000600000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 2 | % | [11 empty] | 50 |  | F | [5 empty] | ma = LA(20,0,30) * 0.02 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
No.25 에폭시모르타르타설 | 인력 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0180
▶2026 건설공사 표준품셈 | 건축 9-1-3, p624 | [13 empty] | 10
미장공 | 일반공사 직종 | 0.04 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000027
보통인부 |  | 0.04 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
No.26 에폭시모르타르비빔 | 인력 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0181
▶2021 건설공사 표준품셈 | 공통 6-1-9, p165 | [13 empty] | 10
콘크리트공 | 일반공사 직종 | 1.8 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000013
보통인부 |  | 2.2 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
에폭시모르타르 | 보수보강용 | 221 | kg | [11 empty] | 40 |  | MB101
파우더 | 석분 | 221 | kg | [11 empty] | 50 |  | MB102
규사 | 4호 | 1105 | kg | [11 empty] | 60 |  | MB103
규사 | 7호 | 553 | kg | [11 empty] | 70 |  | MB104
잡재료비 | 인력품의 | 50 | % | [11 empty] | 80 |  | F | [5 empty] | MA = LA(20,0,30) * 0.50 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
No.27 잡철물 제작 설치 | 간단 | 1 | ton | [10 empty] | NP0153
▶2024 건설공사 표준품셈 | 건축 8-3-1 | [13 empty] | 10
철 공 |  | 7.05 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000009
용 접 공 |  | 2.57 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000012
특별인부 |  | 1.92 | 인 | [11 empty] | 40 |  | L001010101000003
보통인부 |  | 1.28 | 인 | [11 empty] | 50 |  | L001010101000002
공구손료 및 경장비의 기계경비 | 인력품의 | 5 | % | [11 empty] | 60 |  | F | [5 empty] | LA(20,0,50) * 0.05 = ?EQ+ |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
잡재료비(용접봉, 볼트 등) | 인력품의 | 3 | % | [11 empty] | 70 |  | F | [5 empty] | LA(20,0,50) * 0.03 = ?ma+ |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
No.28 터파기공 | 인력 보통토사 0~1m | 1 | m3 | [10 empty] | NP0167
▶2022 건설공사 표준품셈 | 공통 3-1-2 | [13 empty] | 5
보통인부 |  | 0.2 | 인 | [9 empty] | 56900017041 |  | 10 |  | L001010101000002
No.29 잔토처리공 | 인력 현장내 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0168
▶2022 건설공사 표준품셈 | 공통 3-1-2 | [13 empty] | 10
보통인부 |  | 0.2 | 인 | [9 empty] | 56900017041 |  | 20 |  | L001010101000002
No.30 되메우고 다짐공 | 인력 보통 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0169
▶2020년도 조경공사 적산기준 | p57 | [13 empty] | 10
보통인부 | 되메우고 다짐 | 0.11 | 인 | [9 empty] | 56900017041 |  | 20 |  | L001010101000002
No.31 메붙임(인력) | 뒷길이45cm | 1 | m2 | [10 empty] | NP0210
▶2016년도 조경공사 적산기준 | p142 | [13 empty] | 10
석공 | 일반공사 직종 | 0.24 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000033
보통인부 |  | 0.21 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
No.32 골재채집(고임돌) | 친자갈,Φ50mm이하 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0197
▶2015년도 건설공사 표준품셈, p253 | [14 empty] | 10 | *
＊8-1 모래, 자갈, 부순돌 및 조약돌의 채집 | [14 empty] | 20 | *
보통인부 |  | 0.74 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
No.33 기초다짐 및 뒤채움 | 인력 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0172
▶2016 조경공사 적산기준 | p300 <표7.5-3> 기초다짐 및 뒤채움(인력) | [13 empty] | 10
보통인부 |  | 0.5 | 인 | [9 empty] | 56900017041 |  | 20 |  | L001010101000002
No.34 골재채집(잡석) | 친자갈,Φ40mm이하 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0194
▶2015년도 건설공사 표준품셈, p253 | [14 empty] | 10 | *
＊8-1 모래, 자갈, 부순돌 및 조약돌의 채집 | [14 empty] | 20 | *
보통인부 |  | 1 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
No.35 콘크리트배합(Φ25mm) | 1:3:6 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0166
▶2020 건설공사 표준품셈 | 용적배합콘크리트 | [13 empty] | 10
시멘트 | 40kg | 5.5 | 포 | [11 empty] | 20 |  | MNP1-022
모래 | 모래 | 0.47 | ㎥ | [11 empty] | 30 |  | M1111170120142524
자갈 | #57(25mm),시내도착도 | 0.94 | m3 | [11 empty] | 40 |  | MNP1-021
No.36 콘크리트타설(현장비빔) | 무근, 인력비빔 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0162
▶2022 건설공사 표준품셈 | 공통 6-1-2 | [13 empty] | 10
콘크리트공 | 일반공사 직종 | 0.85 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000013
보통인부 |  | 0.82 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
No.37 모르타르 타설 | 인력 | 1 | m3 | [10 empty] | NP0182
▶2020 건설공사 표준품셈 | p842 9-1-3 모르타르 타설 - 기계장비 제외(소규모타설) | [13 empty] | 10
미장공 |  | 0.039 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000027
보통인부 |  | 0.047 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
No.38 모르타르 | 1:3(체가름 제외) | 1 | m3 | [10 empty] | NP0183
▶2022 건설공사 표준품셈 | p685 9-1-1 모르타르 배합 | [13 empty] | 10
보통인부 |  | 0.43 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000002
시멘트 | 40kg | 12.75 | 포 | [11 empty] | 30 |  | MNP1-022
모래 | 강모래,시내도착도 | 1.1 | m3 | [11 empty] | 40 |  | MNP1-020
No.39 부직포 설치 | 350g/m2 | 1 | m2 | [10 empty] | NP0185
▶2026 건설공사 표준품셈 | 2-11-1 건축물보양 부직포 깔기 적용, p.61 | [13 empty] | 10
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.003 | 인 | [11 empty] | 30 |  | L001010101000002
No.40 흙 다지기 | 토사 / 다짐두께15cm / 플레이트콤팩터 | 1 | M3 | [10 empty] | TO-CDH11411100S
특별인부 | 일반공사 직종 | 0.056 | 인 | [11 empty] | 10 |  | L001010101000003
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.056 | 인 | [11 empty] | 20 |  | L001010101000002
플레이트 콤팩터 | 1.5ton | 0.444 | HR | [11 empty] | 30 | * | E00001730001500000 |  |  |  | 100 | 100 | 1
조정원 제외 | 경비의 100% | 1 | 식 | [11 empty] | 40 |  | F | [5 empty] | EQ = EQ(30) * 1 |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
조정원 제외 | 재료비의 100% | 1 | 식 | [11 empty] | 50 |  | F | [5 empty] | MA = MA(30) * 1 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
No.41 녹막이 페인트칠 | 철재면, 2회 | 1 | M2 | [10 empty] | KUN-ANA00000020S
▶2026 건설공사 표준품셈 | 건축 11-2-6, p638 | [13 empty] | 10
녹막이 페인트 | KSM6030 1종2류 적갈색 | 0.161 | ℓ | [11 empty] | 20 |  | MA-PA-NMP2
시너 | 시너, KSM6060-2종, 조합페인트용 | 0.004 | L | [11 empty] | 30 |  | M3121180322073041
도장공 | 일반공사 직종 | 0.015 | 인 | [11 empty] | 40 |  | L001010101000029
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.003 | 인 | [11 empty] | 50 |  | L001010101000002
도장공 | 일반공사 직종 | 0.015 | 인 | [11 empty] | 60 |  | L001010101000029
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.003 | 인 | [11 empty] | 70 |  | L001010101000002
공구손료 | 노무비의 2% | 1 | 식 | [11 empty] | 80 |  | F | [5 empty] | MA = LA(40,50,60,70) * 0.02 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0
No.42 유성페인트 붓칠 | 철재면, 1회 | 1 | M2 | [10 empty] | KUN-ANB11200010S
▶2026 건설공사 표준품셈 | 건축 11-2-4, p638 | [13 empty] | 10
조합페인트 | KSM-6020 18ℓ,갈색 | 0.081 | ℓ | [11 empty] | 20 |  | MA-PA-NMP3
시너 | 시너, KSM6060-2종, 조합페인트용 | 0.004 | L | [11 empty] | 30 |  | M3121180322073041
도장공 | 일반공사 직종 | 0.02 | 인 | [11 empty] | 40 |  | L001010101000029
보통인부 | 일반공사 직종 | 0.004 | 인 | [11 empty] | 50 |  | L001010101000002
공구손료 | 노무비의 2% | 1 | 식 | [11 empty] | 60 |  | F | [5 empty] | MA = LA(40,50) * 0.02 |  | MA+ = | 0 | MA = | 0

## 중기사용료목록
중기사용료목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
중기사용료목록 공 종 명: 굴삭기(무한궤도); 중기사용료목록 규 격: 0.2 M3; 중기사용료목록 수 량: 1; 중기사용료목록 단 위: HR | E00000201002000000
중기사용료목록 공 종 명: 굴삭기(무한궤도)+브레이카; 중기사용료목록 규 격: 0.7M3(리핑암); 중기사용료목록 수 량: 1; 중기사용료목록 단 위: HR | E00000201007000004
중기사용료목록 공 종 명: 굴삭기(무한궤도); 중기사용료목록 규 격: 1.0 M3; 중기사용료목록 수 량: 1; 중기사용료목록 단 위: HR | E00000201010000000
중기사용료목록 공 종 명: 대형 브레이카; 중기사용료목록 규 격: 0.7 M3용; 중기사용료목록 수 량: 1; 중기사용료목록 단 위: HR | E00000230000700000
중기사용료목록 공 종 명: 래머; 중기사용료목록 규 격: 80 KG; 중기사용료목록 수 량: 1; 중기사용료목록 단 위: HR | E00001630008000000
중기사용료목록 공 종 명: 플레이트 콤팩터; 중기사용료목록 규 격: 1.5ton; 중기사용료목록 수 량: 1; 중기사용료목록 단 위: HR | E00001730001500000
중기사용료목록 공 종 명: 경운기; 중기사용료목록 규 격: 1,000 (KG); 중기사용료목록 수 량: 1; 중기사용료목록 단 위: HR | E00002402000100000
중기사용료목록 공 종 명: 콘크리트 믹서; 중기사용료목록 규 격: 0.45 M3; 중기사용료목록 수 량: 1; 중기사용료목록 단 위: HR | E00004205004500000
중기사용료목록 공 종 명: 커터(콘크리트 및 아스팔트용); 중기사용료목록 규 격: 320∼400mm; 중기사용료목록 수 량: 1; 중기사용료목록 단 위: HR | E00004430040000000
중기사용료목록 공 종 명: 코어 드릴; 중기사용료목록 규 격: 15.24cm; 중기사용료목록 수 량: 1; 중기사용료목록 단 위: HR | E00005901000600000

## 중기기초자료
중기기초자료
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
중기기초자료 명 칭: 굴삭기(무한궤도); 중기기초자료 규 격: 0.2 m3; 중기기초자료 단 위: 천원 | G0000020100200000
중기기초자료 명 칭: 굴삭기(무한궤도); 중기기초자료 규 격: 0.7 m3; 중기기초자료 단 위: 천원 | G0000020100700000
중기기초자료 명 칭: 굴삭기(무한궤도); 중기기초자료 규 격: 1.0 m3; 중기기초자료 단 위: 천원 | G0000020101000000
중기기초자료 명 칭: 대형 브레이카; 중기기초자료 규 격: 0.7 m3용; 중기기초자료 단 위: 천원 | G0000023000070000
중기기초자료 명 칭: 래 머; 중기기초자료 규 격: 80 kg; 중기기초자료 단 위: 천원 | G0000163000800000
중기기초자료 명 칭: 플레이트 콤팩터; 중기기초자료 규 격: 1.5 ton; 중기기초자료 단 위: 천원 | G0000173000150000
중기기초자료 명 칭: 경운기; 중기기초자료 규 격: 1,000 (kg); 중기기초자료 단 위: 천원 | G0000240200010000
중기기초자료 명 칭: 콘크리트 믹서; 중기기초자료 규 격: 0.45 m3; 중기기초자료 단 위: 천원 | G0000420500450000
중기기초자료 명 칭: 커터(콘크리트및아스팔트용); 중기기초자료 규 격: 320-400 mm; 중기기초자료 단 위: 천원 | G0000443004000000
중기기초자료 명 칭: 코어드릴; 중기기초자료 규 격: 15.24cm; 중기기초자료 단 위: 천원 | G0000590100060000
중기기초자료 명 칭: 건설기계운전사; 중기기초자료 규 격: 일반공사 직종; 중기기초자료 단 위: 인 | L001010101000048
중기기초자료 명 칭: 일반기계운전사; 중기기초자료 규 격: 일반공사 직종; 중기기초자료 단 위: 인 | L001010101000050
중기기초자료 명 칭: 경 유; 중기기초자료 규 격: 저유황; 중기기초자료 단 위: L | M1510150520282163
중기기초자료 명 칭: 휘발유; 중기기초자료 규 격: 무연; 중기기초자료 단 위: L | M1510150620282203

## 노임
노임
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
보통인부 | 일반공사 직종 | 인
특별인부 | 일반공사 직종 | 인
형틀목공 | 일반공사 직종 | 인
철공 | 일반공사 직종 | 인
용접공 | 일반공사 직종 | 인
콘크리트공 | 일반공사 직종 | 인
착암공 | 일반공사 직종 | 인
미장공 | 일반공사 직종 | 인
도장공 | 일반공사 직종 | 인
석공 | 일반공사 직종 | 인

## 자재조서
자재조서
코 드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 가격정보 |  | 물가정보 |  | 물가자료 |  | 유통물가 |  | 견적단가
[5 empty] | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page
M1111170120142524 | 모래 | 모래 | ㎥
M3121180322073041 | 시너 | 시너, KSM6060-2종, 조합페인트용 | L
M8448007 | 치즐 | 굴삭기(0.7㎥용) | 개
MA-PA-NMP2 | 녹막이 페인트 | KSM6030 1종2류 적갈색 | ℓ
MA-PA-NMP3 | 조합페인트 | KSM-6020 18ℓ,갈색 | ℓ
MB003-1 | 용접식 관 이음쇠(CAP) | Φ76.3mm(65A) | EA
MB005 | 지주캡(주주캡) | Φ76.3mm | EA
MB101 | 에폭시모르타르 | 보수보강용 | kg
MB102 | 파우더 | 석분 | kg
MB103 | 규사 | 4호 | kg
MB104 | 규사 | 7호 | kg
MH0028 | 부직포 | 350g/m2 | m2
MH0032-1 | 할석(공장상차도) | 45cm내외(돌쌓기, 돌붙임용) | ton
MNP004 | 야면석 | 뒷길이 45cm | ton
MNP1-002-1 | 원형봉강 | D10 | kg
MNP1-002-6 | 원형봉강(SS275) | D30mm | kg
MNP1-006-1 | 구조용강관 | Φ48.6xT2.0(40A) | m
MNP1-006-3 | 구조용강관 | Φ76.3xT2.3(65A) | m
MNP1-020 | 모래 | 강모래,시내도착도 | m3
MNP1-021 | 자갈 | #57(25mm),시내도착도 | m3
MNP1-022 | 시멘트 | 40kg | 포
MNP2026004-01 | 용접철망 | #8, 150x150 | m2
MNP2026004-02 | PE필름 | T0.03mm | m2
MNP2026004-03 | 외송판재 |  | m3
MNP2026004-04 | 건널목수로관 2종 | 300C | 본
MNP2026004-05 | 마사토 |  | m3