## 설계요소 (hidden)
적색 수정입력, 파란색 참고로 할 것
○ | 설계 세부 명칭 및 면적
| 설계명 : |  | 2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) 설계서
| 발주처 : |  | 양구군산림조합 | [5 empty] | 작성일 | 2026년 9월
| 대상지 : |  | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 29필지 | [5 empty] | 전체설계명 | 2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구)
| 제출인 : |  | 주식회사 백록산림이엔지 | [5 empty] | 지구별
| 작성자 : |  | 산림경영기술고급 박 진 호 | [5 empty] | 주요수종 | 자작나무, 두릅나무, 음나무 | 15.8 | 1소반 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 사업기간 : |  | 45 | 일 | [5 empty] | 소반별 주요수종 보고 작성 | 3.85 | 2소반 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 작업종별면적 : | [9 empty] | 21.48 | 3소반 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 풀베기 | 모두베기 |  | 41.58 | 41.58 | ha |  |  |  | 0.2 | 4소반 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 풀베기 | 줄베기 |  | 0 |  | ha |  |  |  | 0.25 | 5소반 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | 풀베기 | 둘레베기 |  | 0 |  | ha |  |  |  | 0 | 6소반 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 | 7소반 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[11 empty] | 0 | 8소반 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[8 empty] | 총계 | 41.58 |  | 0 | 9소반 | 0 | 0

## 표지 (hidden)
2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) 설계서
(양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 29필지)
양 구 군 산 림 조 합
설계자 | 산림경영1급 | 용덕중 |  | 감리자 | 담당자 |  | 담 당 | 과 장 | 설계 | 2026년 9월 | 일
[9 empty] | 심사 | 2026년 9월 | 일
2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) 설계서
| o. 소 재 지 : |  | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 29필지
| o. 면 적 : |  | 41.58
(모두베기 41.58ha)
| o. 사 업 비 : |  | 일금일억구백오십구만원정 |  |  | 109590000
양 구 군 산 림 조 합

## 0.겉표지
2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) 설계서
(양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 29필지)
양 구 군 산 림 조 합

## 표지목차
2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) 설계서
(양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 29필지)
양 구 군 산 림 조 합
설계자 | 산림경영고급 | 박진호 |  | 심사자 | 담당자 |  | 과 장 | 상 무 | 설계 | 2026년 9월 | 일
[9 empty] | 심사 | 2026년 9월 | 일
2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) 설계서
| o. 소 재 지 : |  | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 29필지
| o. 면 적 : |  | 83.16
(풀베기 41.58ha, 덩굴제거 41.58ha)
| o. 사 업 비 : |  | 일금일억구백오십구만원정 |  |  | 109590000
양 구 군 산 림 조 합
목 차
|  | 1. 위치도 |  |  |  |  | 11. 소반별 수량산출 내역서
|  | 2. 현장사진 |  |  |  |  | 12. 표준지 GPS 좌표
3. 설계설명서
|  | 4. 예정공정표 |  |  |  |  | 13. 첨 부
|  | 5. 필지(소반)별 사업 내역서 |  |  |  |  | 가. 조사야장집계표
|  | 6. 시방서(일반,특별,전문,안전관리) |  |  |  |  | 나. 표준지상세도
7. 소반별 특징 및 시방서
8. 사업원가계산서
|  | 9. 설계내역서 |  |  |  |  | ※ 별책: 설계도면
10. ha당 단가산출서

## 1.위치도 (hidden)
위 치 도
위 치 : | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 29필지
"별 첨"

## 2.현장사진
현 장 사 진
◎ 사업대상지 전경
폭 10.37
| 대상지 전경 | 대상지 전경
현 장 사 진
◎ 사업대상지 전경
| 대상지 전경 | 대상지 전경
현 장 사 진
◎ 사업대상지(표준지) 전경
|  |  | 임반 | 소반 | 표준지번호 | 표찰번호
| 11-0 임반 2-0 소반, 표준지번호 1(표찰번호 19) | 11-0 임반 3-0 소반, 표준지번호 2(표찰번호 30) | 11-0 | 2-0 | 1 | 19
|  |  | 11-0 | 3-0 | 2 | 30
현 장 사 진
◎ 사업대상지(표준지) 전경
|  |  | 임반 | 소반 | 표준지번호 | 표찰번호
| 11-0 임반 3-1 소반, 표준지번호 1(표찰번호 36) | 11-0 임반 4-0 소반, 표준지번호 2(표찰번호 14) | 11-0 | 3-1 | 1 | 36
|  |  | 11-0 | 4-0 | 2 | 14
현 장 사 진
◎ 사업대상지 근경
| 표준지 표찰 | 조재율 및 품등조사
현 장 사 진
◎ 사업대상지(표준지) 전경
|  |  | 임반 | 소반 | 표준지번호 | 표찰번호
| 11-0 임반 4-1 소반, 표준지번호 1(표찰번호 16) | 11-0 임반 4-2 소반, 표준지번호 2(표찰번호 8) | 11-0 | 4-1 | 1 | 16
|  |  | 11-0 | 4-2 | 2 | 8
현 장 사 진
◎ 사업대상지 전경
폭 10.37
높이 7.78
| 1-0-5-0 | 1-0-6-0
현 장 사 진
◎ 사업대상지 전경
| 1-0-7-0 | 1-0-8-0

## 2.현장사진 (2)
현 장 사 진
◎ 사업대상지 전경
폭 10.37
| 표준지 전경 | 표준지 전경
현 장 사 진
◎ 사업대상지 전경
| 표준지 전경 | 표준지 전경
현 장 사 진
◎ 사업대상지(표준지) 전경
|  |  | 임반 | 소반 | 표준지번호 | 표찰번호
| 11-0 임반 2-0 소반, 표준지번호 1(표찰번호 19) | 11-0 임반 3-0 소반, 표준지번호 2(표찰번호 30) | 11-0 | 2-0 | 1 | 19
|  |  | 11-0 | 3-0 | 2 | 30
현 장 사 진
◎ 사업대상지(표준지) 전경
|  |  | 임반 | 소반 | 표준지번호 | 표찰번호
| 11-0 임반 3-1 소반, 표준지번호 1(표찰번호 36) | 11-0 임반 4-0 소반, 표준지번호 2(표찰번호 14) | 11-0 | 3-1 | 1 | 36
|  |  | 11-0 | 4-0 | 2 | 14
현 장 사 진
◎ 사업대상지 근경
| 표준지 표찰 | 조재율 및 품등조사
현 장 사 진
◎ 사업대상지(표준지) 전경
|  |  | 임반 | 소반 | 표준지번호 | 표찰번호
| 11-0 임반 4-1 소반, 표준지번호 1(표찰번호 16) | 11-0 임반 4-2 소반, 표준지번호 2(표찰번호 8) | 11-0 | 4-1 | 1 | 16
|  |  | 11-0 | 4-2 | 2 | 8
현 장 사 진
◎ 사업대상지 전경
폭 10.37
높이 7.78
| 표준지 전경 | 표준지 전경
현 장 사 진
◎ 사업대상지 전경
| 사업대상지 전경 | 사업대상지 전경

## 3.설계설명서
설 계 설 명 서 | [6 empty] | 필요시 수정 |  | 자작나무,자작나무,자작나무,두릅나무,음나무,0,0
1. 사업명 : | 2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) | [5 empty] | 입지여건 | 지방도로, 마을도로
2. 소재지 : | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 29필지 | [6 empty] | 단, 일부지역은 도보이동 거리가 멀어 접근하기가 어렵다.
3. 면 적 : | [6 empty] | 경사도 | 완, 중 | 완, 중, 급 선택 | 북서,북,북동,동,남서,남,서
가) 풀베기 면적 : |  |  | 41.58 | ㏊ |  |  | 사업지크기 | 개소당 평균면적 1ha미만 및 3ha 이상 | 3ha 미만 소규모 | 서, 북, 북서, 남서
|  | 모두베기 | 41.58 | ㏊ |  |  |  |  | 3ha - 5ha 크기로 | 서
|  | 줄베기 | 0 | ㏊ |  |  |  |  | 5ha 이상 대규모 | 서, 북, 북서, 남서
|  | 둘레베기 | 0 | ㏊ |  |  | 방위 | 팔방위 |  | 서, 북, 북서, 남서
|  | 덩굴제거 | 41.58 | ㏊ |  |  | 조림년도 | 2024년 추기-2025년 |  | 동, 동남, 동북
나) 작 업 기 간 : |  | 착수일로부터45 일 |  |  |  |  | 주요조림수종 | 자작나무, 두릅나무, 음나무
[7 empty] | 활찰율 | 51% | 63885
4. 현장 설명 | [8 empty] | 124067
가) 입 지 : |  | 사업지가 개소당 평균면적 1ha미만 및 3ha 이상 크기로 분산되어 있으며, 차량접근이 가능한 지방도로, 마을도로 주변에
접하고 있어 접근성은 양호한 편이다.(단, 일부지역은 도보이동 거리가 멀어 접근하기가 어렵다.)
나) 지 황 : |  | 경사는 대부분 완, 중이며, 방위는 팔방위이고, 토성은 사양토, 양토로 지역에 따라 차이가 있다.
다) 임 황 : |  | 2024년 추기-2025년 조림지로 조림수종은 자작나무, 두릅나무, 음나무이고, 조림목 활착율은 51%
이상이나 자연발생 관목류와 초본류가 조림목을 피압하고 있다.
5. 설 계 목 적 : |  | 경제적으로 산림의 가치를 높이고 생태적으로 안전된 숲을 조성하고자 조림목의 생육에 피해을 주는 식생을 제거하여
경제성과 공익성이 공존 할 수 있는 숲가꾸기(풀베기) 작업 방법을 제시함에 있다.
6. 임소반 구획
○ 임,소반의 구획은 읍,면,리와 지형,임상,작업종 조림년도 등에 따라 임,소반을구획하고 아라비아숫자를 사용하였다.
7. 작업방법
○ 둘레베기는 묘목을 중심으로 반경 50cm 이내의 모든 식생을 낫으로 제거한다.
○ 줄베기는 묘목을 중심으로 반경 20cm 이내의 식생을 낫으로 제거한 후 폭 1m 이내의 모든 식생을 예취기로 제거한다.
○ 모두베기는 묘목을 중심으로 반경 20cm 이내의 식생을 낫으로 제거한 후 모든 식생을 예취기로 제거한다.
○ 맹아제거는 근원경 1cm 이상의 교목, 아교목성 맹아를 제거한다.
8. 표준지선정 및 조사방법
○ 기본설계서에서 제시한 사업지 면적의 1%이상을 표준지로 선정하였다.
○ 표준지는 개소당 200㎡(반지름 8m)의 원형으로 조사하였고 임지의 상태등에 따라 일부 간격을 조정하여 조사를 하였다.
○ 표준지내의 생존목과 고사목 , 제거식생유형, 조림목의 식별정도 등을 조사하였다.
○ 표준지의 표시를 위하여 중앙부에 1m 내외의 말목을 박고 황색 임업용 마킹테이프로 표시하였다.
○ 표준지는 사업 대상지내에 4ha(원형 200㎡ - 2개소)당 기계적으로 1% 배치를 기준으로 하였으나, 묘지, 제지 또는 표준성을 얻기 힘든 부분을
보완하기 위하여 배치가 어려울 경우에는 50m이내로 이동하여 배치하였다.
9. 설계적용 기준
○ 작업단계별 공정및 사업비 산출기준은 산림청 "지속가능한 산림자원 관리지침(산림청 훈령 1,454호)" 및 "산림사업 표준품셈
(산림청 고시 2025-82호)"을 적용하였음
10. 단가적용 기준
○ 단가적용은 "별지" 기초자료에 의함.
|  |  |  | 2026년 9월 | 일
|  |  | 설계자 : | 산림경영기술고급 박 진 호 |  | (인)

## 3-1.기초자료
기초 자료
□ 숲가꾸기사업 현황
사 업 명 | 2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) |  |  | 사업 년도 | 2026년도
사 업 종 | 모두베기 |  |  | 임 소 반 |  | 모두베기
개 소 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 29필지 |  |  | 사업 면적 | 41.58 | 모두베기
수 종 | 자작나무, 두릅나무, 음나무 |  |  | 작 성 일 | 2026년 9월 | 모두베기
모두베기
□ 인건비, 재료비 단가 | [5 empty] | 모두베기
구 분 | 단가 | 규격 | 비 고 |  |  | 모두베기
보통인부 단가 | 172698 | 원 | 2026년 하반기 정부노임단가(대한건설협회자료) |  |  | 모두베기
특별인부 단가 | 228717 | 원 | 2026년 하반기 정부노임단가(대한건설협회자료) |  |  | 200707.5
벌목인부 단가 |  | 원 | 2026년 하반기 정부노임단가(대한건설협회자료)
건설기계운전기사 | 267360 | 원 | 2026년 하반기 정부노임단가(대한건설협회자료)
휘발유 거래 단가 | 1718 | 원/L | Opinet 유가정보(부가세제외) 2026년 8월 4주차 적용 |  |  | 2026년 | 8월 4주 | 1890.73 | 1879.82
경유 거래단가 | 1622 | 원/L | Opinet 유가정보 경유단가(부가세제외) |  |  | 휘발유단가 : 주간가격/1.1 |  | 1718
cc오일 단가 | 4545 | 원/L
체인오일 단가 | 3577 | 원/L
경유 거래단가 | 1708 | 원/L | Opinet 유가정보(부가세제외) 2026년 8월 4주차 적용 |  |  | 휘발유단가 : 주간가격/1.1 |  | 1718
초급기술자 | 140332 | 원 | 2014.01. 정부노임단가(한국엔지니어링협회)
예취기(대) | 400000 | 대 | 나라장터(22524364) KH-350SA |  |  | 경유단가 : 주간가격/1.1 |  | 1708
백색페인트 단가 | 6571 | 원/L | 유통물가 475(환경 친화형)
비닐랩 | 20 | 원/매 | 견적서
□ 원가계산 법정 요율 등
구 분 | 적용기준 | 요율 | 단위 | 비 고
간접노무비 | 직접노무비의 | 18.4 | % | 2026년 토목공사원가계산 제비율 적용기준 적용(조경)(조달청)
고용보험료 | 노무비의 | 1.15 | % | 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률 시행령」 제12조(고용노동부)
산재보험료 | 노무비의 | 5.86 | % | 2026년 사업종류별 산재보험요율(노동부고시 제2025-91호) |  |  |  |  | 295454.5455
건강보험료 | 직접노무비의 | 3.595 | % | 국민건강 보험법시행령 44조
노인장기요양 보험료 | 건강보험료의 | 13.14 | % | 노인장기용양보험법시행령 제4조
국민연금 | 직접노무비의 | 4.75 | % | 국민연급법 제88조 부칙 제4조 제1항 제1호
산업안전보건 관리비 | 재료비+직접노무비의 | 2.07 | % | 산업안전보건관리비 계상 및 사죵기준(고용노동부고시 제2025-11호)
일반관리비 | 노+재+경의 | 8 | % | 2026년 토목공사원가계산 제비율 적용기준 적용(조경)(조달청)
기타경비 | 노+재의 | 4.9 | % | 2026년 토목공사원가계산 제비율 적용기준 적용(조경)(조달청)
이 윤 | 노+경+일반관리비의 | 15 | % | 2026년 토목공사원가계산 제비율 적용기준 적용(조경)(조달청)
부가가치세 | 총원가의 | 10 | % | 부가가치세법 제14조
석면부담금 | 노무비의 | 0.006 | % | 2026년 토목공사원가계산 제비율 적용기준 적용(조경)(조달청)
임금채권부담금 | 노무비의 | 0.09 | % | 2026년 토목공사원가계산 제비율 적용기준 적용(조경)(조달청)

## 4.예정공정표
예 정 공 정 표
사업명 : | 2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) | [6 empty] | 선스타일 및 선굵기 조정하여 작업일수에 맞게 수정 할 것
사 업 종 |  | 착 공 일 로 부 터 45 일
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50일
풀베기사업 | [6 empty] | 풀베기 면적(ha) | 10 | 45
(10인×45일)
묘목찿기 | [6 empty] | 풀베기-묘목찿기 (172698원/인) | 10 | 0
(10인×0일)
모두베기
(10인×18일) | [6 empty] | 풀베기-모두베기 (228717원/인) | 10 | 18
덩굴제거
(10인×21일) | [6 empty] | 기타 | 10 | 21
작업장정리 및 보완 (1일)

## 4-1.공정별소요인력
공종별 소요인원 산출내역서
임소반명 | 사업종 | 풀베기 면적(ha) |  | 덩굴제거 면적(ha) |  |  |  |  | 경계표시 (172698원/인) |  | 미래목선목 (140,332원/인) |  | 풀베기-묘목찿기 (172698원/인) |  | 풀베기-모두베기 (228717원/인) |  | 덩굴제거 (원/인) |  | 기타 |  | 정리작업 (86,622원/인)
[5 empty] | ha당 금액 | 소반전체 금액 | ha당 금액 | 소반전체 금액 | ha당 금액 | 소반전체 금액 | ha당 금액 | 소반전체 금액 | ha당 금액 | 소반전체 금액 | ha당 금액 | 소반전체 금액 | ha당 금액 | 소반전체 금액 | ha당 금액 | 소반전체 금액 | ha당 금액 | 소반전체 금액
1-0-1-0 | 모두베기 | 15.8 |  | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 960611 | 15177653 | 325207 | 5138270 | 0 | 0 |  |  | 단1
1-0-2-0 | 모두베기 | 3.85 |  | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 960611 | 3698352 | 392314 | 1510408 | 0 | 0 |  |  | 단2
1-0-3-0 | 모두베기 | 21.48 |  | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 960611 | 20633924 | 345856 | 7428986 | 0 | 0 |  |  | 단3
1-0-4-0 | 모두베기 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1006354 | 201270 | 321766 | 64353 | 0 | 0 |  |  | 단4
1-0-5-0 | 모두베기 | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1006354 | 251588 | 514482 | 128620 |  |  |  |  | 단5
단6
단7
단8
단9
[22 empty] | 0 | 단10 | 39962787
[21 empty] | 0 |  | 단11
[21 empty] | 인원 | 소요일수 | 작업장정리
[21 empty] | 9 | 0 | 3일
실 작업일수는 공사기간 210일의 95%인 200일로 산정함
합 계 |  | 41.58 |  | 41.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39962787 |  | 14142017 |  | 0 |  |  | 39962787 | 보통인부 | 172698
설계내역소요인원 |  | 384 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 175 |  | 209 |  | 0 |  |  |  |  | 특별인부 | 228717
예정공정표 소요 인원 (1일 동원인력 : 10인) |  | 인원 | 소요일수 |  | 인원 | 소요일수 | 인원 | 소요일수 | 인원 | 소요일수 | 인원 | 소요일수 | 인원 | 소요일수 | 인원 | 소요일수 | 인원 | 소요일수 | 인원 | 소요일수
|  | 10 | 45 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18 | 10 | 21 | 0 |  |  |  | 40
[15 empty] | ○ 실작업일수는 전체 공기 45일의 89%인 40일 적용함. | [7 empty] | 89%
9.6

## 5.필지별
필 지 별 조 서
순번 | 사업대상지 |  | 지번 | 면적 (㎡) | 사업 면적 (ha) | 수종 | 묘령 | 조림본수 | 사업종(ha) |  |  |  | 조림 년도 | 소 유 자 |  | 비고 | 수기필지수임 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 29필지
| 읍면 | 리 | [6 empty] | 풀베기 | 덩굴제거 |  |  |  | 주 소 | 성 명 |  |  | 0
[9 empty] | 모두베기 | 비닐랩밀봉 | 둘레베기 | 맹아제거
합 계 |  |  | 30 | 662009 | 41.58 |  |  |  | 41.58 | 41.58 | 3000 | 0.66
1 | 양구 | 죽곡 | 산102 | 20602 | 1.82 | 자작나무 |  | 3000 | 1.82 | 1.82 |  |  | 2025년 | 서울특별시 노원구 덕릉로 780, 105동 503호 (상계동, 동아불암아파트) | 윤병민
2 | 양구 | 죽곡 | 산103 | 57719 | 4.04 | 자작나무 |  | 3000 | 4.04 | 4.04 |  |  | 2025년 | 춘천시 운교동 50 | 윤종철
3 | 국토정중앙 | 가오작 | 산136-1 | 31438 | 0.34 | 자작나무 |  | 3000 | 0.34 | 0.34 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 소양웅진길 7 | 김상돈
4 | 국토정중앙 | 가오작 | 산136-2 | 17030 | 0.13 | 자작나무 |  | 3000 | 0.13 | 0.13 |  |  | 2025년 | 양구군 국토정중앙면 가오작리 854 | 성하섭
5 | 국토정중앙 | 야촌 | 산47 | 2777 | 0.27 | 자작나무 |  | 3000 | 0.27 | 0.27 |  |  | 2025년 | 서울특별시 노원구 덕릉로 780, 105동 503호 (상계동, 동아불암아파트) | 윤병민
6 | 국토정중앙 | 야촌 | 산48 | 1983 | 0.13 | 자작나무 |  | 3000 | 0.13 | 0.13 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 상리 227-59 | 윤익규
7 | 국토정중앙 | 야촌 | 산49 | 35681 | 3.22 | 자작나무 |  | 3000 | 3.22 | 3.22 |  |  | 2025년 | 서울 서초구 서초동 1642-14 서초롯데캐슬84 102-902 | 김병화
8 | 국토정중앙 | 야촌 | 산50 | 15944 | 0.81 | 자작나무 |  | 3000 | 0.81 | 0.81 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 박수근로313번길 17, 103동 902호(석미모닝파크) | 이정춘
9 | 국토정중앙 | 야촌 | 산50-1 | 697 | 0.06 | 자작나무 |  | 3000 | 0.06 | 0.06 |  |  | 2025년 | 인천광역시 계양구 작전동 912-4 도두리마을롯데아파트 512-205 | 윤종필
10 | 국토정중앙 | 야촌 | 산51 | 15074 | 1.49 | 자작나무 |  | 3000 | 1.49 | 1.49 |  |  | 2025년 | 양구군 국토정중앙면 용하리 393 | 윤종천
11 | 국토정중앙 | 야촌 | 산52 | 44430 | 2.51 | 자작나무 |  | 3000 | 2.51 | 2.51 |  |  | 2025년 | 서울 서초구 서초동 1642-14 서초롯데캐슬84 102-902 | 김병화
12 | 국토정중앙 | 야촌 | 산53 | 20231 | 0.98 | 자작나무 |  | 3000 | 0.98 | 0.98 |  |  | 2025년 | 양구군 국토정중앙면 용하리 393 | 윤종천
13 | 국토정중앙 | 야촌 | 산1 | 88560 | 0.66 | 자작나무 |  | 3000 | 0.66 | 0.66 | 3000 | 0.66 | 2025년 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 338 | 봉화정씨대동1파종종
14 | 국토정중앙 | 용하 | 산74 | 6942 | 0.69 | 자작나무 |  | 3000 | 0.69 | 0.69 |  |  | 2025년 | 춘천시후평동43 주공아파트317-306 | 이상원
15 | 국토정중앙 | 용하 | 산79 | 19041 | 1.9 | 자작나무 |  | 3000 | 1.9 | 1.9 |  |  | 2025년 | 춘천시후평동43 주공아파트317-306 | 이상원
16 | 국토정중앙 | 용하 | 산80 | 6050 | 0.6 | 자작나무 |  | 3000 | 0.6 | 0.6 |  |  | 2025년 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 338 | 봉화정씨대동1파종중
17 | 국토정중앙 | 야촌 | 산19 | 21620 | 0.8 | 자작나무 |  | 3000 | 0.8 | 0.8 |  |  | 2024년 추기 | 서울특별시 강서구 과해동 644 | 조상호
18 | 국토정중앙 | 야촌 | 산25 | 20826 | 2.08 | 자작나무 |  | 3000 | 2.08 | 2.08 |  |  | 2024년 추기 | 경기도 고양시 일산서구 일현로140, 115동 403호(탄현동, 큰마을대림아파트) | 류창수
19 | 국토정중앙 | 야촌 | 산26 | 37884 | 3.78 | 자작나무 |  | 3000 | 3.78 | 3.78 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 효자동 63-12 낙원아파트 1-102 | 윤종기
20 | 국토정중앙 | 야촌 | 산27 | 11107 | 0.86 | 자작나무 |  | 3000 | 0.86 | 0.86 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 충열로32, 104동 707호(우두동, 동부아파트) | 허정순
21 | 국토정중앙 | 야촌 | 산29 | 49091 | 3.65 | 자작나무 |  | 3000 | 3.65 | 3.65 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 효자동 63-12 낙원아파트 1-102 | 윤종기
22 | 국토정중앙 | 야촌 | 산36-1 | 705 | 0.07 | 자작나무 |  | 3000 | 0.07 | 0.07 |  |  | 2024년 추기 | 양구군 양구읍 비봉로 7 | 임정택
23 | 국토정중앙 | 야촌 | 산31 | 12397 | 0.29 | 자작나무 |  | 3000 | 0.29 | 0.29 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 효자동 540-12 | 윤종석
24 | 국토정중앙 | 야촌 | 산34 | 11603 | 0.84 | 자작나무 |  | 3000 | 0.84 | 0.84 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 효자동 540-12 | 윤종석
25 | 국토정중앙 | 야촌 | 산35 | 5950 | 0.4 | 자작나무 |  | 3000 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 효자동 540-12 | 윤종석
26 | 국토정중앙 | 야촌 | 산37 | 12893 | 1.28 | 자작나무 |  | 3000 | 1.28 | 1.28 |  |  | 2024년 추기 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 551 | 윤명구
27 | 국토정중앙 | 야촌 | 산19-1 | 331 | 0.03 | 자작나무 |  | 3000 | 0.03 | 0.03 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 상리 350 선화연립-308 | 이재훈
28 | 국토정중앙 | 야촌 | 산20 | 59306 | 5.27 | 자작나무 |  | 3000 | 5.27 | 5.27 |  |  | 2025년 | 춘천시 충열로 32, 104동 707호 (우두동,동부아파트) | 허정순
29 | 국토정중앙 | 야촌 | 산21-1 | 378 | 0.03 | 자작나무 |  | 3000 | 0.03 | 0.03 |  |  | 2025년 | 인천광역시 계양구 작전동 912-4 도두리마을롯데아파트 512-205 | 윤종필
30 | 국토정중앙 | 야촌 | 산24 | 33719 | 2.1 | 자작나무 |  | 3000 | 2.1 | 2.1 |  |  | 2025년 | 서울특별시 용산구 한남동 508 | 임재욱외1인
31 | 국토정중앙 | 야촌 | 산50 |  | 0.2 | 두릅나무 |  | 1500 | 0.2 | 0.2 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 박수근로313번길 17, 103동 902호(석미모닝파크) | 이정춘
| 국토정중앙 | 야촌 | 산50 |  | 0.25 | 음나무 |  | 1600 | 0.25 | 0.25 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 박수근로313번길 17, 103동 902호(석미모닝파크) | 이정춘
29
30
31
32

## 5-1.소반별
소반별 사업내역서 | [15 empty] | 1-0-1-0 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | 15.8 | 자작나무 | 3000 | 2025년
[16 empty] | 1-0-2-0 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산1번지외 3필지 | 3.85 | 자작나무 | 3000 | 2025년
소반 | 사업대상지 |  | 지번 | 면적 (㎡) | 사업 면적 (ha) | 수종 | 조림본수 | 사업종(ha) |  |  |  | 조림 연도 | 소 유 자 |  | 비고 | 1-0-3-0 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 21.48 | 자작나무 | 3000 | 2024년 추기
| 읍면 | 리 | [5 empty] | 풀베기 | 덩굴제거 |  |  |  | 주 소 | 성 명 |  | 1-0-4-0 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 | 0.2 | 두릅나무 | 1500 | 2025년
[8 empty] | 모두베기 | 비닐랩밀봉 | 둘레베기 | 맹아제거 |  |  |  |  | 1-0-5-0 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 | 0.25 | 음나무 | 1600 | 2025년
합 계 |  |  |  |  | 41.58 | 0 | 0 | 41.58 | 41.58 | [6 empty] | 1-0-6-0 |  | 0 |  | 0 | 0
1-0-1 | 소 계 |  | 12필 |  | 15.8 |  |  | 15.8 | 15.8 | [6 empty] | 1-0-7-0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 양구 | 죽곡 | 산102 | 20602 | 1.82 | 자작나무 | 3000 | 1.82 | 1.82 |  |  | 2025년 | 서울특별시 노원구 덕릉로 780, 105동 503호 (상계동, 동아불암아파트) | 윤병민 |  | 1-0-8-0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 양구 | 죽곡 | 산103 | 57719 | 4.04 | 자작나무 | 3000 | 4.04 | 4.04 |  |  | 2025년 | 춘천시 운교동 50 | 윤종철 |  | 1-0-9-0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 국토정중앙 | 가오작 | 산136-1 | 31438 | 0.34 | 자작나무 | 3000 | 0.34 | 0.34 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 소양웅진길 7 | 김상돈 |  | 1-0-10-0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 국토정중앙 | 가오작 | 산136-2 | 17030 | 0.13 | 자작나무 | 3000 | 0.13 | 0.13 |  |  | 2025년 | 양구군 국토정중앙면 가오작리 854 | 성하섭 |  | 1-0-11-0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 국토정중앙 | 야촌 | 산47 | 2777 | 0.27 | 자작나무 | 3000 | 0.27 | 0.27 |  |  | 2025년 | 서울특별시 노원구 덕릉로 780, 105동 503호 (상계동, 동아불암아파트) | 윤병민 |  |  |  | 41.58
| 국토정중앙 | 야촌 | 산48 | 1983 | 0.13 | 자작나무 | 3000 | 0.13 | 0.13 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 상리 227-59 | 윤익규
| 국토정중앙 | 야촌 | 산49 | 35681 | 3.22 | 자작나무 | 3000 | 3.22 | 3.22 |  |  | 2025년 | 서울 서초구 서초동 1642-14 서초롯데캐슬84 102-902 | 김병화
| 국토정중앙 | 야촌 | 산50 | 15944 | 0.81 | 자작나무 | 3000 | 0.81 | 0.81 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 박수근로313번길 17, 103동 902호(석미모닝파크) | 이정춘
| 국토정중앙 | 야촌 | 산50-1 | 697 | 0.06 | 자작나무 | 3000 | 0.06 | 0.06 |  |  | 2025년 | 인천광역시 계양구 작전동 912-4 도두리마을롯데아파트 512-205 | 윤종필
| 국토정중앙 | 야촌 | 산51 | 15074 | 1.49 | 자작나무 | 3000 | 1.49 | 1.49 |  |  | 2025년 | 양구군 국토정중앙면 용하리 393 | 윤종천
| 국토정중앙 | 야촌 | 산52 | 44430 | 2.51 | 자작나무 | 3000 | 2.51 | 2.51 |  |  | 2025년 | 서울 서초구 서초동 1642-14 서초롯데캐슬84 102-902 | 김병화
| 국토정중앙 | 야촌 | 산53 | 20231 | 0.98 | 자작나무 | 3000 | 0.98 | 0.98 |  |  | 2025년 | 양구군 국토정중앙면 용하리 393 | 윤종천
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1-0-2 | 소 계 |  | 4필 |  | 3.85 |  |  | 3.85 | 3.85
| 국토정중앙 | 야촌 | 산1 | 88560 | 0.66 | 자작나무 | 3000 | 0.66 | 0.66 | 3000 | 0.66 | 2025년 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 338 | 봉화정씨대동1파종종
| 국토정중앙 | 용하 | 산74 | 6942 | 0.69 | 자작나무 | 3000 | 0.69 | 0.69 |  |  | 2025년 | 춘천시후평동43 주공아파트317-306 | 이상원
| 국토정중앙 | 용하 | 산79 | 19041 | 1.9 | 자작나무 | 3000 | 1.9 | 1.9 |  |  | 2025년 | 춘천시후평동43 주공아파트317-306 | 이상원
| 국토정중앙 | 용하 | 산80 | 6050 | 0.6 | 자작나무 | 3000 | 0.6 | 0.6 |  |  | 2025년 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 338 | 봉화정씨대동1파종중
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1-0-3 | 소 계 |  | 14필 |  | 21.48 |  |  | 21.48 | 21.48
| 국토정중앙 | 야촌 | 산19 | 21620 | 0.8 | 자작나무 | 3000 | 0.8 | 0.8 |  |  | 2024년 추기 | 서울특별시 강서구 과해동 644 | 조상호
| 국토정중앙 | 야촌 | 산25 | 20826 | 2.08 | 자작나무 | 3000 | 2.08 | 2.08 |  |  | 2024년 추기 | 경기도 고양시 일산서구 일현로140, 115동 403호(탄현동, 큰마을대림아파트) | 류창수
| 국토정중앙 | 야촌 | 산26 | 37884 | 3.78 | 자작나무 | 3000 | 3.78 | 3.78 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 효자동 63-12 낙원아파트 1-102 | 윤종기
| 국토정중앙 | 야촌 | 산27 | 11107 | 0.86 | 자작나무 | 3000 | 0.86 | 0.86 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 충열로32, 104동 707호(우두동, 동부아파트) | 허정순
| 국토정중앙 | 야촌 | 산29 | 49091 | 3.65 | 자작나무 | 3000 | 3.65 | 3.65 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 효자동 63-12 낙원아파트 1-102 | 윤종기
| 국토정중앙 | 야촌 | 산36-1 | 705 | 0.07 | 자작나무 | 3000 | 0.07 | 0.07 |  |  | 2024년 추기 | 양구군 양구읍 비봉로 7 | 임정택
| 국토정중앙 | 야촌 | 산31 | 12397 | 0.29 | 자작나무 | 3000 | 0.29 | 0.29 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 효자동 540-12 | 윤종석
| 국토정중앙 | 야촌 | 산34 | 11603 | 0.84 | 자작나무 | 3000 | 0.84 | 0.84 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 효자동 540-12 | 윤종석
| 국토정중앙 | 야촌 | 산35 | 5950 | 0.4 | 자작나무 | 3000 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2024년 추기 | 춘천시 효자동 540-12 | 윤종석
1-0-3 | 국토정중앙 | 야촌 | 산37 | 12893 | 1.28 | 자작나무 | 3000 | 1.28 | 1.28 |  |  | 2024년 추기 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 551 | 윤명구
| 국토정중앙 | 야촌 | 산19-1 | 331 | 0.03 | 자작나무 | 3000 | 0.03 | 0.03 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 상리 350 선화연립-308 | 이재훈
| 국토정중앙 | 야촌 | 산20 | 59306 | 5.27 | 자작나무 | 3000 | 5.27 | 5.27 |  |  | 2025년 | 춘천시 충열로 32, 104동 707호 (우두동,동부아파트) | 허정순
| 국토정중앙 | 야촌 | 산21-1 | 378 | 0.03 | 자작나무 | 3000 | 0.03 | 0.03 |  |  | 2025년 | 인천광역시 계양구 작전동 912-4 도두리마을롯데아파트 512-205 | 윤종필
| 국토정중앙 | 야촌 | 산24 | 33719 | 2.1 | 자작나무 | 3000 | 2.1 | 2.1 |  |  | 2025년 | 서울특별시 용산구 한남동 508 | 임재욱외1인
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1-0-4 | 소 계 |  | 1필 |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2
| 국토정중앙 | 야촌 | 산50 | 15944 | 0.2 | 두릅나무 | 1500 | 0.2 | 0.2 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 박수근로313번길 17, 103동 902호(석미모닝파크) | 이정춘
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
1-0-5 | 소 계 |  | 1필 |  | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0.25
| 국토정중앙 | 야촌 | 산50 | 15944 | 0.25 | 음나무 | 1600 | 0.25 | 0.25 |  |  | 2025년 | 양구군 양구읍 박수근로313번길 17, 103동 902호(석미모닝파크) | 이정춘
0
0
0
0
0
0
1-0-6 | 소 계 |  | 0필 |  | 0 | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
1-0-7 | 소 계 |  | 0필 |  | 0 | 0 |  | 0
1-0-7
1-0-8 | 소 계 |  | 0필 |  | 0 | 0 |  | 0
1-0-9 | 소 계 |  | 0필 |  | 0 | 0 |  | 0
1-0-9
1-0-10 | 소 계 |  | 0필 |  | 0 | 0 |  | 0
1-0-11 | 소 계 |  | 0필 |  | 0 | 0 |  | 0

## 일반
일 반 시 방 서
1.적용범위
가. 2026년 숲가꾸기사업은 계약서, 설계도서, 입찰유의서, 계약일반조건, 계약특수조건 등 계약 문서에 의하여 시행하여야 하며, 본 계약 문서에 규정하지
않은 사항은 아래의 각 시방서의 규정에 따라 시공하고 이 시방서에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 산림청 제정 '지속가능한 산림자원 관리 지침' ,
'숲가꾸기 설계 감리 및 사업시행지침'에 의한다.
나. 본 시방서는 작업의 일반 사항을 위한 것이며 기술적인 사항은 특별시방서와 전문시방서에 의한다.
다. 일반시방서의 내용과 특별시방서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별시방서를 우선으로 하며 도면과 시방서가 상이할 경우에는 도면을 우선으로 하되
도면이 오류나 누락 등으로 모순이 있을 경우에는 발주처장, 감독관과 시공자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.
라. 일반 및 특별시방서에 명기된 내용 이외에 특별한 작업종 및 육림작업의 품질 향상을 위하여 필요한 사항은 발주처장과 협의하여 시행하여야 한다.
2.용어의 정의
가. 계 약 서 : | 시공계약서와 계약조건, 설계내역서, 설계도서, 시방서 등 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.
나. 시 방 서 : | 숲가꾸기 작업 수행에 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말한다.
다. 특별시방서 : | 일반시방서를 보충하고 본 숲가꾸기 사업만의 특별한 사항 및 전문적인 사항에 대한 제반규정 및 요구 사항을 정한 서류를 말한다.
라. 설계 변경 : | 계약된 숲가꾸기 사업의 변경을 말한다.
마. 솎아 베기 : | 어린나무가꾸기 단계가 경과된 솎아베기 작업을 수반하는 사업으로서 천연림보육 및 천연림개량 사업을 포함한다.
바. 발 주 자 : | 숲가꾸기와 관련된 설계ㆍ감리 및 사업을 발주하고, 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다. 다만, 숲가꾸기 사업의 설계ㆍ감
리를 용역으로 수행하지 않을 경우에는 "관리기관"으로 정한다.
사. 감 독 자 : | 발주자를 대리하여 사업을 감독하는 자로서 숲가꾸기 사업 전반에 관한 업무를 관장하는 자를 말한다.
아. 실시설계자 : | 당해 사업의 적합한 작업 방법을 제시하고 사업 시행에 필요한 비용을 산출하기 위하여 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.
자. 책임기술자 : | 시행 규칙 제31조에 따른 자격 요건을 갖춘 자로서 실시설계 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.
차. 감 리 자 : | 발주자의 감독 권한을 대행하기 위해서 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.
카. 감 리 원 : | 시행 규칙 제31조에 따른 자격 요건을 갖춘 자로서 감리 용역 전반에 대한 총괄 업무를 수행하는 자를 말한다.
타. 사업시행자 : | 설계도서 및 관련 규정에 따라 선목 및 숲가꾸기 사업을 시행하기 위해 발주자와 계약을 체결한자를 말한다.
파. 현장대리인 : | 사업시행자가 제19조에 따라 지정하는 자로서 사업 현장의 사업관리 및 기술관리, 기타 업무를 시행하는 현장 요원을 말한다.
하. 작 업 원 : | 숲가꾸기 사업 시행을 위하여 사업시행자에 고용되어 현장 작업을 담당하는 숲가꾸기 인력을 말한다.
거. 지 시 : | 발주자측에서 발의하여 감독관이 도급자에 대하여 작업 감독의 소관 업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 알려주고 실시하게 하는
것을 말한다.
너. 승 인 : | 시공자측에서 신청한 사항을 발주자 또는 감독관이 서면으로 동의하는 것을 말한다.
더. 입 회 : | 감독자 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 참석하여 작업 사항을 확인하는 것을 말한다.
러. 협 의 : | 감독자와 도급자가 대등한 입장에서 합의하는 것을 말한다.
3.제출서류
시공자는 숲가꾸기 사업 착수 전에 착수계, 도급내역서, 예정공정표 및 기타 발주처의 규정에 의한 제반 서류를 제출하여야 한다. 또한 작업 착수 전에
본 숲가꾸기 사업 추진을 위한 작업순서 및 방법, 노무계획 등에 대한 작업 시행 세부 공정표를 별도로 감독관의 승인을 얻어야 한다.
4.현장대리인 지정
현장대리인은 본 숲가꾸기 사업 수행에 필요한 전문 지식과 충분한 경험이 있는 자로서 산림경영기술자를 고정 배치하여야 하며 감독관의 승인 없이는
임의로 현장을 떠나서는 안 된다.
5.기술자의 배치
가. 작업 현장에는 본 숲가꾸기 사업에 적합한 기술자를 상주하게 하고 그 중 1인을 현장대리인으로 임명하여야 한다.
나. 감독자는 현장대리인, 시공자의 고용인 및 노무자가 작업시행 또는 관리에 대하여 부적당하다고 인정될 경우 감리자의 의견을 물어 시공자에게 교체
를 요구할 수 있다.
6.제보고
시공자는 계약서에서 지정한 것과 감독관이 지시한 각종 보고를 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하되, 사업시행지침 제 21조
(관련서류) ① ~ ③항에 의한다.
7.설계도서 등의 비치
숲가꾸기 사업 현장에는 당해 작업에 관련된 계약조건, 설계도서, 예정공정표, 작업계획서 및 기타 필요한 서류를 비치하여야 한다.
8.장비의 반입
작업용 제 장비 및 기구에 대해서는 현장 반입 전에 종류, 규격, 성능 등에 대하여 감독관과 협의하여야 하며 반입 후 또한 감독관의 검사와 승인을 받
아야 한다.
8.공사시행
가. 본 숲가꾸기 사업은 설계도서, 일반시방서 및 특별시방서에 의거 감독관의 지시에 따라 시행한다.
나. 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 작업의 성질상 당연히 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 시공자의 부담으로 시행하여야 한다.
다. 시공자는 숲가꾸기 사업 착수와 동시 또는 진행 중 설계도서 및 현장 조건에 상이한 사항을 발견하는 즉시 감독관에게 보고하여야 한다.
9.숲가꾸기 사업 작업 순서
각 공정별 작업순서는 착수 전에 제출한 예정공정표에 따라야 하며 더 상세한 계획은 감독관의 승인을 받아 수행한다.
10.작업시간
가. 시공자는 작업개시 및 종료 시간을 감독관에게 통지하여야 한다.
나. 감독관이 숲가꾸기 사업 시행 상 필요하다고 인정할 때는 작업 시간을 변경할 수 있다.
11. 측량기구 비치
시공자는 착수와 동시에 측량기구(방위계, 경사계, 간이GPS 등)를 현장에 비치하여야 한다.
12.작업확인
시공자는 작업장의 작업 면적이 설계상의 면적과 상이할 때는 면적을 확인토록 하고 그 결과를 감독관과 감리자에게 알린 후 지시에 따른다.
13.가설물 및 안내표시판 설치
착수와 동시에 감독관의 지시에 따라 숲가꾸기 사업 현장에 사업안내판 및 안전 표식의 입간판을 설치할 수 있다.
14.작업추진 관리
현장대리인은 감독자의 지시에 따라 작업계획서를 제출하여 승인을 받아 작업을 실행하여야 하며 작업 일보 및 작업 진도를 표기하여 추진 현황을 알려
야 한다.
15.보완작업
당해 사업은 설계도서 및 제반 규정에 의한 시방 기준에 따라 시행하여야 하며 감독관과 감리의 재작업 요구가 있을 때는 그 지시에 따라야 한다.
16.작업관리
숲가꾸기 사업에 필요한 작업 과정은 감독자, 감리, 설계자, 현장대리인, 현장작업자의 입회하에 설계자 주관의 설계 설명 및 작업교육을 실시하여 작업
의 질 향상에 노력한다.
17.작업현장관리
가. 사업시행 기간 중 항상 안전에 유의하여 현장 관리를 하여야 하며 재해 예방에 최선을 다하여야 한다.
나. 사업시행 중 감독관 및 감리자의 승인 없이 시방서 외의 작업방법을 택해서는 아니 된다.
다. 사업 착수와 동시에 재해 예방 및 비상 연락망을 편성 운영토록 하고 우천시는 작업을 중단한다.
라. 현장대리인 및 작업 인부의 행위가 사업 수행에 지장을 주거나 부적당하다고 판단될 때 현장 감독관은 감리자의 의견을 물어 시공자에게 교체를 요구
할 수 있으며, 시공자는 감독관으로부터 교체 요구가 있을 때에는 즉시 교체하여야 한다.
18.자재관리
자재는 일정 장소에 보관 관리함을 원칙으로 하며 사용시는 산불예방 및 재해예방에 철저를 기한다.
19.사진제출
사진 촬영은 동일 장소와 방향에서 촬영하고 제공된 양식에 의거해 각각의 소반에 지정된 모든 작업종을 대상으로 사진을 첨부하여 제출하여야 한다.
가. 작업전, 작업중, 작업후 사진(A4)
나. 공정사진
다. 기록사진 : 사업 진행 상황을 촬영하고 사진첩을 2부 작성하여 전자기록매체(CD) 형식으로 제출하여야 한다.
라. 기타 홍보용 사진 및 슬라이드(필요시)
20.안전관리
가. 시공자는 안전관리 책임자를 선임하여 현장에 상주토록 하고 산업재해 예방에 최선을 다한다.
나. 오일, 휘발유, 기계톱, 기타 위험물의 보관 및 취급으로 인해 발생되는 모든 사고에 있어서는 현장대리인 및 시공 계약자가 민형사상의 책임을 진다.
다. 시공자는 안전사고 등이 발생하지 않도록 제반 안전 수칙을 준수하여야 하며 당해 작업 진행 중 발생하는 모든 사고에 대하여 책임져야 한다.
라. 당해 숲가꾸기 작업으로 인하여 각종 차량 및 사람의 통행에 지장을 초래해서는 안 된다.
21.안전조치
가. 산불방지 및 주변에 산불 발생시 진화 참여는 물론 이에 대한 대책을 강구하여야 한다.
나. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 유의하여 유사시에는 피해를 최소한으로 되게 응급조치를 하여야 한다.
다. 사업 수행에 필요한 안전조치는 관계 법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검 등을 실시하고 필요한 제반 시설을 갖추어야 한다.
라. 작업 착수 전에 안전 시설을 해야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.
1) 유류 및 기계톱 보관 지역 및 사용 장소 설정
2) 도로변 및 등산로 작업시 통행자 이동 제한
3) 도로변 및 등산로의 벌도목 작업시는 확성기를 이용 작업자 대피 보호
4) 전기, 하수도 및 통신 선로 등 중요 시설에 대한 보호
5) 유류 등 화재 발생 대비 안전 장비 구비
마. 도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 교통 제한의 범위, 기간, 안전 조치 등에 대하여 소정의 절차를 밟아야 한다.
바. 작업장 내의 모든 작업 관련자는 안전 장비를 착용하여야 한다.
사. 작업장에는 구급약을 상비하여야 한다.
아. 작업시행시 일반인의 교통에 피해를 주지 않도록 보호 대책을 강구하여야 한다.
자. 작업시행시 인접해 있는 사찰 및 시설물에 피해가 없도록 적절한 조치를 강구하여야 한다.
22.사고의 예방
가. 시공자는 고용인 및 기타인의 생명과 건강보호 및 시공자 자재, 장비 등의 재산상의 피해 예방과 계약기간 중 작업 중단이 없도록 안전대책을 준비
해야 하며, 혹은 지역 안전의 목적을 위해 필요하다고 인정될 경우 추가적인 조치를 준비해야 한다.
나. 작업기간 중 시공자는 작업장을 방문하는 사람의 통제와 안전을 위해 발주처에 의해 조치된 모든 사항에 따라야 한다.
다. 시공자는 본 숲가꾸기 사업 중에 일어나는 작업상 인명손실, 외상, 직업병과 재산상의 피해사고 등 모든 사고를 감독관에게 보고하여야 한다.
라. 시공자는 기본적인 응급 비품과 구급약을 상비하여야 한다.
23.위험물의 취급
발화 위험물은 운반, 보관, 사용 등의 취급은 유류 취급에 관한 관계 법규에 의하여 확실히 안전하게 하여야 한다.
24.제법규 준수
가. 작업 시행에 있어서는 관련 법규를 반드시 준수하여야 한다.
나. 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 시공자의 책임하에 이루어지고 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 시공자가 진다.
25.기성고 작성
시공자는 기성 검사 요청을 할 때는 감독관 및 감리와 사전에 협의하여 제출한다.
26.작업의 일시중지
감독자는 다음의 경우 작업을 일시 중지시킬 수 있으며 이에 대하여 감리는 의견을 제시할 수 있고, 작업 중지로 인한 손해는 시공자가 진다.
가. 기후 악조건으로 작업이 곤란할 때
나. 작업자의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때
다. 시공자가 설계도서 및 시방서에 준하지 않는 작업을 시행하여 부실의 우려가 있을 때
라. 감독관 및 감리자의 지시 불이행으로 작업의 진행이 부당하다고 인정될 때
마. 민원 사항이 발생하여 민원 해소 시간이 필요할 때
27.설계변경
본 작업은 조사 당시 수집된 자료에 의하여 계획 설계된 것인바 착수 당시 작업지의 현저한 변동, 민원, 기타 조사 후 변경사항 등 다음의 경우에 대하여
는 사전에 감독자의 승인을 득한 후 현지 여건에 맞도록 설계 변경한다.
가. 작업 공종에서 현지와 작업 공종이 부합되지 않을 때
나. 설계시 품셈적용 및 계산 착오가 있을 때
다. 당초 계획된 작업 면적의 변경이 불가피한 경우
라. 기타 발주자가 변경을 요할때
28.사업기간 연장
가. 천재지변 및 발주자의 사정에 의하여 작업이 중단되었을 때는 사업기간을 연장할 수 있다.
나. 기상이변 및 강우 일수가 과거 5개년 평균 일수보다 많아 작업에 막대한 지장을 초래하였다고 인정될 때 연장할 수 있다.
다. 산림 작업의 특성상 안전을 우선으로 하여 작업수행 중 우기 일수가 전체 일수에 30% 이상일시 사업기간을 연장할 수 있다.
라. 작업장의 불가항력적인 일이 발생하여 감독관과 감리의 의견을 물어 타당성이 인정될 때 사업기간을 연장할 수 있다.
29.설계 및 완료 도서관리
사업 시행에 사용되는 모든 설계도서는 발주자의 관리 방법에 준하여 관리하며 완료와 동시에 완료 도서를 작성하여 감독관에게 제출하고 수급인이 제공
받은 설계도서 및 성과품은 요구가 있을 시 반환하여야 한다.
30.사업시행완료
가. 선목 및 숲가꾸기 사업시행자는 감리자의 예비사업완료검사를 위하여 계약 기간의 9할 이전까지 작업을 완료하고 문서로 예비사업완료검사를 감리자
와 감독자에게 요청하여야 한다.
나. 감리자는 선목 또는 숲가꾸기 사업 시행자로부터 예비사업완료검사를 요청받았을 경우에는 예비사업완료검사를 실시하고 그 결과에 대해 예비사업완
료검사 결과보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.
다. 발주자는 예비사업완료검사 결과보고서를 참고하여 필요할 경우에는 선목 또는 숲가꾸기 사업시행자로 하여금 시정ㆍ보완하도록 조치하여야 한다.
라. 선목 또는 사업시행자는 다항에 따라 필요한 조치를 완료한 후에 숲가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행지침 제21조 제3항에 따른 관련 서류와 이를 포함
한 전자기록매체(CD), 용역 계약시 발주자가 요구한 사항을 발주자에게 제출하고, 완료 검사를 받아야 한다.
마. 작업시간 또는 숙련도 등을 감안하여 작업 완료 기간의 2/3를 경과하여 작업이 완료될 때에는 발주자는 이를 인정할 수 있다.
31.사업완료 후 정리
사업이 완료되었을 때는 감독자의 지시에 따라 설치물을 제거하고 청소 정리하여 감독자의 검사를 득해야 한다.
32.기타사항
가. 시공자는 본 사업 완료시까지 감독자의 지시에 따라야 하고 특히 민원이 발생치 않도록 사전에 발생 요인을 확인 처리하여야 한다.
나. 시공자는 사업완료시 준공조서 2부를 작성하여 완료계와 동시에 제출하여야 한다.
다. 시공자는 감독자가 지시하는 내용에 따라 사업완료표시판을 제작 설치하고 완료 조사시 광경 사진을 제출할 수 있다.
라. 본 사업 시행 도중 경미한 사항에 대하여는 설계도서에 명시되지 않았을지라도 감독자가 필요하다고 인정되는 경우 감독자의 지시에 따라 시공자 부
담으로 시행하여야 한다.
마. 각종 설계도서는 보안 규정에 따라 보관하여야 한다.
바. 각종 관계 서류는 지정된 기일까지 제출하여야 한다.

## 특별
특 별 시 방 서
1.적용기준
본 사업은 이 시방서의 규정에 따라 시행하고 이 시방서에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 산림청 제정 지속 가능한 산림자원 관리지침(산림청 훈령
제 1,454호 : 2020. 06. 15) 의한다.
2.작업일반
가. 준비작업
면적 및 수량의 검측에 필요한 면적 확인은 일반시방서 제13항에 따라야 한다.
나. 작업준비
1) 작업자는 작업에 앞서 작업장의 경계 지역에 흰색 친환경 수성페인트를 이용하여 경계표식을 하여야 하며 경계를 넘어 작업을 하여서는 아니 된다.
2) 감독관은 작업 중 수시로 경계 지역의 작업 상황을 점검 확인하여 민원 발생이 되지 않도록 한다.
3) 작업 현장에는 작업 대상 필지의 도면과 작업 내역을 비치하여 수시로 확인 점검 정확한 작업이 될 수 있도록 지도한다.
다. 산불예방
1) 작업자는 작업장에 투입시 인화성 물질을 지참하고 작업장에 진입할 수 없다.
2) 작업자는 흡연시는 일정 장소에 안전 조치를 취한 후 현장대리인 책임하에 흡연을 하고 현장 대리인은 담뱃불의 화기 점검을 반드시 한 후 자리를 이동
하여야 한다.
3) 작업자는 기계톱 사용 원료인 휘발유와 오일 관리에 철저를 기한다.
라. 작업방법
작업자는 설계된 작업 예정에 따라 작업을 하여야 하며, 임의대로 변경할 수 없다. 부득이 작업 예정을 변경하고자 할 때는 감독관과 협의하여 변경
실시할 수 있다.
마. 작업장내 산물처리
1) 작업장내의 작업 산물은 절단 후 지면에 최대한 밀착되도록 하여 부식이 용이토록 하고 제2차 피해 발생을 예방한다.
2) 작업장내의 작업로와 이동 통로의 작업 산물은 좌우 횡 방향으로 처리하여 작업시 불편함이 없도록 한다.
3) 작업장내의 산물은 수집하여 적법한 절차에 따라 톱밥 및 기타 용도로 활용할 수 있다.
바. 안전교육
1) 감독자는 작업 착수 전에 안전 교육을 실시한다.
2) 현장대리인은 매주 2회 이상 안전 교육을 실시하고 교육자의 명단과 근거 사진을 촬영하여 비치하여 둔다.
3) 현장대리인은 작업자가 안전 장비를 착용, 확인 후 작업을 실시토록 한다.
사. 표준지 관리
작업장내의 표준지 지역은 작업을 실시하지 않고 보존하여 작업의 기준이 되도록 하고 사후에 숲가꾸기 감리 업무 수행시 비교할 수 있도록 한다.
아. 작업장 환경관리
1) 현장대리인은 작업장내 작업기자재 및 폐기자재를 방치하는 일이 없도록 한다.
2) 작업장내의 각종 오물은 일정 장소에 모아 바람에 흩날리지 않도록 관리하며 작업 후 수집 하산 처리할 수 있도록 한다.
3) 현장대리인은 작업장내 통행 등산객을 상대로 환경 정화 및 쓰레기 투기 금지를 홍보 계도한다.
4) 특히 기계톱의 연료와 오일 관리에 유의하여 토양 오염이 없도록 각별히 주의하여야 한다.
5) 선목, 경계 표식용 자재는 친환경적이고 안전한 자재를 개발토록 최선의 노력을 다하여야 한다.
자. 야생동물 보호
1) 현장대리인은 작업장내 야생동물을 무단으로 포획하는 일이 발생되지 않도록 작업자에 대하여 교육을 실시한다.
2) 작업장내에 야생동물 서식처가 있을 시는 서식처 주위 일정 면적을 작업 면적에서 제외하고 작업을 할 수 있다.
3) 작업장내에서 부상당한 야생동물을 발견할 때는 가까운 야생동물 보호소나 관계 부서에 연락을 취하여 응급 조치 후 본래의 보금자리로 돌려보낼 수
있도록 한다.
4) 무단 포획 도구(덫, 올무, 함정 등) 발견 시는 공사 감독관에게 연락 후 포획도구 수거 및 원상복구 작업을 실시한다.
5) 현장대리인과 작업자는 야생동물 보호에 철저를 기하여야 한다.
차. 하층식생 관리
1) 천연림보육 작업지 및 무육간벌 작업지의 하층식생을 존치한다.
2) 하층식생을 존치함으로 임지의 건조화 방지 및 임내 수분 증발 방지, 야생동물 서식처가 보호될 수 있도록 한다.
3) 임지의 특수목적(수원함양지, 도로변 특수목적 사업지, 등산로 주변 등)으로 하층식생을 제거할 수 있다.
카. 임연부 관리
1) 임연부는 숲의 가장자리로서 울타리 역할을 해주는 중요한 곳으로 관목류는 모두 존치시키는 것을 원칙으로 한다. 여기에서 생태적 격리라고 판단되지
않는 5m 미만인 임도 또는 시설물 등은 임연부에서 제외한다.
2) 임내를 볼 수 있는 시야 확보가 필요한 곳은 관목정리 및 가지치기를 실시할 수 있다.
3) 임연부 내의 덩굴 및 기울어진 나무, 존치할 경우 타 임목에 피해 발생 우려 임목 등은 감독관의 지시에 따라 상부로 처리 또는 임외로 반출하여야 한다.
타. 등산로 관리
1) 부후목, 세장목, 기운나무 등 도복 피해가 우려가 있는 임목은 제거한다.
2) 등산로, 임내 소로의 주변 작업 산물은 등산로(소로) 밖으로 정리하여 등산객의 통행에 지장이 없도록 한다.
3) 전망 등 시야 확보가 필요한 지역은 본수 조절 및 가지치기 등 작업을 실시할 수 있다.
파. 계곡부 작업
1) 계곡으로부터 계곡부 홍수위 폭 만큼의 거리 이내 지역과 호소 등 수변부의 만수위와 하천의 홍수위로부터 30m이내 지역 작업시는 숲가꾸기 작업시
발생한 산물을 존치시키 않는다.
2) 계곡 부위의 수변식물과 종 다양성이 존속될 수 있도록 보호한다.
3) 계곡의 유수 지장물은 제거하여 물의 흐름에 지장이 없도록 한다.
4) 계곡 부위의 쓰레기를 수거 일정 장소까지 운반 처리한다.
하. 선목작업
선목작업은 숲가꾸기 사업에서 가장 중요한 작업으로 아래와 같은 사항을 반드시 준수 실행하여야 한다.
1) 선목자의 자격은 전문시방서의 자격 기준에 의한다.
2) 선목자는 미래목(도태간벌), 제거대상목(정량간벌) 등을 선정 표시하여야 한다.
3) 감리자는 선목 및 표시에 대한 적정성 여부를 확인 점검하여야 한다.
하. 작업로 설치
1) 작업로 설치는 작업 시방서에 의하여 설치 여부를 결정한다.
2) 작업로의 배치는 폭 1.5m 내외 간격 40m로 설치한다.
3) 작업로는 산물의 수집과 작업자의 이동 통로로 사용한다.
4) 작업로 설치 시 지장목 제거는 반드시 톱을 이용하여 작업 후 산물을 작업로 외로 정리한다.
5) 지장목 제거시는 반드시 지면에 닿게 작업을 하여야 한다.
6) 지장목 제거시 낫을 사용하여서는 아니 된다. (안전사고 미연에 예방)
거. 제거목의 조재
1) 수집하지 아니하는 작업 산물은 가능하면 잘게 잘라 지면에 밀착될 수 있도록 작동한다.
2) 수집하는 작업 산물은 감독관의 지시에 따라 이용 가능한 길이 (1.8m, 2.7m, 3.6m)로 작동하여 이용할 수 있도록 한다.
너. 경계 표시
1) 미래목은 친환경성 황색 수성페인트를 사용 흉고 부위에 폭 10㎝ 환형으로 띠를 두르고, 제거대상목은 친환경성 적색 수성페인트로 확연히 구분되도록
표시한다.
1) 작업장 경계는 10m 간격으로 친환경성 백색 수성페인트로 표시하되, 경관적으로 필요하거나 자연경계일 경우는 생략할 수 있다.
3. 시공자가 갖추어야 할 기준
작업 현장대리인의 기준은 다음과 같다.
천연림보육(솎아베기 단계)의 미래목과 정량간벌, 벌채의 형질우세목 또는 제거대상목을 선목할 수 있는 자와 작업 현장대리인의 기준은 다음과 같다.
1) 천연림보육(솎아베기단계)의 선목 등
가. 선목자의 기준
(1) 임업직 공무원
(2) 설계 ㆍ 감리를 수행할 수 있는 업체(선목 사업 시행 대상지의 감리 용역 수행 업체는 제외한다.)
(3) 사업시행자
(4) 기능인 영림단(국유림에 한한다)
(5) 산림조합 중앙회 또는 산림조합의 산림경영지도원 중 숲가꾸기 실무 경력이 2년 이상인자
(6) 독림가, 임업후계자(실제로 소유하거나 경영하는 산림을 선목할 경우에 한한다.)
나. 설계 ㆍ 감리 용역을 시행코자 하는 자는 다음 각 호를 따라야 함.
(1) 선목 시행자는 실시 설계에서 정한 선목의 방식과 수량을 따라야 함.
(2) 선목 감리자는 설계에 따라 선목량, 선목의 품질 등을 확인하고 감리보고서를 작성해야 함.
(3) 감독자는 감리자가 제출하는 선목예비(부분)사업 완료검사보고서를 검토, 확인한 후에 완료 검사를 하여야 함.
1) 산림사업 실행 및 현장대리인 등
가. 산림 사업을 국가 또는 지방자치단체가 직접 시행하거나 위탁 ㆍ 대행, 계약에 의해 시행 또는 산주가 시행할 경우 시행자는 현장대리인을 둘 수 있으
며, 작업을 담당하는 작업원은 자격 조건에 맞도록 구성하여야 함.
(1) 현장대리인의 자격은 숲가꾸기 설계 ㆍ 감리 및 사업 지침 제 19조와 같음.
(2) 작업원은 솎아베기를 수반하는 숲가꾸기 사업은 "임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률 시행령" 제16조 제3항에 따라 영림단으로 구성되어야 하며,
전체 작업 인원의 60% 이상이 산림경영기술자 기능 2급 이상이어야 한다.
가) 산림기능사 이상의 자격증 소지자
나) 임업연구원, 임업기계훈련원, 임업기능인훈련원 또는 임업기술훈련원에서 임업기능인 교육을 6주 이상 이수한 임업기능인
나. 담당 공무원은 현장대리인과 작업원의 구성이 각각 "(1)"과 "(2)"의 규정에 적한한지를 확인한 후에 작업 착수를 지시하여야 하고 사업비를 지출 또는
보조할 수 있음.
다. 담당 공무원은 사업기간 중 수시로 현지 점검 및 기술 지도를 통해 현장대리인과 작업원의 자격 요건을 점검하여야 함.
4.기 타
발주자의 요청에 따라 필요한 사항을 추가할 수 있다.

## 전문
전 문 시 방 서
본 시방서는 산림의 군락 분포와 임지를 답사하여 자연 환경에서 나타나고 있는 임분 형태와 생장 속도를 최대한 고려하여 무육을 실행하기 위한 숲가꾸기
작업 전문시방서이다. 이는 생물 다양성의 보전ㆍ증진, 산림생태계의 생산력 및 건강도와 활력도 유지ㆍ증진, 산림내의 토양 및 수자원의 보전ㆍ유지, 지구
탄소 순환에 대한 산림의 기여도 증진, 산림이 사회ㆍ경제적 편익 증진을 위한 작업으로 "지속가능한산림자원관리지침(산림청 훈령 제 1,1454호 : 2020. 6. 15)
및 숲가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행지침(산림청훈령 제 1,502호 : 2021. 8. 9)에 의한다.
본 시방서는
제1장 사업종별 표준 작업 방법
제1장 사업종별 표준 작업 방법
1.풀베기
가. 작업 종류별 대상지
(1) 모두베기는 조림지 전면의 잡초목을 모두 베어내는 방법으로 소나무, 낙엽송, 삼나무, 편백 등 조림 또는 갱신지에 적용
(2) 줄베기는 조림목의 식재열을 따라 약 90㎝ ~ 100㎝ 폭으로 잘라내는 방법으로 한해ㆍ풍해 등이 예상되는 지역에 적용
(3) 둘레베기는 조림목 주변을 반경 50㎝ 내외로 정방형 또는 원형으로 잘라내는 방법으로 군상 식재지 등 조림목의 특별한 보호가 필요한 경우에 적용
나. 작업시기
(1) 일반적으로 5월 ~ 7월에 실시하고 연2회 실시할 경우 8월에 추가로 실시할 수 있음.
(2) 한해ㆍ풍해의 위험성이 있는 지역에서는 9월 이후의 풀베기는 피함.
다. 작업횟수
(1) 조림목의 수고가 풀베기 대상물 수고에 비해 약 1.5배 또는 60 ~ 80㎝ 정도 더 클 때까지 실시
(2) 잣나무, 소나무류는 5 ~ 8회, 낙엽송, 참나무류(상수리나무)는 5회를 기준으로 하되 수목과 풀베기 대상물의 생장 상황에 따라 가감할 수 있음.
(3) 잡초목이 무성할 경우에는 연2회 실시하며 특히, 양수(陽樹)의 경우에는 주위 식생에 의한 피압을 받기 쉬우므로 다른 수종보다 우선 실시
(4) 비료를 준 조림지에서는 최소 식재 당년과 이듬해에는 연 2회의 풀베기 실시
1.어린나무가꾸기
가. 작업대상지
풀베기 작업 이후부터 솎아베기 이전 단계의 임분이 해당됨
(1) 조림 후 5 ~ 10년이 되어 조림목의 수관 경쟁이 발생되었거나, 주변 식생에 의하여 조림목의 생육이 저해될 때 실시함.
(2) 조림지 구역내 군상(群狀)으로 발생한 우량 천연림도 보육 대상지에 포함.
나. 작업시기
(1) 일반적으로 조림목간 또는 조림목과 주변 식생과의 수관 경쟁이 일어나는 기간 동안 1 ~ 2회 실시
(2) 6 ~ 9월 사이에 실시하는 것을 원칙으로 하되 늦어도 11월말까지 완료
(3) 형질불량목 등이 조림목의 생장을 방해하기 시작하는 연도에 1회 실시하고 피해가 계속 발생할 경우 반복 실행
다. 작업방법
(1) 제거대상목
1) 제거대상목은 보육 대상목의 생장에 지장을 주는 유해수종, 덩굴류, 피해목, 생장 또는 형질이 불량한 나무, 폭목(暴木)은 제거함.
2) 조림목의 생장이 불량할 경우 천연적으로 발생한 우량목을 보육 대상목으로 선정하여 보육
3) 보육 대상목의 생장에 지장을 주는 나무의 제거 부위는 가급적 지표(地表)에 가깝게 실시
4) 보육 대상목의 생장에 피해를 주지 않는 유용한 하층식생은 작업에 지장이 없을 경우 제거하지 않음.
(2) 보육 대상목
1) 대상지 내 조림목이 없을 경우 자생하는 천연적으로 발생한 형질 우량목을 목적 수종으로 보육
2) 조림 당시 잔존시킨 기존의 상층목이 인접목 수관에 지장을 줄 때에는 가지치기를 실시
3) 폭목의 제거는 벌채시 인접목에 대한 피해가 발생하지 않도록 고려하여 제거하되, 야생동식물의 서식처ㆍ먹이, 경관유지, 밀도조절 등을 감안하여
제거하지 않을 수 있음.
4) 폭목의 벌채 후 빈자리가 클 경우 보완 식재를 할 수 있음.
5) 보육 대상 수종 중 수관형태가 불량한 나무는 가지치기, 쌍간지(雙幹枝) 중 한가지 제거 등 수형을 교정하되 보육 대상인 어린나무의 가지치기는 전
정가위로 함.
6) 가지치기는 침엽수일 경우 형질 우세목 중심으로 실시
1.풀베기
조림목의 생육에 피해를 주는 식생을 제거하여 경제성과 공익성이 공존할 수 있는 풀베기 작업을 다음과 같이 실시함.
가. 조림목이 정상적으로 생육하기 위하여 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용한다.
(1) 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
(2) 모목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
(3) 모목찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
(4) 지조물이 쌓여 있는 곳은 지조물 주위의 풀이나 잡관목을 최대한 제거한다.
(5) 조림목을 제외한 모든 식생은 조림목 수고의 1/3 높이 이하로 최대한 낮게 제거하고 게거산물은 조림이 덮히지 않도록 한다.
(6) 조림목을 감고 있는 덩굴류는 반드시 풀어내어 제거하여야 한다.
(7) 조림목의 초두부가 절단되지 않도록 각별히 주의하여야 한다(피해목 발생시 숲가꾸기 설계 감리 및 사업시행 지침에 의거 손해배상)
2. 덩굴제거
조림목의 생육에 피해를 주는 식생을 제거하여 경제성과 공익성이 공존할 수 있는 덩굴제거 작업을 다음과 같이 실시함.
가. 뿌리제거 - 공통
(1) 뿌리제거의 작업범위는 지상부 덩굴을 인력으로 겉기, 주두부 찾기, 세근처리, 구덩이파기 , 주근자르기, 뿌리처리, 표시봉 설치와 뒷정리를 포함한다.
(2) 뿌리제거는 보통인부 1인 1조로 작업한다.
(3) 주두부 찾기는 손으로 칡덩굴을 잡아 당겨 주두부를 찾는다, 줄기 마디에서 발생한 세근은 손으로 뽑거나 도구를 이용하여 제거한다.
주두부에서 낫으로 덩굴의 줄기를 자른다.
(4) 구덩이는 삽이나 괭이를 이용하여 최소 10cm 이상의 깊이와 면봉처리나 비닐랩 밀봉처리 작업에 지장이 없을 정도의 넓이로 판다.
(5) 주근자르기는 뿌리부에 면봉처리나 비닐랩 밀봉처리하는 경우 손톱을 이용하여 주두부 아래 5cm 이상 떨어진 지하부의 뿌리를 절단한다.
(6) 뿌리처리는 뿌리 직경 2cm 이상을 대상으로 한다, 직경 2cm 미만의 뿌리는 손으로 뽑거나 주두부 아래 5cm 이상 떨어진 지하부를 절단한다.
(7) 주두부 작업이 완료되면 1개의 적색 페인트를 칠 한 나무젓가락을 꽂는다.
나. 뿌리제거 - 비닐랩 밀봉처리
(1) 비닐랩 밀봉처리는 직경 2cm 이상의 뿌리만 실시한다.
직경 2cm 미만의 뿌리는 손으로 뽑거나 주두부 아래 5cm 이상 떨어진 지하부를 절단한다.
(2) 잘라진 뿌리는 친환경 비닐랩으로 밀봉하고 고무줄로 단단하게 묶는다.
(3) 고무줄이 햇빛에 노출되지 않도록 고무줄을 묶은 위치로부터 1cm 위까지 흙으로 덮는다.
단, 비닐랩으로 밀봉된 뿌리의 잘라진 부분은 반드시 햇빛에 노출시켜 뿌리가 부후될 수 있도록 조치한디.
제 4장 시공자가 갖추어야 할 자격 기준
도태간벌과 천연림보육(솎아베기 단계)의 미래목과 정량간벌, 벌채의 형질우세목 또는 제거대상목을 선목할 수 있는 자와 작업 현장대리인의 기준은 다음과
같다.
1.도태간벌, 천연림보육(솎아베기단계)의 선목 등
가. 선목자의 기준
(1) 임업직 공무원
(2) 설계 ㆍ 감리를 수행할 수 있는 업체(선목 사업 시행 대상지의 감리 용역 수행 업체는 제외한다.)
(3) 사업시행자
(4) 기능인 영림단(국유림에 한한다)
(5) 산림조합 중앙회 또는 산림조합의 산림경영지도원 중 숲가꾸기 실무 경력이 2년 이상인자
(6) 독림가, 임업후계자(실제로 소유하거나 경영하는 산림을 선목할 경우에 한한다.)
나. 설계 ㆍ 감리 용역을 시행코자 하는 자는 다음 각 호를 따라야 함.
(1) 선목 시행자는 실시 설계에서 정한 선목의 방식과 수량을 따라야 함.
(2) 선목 감리자는 설계에 따라 선목량, 선목의 품질 등을 확인하고 감리보고서를 작성해야 함.
(3) 감독자는 감리자가 제출하는 선목예비(부분)사업 완료검사보고서를 검토, 확인한 후에 완료 검사를 하여야 함.
2.산림사업 실행 및 현장대리인 등
가. 산림 사업을 국가 또는 지방자치단체가 직접 시행하거나 위탁 ㆍ 대행, 계약에 의해 시행 또는 산주가 시행할 경우 시행자는 현장대리인을 둘 수 있으
며, 작업을 담당하는 작업원은 자격 조건에 맞도록 구성하여야 함.
(1) 현장대리인의 자격은 숲가꾸기 설계 ㆍ 감리 및 사업 지침 제 19조와 같음.
(2) 작업원은 솎아베기를 수반하는 숲가꾸기 사업은 "임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률 시행령" 제16조 제3항에 따라 영림단으로 구성되어야 하며,
전체 작업 인원의 60% 이상이 산림경영기술자 기능 2급 이상이어야 한다.
가) 산림기능사 이상의 자격증 소지자
나) 임업연구원, 임업기계훈련원, 임업기능인훈련원 또는 임업기술훈련원에서 임업기능인 교육을 6주 이상 이수한 임업기능인
나. 담당 공무원은 현장대리인과 작업원의 구성이 각각 "(1)"과 "(2)"의 규정에 적한한지를 확인한 후에 작업 착수를 지시하여야 하고 사업비를 지출 또는
보조할 수 있음.
다. 담당 공무원은 사업기간 중 수시로 현지 점검 및 기술 지도를 통해 현장대리인과 작업원의 자격 요건을 점검하여야 함.

## 안전보건관리
안 전 보 건 관 리
1. 적용범위
가. 2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) | 2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구)
2. 상세내용
가. 안전보건관리 이행 계획서 제출
- 계약상대자는 안전한 작업환경 조성을 위해 본 용역에 대한 안전보건관리 이행 계획서를 작성한 후 제출하여야 한다.
나. 안전보건관리 수준평가
- 계약상대자는 제출된 안전보건관리 이행 계획서에 대한 평가를 통해 미흡한 사항은 대책마련 및 개선을 해야한다.
- 제출된 안전보건관리 이행 계획서에 대한 평가기준은 다음과 같다.
3. 안전보건관리 평가 기준
가. 4개분야 12개 항목에 대한 적정여부 평가
나. (평가분야) 안전보건관리체제, 실행수준, 운영관리, 재해발생 수준
다. (평가항목)
- (안전보건관리체제) 일반원칙, 계획수립, 역할 및 책임
- (실행수준) 위험성평가, 안전점검, 이행확인, 교육 및 기록, 안전작업허가
- (운영관리) 신호 및 연락체계, 안전점검, 이행확인, 교육 및 기록, 안전작업허가
- (재해발생 수준) 산업재해 현황
4. 안전사항 관련 유의사항
가. 2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) 설계서 작성용역을 수행함에 있어 종사자 등의 안전을 확보하기 위해 중대재해처벌법 및 "
안전보건관계법령상 의무사항을 빠짐없이 이행하고 만약, 의무사항을 이행하지 않아 중대산업재해가 발생할 경우 그에 따라
발생하는 법적 처벌 및 발주처의 불이익 조치에 대행 이의를 제기하지 않는다.
나. '과업수행자'는 종사자 등으로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선작업을 신속하게 조치하고,
발주처 및 관계행정기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행한다.
다. 사업수행에 필요한 작업, 점검 등 모든 작업을 할 때에는 철저한 안전대책을 수립한 후 작업에 임하여야 하며, 안전사고가
발생한 때에는 과업수행자의 책임 하에 후속 조치를 취하여야 한다.

## MSDS1
개인 안전보호구 착용 표준
안전입간판 설치
안전수칙 준수 현수막
○ 개요 : 풀베기 작업 중 주변의 벌집을 발견하지 못하고 작업하던 중 벌에 목과 등을 쏘인
재해임
○ 대책 : 작업 시작 전 작업구역에 대한 사전점검 및 독충 피해를 막기 위해 살충제 등을
살포하여야 함
벌 쏘임을 방지할 수 있는 방충모를 쓰고 신체 부위가 놀출되지 않는 작업복 착용
○ 개요 : 도르래 설치를 위해 나무에 오르던 중 좌측 손을 뱀에게 물린 재해임
○ 대책 : 나무에 오를 경우 사전 점검을 하고 비가 올 경우 뱀이 나뭇가지 등에 올라가 있는
경우가 많으므로 주의하여야 함
○ 개요 : 작업장 근처 나무 밑에서 휴식 중, 벌도목이 재해자 쪽으로 넘어지면서 재해자를
덮쳐 사망한 재해임
○ 대책 : 작업 전 벌도목을 넘길 방향을 설정한 후 작업반경 내에 있는 작업자에게 알리거나
대피시켜야 함
○ 개요 : 예불기로 풀베기 작업 중 급경사지에서 미끄러지면서 예불기 날에 발을 다친
재해임
○ 대책 : 급경사지에서 작업 시 몸을 고정하여야 하며 예불기 보다는 낫과 같은 소형도구를
이용하여 작업을 실시하여야 함
○ 개요 : 예불기로 풀베기 작업 하던 중 날이 돌에 부딪치면서 파손된 날이 재해자 쪽으로
날아와 부상을 입은 재해임
○ 대책 : 예불기 날이 장애물에 부딪쳐 파손되면서 비래할 위헝미 있으므로 보안경 등
개인 보호구를 착용하여야 함
① 개인안전보호구 착용을 철저히 한다.
② 작업 시작 전 안전교육을 철저히 받는다.
③ 작업 시작 전 안전작업 요령을 숙지한다.
④ 작업에 임하면 작업에만 집중한다.
⑤ 작업 시 안전거리를 확보한다.
근로자 산림작업 5대 안전수칙
① 작업 시작 전과 수시로 안전교육을 실시한다.
② 개인안전보호구를 근로자에게 지급하고, 안전보호구를 착용하지 않은 자는
작업현장에 출입하게 하지 않는다.
③ 안전사고에 대비하기 위해 현장책임자를 반드시 상주시킨다.
④ 근로자를 내 가족같이 생각한다.
⑤ 비상연락체계를 항시 유지한다.
사업주 안전관리 5대 안전수칙
① 안전보호구를 착용하지 않고 사업장 출입을 하지 않게 한다.
② 안전보호구를 착용하지 않은 채로 사업장 출입을 하지 않는다.
③ 안전수칙을 준수하지 않는 사업주, 근로자를 묵인하지 않는다.
④ 안전관리 이행계획 이행여부를 철저히 확인한다.
⑤ 사업추진 시 안전을 최우선하고 무리하게 작업하지 않게 한다.
감독관 안전관리 5대 안전수칙
산림사업 5대 안전수칙
안전 1
산림사업 안전작업 요령
안전 2
1
개인용 보호구의 기능
○ 안 전 모 : 벌목작업시 나뭇가지 낙하 위험을 방지하기 위해 착용
○ 보 안 경 : 기계톱 및 예초기 작업시 등 눈을 보호하기 위해 착용
○ 귀 마 개 : 기계톱 작업시 발생하는 소음에 장시간 노출되면 난청이 발생할 수 있으므로 스폰지 형태의 귀마개 사용
○ 보호장갑 : 기계톱 및 예초기 작업시 진동장해가 발생되므로 방진장갑 착용
○ 안 전 화 : 미끄러짐 또는 물체를 떨어뜨리거나 도끼, 낫 등과 같이 날카로운 것에 대한 찔림방지용 안전화 착용
2
기계톱의 안전한 사용방법
【 위험요인 】
○ 안내판 끝부분이 단단한 물체에 접촉하면 톱체인이 반발력에 의해 작업자쪽으로 튀어 오를 위험(킥백현상)
○ 톱체인이 끊어져 튀어 오를 위험
○ 경사진 장소에서 기계톱 작업중 넘어지면서 기계톱에 닿을 위험
※ 킥백(Kick Back)현상이란?
회전하는 톱체인(가이드바) 끝의 상단 부분이 어떤 물체에 닿아서,
체인 톱이 작업자 쪽으로 튀는 현상을 말함
- 킥백현상은 접촉속도나 접촉물의 강도 등에 따라 치명적인 재해를 유발
【 안전장치 】
○ 『체인브레이크』기계톱이 튀거나 충격을 받았을 때 작동되며 브레이크 밴드가 스프로켓을 잡아 회전하는 체인을
급정지 시킴(0.1~0.15초 이내 정지)
○ 『체인잡이』체인이 끊어져 뒤로 날라가는 것을 방지
○ 『후방보호가드』가지치기 작업시 가지가 튀어 손을 다치는 것을 보호
○ 『안전 스로틀레버』우발적인 톱체인의 작동위험을 방지
○ 『체인보호집』기계톱 운반시 톱날에 의한 작업자 부상 방지
【 기계톱 작업안전 】
○ 전원을 켤 때 톱날 주위에 사람 또는 장해물이 없는 곳에서 시동
○ 연료 주입 시 다른 기계톱과 3m이상 이격거리 유지
○ 기계톱 연속운전은 10분 이상 운전하지 않고, 기계톱 작업자의 어깨높이를 넘지 않도록 주의
○ 절단 작업 중 톱날을 빼낼 때에는 비툴지 않음
【 재해사례 및 예방대책 】
○개요 : 벌목작업 중 벌도목이 잣나무
조림지로 넘어지려 하자 잣나무를
보호하기 위해 벌도목을 반대방향으로
넘기는 순간 재해자 쪽으로
넘어지면서 부상을 입은 재해임
○대책 : 벌도목을 넘길 방향에
장애물을 제거하여야 하며 작업자
이외는 작업반경내에 출입을 금지
시켜야함
○개요 : 벌목작업 중 기계톱이
벌도목에 끼어 톱을 빼내기 위해
동료작업자가 나무를 밀어 주는 순간
기계톱이 튀면서 재해자 좌측 다리에
기계톱이 닿아 부상을 입은 재해임
○대책 : 기계톱 날이 나무에 끼였을
때에는 지렛대를 이용하여 빼내도록
하고 큰나무 절단 시 톱날이 나무에
끼이지 않도록 절단면에 쐐기를
삽입하여 작업을 하여야 함
○개요 : 벌목작업 중 상부에서 벌도된
나무가 굴러와 재해자를 덮쳐 부상을
당한 재해임
○대책 : 벌목작업 시 벌도방향 주변에
다른 작업자가 있는지 반드시
확인하고 작업을 실시하여야 함
○개요 : 간벌작업 중 제거 대상목이
덩굴에 의해 예상치 못한 방향으로
넘어지면서 재해자를 덮쳐 사망한
재해임
○대책 : 간벌작업 시 대상목 주변의
덩굴을 제거하고 비상 대피로를
확보한 후에 작업을 실시하여야함
○개요 : 작업종료 후 인원점검을
하던 중 재해자가 실종된 사실을 알고
찾던 중 근처 하천에서 익사된
재해자를 발견함
○대책 : 관리감독자는 수시로
작업인원을 확인하고 작업장 이탈시
관리감독자에게 알린 후 이탈하여야
함
○개요 : 길이 1.8m 벌도목을 재해자
혼자서 어깨에 메고 운반하다가
미끄러져 허리를 다친 재해임
○대책 : 벌도목 운반 시 2인 1조로
운반하며 작업통로 등을 확보하여야
함
3
예불기의 안전한 사용방법
【 위험요인 】
○ 작업자가 미끄러지면서 예불기 날로 동료에게 부상을 입힐 위험
○ 날이 돌에 부딪쳐 돌에 맞을 위험 및 날이 파손되면서 비래할 위험
○ 예초기 날이 나뭇가지에 부딪쳐 나뭇가지에 얼굴을 다칠 위험
【 예불기 방호장치 】
○『안전덮개』예불기 날 파손시 작업자쪽으로 튀어오르는 파편조각을 막아줌
○『날 덮개』예불기 운반시 날 접촉에 의한 작업자 상해 방지
【 예불기 작업안전 】
○ 경사지에서 넘어지지 않도록 발 위치를 수시로 확인
○ 돌이나 둥근 것 등 미끄러운 것을 밟지 않도록 주의
○ 예불 폭은 1.5m 정도로 하고, 칼날 폭은 중앙보다 약간 아래방향으로 경사면 방향에 서서 오른쪽에서 왼쪽으로
2~3회로 나누어 예초
○ 칼날 회전방향과 반대방향 예초 금지
○ 칼날이 덩굴에 휘감기지 않도록 주의하고 덩굴 윗부분을 먼저 작업한 후 아래 부분 작업 실시
○ 예초작업 5m 이내를 위험구역으로 하고, 그 구역 내에 다른 작업자 출입 금지
○ 통나무 등을 예초기로 절단할 경우 절단부 지름이 8cm이하의 것만 절단
【 재해사례 및 예방대책 】
○ 개요 : 예불기로 풀베기 작업 중 작업자가 비에 젖은 풀잎을 밟는 순간 미끄러지면서 날이
동료작업의 좌측 무릎에 닿으면서 부상을 입은 재해임
○ 대책 : 예불기 작업반경내에 타 작업자 접근금지 및 우천 후 풀베기 작업 시 바닥이
미끄러우므로 주의
<예불기 이동시 안전거리> <작업시 이동방법과 날의 각도>
3
기타 장비
【 손 톱 】
○ 손톱자루가 안전한가 수시로 확인 점검
○ 작업자간 안전거리를 유지하고 미끄러지지 않도록 주의
○ 손가락, 손등의 찰과상에 주의하고 작업자세는 한쪽 발을 약간 굽히고 다리를 벌려 허리에 부담을 덜 줌
【 고지절단기 】
○ 나뭇가지 낙하에 의한 안면부 상해 위험이 있으므로 안면보호구 착용
○ 작업자간 안전거리를 유지하고 항상 미끄러지지 않도록 주의
【 무육 낫 】
○ 이동시 낫날에 의한 자상을 막기 위해 커버를 씌운 후 이동
○ 작업자간 안전거리를 유지하고 항상 미끄러지지 않도록 주의
○ 가죽 및 면장갑을 사용한다(코팅장갑 사용금지)
<고지절단기 작업자세> <낫 보호용캡 사용> <벌도목 미는 방향>
【 재해사례 및 예방대책 】
가을철 산림사업장 안전관리 요령
안전 3
1
폭염발생 영향 및 대비 요령
Ⅰ. 폭염발생 개요
□ 폭염 특보 발표기준(기상청 매년 6월 1일 ~ 9월 30일까지 4개월간 운영)
○ (폭염주의보) 일최고기온 33℃ 이상이고 일최고열지수(Heat Index) 32℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속이 예상될 때
○ (폭염경보) 일최고기온 35℃ 이상이고 일최고열지수 41℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
※ 열지수 : 날씨에 따른 인간의 열적 스트레스를 기온과 습도의 함수로 표현(체감온도)
□ 폭염이 안전보건에 미치는 영향
○ 개인에 미치는 영향
- 보통 습도에서 25℃ 이상이면 무더위를 느끼며 장시간 야외활동 시 일사병·열 경련 등 질병발생 가능성 증대
- 밤 최저기온이 25℃ 이상인 열대야에서는 불면증·불쾌감·피로감 증대 등의 증상 발생
○ 사업장에 미치는 영향
- 불쾌지수가 높아져 우발적 사고 발생 가능성 증가
Ⅱ. 폭염대비 사업장 행동요령
【 사전 준비사항 】
○ 라디오나 TV의 무더위 관련 기상상황에 매일 주목
○ 사업장에서 가까운 병원의 연락처 확인과 사업장에 체온계를 비치하고 근로자의 열사병 등 증상을 체크
○ 단수 등에 대비하여 미리 마실 물을 충분히 준비
○ 냉방기기 사용은 실내·외 온도차를 5℃내외로 유지하여 냉방병을 예방(건강 실내 냉방온도는 26℃~28℃가 적당)
○ 사업장으로 들어오는 직사관선을 최대한 차단
○ 차량의 장거리 운행계획이 있다면 도로의 변형 등으로 교통사고 등이 발생할 수 있으므로 신중히 검토
【 폭염주의보 발령시 】
○ 야외행사 및 친목을 위한 스포츠 경기 등 각종 외부행사를 자제
○ 점심시간 등을 이용 10분~15분 정도의 낮잠으로 개인건강을 유지
○ 직원들이 자유 복장으로 출근 및 근무하도록 근무환경을 개선
○ 휴식시간은 장시간보다는 짧게 자주
○ 실내 작업장에서는 자연환기가 될 수 있도록 창문이나 출입문을 열어 두고 밀폐지역은 피함
○ 식중독, 장티푸스, 뇌염 등의 질병예방을 위해 현장사무실, 숙소, 식당 등의 청결관리 및 소독을 실시
○ 작업 중에는 매 15~20분 간격으로 1컵 정도의 시원한 물(염분)을 섭취(알코올, 카페인이 있는 음료는 금물)
○ 뜨거운 액체, 화염 등과 같은 열 방생원인을 피하고 방열막을 설치
○ 발한작용을 저해하는 밀착된 의복의 착용을 피함
【 사전 준비사항 】
○ 각종 야외행사를 취소하고 활동을 금지
○ 기온이 높은 시간대를 피해 탄력시간 근무제를 검토
○ 실외 작업은 현장관리자의 책임하에 공사 중지를 신중히 검토
○ 기온이 최고에 달하는 12시 ~16시 사이에는 되도록 실·내외 작업을 중지하고 휴식을 취함
○ 야외에서 작업 할 경우에는 불필요하게 빠른 동작을 삼가
○ 안전모 및 안전대 등의 착용에 소홀해지기 쉬우므로 작업시에는 각별히 주의
1
【벌에 쏘였을 때 】
○ 벌침이 남았을 경우 바늘, 칼, 신용카드 등으로 밀어서 빼냄
→ 핀셋으로 집을 경우 벌침속의 독액을 짜내게 됨
○ 통증과 부기를 가라 앉히기 위해 찬물 찜질을 실시
→ 얼음찜질 등을 하면 독액 흡수를 줄임
○ 스테로이드 연고나 암모니아수를 발라줌
→ 독액이 산성이므로 암모니아수로 중화시킴
○ 알레르기 과민 체질인 사람은 비상약을 휴대
○ 두통, 구토, 호흡곤란 시에는 병원으로 이송
→ 심하면 쇼크로 사망할 수도 있음
○ 통증과 부기가 계속되면 병원에서 치료
【뱀에 물렸을 때 】
○ 환자를 눕히고 안정시켜 움직이지 않게 함
○ 팔에 물렸을 경우 반지와 시계를 제거
→ 팔이 부어올라 조일 수 있음
○ 가능하면 문 뱀의 종류를 알아 낼 것
○ 물린지 15분 이내이면 입으로 상처를 빨아 독을 제거
○ 독액을 빨아내기 위해 물린 부위의 절개는 피함
→ 신경과 혈관에 손상을 줄 수 있고, 소독이 안된 경우 합병증 발생
○ 물린 부위에서 5~10cm정도 심장쪽 가까운 부위를 넓은 끈이나 손수건으로 묶음
○ 물린 부위는 부목을 사용하여 고정하고 심장보다 아래에 둠
○ 환자에게 먹거나 마실 것은 절대 주지 않음(술은 치명적임)
○ 신속히 병원으로 이송
【일사병·열사병·열성경련 】
< 일사병 >
○ 직사관선에 장시간 노출되어 발생
○ 도통, 구역질, 현기증, 빈맥 등의 증상이 나타남
○ 빨리 시원한 곳으로 옮겨 쉬게 함
○ 의복은 헐렁하게, 물·식염수 등을 먹임
< 열사병 >
○ 40℃ 이상의 체온상승, 붉은 얼굴색, 빈맨, 동공 확대, 전신경련 등의 증상이 나타남
○ 서늘한 곳에서 의복을 헐렁하게 늦춰주고, 사지를 문질러서 혈액순환을 돕는 행위를 함
○ 머리에 찬 물수건이나 얼음주머니를 대어 줌
○ 의식이 회복되면 찬물, 식염수나 이온음료를 먹임
< 열성 경련 >
○ 염분 보충 없이 물만 먹을 경우 열성피로, 근육경련이 나타남
○ 물 1컵(200cc)에 소금 1찻숟가락(4g) 비율로 염분을 섭취
□ 병 원 체 : SFTS 바이러스
□ 추 정 매 개 체 : 작은소참진드기
□ 전 파 방 식 : 매개체에 의한 전파, 사람 간 전파 없음
□ 잠복기 : 6~14일
□ 주요증상 및 임상경과
○ 주증상 : 30~40도 이상의 발열, 구토, 설사와 같은 소화기증상
○ 기타증상 : 림프절종창, 전신통증, 신경계증상(의식장애, 경련, 혼수), 다발성장기부전
□ 환자의 역학적 특성
○ 감염군 특성 : 농업 또는 임업 종사자 다수(80~97%)
○ 계절적 특성 : 5월8월에 집중 (4~11월 진드기 활동)
○ 치명율 : 6% (2011~12년 2,047명 감염, 129명 사망)
□ 예 방 법 : 진드기에 물리지 않도록 주의 (참고 2)
2
작은소참진드기 Q&A 및 예방수칙
1. Q&A
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)에 대한 Q&A
Server Fever with Thrombocytopenia Syndrome
1. 치명률
최근에 6%정도로 확인되고 있습니다.
2. 작은소참진드기의 SFTS 바이러스 감염율치명률
질병관리본부와 국립보건연구원이 실시한 전국 진드기 채집조사결과에서 SFTS원인이 되는 작은소참진드기는
전국적으로 고르게 분포되어 있고 이 중 극히 일부인 0.5%이하(100마리 중 1마리 미만)에서 SFTS 바이러스에
감염된 것으로 파악되고 있으며 바이러스 보유량이나 개인의 면역상태에 따라 감염확률은 더 낮아지기 때문에
진드기에 물린다고 해서 모두 감염되는 것은 아닙니다.
3. 치료제
이 바이러스만 죽이는 치료제가 없다는 것이 치료를 못한다는 것과 같은 의미는 아닙니다.
대부분의 환자는 증상에 따른 의료진의 내과적 치료를 받을 수 있으며, 이러한 치료과정을 통해 대부분의 환자들은
이 바이러스를 이겨낼 수 있습니다.
4. 예방 수칙
○ 야외활동시 긴 옷을 입습니다.
○ 기피제를 함께 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
○ 귀가시엔 반드시 겉옷을 벋어 털고, 꼭 세탁합니다.
○ 야외활동 후 샤워·목욕을 생활화해 늘 청결을 유지합니다.
- 피부노출을 최소화할 수 있는 긴 옷 착용
- 작업 시 소매와 바지 끝을 단단히 여미고 토시와 장화 착용
- 풀밭 위에 직접 옷을 벗어 놓고 눕거나 잠을 자지 말고, 사용한 돗자리 세척
- 풀숲에 앉아서 용변을 보지 말 것
- 작업 및 야외활동 후 즉시 입었던 옷을 털고 세탁한 후 목욕
- 작업 및 야외활동 시 기피제 사용이 일부 도움될 수 있음
2. 예방수칙
○ 개요 : 풀베기 작업 중 주변의 벌집을 발견하지 못하고 작업하던 중 벌에 목과 등을 쏘인
재해임
○ 대책 : 작업 시작 전 작업구역에 대한 사전점검 및 독충 피해를 막기 위해 살충제 등을
살포하여야 함
벌 쏘임을 방지할 수 있는 방충모를 쓰고 신체 부위가 놀출되지 않는 작업복 착용
○ 개요 : 도르래 설치를 위해 나무에 오르던 중 좌측 손을 뱀에게 물린 재해임
○ 대책 : 나무에 오를 경우 사전 점검을 하고 비가 올 경우 뱀이 나뭇가지 등에 올라가 있는
경우가 많으므로 주의하여야 함
○ 개요 : 예불기로 풀베기 작업 중 급경사지에서 미끄러지면서 예불기 날에 발을 다친
재해임
○ 대책 : 급경사지에서 작업 시 몸을 고정하여야 하며 예불기 보다는 낫과 같은 소형도구를
이용하여 작업을 실시하여야 함
○ 개요 : 예불기로 풀베기 작업 하던 중 날이 돌에 부딪치면서 파손된 날이 재해자 쪽으로
날아와 부상을 입은 재해임
○ 대책 : 예불기 날이 장애물에 부딪쳐 파손되면서 비래할 위헝미 있으므로 보안경 등
개인 보호구를 착용하여야 함
① 개인안전보호구 착용을 철저히 한다.
② 작업 시작 전 안전교육을 철저히 받는다.
③ 작업 시작 전 안전작업 요령을 숙지한다.
④ 작업에 임하면 작업에만 집중한다.
⑤ 작업 시 안전거리를 확보한다.
근로자 산림작업 5대 안전수칙
① 작업 시작 전과 수시로 안전교육을 실시한다.
② 개인안전보호구를 근로자에게 지급하고, 안전보호구를 착용하지 않은 자는
작업현장에 출입하게 하지 않는다.
③ 안전사고에 대비하기 위해 현장책임자를 반드시 상주시킨다.
④ 근로자를 내 가족같이 생각한다.
⑤ 비상연락체계를 항시 유지한다.
사업주 안전관리 5대 안전수칙
① 안전보호구를 착용하지 않고 사업장 출입을 하지 않게 한다.
② 안전보호구를 착용하지 않은 채로 사업장 출입을 하지 않는다.
③ 안전수칙을 준수하지 않는 사업주, 근로자를 묵인하지 않는다.
④ 안전관리 이행계획 이행여부를 철저히 확인한다.
⑤ 사업추진 시 안전을 최우선하고 무리하게 작업하지 않게 한다.
감독관 안전관리 5대 안전수칙
산림사업 5대 안전수칙
안전 1
산림사업 안전작업 요령
안전 2
1
개인용 보호구의 기능
○ 안 전 모 : 벌목작업시 나뭇가지 낙하 위험을 방지하기 위해 착용
○ 보 안 경 : 기계톱 및 예초기 작업시 등 눈을 보호하기 위해 착용
○ 귀 마 개 : 기계톱 작업시 발생하는 소음에 장시간 노출되면 난청이 발생할 수 있으므로 스폰지 형태의 귀마개 사용
○ 보호장갑 : 기계톱 및 예초기 작업시 진동장해가 발생되므로 방진장갑 착용
○ 안 전 화 : 미끄러짐 또는 물체를 떨어뜨리거나 도끼, 낫 등과 같이 날카로운 것에 대한 찔림방지용 안전화 착용
2
기계톱의 안전한 사용방법
【 위험요인 】
○ 안내판 끝부분이 단단한 물체에 접촉하면 톱체인이 반발력에 의해 작업자쪽으로 튀어 오를 위험(킥백현상)
○ 톱체인이 끊어져 튀어 오를 위험
○ 경사진 장소에서 기계톱 작업중 넘어지면서 기계톱에 닿을 위험
※ 킥백(Kick Back)현상이란?
회전하는 톱체인(가이드바) 끝의 상단 부분이 어떤 물체에 닿아서,
체인 톱이 작업자 쪽으로 튀는 현상을 말함
- 킥백현상은 접촉속도나 접촉물의 강도 등에 따라 치명적인 재해를 유발
【 안전장치 】
○ 『체인브레이크』기계톱이 튀거나 충격을 받았을 때 작동되며 브레이크 밴드가 스프로켓을 잡아 회전하는 체인을
급정지 시킴(0.1~0.15초 이내 정지)
○ 『체인잡이』체인이 끊어져 뒤로 날라가는 것을 방지
○ 『후방보호가드』가지치기 작업시 가지가 튀어 손을 다치는 것을 보호
○ 『안전 스로틀레버』우발적인 톱체인의 작동위험을 방지
○ 『체인보호집』기계톱 운반시 톱날에 의한 작업자 부상 방지
【 기계톱 작업안전 】
○ 전원을 켤 때 톱날 주위에 사람 또는 장해물이 없는 곳에서 시동
○ 연료 주입 시 다른 기계톱과 3m이상 이격거리 유지
○ 기계톱 연속운전은 10분 이상 운전하지 않고, 기계톱 작업자의 어깨높이를 넘지 않도록 주의
○ 절단 작업 중 톱날을 빼낼 때에는 비툴지 않음
【 재해사례 및 예방대책 】
○개요 : 벌목작업 중 벌도목이 잣나무
조림지로 넘어지려 하자 잣나무를
보호하기 위해 벌도목을 반대방향으로
넘기는 순간 재해자 쪽으로
넘어지면서 부상을 입은 재해임
○대책 : 벌도목을 넘길 방향에
장애물을 제거하여야 하며 작업자
이외는 작업반경내에 출입을 금지
시켜야함
○개요 : 벌목작업 중 기계톱이
벌도목에 끼어 톱을 빼내기 위해
동료작업자가 나무를 밀어 주는 순간
기계톱이 튀면서 재해자 좌측 다리에
기계톱이 닿아 부상을 입은 재해임
○대책 : 기계톱 날이 나무에 끼였을
때에는 지렛대를 이용하여 빼내도록
하고 큰나무 절단 시 톱날이 나무에
끼이지 않도록 절단면에 쐐기를
삽입하여 작업을 하여야 함
○개요 : 벌목작업 중 상부에서 벌도된
나무가 굴러와 재해자를 덮쳐 부상을
당한 재해임
○대책 : 벌목작업 시 벌도방향 주변에
다른 작업자가 있는지 반드시
확인하고 작업을 실시하여야 함
○개요 : 간벌작업 중 제거 대상목이
덩굴에 의해 예상치 못한 방향으로
넘어지면서 재해자를 덮쳐 사망한
재해임
○대책 : 간벌작업 시 대상목 주변의
덩굴을 제거하고 비상 대피로를
확보한 후에 작업을 실시하여야함
○개요 : 작업종료 후 인원점검을
하던 중 재해자가 실종된 사실을 알고
찾던 중 근처 하천에서 익사된
재해자를 발견함
○대책 : 관리감독자는 수시로
작업인원을 확인하고 작업장 이탈시
관리감독자에게 알린 후 이탈하여야
함
○개요 : 길이 1.8m 벌도목을 재해자
혼자서 어깨에 메고 운반하다가
미끄러져 허리를 다친 재해임
○대책 : 벌도목 운반 시 2인 1조로
운반하며 작업통로 등을 확보하여야
함
3
예불기의 안전한 사용방법
【 위험요인 】
○ 작업자가 미끄러지면서 예불기 날로 동료에게 부상을 입힐 위험
○ 날이 돌에 부딪쳐 돌에 맞을 위험 및 날이 파손되면서 비래할 위험
○ 예초기 날이 나뭇가지에 부딪쳐 나뭇가지에 얼굴을 다칠 위험
【 예불기 방호장치 】
○『안전덮개』예불기 날 파손시 작업자쪽으로 튀어오르는 파편조각을 막아줌
○『날 덮개』예불기 운반시 날 접촉에 의한 작업자 상해 방지
【 예불기 작업안전 】
○ 경사지에서 넘어지지 않도록 발 위치를 수시로 확인
○ 돌이나 둥근 것 등 미끄러운 것을 밟지 않도록 주의
○ 예불 폭은 1.5m 정도로 하고, 칼날 폭은 중앙보다 약간 아래방향으로 경사면 방향에 서서 오른쪽에서 왼쪽으로
2~3회로 나누어 예초
○ 칼날 회전방향과 반대방향 예초 금지
○ 칼날이 덩굴에 휘감기지 않도록 주의하고 덩굴 윗부분을 먼저 작업한 후 아래 부분 작업 실시
○ 예초작업 5m 이내를 위험구역으로 하고, 그 구역 내에 다른 작업자 출입 금지
○ 통나무 등을 예초기로 절단할 경우 절단부 지름이 8cm이하의 것만 절단
【 재해사례 및 예방대책 】
○ 개요 : 예불기로 풀베기 작업 중 작업자가 비에 젖은 풀잎을 밟는 순간 미끄러지면서 날이
동료작업의 좌측 무릎에 닿으면서 부상을 입은 재해임
○ 대책 : 예불기 작업반경내에 타 작업자 접근금지 및 우천 후 풀베기 작업 시 바닥이
미끄러우므로 주의
<예불기 이동시 안전거리> <작업시 이동방법과 날의 각도>
기타 장비
【 손 톱 】
○ 손톱자루가 안전한가 수시로 확인 점검
○ 작업자간 안전거리를 유지하고 미끄러지지 않도록 주의
○ 손가락, 손등의 찰과상에 주의하고 작업자세는 한쪽 발을 약간 굽히고 다리를 벌려 허리에 부담을 덜 줌
【 고지절단기 】
○ 나뭇가지 낙하에 의한 안면부 상해 위험이 있으므로 안면보호구 착용
○ 작업자간 안전거리를 유지하고 항상 미끄러지지 않도록 주의
【 무육 낫 】
○ 이동시 낫날에 의한 자상을 막기 위해 커버를 씌운 후 이동
○ 작업자간 안전거리를 유지하고 항상 미끄러지지 않도록 주의
○ 가죽 및 면장갑을 사용한다(코팅장갑 사용금지)
<고지절단기 작업자세> <낫 보호용캡 사용> <벌도목 미는 방향>
【 재해사례 및 예방대책 】
안전 3
1
폭염발생 영향 및 대비 요령
Ⅰ. 폭염발생 개요
□ 폭염 특보 발표기준(기상청 매년 6월 1일 ~ 9월 30일까지 4개월간 운영)
○ (폭염주의보) 일최고기온 33℃ 이상이고 일최고열지수(Heat Index) 32℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속이 예상될 때
○ (폭염경보) 일최고기온 35℃ 이상이고 일최고열지수 41℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
※ 열지수 : 날씨에 따른 인간의 열적 스트레스를 기온과 습도의 함수로 표현(체감온도)
□ 폭염이 안전보건에 미치는 영향
○ 개인에 미치는 영향
- 보통 습도에서 25℃ 이상이면 무더위를 느끼며 장시간 야외활동 시 일사병·열 경련 등 질병발생 가능성 증대
- 밤 최저기온이 25℃ 이상인 열대야에서는 불면증·불쾌감·피로감 증대 등의 증상 발생
○ 사업장에 미치는 영향
- 불쾌지수가 높아져 우발적 사고 발생 가능성 증가
Ⅱ. 폭염대비 사업장 행동요령
【 사전 준비사항 】
○ 라디오나 TV의 무더위 관련 기상상황에 매일 주목
○ 사업장에서 가까운 병원의 연락처 확인과 사업장에 체온계를 비치하고 근로자의 열사병 등 증상을 체크
○ 단수 등에 대비하여 미리 마실 물을 충분히 준비
○ 냉방기기 사용은 실내·외 온도차를 5℃내외로 유지하여 냉방병을 예방(건강 실내 냉방온도는 26℃~28℃가 적당)
○ 사업장으로 들어오는 직사관선을 최대한 차단
○ 차량의 장거리 운행계획이 있다면 도로의 변형 등으로 교통사고 등이 발생할 수 있으므로 신중히 검토
【 폭염주의보 발령시 】
○ 야외행사 및 친목을 위한 스포츠 경기 등 각종 외부행사를 자제
○ 점심시간 등을 이용 10분~15분 정도의 낮잠으로 개인건강을 유지
○ 직원들이 자유 복장으로 출근 및 근무하도록 근무환경을 개선
○ 휴식시간은 장시간보다는 짧게 자주
○ 실내 작업장에서는 자연환기가 될 수 있도록 창문이나 출입문을 열어 두고 밀폐지역은 피함
○ 식중독, 장티푸스, 뇌염 등의 질병예방을 위해 현장사무실, 숙소, 식당 등의 청결관리 및 소독을 실시
○ 작업 중에는 매 15~20분 간격으로 1컵 정도의 시원한 물(염분)을 섭취(알코올, 카페인이 있는 음료는 금물)
○ 뜨거운 액체, 화염 등과 같은 열 방생원인을 피하고 방열막을 설치
○ 발한작용을 저해하는 밀착된 의복의 착용을 피함
【 사전 준비사항 】
○ 각종 야외행사를 취소하고 활동을 금지
○ 기온이 높은 시간대를 피해 탄력시간 근무제를 검토
○ 실외 작업은 현장관리자의 책임하에 공사 중지를 신중히 검토
○ 기온이 최고에 달하는 12시 ~16시 사이에는 되도록 실·내외 작업을 중지하고 휴식을 취함
○ 야외에서 작업 할 경우에는 불필요하게 빠른 동작을 삼가
○ 안전모 및 안전대 등의 착용에 소홀해지기 쉬우므로 작업시에는 각별히 주의
가을철 안전사고 응급처치 요령
【일사병·열사병·열성경련 】
< 일사병 >
○ 직사관선에 장시간 노출되어 발생
○ 도통, 구역질, 현기증, 빈맥 등의 증상이 나타남
○ 빨리 시원한 곳으로 옮겨 쉬게 함
○ 의복은 헐렁하게, 물·식염수 등을 먹임
< 열사병 >
○ 40℃ 이상의 체온상승, 붉은 얼굴색, 빈맨, 동공 확대, 전신경련 등의 증상이 나타남
○ 서늘한 곳에서 의복을 헐렁하게 늦춰주고, 사지를 문질러서 혈액순환을 돕는 행위를 함
○ 머리에 찬 물수건이나 얼음주머니를 대어 줌
○ 의식이 회복되면 찬물, 식염수나 이온음료를 먹임
< 열성 경련 >
○ 염분 보충 없이 물만 먹을 경우 열성피로, 근육경련이 나타남
○ 물 1컵(200cc)에 소금 1찻숟가락(4g) 비율로 염분을 섭취
중증열서혈소판 감소증후군 예방요령
안전 4
1
중증열성혈소판 감소증후군 개요

## MSDS2
ONE PAGE 기술자료 |  | 물질안전보건자료(Ⅰ) |  | 안전-개선-08
ONE PAGE 기술자료 |  | 물질안전보건자료(Ⅱ) |  | 안전-개선-08
| 항 목 |  | 주 요 내 용
| 작성, 게시, 비치 의무화 |  | 화학물질을 제조, 수입, 사용, 운반, 저장, 양도하고자 하는 사업주는 물질안전보건자료를 작성하여 근로자가 쉽게 볼수 있는 장소에 게시·비치
| 화학물질 용기에 경고표지 부착 |  | 물질안전보건자료의 핵심적인 정보를 용기에 경고표지로서 부착
| 양도·제공 |  | 화학물질 유통시에는 물질안전보건자료를 함께 양도·제공
| 제출 및 변경 명령 |  | 노동부장관은 사업주에게 물질안전보건자료의 제출, 그 내용의 변경을 명령할 수 있음
| 근로자에 대한 교육 |  | 물질안전보건자료제도가 시행되고 있다는 사실과 사업장에 사용되는 유해물질의 종류, 유해성, 주의사항 등을 근로자에게 교육
| 기타 |  | 필요한 경우 공정별 관리요령 게시 등
ONE PAGE 기술자료 |  | 물질안전보건자료(Ⅲ) |  | 안전-개선-08
| 분류 | 내용 |  |  | 유해그림
| 폭발성 물질 | 대기중 산소없이 급속하게 기체를 발생, 발열적으로 반응하며 폭발하거나 폭연하는 고체, 액체, 젤라틴 상태의 물질 또는 기체
| 산화성 물질 | 스스로 산화하여 화재를 일으키거나 다른 물질과 접촉되거나 혼합되는 경우 화재나 폭발을 일으키는 물질
| 극인화성 물질 | 인화점 0℃미만이고 끓는점이 35℃이하인 액체물질, 상온·상압에서 공기와 접촉 인화성을 갖는 기체물질
| 고인화성 물질 | 인화점 21℃미만의 액체물질,에너지 공급없이 공기와 접촉 발열·발화하는 물질
| 인화성 물질 | 인화점 21℃~55℃인 액체물질
| 금수성 물질 | 물, 습한공기와 접촉, 폭발성 기체나 인화성기체를 방출하는 물질
| 고독성 물질 | 흡입 등을 통해 흡수될 때 미량으로 사망, 건강에 급·만성장해를 일으키는 물질
| 발암성 물질 | 미국산업위생전문가협의회(ACGIH)에서 규정하고 있는 발암성 확인물질(A1) 및 발암성추정물질(A2)
| 독성 물질 | 흡수될 때 소량으로 사망하게 하거나 건강에 급·만성장해를 일으키는 물질
| 변이성 물질 | 흡수되는 경우 유전자 변이 등을 유발하거나 그 발생률을 증대시킬 우려가 있는 물질
| 생식독성 물질 | 흡입하거나 먹거나 피부에 흡수되는 경우 자손에게 비유전성, 악영향, 생식기능이나 생식능력장해를 일으키거나 그 발생률을 증대시킬 우려가 있는 물질
| 유해 물질 | 흡수될 때 급성 독성이나 만성 독성을 일으킬 우려가 있는 물질
| 자극성 물질 | - 피부자극성 : 피부염증, 부종을 일으키는 물질
- 눈자극성 : 각막혼탁, 결막충혈, 결막수종 또는 홍채의 손상이 발생하며 24시간 이상 지속되는 물질 또는 실제 사람의 눈에 병소를 일으키는 물질
- 호흡기계 자극성 : 사람에게 심각한 호흡기계의 자극을 일으키는 물질
| 과민성 물질 | -흡입과민성 : 감작반응이 예상되는 빈도보다 많은 물질
-피부과민성 : 상당수의 사람이나 동물에게서 감작반응이 일어나는 물질
| 부식성 물질 | 동물이나 인체의 피부와 접촉할 때 피부조직(세포)을 파괴시키는 물질(pH2.0 이하의 강산, pH11.5이상의 알칼리 포함)
| 환경유해 물질 | 환경에 유해한 영향을 미치는 물질로
- 환경생태 독성
- 난분해성 물질이거나 옥탄올 분배계수(log Pow)가 3이상이고 생물농축계수가 100이상인 물질
■ 법적근거
◑ 산업안전보건법 제41조 (물질안전보건자료의 작성·비치 등)
■ 물질안전보건자료란
◑ 물질안전보건자료(MSDS : Material Safety Data Sheets)는
화학물질을 제조, 수입, 사용, 저장하는 사업주가 해당물질에
대한 유해성 평가 결과를 근거로 작성한 자료
(CSDS : Chemical Safety Data Sheets
또는 SDS : Safety Data Sheets라고도 함)
■ 물질안전보건자료제도는
◑ 화학물질들을 종합적으로 관리하기 위해 물질안전보건자료제도 신설,
1996,7,1일부터 시행
◑ 사업주는 종합적인 정보를 비치
화학물질이나 화학물질을 함유한 제제의 명칭, 물리․화학적 특성,
독성학적 정보, 폭발․화재시 대처방법, 인체에 미치는 영향, 응급조치요령 등
◑ 사업주는 근로자에게 그 내용의 교육을 통하여 알권리 충족 및 화학물질에
의한 사고와 직업병을 예방
■ 물질안전보건자료 제도의 주요내용
■ 물질안전보건자료(MSDS)를 작성해야 할 물질

## 시1
소 반 별 시 방 서 | [13 empty] | 0
[8 empty] | 방위 | 서, 북, 북서, 남서
[8 empty] | 접근성 | 마을도로, 야촌임도
○ 임 소 반 : |  | 1-0-1-0 | [6 empty] | (단, 일부지역은 도보이동거리가 멀어 좋지않음)
1.현황
| 가. 소재지 : | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지
| 나. 면적 : | 15.8
| 다. 작업종 : | 모두베기
[8 empty] | 경사 | 중(15º~30º)
2. 지황
가. 지형
□ 방위는 서, 북, 북서, 남서 방향의 산정 이하의 지역으로 해발고 245m - 315m 사이에 분포하고 있음.
□ 산지경사는 중(15º~30º)경사지이고, 벌채산물 잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음.
| 나. 접근성 | [6 empty] | 해발고 | 245
| □ 마을도로, 야촌임도 등과 인접하고 있어 접근성은 좋은편임(단, 일부지역은 도보이동거리가 멀어 좋지않음) | [7 empty] | 315
3. 임황 | [8 empty] | 입력완료
| 가. 임황 개요 | [7 empty] | 수종 | 수종 | 수종 | 수종 | 수종
| 소반명 | 면적(ha) | 조림수종 | 조림목 본수(본/ha) |  | 조림후 경과년수 |  |  | 자작나무 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 생존목 | 고사목 |  |  |  | 수종 | 생존목 | 고사목 | 표준지개수
| 1-0-1-0 | 15.8 | 자작나무 | 1595 | 1405 | 조림 2년 차 |  |  | 자작나무 | 287 | 253 | 9
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 합 계 | 1595 | 1405 | [6 empty] | 9
나. 조림목의 생육상태
□ 식재된 자작나무는 활착이 안정된 상태로 신초 발달이 양호함.
□ 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음.
다. 제거대상 식생
| □ 제거대상은 목본류+초본류 혼합이고, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포되어 있음. | [6 empty] | 제거대상 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
| □ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있으나 조림 2년 차임. | [6 empty] | 식별정도 | 조림 2년 차
4. 작업량과 작업방법
가. 단위작업의 종류
| □ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용함. | [7 empty] | 모두베기
나. 작업량과 작업난이도
| 작 업 량 |  |  | 작 업 난 이 도 |  |  |  | 묘목찾기 | 1595 | 0 | 1595
| 작업구분 | 단위 | 수량 | 경사도 | 집단화정도 |  | 경과년수
| 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 조림 2년 차 | 경과년수 | 3년차 이상 | 1년차
| 모두베기 | ha | 15.8 | [6 empty] | 2년차
| 다. 묘목찾기 | [8 empty] | 3년차 이상
| □ 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다. | [6 empty] | 중(15º~30º) |  | 1-2년차
| □ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다. | [8 empty] | 1-3년차
| 다. 모두베기 | [8 empty] | 2-3년차
□ 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
5. 작업중 유의사항
가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
6. 기타사항
가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.

## 시2
소 반 별 시 방 서 | [13 empty] | 1
[8 empty] | 방위 | 동, 북동, 남동
[8 empty] | 접근성 | 마을도로, 야촌임도
○ 임 소 반 : |  | 1-0-2-0
1.현황
| 가. 소재지 : | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산1번지외 3필지
| 나. 면적 : | 3.85
| 다. 작업종 : | 모두베기
[8 empty] | 경사 | 중(15º~30º)
2. 지황
가. 지형
□ 방위는 동, 북동, 남동 방향의 산복 이하의 지역으로 해발고 220m - 295m 사이에 분포하고 있음.
□ 산지경사는 중(15º~30º)경사지이고, 벌채산물 잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음.
| 나. 접근성 | [6 empty] | 해발고 | 220
| □ 마을도로, 야촌임도 등과 인접하고 있어 접근성은 좋은편임 | [7 empty] | 295
3. 임황 | [8 empty] | 입력완료
| 가. 임황 개요 | [7 empty] | 수종 | 수종 | 수종 | 수종 | 수종
| 소반명 | 면적(ha) | 조림수종 | 조림목 본수(본/ha) |  | 조림후 경과년수 |  |  | 자작나무 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 생존목 | 고사목 |  |  |  | 수종 | 생존목 | 고사목 | 표준지개수
| 1-0-2-0 | 3.85 | 자작나무 | 1450 | 1550 | 조림 2년 차 |  |  | 자작나무 | 87 | 93 | 3
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 합 계 | 1450 | 1550 | [6 empty] | 3
나. 조림목의 생육상태
□ 식재된 자작나무는 활착이 안정된 상태로 신초 발달이 양호함.
□ 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음.
다. 제거대상 식생
| □ 제거대상은 목본류+초본류 혼합이고, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포되어 있음. | [6 empty] | 제거대상 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
| □ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있으나 조림 2년 차임. | [6 empty] | 식별정도 | 조림 2년 차
4. 작업량과 작업방법
가. 단위작업의 종류
| □ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용함. | [7 empty] | 모두베기
나. 작업량과 작업난이도
| 작 업 량 |  |  | 작 업 난 이 도 |  |  |  | 묘목찾기 | 1450 | 0 | 1450
| 작업구분 | 단위 | 수량 | 경사도 | 집단화정도 |  | 경과년수
| 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 조림 2년 차 | 경과년수 | 3년차 이상 | 1년차
| 모두베기 | ha | 3.85 | [6 empty] | 2년차
| 다. 묘목찾기 | [8 empty] | 3년차 이상
| □ 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다. | [6 empty] | 중(15º~30º) |  | 1-2년차
| □ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다. | [8 empty] | 1-3년차
| 다. 모두베기 | [8 empty] | 2-3년차
□ 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
5. 작업중 유의사항
가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
6. 기타사항
가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.

## 시3
소 반 별 시 방 서 | [13 empty] | 2
[8 empty] | 방위 | 동, 남, 남동, 북동
[8 empty] | 접근성 | 마을도로, 야촌임도
○ 임 소 반 : |  | 1-0-3-0 | [6 empty] | (단, 일부지역은 도보이동거리가 멀어 좋지않음)
1.현황
| 가. 소재지 : | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지
| 나. 면적 : | 21.48
| 다. 작업종 : | 모두베기
[8 empty] | 경사 | 중(15º~30º)
2. 지황
가. 지형
□ 방위는 동, 남, 남동, 북동 방향의 산정 이하의 지역으로 해발고 235m - 370m 사이에 분포하고 있음.
□ 산지경사는 중(15º~30º)경사지이고, 벌채산물 잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음.
| 나. 접근성 | [6 empty] | 해발고 | 235
| □ 마을도로, 야촌임도 등과 인접하고 있어 접근성은 좋은편임(단, 일부지역은 도보이동거리가 멀어 좋지않음) | [7 empty] | 370
3. 임황 | [8 empty] | 입력완료
| 가. 임황 개요 | [7 empty] | 수종 | 수종 | 수종 | 수종 | 수종
| 소반명 | 면적(ha) | 조림수종 | 조림목 본수(본/ha) |  | 조림후 경과년수 |  |  | 자작나무 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 생존목 | 고사목 |  |  |  | 수종 | 생존목 | 고사목 | 표준지개수
| 1-0-3-0 | 21.48 | 자작나무 | 1529 | 1471 | 조림 2년 차 |  |  | 자작나무 | 428 | 412 | 14
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 합 계 | 1529 | 1471 | [6 empty] | 14
나. 조림목의 생육상태
□ 식재된 자작나무는 활착이 안정된 상태로 신초 발달이 양호함.
□ 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음.
다. 제거대상 식생
| □ 제거대상은 목본류+초본류 혼합이고, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포되어 있음. | [6 empty] | 제거대상 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
| □ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있으나 조림 2년 차임. | [6 empty] | 식별정도 | 조림 2년 차
4. 작업량과 작업방법
가. 단위작업의 종류
| □ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용함. | [7 empty] | 모두베기
나. 작업량과 작업난이도
| 작 업 량 |  |  | 작 업 난 이 도 |  |  |  | 묘목찾기 | 1529 | 0 | 1529
| 작업구분 | 단위 | 수량 | 경사도 | 집단화정도 |  | 경과년수
| 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 조림 2년 차 | 경과년수 | 3년차 이상 | 1년차
| 모두베기 | ha | 21.48 | [6 empty] | 2년차
| 다. 묘목찾기 | [8 empty] | 3년차 이상
| □ 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다. | [6 empty] | 중(15º~30º) |  | 1-2년차
| □ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다. | [8 empty] | 1-3년차
| 다. 모두베기 | [8 empty] | 2-3년차
□ 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
5. 작업중 유의사항
가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
6. 기타사항
가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.

## 시4
소 반 별 시 방 서 | [13 empty] | 3
[8 empty] | 방위 | 서
[8 empty] | 접근성 | 마을도로
○ 임 소 반 : |  | 1-0-4-0
1.현황
| 가. 소재지 : | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지
| 나. 면적 : | 0.2
| 다. 작업종 : | 모두베기
[8 empty] | 경사 | 완(15º 이하)
2. 지황
가. 지형
□ 방위는 서 방향의 산록 이하의 지역으로 해발고 240m - 250m 사이에 분포하고 있음.
□ 산지경사는 완(15º 이하)경사지이고, 벌채산물 잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음.
| 나. 접근성 | [6 empty] | 해발고 | 240
| □ 마을도로 등과 인접하고 있어 접근성은 좋은편임 | [7 empty] | 250
3. 임황 | [8 empty] | 입력완료
| 가. 임황 개요 | [7 empty] | 수종 | 수종 | 수종 | 수종 | 수종
| 소반명 | 면적(ha) | 조림수종 | 조림목 본수(본/ha) |  | 조림후 경과년수 |  |  | 두릅나무 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 생존목 | 고사목 |  |  |  | 수종 | 생존목 | 고사목 | 표준지개수
| 1-0-4-0 | 0.2 | 두릅나무 | 850 | 650 | 조림 2년 차 |  |  | 두릅나무 | 17 | 13 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 합 계 | 850 | 650 | [6 empty] | 1
나. 조림목의 생육상태
□ 식재된 두릅나무는 활착이 안정된 상태로 신초 발달이 양호함.
□ 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음.
다. 제거대상 식생
| □ 제거대상은 목본류+초본류 혼합이고, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포되어 있음. | [6 empty] | 제거대상 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
| □ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있으나 조림 2년 차임. | [6 empty] | 식별정도 | 조림 2년 차
4. 작업량과 작업방법
가. 단위작업의 종류
| □ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용함. | [7 empty] | 모두베기
나. 작업량과 작업난이도
| 작 업 량 |  |  | 작 업 난 이 도 |  |  |  | 묘목찾기 | 850 | 0 | 850
| 작업구분 | 단위 | 수량 | 경사도 | 집단화정도 |  | 경과년수
| 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 완(15º 이하) | 개소당 평균면적이 1ha 미만 |  | 조림 2년 차 | 경과년수 | 3년차 이상 | 1년차
| 모두베기 | ha | 0.2 | [6 empty] | 2년차
| 다. 묘목찾기 | [8 empty] | 3년차 이상
| □ 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다. | [6 empty] | 완(15º 이하) |  | 1-2년차
| □ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다. | [8 empty] | 1-3년차
| 다. 모두베기 | [8 empty] | 2-3년차
□ 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
5. 작업중 유의사항
가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
6. 기타사항
가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.

## 시5
소 반 별 시 방 서 | [13 empty] | 4
[8 empty] | 방위 | 서
[8 empty] | 접근성 | 마을도로
○ 임 소 반 : |  | 1-0-5-0
1.현황
| 가. 소재지 : | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지
| 나. 면적 : | 0.25
| 다. 작업종 : | 모두베기
[8 empty] | 경사 | 완(15º 이하)
2. 지황
가. 지형
□ 방위는 서 방향의 산복 이하의 지역으로 해발고 250m - 270m 사이에 분포하고 있음.
□ 산지경사는 완(15º 이하)경사지이고, 벌채산물 잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음.
| 나. 접근성 | [6 empty] | 해발고 | 250
| □ 마을도로 등과 인접하고 있어 접근성은 좋은편임 | [7 empty] | 270
3. 임황 | [8 empty] | 입력완료
| 가. 임황 개요 | [7 empty] | 수종 | 수종 | 수종 | 수종 | 수종
| 소반명 | 면적(ha) | 조림수종 | 조림목 본수(본/ha) |  | 조림후 경과년수 |  |  | 음나무 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 생존목 | 고사목 |  |  |  | 수종 | 생존목 | 고사목 | 표준지개수
| 1-0-5-0 | 0.25 | 음나무 | 350 | 1150 | 조림 2년 차 |  |  | 음나무 | 7 | 23 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 합 계 | 350 | 1150 | [6 empty] | 1
나. 조림목의 생육상태
□ 식재된 음나무는 활착이 안정된 상태로 신초 발달이 양호함(2025년 신규로 식재한 두릅나무가 일부 지역에 분포함).
□ 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음.
다. 제거대상 식생
| □ 제거대상은 목본류+초본류 혼합이고, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포되어 있음. | [6 empty] | 제거대상 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
| □ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있으나 조림 2년 차임. | [6 empty] | 식별정도 | 조림 2년 차
4. 작업량과 작업방법
가. 단위작업의 종류
| □ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용함. | [7 empty] | 모두베기
나. 작업량과 작업난이도
| 작 업 량 |  |  | 작 업 난 이 도 |  |  |  | 묘목찾기 | 350 | 0 | 350
| 작업구분 | 단위 | 수량 | 경사도 | 집단화정도 |  | 경과년수
| 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 완(15º 이하) | 개소당 평균면적이 1ha 미만 |  | 조림 2년 차 | 경과년수 | 3년차 이상 | 1년차
| 모두베기 | ha | 0.25 | [6 empty] | 2년차
| 다. 묘목찾기 | [8 empty] | 3년차 이상
| □ 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다. | [6 empty] | 완(15º 이하) |  | 1-2년차
| □ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다. | [8 empty] | 1-3년차
| 다. 모두베기 | [8 empty] | 2-3년차
□ 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
5. 작업중 유의사항
가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
6. 기타사항
가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.

## 시6 (hidden)
소 반 별 시 방 서 | [13 empty] | 5
[8 empty] | 방위 | 동, 남동, 북동
[8 empty] | 접근성 | 지방도, 마을도로
○ 임 소 반 : |  | 1-0-6-0
1.현황
| 가. 소재지 : | 0
| 나. 면적 : | 0
| 다. 작업종 : | 모두베기
[8 empty] | 경사 | 중(15º~30º)
2. 지황
가. 지형
□ 방위는 동, 남동, 북동 방향의 산복, 산정 이하의 지역으로 해발고 330m - 500m 사이에 분포하고 있음.
□ 산지경사는 중(15º~30º)경사지이고, 벌채산물 잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음.
| 나. 접근성 | [6 empty] | 해발고 | 330
| □ 지방도, 마을도로 등과 인접하고 있어 접근성은 좋은편임 | [7 empty] | 500
3. 임황 | [8 empty] | 입력완료
| 가. 임황 개요 | [7 empty] | 수종 | 수종 | 수종 | 수종 | 수종
| 소반명 | 면적(ha) | 조림수종 | 조림목 본수(본/ha) |  | 조림후 경과년수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 생존목 | 고사목 |  |  |  | 수종 | 생존목 | 고사목 | 표준지개수
| 1-0-6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림 3년 차 이상 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 합 계 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
나. 조림목의 생육상태
□ 식재된 0는 활착이 안정된 상태로 신초 발달이 양호함.
□ 고사목은 없음.
다. 제거대상 식생
| □ 제거대상은 목본류+초본류 혼합이고, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포되어 있음. | [6 empty] | 제거대상 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
| □ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있으나 조림 3년 차 이상임. | [6 empty] | 식별정도 | 조림 3년 차 이상
4. 작업량과 작업방법
가. 단위작업의 종류
| □ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용함. | [7 empty] | 모두베기
나. 작업량과 작업난이도
| 작 업 량 |  |  | 작 업 난 이 도 |  |  |  | 묘목찾기 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 작업구분 | 단위 | 수량 | 경사도 | 집단화정도 |  | 경과년수
| 묘목찾기 | 본/ha | #DIV/0! | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1ha 미만 |  | 조림 3년 차 이상 | 경과년수 | 3년차 이상 | 1년차
| 모두베기 | ha | 0 | [6 empty] | 2년차
| 다. 묘목찾기 | [8 empty] | 3년차 이상
| □ 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다. | [6 empty] | 중(15º~30º) |  | 1-2년차
| □ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다. | [8 empty] | 1-3년차
| 라. 모두베기 | [8 empty] | 2-3년차
□ 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
5. 작업중 유의사항
가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
6. 기타사항
가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.

## 시7 (hidden)
소 반 별 시 방 서 | [13 empty] | 6
[8 empty] | 방위 | 동, 북
[8 empty] | 접근성 | 지방도, 마을도로
○ 임 소 반 : |  | 1-0-7-0 | [6 empty] | (단, 일부지역은 도보이동거리가 멀어 좋지않음)
1.현황
| 가. 소재지 : | 0
| 나. 면적 : | 0
| 다. 작업종 : | 모두베기
[8 empty] | 경사 | 중(15º~30º)
2. 지황
가. 지형
□ 방위는 동, 북 방향의 산복 이하의 지역으로 해발고 390m - 490m 사이에 분포하고 있음.
□ 산지경사는 중(15º~30º)경사지이고, 벌채산물 잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음.
| 나. 접근성 | [6 empty] | 해발고 | 390
| □ 지방도, 마을도로 등과 인접하고 있어 접근성은 좋은편임(단, 일부지역은 도보이동거리가 멀어 좋지않음) | [7 empty] | 490
3. 임황 | [8 empty] | 입력완료
| 가. 임황 개요 | [7 empty] | 수종 | 수종 | 수종 | 수종 | 수종
| 소반명 | 면적(ha) | 조림수종 | 조림목 본수(본/ha) |  | 조림후 경과년수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 생존목 | 고사목 |  |  |  | 수종 | 생존목 | 고사목 | 표준지개수
| 1-0-7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림 2년 차 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 합 계 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
나. 조림목의 생육상태
□ 식재된 0는 활착이 안정된 상태로 신초 발달이 양호함.
□ 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음.
다. 제거대상 식생
| □ 제거대상은 목본류+초본류 혼합이고, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포되어 있음. | [6 empty] | 제거대상 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
| □ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있으나 조림 2년 차임. | [6 empty] | 식별정도 | 조림 2년 차
4. 작업량과 작업방법
가. 단위작업의 종류
| □ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용함. | [7 empty] | 모두베기
나. 작업량과 작업난이도
| 작 업 량 |  |  | 작 업 난 이 도 |  |  |  | 묘목찾기 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 작업구분 | 단위 | 수량 | 경사도 | 집단화정도 |  | 경과년수
| 묘목찾기 | 본/ha | #DIV/0! | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 |  | 조림 2년 차 | 경과년수 | 3년차 이상 | 1년차
| 모두베기 | ha | 0 | [6 empty] | 2년차
| 다. 묘목찾기 | [8 empty] | 3년차 이상
| □ 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다. | [6 empty] | 중(15º~30º) |  | 1-2년차
| □ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다. | [8 empty] | 1-3년차
| 라. 모두베기 | [8 empty] | 2-3년차
□ 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
5. 작업중 유의사항
가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
6. 기타사항
가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.

## 시8 (hidden)
소 반 별 시 방 서 | [13 empty] | 7
[8 empty] | 방위 | 서, 북서
[8 empty] | 접근성 | 지방도, 마을도로
○ 임 소 반 : |  | 1-0-8-0
1.현황
| 가. 소재지 : | 0
| 나. 면적 : | 0
| 다. 작업종 : | 모두베기
[8 empty] | 경사 | 중(15º~30º)
2. 지황
가. 지형
□ 방위는 서, 북서 방향의 산복, 산정 이하의 지역으로 해발고 290m - 365m 사이에 분포하고 있음.
□ 산지경사는 중(15º~30º)경사지이고, 벌채산물 잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음.
| 나. 접근성 | [6 empty] | 해발고 | 290
| □ 지방도, 마을도로 등과 인접하고 있어 접근성은 좋은편임 | [7 empty] | 365
3. 임황 | [8 empty] | 입력완료
| 가. 임황 개요 | [7 empty] | 수종 | 수종 | 수종 | 수종 | 수종
| 소반명 | 면적(ha) | 조림수종 | 조림목 본수(본/ha) |  | 조림후 경과년수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 생존목 | 고사목 |  |  |  | 수종 | 생존목 | 고사목 | 표준지개수
| 1-0-8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림 2년 차 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 합 계 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
나. 조림목의 생육상태
□ 식재된 0는 활착이 안정된 상태로 신초 발달이 양호함.
□ 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음.
다. 제거대상 식생
| □ 제거대상은 목본류+초본류 혼합이고, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포되어 있음. | [6 empty] | 제거대상 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
| □ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있으나 조림 2년 차임. | [6 empty] | 식별정도 | 조림 2년 차
4. 작업량과 작업방법
가. 단위작업의 종류
| □ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용함. | [7 empty] | 모두베기
나. 작업량과 작업난이도
| 작 업 량 |  |  | 작 업 난 이 도 |  |  |  | 묘목찾기 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 작업구분 | 단위 | 수량 | 경사도 | 집단화정도 |  | 경과년수
| 묘목찾기 | 본/ha | #DIV/0! | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 |  | 조림 2년 차 | 경과년수 | 3년차 이상 | 1년차
| 모두베기 | ha | 0 | [6 empty] | 2년차
| 다. 묘목찾기 | [8 empty] | 3년차 이상
| □ 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다. | [6 empty] | 중(15º~30º) |  | 1-2년차
| □ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다. | [8 empty] | 1-3년차
| 라. 모두베기 | [8 empty] | 2-3년차
□ 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
5. 작업중 유의사항
가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
6. 기타사항
가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.

## 시9 (hidden)
소 반 별 시 방 서 | [13 empty] | 8
[8 empty] | 방위 | 서, 북, 북서
[8 empty] | 접근성 | 지방도, 마을도로
○ 임 소 반 : |  | 1-0-9-0
1.현황
| 가. 소재지 : | 0
| 나. 면적 : | 0
| 다. 작업종 : | 모두베기
[8 empty] | 경사 | 중(15º~30º)
2. 지황
가. 지형
□ 방위는 서, 북, 북서 방향의 산복, 산정 이하의 지역으로 해발고 30m - 420m 사이에 분포하고 있음.
□ 산지경사는 중(15º~30º)경사지이고, 벌채산물 잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음.
| 나. 접근성 | [6 empty] | 해발고 | 30
| □ 지방도, 마을도로 등과 인접하고 있어 접근성은 좋은편임 | [7 empty] | 420
3. 임황 | [8 empty] | 입력완료
| 가. 임황 개요 | [7 empty] | 수종 | 수종 | 수종 | 수종 | 수종
| 소반명 | 면적(ha) | 조림수종 | 조림목 본수(본/ha) |  | 조림후 경과년수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 생존목 | 고사목 |  |  |  | 수종 | 생존목 | 고사목 | 표준지개수
| 1-0-9-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림 2년 차 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 합 계 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
나. 조림목의 생육상태
□ 식재된 0는 활착이 안정된 상태로 신초 발달이 양호함.
□ 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음.
다. 제거대상 식생
| □ 제거대상은 목본류+초본류 혼합이고, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포되어 있음. | [6 empty] | 제거대상 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
| □ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있으나 조림 2년 차임. | [6 empty] | 식별정도 | 조림 2년 차
4. 작업량과 작업방법
가. 단위작업의 종류
| □ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용함. | [7 empty] | 모두베기
나. 작업량과 작업난이도
| 작 업 량 |  |  | 작 업 난 이 도 |  |  |  | 묘목찾기 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 작업구분 | 단위 | 수량 | 경사도 | 집단화정도 |  | 경과년수
| 묘목찾기 | 본/ha | #DIV/0! | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 조림 2년 차 | 경과년수 | 3년차 이상 | 1년차
| 모두베기 | ha | 0 | [6 empty] | 2년차
| 다. 묘목찾기 | [8 empty] | 3년차 이상
| □ 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다. | [6 empty] | 중(15º~30º) |  | 1-2년차
| □ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다. | [8 empty] | 1-3년차
| 라. 모두베기 | [8 empty] | 2-3년차
□ 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
5. 작업중 유의사항
가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
6. 기타사항
가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.

## 시10 (hidden)
소 반 별 시 방 서 | [13 empty] | 9
[8 empty] | 방위 | 동, 남동
[8 empty] | 접근성 | 지방도, 마을도로
○ 임 소 반 : |  | 1-0-10-0
1.현황
| 가. 소재지 : | 0
| 나. 면적 : | 0
| 다. 작업종 : | 모두베기
[8 empty] | 경사 | 중(15º~30º)
2. 지황
가. 지형
□ 방위는 동, 남동 방향의 산복 이하의 지역으로 해발고 200m - 250m 사이에 분포하고 있음.
□ 산지경사는 중(15º~30º)경사지이고, 벌채산물 잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음.
| 나. 접근성 | [6 empty] | 해발고 | 200
| □ 지방도, 마을도로 등과 인접하고 있어 접근성은 좋은편임 | [7 empty] | 250
3. 임황 | [8 empty] | 입력완료
| 가. 임황 개요 | [7 empty] | 수종 | 수종 | 수종 | 수종 | 수종
| 소반명 | 면적(ha) | 조림수종 | 조림목 본수(본/ha) |  | 조림후 경과년수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 생존목 | 고사목 |  |  |  | 수종 | 생존목 | 고사목 | 표준지개수
| 1-0-10-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림 2년 차 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 합 계 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
나. 조림목의 생육상태
□ 식재된 0는 활착이 안정된 상태로 신초 발달이 양호함.
□ 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음.
다. 제거대상 식생
| □ 제거대상은 목본류+초본류 혼합이고, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포되어 있음. | [6 empty] | 제거대상 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
| □ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있으나 조림 2년 차임. | [6 empty] | 식별정도 | 조림 2년 차
4. 작업량과 작업방법
가. 단위작업의 종류
| □ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용함. | [7 empty] | 모두베기
나. 작업량과 작업난이도
| 작 업 량 |  |  | 작 업 난 이 도 |  |  |  | 묘목찾기 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 작업구분 | 단위 | 수량 | 경사도 | 집단화정도 |  | 경과년수
| 묘목찾기 | 본/ha | #DIV/0! | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 |  | 조림 2년 차 | 경과년수 | 3년차 이상 | 1년차
| 모두베기 | ha | 0 | [6 empty] | 2년차
| 다. 묘목찾기 | [8 empty] | 3년차 이상
| □ 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다. | [6 empty] | 중(15º~30º) |  | 1-2년차
| □ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다. | [8 empty] | 1-3년차
| 라. 모두베기 | [8 empty] | 2-3년차
□ 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
5. 작업중 유의사항
가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
6. 기타사항
가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.

## 시11 (hidden)
소 반 별 시 방 서 | [13 empty] | 10
[8 empty] | 방위 | 북, 북동, 북서
[8 empty] | 접근성 | 지방도, 마을도로
○ 임 소 반 : |  | 1-0-11-0 | [6 empty] | (단, 일부지역은 도보이동거리가 멀어 좋지않음)
1.현황
| 가. 소재지 : | 0
| 나. 면적 : | 0
| 다. 작업종 : | 모두베기
[8 empty] | 경사 | 중(15º~30º)
2. 지황
가. 지형
□ 방위는 북, 북동, 북서 방향의 산복 이하의 지역으로 해발고 290m - 430m 사이에 분포하고 있음.
□ 산지경사는 중(15º~30º)경사지이고, 벌채산물 잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음.
| 나. 접근성 | [6 empty] | 해발고 | 290
| □ 지방도, 마을도로 등과 인접하고 있어 접근성은 좋은편임(단, 일부지역은 도보이동거리가 멀어 좋지않음) | [7 empty] | 430
3. 임황 | [8 empty] | 입력완료
| 가. 임황 개요 | [7 empty] | 수종 | 수종 | 수종 | 수종 | 수종
| 소반명 | 면적(ha) | 조림수종 | 조림목 본수(본/ha) |  | 조림후 경과년수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 생존목 | 고사목 |  |  |  | 수종 | 생존목 | 고사목 | 표준지개수
| 1-0-11-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 조림 당해 연도 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 합 계 | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0
나. 조림목의 생육상태
□ 식재된 0는 활착이 안정된 상태로 신초 발달이 양호함.
□ 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음.
다. 제거대상 식생
| □ 제거대상의 대부분이 초본류이고, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포되어 있음. | [6 empty] | 제거대상 | 제거대상의 대부분이 초본류
| □ 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있으나 조림 당해 연도임. | [6 empty] | 식별정도 | 조림 당해 연도
4. 작업량과 작업방법
가. 단위작업의 종류
| □ 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기를 적용함. | [7 empty] | 모두베기
나. 작업량과 작업난이도
| 작 업 량 |  |  | 작 업 난 이 도 |  |  |  | 묘목찾기 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 작업구분 | 단위 | 수량 | 경사도 | 집단화정도 |  | 경과년수
| 묘목찾기 | 본/ha | #DIV/0! | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 |  | 조림 당해 연도 | 경과년수 | 3년차 이상 | 1년차
| 모두베기 | ha | 0 | [6 empty] | 2년차
| 다. 묘목찾기 | [8 empty] | 3년차 이상
| □ 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다. | [6 empty] | 중(15º~30º) |  | 1-2년차
| □ 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다. | [8 empty] | 1-3년차
| 라. 모두베기 | [8 empty] | 2-3년차
□ 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
5. 작업중 유의사항
가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
6. 기타사항
가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.

## 8.원가계산서
사 업 원 가 계 산 서
사업명 : | 2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) | [8 empty] | (단위 : 원)
비 목 |  |  | 금 액 |  |  | 구성비 | 비 고
순 사 업 원 가 | 재료비 | 직접재료비 | 1929052 | 1929052 |  |  | 직접재료비+잡품
간접재료비
|  | 소 계 | 1929052 | 1929052 |  | 1.936%
| 노무비 | 직접노무비 | 54233424 | 48810081.6 | 5423342.4
|  | 간접노무비 | 9978950 | 8981055 | 997895 |  | 직접노무비의 18.4%
|  | 소 계 | 64212374 | 57791136.6 | 6421237.4 | 64.45%
| 경 비 | 기계경비 | 558835 |  |  |  | 기계손료×적용일수×장비단가
|  | 산업재해보상보험 | 3762845 | 3386560.5 | 376284.5 |  | 노무비×5.86%
|  | 고용보험료 | 738442 | 664597.8 | 73844.2 |  | 노무비×1.15%
|  | 국민건강보험료 | 1949691 | 1754721.9 | 194969.1 |  | 직접노무비×3.595% |  |  |  | 30일 미만 미적용
|  | 국민연금보험료 | 2576087 | 2318478.3 | 257608.7 |  | 직접노무비×4.75%
|  | 노인장기요양보험료 | 256189 |  |  |  | 국민건강보험료×13.14%
|  | 산업안전보건관리비 | 1162563 |  |  |  | (재료비+직접노무비)×2.07% |  |  |  | 2,000만원 미만 미적용
|  | 석면분담금 | 3852 |  |  |  | 노무비×0.006%
|  | 임금채권부담금 | 57791 |  |  |  | 노무비×0.09%
|  | 기타경비 | 3240929 |  |  |  | (재료비+노무비)×4.9%
|  | 소 계 | 14307224 | 12876501.6 | 1430722.4 | 14.36%
| 일반관리비 |  | 6435892 | 5792302.8 | 643589.2 | 6.46% | (재료비+노무비+경비)×8%
| 이 윤 |  | 12743323 | 237059 | 26339 | 12.79% | (노무비+경비+일반관리비)×15%
| 총 원 가 |  | 99627865 |  |  | 100%
| 부가가치세 |  | 9962786.5 |  |  |  | 총원가의 10%
| 총 공 사 비 |  | 109590000 |  |  |  | 109590651.5 | 천단위미만절사 | (보조금 + 부가가치세)

## 8.원가계산서 (수의계약) (hidden)
사 업 원 가 계 산 서
사업명 : | 2026년 조림지 사후관리사업(풀베기 2차 및 덩굴제거-8지구) 설계서 | [8 empty] | (단위 : 원)
비 목 |  |  | 금 액 |  |  | 구성비 | 비 고
순 사 업 원 가 | 재료비 | 직접재료비 | 1929052 | 1929052 |  |  | 직접재료비+잡품
간접재료비
|  | 소 계 | 1929052 | 1929052 |  | 2.257%
| 노무비 | 직접노무비 | 54233424 | 48810081.6 | 5423342.4
|  | 간접노무비 | 5369108 | 4832197.2 | 536910.8 |  | 직접노무비의 18.4%
|  | 소 계 | 59602532 | 53642278.8 | 5960253.2 | 69.72%
| 경 비 | 기계경비 | 558835 |  |  |  | 기계손료×적용일수×장비단가
|  | 산업재해보상보험 | 4768202 | 4291381.8 | 476820.2 |  | 노무비×5.86%
|  | 고용보험료 | 476820 | 429138 | 47682 |  | 노무비×1.15%
|  | 국민건강보험료 | 921968 | 829771.2 | 92196.8 |  | 직접노무비×3.595%
|  | 국민연금보험료 | 1350412 | 1215370.8 | 135041.2 |  | 직접노무비×4.75%
|  | 노인장기요양보험료 | 60388 |  |  |  | 국민건강보험료×13.14%
|  | 산업안전보건관리비 | 696414 |  |  |  | (재료비+직접노무비)×2.07%
|  | 소 계 | 8833039 | 7949735.1 | 883303.9 | 10.33%
| 일반관리비 |  | 4221877 | 3799689.3 | 422187.7 | 4.939% | (재료비+노무비+경비)×8%
| 이 윤 |  | 10898617 | 300396 | 33377 | 12.75% | (노무비+경비+일반관리비)×15%
| 총 원 가 |  | 85485117 |  |  | 100%
| 부가가치세 |  | 248788 |  |  |  | (재료비 + 기계경비)의 10.00%
| 총 공 사 비 |  | 85733000 |  |  |  | 85733905 | 천단위미만절사 | (보조금 + 부가가치세)

## 9.총괄설계내역서
설 계 내 역 총 괄 표
제Ⅰ호표 | [8 empty] | (단위 : 원)
구 분 | 면적 (㏊) | 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  | 비고
|  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
풀베기 | 41.58 |  | 42093178 |  | 39962787 |  | 1571556 |  | 558835 |  | 56721311
덩굴제거 | 41.58 |  | 14628133 |  | 14270637 |  | 357496 |  |  |  | 54233424
합 계 | 41.58 |  | 56721311 |  | 54233424 |  | 1929052 |  | 558835

## 9.1내역서(풀베기)
설 계 내 역 서(풀베기)
제Ⅰ호표 | [8 empty] | (단위 : 원)
임소반 | 면적 (㏊) | 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  | 비고
|  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1-0-1-0 | 15.8 | 1011847 | 15987181 | 960611 | 15177653 | 37796 | 597176 | 13440 | 212352 |  | 단1
1-0-2-0 | 3.85 | 1011847 | 3895610 | 960611 | 3698352 | 37796 | 145514 | 13440 | 51744 |  | 단2
1-0-3-0 | 21.48 | 1011847 | 21734473 | 960611 | 20633924 | 37796 | 811858 | 13440 | 288691 |  | 단3
1-0-4-0 | 0.2 | 1057590 | 211517 | 1006354 | 201270 | 37796 | 7559 | 13440 | 2688 |  | 단4
1-0-5-0 | 0.25 | 1057590 | 264397 | 1006354 | 251588 | 37796 | 9449 | 13440 | 3360 |  | 단5
단6
단7
단8
단9
단10
단11
합 계 | 41.58 |  | 42093178 |  | 39962787 |  | 1571556 |  | 558835

## 내역서(어린나무) (hidden)
설 계 내 역 서(어린나무가꾸기)
제Ⅰ호표 | [8 empty] | (단위 : 원)
임소반 | 면적 (㏊) | 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  | 비고
|  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
합 계 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## 내역서(모두베기) (hidden)
설 계 내 역 서(모두베기)
] | [8 empty] | (단위 : 원)
임소반 | 면적 (㏊) | 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  | 비고
|  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
3-0 4-0 |  | 1720582 | 0 | 1515278 | 0 | 161922 | 0 | 43382 | 0 | 모두베기
3-1 |  | 2120256 | 0 | 1867267 | 0 | 199529 | 0 | 53460 | 0 | 모두베기
3-0 4-0 |  | 1032759 | 0 | 909531 | 0 | 97188 | 0 | 26040 | 0 | 정리작업
3-1 |  | 1206003 | 0 | 1082775 | 0 | 97188 | 0 | 26040 | 0 | 정리작업
합 계 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서(산물수집) (hidden)
설 계 내 역 서(산물수집)
] | [8 empty] | (단위 : 원)
임소반 | 단위 (1식) | 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  | 비고
|  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
3-0 4-0 | 1 | 3858336 | 3858336 | 3373316 | 3373316 | 195850 | 195850 | 289170 | 289170 | 10.4ha
3-1 | 1 | 107010 | 107010 | 93281 | 93281 | 5539 | 5539 | 8190 | 8190 | 0.3ha
합 계 | 10.7 |  | 3965346 |  | 3466597 |  | 201389 |  | 297360

## 9.2내역서(덩굴제거)
설 계 내 역 서(풀베기)
제Ⅰ호표 | [8 empty] | (단위 : 원)
임소반 | 면적 (㏊) | 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경비 |  | 비고
|  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1-0-1-0 | 15.8 | 333872 | 5275177 | 325207 | 5138270 | 8665 | 136907 | 0 | 0 |  | 덩굴단1
1-0-2-0 | 3.85 | 402274 | 1548754 | 392314 | 1510408 | 9960 | 38346 | 0 | 0 |  | 덩굴단2
1-0-3-0 | 21.48 | 353923 | 7602265 | 345856 | 7428986 | 8067 | 173279 | 0 | 0 |  | 덩굴단3
1-0-4-0 | 0.2 | 341686 | 68337 | 321766 | 64353 | 19920 | 3984 | 0 | 0 |  | 덩굴단4
1-0-5-0 | 0.25 | 534402 | 133600 | 514482 | 128620 | 19920 | 4980 | 0 | 0 |  | 덩굴단5
합 계 | 41.58 |  | 14628133 |  | 14270637 |  | 357496 |  | 0

## 단1
|  |  | 1-0-1-0 | ha당 단가산출서(풀베기) | [12 empty] | 0
[11 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 |  |  |  | 면 적 : | 15.8 | ha |  |  |  | 모두베기 | 줄베기
구분 |  | 작업량 |  | 단위품 |  | 소요품 | 단 가 |  | 할인 |  |  | 맹아제거
|  |  |  | (인원,수량,요율) |  |  |  |  | · | 계 |  | 모두베기
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | 할증
단 위 작 업 별 | o 경계표시
| - 직접노무비 |  | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 0 | 보통인부 | 0% | 0
| - 재료비(페인트) | 0 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 6571 |  |  | 0
| 잡품 | 0 | 원 | 5 | % |  |  |  |  | 0
o 풀베기
| - 직접노무비 | 4 | 인/ha | [6 empty] | 960611
[6 empty] | 0 |  | 보통인부 |  | 0
[6 empty] | 4 |  | 특별인부 |  | 960611
[12 empty] | 생존목 | 고사목 | 표준지개수 | 표준지면적 | 표준지총면적 | 사업면적
| - 둘레베기 | 0 | 본/ha |  | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0 | 표준지합계 | 287 | 253 | 9 | 0.02 | 0.18 | 15.8
[11 empty] | ha당본수 | 1594 | 1406
| - 줄베기 | 0 | 본/ha | [6 empty] | 0 | 100본당 | 16 | 14
| 묘목찿기 | 0 | 본/ha |  | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| 줄베기 | 0 | 본/ha |  | 인/100본 | 0 | 228717 | (특별인부) | 0% | 0
| - 맹아제거 | 0 | 본/ha |  | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| - 모두베기 | 1594 | 본/ha | [6 empty] | 960611
| 묘목찾기 | 0 |  | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 5% | 0
| 모두베기 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 960611
| 조림 당해 연도 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 5% | 0
| 조림 2년 차 | 4 | 인/ha | 4 | 인/ha | 4 | 228717 | (특별인부) | 5% | 960611
| 조림 3년 차 이상 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 5% | 0
| - 재료비(예초기) | [8 empty] | 37796
| 연료 | 4 | 인/ha | 5 | ℓ | 20 | 1718 | 휘발유(ℓ) |  | 34360
| 잡품 | 34360 | 원 | 10% | [5 empty] | 3436
| - 기계경비(예취기) | 4 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기(대) |  | 13440
합 계 | 순 원 가 | [8 empty] | 1011847
| o 직접노무비 | [8 empty] | 960611
| o 재료비 | [8 empty] | 37796
| o 경비(기계경비) | [8 empty] | 13440
o 할인.할증률 산정
| 구 분 | 할인.할증요소 |  | 단위작업 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 둘레베기 | 줄베기 | 맹아제거 | 모두베기
| o 경 사 도 | 중(15º~30º) |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 완(15º 이하) | 0
| o 집 단 화 정 도 | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 중(15º~30º) | 0.05
| o 조림후경과년수 | 조림 2년 차 |  |  | 5% | [7 empty] | 급(30º초과) | 0.1
| o 합 계 |  |  | 5% | 10% | 5% | 5% | [5 empty] | 조림 당해 연도 | 0 | 3.5
[13 empty] | 조림 2년 차 | 0.05 | 4
[13 empty] | 조림 3년 차 이상 | 0.1 | 5
[13 empty] | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0.05
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0.1

## 단2
|  |  | 1-0-2-0 | ha당 단가산출서(풀베기) | [12 empty] | 1
[11 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산1번지외 3필지 |  |  |  | 면 적 : | 3.85 | ha |  |  |  | 모두베기 | 줄베기
구분 |  | 작업량 |  | 단위품 |  | 소요품 | 단 가 |  | 할인 |  |  | 맹아제거
|  |  |  | (인원,수량,요율) |  |  |  |  | · | 계 |  | 모두베기
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | 할증
단 위 작 업 별 | o 경계표시
| - 직접노무비 |  | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 0 | 보통인부 | 0% | 0
| - 재료비(페인트) | 0 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 6571 |  |  | 0
| 잡품 | 0 | 원 | 5 | % |  |  |  |  | 0
o 풀베기
| - 직접노무비 | 4 | 인/ha | [6 empty] | 960611
[6 empty] | 0 |  | 보통인부 |  | 0
[6 empty] | 4 |  | 특별인부 |  | 960611
[12 empty] | 생존목 | 고사목 | 표준지개수 | 표준지면적 | 표준지총면적 | 사업면적
| - 둘레베기 | 0 | 본/ha | 0.18 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0 | 표준지합계 | 87 | 93 | 3 | 0.02 | 0.06 | 3.85
[11 empty] | ha당본수 | 1450 | 1550
| - 줄베기 | 0 | 본/ha | [6 empty] | 0 | 100본당 | 15 | 16
| 묘목찿기 | 0 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| 줄베기 | 0 | 본/ha | 1.3 | 인/100본 | 0 | 228717 | (특별인부) | 0% | 0
| - 맹아제거 | 0 | 본/ha | 0.2 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| - 모두베기 | 1450 | 본/ha | [6 empty] | 960611 | 1319577
| 묘목찾기 | 0 |  | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 5% | 0 | 184240
| 모두베기 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 960611 | 1135337
| 조림 당해 연도 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 5% | 0
| 조림 2년 차 | 4 | 인/ha | 4 | 인/ha | 4 | 228717 | (특별인부) | 5% | 960611
| 조림 3년 차 이상 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 5% | 0
| - 재료비(예초기) | [8 empty] | 37796
| 연료 | 4 | 인/ha | 5 | ℓ | 20 | 1718 | 휘발유(ℓ) |  | 34360
| 잡품 | 34360 | 원 | 10% | [5 empty] | 3436
| - 기계경비(예취기) | 4 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기(대) |  | 13440
합 계 | 순 원 가 | [8 empty] | 1011847
| o 직접노무비 | [8 empty] | 960611
| o 재료비 | [8 empty] | 37796
| o 경비(기계경비) | [8 empty] | 13440
o 할인.할증률 산정
| 구 분 | 할인.할증요소 |  | 단위작업 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 둘레베기 | 줄베기 | 맹아제거 | 모두베기
| o 경 사 도 | 중(15º~30º) |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 완(15º 이하) | 0
| o 집 단 화 정 도 | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 중(15º~30º) | 0.05
| o 조림후경과년수 | 조림 2년 차 |  |  | 5% | [7 empty] | 급(30º초과) | 0.1
| o 합 계 |  |  | 5% | 10% | 5% | 5% | [5 empty] | 조림 당해 연도 | 0 | 3.5
[13 empty] | 조림 2년 차 | 0.05 | 4
[13 empty] | 조림 3년 차 이상 | 0.1 | 5
[13 empty] | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0.05
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0.1

## 단3
|  |  | 1-0-3-0 | ha당 단가산출서(풀베기) | [12 empty] | 2
[11 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 면 적 : | 21.48 | ha |  |  |  | 모두베기 | 줄베기
구분 |  | 작업량 |  | 단위품 |  | 소요품 | 단 가 |  | 할인 |  |  | 맹아제거
|  |  |  | (인원,수량,요율) |  |  |  |  | · | 계 |  | 모두베기
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | 할증
단 위 작 업 별 | o 경계표시
| - 직접노무비 |  | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 0 | 보통인부 | 0% | 0
| - 재료비(페인트) | 0 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 6571 |  |  | 0
| 잡품 | 0 | 원 | 5 | % |  |  |  |  | 0
o 풀베기
| - 직접노무비 | 4 | 인/ha | [6 empty] | 960611
[6 empty] | 0 |  | 보통인부 |  | 0
[6 empty] | 4 |  | 특별인부 |  | 960611
[12 empty] | 생존목 | 고사목 | 표준지개수 | 표준지면적 | 표준지총면적 | 사업면적
| - 둘레베기 | 0 | 본/ha | 0.18 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0 | 표준지합계 | 428 | 412 | 14 | 0.02 | 0.28 | 21.48
[11 empty] | ha당본수 | 1529 | 1471
| - 줄베기 | 0 | 본/ha | [6 empty] | 0 | 100본당 | 15 | 15
| 묘목찿기 | 0 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| 줄베기 | 0 | 본/ha | 1.3 | 인/100본 | 0 | 228717 | (특별인부) | 0% | 0
| - 맹아제거 | 0 | 본/ha | 0.2 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| - 모두베기 | 1529 | 본/ha | [6 empty] | 960611
| 묘목찾기 | 0 |  | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 5% | 0
| 모두베기 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 960611
| 조림 당해 연도 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 5% | 0
| 조림 2년 차 | 4 | 인/ha | 4 | 인/ha | 4 | 228717 | (특별인부) | 5% | 960611
| 조림 3년 차 이상 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 5% | 0
| - 재료비(예초기) | [8 empty] | 37796
| 연료 | 4 | 인/ha | 5 | ℓ | 20 | 1718 | 휘발유(ℓ) |  | 34360
| 잡품 | 34360 | 원 | 10% | [5 empty] | 3436
| - 기계경비(예취기) | 4 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기(대) |  | 13440
합 계 | 순 원 가 | [8 empty] | 1011847
| o 직접노무비 | [8 empty] | 960611
| o 재료비 | [8 empty] | 37796
| o 경비(기계경비) | [8 empty] | 13440
o 할인.할증률 산정
| 구 분 | 할인.할증요소 |  | 단위작업 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 둘레베기 | 줄베기 | 맹아제거 | 모두베기
| o 경 사 도 | 중(15º~30º) |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 완(15º 이하) | 0
| o 집 단 화 정 도 | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 중(15º~30º) | 0.05
| o 조림후경과년수 | 조림 2년 차 |  |  | 5% | [7 empty] | 급(30º초과) | 0.1
| o 합 계 |  |  | 5% | 10% | 5% | 5% | [5 empty] | 조림 당해 연도 | 0 | 3.5
[13 empty] | 조림 2년 차 | 0.05 | 4
[13 empty] | 조림 3년 차 이상 | 0.1 | 5
[13 empty] | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0.05
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0.1

## 단4
|  |  | 1-0-4-0 | ha당 단가산출서(풀베기) | [12 empty] | 3
[11 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 |  |  |  | 면 적 : | 0.2 | ha |  |  |  | 모두베기 | 줄베기
구분 |  | 작업량 |  | 단위품 |  | 소요품 | 단 가 |  | 할인 |  |  | 맹아제거
|  |  |  | (인원,수량,요율) |  |  |  |  | · | 계 |  | 모두베기
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | 할증
단 위 작 업 별 | o 경계표시
| - 직접노무비 |  | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 0 | 보통인부 | 0% | 0
| - 재료비(페인트) | 0 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 6571 |  |  | 0
| 잡품 | 0 | 원 | 5 | % |  |  |  |  | 0
o 풀베기
| - 직접노무비 | 4 | 인/ha | [6 empty] | 1006354
[6 empty] | 0 |  | 보통인부 |  | 0
[6 empty] | 4 |  | 특별인부 |  | 1006354
[12 empty] | 생존목 | 고사목 | 표준지개수 | 표준지면적 | 표준지총면적 | 사업면적
| - 둘레베기 | 0 | 본/ha | 0.18 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0 | 표준지합계 | 17 | 13 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.2
[11 empty] | ha당본수 | 850 | 650
| - 줄베기 | 0 | 본/ha | [6 empty] | 0 | 100본당 | 9 | 7
| 묘목찿기 | 0 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| 줄베기 | 0 | 본/ha | 1.3 | 인/100본 | 0 | 228717 | (특별인부) | 0% | 0
| - 맹아제거 | 0 | 본/ha | 0.2 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| - 모두베기 | 850 | 본/ha | [6 empty] | 1006354
| 묘목찾기 | 0 |  | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 10% | 0
| 모두베기 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1006354
| 조림 당해 연도 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| 조림 2년 차 | 4 | 인/ha | 4 | 인/ha | 4 | 228717 | (특별인부) | 10% | 1006354
| 조림 3년 차 이상 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| - 재료비(예초기) | [8 empty] | 37796
| 연료 | 4 | 인/ha | 5 | ℓ | 20 | 1718 | 휘발유(ℓ) |  | 34360
| 잡품 | 34360 | 원 | 10% | [5 empty] | 3436
| - 기계경비(예취기) | 4 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기(대) |  | 13440
합 계 | 순 원 가 | [8 empty] | 1057590
| o 직접노무비 | [8 empty] | 1006354
| o 재료비 | [8 empty] | 37796
| o 경비(기계경비) | [8 empty] | 13440
o 할인.할증률 산정
| 구 분 | 할인.할증요소 |  | 단위작업 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 둘레베기 | 줄베기 | 맹아제거 | 모두베기
| o 경 사 도 | 완(15º 이하) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 완(15º 이하) | 0
| o 집 단 화 정 도 | 개소당 평균면적이 1ha 미만 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 중(15º~30º) | 0.05
| o 조림후경과년수 | 조림 2년 차 |  |  | 5% | [7 empty] | 급(30º초과) | 0.1
| o 합 계 |  |  | 10% | 15% | 10% | 10% | [5 empty] | 조림 당해 연도 | 0 | 3.5
[13 empty] | 조림 2년 차 | 0.05 | 4
[13 empty] | 조림 3년 차 이상 | 0.1 | 5
[13 empty] | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0.05
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0.1

## 단5
|  |  | 1-0-5-0 | ha당 단가산출서(풀베기) | [12 empty] | 4
[11 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 |  |  |  | 면 적 : | 0.25 | ha |  |  |  | 모두베기 | 줄베기
구분 |  | 작업량 |  | 단위품 |  | 소요품 | 단 가 |  | 할인 |  |  | 맹아제거
|  |  |  | (인원,수량,요율) |  |  |  |  | · | 계 |  | 모두베기
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | 할증
단 위 작 업 별 | o 경계표시
| - 직접노무비 |  | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 0 | 보통인부 | 0% | 0
| - 재료비(페인트) | 0 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 6571 |  |  | 0
| 잡품 | 0 | 원 | 5 | % |  |  |  |  | 0
o 풀베기
| - 직접노무비 | 4 | 인/ha | [6 empty] | 1006354
[6 empty] | 0 |  | 보통인부 |  | 0
[6 empty] | 4 |  | 특별인부 |  | 1006354
[12 empty] | 생존목 | 고사목 | 표준지개수 | 표준지면적 | 표준지총면적 | 사업면적
| - 둘레베기 | 0 | 본/ha | 0.18 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0 | 표준지합계 | 7 | 23 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.25
[11 empty] | ha당본수 | 350 | 1150
| - 줄베기 | 0 | 본/ha | [6 empty] | 0 | 100본당 | 4 | 12
| 묘목찿기 | 0 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| 줄베기 | 0 | 본/ha | 1.3 | 인/100본 | 0 | 228717 | (특별인부) | 0% | 0
| - 맹아제거 | 0 | 본/ha | 0.2 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| - 모두베기 | 350 | 본/ha | [6 empty] | 1006354
| 묘목찾기 | 0 |  | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 10% | 0
| 모두베기 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1006354
| 조림 당해 연도 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| 조림 2년 차 | 4 | 인/ha | 4 | 인/ha | 4 | 228717 | (특별인부) | 10% | 1006354
| 조림 3년 차 이상 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| - 재료비(예초기) | [8 empty] | 37796
| 연료 | 4 | 인/ha | 5 | ℓ | 20 | 1718 | 휘발유(ℓ) |  | 34360
| 잡품 | 34360 | 원 | 10% | [5 empty] | 3436
| - 기계경비(예취기) | 4 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기(대) |  | 13440
합 계 | 순 원 가 | [8 empty] | 1057590
| o 직접노무비 | [8 empty] | 1006354
| o 재료비 | [8 empty] | 37796
| o 경비(기계경비) | [8 empty] | 13440
o 할인.할증률 산정
| 구 분 | 할인.할증요소 |  | 단위작업 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 둘레베기 | 줄베기 | 맹아제거 | 모두베기
| o 경 사 도 | 완(15º 이하) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 완(15º 이하) | 0
| o 집 단 화 정 도 | 개소당 평균면적이 1ha 미만 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 중(15º~30º) | 0.05
| o 조림후경과년수 | 조림 2년 차 |  |  | 5% | [7 empty] | 급(30º초과) | 0.1
| o 합 계 |  |  | 10% | 15% | 10% | 10% | [5 empty] | 조림 당해 연도 | 0 | 3.5
[13 empty] | 조림 2년 차 | 0.05 | 4
[13 empty] | 조림 3년 차 이상 | 0.1 | 5
[13 empty] | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0.05
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0.1

## 단6 (hidden)
|  |  | 1-0-6-0 | ha당 단가산출서(풀베기) | [12 empty] | 5
[11 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : | 0 |  |  |  | 면 적 : | 0 | ha |  |  |  | 모두베기 | 줄베기
구분 |  | 작업량 |  | 단위품 |  | 소요품 | 단 가 |  | 할인 |  |  | 맹아제거
|  |  |  | (인원,수량,요율) |  |  |  |  | · | 계 |  | 모두베기
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | 할증
단 위 작 업 별 | o 경계표시
| - 직접노무비 |  | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 0 | 보통인부 | 0% | 0
| - 재료비(페인트) | 0 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 6571 |  |  | 0
| 잡품 | 0 | 원 | 5 | % |  |  |  |  | 0
o 풀베기
| - 직접노무비 | #DIV/0! | 인/ha | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  | 보통인부 |  | #DIV/0!
[6 empty] | 5 |  | 특별인부 |  | 1315122
[12 empty] | 생존목 | 고사목 | 표준지개수 | 표준지면적 | 표준지총면적 | 사업면적
| - 둘레베기 | 0 | 본/ha | 0.18 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0 | 표준지합계 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
[11 empty] | ha당본수 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - 줄베기 | 0 | 본/ha | [6 empty] | 0 | 100본당 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 묘목찿기 | 0 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| 줄베기 | 0 | 본/ha | 1.3 | 인/100본 | 0 | 228717 | (특별인부) | 0% | 0
| - 맹아제거 | 0 | 본/ha | 0.2 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| - 모두베기 | #DIV/0! | 본/ha | [6 empty] | #DIV/0!
| 묘목찾기 | #DIV/0! |  | 0.07 | 인/100본 | #DIV/0! | 172698 | (보통인부) | 15% | #DIV/0!
| 모두베기 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1315122
| 조림 당해 연도 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 15% | 0
| 조림 2년 차 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 15% | 0
| 조림 3년 차 이상 | 5 | 인/ha | 5 | 인/ha | 5 | 228717 | (특별인부) | 15% | 1315122
| - 재료비(예초기) | [8 empty] | 47245
| 연료 | 5 | 인/ha | 5 | ℓ | 25 | 1718 | 휘발유(ℓ) |  | 42950
| 잡품 | 42950 | 원 | 10% | [5 empty] | 4295
| - 기계경비(예취기) | 5 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기(대) |  | 16800
합 계 | 순 원 가 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 직접노무비 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 재료비 | [8 empty] | 47245
| o 경비(기계경비) | [8 empty] | 16800
o 할인.할증률 산정
| 구 분 | 할인.할증요소 |  | 단위작업 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 둘레베기 | 줄베기 | 맹아제거 | 모두베기
| o 경 사 도 | 중(15º~30º) |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 완(15º 이하) | 0
| o 집 단 화 정 도 | 개소당 평균면적이 1ha 미만 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 중(15º~30º) | 0.05
| o 조림후경과년수 | 조림 3년 차 이상 |  |  | 10% | [7 empty] | 급(30º초과) | 0.1
| o 합 계 |  |  | 15% | 25% | 15% | 15% | [5 empty] | 조림 당해 연도 | 0 | 3.5
[13 empty] | 조림 2년 차 | 0.05 | 4
[13 empty] | 조림 3년 차 이상 | 0.1 | 5
[13 empty] | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0.05
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0.1

## 단7 (hidden)
|  |  | 1-0-7-0 | ha당 단가산출서(풀베기) | [12 empty] | 6
[11 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : | 0 |  |  |  | 면 적 : | 0 | ha |  |  |  | 모두베기 | 줄베기
구분 |  | 작업량 |  | 단위품 |  | 소요품 | 단 가 |  | 할인 |  |  | 맹아제거
|  |  |  | (인원,수량,요율) |  |  |  |  | · | 계 |  | 모두베기
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | 할증
단 위 작 업 별 | o 경계표시
| - 직접노무비 |  | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 0 | 보통인부 | 0% | 0
| - 재료비(페인트) | 0 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 6571 |  |  | 0
| 잡품 | 0 | 원 | 5 | % |  |  |  |  | 0
o 풀베기
| - 직접노무비 | #DIV/0! | 인/ha | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  | 보통인부 |  | #DIV/0!
[6 empty] | 4 |  | 특별인부 |  | 1006354
[12 empty] | 생존목 | 고사목 | 표준지개수 | 표준지면적 | 표준지총면적 | 사업면적
| - 둘레베기 | 0 | 본/ha | 0.18 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0 | 표준지합계 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
[11 empty] | ha당본수 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - 줄베기 | 0 | 본/ha | [6 empty] | 0 | 100본당 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 묘목찿기 | 0 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| 줄베기 | 0 | 본/ha | 1.3 | 인/100본 | 0 | 228717 | (특별인부) | 0% | 0
| - 맹아제거 | 0 | 본/ha | 0.2 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| - 모두베기 | #DIV/0! | 본/ha | [6 empty] | #DIV/0!
| 묘목찾기 | #DIV/0! |  | 0.07 | 인/100본 | #DIV/0! | 172698 | (보통인부) | 10% | #DIV/0!
| 모두베기 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1006354
| 조림 당해 연도 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| 조림 2년 차 | 4 | 인/ha | 4 | 인/ha | 4 | 228717 | (특별인부) | 10% | 1006354
| 조림 3년 차 이상 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| - 재료비(예초기) | [8 empty] | 37796
| 연료 | 4 | 인/ha | 5 | ℓ | 20 | 1718 | 휘발유(ℓ) |  | 34360
| 잡품 | 34360 | 원 | 10% | [5 empty] | 3436
| - 기계경비(예취기) | 4 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기(대) |  | 13440
합 계 | 순 원 가 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 직접노무비 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 재료비 | [8 empty] | 37796
| o 경비(기계경비) | [8 empty] | 13440
o 할인.할증률 산정
| 구 분 | 할인.할증요소 |  | 단위작업 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 둘레베기 | 줄베기 | 맹아제거 | 모두베기
| o 경 사 도 | 중(15º~30º) |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 완(15º 이하) | 0
| o 집 단 화 정 도 | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 중(15º~30º) | 0.05
| o 조림후경과년수 | 조림 2년 차 |  |  | 5% | [7 empty] | 급(30º초과) | 0.1
| o 합 계 |  |  | 10% | 15% | 10% | 10% | [5 empty] | 조림 당해 연도 | 0 | 3.5
[13 empty] | 조림 2년 차 | 0.05 | 4
[13 empty] | 조림 3년 차 이상 | 0.1 | 5
[13 empty] | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0.05
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0.1

## 단8 (hidden)
|  |  | 1-0-8-0 | ha당 단가산출서(풀베기) | [12 empty] | 7
[11 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : | 0 |  |  |  | 면 적 : | 0 | ha |  |  |  | 모두베기 | 줄베기
구분 |  | 작업량 |  | 단위품 |  | 소요품 | 단 가 |  | 할인 |  |  | 맹아제거
|  |  |  | (인원,수량,요율) |  |  |  |  | · | 계 |  | 모두베기
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | 할증
단 위 작 업 별 | o 경계표시
| - 직접노무비 |  | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 0 | 보통인부 | 0% | 0
| - 재료비(페인트) | 0 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 6571 |  |  | 0
| 잡품 | 0 | 원 | 5 | % |  |  |  |  | 0
o 풀베기
| - 직접노무비 | #DIV/0! | 인/ha | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  | 보통인부 |  | #DIV/0!
[6 empty] | 4 |  | 특별인부 |  | 1006354
[12 empty] | 생존목 | 고사목 | 표준지개수 | 표준지면적 | 표준지총면적 | 사업면적
| - 둘레베기 | 0 | 본/ha | 0.18 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0 | 표준지합계 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
[11 empty] | ha당본수 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - 줄베기 | 0 | 본/ha | [6 empty] | 0 | 100본당 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 묘목찿기 | 0 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| 줄베기 | 0 | 본/ha | 1.3 | 인/100본 | 0 | 228717 | (특별인부) | 0% | 0
| - 맹아제거 | 0 | 본/ha | 0.2 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| - 모두베기 | #DIV/0! | 본/ha | [6 empty] | #DIV/0!
| 묘목찾기 | #DIV/0! |  | 0.07 | 인/100본 | #DIV/0! | 172698 | (보통인부) | 10% | #DIV/0!
| 모두베기 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1006354
| 조림 당해 연도 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| 조림 2년 차 | 4 | 인/ha | 4 | 인/ha | 4 | 228717 | (특별인부) | 10% | 1006354
| 조림 3년 차 이상 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| - 재료비(예초기) | [8 empty] | 37796
| 연료 | 4 | 인/ha | 5 | ℓ | 20 | 1718 | 휘발유(ℓ) |  | 34360
| 잡품 | 34360 | 원 | 10% | [5 empty] | 3436
| - 기계경비(예취기) | 4 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기(대) |  | 13440
합 계 | 순 원 가 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 직접노무비 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 재료비 | [8 empty] | 37796
| o 경비(기계경비) | [8 empty] | 13440
o 할인.할증률 산정
| 구 분 | 할인.할증요소 |  | 단위작업 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 둘레베기 | 줄베기 | 맹아제거 | 모두베기
| o 경 사 도 | 중(15º~30º) |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 완(15º 이하) | 0
| o 집 단 화 정 도 | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 중(15º~30º) | 0.05
| o 조림후경과년수 | 조림 2년 차 |  |  | 5% | [7 empty] | 급(30º초과) | 0.1
| o 합 계 |  |  | 10% | 15% | 10% | 10% | [5 empty] | 조림 당해 연도 | 0 | 3.5
[13 empty] | 조림 2년 차 | 0.05 | 4
[13 empty] | 조림 3년 차 이상 | 0.1 | 5
[13 empty] | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0.05
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0.1

## 단9 (hidden)
|  |  | 1-0-9-0 | ha당 단가산출서(풀베기) | [12 empty] | 8
[11 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : | 0 |  |  |  | 면 적 : | 0 | ha |  |  |  | 모두베기 | 줄베기
구분 |  | 작업량 |  | 단위품 |  | 소요품 | 단 가 |  | 할인 |  |  | 맹아제거
|  |  |  | (인원,수량,요율) |  |  |  |  | · | 계 |  | 모두베기
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | 할증
단 위 작 업 별 | o 경계표시
| - 직접노무비 |  | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 0 | 보통인부 | 0% | 0
| - 재료비(페인트) | 0 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 6571 |  |  | 0
| 잡품 | 0 | 원 | 5 | % |  |  |  |  | 0
o 풀베기
| - 직접노무비 | #DIV/0! | 인/ha | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  | 보통인부 |  | #DIV/0!
[6 empty] | 4 |  | 특별인부 |  | 960611
[12 empty] | 생존목 | 고사목 | 표준지개수 | 표준지면적 | 표준지총면적 | 사업면적
| - 둘레베기 | 0 | 본/ha | 0.18 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0 | 표준지합계 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
[11 empty] | ha당본수 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - 줄베기 | 0 | 본/ha | [6 empty] | 0 | 100본당 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 묘목찿기 | 0 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| 줄베기 | 0 | 본/ha | 1.3 | 인/100본 | 0 | 228717 | (특별인부) | 0% | 0
| - 맹아제거 | 0 | 본/ha | 0.2 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| - 모두베기 | #DIV/0! | 본/ha | [6 empty] | #DIV/0!
| 묘목찾기 | #DIV/0! |  | 0.07 | 인/100본 | #DIV/0! | 172698 | (보통인부) | 5% | #DIV/0!
| 모두베기 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 960611
| 조림 당해 연도 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 5% | 0
| 조림 2년 차 | 4 | 인/ha | 4 | 인/ha | 4 | 228717 | (특별인부) | 5% | 960611
| 조림 3년 차 이상 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 5% | 0
| - 재료비(예초기) | [8 empty] | 37796
| 연료 | 4 | 인/ha | 5 | ℓ | 20 | 1718 | 휘발유(ℓ) |  | 34360
| 잡품 | 34360 | 원 | 10% | [5 empty] | 3436
| - 기계경비(예취기) | 4 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기(대) |  | 13440
합 계 | 순 원 가 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 직접노무비 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 재료비 | [8 empty] | 37796
| o 경비(기계경비) | [8 empty] | 13440
o 할인.할증률 산정
| 구 분 | 할인.할증요소 |  | 단위작업 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 둘레베기 | 줄베기 | 맹아제거 | 모두베기
| o 경 사 도 | 중(15º~30º) |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 완(15º 이하) | 0
| o 집 단 화 정 도 | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 중(15º~30º) | 0.05
| o 조림후경과년수 | 조림 2년 차 |  |  | 5% | [7 empty] | 급(30º초과) | 0.1
| o 합 계 |  |  | 5% | 10% | 5% | 5% | [5 empty] | 조림 당해 연도 | 0 | 3.5
[13 empty] | 조림 2년 차 | 0.05 | 4
[13 empty] | 조림 3년 차 이상 | 0.1 | 5
[13 empty] | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0.05
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0.1

## 단10 (hidden)
|  |  | 1-0-10-0 | ha당 단가산출서(풀베기) | [12 empty] | 9
[11 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : | 0 |  |  |  | 면 적 : | 0 | ha |  |  |  | 모두베기 | 줄베기
구분 |  | 작업량 |  | 단위품 |  | 소요품 | 단 가 |  | 할인 |  |  | 맹아제거
|  |  |  | (인원,수량,요율) |  |  |  |  | · | 계 |  | 모두베기
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | 할증
단 위 작 업 별 | o 경계표시
| - 직접노무비 |  | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 0 | 보통인부 | 0% | 0
| - 재료비(페인트) | 0 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 6571 |  |  | 0
| 잡품 | 0 | 원 | 5 | % |  |  |  |  | 0
o 풀베기
| - 직접노무비 | #DIV/0! | 인/ha | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  | 보통인부 |  | #DIV/0!
[6 empty] | 4 |  | 특별인부 |  | 1006354
[12 empty] | 생존목 | 고사목 | 표준지개수 | 표준지면적 | 표준지총면적 | 사업면적
| - 둘레베기 | 0 | 본/ha | 0.18 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0 | 표준지합계 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
[11 empty] | ha당본수 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - 줄베기 | 0 | 본/ha | [6 empty] | 0 | 100본당 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 묘목찿기 | 0 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| 줄베기 | 0 | 본/ha | 1.3 | 인/100본 | 0 | 228717 | (특별인부) | 0% | 0
| - 맹아제거 | 0 | 본/ha | 0.2 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| - 모두베기 | #DIV/0! | 본/ha | [6 empty] | #DIV/0!
| 묘목찾기 | #DIV/0! |  | 0.07 | 인/100본 | #DIV/0! | 172698 | (보통인부) | 10% | #DIV/0!
| 모두베기 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1006354
| 조림 당해 연도 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| 조림 2년 차 | 4 | 인/ha | 4 | 인/ha | 4 | 228717 | (특별인부) | 10% | 1006354
| 조림 3년 차 이상 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| - 재료비(예초기) | [8 empty] | 37796
| 연료 | 4 | 인/ha | 5 | ℓ | 20 | 1718 | 휘발유(ℓ) |  | 34360
| 잡품 | 34360 | 원 | 10% | [5 empty] | 3436
| - 기계경비(예취기) | 4 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기(대) |  | 13440
합 계 | 순 원 가 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 직접노무비 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 재료비 | [8 empty] | 37796
| o 경비(기계경비) | [8 empty] | 13440
o 할인.할증률 산정
| 구 분 | 할인.할증요소 |  | 단위작업 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 둘레베기 | 줄베기 | 맹아제거 | 모두베기
| o 경 사 도 | 중(15º~30º) |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 완(15º 이하) | 0
| o 집 단 화 정 도 | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 중(15º~30º) | 0.05
| o 조림후경과년수 | 조림 2년 차 |  |  | 5% | [7 empty] | 급(30º초과) | 0.1
| o 합 계 |  |  | 10% | 15% | 10% | 10% | [5 empty] | 조림 당해 연도 | 0 | 3.5
[13 empty] | 조림 2년 차 | 0.05 | 4
[13 empty] | 조림 3년 차 이상 | 0.1 | 5
[13 empty] | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0.05
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0.1

## 단11 (hidden)
|  |  | 1-0-11-0 | ha당 단가산출서(풀베기) | [12 empty] | 10
[11 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : | 0 |  |  |  | 면 적 : | 0 | ha |  |  |  | 모두베기 | 줄베기
구분 |  | 작업량 |  | 단위품 |  | 소요품 | 단 가 |  | 할인 |  |  | 맹아제거
|  |  |  | (인원,수량,요율) |  |  |  |  | · | 계 |  | 모두베기
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | 할증
단 위 작 업 별 | o 경계표시
| - 직접노무비 |  | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 0 | 보통인부 | 0% | 0
| - 재료비(페인트) | 0 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 6571 |  |  | 0
| 잡품 | 0 | 원 | 5 | % |  |  |  |  | 0
o 풀베기
| - 직접노무비 | #DIV/0! | 인/ha | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! |  | 보통인부 |  | #DIV/0!
[6 empty] | 3.5 |  | 특별인부 |  | 880560
[12 empty] | 생존목 | 고사목 | 표준지개수 | 표준지면적 | 표준지총면적 | 사업면적
| - 둘레베기 | 0 | 본/ha | 0.18 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0 | 표준지합계 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
[11 empty] | ha당본수 | #DIV/0! | #DIV/0!
| - 줄베기 | 0 | 본/ha | [6 empty] | 0 | 100본당 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 묘목찿기 | 0 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| 줄베기 | 0 | 본/ha | 1.3 | 인/100본 | 0 | 228717 | (특별인부) | 0% | 0
| - 맹아제거 | 0 | 본/ha | 0.2 | 인/100본 | 0 | 172698 | (보통인부) | 0% | 0
| - 모두베기 | #DIV/0! | 본/ha | [6 empty] | #DIV/0!
| 묘목찾기 | #DIV/0! |  | 0.07 | 인/100본 | #DIV/0! | 172698 | (보통인부) | 10% | #DIV/0!
| 모두베기 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 880560
| 조림 당해 연도 | 3.5 | 인/ha | 3.5 | 인/ha | 3.5 | 228717 | (특별인부) | 10% | 880560
| 조림 2년 차 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| 조림 3년 차 이상 | 0 | 인/ha | 0 | 인/ha | 0 | 228717 | (특별인부) | 10% | 0
| - 재료비(예초기) | [8 empty] | 33071
| 연료 | 3.5 | 인/ha | 5 | ℓ | 17.5 | 1718 | 휘발유(ℓ) |  | 30065
| 잡품 | 30065 | 원 | 10% | [5 empty] | 3006
| - 기계경비(예취기) | 3.5 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예취기(대) |  | 11760
합 계 | 순 원 가 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 직접노무비 | [8 empty] | #DIV/0!
| o 재료비 | [8 empty] | 33071
| o 경비(기계경비) | [8 empty] | 11760
o 할인.할증률 산정
| 구 분 | 할인.할증요소 |  | 단위작업 (%) |  |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 둘레베기 | 줄베기 | 맹아제거 | 모두베기
| o 경 사 도 | 중(15º~30º) |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 완(15º 이하) | 0
| o 집 단 화 정 도 | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | [5 empty] | 중(15º~30º) | 0.05
| o 조림후경과년수 | 조림 당해 연도 |  |  | 0% | [7 empty] | 급(30º초과) | 0.1
| o 합 계 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 조림 당해 연도 | 0 | 3.5
[13 empty] | 조림 2년 차 | 0.05 | 4
[13 empty] | 조림 3년 차 이상 | 0.1 | 5
[13 empty] | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0.05
[13 empty] | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0.1

## 덩굴단1
|  |  | 1-0-1-0 |  | ha당 단가산출서(풀베기) | [11 empty] | 0
[12 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : |  | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | [6 empty] | 면 적 : | 15.8 | ha | 모두베기 | 줄베기
구 분 |  | 작업량 |  | 단위품(인원,수량, 요율) |  | 소요품 | 단가 |  | 할인,증률 |  | 계
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | [5 empty] | 적용여부
| ○ 선목 | 제거대상목 | [11 empty] | 미적용 | 구분 | 소요인력 | 소요재료 | 재료량
| - 직접노무비 | 122 | 본/ha | 0.4 | 인/100본당 | 0 | 154454 | 초급기술자 | 25 | % | 0 |  |  |  | 제거대상목 | 0.4 | 적색페인트 | 0.17
| - 재료비 | [13 empty] | 미래목 | 1 | 황색페인트 | 0.5
| * 페인트 | 122 | 본/ha | 0.17 | ℓ/100본당 | 0 | 2306 | 적색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 0
| ○ 경계표시 | [12 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 1 | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0
- 재료비
| * 백색페인트 | 1 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 2306 | 백색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 작업로 선정 | [12 empty] | 미적용 | 구분 | 100본기준 | 단위 | 재료명
| - 직접노무비 | 0 | km | 1 | 인/km | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0 |  |  |  | * 백색페인트 | 0.5 | ℓ/km | 백색페인트
| - 재료비 | [13 empty] | * 백색마킹테이프 | 0.6 | 롤/km | 백색마킹테이프
| * 백색페인트 | 0 | km | 0.5 | ℓ/km | 0 | 2306 | 백색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 작업로 설치 | [12 empty] | 미적용
- 직접노무비
| * 소작업로 | 0 | km | 2 | 인/km | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ/km | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 구분 | 1ha당 | 단위 | 구성 | 보통인부 | 특별인부
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0 |  |  |  | 조림 당해 연도 | 3.5 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
○ 묘목찾기
| - 직접노무비 | 2486 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0
| ○ 풀베기(모두베기) | 조림 당해 연도 | [11 empty] | 미적용 | 조림 2년차 | 4 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
| - 직접노무비 | 1 | ha | 3.5 | 인/ha | 0 | 152019 | 특별인부100% | 5 | % | 0 |  |  |  | 조림 3년차 이상 | 5 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
[7 empty] | 152019 | 특별인부
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 5 | ℓ/인 | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0 |  |  |  |  | 구분 | 구분 | 1ha당 | 단위
| * 잡품 | 0 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 약제처리 | 약제처리 | 600본미만 | 3.9 | 인
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예초기 |  |  | 0 |  |  |  | 비닐랩밀봉 | 약제처리 | 600-800본 | 5.4 | 인
| ○ 덩굴류제거 | 비닐랩밀봉 | [11 empty] | 적용 | 칡뿌리절단기 | 약제처리 | 801-1,000본 | 7 | 인
| - 직접노무비 | [13 empty] | 뿌리굴취 | 약제처리 | 1,001-1,200본 | 8.6 | 인
| * 뿌리고살 | 287 | 본/ha |  |  | 1.5 | 172068 | 보통인부 | 15 | % | 297677 |  |  |  |  | 약제처리 | 1,200본초과 | 10.1 | 인
| 1cm 미만 | 200 | 본/ha | 0.4 | 인/100본 | 0.8
| 1 ~ 4cm | 87 | 본/ha | 0.8 | 인/100본 | 0.7
| 4cm 초과 | 0 | 본/ha | 1.2 | 인/100본 | 0
| * 덩굴제거 지점 표시 | 287 | 본/ha | 0.05 | 인/100본 | 0.14 | 172068 | 보통인부 | 15 | % | 27530
| - 재료비 | [14 empty] | 뿌리굴취 | 600본미만 | 5.8 | 인
| * 생붕괴성필름 | 87 | 본/ha | 3 | 매 | 261 | 20 | 생붕괴성필름 |  |  | 5220 |  |  |  |  | 뿌리굴취 | 600-800본 | 8.2 | 인
| * 잡품 | 5220 | 원 | 66 | % | [5 empty] | 3445 |  |  |  |  | 뿌리굴취 | 801-1,000본 | 10.5 | 인
[16 empty] | 뿌리굴취 | 1,001-1,200본 | 12.8 | 인
[16 empty] | 뿌리굴취 | 1,200본초과 | 15.2 | 인
| ○ 솎아베기 | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [11 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 146 | 본/ha |  |  | 0 | 138723 | 특별0.5 보통0.5 | 25 | % | 0 |  |  |  | 구분 | 흉고직경 | 벌목 | 가지정리 | 토막내기
| 10cm이하 | 36 | 본/ha | 1 | 인/100본 | 0.36 | 125427 | 보통인부 | [6 empty] | 전목(벌목) | 10cm이하 | 0.6 | 0.2 | 0.2
| 12-14cm | 12 | 본/ha | 1.2 | 인/100본 | 0.14 | 152019 | 특별인부 | [6 empty] | 전간재(벌목+가지정리) | 12~14cm | 0.7 | 0.3 | 0.2
| 16-18cm | 49 | 본/ha | 1.6 | 인/100본 | 0.78 | [8 empty] | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | 16~18cm | 1 | 0.3 | 0.3
| 20-22cm | 12 | 본/ha | 1.8 | 인/100본 | 0.22 | [9 empty] | 20~22cm | 1.1 | 0.3 | 0.4
| 24-26cm | 12 | 본/ha | 2 | 인/100본 | 0.24 | [9 empty] | 24~26cm | 1.2 | 0.4 | 0.4
| 28-30cm | 25 | 본/ha | 2.6 | 인/100본 | 0.65 | [9 empty] | 28~30cm | 1.6 | 0.5 | 0.5
| 32-34cm | 0 | 본/ha | 3.5 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 32~34cm | 2.1 | 0.7 | 0.7
| 36-38cm | 0 | 본/ha | 4.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 36~38cm | 2.6 | 0.9 | 0.9
| 40-42cm | 0 | 본/ha | 5.1 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 40~42cm | 3.1 | 1 | 1
| 44-46cm | 0 | 본/ha | 6.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 44~46cm | 3.8 | 1.3 | 1.3
| 48이상 | 0 | 본/ha | 7.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 48cm이상 | 4.4 | 1.5 | 1.5
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0
| * 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0
| ○ 어린나무가꾸기 | [12 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 94 | 본/ha | 5.5 | 인/ha | 0 | 138723 | 보통0.5 특별0.5 | -10 | % | 0
| * 6cm 미만 | 30 | 본/ha | 5.5 | 인/ha |  | 152019 | 특별인부
| * 6cm | 29 | 본/ha | 6 | 인/ha |  | 125427 | 보통인부
| * 8cm | 30 | 본/ha | 6.5 | 인/ha
| * 10cm 이상 | 5 | 본/ha | 7 | 인/ha | [9 empty] | 가지치기 | 소나무 | 낙엽송 | 잣나무 | 리기다 | 기타침엽수 | 편백 | 활엽수
| - 재료비 | [13 empty] | 0-1m | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0 |  |  |  | 0-2m | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0-4m | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.7
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0 |  |  |  | 0-6m | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 2.2
| ○ 가지치기 | [12 empty] | 미적용 | 2-4m | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.4
|  | 잣나무 | 2-4m | [11 empty] | 2-6m | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0.9
| - 직접노무비 | 374 | 본/ha | 1 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0 |  |  |  | 4-6m | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| ○ 산물 임내정리 | 10㎥미만 | 정리산물(㎥/ha) | [10 empty] | 미적용 | 10㎥미만 | 10㎥이상 | 15㎥이상 | 20㎥이상 | 25㎥이상 | 30㎥이상 | 35㎥이상 | 40㎥이상 | 45㎥이상 | 50㎥이상
| - 직접노무비 | 0.2 | ha | 3.9 | 인/ha | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0 |  |  |  | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.3 | 13.7
| ◈ 합계 | [9 empty] | 333872
| ○ 노무비 | [9 empty] | 325207
| ○ 재료비 | [9 empty] | 8665
| ○ 경비(기계경비) | [9 empty] | 0
숲가꾸기 할인할증요소 선택 기준(참고)
| □ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균이나 전수조사를 적용) | [13 empty] | 10㎥미만: 할인할증요소; 10㎥이상: 요소분류; 15㎥이상: 할인할증율
| ○ 작업량 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 완(15도 이하); 15㎥이상: 0
| - 작업로선정 : | 0 | km | [11 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 중(15-30도이하); 15㎥이상: 5
| - 작업로설치 : | 0 | km | [11 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 급(30도 초과); 15㎥이상: 10
| - 솎아베기량 : | 0 | 본/ha | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [10 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 무릎높이 이하 초본ㆍ관목; 15㎥이상: -10
| - 가지치기량 : | 0 | 본/ha | [11 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 가슴높이 미만 초본ㆍ관목; 15㎥이상: 0
| - 산물임내정리량 : | 0 | ha | [11 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 가슴높이 이상 초본ㆍ관목; 15㎥이상: 10
| - 산물수집면적 : | 0 | ha | (미수집 구역은 ha당 사업비에서 산물수집 사업비를 제외) | [10 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 10월-11월, 3월-4월; 15㎥이상: -10; 20㎥이상: 1월-5월; 25㎥이상: 0
| ○ 투입인력 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 12월-2월; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 10월-12월; 25㎥이상: 5
| - ha당 투입인력 : | 1.64 | 인 | [11 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 5월-9월; 15㎥이상: 10; 20㎥이상: 6월-9월; 25㎥이상: 10
| ○ 할인,할증율 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 쉽다(높이1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이); 15㎥이상: -10
| 구 분 | 할인,할증 요소 | 단위작업(%) | [11 empty] | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 보통이다(높이1.2m 이상이고,직경이 4-6cm 미만); 15㎥이상: 0
|  |  | 선목 | 경계표시 | 작업로선정 | 작업로설치 | 풀베기 | 덩굴류제거 | 솎아베기 | 어린나무가꾸기 | 가지치기 | 산물 임내정리 |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상); 15㎥이상: 10
| 경사도 | 중(15-30도이하) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 5ha이상; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 평균면적 3ha이상; 25㎥이상: 0
| 장애물의 정도 | 가슴높이 이상 초본ㆍ관목 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 3-5ha미만; 15㎥이상: 5; 20㎥이상: 평균면적 1-3ha미만; 25㎥이상: 5
| 선목시기 | 5월-9월 | 10 | [11 empty] | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 3ha미만; 15㎥이상: 10; 20㎥이상: 평균면적 1ha미만; 25㎥이상: 10
| 작업시기(덩굴제거) | 6월-9월 | [5 empty] | 10 | bar: 10㎥미만 to 25㎥이상
| 제거대상식생(작업로설치) | 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상) |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10㎥미만: 풀베기_기타; 10㎥이상: 미적용; 15㎥이상: 0
| 집단화정도(풀베기) | 평균면적 5ha이상 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 보행이 용이하다; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 장애물이 거의 없음; 25㎥이상: 0
| 집단화정도(덩굴제거) | 평균면적 3ha이상 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20㎥이상: 돌 등 장애물 함량이 10-30%인 지역; 25㎥이상: 5
| 기타여부(풀베기) | 미적용 | [12 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 보행하는데 약간의 어려움이 있다; 15㎥이상: 5; 20㎥이상: 돌 등 장애물 함량이 30% 이상인 지역; 25㎥이상: 10
| 하층식생 | 보행이 용이하다 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 식생을 제거하지 않고 보행이 곤란하다; 15㎥이상: 10
| 토양조건 | 장애물이 거의 없음 | [5 empty] | 0 | bar: 10㎥미만 to 15㎥이상
| 규격재생산여부 | 규격재 생산을 위한 조재 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10㎥미만: 규격재생산적용; 10㎥이상: 규격재 생산을 위한 조재; 15㎥이상: 10
| 제거대상식생량(어린나무) | 소(800본 이하) | [7 empty] | -10 |  |  |  |  | 10㎥미만: 규격재생산적용; 10㎥이상: 미적용; 15㎥이상: 0
| 임상(어린나무가꾸기) | 침엽수림 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생량; 10㎥이상: 소(800본 이하); 15㎥이상: -10
| 합계 |  | 25 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 5 |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생량; 10㎥이상: 중(800본-1,200본); 15㎥이상: 0
[15 empty] | 제거대상식생량 | 밀(1,200본 초과) | 10
[15 empty] | 임상 | 활엽수림 | -10
[15 empty] | 임상 | 혼효림 | 0
[15 empty] | 임상 | 침엽수림 | 10
[15 empty] | 소운반거리 | 0-5m | 0
[15 empty] | 소운반거리 | 6-10m | 5
[15 empty] | 소운반거리 | 11-20m | 10
[15 empty] | 집재방향 | 상향집재 | 0
[15 empty] | 집재방향 | 하향10% | 1
[15 empty] | 집재방향 | 하향20% | 2
[15 empty] | 집재방향 | 하향30% | 3
[15 empty] | 집재방향 | 하향40% | 4
[15 empty] | 집재방향 | 하향50% | 5
[15 empty] | 집재방향 | 하향60% | 6
[15 empty] | 집재방향 | 하향70% | 7
[15 empty] | 집재방향 | 하향80% | 8
[15 empty] | 집재방향 | 하향90% | 9
[15 empty] | 집재방향 | 하향100% | 10
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | 10
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 다소힘들다 | 5
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 주행에 어려움이 없다 | 0
[15 empty] | 측방집재거리 | 0-5m | 0
[15 empty] | 측방집재거리 | 6-10m | 5
[15 empty] | 측방집재거리 | 11-20m | 10
Note on C12: 1ha 고정
Note on C17: ha당 작업로 선정 길이.km단위
Note on C31: 고정값. 1ha
Note on E34: 예초기 주연료의 1/2. ( 2인 1조 작업)
Note on C45: ha당 제거할 덩굴 본수 입력
Note on D77: 가지치기 높이
Note on C78: ha당 가지치기 대상목 본수
Note on C87: ha당 임내정리 재적량 입력
Note on C88: ha당 임내정리면적

## 덩굴단2
|  |  | 1-0-2-0 |  | ha당 단가산출서(풀베기) | [11 empty] | 1
[12 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : |  | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산1번지외 3필지 | [6 empty] | 면 적 : | 3.85 | ha | 모두베기 | 줄베기
구 분 |  | 작업량 |  | 단위품(인원,수량, 요율) |  | 소요품 | 단가 |  | 할인,증률 |  | 계
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | [5 empty] | 적용여부
| ○ 선목 | 제거대상목 | [11 empty] | 미적용 | 구분 | 소요인력 | 소요재료 | 재료량
| - 직접노무비 | 122 | 본/ha | 0.4 | 인/100본당 | 0 | 154454 | 초급기술자 | 25 | % | 0 |  |  |  | 제거대상목 | 0.4 | 적색페인트 | 0.17
| - 재료비 | [13 empty] | 미래목 | 1 | 황색페인트 | 0.5
| * 페인트 | 122 | 본/ha | 0.17 | ℓ/100본당 | 0 | 2306 | 적색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 0
| ○ 경계표시 | [12 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 1 | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0
- 재료비
| * 백색페인트 | 1 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 2306 | 백색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 작업로 선정 | [12 empty] | 미적용 | 구분 | 100본기준 | 단위 | 재료명
| - 직접노무비 | 0 | km | 1 | 인/km | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0 |  |  |  | * 백색페인트 | 0.5 | ℓ/km | 백색페인트
| - 재료비 | [13 empty] | * 백색마킹테이프 | 0.6 | 롤/km | 백색마킹테이프
| * 백색페인트 | 0 | km | 0.5 | ℓ/km | 0 | 2306 | 백색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 작업로 설치 | [12 empty] | 미적용
- 직접노무비
| * 소작업로 | 0 | km | 2 | 인/km | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ/km | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 구분 | 1ha당 | 단위 | 구성 | 보통인부 | 특별인부
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0 |  |  |  | 조림 당해 연도 | 3.5 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
○ 묘목찾기
| - 직접노무비 | 2486 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0
| ○ 풀베기(모두베기) | 조림 당해 연도 | [11 empty] | 미적용 | 조림 2년차 | 4 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
| - 직접노무비 | 1 | ha | 3.5 | 인/ha | 0 | 152019 | 특별인부100% | 5 | % | 0 |  |  |  | 조림 3년차 이상 | 5 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
[7 empty] | 152019 | 특별인부
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 5 | ℓ/인 | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0 |  |  |  |  | 구분 | 구분 | 1ha당 | 단위
| * 잡품 | 0 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 약제처리 | 약제처리 | 600본미만 | 3.9 | 인
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예초기 |  |  | 0 |  |  |  | 비닐랩밀봉 | 약제처리 | 600-800본 | 5.4 | 인
| ○ 덩굴류제거 | 비닐랩밀봉 | [11 empty] | 적용 | 칡뿌리절단기 | 약제처리 | 801-1,000본 | 7 | 인
| - 직접노무비 | [13 empty] | 뿌리굴취 | 약제처리 | 1,001-1,200본 | 8.6 | 인
| * 뿌리고살 | 350 | 본/ha |  |  | 1.8 | 172068 | 보통인부 | 15 | % | 356180 |  |  |  |  | 약제처리 | 1,200본초과 | 10.1 | 인
| 1cm 미만 | 250 | 본/ha | 0.4 | 인/100본 | 1
| 1 ~ 4cm | 100 | 본/ha | 0.8 | 인/100본 | 0.8
| 4cm 초과 | 0 | 본/ha | 1.2 | 인/100본 | 0
| * 덩굴제거 지점 표시 | 350 | 본/ha | 0.05 | 인/100본 | 0.18 | 172068 | 보통인부 | 15 | % | 36134
| - 재료비 | [14 empty] | 뿌리굴취 | 600본미만 | 5.8 | 인
| * 생붕괴성필름 | 100 | 본/ha | 3 | 매 | 300 | 20 | 생붕괴성필름 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 뿌리굴취 | 600-800본 | 8.2 | 인
| * 잡품 | 6000 | 원 | 66 | % | [5 empty] | 3960 |  |  |  |  | 뿌리굴취 | 801-1,000본 | 10.5 | 인
[16 empty] | 뿌리굴취 | 1,001-1,200본 | 12.8 | 인
[16 empty] | 뿌리굴취 | 1,200본초과 | 15.2 | 인
| ○ 솎아베기 | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [11 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 146 | 본/ha |  |  | 0 | 138723 | 특별0.5 보통0.5 | 25 | % | 0 |  |  |  | 구분 | 흉고직경 | 벌목 | 가지정리 | 토막내기
| 10cm이하 | 36 | 본/ha | 1 | 인/100본 | 0.36 | 125427 | 보통인부 | [6 empty] | 전목(벌목) | 10cm이하 | 0.6 | 0.2 | 0.2
| 12-14cm | 12 | 본/ha | 1.2 | 인/100본 | 0.14 | 152019 | 특별인부 | [6 empty] | 전간재(벌목+가지정리) | 12~14cm | 0.7 | 0.3 | 0.2
| 16-18cm | 49 | 본/ha | 1.6 | 인/100본 | 0.78 | [8 empty] | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | 16~18cm | 1 | 0.3 | 0.3
| 20-22cm | 12 | 본/ha | 1.8 | 인/100본 | 0.22 | [9 empty] | 20~22cm | 1.1 | 0.3 | 0.4
| 24-26cm | 12 | 본/ha | 2 | 인/100본 | 0.24 | [9 empty] | 24~26cm | 1.2 | 0.4 | 0.4
| 28-30cm | 25 | 본/ha | 2.6 | 인/100본 | 0.65 | [9 empty] | 28~30cm | 1.6 | 0.5 | 0.5
| 32-34cm | 0 | 본/ha | 3.5 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 32~34cm | 2.1 | 0.7 | 0.7
| 36-38cm | 0 | 본/ha | 4.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 36~38cm | 2.6 | 0.9 | 0.9
| 40-42cm | 0 | 본/ha | 5.1 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 40~42cm | 3.1 | 1 | 1
| 44-46cm | 0 | 본/ha | 6.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 44~46cm | 3.8 | 1.3 | 1.3
| 48이상 | 0 | 본/ha | 7.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 48cm이상 | 4.4 | 1.5 | 1.5
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0
| * 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0
| ○ 어린나무가꾸기 | [12 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 94 | 본/ha | 5.5 | 인/ha | 0 | 138723 | 보통0.5 특별0.5 | -10 | % | 0
| * 6cm 미만 | 30 | 본/ha | 5.5 | 인/ha |  | 152019 | 특별인부
| * 6cm | 29 | 본/ha | 6 | 인/ha |  | 125427 | 보통인부
| * 8cm | 30 | 본/ha | 6.5 | 인/ha
| * 10cm 이상 | 5 | 본/ha | 7 | 인/ha | [9 empty] | 가지치기 | 소나무 | 낙엽송 | 잣나무 | 리기다 | 기타침엽수 | 편백 | 활엽수
| - 재료비 | [13 empty] | 0-1m | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0 |  |  |  | 0-2m | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0-4m | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.7
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0 |  |  |  | 0-6m | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 2.2
| ○ 가지치기 | [12 empty] | 미적용 | 2-4m | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.4
|  | 잣나무 | 2-4m | [11 empty] | 2-6m | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0.9
| - 직접노무비 | 374 | 본/ha | 1 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0 |  |  |  | 4-6m | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| ○ 산물 임내정리 | 10㎥미만 | 정리산물(㎥/ha) | [10 empty] | 미적용 | 10㎥미만 | 10㎥이상 | 15㎥이상 | 20㎥이상 | 25㎥이상 | 30㎥이상 | 35㎥이상 | 40㎥이상 | 45㎥이상 | 50㎥이상
| - 직접노무비 | 0.2 | ha | 3.9 | 인/ha | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0 |  |  |  | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.3 | 13.7
| ◈ 합계 | [9 empty] | 402274
| ○ 노무비 | [9 empty] | 392314
| ○ 재료비 | [9 empty] | 9960
| ○ 경비(기계경비) | [9 empty] | 0
숲가꾸기 할인할증요소 선택 기준(참고)
| □ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균이나 전수조사를 적용) | [13 empty] | 10㎥미만: 할인할증요소; 10㎥이상: 요소분류; 15㎥이상: 할인할증율
| ○ 작업량 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 완(15도 이하); 15㎥이상: 0
| - 작업로선정 : | 0 | km | [11 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 중(15-30도이하); 15㎥이상: 5
| - 작업로설치 : | 0 | km | [11 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 급(30도 초과); 15㎥이상: 10
| - 솎아베기량 : | 0 | 본/ha | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [10 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 무릎높이 이하 초본ㆍ관목; 15㎥이상: -10
| - 가지치기량 : | 0 | 본/ha | [11 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 가슴높이 미만 초본ㆍ관목; 15㎥이상: 0
| - 산물임내정리량 : | 0 | ha | [11 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 가슴높이 이상 초본ㆍ관목; 15㎥이상: 10
| - 산물수집면적 : | 0 | ha | (미수집 구역은 ha당 사업비에서 산물수집 사업비를 제외) | [10 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 10월-11월, 3월-4월; 15㎥이상: -10; 20㎥이상: 1월-5월; 25㎥이상: 0
| ○ 투입인력 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 12월-2월; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 10월-12월; 25㎥이상: 5
| - ha당 투입인력 : | 1.98 | 인 | [11 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 5월-9월; 15㎥이상: 10; 20㎥이상: 6월-9월; 25㎥이상: 10
| ○ 할인,할증율 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 쉽다(높이1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이); 15㎥이상: -10
| 구 분 | 할인,할증 요소 | 단위작업(%) | [11 empty] | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 보통이다(높이1.2m 이상이고,직경이 4-6cm 미만); 15㎥이상: 0
|  |  | 선목 | 경계표시 | 작업로선정 | 작업로설치 | 풀베기 | 덩굴류제거 | 솎아베기 | 어린나무가꾸기 | 가지치기 | 산물 임내정리 |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상); 15㎥이상: 10
| 경사도 | 중(15-30도이하) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 5ha이상; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 평균면적 3ha이상; 25㎥이상: 0
| 장애물의 정도 | 가슴높이 이상 초본ㆍ관목 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 3-5ha미만; 15㎥이상: 5; 20㎥이상: 평균면적 1-3ha미만; 25㎥이상: 5
| 선목시기 | 5월-9월 | 10 | [11 empty] | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 3ha미만; 15㎥이상: 10; 20㎥이상: 평균면적 1ha미만; 25㎥이상: 10
| 작업시기(덩굴제거) | 6월-9월 | [5 empty] | 10 | bar: 10㎥미만 to 25㎥이상
| 제거대상식생(작업로설치) | 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상) |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10㎥미만: 풀베기_기타; 10㎥이상: 미적용; 15㎥이상: 0
| 집단화정도(풀베기) | 평균면적 5ha이상 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 보행이 용이하다; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 장애물이 거의 없음; 25㎥이상: 0
| 집단화정도(덩굴제거) | 평균면적 3ha이상 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20㎥이상: 돌 등 장애물 함량이 10-30%인 지역; 25㎥이상: 5
| 기타여부(풀베기) | 미적용 | [12 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 보행하는데 약간의 어려움이 있다; 15㎥이상: 5; 20㎥이상: 돌 등 장애물 함량이 30% 이상인 지역; 25㎥이상: 10
| 하층식생 | 보행이 용이하다 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 식생을 제거하지 않고 보행이 곤란하다; 15㎥이상: 10
| 토양조건 | 장애물이 거의 없음 | [5 empty] | 0 | bar: 10㎥미만 to 15㎥이상
| 규격재생산여부 | 규격재 생산을 위한 조재 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10㎥미만: 규격재생산적용; 10㎥이상: 규격재 생산을 위한 조재; 15㎥이상: 10
| 제거대상식생량(어린나무) | 소(800본 이하) | [7 empty] | -10 |  |  |  |  | 10㎥미만: 규격재생산적용; 10㎥이상: 미적용; 15㎥이상: 0
| 임상(어린나무가꾸기) | 침엽수림 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생량; 10㎥이상: 소(800본 이하); 15㎥이상: -10
| 합계 |  | 25 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 5 |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생량; 10㎥이상: 중(800본-1,200본); 15㎥이상: 0
[15 empty] | 제거대상식생량 | 밀(1,200본 초과) | 10
[15 empty] | 임상 | 활엽수림 | -10
[15 empty] | 임상 | 혼효림 | 0
[15 empty] | 임상 | 침엽수림 | 10
[15 empty] | 소운반거리 | 0-5m | 0
[15 empty] | 소운반거리 | 6-10m | 5
[15 empty] | 소운반거리 | 11-20m | 10
[15 empty] | 집재방향 | 상향집재 | 0
[15 empty] | 집재방향 | 하향10% | 1
[15 empty] | 집재방향 | 하향20% | 2
[15 empty] | 집재방향 | 하향30% | 3
[15 empty] | 집재방향 | 하향40% | 4
[15 empty] | 집재방향 | 하향50% | 5
[15 empty] | 집재방향 | 하향60% | 6
[15 empty] | 집재방향 | 하향70% | 7
[15 empty] | 집재방향 | 하향80% | 8
[15 empty] | 집재방향 | 하향90% | 9
[15 empty] | 집재방향 | 하향100% | 10
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | 10
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 다소힘들다 | 5
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 주행에 어려움이 없다 | 0
[15 empty] | 측방집재거리 | 0-5m | 0
[15 empty] | 측방집재거리 | 6-10m | 5
[15 empty] | 측방집재거리 | 11-20m | 10
Note on C12: 1ha 고정
Note on C17: ha당 작업로 선정 길이.km단위
Note on C31: 고정값. 1ha
Note on E34: 예초기 주연료의 1/2. ( 2인 1조 작업)
Note on C45: ha당 제거할 덩굴 본수 입력
Note on D77: 가지치기 높이
Note on C78: ha당 가지치기 대상목 본수
Note on C87: ha당 임내정리 재적량 입력
Note on C88: ha당 임내정리면적

## 덩굴단3
|  |  | 1-0-3-0 |  | ha당 단가산출서(풀베기) | [11 empty] | 2
[12 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : |  | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | [6 empty] | 면 적 : | 21.48 | ha | 모두베기 | 줄베기
구 분 |  | 작업량 |  | 단위품(인원,수량, 요율) |  | 소요품 | 단가 |  | 할인,증률 |  | 계
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | [5 empty] | 적용여부
| ○ 선목 | 제거대상목 | [11 empty] | 미적용 | 구분 | 소요인력 | 소요재료 | 재료량
| - 직접노무비 | 122 | 본/ha | 0.4 | 인/100본당 | 0 | 154454 | 초급기술자 | 25 | % | 0 |  |  |  | 제거대상목 | 0.4 | 적색페인트 | 0.17
| - 재료비 | [13 empty] | 미래목 | 1 | 황색페인트 | 0.5
| * 페인트 | 122 | 본/ha | 0.17 | ℓ/100본당 | 0 | 2306 | 적색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 0
| ○ 경계표시 | [12 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 1 | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0
- 재료비
| * 백색페인트 | 1 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 2306 | 백색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 작업로 선정 | [12 empty] | 미적용 | 구분 | 100본기준 | 단위 | 재료명
| - 직접노무비 | 0 | km | 1 | 인/km | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0 |  |  |  | * 백색페인트 | 0.5 | ℓ/km | 백색페인트
| - 재료비 | [13 empty] | * 백색마킹테이프 | 0.6 | 롤/km | 백색마킹테이프
| * 백색페인트 | 0 | km | 0.5 | ℓ/km | 0 | 2306 | 백색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 작업로 설치 | [12 empty] | 미적용
- 직접노무비
| * 소작업로 | 0 | km | 2 | 인/km | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ/km | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 구분 | 1ha당 | 단위 | 구성 | 보통인부 | 특별인부
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0 |  |  |  | 조림 당해 연도 | 3.5 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
○ 묘목찾기
| - 직접노무비 | 2486 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0
| ○ 풀베기(모두베기) | 조림 당해 연도 | [11 empty] | 미적용 | 조림 2년차 | 4 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
| - 직접노무비 | 1 | ha | 3.5 | 인/ha | 0 | 152019 | 특별인부100% | 5 | % | 0 |  |  |  | 조림 3년차 이상 | 5 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
[7 empty] | 152019 | 특별인부
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 5 | ℓ/인 | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0 |  |  |  |  | 구분 | 구분 | 1ha당 | 단위
| * 잡품 | 0 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 약제처리 | 약제처리 | 600본미만 | 3.9 | 인
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예초기 |  |  | 0 |  |  |  | 비닐랩밀봉 | 약제처리 | 600-800본 | 5.4 | 인
| ○ 덩굴류제거 | 비닐랩밀봉 | [11 empty] | 적용 | 칡뿌리절단기 | 약제처리 | 801-1,000본 | 7 | 인
| - 직접노무비 | [13 empty] | 뿌리굴취 | 약제처리 | 1,001-1,200본 | 8.6 | 인
| * 뿌리고살 | 317 | 본/ha |  |  | 1.59 | 172068 | 보통인부 | 15 | % | 314884 |  |  |  |  | 약제처리 | 1,200본초과 | 10.1 | 인
| 1cm 미만 | 236 | 본/ha | 0.4 | 인/100본 | 0.94
| 1 ~ 4cm | 81 | 본/ha | 0.8 | 인/100본 | 0.65
| 4cm 초과 | 0 | 본/ha | 1.2 | 인/100본 | 0
| * 덩굴제거 지점 표시 | 317 | 본/ha | 0.05 | 인/100본 | 0.16 | 172068 | 보통인부 | 15 | % | 30972
| - 재료비 | [14 empty] | 뿌리굴취 | 600본미만 | 5.8 | 인
| * 생붕괴성필름 | 81 | 본/ha | 3 | 매 | 243 | 20 | 생붕괴성필름 |  |  | 4860 |  |  |  |  | 뿌리굴취 | 600-800본 | 8.2 | 인
| * 잡품 | 4860 | 원 | 66 | % | [5 empty] | 3207 |  |  |  |  | 뿌리굴취 | 801-1,000본 | 10.5 | 인
[16 empty] | 뿌리굴취 | 1,001-1,200본 | 12.8 | 인
[16 empty] | 뿌리굴취 | 1,200본초과 | 15.2 | 인
| ○ 솎아베기 | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [11 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 146 | 본/ha |  |  | 0 | 138723 | 특별0.5 보통0.5 | 25 | % | 0 |  |  |  | 구분 | 흉고직경 | 벌목 | 가지정리 | 토막내기
| 10cm이하 | 36 | 본/ha | 1 | 인/100본 | 0.36 | 125427 | 보통인부 | [6 empty] | 전목(벌목) | 10cm이하 | 0.6 | 0.2 | 0.2
| 12-14cm | 12 | 본/ha | 1.2 | 인/100본 | 0.14 | 152019 | 특별인부 | [6 empty] | 전간재(벌목+가지정리) | 12~14cm | 0.7 | 0.3 | 0.2
| 16-18cm | 49 | 본/ha | 1.6 | 인/100본 | 0.78 | [8 empty] | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | 16~18cm | 1 | 0.3 | 0.3
| 20-22cm | 12 | 본/ha | 1.8 | 인/100본 | 0.22 | [9 empty] | 20~22cm | 1.1 | 0.3 | 0.4
| 24-26cm | 12 | 본/ha | 2 | 인/100본 | 0.24 | [9 empty] | 24~26cm | 1.2 | 0.4 | 0.4
| 28-30cm | 25 | 본/ha | 2.6 | 인/100본 | 0.65 | [9 empty] | 28~30cm | 1.6 | 0.5 | 0.5
| 32-34cm | 0 | 본/ha | 3.5 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 32~34cm | 2.1 | 0.7 | 0.7
| 36-38cm | 0 | 본/ha | 4.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 36~38cm | 2.6 | 0.9 | 0.9
| 40-42cm | 0 | 본/ha | 5.1 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 40~42cm | 3.1 | 1 | 1
| 44-46cm | 0 | 본/ha | 6.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 44~46cm | 3.8 | 1.3 | 1.3
| 48이상 | 0 | 본/ha | 7.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 48cm이상 | 4.4 | 1.5 | 1.5
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0
| * 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0
| ○ 어린나무가꾸기 | [12 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 94 | 본/ha | 5.5 | 인/ha | 0 | 138723 | 보통0.5 특별0.5 | -10 | % | 0
| * 6cm 미만 | 30 | 본/ha | 5.5 | 인/ha |  | 152019 | 특별인부
| * 6cm | 29 | 본/ha | 6 | 인/ha |  | 125427 | 보통인부
| * 8cm | 30 | 본/ha | 6.5 | 인/ha
| * 10cm 이상 | 5 | 본/ha | 7 | 인/ha | [9 empty] | 가지치기 | 소나무 | 낙엽송 | 잣나무 | 리기다 | 기타침엽수 | 편백 | 활엽수
| - 재료비 | [13 empty] | 0-1m | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0 |  |  |  | 0-2m | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0-4m | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.7
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0 |  |  |  | 0-6m | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 2.2
| ○ 가지치기 | [12 empty] | 미적용 | 2-4m | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.4
|  | 잣나무 | 2-4m | [11 empty] | 2-6m | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0.9
| - 직접노무비 | 374 | 본/ha | 1 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0 |  |  |  | 4-6m | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| ○ 산물 임내정리 | 10㎥미만 | 정리산물(㎥/ha) | [10 empty] | 미적용 | 10㎥미만 | 10㎥이상 | 15㎥이상 | 20㎥이상 | 25㎥이상 | 30㎥이상 | 35㎥이상 | 40㎥이상 | 45㎥이상 | 50㎥이상
| - 직접노무비 | 0.2 | ha | 3.9 | 인/ha | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0 |  |  |  | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.3 | 13.7
| ◈ 합계 | [9 empty] | 353923
| ○ 노무비 | [9 empty] | 345856
| ○ 재료비 | [9 empty] | 8067
| ○ 경비(기계경비) | [9 empty] | 0
숲가꾸기 할인할증요소 선택 기준(참고)
| □ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균이나 전수조사를 적용) | [13 empty] | 10㎥미만: 할인할증요소; 10㎥이상: 요소분류; 15㎥이상: 할인할증율
| ○ 작업량 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 완(15도 이하); 15㎥이상: 0
| - 작업로선정 : | 0 | km | [11 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 중(15-30도이하); 15㎥이상: 5
| - 작업로설치 : | 0 | km | [11 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 급(30도 초과); 15㎥이상: 10
| - 솎아베기량 : | 0 | 본/ha | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [10 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 무릎높이 이하 초본ㆍ관목; 15㎥이상: -10
| - 가지치기량 : | 0 | 본/ha | [11 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 가슴높이 미만 초본ㆍ관목; 15㎥이상: 0
| - 산물임내정리량 : | 0 | ha | [11 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 가슴높이 이상 초본ㆍ관목; 15㎥이상: 10
| - 산물수집면적 : | 0 | ha | (미수집 구역은 ha당 사업비에서 산물수집 사업비를 제외) | [10 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 10월-11월, 3월-4월; 15㎥이상: -10; 20㎥이상: 1월-5월; 25㎥이상: 0
| ○ 투입인력 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 12월-2월; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 10월-12월; 25㎥이상: 5
| - ha당 투입인력 : | 1.75 | 인 | [11 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 5월-9월; 15㎥이상: 10; 20㎥이상: 6월-9월; 25㎥이상: 10
| ○ 할인,할증율 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 쉽다(높이1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이); 15㎥이상: -10
| 구 분 | 할인,할증 요소 | 단위작업(%) | [11 empty] | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 보통이다(높이1.2m 이상이고,직경이 4-6cm 미만); 15㎥이상: 0
|  |  | 선목 | 경계표시 | 작업로선정 | 작업로설치 | 풀베기 | 덩굴류제거 | 솎아베기 | 어린나무가꾸기 | 가지치기 | 산물 임내정리 |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상); 15㎥이상: 10
| 경사도 | 중(15-30도이하) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 5ha이상; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 평균면적 3ha이상; 25㎥이상: 0
| 장애물의 정도 | 가슴높이 이상 초본ㆍ관목 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 3-5ha미만; 15㎥이상: 5; 20㎥이상: 평균면적 1-3ha미만; 25㎥이상: 5
| 선목시기 | 5월-9월 | 10 | [11 empty] | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 3ha미만; 15㎥이상: 10; 20㎥이상: 평균면적 1ha미만; 25㎥이상: 10
| 작업시기(덩굴제거) | 6월-9월 | [5 empty] | 10 | bar: 10㎥미만 to 25㎥이상
| 제거대상식생(작업로설치) | 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상) |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10㎥미만: 풀베기_기타; 10㎥이상: 미적용; 15㎥이상: 0
| 집단화정도(풀베기) | 평균면적 5ha이상 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 보행이 용이하다; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 장애물이 거의 없음; 25㎥이상: 0
| 집단화정도(덩굴제거) | 평균면적 3ha이상 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20㎥이상: 돌 등 장애물 함량이 10-30%인 지역; 25㎥이상: 5
| 기타여부(풀베기) | 미적용 | [12 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 보행하는데 약간의 어려움이 있다; 15㎥이상: 5; 20㎥이상: 돌 등 장애물 함량이 30% 이상인 지역; 25㎥이상: 10
| 하층식생 | 보행이 용이하다 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 식생을 제거하지 않고 보행이 곤란하다; 15㎥이상: 10
| 토양조건 | 장애물이 거의 없음 | [5 empty] | 0 | bar: 10㎥미만 to 15㎥이상
| 규격재생산여부 | 규격재 생산을 위한 조재 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10㎥미만: 규격재생산적용; 10㎥이상: 규격재 생산을 위한 조재; 15㎥이상: 10
| 제거대상식생량(어린나무) | 소(800본 이하) | [7 empty] | -10 |  |  |  |  | 10㎥미만: 규격재생산적용; 10㎥이상: 미적용; 15㎥이상: 0
| 임상(어린나무가꾸기) | 침엽수림 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생량; 10㎥이상: 소(800본 이하); 15㎥이상: -10
| 합계 |  | 25 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 5 |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생량; 10㎥이상: 중(800본-1,200본); 15㎥이상: 0
[15 empty] | 제거대상식생량 | 밀(1,200본 초과) | 10
[15 empty] | 임상 | 활엽수림 | -10
[15 empty] | 임상 | 혼효림 | 0
[15 empty] | 임상 | 침엽수림 | 10
[15 empty] | 소운반거리 | 0-5m | 0
[15 empty] | 소운반거리 | 6-10m | 5
[15 empty] | 소운반거리 | 11-20m | 10
[15 empty] | 집재방향 | 상향집재 | 0
[15 empty] | 집재방향 | 하향10% | 1
[15 empty] | 집재방향 | 하향20% | 2
[15 empty] | 집재방향 | 하향30% | 3
[15 empty] | 집재방향 | 하향40% | 4
[15 empty] | 집재방향 | 하향50% | 5
[15 empty] | 집재방향 | 하향60% | 6
[15 empty] | 집재방향 | 하향70% | 7
[15 empty] | 집재방향 | 하향80% | 8
[15 empty] | 집재방향 | 하향90% | 9
[15 empty] | 집재방향 | 하향100% | 10
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | 10
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 다소힘들다 | 5
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 주행에 어려움이 없다 | 0
[15 empty] | 측방집재거리 | 0-5m | 0
[15 empty] | 측방집재거리 | 6-10m | 5
[15 empty] | 측방집재거리 | 11-20m | 10
Note on C12: 1ha 고정
Note on C17: ha당 작업로 선정 길이.km단위
Note on C31: 고정값. 1ha
Note on E34: 예초기 주연료의 1/2. ( 2인 1조 작업)
Note on C45: ha당 제거할 덩굴 본수 입력
Note on D77: 가지치기 높이
Note on C78: ha당 가지치기 대상목 본수
Note on C87: ha당 임내정리 재적량 입력
Note on C88: ha당 임내정리면적

## 덩굴단4
|  |  | 1-0-4-0 |  | ha당 단가산출서(풀베기) | [11 empty] | 3
[12 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : |  | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 | [6 empty] | 면 적 : | 0.2 | ha | 모두베기 | 줄베기
구 분 |  | 작업량 |  | 단위품(인원,수량, 요율) |  | 소요품 | 단가 |  | 할인,증률 |  | 계
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | [5 empty] | 적용여부
| ○ 선목 | 제거대상목 | [11 empty] | 미적용 | 구분 | 소요인력 | 소요재료 | 재료량
| - 직접노무비 | 122 | 본/ha | 0.4 | 인/100본당 | 0 | 154454 | 초급기술자 | 20 | % | 0 |  |  |  | 제거대상목 | 0.4 | 적색페인트 | 0.17
| - 재료비 | [13 empty] | 미래목 | 1 | 황색페인트 | 0.5
| * 페인트 | 122 | 본/ha | 0.17 | ℓ/100본당 | 0 | 2306 | 적색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 0
| ○ 경계표시 | [12 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 1 | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 125427 | 보통인부 | 0 | % | 0
- 재료비
| * 백색페인트 | 1 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 2306 | 백색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 작업로 선정 | [12 empty] | 미적용 | 구분 | 100본기준 | 단위 | 재료명
| - 직접노무비 | 0 | km | 1 | 인/km | 0 | 125427 | 보통인부 | 10 | % | 0 |  |  |  | * 백색페인트 | 0.5 | ℓ/km | 백색페인트
| - 재료비 | [13 empty] | * 백색마킹테이프 | 0.6 | 롤/km | 백색마킹테이프
| * 백색페인트 | 0 | km | 0.5 | ℓ/km | 0 | 2306 | 백색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 작업로 설치 | [12 empty] | 미적용
- 직접노무비
| * 소작업로 | 0 | km | 2 | 인/km | 0 | 125427 | 보통인부 | 10 | % | 0
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ/km | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 구분 | 1ha당 | 단위 | 구성 | 보통인부 | 특별인부
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0 |  |  |  | 조림 당해 연도 | 3.5 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
○ 묘목찾기
| - 직접노무비 | 2486 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 0 | % | 0
| ○ 풀베기(모두베기) | 조림 당해 연도 | [11 empty] | 미적용 | 조림 2년차 | 4 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
| - 직접노무비 | 1 | ha | 3.5 | 인/ha | 0 | 152019 | 특별인부100% | 0 | % | 0 |  |  |  | 조림 3년차 이상 | 5 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
[7 empty] | 152019 | 특별인부
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 5 | ℓ/인 | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0 |  |  |  |  | 구분 | 구분 | 1ha당 | 단위
| * 잡품 | 0 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 약제처리 | 약제처리 | 600본미만 | 3.9 | 인
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예초기 |  |  | 0 |  |  |  | 비닐랩밀봉 | 약제처리 | 600-800본 | 5.4 | 인
| ○ 덩굴류제거 | 비닐랩밀봉 | [11 empty] | 적용 | 칡뿌리절단기 | 약제처리 | 801-1,000본 | 7 | 인
| - 직접노무비 | [13 empty] | 뿌리굴취 | 약제처리 | 1,001-1,200본 | 8.6 | 인
| * 뿌리고살 | 200 | 본/ha |  |  | 1.6 | 172068 | 보통인부 | 10 | % | 302839 |  |  |  |  | 약제처리 | 1,200본초과 | 10.1 | 인
| 1cm 미만 | 0 | 본/ha | 0.4 | 인/100본 | 0
| 1 ~ 4cm | 200 | 본/ha | 0.8 | 인/100본 | 1.6
| 4cm 초과 | 0 | 본/ha | 1.2 | 인/100본 | 0
| * 덩굴제거 지점 표시 | 200 | 본/ha | 0.05 | 인/100본 | 0.1 | 172068 | 보통인부 | 10 | % | 18927
| - 재료비 | [14 empty] | 뿌리굴취 | 600본미만 | 5.8 | 인
| * 생붕괴성필름 | 200 | 본/ha | 3 | 매 | 600 | 20 | 생붕괴성필름 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 뿌리굴취 | 600-800본 | 8.2 | 인
| * 잡품 | 12000 | 원 | 66 | % | [5 empty] | 7920 |  |  |  |  | 뿌리굴취 | 801-1,000본 | 10.5 | 인
[16 empty] | 뿌리굴취 | 1,001-1,200본 | 12.8 | 인
[16 empty] | 뿌리굴취 | 1,200본초과 | 15.2 | 인
| ○ 솎아베기 | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [11 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 146 | 본/ha |  |  | 0 | 138723 | 특별0.5 보통0.5 | 20 | % | 0 |  |  |  | 구분 | 흉고직경 | 벌목 | 가지정리 | 토막내기
| 10cm이하 | 36 | 본/ha | 1 | 인/100본 | 0.36 | 125427 | 보통인부 | [6 empty] | 전목(벌목) | 10cm이하 | 0.6 | 0.2 | 0.2
| 12-14cm | 12 | 본/ha | 1.2 | 인/100본 | 0.14 | 152019 | 특별인부 | [6 empty] | 전간재(벌목+가지정리) | 12~14cm | 0.7 | 0.3 | 0.2
| 16-18cm | 49 | 본/ha | 1.6 | 인/100본 | 0.78 | [8 empty] | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | 16~18cm | 1 | 0.3 | 0.3
| 20-22cm | 12 | 본/ha | 1.8 | 인/100본 | 0.22 | [9 empty] | 20~22cm | 1.1 | 0.3 | 0.4
| 24-26cm | 12 | 본/ha | 2 | 인/100본 | 0.24 | [9 empty] | 24~26cm | 1.2 | 0.4 | 0.4
| 28-30cm | 25 | 본/ha | 2.6 | 인/100본 | 0.65 | [9 empty] | 28~30cm | 1.6 | 0.5 | 0.5
| 32-34cm | 0 | 본/ha | 3.5 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 32~34cm | 2.1 | 0.7 | 0.7
| 36-38cm | 0 | 본/ha | 4.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 36~38cm | 2.6 | 0.9 | 0.9
| 40-42cm | 0 | 본/ha | 5.1 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 40~42cm | 3.1 | 1 | 1
| 44-46cm | 0 | 본/ha | 6.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 44~46cm | 3.8 | 1.3 | 1.3
| 48이상 | 0 | 본/ha | 7.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 48cm이상 | 4.4 | 1.5 | 1.5
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0
| * 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0
| ○ 어린나무가꾸기 | [12 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 94 | 본/ha | 5.5 | 인/ha | 0 | 138723 | 보통0.5 특별0.5 | -10 | % | 0
| * 6cm 미만 | 30 | 본/ha | 5.5 | 인/ha |  | 152019 | 특별인부
| * 6cm | 29 | 본/ha | 6 | 인/ha |  | 125427 | 보통인부
| * 8cm | 30 | 본/ha | 6.5 | 인/ha
| * 10cm 이상 | 5 | 본/ha | 7 | 인/ha | [9 empty] | 가지치기 | 소나무 | 낙엽송 | 잣나무 | 리기다 | 기타침엽수 | 편백 | 활엽수
| - 재료비 | [13 empty] | 0-1m | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0 |  |  |  | 0-2m | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0-4m | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.7
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0 |  |  |  | 0-6m | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 2.2
| ○ 가지치기 | [12 empty] | 미적용 | 2-4m | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.4
|  | 잣나무 | 2-4m | [11 empty] | 2-6m | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0.9
| - 직접노무비 | 374 | 본/ha | 1 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 10 | % | 0 |  |  |  | 4-6m | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 10 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 10 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 10 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 10 | % | 0
| ○ 산물 임내정리 | 10㎥미만 | 정리산물(㎥/ha) | [10 empty] | 미적용 | 10㎥미만 | 10㎥이상 | 15㎥이상 | 20㎥이상 | 25㎥이상 | 30㎥이상 | 35㎥이상 | 40㎥이상 | 45㎥이상 | 50㎥이상
| - 직접노무비 | 0.2 | ha | 3.9 | 인/ha | 0 | 125427 | 보통인부 | 0 | % | 0 |  |  |  | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.3 | 13.7
| ◈ 합계 | [9 empty] | 341686
| ○ 노무비 | [9 empty] | 321766
| ○ 재료비 | [9 empty] | 19920
| ○ 경비(기계경비) | [9 empty] | 0
숲가꾸기 할인할증요소 선택 기준(참고)
| □ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균이나 전수조사를 적용) | [13 empty] | 10㎥미만: 할인할증요소; 10㎥이상: 요소분류; 15㎥이상: 할인할증율
| ○ 작업량 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 완(15도 이하); 15㎥이상: 0
| - 작업로선정 : | 0 | km | [11 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 중(15-30도이하); 15㎥이상: 5
| - 작업로설치 : | 0 | km | [11 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 급(30도 초과); 15㎥이상: 10
| - 솎아베기량 : | 0 | 본/ha | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [10 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 무릎높이 이하 초본ㆍ관목; 15㎥이상: -10
| - 가지치기량 : | 0 | 본/ha | [11 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 가슴높이 미만 초본ㆍ관목; 15㎥이상: 0
| - 산물임내정리량 : | 0 | ha | [11 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 가슴높이 이상 초본ㆍ관목; 15㎥이상: 10
| - 산물수집면적 : | 0 | ha | (미수집 구역은 ha당 사업비에서 산물수집 사업비를 제외) | [10 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 10월-11월, 3월-4월; 15㎥이상: -10; 20㎥이상: 1월-5월; 25㎥이상: 0
| ○ 투입인력 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 12월-2월; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 10월-12월; 25㎥이상: 5
| - ha당 투입인력 : | 1.7 | 인 | [11 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 5월-9월; 15㎥이상: 10; 20㎥이상: 6월-9월; 25㎥이상: 10
| ○ 할인,할증율 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 쉽다(높이1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이); 15㎥이상: -10
| 구 분 | 할인,할증 요소 | 단위작업(%) | [11 empty] | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 보통이다(높이1.2m 이상이고,직경이 4-6cm 미만); 15㎥이상: 0
|  |  | 선목 | 경계표시 | 작업로선정 | 작업로설치 | 풀베기 | 덩굴류제거 | 솎아베기 | 어린나무가꾸기 | 가지치기 | 산물 임내정리 |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상); 15㎥이상: 10
| 경사도 | 완(15도 이하) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 5ha이상; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 평균면적 3ha이상; 25㎥이상: 0
| 장애물의 정도 | 가슴높이 이상 초본ㆍ관목 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 3-5ha미만; 15㎥이상: 5; 20㎥이상: 평균면적 1-3ha미만; 25㎥이상: 5
| 선목시기 | 5월-9월 | 10 | [11 empty] | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 3ha미만; 15㎥이상: 10; 20㎥이상: 평균면적 1ha미만; 25㎥이상: 10
| 작업시기(덩굴제거) | 6월-9월 | [5 empty] | 10 | bar: 10㎥미만 to 25㎥이상
| 제거대상식생(작업로설치) | 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상) |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10㎥미만: 풀베기_기타; 10㎥이상: 미적용; 15㎥이상: 0
| 집단화정도(풀베기) | 평균면적 5ha이상 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 보행이 용이하다; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 장애물이 거의 없음; 25㎥이상: 0
| 집단화정도(덩굴제거) | 평균면적 3ha이상 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20㎥이상: 돌 등 장애물 함량이 10-30%인 지역; 25㎥이상: 5
| 기타여부(풀베기) | 미적용 | [12 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 보행하는데 약간의 어려움이 있다; 15㎥이상: 5; 20㎥이상: 돌 등 장애물 함량이 30% 이상인 지역; 25㎥이상: 10
| 하층식생 | 보행이 용이하다 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 식생을 제거하지 않고 보행이 곤란하다; 15㎥이상: 10
| 토양조건 | 장애물이 거의 없음 | [5 empty] | 0 | bar: 10㎥미만 to 15㎥이상
| 규격재생산여부 | 규격재 생산을 위한 조재 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10㎥미만: 규격재생산적용; 10㎥이상: 규격재 생산을 위한 조재; 15㎥이상: 10
| 제거대상식생량(어린나무) | 소(800본 이하) | [7 empty] | -10 |  |  |  |  | 10㎥미만: 규격재생산적용; 10㎥이상: 미적용; 15㎥이상: 0
| 임상(어린나무가꾸기) | 침엽수림 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생량; 10㎥이상: 소(800본 이하); 15㎥이상: -10
| 합계 |  | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생량; 10㎥이상: 중(800본-1,200본); 15㎥이상: 0
[15 empty] | 제거대상식생량 | 밀(1,200본 초과) | 10
[15 empty] | 임상 | 활엽수림 | -10
[15 empty] | 임상 | 혼효림 | 0
[15 empty] | 임상 | 침엽수림 | 10
[15 empty] | 소운반거리 | 0-5m | 0
[15 empty] | 소운반거리 | 6-10m | 5
[15 empty] | 소운반거리 | 11-20m | 10
[15 empty] | 집재방향 | 상향집재 | 0
[15 empty] | 집재방향 | 하향10% | 1
[15 empty] | 집재방향 | 하향20% | 2
[15 empty] | 집재방향 | 하향30% | 3
[15 empty] | 집재방향 | 하향40% | 4
[15 empty] | 집재방향 | 하향50% | 5
[15 empty] | 집재방향 | 하향60% | 6
[15 empty] | 집재방향 | 하향70% | 7
[15 empty] | 집재방향 | 하향80% | 8
[15 empty] | 집재방향 | 하향90% | 9
[15 empty] | 집재방향 | 하향100% | 10
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | 10
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 다소힘들다 | 5
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 주행에 어려움이 없다 | 0
[15 empty] | 측방집재거리 | 0-5m | 0
[15 empty] | 측방집재거리 | 6-10m | 5
[15 empty] | 측방집재거리 | 11-20m | 10
Note on C12: 1ha 고정
Note on C17: ha당 작업로 선정 길이.km단위
Note on C31: 고정값. 1ha
Note on E34: 예초기 주연료의 1/2. ( 2인 1조 작업)
Note on C45: ha당 제거할 덩굴 본수 입력
Note on D77: 가지치기 높이
Note on C78: ha당 가지치기 대상목 본수
Note on C87: ha당 임내정리 재적량 입력
Note on C88: ha당 임내정리면적

## 덩굴단5
|  |  | 1-0-5-0 |  | ha당 단가산출서(풀베기) | [11 empty] | 4
[12 empty] | 작업종 | 둘레베기
위 치 : |  | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 | [6 empty] | 면 적 : | 0.25 | ha | 모두베기 | 줄베기
구 분 |  | 작업량 |  | 단위품(인원,수량, 요율) |  | 소요품 | 단가 |  | 할인,증률 |  | 계
| 단위작업 |  | 단위 |  | 단위 |  |  | 종류 | [5 empty] | 적용여부
| ○ 선목 | 제거대상목 | [11 empty] | 미적용 | 구분 | 소요인력 | 소요재료 | 재료량
| - 직접노무비 | 122 | 본/ha | 0.4 | 인/100본당 | 0 | 154454 | 초급기술자 | 25 | % | 0 |  |  |  | 제거대상목 | 0.4 | 적색페인트 | 0.17
| - 재료비 | [13 empty] | 미래목 | 1 | 황색페인트 | 0.5
| * 페인트 | 122 | 본/ha | 0.17 | ℓ/100본당 | 0 | 2306 | 적색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 0
| ○ 경계표시 | [12 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 1 | ha | 0.2 | 인/ha | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0
- 재료비
| * 백색페인트 | 1 | ha | 0.2 | ℓ/ha | 0 | 2306 | 백색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 작업로 선정 | [12 empty] | 미적용 | 구분 | 100본기준 | 단위 | 재료명
| - 직접노무비 | 0 | km | 1 | 인/km | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0 |  |  |  | * 백색페인트 | 0.5 | ℓ/km | 백색페인트
| - 재료비 | [13 empty] | * 백색마킹테이프 | 0.6 | 롤/km | 백색마킹테이프
| * 백색페인트 | 0 | km | 0.5 | ℓ/km | 0 | 2306 | 백색페인트 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 5 | % | [5 empty] | 0
| ○ 작업로 설치 | [12 empty] | 미적용
- 직접노무비
| * 소작업로 | 0 | km | 2 | 인/km | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ/km | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 구분 | 1ha당 | 단위 | 구성 | 보통인부 | 특별인부
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0 |  |  |  | 조림 당해 연도 | 3.5 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
○ 묘목찾기
| - 직접노무비 | 2486 | 본/ha | 0.07 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0
| ○ 풀베기(모두베기) | 조림 당해 연도 | [11 empty] | 미적용 | 조림 2년차 | 4 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
| - 직접노무비 | 1 | ha | 3.5 | 인/ha | 0 | 152019 | 특별인부100% | 5 | % | 0 |  |  |  | 조림 3년차 이상 | 5 | 인 | 특별인부100% | 0 | 1
[7 empty] | 152019 | 특별인부
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 5 | ℓ/인 | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0 |  |  |  |  | 구분 | 구분 | 1ha당 | 단위
| * 잡품 | 0 | 원 | 10 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 약제처리 | 약제처리 | 600본미만 | 3.9 | 인
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0084 | 1대1인 |  | 400000 | 예초기 |  |  | 0 |  |  |  | 비닐랩밀봉 | 약제처리 | 600-800본 | 5.4 | 인
| ○ 덩굴류제거 | 비닐랩밀봉 | [11 empty] | 적용 | 칡뿌리절단기 | 약제처리 | 801-1,000본 | 7 | 인
| - 직접노무비 | [13 empty] | 뿌리굴취 | 약제처리 | 1,001-1,200본 | 8.6 | 인
| * 뿌리고살 | 400 | 본/ha |  |  | 2.4 | 172068 | 보통인부 | 15 | % | 474907 |  |  |  |  | 약제처리 | 1,200본초과 | 10.1 | 인
| 1cm 미만 | 200 | 본/ha | 0.4 | 인/100본 | 0.8
| 1 ~ 4cm | 200 | 본/ha | 0.8 | 인/100본 | 1.6
| 4cm 초과 | 0 | 본/ha | 1.2 | 인/100본 | 0
| * 덩굴제거 지점 표시 | 400 | 본/ha | 0.05 | 인/100본 | 0.2 | 172068 | 보통인부 | 15 | % | 39575
| - 재료비 | [14 empty] | 뿌리굴취 | 600본미만 | 5.8 | 인
| * 생붕괴성필름 | 200 | 본/ha | 3 | 매 | 600 | 20 | 생붕괴성필름 |  |  | 12000 |  |  |  |  | 뿌리굴취 | 600-800본 | 8.2 | 인
| * 잡품 | 12000 | 원 | 66 | % | [5 empty] | 7920 |  |  |  |  | 뿌리굴취 | 801-1,000본 | 10.5 | 인
[16 empty] | 뿌리굴취 | 1,001-1,200본 | 12.8 | 인
[16 empty] | 뿌리굴취 | 1,200본초과 | 15.2 | 인
| ○ 솎아베기 | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [11 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 146 | 본/ha |  |  | 0 | 138723 | 특별0.5 보통0.5 | 25 | % | 0 |  |  |  | 구분 | 흉고직경 | 벌목 | 가지정리 | 토막내기
| 10cm이하 | 36 | 본/ha | 1 | 인/100본 | 0.36 | 125427 | 보통인부 | [6 empty] | 전목(벌목) | 10cm이하 | 0.6 | 0.2 | 0.2
| 12-14cm | 12 | 본/ha | 1.2 | 인/100본 | 0.14 | 152019 | 특별인부 | [6 empty] | 전간재(벌목+가지정리) | 12~14cm | 0.7 | 0.3 | 0.2
| 16-18cm | 49 | 본/ha | 1.6 | 인/100본 | 0.78 | [8 empty] | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | 16~18cm | 1 | 0.3 | 0.3
| 20-22cm | 12 | 본/ha | 1.8 | 인/100본 | 0.22 | [9 empty] | 20~22cm | 1.1 | 0.3 | 0.4
| 24-26cm | 12 | 본/ha | 2 | 인/100본 | 0.24 | [9 empty] | 24~26cm | 1.2 | 0.4 | 0.4
| 28-30cm | 25 | 본/ha | 2.6 | 인/100본 | 0.65 | [9 empty] | 28~30cm | 1.6 | 0.5 | 0.5
| 32-34cm | 0 | 본/ha | 3.5 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 32~34cm | 2.1 | 0.7 | 0.7
| 36-38cm | 0 | 본/ha | 4.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 36~38cm | 2.6 | 0.9 | 0.9
| 40-42cm | 0 | 본/ha | 5.1 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 40~42cm | 3.1 | 1 | 1
| 44-46cm | 0 | 본/ha | 6.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 44~46cm | 3.8 | 1.3 | 1.3
| 48이상 | 0 | 본/ha | 7.4 | 인/100본 | 0 | [9 empty] | 48cm이상 | 4.4 | 1.5 | 1.5
- 재료비
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0
| * 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0
| ○ 어린나무가꾸기 | [12 empty] | 미적용
| - 직접노무비 | 94 | 본/ha | 5.5 | 인/ha | 0 | 138723 | 보통0.5 특별0.5 | -10 | % | 0
| * 6cm 미만 | 30 | 본/ha | 5.5 | 인/ha |  | 152019 | 특별인부
| * 6cm | 29 | 본/ha | 6 | 인/ha |  | 125427 | 보통인부
| * 8cm | 30 | 본/ha | 6.5 | 인/ha
| * 10cm 이상 | 5 | 본/ha | 7 | 인/ha | [9 empty] | 가지치기 | 소나무 | 낙엽송 | 잣나무 | 리기다 | 기타침엽수 | 편백 | 활엽수
| - 재료비 | [13 empty] | 0-1m | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2
| * 연료 | 0 | 인/ha | 2.8 | ℓ | 0 | 1405 | 휘발유 |  |  | 0 |  |  |  | 0-2m | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.3
| * 잡품 | 0 | 원 | 95 | % | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0-4m | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0.7
| - 기계경비 | 0 | 인 | 0.0042 | 1대2인 |  | 810000 | 체인톱 |  |  | 0 |  |  |  | 0-6m | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 2.2
| ○ 가지치기 | [12 empty] | 미적용 | 2-4m | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.4
|  | 잣나무 | 2-4m | [11 empty] | 2-6m | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0.9
| - 직접노무비 | 374 | 본/ha | 1 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0 |  |  |  | 4-6m | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| - 직접노무비 |  | 본/ha | 0 | 인/100본 | 0 | 125427 | 보통인부 | 15 | % | 0
| ○ 산물 임내정리 | 10㎥미만 | 정리산물(㎥/ha) | [10 empty] | 미적용 | 10㎥미만 | 10㎥이상 | 15㎥이상 | 20㎥이상 | 25㎥이상 | 30㎥이상 | 35㎥이상 | 40㎥이상 | 45㎥이상 | 50㎥이상
| - 직접노무비 | 0.2 | ha | 3.9 | 인/ha | 0 | 125427 | 보통인부 | 5 | % | 0 |  |  |  | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.3 | 13.7
| ◈ 합계 | [9 empty] | 534402
| ○ 노무비 | [9 empty] | 514482
| ○ 재료비 | [9 empty] | 19920
| ○ 경비(기계경비) | [9 empty] | 0
숲가꾸기 할인할증요소 선택 기준(참고)
| □ 참고사항(소반내 실시설계 표준지 조사결과의 평균이나 전수조사를 적용) | [13 empty] | 10㎥미만: 할인할증요소; 10㎥이상: 요소분류; 15㎥이상: 할인할증율
| ○ 작업량 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 완(15도 이하); 15㎥이상: 0
| - 작업로선정 : | 0 | km | [11 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 중(15-30도이하); 15㎥이상: 5
| - 작업로설치 : | 0 | km | [11 empty] | 10㎥미만: 경사도; 10㎥이상: 급(30도 초과); 15㎥이상: 10
| - 솎아베기량 : | 0 | 본/ha | 단목(벌목+가지정리+토막내기) | [10 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 무릎높이 이하 초본ㆍ관목; 15㎥이상: -10
| - 가지치기량 : | 0 | 본/ha | [11 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 가슴높이 미만 초본ㆍ관목; 15㎥이상: 0
| - 산물임내정리량 : | 0 | ha | [11 empty] | 10㎥미만: 장애물의 정도; 10㎥이상: 가슴높이 이상 초본ㆍ관목; 15㎥이상: 10
| - 산물수집면적 : | 0 | ha | (미수집 구역은 ha당 사업비에서 산물수집 사업비를 제외) | [10 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 10월-11월, 3월-4월; 15㎥이상: -10; 20㎥이상: 1월-5월; 25㎥이상: 0
| ○ 투입인력 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 12월-2월; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 10월-12월; 25㎥이상: 5
| - ha당 투입인력 : | 2.6 | 인 | [11 empty] | 10㎥미만: 선목시기; 10㎥이상: 5월-9월; 15㎥이상: 10; 20㎥이상: 6월-9월; 25㎥이상: 10
| ○ 할인,할증율 산정 | [13 empty] | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 쉽다(높이1.2m 미만이고, 낫으로도 제거가 용이); 15㎥이상: -10
| 구 분 | 할인,할증 요소 | 단위작업(%) | [11 empty] | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 보통이다(높이1.2m 이상이고,직경이 4-6cm 미만); 15㎥이상: 0
|  |  | 선목 | 경계표시 | 작업로선정 | 작업로설치 | 풀베기 | 덩굴류제거 | 솎아베기 | 어린나무가꾸기 | 가지치기 | 산물 임내정리 |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생; 10㎥이상: 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상); 15㎥이상: 10
| 경사도 | 중(15-30도이하) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 5ha이상; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 평균면적 3ha이상; 25㎥이상: 0
| 장애물의 정도 | 가슴높이 이상 초본ㆍ관목 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 3-5ha미만; 15㎥이상: 5; 20㎥이상: 평균면적 1-3ha미만; 25㎥이상: 5
| 선목시기 | 5월-9월 | 10 | [11 empty] | 10㎥미만: 대상지; 10㎥이상: 평균면적 3ha미만; 15㎥이상: 10; 20㎥이상: 평균면적 1ha미만; 25㎥이상: 10
| 작업시기(덩굴제거) | 6월-9월 | [5 empty] | 10 | bar: 10㎥미만 to 25㎥이상
| 제거대상식생(작업로설치) | 어렵다(높이1.2m 이상이고, 직경이 4-6cm 이상) |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10㎥미만: 풀베기_기타; 10㎥이상: 미적용; 15㎥이상: 0
| 집단화정도(풀베기) | 평균면적 5ha이상 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 보행이 용이하다; 15㎥이상: 0; 20㎥이상: 장애물이 거의 없음; 25㎥이상: 0
| 집단화정도(덩굴제거) | 평균면적 3ha이상 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 20㎥이상: 돌 등 장애물 함량이 10-30%인 지역; 25㎥이상: 5
| 기타여부(풀베기) | 미적용 | [12 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 보행하는데 약간의 어려움이 있다; 15㎥이상: 5; 20㎥이상: 돌 등 장애물 함량이 30% 이상인 지역; 25㎥이상: 10
| 하층식생 | 보행이 용이하다 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 10㎥미만: 하층식생; 10㎥이상: 식생을 제거하지 않고 보행이 곤란하다; 15㎥이상: 10
| 토양조건 | 장애물이 거의 없음 | [5 empty] | 0 | bar: 10㎥미만 to 15㎥이상
| 규격재생산여부 | 규격재 생산을 위한 조재 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10㎥미만: 규격재생산적용; 10㎥이상: 규격재 생산을 위한 조재; 15㎥이상: 10
| 제거대상식생량(어린나무) | 소(800본 이하) | [7 empty] | -10 |  |  |  |  | 10㎥미만: 규격재생산적용; 10㎥이상: 미적용; 15㎥이상: 0
| 임상(어린나무가꾸기) | 침엽수림 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생량; 10㎥이상: 소(800본 이하); 15㎥이상: -10
| 합계 |  | 25 | 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 5 |  |  | 10㎥미만: 제거대상식생량; 10㎥이상: 중(800본-1,200본); 15㎥이상: 0
[15 empty] | 제거대상식생량 | 밀(1,200본 초과) | 10
[15 empty] | 임상 | 활엽수림 | -10
[15 empty] | 임상 | 혼효림 | 0
[15 empty] | 임상 | 침엽수림 | 10
[15 empty] | 소운반거리 | 0-5m | 0
[15 empty] | 소운반거리 | 6-10m | 5
[15 empty] | 소운반거리 | 11-20m | 10
[15 empty] | 집재방향 | 상향집재 | 0
[15 empty] | 집재방향 | 하향10% | 1
[15 empty] | 집재방향 | 하향20% | 2
[15 empty] | 집재방향 | 하향30% | 3
[15 empty] | 집재방향 | 하향40% | 4
[15 empty] | 집재방향 | 하향50% | 5
[15 empty] | 집재방향 | 하향60% | 6
[15 empty] | 집재방향 | 하향70% | 7
[15 empty] | 집재방향 | 하향80% | 8
[15 empty] | 집재방향 | 하향90% | 9
[15 empty] | 집재방향 | 하향100% | 10
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 매우 힘들다 | 10
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 돌,도랑,그루터기 등으로 주행이 다소힘들다 | 5
[15 empty] | 주행 장애물 상태 | 주행에 어려움이 없다 | 0
[15 empty] | 측방집재거리 | 0-5m | 0
[15 empty] | 측방집재거리 | 6-10m | 5
[15 empty] | 측방집재거리 | 11-20m | 10
Note on C12: 1ha 고정
Note on C17: ha당 작업로 선정 길이.km단위
Note on C31: 고정값. 1ha
Note on E34: 예초기 주연료의 1/2. ( 2인 1조 작업)
Note on C45: ha당 제거할 덩굴 본수 입력
Note on D77: 가지치기 높이
Note on C78: ha당 가지치기 대상목 본수
Note on C87: ha당 임내정리 재적량 입력
Note on C88: ha당 임내정리면적

## 11.1수량산출서
수 량 산 출 서(본수)
임소반 | 사 업 종 | 사업 면적 (ha) | 조림목본수 |  |  |  | 활착율 (5) | 작업난이도 |  |  |  | 작업난이도 | 조림후경과년수 - 줄베기에만 적용됨
|  |  | ha당 본수 |  | 총 본수 |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 조림후경과년수 |  |  | 모두베기로 적용하였으니 작업종에 따라 재확인 할 것
|  |  | 생존목 | 고사목 | 생존목 | 고사목
1-0-1-0 | 모두베기 | 15.8 | 1595 | 1405 | 25201 | 22199 | 53.17 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 조림 2년 차 | 시1 | 단1 |  | 3000
1-0-2-0 | 모두베기 | 3.85 | 1450 | 1550 | 5583 | 5968 | 48.33 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 조림 2년 차 | 시2 | 단2 |  | 3000
1-0-3-0 | 모두베기 | 21.48 | 1529 | 1471 | 32843 | 31597 | 50.97 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 조림 2년 차 | 시3 | 단3 |  | 3000
1-0-4-0 | 모두베기 | 0.2 | 850 | 650 | 170 | 130 | 56.67 | 완(15º 이하) | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 조림 2년 차 | 시4 | 단4 |  | 1500
1-0-5-0 | 모두베기 | 0.25 | 350 | 1150 | 88 | 288 | 23.4 | 완(15º 이하) | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 조림 2년 차 | 시5 | 단5 |  | 1500
[11 empty] | 시6 | 단6 |  | 0
[11 empty] | 시7 | 단7 |  | 0
[11 empty] | 시8 | 단8 |  | 0
[11 empty] | 시9 | 단9 |  | 0
[11 empty] | 시10 | 단10 |  | 0
[11 empty] | 시11 | 단11 |  | 0
[11 empty] | 시12 | 단12 |  | 0
[11 empty] | 시13 | 단13 |  | 0
합 계 |  | 41.58 |  |  | 63885 | 60182 | 51.49

## 11.1수량산출서 (산물수집) (hidden)
수 량 산 출 서(산물수집)
임소반 | 산물 수집 (ha) | 사 업 종 | 산물수집(ha) | 제 거 량(본 수) | [23 empty] | 제거량(재적) |  | 산물수집 |  |  | 작업 난이도 | 조재율
|  |  |  | 10cm 이하 |  | 12~14cm |  | 16~18cm |  | 20~22cm |  | 24~26cm |  | 28~30cm |  | 32~34cm |  | 36~38cm |  | 40~42cm |  | 44~46cm |  | 48cm 이상 |  | 합 계
|  |  |  | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | ha | 전체 | 조재율 적용 | 경사도
11-0-3 11-0-4 | 10.4 | 천연림개량 |  | 250 | 2600 | 100 | 1040 | 125 | 1300 | [16 empty] | 475 | 4940 | 29.5 | 306.8 | 18.075 | 187.98 | 114.6578 | 5% | 61%
11-0-3-1 | 0.3 | 솎아베기(낙) |  | 200 | 60 | 75 | 22 | 50 | 15 | [16 empty] | 325 | 97 | 19.75 | 5.925 | 13.73 | 4.119 | 3.1716 | 5% | 77%
합 계 | 10.7 |  |  |  | 2660 |  | 1062 |  | 1315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5037 | 49.25 | 312.725 | 31.805 | 192.099 | 117.8294
|  |  |  | #VALUE! |  | 115 |  | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | #VALUE! |  | -15 |  | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12.GPS좌표값
표준지 GPS 좌표
임소반 및 표준지별 GPS 좌표(GRS80 TM 중부원점)
임소반 | 표준지번호 | X좌표 | Y좌표
1-0-1-0 | 1 | 290729 | 615300 | 1-0-1-01 | 290729 | 615300
1-0-1-0 | 2 | 290715 | 615417 | 1-0-1-02 | 290715 | 615417
1-0-1-0 | 3 | 290940 | 615381 | 1-0-1-03 | 290940 | 615381
1-0-1-0 | 4 | 291132 | 615275 | 1-0-1-04 | 291132 | 615275
1-0-1-0 | 5 | 291117 | 615149 | 1-0-1-05 | 291117 | 615149
1-0-1-0 | 6 | 291107 | 615035 | 1-0-1-06 | 291107 | 615035
1-0-1-0 | 7 | 291276 | 615044 | 1-0-1-07 | 291276 | 615044
1-0-1-0 | 8 | 291264 | 614906 | 1-0-1-08 | 291264 | 614906
1-0-1-0 | 9 | 291396 | 614890 | 1-0-1-09 | 291396 | 614890
1-0-2-0 | 1 | 290491 | 613886 | 1-0-2-01 | 290491 | 613886
1-0-2-0 | 2 | 290399 | 613779 | 1-0-2-02 | 290399 | 613779
1-0-2-0 | 3 | 290442 | 613843 | 1-0-2-03 | 290442 | 613843
1-0-3-0 | 1 | 290478 | 614483 | 1-0-3-01 | 290478 | 614483
1-0-3-0 | 2 | 290322 | 614506 | 1-0-3-02 | 290322 | 614506
1-0-3-0 | 3 | 290435 | 614589 | 1-0-3-03 | 290435 | 614589
1-0-3-0 | 4 | 290323 | 614630 | 1-0-3-04 | 290323 | 614630
1-0-3-0 | 5 | 290306 | 614756 | 1-0-3-05 | 290306 | 614756
1-0-3-0 | 6 | 290484 | 614725 | 1-0-3-06 | 290484 | 614725
1-0-3-0 | 7 | 290436 | 614871 | 1-0-3-07 | 290436 | 614871
1-0-3-0 | 8 | 290566 | 614937 | 1-0-3-08 | 290566 | 614937
1-0-3-0 | 9 | 290615 | 614838 | 1-0-3-09 | 290615 | 614838
1-0-3-0 | 10 | 290710 | 614718 | 1-0-3-010 | 290710 | 614718
1-0-3-0 | 11 | 290935 | 614764 | 1-0-3-011 | 290935 | 614764
1-0-3-0 | 12 | 290775 | 614853 | 1-0-3-012 | 290775 | 614853
1-0-3-0 | 13 | 290814 | 614980 | 1-0-3-013 | 290814 | 614980
1-0-3-0 | 14 | 290679 | 614988 | 1-0-3-014 | 290679 | 614988
1-0-4-0 | 1 | 291076 | 614961 | 1-0-4-01 | 291076 | 614961
1-0-5-0 | 1 | 291076 | 615000 | 1-0-5-01 | 291076 | 615000
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 야1
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-1-0) | [6 empty] | 0
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 1 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290729 | 위도(Y): | 615300 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 42 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 18 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-1-0) | [6 empty] | 0
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 2 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290715 | 위도(Y): | 615417 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 45 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 15 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-1-0) | [6 empty] | 0
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 3 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290940 | 위도(Y): | 615381 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 47 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 13 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-1-0) | [6 empty] | 0
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 4 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 291132 | 위도(Y): | 615275 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 23 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 37 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-1-0) | [6 empty] | 0
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 5 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 291117 | 위도(Y): | 615149 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 20 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 40 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-1-0) | [6 empty] | 0
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 6 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 291107 | 위도(Y): | 615035 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 31 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 29 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-1-0) | [6 empty] | 0
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 7 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 291276 | 위도(Y): | 615044 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 25 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 35 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-1-0) | [6 empty] | 0
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 8 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 291264 | 위도(Y): | 614906 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 31 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 29 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-1-0) | [6 empty] | 0
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 9 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 291396 | 위도(Y): | 614890 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 23 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 37 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
Note on AH3: 돈: 지우면안됨
Note on AH20: 돈: 지우면안됨
Note on AH37: 돈: 지우면안됨
Note on AH54: 돈: 지우면안됨
Note on AH71: 돈: 지우면안됨
Note on AH88: 돈: 지우면안됨
Note on AH105: 돈: 지우면안됨
Note on AH122: 돈: 지우면안됨
Note on AH139: 돈: 지우면안됨

## 6.시방서간지 (hidden)
6. 시 방 서(일반,특별,전문)

## 14.설계도면간지(합본) (hidden)
14. 설 계 도 면

## 6-가.일반시방서간지 (hidden)
가. 일 반 시 방 서

## 6-나.특별시방서간지 (hidden)
나. 특 별 시 방 서

## 6-다.전문시방서간지 (hidden)
다. 전 문 시 방 서

## 야2
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-2-0) | [6 empty] | 1
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산1번지외 3필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 1 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290491 | 위도(Y): | 613886 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 47 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 13 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-2-0) | [6 empty] | 1
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산1번지외 3필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 2 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290399 | 위도(Y): | 613779 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 23 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 37 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-2-0) | [6 empty] | 1
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산1번지외 3필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 3 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290442 | 위도(Y): | 613843 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 17 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 43 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 1
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 4 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
Note on AH3: 돈: 지우면안됨
Note on AH20: 돈: 지우면안됨
Note on AH37: 돈: 지우면안됨
Note on AH54: 돈: 지우면안됨

## 야3
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 1 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290478 | 위도(Y): | 614483 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 9 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 51 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 2 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290322 | 위도(Y): | 614506 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 33 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 27 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 3 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290435 | 위도(Y): | 614589 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 34 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 26 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 4 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290323 | 위도(Y): | 614630 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 43 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 17 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 5 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290306 | 위도(Y): | 614756 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 19 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 41 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 6 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290484 | 위도(Y): | 614725 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 26 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 34 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 7 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290436 | 위도(Y): | 614871 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 18 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 42 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 8 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290566 | 위도(Y): | 614937 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 37 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 23 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 9 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290615 | 위도(Y): | 614838 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 48 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 12 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 10 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290710 | 위도(Y): | 614718 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 33 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 27 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 11 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290935 | 위도(Y): | 614764 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 41 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 19 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 12 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290775 | 위도(Y): | 614853 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 35 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 25 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 13 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290814 | 위도(Y): | 614980 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 28 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 32 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-3-0) | [6 empty] | 2
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 14 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 290679 | 위도(Y): | 614988 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 자작나무 |  | 식재년도 | 2024년 추기 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 24 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 36 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
Note on AH3: 돈: 지우면안됨
Note on AH20: 돈: 지우면안됨
Note on AH37: 돈: 지우면안됨
Note on AH54: 돈: 지우면안됨
Note on AH71: 돈: 지우면안됨
Note on AH88: 돈: 지우면안됨
Note on AH105: 돈: 지우면안됨
Note on AH122: 돈: 지우면안됨
Note on AH139: 돈: 지우면안됨
Note on AH156: 돈: 지우면안됨
Note on AH173: 돈: 지우면안됨
Note on AH190: 돈: 지우면안됨
Note on AH207: 돈: 지우면안됨
Note on AH224: 돈: 지우면안됨

## 야4
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-4-0) | [6 empty] | 3
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 1 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 291076 | 위도(Y): | 614961 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 두릅나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 소묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 17 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 13 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 3
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 2 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | #N/A |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 3
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 3 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 3
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 4 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 3
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 5 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 3
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 6 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
Note on AH3: 돈: 지우면안됨
Note on AH20: 돈: 지우면안됨
Note on AH37: 돈: 지우면안됨
Note on AH54: 돈: 지우면안됨
Note on AH71: 돈: 지우면안됨
Note on AH88: 돈: 지우면안됨

## 야5
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-5-0) | [6 empty] | 4
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 1 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 291076 | 위도(Y): | 615000 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 음나무 |  | 식재년도 | 2025년 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 7 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 23 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 4
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 2 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 4
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 3 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 4
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 4 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 4
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 5 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 4
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 6 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
Note on AH3: 돈: 지우면안됨
Note on AH20: 돈: 지우면안됨
Note on AH37: 돈: 지우면안됨
Note on AH54: 돈: 지우면안됨
Note on AH71: 돈: 지우면안됨
Note on AH88: 돈: 지우면안됨

## 야6 (hidden)
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-6-0) | [6 empty] | 5
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 1 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | #N/A | 위도(Y): | #N/A | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 0 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 |  |  |  | (○) |  |  | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 5
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 2 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 5
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 3 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 5
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 4 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 5
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 5 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 5
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 6 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
Note on AH3: 돈: 지우면안됨
Note on AH20: 돈: 지우면안됨
Note on AH37: 돈: 지우면안됨
Note on AH54: 돈: 지우면안됨
Note on AH71: 돈: 지우면안됨
Note on AH88: 돈: 지우면안됨

## 야7 (hidden)
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-7-0) | [6 empty] | 6
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 1 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | #N/A | 위도(Y): | #N/A | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 6
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 2 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 6
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 3 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 6
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 4 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 () | [6 empty] | 6
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 5 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 () | [6 empty] | 6
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 6 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
Note on AH3: 돈: 지우면안됨
Note on AH20: 돈: 지우면안됨
Note on AH37: 돈: 지우면안됨
Note on AH54: 돈: 지우면안됨
Note on AH71: 돈: 지우면안됨
Note on AH88: 돈: 지우면안됨

## 야8 (hidden)
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-8-0) | [6 empty] | 7
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 1 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | #N/A | 위도(Y): | #N/A | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 7
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 2 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 7
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 3 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 7
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 4 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 7
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 5 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 7
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 6 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
Note on AH3: 돈: 지우면안됨
Note on AH20: 돈: 지우면안됨
Note on AH37: 돈: 지우면안됨
Note on AH54: 돈: 지우면안됨
Note on AH71: 돈: 지우면안됨
Note on AH88: 돈: 지우면안됨

## 야9 (hidden)
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-9-0) | [6 empty] | 8
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 1 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | #N/A | 위도(Y): | #N/A | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 중묘 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 8
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 2 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 8
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 3 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 8
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 4 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 8
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 5 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 8
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 6 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 8
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 7 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
Note on AH3: 돈: 지우면안됨
Note on AH20: 돈: 지우면안됨
Note on AH37: 돈: 지우면안됨
Note on AH54: 돈: 지우면안됨
Note on AH71: 돈: 지우면안됨
Note on AH88: 돈: 지우면안됨
Note on AH105: 돈: 지우면안됨

## 야10 (hidden)
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-10-0) | [6 empty] | 9
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 1 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | #N/A | 위도(Y): | #N/A | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 |  |  |  | (○) |  |  | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 9
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 2 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 9
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 3 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 9
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 4 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 9
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 5 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 9
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 6 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
Note on AH3: 돈: 지우면안됨
Note on AH20: 돈: 지우면안됨
Note on AH37: 돈: 지우면안됨
Note on AH54: 돈: 지우면안됨
Note on AH71: 돈: 지우면안됨
Note on AH88: 돈: 지우면안됨

## 야11 (hidden)
풀베기 표준지 조사야장 (1-0-11-0) | [6 empty] | 10
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 2026 | 05.26-06.04 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 1 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0.02 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | #N/A | 위도(Y): | #N/A | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 |  |  |  | (○) |  |  | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 10
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 2 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 10
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 3 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 10
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 4 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 10
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 5 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
풀베기 표준지 조사야장 (0) | [6 empty] | 10
※실시설계 표준지 조사
조사일자 | 0 | 0 | 위치 | 0 |  |  |  | 자작나무 | 26 | 26
표준지 NO | 6 |  | 표준지형태 | 원형 | 표준지크기 | 0 |  |  | 95
GPS좌표 | 경도(X): | 0 | 위도(Y): | 0 | 원점 | GRS TM 중부 |  |  | 95
조림수종 | 0 |  | 식재년도 | 0 | 묘목종류 | 0 |  |  | 95
구분 |  | 조사본수 |  |  |  | 계 |  |  | 95
조림목본수 | 생존목 | 0 | [6 empty] | 95
| 고사목 | 0 | [6 empty] | 95
제거식생 유형 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상의 대부분이초본류 | [6 empty] | 95
|  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | [6 empty] | 95
조림후 경과연수 |  | 조림 당해 연도 | [6 empty] | 95
|  | 조림 2년 차 | [6 empty] | 95
|  | 조림 3년 차 이상 | [6 empty] | 95
기타 | [8 empty] | 95
※ 붙임자료 1. 풀베기 실시설계 표준지 상세도 | [8 empty] | 95
Note on AH3: 돈: 지우면안됨
Note on AH20: 돈: 지우면안됨
Note on AH37: 돈: 지우면안됨
Note on AH54: 돈: 지우면안됨
Note on AH71: 돈: 지우면안됨
Note on AH88: 돈: 지우면안됨

## 덩굴야1
덩굴제거 본수 집계표
산림소재지 : |  |  |  | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | [11 empty] | 평균경사 |  | : | 중 | [5 empty] | 소반면적 | 15.8
임ㆍ소반명 : |  |  |  | 1-0-1-0 |  |  |  |  | 작 업 종 : |  |  | 덩굴제거 |  |  |  | 표준지 갯수 |  | : | 16 | [5 empty] | 표준지면적 | 0.08
사업 면적 : |  |  |  | 15.8 |  | ha | [18 empty] | 총본수 | 3160
[25 empty] | ha당본수 | 200 | 표준지본수 | 16 |  | #NAME?
구분 |  |  |  | 총 덩굴제거 본수 | [7 empty] | 표준지 면적 (ha) | [5 empty] | Ha당 덩굴 본수 | [6 empty] | 평균경사도 | 24.5 | 경사합계 | 49 | 2 |  | 1 | 290691 | 290713
[25 empty] | 할인 할증 요소 | 0 | (집단화 되어 분포:1, 전 면적에 균일하게 분포:0, 불규칙적으로 분포::-1) |  |  |  | 2 | 290713 | 615351
덩굴 본수 집계 |  | 1CM 미만 |  | 16 | [7 empty] | 0.08 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 3 | 290673 | 615237
|  | 1 ~ 4CM |  | 7 | [13 empty] | 87 | [12 empty] | 4 | 290789 | 615250
|  | 4CM 초과 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | 합 계 |  | 23 | [13 empty] | 287 | [12 empty] | 5 | 290784 | 615372
할인 할증 요소 |  |  |  | 단위작업(%) | [21 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 | 290889 | 615376
|  |  |  | 경사도 | [7 empty] | 중(15-30도이하) | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 290947 | 615393
|  |  |  | 작업시기(덩굴제거) | [7 empty] | 6월-9월 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 290876 | 615278
|  |  |  | 집단화정도(덩굴제거) | [7 empty] | 평균면적 3ha이상 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | 291069 | 615354
|  |  |  | 하층식생 | [7 empty] | 보행이 용이하다 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 10 | 291153 | 615303
|  |  |  | 토양조건 | [7 empty] | 장애물이 거의 없음 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 11 | 291187 | 615248
덩굴제거 조사 야장 | [30 empty] | 12 | 291220 | 615190
[31 empty] | 13 | 291134 | 615138
표준지 번호 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | [7 empty] | 14 | 291103 | 615062
[31 empty] | 15 | 291273 | 614916
표준지면적 |  |  | 0.005 | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 | ha | 0.005 | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 | ha | 0.005 | ha | ※ N좌표 입력하면 표준지 면적 입력됨 | [5 empty] | 16 | 291400 | 614872
경사도 |  |  | 22 |  | 27 | [25 empty] | 17 | 0 | 0
[31 empty] | 18 | 0 | 0
좌표 |  | X | 290691 |  | 290713 |  |  | 290673 |  |  | 290789 |  |  | 290784 |  | 290889 |  | 290947 |  |  | 290876 |  | 291069
|  | Y | 615408 |  | 615351 |  |  | 615237 |  |  | 615250 |  |  | 615372 |  | 615376 |  | 615393 |  |  | 615278 |  | 615354
덩굴제거본수 | 1CM 미만 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1
| 1~4CM |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
4CM 초과
| 합계 |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
표준지 번호 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18
표준지면적 |  |  | 0.005 | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 | ha | 0.005 | ha | 0.005 |  | ha |  | ha |  | ha
경사도
좌표 |  | X | 291153 |  | 291187 |  |  | 291220 |  |  | 291134 |  |  | 291103 |  | 291273 |  | 291400
|  | Y | 615303 |  | 615248 |  |  | 615190 |  |  | 615138 |  |  | 615062 |  | 614916 |  | 614872
덩굴제거본수 | 1CM 미만 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1~4CM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
4CM 초과
| 합계 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0

## 덩굴야2
덩굴제거 본수 집계표
산림소재지 : |  |  |  | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산1번지외 3필지 | [11 empty] | 평균경사 |  | : | 중 | [5 empty] | 소반면적 | 3.85
임ㆍ소반명 : |  |  |  | 1-0-2-0 |  |  |  |  | 작 업 종 : |  |  | 덩굴제거 |  |  |  | 표준지 갯수 |  | : | 4 | [5 empty] | 표준지면적 | 0.02
사업 면적 : |  |  |  | 3.85 |  | ha | [18 empty] | 총본수 | 962.5
[25 empty] | ha당본수 | 250 | 표준지본수 | 4 |  | #NAME?
구분 |  |  |  | 총 덩굴제거 본수 | [7 empty] | 표준지 면적 (ha) | [5 empty] | Ha당 덩굴 본수 | [6 empty] | 평균경사도 | 24.5 | 경사합계 | 49 | 2 |  | 1 | 290494 | 290392
[25 empty] | 할인 할증 요소 | 0 | (집단화 되어 분포:1, 전 면적에 균일하게 분포:0, 불규칙적으로 분포::-1) |  |  |  | 2 | 290392 | 613781
덩굴 본수 집계 |  | 1CM 미만 |  | 5 | [7 empty] | 0.02 | [5 empty] | 250 | [12 empty] | 3 | 290407 | 613856
|  | 1 ~ 4CM |  | 2 | [13 empty] | 100 | [12 empty] | 4 | 290502 | 613873
|  | 4CM 초과 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | 합 계 |  | 7 | [13 empty] | 350 | [12 empty] | 5 | 0 | 0
할인 할증 요소 |  |  |  | 단위작업(%) | [21 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 경사도 | [7 empty] | 중(15-30도이하) | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 작업시기(덩굴제거) | [7 empty] | 6월-9월 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 집단화정도(덩굴제거) | [7 empty] | 평균면적 3ha이상 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 하층식생 | [7 empty] | 보행이 용이하다 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 토양조건 | [7 empty] | 장애물이 거의 없음 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 11 | 0 | 0
덩굴제거 조사 야장 | [30 empty] | 12 | 0 | 0
[31 empty] | 13 | 0 | 0
표준지 번호 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | [7 empty] | 14 | 0 | 0
[31 empty] | 15 | 0 | 0
표준지면적 |  |  | 0.005 | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha |  | ha |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha | ※ N좌표 입력하면 표준지 면적 입력됨 | [5 empty] | 16 | 0 | 0
경사도 |  |  | 22 |  | 27 | [25 empty] | 17 | 0 | 0
[31 empty] | 18 | 0 | 0
좌표 |  | X | 290494 |  | 290392 |  |  | 290407 |  |  | 290502
|  | Y | 613758 |  | 613781 |  |  | 613856 |  |  | 613873
덩굴제거본수 | 1CM 미만 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1~4CM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
4CM 초과
| 합계 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
표준지 번호 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18
표준지면적 |  |  |  | ha |  |  | ha |  |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha
경사도
좌표 |  | X
Y
덩굴제거본수 | 1CM 미만
1~4CM
4CM 초과
| 합계 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 덩굴야3
덩굴제거 본수 집계표
산림소재지 : |  |  |  | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | [11 empty] | 평균경사 |  | : | 중 | [5 empty] | 소반면적 | 21.48
임ㆍ소반명 : |  |  |  | 1-0-3-0 |  |  |  |  | 작 업 종 : |  |  | 덩굴제거 |  |  |  | 표준지 갯수 |  | : | 18 | [5 empty] | 표준지면적 | 0.11
사업 면적 : |  |  |  | 21.48 |  | ha | [18 empty] | 총본수 | 5069.28
[25 empty] | ha당본수 | 236 | 표준지본수 | 18 |  | #NAME?
구분 |  |  |  | 총 덩굴제거 본수 | [7 empty] | 표준지 면적 (ha) | [5 empty] | Ha당 덩굴 본수 | [6 empty] | 평균경사도 | 24.5 | 경사합계 | 49 | 2 |  | 1 | 290470 | 290305
[25 empty] | 할인 할증 요소 | 0 | (집단화 되어 분포:1, 전 면적에 균일하게 분포:0, 불규칙적으로 분포::-1) |  |  |  | 2 | 290305 | 614534
덩굴 본수 집계 |  | 1CM 미만 |  | 26 | [7 empty] | 0.11 | [5 empty] | 236 | [12 empty] | 3 | 290398 | 614578
|  | 1 ~ 4CM |  | 9 | [13 empty] | 81 | [12 empty] | 4 | 290333 | 614656
|  | 4CM 초과 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | 합 계 |  | 35 | [13 empty] | 317 | [12 empty] | 5 | 290302 | 614754
할인 할증 요소 |  |  |  | 단위작업(%) | [21 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 | 290383 | 614804
|  |  |  | 경사도 | [7 empty] | 중(15-30도이하) | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 290459 | 614860
|  |  |  | 작업시기(덩굴제거) | [7 empty] | 6월-9월 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 290487 | 614956
|  |  |  | 집단화정도(덩굴제거) | [7 empty] | 평균면적 3ha이상 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | 290591 | 614938
|  |  |  | 하층식생 | [7 empty] | 보행이 용이하다 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 10 | 290605 | 614878
|  |  |  | 토양조건 | [7 empty] | 장애물이 거의 없음 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 11 | 290488 | 614754
덩굴제거 조사 야장 | [30 empty] | 12 | 290483 | 614660
[31 empty] | 13 | 290590 | 614657
표준지 번호 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | [7 empty] | 14 | 290616 | 614759
[31 empty] | 15 | 290681 | 614771
표준지면적 |  |  | 0.005 | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 | ha | 0.005 | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 | ha | 0.005 | ha | ※ N좌표 입력하면 표준지 면적 입력됨 | [5 empty] | 16 | 290719 | 614854
경사도 |  |  | 22 |  | 27 | [25 empty] | 17 | 290750 | 614743
[31 empty] | 18 | 290828 | 614709
좌표 |  | X | 290470 |  | 290305 |  |  | 290398 |  |  | 290333 |  |  | 290302 |  | 290383 |  | 290459 |  |  | 290487 |  | 290591
|  | Y | 614510 |  | 614534 |  |  | 614578 |  |  | 614656 |  |  | 614754 |  | 614804 |  | 614860 |  |  | 614956 |  | 614938
덩굴제거본수 | 1CM 미만 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
| 1~4CM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
4CM 초과
| 합계 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | 1
표준지 번호 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18
표준지면적 |  |  | 0.005 | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 | ha | 0.005 | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 | ha | 0.005 | ha
경사도
좌표 |  | X | 290605 |  | 290488 |  |  | 290483 |  |  | 290590 |  |  | 290616 |  | 290681 |  | 290719 |  |  | 290750 |  | 290828
|  | Y | 614878 |  | 614754 |  |  | 614660 |  |  | 614657 |  |  | 614759 |  | 614771 |  | 614854 |  |  | 614743 |  | 614709
덩굴제거본수 | 1CM 미만 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1
| 1~4CM |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
4CM 초과
| 합계 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2
덩굴제거 조사 야장 | [30 empty] | 12 | 0 | 0
[31 empty] | 13 | 0 | 0
표준지 번호 |  |  | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  | 27 | [7 empty] | 14 | 0 | 0
[31 empty] | 15 | 0 | 0
표준지면적 |  |  | 0.005 | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha | 0.005 |  | ha |  | ha |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha | ※ N좌표 입력하면 표준지 면적 입력됨 | [5 empty] | 16 | 0 | 0
경사도 |  |  | 22 |  | 27 | [25 empty] | 17 | 0 | 0
[31 empty] | 18 | 0 | 0
좌표 |  | X | 290833 |  | 290925 |  |  | 290826 |  |  | 290673
|  | Y | 614792 |  | 614752 |  |  | 614974 |  |  | 615039
덩굴제거본수 | 1CM 미만 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| 1~4CM |  |  |  | 1
4CM 초과
| 합계 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
표준지 번호 |  |  | 28 |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  |  | 35 |  | 36
표준지면적 |  |  |  | ha |  |  | ha |  |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha
경사도
좌표 |  | N
E
덩굴제거본수 | 1CM 미만
1~4CM
4CM 초과
| 합계 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 덩굴야4
덩굴제거 본수 집계표
산림소재지 : |  |  |  | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 | [11 empty] | 평균경사 |  | : | 완 | [5 empty] | 소반면적 | 0.2
임ㆍ소반명 : |  |  |  | 1-0-4-0 |  |  |  |  | 작 업 종 : |  |  | 덩굴제거 |  |  |  | 표준지 갯수 |  | : | 1 | [5 empty] | 표준지면적 | 0.005
사업 면적 : |  |  |  | 0.2 |  | ha | [18 empty] | 총본수 | 0
[25 empty] | ha당본수 | 0 | 표준지본수 | 1 |  | #NAME?
구분 |  |  |  | 총 덩굴제거 본수 | [7 empty] | 표준지 면적 (ha) | [5 empty] | Ha당 덩굴 본수 | [6 empty] | 평균경사도 | 24.5 | 경사합계 | 49 | 2 |  | 1 | 291073 | 0
[25 empty] | 할인 할증 요소 | 0 | (집단화 되어 분포:1, 전 면적에 균일하게 분포:0, 불규칙적으로 분포::-1) |  |  |  | 2 | 0 | 0
덩굴 본수 집계 |  | 1CM 미만 |  | 0 | [7 empty] | 0.005 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 3 | 0 | 0
|  | 1 ~ 4CM |  | 1 | [13 empty] | 200 | [12 empty] | 4 | 0 | 0
|  | 4CM 초과 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | 합 계 |  | 1 | [13 empty] | 200 | [12 empty] | 5 | 0 | 0
할인 할증 요소 |  |  |  | 단위작업(%) | [21 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 경사도 | [7 empty] | 완(15도 이하) | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 작업시기(덩굴제거) | [7 empty] | 6월-9월 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 집단화정도(덩굴제거) | [7 empty] | 평균면적 3ha이상 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 하층식생 | [7 empty] | 보행이 용이하다 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 토양조건 | [7 empty] | 장애물이 거의 없음 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 11 | 0 | 0
덩굴제거 조사 야장 | [30 empty] | 12 | 0 | 0
[31 empty] | 13 | 0 | 0
표준지 번호 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | [7 empty] | 14 | 0 | 0
[31 empty] | 15 | 0 | 0
표준지면적 |  |  | 0.005 | ha |  |  | ha |  |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha | ※ N좌표 입력하면 표준지 면적 입력됨 | [5 empty] | 16 | 0 | 0
경사도 |  |  | 22 |  | 27 | [25 empty] | 17 | 0 | 0
[31 empty] | 18 | 0 | 0
좌표 |  | X | 291073
|  | Y | 615056
덩굴제거본수 | 1CM 미만
| 1~4CM |  | 1
4CM 초과
| 합계 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
표준지 번호 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18
표준지면적 |  |  |  | ha |  |  | ha |  |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha
경사도
좌표 |  | X
Y
덩굴제거본수 | 1CM 미만
1~4CM
4CM 초과
| 합계 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 덩굴야5
덩굴제거 본수 집계표
산림소재지 : |  |  |  | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 | [11 empty] | 평균경사 |  | : | 완 | [5 empty] | 소반면적 | 0.25
임ㆍ소반명 : |  |  |  | 1-0-5-0 |  |  |  |  | 작 업 종 : |  |  | 덩굴제거 |  |  |  | 표준지 갯수 |  | : | 1 | [5 empty] | 표준지면적 | 0.005
사업 면적 : |  |  |  | 0.25 |  | ha | [18 empty] | 총본수 | 50
[25 empty] | ha당본수 | 200 | 표준지본수 | 1 |  | #NAME?
구분 |  |  |  | 총 덩굴제거 본수 | [7 empty] | 표준지 면적 (ha) | [5 empty] | Ha당 덩굴 본수 | [6 empty] | 평균경사도 | 24.5 | 경사합계 | 49 | 2 |  | 1 | 291092 | 0
[25 empty] | 할인 할증 요소 | 0 | (집단화 되어 분포:1, 전 면적에 균일하게 분포:0, 불규칙적으로 분포::-1) |  |  |  | 2 | 0 | 0
덩굴 본수 집계 |  | 1CM 미만 |  | 1 | [7 empty] | 0.005 | [5 empty] | 200 | [12 empty] | 3 | 0 | 0
|  | 1 ~ 4CM |  | 1 | [13 empty] | 200 | [12 empty] | 4 | 0 | 0
|  | 4CM 초과 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | 합 계 |  | 2 | [13 empty] | 400 | [12 empty] | 5 | 0 | 0
할인 할증 요소 |  |  |  | 단위작업(%) | [21 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 경사도 | [7 empty] | 중(15-30도이하) | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 작업시기(덩굴제거) | [7 empty] | 6월-9월 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0
|  |  |  | 집단화정도(덩굴제거) | [7 empty] | 평균면적 3ha이상 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0
|  |  |  | 하층식생 | [7 empty] | 보행이 용이하다 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 토양조건 | [7 empty] | 장애물이 거의 없음 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 11 | 0 | 0
덩굴제거 조사 야장 | [30 empty] | 12 | 0 | 0
[31 empty] | 13 | 0 | 0
표준지 번호 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | [7 empty] | 14 | 0 | 0
[31 empty] | 15 | 0 | 0
표준지면적 |  |  | 0.005 | ha |  |  | ha |  |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha | ※ N좌표 입력하면 표준지 면적 입력됨 | [5 empty] | 16 | 0 | 0
경사도 |  |  | 22 |  | 27 | [25 empty] | 17 | 0 | 0
[31 empty] | 18 | 0 | 0
좌표 |  | X | 291092
|  | Y | 614962
덩굴제거본수 | 1CM 미만 |  | 1
| 1~4CM |  | 1
4CM 초과
| 합계 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
표준지 번호 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18
표준지면적 |  |  |  | ha |  |  | ha |  |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha |  |  | ha |  | ha |  | ha
경사도
좌표 |  | X
Y
덩굴제거본수 | 1CM 미만
1~4CM
4CM 초과
| 합계 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 비닐랩견적
비 닐 랩 견 적 서
계약업체 문의

## 입력 (hidden)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | (산록)
임소반 | 번호 | 주소 | 조사연도 | 조사일자 | 표준지크기 | 사업종 | 사업면적 | 조림년도 | 수종 | 묘목종류 | 경도(x) | 위도(y) | 생존목 | 고사목 | 제거식생유형 | 조림후 경과연수 | 경사도 | 평균면적 | 조림본수 | (산복)
1-0-1-0 | 1 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 15.8 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 290729 | 615300 | 42 | 18 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 3000 | (산정) | 2020 | 조림 당해 연도 | 60
1-0-1-0 | 2 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 15.8 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 290715 | 615417 | 45 | 15 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 제거대상의 대부분이 목본류 | 2019 | 조림 2년 차
1-0-1-0 | 3 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 15.8 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 290940 | 615381 | 47 | 13 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 제거대상의 대부분이 초본류 | 2018 | 조림 3년 차 이상
1-0-1-0 | 4 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 15.8 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 291132 | 615275 | 23 | 37 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 2017 | 조림 3년 차 이상
1-0-1-0 | 5 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 15.8 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 291117 | 615149 | 20 | 40 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 조림 당해 연도 | 2016 | 조림 3년 차 이상
1-0-1-0 | 6 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 15.8 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 291107 | 615035 | 31 | 29 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 조림 2년 차
1-0-1-0 | 7 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 15.8 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 291276 | 615044 | 25 | 35 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 조림 3년 차 이상
1-0-1-0 | 8 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 15.8 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 291264 | 614906 | 31 | 29 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 개소당 평균면적이 3ha 이상
1-0-1-0 | 9 | 양구군 양구읍 죽곡리 산102번지외 11필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 15.8 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 291396 | 614890 | 23 | 37 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 개소당 평균면적이 1ha 미만
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 완(15º 이하)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 중(15º~30º)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 급(30º초과)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-0-2-0 | 1 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산1번지외 3필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 3.85 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 290491 | 613886 | 47 | 13 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 3000 | (산정) |  |  | 60
1-0-2-0 | 2 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산1번지외 3필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 3.85 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 290399 | 613779 | 23 | 37 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
1-0-2-0 | 3 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산1번지외 3필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 3.85 | 2025년 | 자작나무 | 중묘 | 290442 | 613843 | 17 | 43 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 당해 연도
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 2년 차
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 3년 차 이상
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산록)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산복)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산정)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 1/2이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별불가
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-0-3-0 | 1 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290478 | 614483 | 9 | 51 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 3000 | (산정) |  |  | 60
1-0-3-0 | 2 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290322 | 614506 | 33 | 27 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
1-0-3-0 | 3 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290435 | 614589 | 34 | 26 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
1-0-3-0 | 4 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290323 | 614630 | 43 | 17 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
1-0-3-0 | 5 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290306 | 614756 | 19 | 41 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 조림 당해 연도
1-0-3-0 | 6 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290484 | 614725 | 26 | 34 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 조림 2년 차
1-0-3-0 | 7 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290436 | 614871 | 18 | 42 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 조림 3년 차 이상
1-0-3-0 | 8 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290566 | 614937 | 37 | 23 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | (산록)
1-0-3-0 | 9 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290615 | 614838 | 48 | 12 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | (산복)
1-0-3-0 | 10 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290710 | 614718 | 33 | 27 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | (산정)
1-0-3-0 | 11 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290935 | 614764 | 41 | 19 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
1-0-3-0 | 12 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290775 | 614853 | 35 | 25 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
1-0-3-0 | 13 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290814 | 614980 | 28 | 32 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
1-0-3-0 | 14 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산19번지외 13필지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 21.48 | 2024년 추기 | 자작나무 | 중묘 | 290679 | 614988 | 24 | 36 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 |  | 조림목의 3/4이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 1/2이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별불가
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-0-4-0 | 1 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 0.2 | 2025년 | 두릅나무 | 소묘 | 291076 | 614961 | 17 | 13 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 완(15º 이하) | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 1500 | (산정) |  |  | 30
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 당해 연도
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 2년 차
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 3년 차 이상
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산록)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산복)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산정)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 1/2이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별불가
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-0-5-0 | 1 | 양구군 국토정중앙면 야촌리 산50번지 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 0.25 | 2025년 | 음나무 | 중묘 | 291076 | 615000 | 7 | 23 | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 완(15º 이하) | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 1600 | (산정) |  |  | 32
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 당해 연도
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 2년 차
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 3년 차 이상
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산록)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산복)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산정)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 1/2이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별불가
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-0-6-0 | 1 | 0 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 | 중묘 | #N/A | #N/A |  |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 3년 차 이상 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 0 | (산정) |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 당해 연도
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 2년 차
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 3년 차 이상
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산록)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산복)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산정)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 1/2이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별불가
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-0-7-0 | 1 | 0 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 | 중묘 | #N/A | #N/A |  |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0 | (산정) |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
조림 당해 연도
조림 2년 차
조림 3년 차 이상
(산록)
(산복)
(산정)
제거대상의 대부분이 목본류
제거대상의 대부분이 초본류
제거대상은 목본류+초본류 혼합
조림목의 3/4이상이 식별가능
조림목의 1/2이상이 식별가능
조림목의 3/4이상이 식별불가
1-0-8-0 | 1 | 0 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 | 중묘 | #N/A | #N/A |  |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0 | (산정) |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 당해 연도
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 2년 차
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 3년 차 이상
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산록)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산복)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산정)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 1/2이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별불가
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-0-9-0 | 1 | 0 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 | 중묘 | #N/A | #N/A |  |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 0 | (산정) |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 당해 연도
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 2년 차
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 3년 차 이상
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산록)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산복)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산정)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 1/2이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별불가
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-0-10-0 | 1 | 0 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합 | 조림 2년 차 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0 | (산정) |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 당해 연도
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 2년 차
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 3년 차 이상
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산록)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산복)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산정)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 1/2이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별불가
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-0-11-0 | 1 | 0 | 2026 | 05.26-06.04 | 0.02 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 제거대상의 대부분이 초본류 | 조림 당해 연도 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 0 | (산정) |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 당해 연도
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 2년 차
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림 3년 차 이상
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산록)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산복)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (산정)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 목본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상의 대부분이 초본류
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 제거대상은 목본류+초본류 혼합
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 1/2이상이 식별가능
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 조림목의 3/4이상이 식별불가
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A23: 박영돈:소반별로 20줄씩 배정필수
Note on A43: 박영돈:소반별로 20줄씩 배정필수
Note on A63: 박영돈:소반별로 20줄씩 배정필수
Note on A83: 박영돈:소반별로 20줄씩 배정필수
Note on A103: 박영돈:소반별로 20줄씩 배정필수
Note on A123: 박영돈:소반별로 20줄씩 배정필수
Note on A143: 박영돈:소반별로 20줄씩 배정필수
Note on A163: 박영돈:소반별로 20줄씩 배정필수
Note on A183: 박영돈:소반별로 20줄씩 배정필수
Note on A203: 박영돈:소반별로 20줄씩 배정필수

## c1 (hidden)
작업상세내역 및 작업 방법(1-0-1-0) | [11 empty] | 0
구분 | 면 적 (ha) | 사 업 종 | 임황 |  |  | 작 업 량 |  |  | 작업난이도
|  |  | 수종 | ha당 생존본수 | ha당 고사본수 |  |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 경과년수
[6 empty] | 작업구분 | 단위 | 수량
상세 내역 | 15.8 | 모두베기 | 자작나무 | 1595 | 1405 | 묘목찾기 | 본/ha | 1595 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 조림 2년 차
[6 empty] | 모두베기 | ha | 15.8
작 업 방 법 | 작 업 종 | □ 모두베기
| 묘목찾기 | 가. 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
나. 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
| 모두베기 | 가. 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
나. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.
작 업 중 유의사항 |  | 가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
기 타 사 항 |  | 가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.
작업상세내역 및 작업 방법(1-0-2-0) | [11 empty] | 1
구분 | 면 적 (ha) | 사 업 종 | 임황 |  |  | 작 업 량 |  |  | 작업난이도
|  |  | 수종 | ha당 생존본수 | ha당 고사본수 |  |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 경과년수
[6 empty] | 작업구분 | 단위 | 수량
상세 내역 | 3.85 | 모두베기 | 자작나무 | 1450 | 1550 | 묘목찾기 | 본/ha | 1450 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 조림 2년 차
[6 empty] | 모두베기 | ha | 3.85
작 업 방 법 | 작 업 종 | □ 모두베기
| 묘목찾기 | 가. 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
나. 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
| 모두베기 | 가. 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
나. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.
작 업 중 유의사항 |  | 가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
기 타 사 항 |  | 가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.
작업상세내역 및 작업 방법(1-0-3-0) | [11 empty] | 2
구분 | 면 적 (ha) | 사 업 종 | 임황 |  |  | 작 업 량 |  |  | 작업난이도
|  |  | 수종 | ha당 생존본수 | ha당 고사본수 |  |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 경과년수
[6 empty] | 작업구분 | 단위 | 수량
상세 내역 | 21.48 | 모두베기 | 자작나무 | 1529 | 1471 | 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 조림 2년 차
[6 empty] | 모두베기 | ha | 21.48
작 업 방 법 | 작 업 종 | □ 모두베기
| 묘목찾기 | 가. 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
나. 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
| 모두베기 | 가. 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
나. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.
작 업 중 유의사항 |  | 가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
기 타 사 항 |  | 가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.
작업상세내역 및 작업 방법(1-0-4-0) | [11 empty] | 3
구분 | 면 적 (ha) | 사 업 종 | 임황 |  |  | 작 업 량 |  |  | 작업난이도
|  |  | 수종 | ha당 생존본수 | ha당 고사본수 |  |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 경과년수
[6 empty] | 작업구분 | 단위 | 수량
상세 내역 | 0.2 | 모두베기 | 두릅나무 | 850 | 650 | 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 완(15º 이하) | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 조림 2년 차
[6 empty] | 모두베기 | ha | 0.2
작 업 방 법 | 작 업 종 | □ 모두베기
| 묘목찾기 | 가. 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
나. 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
| 모두베기 | 가. 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
나. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.
작 업 중 유의사항 |  | 가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
기 타 사 항 |  | 가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.
작업상세내역 및 작업 방법(1-0-5-0) | [11 empty] | 4
구분 | 면 적 (ha) | 사 업 종 | 임황 |  |  | 작 업 량 |  |  | 작업난이도
|  |  | 수종 | ha당 생존본수 | ha당 고사본수 |  |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 경과년수
[6 empty] | 작업구분 | 단위 | 수량
상세 내역 | 0.25 | 모두베기 | 음나무 | 350 | 1150 | 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 완(15º 이하) | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 조림 2년 차
[6 empty] | 모두베기 | ha | 0.25
작 업 방 법 | 작 업 종 | □ 모두베기
| 묘목찾기 | 가. 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
나. 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
| 모두베기 | 가. 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
나. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.
작 업 중 유의사항 |  | 가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
기 타 사 항 |  | 가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.
작업상세내역 및 작업 방법(1-0-6-0) | [11 empty] | 5
구분 | 면 적 (ha) | 사 업 종 | 임황 |  |  | 작 업 량 |  |  | 작업난이도
|  |  | 수종 | ha당 생존본수 | ha당 고사본수 |  |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 경과년수
[6 empty] | 작업구분 | 단위 | 수량
상세 내역 | 0 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 | 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1ha 미만 | 조림 3년 차 이상
[6 empty] | 모두베기 | ha | 0
작 업 방 법 | 작 업 종 | □ 모두베기
| 묘목찾기 | 가. 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
나. 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
| 모두베기 | 가. 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
나. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.
작 업 중 유의사항 |  | 가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
기 타 사 항 |  | 가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.
작업상세내역 및 작업 방법(1-0-7-0) | [11 empty] | 6
구분 | 면 적 (ha) | 사 업 종 | 임황 |  |  | 작 업 량 |  |  | 작업난이도
|  |  | 수종 | ha당 생존본수 | ha당 고사본수 |  |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 경과년수
[6 empty] | 작업구분 | 단위 | 수량
상세 내역 | 0 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 | 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 조림 2년 차
[6 empty] | 모두베기 | ha | 0
작 업 방 법 | 작 업 종 | □ 모두베기
| 묘목찾기 | 가. 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
나. 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
| 모두베기 | 가. 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
나. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.
작 업 중 유의사항 |  | 가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
기 타 사 항 |  | 가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.
작업상세내역 및 작업 방법(1-0-8-0) | [11 empty] | 7
구분 | 면 적 (ha) | 사 업 종 | 임황 |  |  | 작 업 량 |  |  | 작업난이도
|  |  | 수종 | ha당 생존본수 | ha당 고사본수 |  |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 경과년수
[6 empty] | 작업구분 | 단위 | 수량
상세 내역 | 0 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 | 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 조림 2년 차
[6 empty] | 모두베기 | ha | 0
작 업 방 법 | 작 업 종 | □ 모두베기
| 묘목찾기 | 가. 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
나. 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
| 모두베기 | 가. 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
나. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.
작 업 중 유의사항 |  | 가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
기 타 사 항 |  | 가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.
작업상세내역 및 작업 방법(1-0-9-0) | [11 empty] | 8
구분 | 면 적 (ha) | 사 업 종 | 임황 |  |  | 작 업 량 |  |  | 작업난이도
|  |  | 수종 | ha당 생존본수 | ha당 고사본수 |  |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 경과년수
[6 empty] | 작업구분 | 단위 | 수량
상세 내역 | 0 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 | 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 3ha 이상 | 조림 2년 차
[6 empty] | 모두베기 | ha | 0
작 업 방 법 | 작 업 종 | □ 모두베기
| 묘목찾기 | 가. 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
나. 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
| 모두베기 | 가. 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
나. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.
작 업 중 유의사항 |  | 가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
기 타 사 항 |  | 가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.
작업상세내역 및 작업 방법(1-0-10-0) | [11 empty] | 9
구분 | 면 적 (ha) | 사 업 종 | 임황 |  |  | 작 업 량 |  |  | 작업난이도
|  |  | 수종 | ha당 생존본수 | ha당 고사본수 |  |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 경과년수
[6 empty] | 작업구분 | 단위 | 수량
상세 내역 | 0 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 | 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 조림 2년 차
[6 empty] | 모두베기 | ha | 0
작 업 방 법 | 작 업 종 | □ 모두베기
| 묘목찾기 | 가. 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
나. 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
| 모두베기 | 가. 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
나. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.
작 업 중 유의사항 |  | 가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
기 타 사 항 |  | 가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.
작업상세내역 및 작업 방법(1-0-11-0) | [11 empty] | 10
구분 | 면 적 (ha) | 사 업 종 | 임황 |  |  | 작 업 량 |  |  | 작업난이도
|  |  | 수종 | ha당 생존본수 | ha당 고사본수 |  |  |  | 경사도 | 집단화정도 | 경과년수
[6 empty] | 작업구분 | 단위 | 수량
상세 내역 | 0 | 모두베기 | 0 | 0 | 0 | 묘목찾기 | 본/ha | 0 | 중(15º~30º) | 개소당 평균면적이 1-3ha 미만 | 조림 당해 연도
[6 empty] | 모두베기 | ha | 0
작 업 방 법 | 작 업 종 | □ 모두베기
| 묘목찾기 | 가. 예취기 작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
나. 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낫으로 실시한다.
| 모두베기 | 가. 모묙찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
나. 조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.
작 업 중 유의사항 |  | 가. 암벽지 및 쇄석지, 석력지 주위 작업시에는 암석의 전도 등 안전에 유의하여 작업을 실시토록 한다.
나. 이동시에는 반드시 시동을 끈 후 이동하여야 한다.
다. 주위에 다른 작업자의 접근을 사전에 방지하여 안전사고에 유의하여야 한다.
라. 현장대리인은 작업착수 전 당일의 안전사고 방지를 위한 교육을 실시하고 일지에 교육내용을 기록하여 유지한다.
기 타 사 항 |  | 가. 명시한 사항외의 작업방법은 일반, 특별, 전문 시방서의 사항을 준용하여 작업토록 한다.