## 표지
| 횡 성 군 | 2026. 09.
횡성 횡성용수간선 개거보수 지방비지원 유지관리공사
설 계 서
한국농어촌공사 홍천춘천지사

## 목차
1. | 설계설명서
2. | 공사시방서
3. | 공사비내역
4. | 단가산출서
5. | 수량산출서
1. | 설계설명서
2. | 공사시방서
3. | 공사비내역
4. | 단가산출서
5. | 수량산출서
목 차

## 위치도 (hidden)
화촌면 내삼포리, 외삼포리
홍천읍 와동리
홍천읍 상오안리

## 사업계획개요 (hidden)
사 업 계 획 개 요
1. 사 업 명 : | 중보용수간선 유지관리사업 |  |  |  |  | 번호 | 위치 | 규격 | 연장
2. 위 치 : | 강원도 홍천군 서석면 상군두리 |  |  |  |  | 용수간선
3. 사업목적 : | 농지 및 기반시설 정비를 통하여 농업생산성을 향상하고 영농편의 증진 |  |  |  |  | 1 | 외삼포양수장 | 1*1 | 245
4. 개발면적 : | 구역면적 : 393 ha, 수혜면적 : 393 ha |  |  |  |  | 2 | 북창보 | 1*1 | 340
5. 주요사업내용: | [5 empty] | 3 | 새보 | 0.8*0.7~0.6*0.6 | 1701
공 종 | 규 모 |  | 물 량 |  | 비 고 | 4 | 와동1-1호 | 0.6*0.6 | 305.6
용수간선 | 개 거 | 0.6×0.6~1.0×1.0 | 5 | 2681 |  | 5 | 와동1-2호 | Φ800 | 90
용수간선 | 수로교 |  | 2 | 258 |  | 6 | 와동1-3호 | Φ1000 | 90
계 |  |  | 7 | 2939 |  | 7 | 상오안1호수로교 | Φ400 | 168
용수지선 | 개 거 | 0.6×0.6~1.0×0.8 | 4 | 1406 |  | 소계 |  |  | 2939.6
계 |  |  | 4 | 1406 |  | 용수지선
배수지선 | 개 거 | 0.6×0.6 | 4 | 1550 |  | 1 | 외삼포1-8호 | 1*0.8 | 181.5
계 |  |  | 4 | 1550 |  | 2 | 북창보1호 | 0.6*0.6 | 804.4
합계 |  |  | 15 | 5895 |  | 3 | 상오안2호 | 0.6*0.6 | 189.3
6. 사 업 비 : |  |  |  |  | (단위:천원) | 4 | 상오안3호 | 0.6*0.6 | 229.6
구분 | 총사업비 | 도 비(100%) |  | 군 비 |  | 소계 |  |  | 1404.8
ha 당 | 727 | 10178 |  |  |  | 배수지선
총사업비 | 285592 | 285592 |  |  |  | 1 | 삼포5호 | 0.6*0.6 | 156.3
7.사업시행기간: | 2023년 2월 ~ 2023년 4월 |  |  |  |  | 2 | 삼포10호 | 0.8*0.7 | 397.3
[6 empty] | 3 | 삼포11호 | 0.8*0.7 | 140.4
[6 empty] | 4 | 삼포12호 | 0.6*0.6 | 857.3
[6 empty] | 소계 |  |  | 1551.3
[6 empty] | 계 |  |  | 5895.7

## 예정공정표 (hidden)
예 정 공 정 표
공사명 : |  | 내삼포지구 수리시설 개보수사업(평야부)
구 분 | 공 정 |  | 보할 | 공사기간 | [23 empty] | 비고
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48
공 종 | bar: 공사기간 2 to 공사기간 48
|  |  |  | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 9,10 | 11,12 | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 9,10 | 11,12 | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 9,10 | 11,12 | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 9,10 | 11,12
토 목 | 1 | 토 공 | #REF! | 1,2: 0.18; 3,4: 0.18; 11,12: 0.19; 1,2: 0.19; 3,4: 0.19; 11,12: 0.19; 1,2: 0.19; 3,4: 0.19; 11,12: 0.19; 1,2: 0.19; 3,4: 0.19; 9,10: 0.18; 11,12: 0.18 |  | 2.43 | 9487408 | #REF! | #REF!
| 2 | 구조물공 | #REF! | 1,2: 4.59; 3,4: 4.58; 11,12: 4.58; 1,2: 4.58; 3,4: 4.58; 11,12: 4.58; 1,2: 4.58; 3,4: 4.58; 11,12: 4.58; 1,2: 4.58; 3,4: 4.58; 9,10: 4.58; 11,12: 4.58 |  | 59.55 | 82894098 |  | #REF!
| 3 | 수로교공 | #REF! | 1,2: 2.58; 3,4: 2.57; 11,12: 2.56; 1,2: 2.56; 3,4: 2.56; 11,12: 2.56; 1,2: 2.56; 3,4: 2.56; 11,12: 2.56; 1,2: 2.56; 3,4: 2.56; 9,10: 2.57; 11,12: 2.57 |  | 33.33 | #REF! |  | #REF!
| 4 | 부 대 공 | #REF! | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 |  | 4.69 | 739494 |  | #REF!
월별진도 |  |  | #REF! | 7.55 | 7.53 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 0.19 | 0.19 | 7.53 | 7.53 |  | 100 | #REF!
누계진도 |  |  |  | 7.55 | 15.08 | 15.27 | 15.46 | 15.65 | 23.18 | 30.71 | 38.24 | 38.43 | 38.62 | 38.81 | 46.34 | 53.87 | 61.4 | 61.59 | 61.78 | 61.97 | 69.5 | 77.03 | 84.56 | 84.75 | 84.94 | 92.47 | 100
※ 본 공사예정 공정표는 전체 공정계획을 위한 것으로 착공시 세부공정별 공사예정표를 작성하여 감독원에 제출하여 승인을 득하여야 한다. | [29 empty] | #REF!

## 수지예산 (hidden)
사업수지 예산서
위 탁 시 행: | 홍천춘천지사 |  |  |  |  | 수혜면적: | 393ha
지 구 명: | 내삼포지구 수리시설 개보수사업(평야부)
<수 입> | [6 empty] | (단위:천원)
과목 | 기본계획 | 세부설계 | 증,(△)감 | 연도별내역 |  |  | 비 고
|  |  |  | 21년 까지 | '22년 계획 | '23년 이후
합계 | 4000000 | 285592 | -3714408 | 0 | 70000 | 320540 |  | 390540
국비 | 4000000 | 285592 | -3714408 | 0 | 70000 | 320540
군비
<지 출> | [6 empty] | (단위:천원)
과 목 | 기본계획 | 세부설계 | 증,(△)감 | 연도별내역 |  |  | 비 고
|  |  |  | 21년 까지 | '22년 계획 | '23년 이후
합 계 | 4000000 | 285592 | -3714408 |  | 70000 | 320540 |  | 390540
□ 공 사 비 | 3586000 | 270759 | -3315241 |  |  | 270759 |  | 270759
○ 순공사비 | 3047000 | 93121 | -2953879 |  |  | 93121 |  | 93121
○ 지급자재대 | 539000 | 25900 | -513100 |  |  | 25900 |  | 25900
○ 기타공사비 |  | 151738 | 151738 |  |  | 151738 |  | 151738
-폐기물처리비 |  | 135370 | 135370 |  |  | 135370 |  | 135370
-재해예방기술지도용역비 |  | 16368 | 16368 |  |  | 16368 |  | 16368
□ 보상비 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
○ 직접보상비 |  |  | 0
○ 간접보상비 |  |  | 0
□ 시설부대비 | 414000 | 14833 | -399167 |  | 70000 | 49781 |  | 119781 | -104948
○ 기본조사비
○ 세부설계비 | 113000 | 4089 | -108911 |  | 70000 | 39037
○ 공사감리비 | 252000 | 8948 | -243052 |  |  | 8948 |  |  | -52474
○ 사업관리비 | 49000 | 1796 | -47204 |  |  | 1796 |  |  | -52474

## 위탁요율 (hidden)
측량설계비, 공사감독비, 사업관리비 | [7 empty] | (단위:천원)
과목 |  | 대 상 액 |  |  |  | 요 율(%) | 금 액 | 비고
|  | 순공사비 | 자재대 | 용지매수비 | 계
기본조사비
세부설계비 |  | 84655.456 | 23545 |  | 108200.456 | 3.78 | 4089 |  |  |  | 119020.5016
공사감리비 |  | 84655.456 | 23545 |  | 108200.456 | 8.27 | 8948
사업관리비 |  | 84655.456 | 23545 | 0 | 108200.456 | 1.66 | 1796
-.농어촌정비법 시행규칙 제60조제1항 기준요율
위탁요율 산출내역
-. 기준요율 | [9 empty] | (단위:%)
| 대상액 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 비고
구 분 |  | 억원까지 | 억원 | 억원 | 억원 | 억원 | 억원 | 억원 | 억원
측 량 | 기본조사 | 2.34 | 2.19 | 2.01 | 1.86 | 1.72 | 1.54 | 1.4 | 1.28
설 계 | 세부설계 | 3.79 | 3.6 | 3.3 | 3.05 | 2.81 | 2.53 | 2.34 | 2.16
공사감리 |  | 8.25 | 8 | 7.57 | 7.14 | 6.74 | 6.24 | 5.83 | 5.4
사업관리 |  | 1.7 | 1.57 | 1.42 | 1.32 | 1.22 | 1.1 | 1.02 | 0.95
-.직선보간법에 의한 요율산정
| 대상액 | 20 | 산출 | 50 | 계 산 식
구 분 |  | 억원 | 요율 | 억원
측 량 | 기본조사
설 계 | 세부설계 | 3.6 | 3.78 | 3.3 | 기준요율차이 x (기준금액상한값 - 산출대상액) / 기준금액차이 + 기준요율하한값
공사감리 |  | 8 | 8.27 | 7.57
사업관리 |  | 1.57 | 1.66 | 1.42

## 단가간지
목 차
1. |  | 노무비및자재대
2. |  | 중기사용료 | 1. | 노무비및자재대 | 2. | 중기사용료 | 3. | 단가산출근거 | 4. | 견적서 | 0 | 0
3. |  | 단가산출근거
4. |  | 견적서

## 설계설명
1. | 공 사 목 적
농지 및 기반시설 정비를 통하여 농업생산성을 향상하고 영농편의 증진
2. | 공 사 범 위
| ◎ 공사명: | 횡성 횡성용수간선 개거보수 지방비지원 유지관리공사
| ◎ 위 치: | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 개전리 118-3번지 일원
3. | 공 사 개 요
| ▣ 구조물공 - | 개거(1,500×1,200) L=144m
| ▣ 부 대 공 - | 운반 등 1식
4. | 공사용 중기
본 공사에 사용되는 중기를 공사추진에 차질이 없도록 감독관의 지시에 따라 반입 사용하여야 하며 반입된 중기에
대하여 감독관의 승인없이 현장외에 반출할 수 없다.
| 중기명 |  |  | 규 격 | 단 위 |  | 수 량 | 비 고
| 굴삭기 (타이어) |  |  | 0.7M3 | 대 |  | 1
| 덤프트럭 |  |  | 15TON | 대 |  | 1
5. | 주 요 자 재
| 공종 |  |  | 규 격 |  | 단 위 | 수 량 | 비 고
| 레미콘 |  |  | 25-24-120 |  | M3 | 133
| 레미콘 |  |  | 25-18-80 |  | M3 | 31
| 이형철근 |  |  | H16 |  | TON
| 이형철근 |  |  | H13 |  | TON | 7.774
6. | 공 사 기 간
본 공사는 착공일로 부터 60일로 한다. 단, 아래의 경우에는 발주기관과 수급자와 협의하여 공사기간을 연장할 수 있다.
가) 공사기간중 강우일수 또는 강우로 안한 작업불가능 일수가 평균강우일수보다 많을때
나) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 할 때
다) 발주기관의 지시에 따라 작업이 중단되었을 때
라) 편입용지 및 지장물이 보상지연으로 작업이 불가능 할 때
마) 기타 불가피한 상황이 발생하였을 때
7. | 설 계 변 경 조 건
본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계변경 할 수 있다.
가) 설계당시 조사된 자료에 의거 설계한 바 조사 불가능한 부분 및 조사후 변경된 사항
나) 시공 측량결과 지형의 차이등 현지여건이 변경되었을 때
다) 골재원, 토취장 등 각종 공급원의 위치나 운반거리가 변경되었을 때
라) 추정 암반선이 변경되었을 때
마) 도로선형 변경 또는 각종 구조물이나 법면보호시설, 부대시설 등의 위치나 수량이 변경되었을 대
바) 공법변경이 불가피할 시
사) 기초공의 지반, 지질이 설계와 다를 때
아) 기존 도로유지보수는 실제와 맞추어 변경
자) 기타 정당한 설계 변경사유가 발생할 경우
8. | 설 계 적 용 기 준
| 가) 환 율 : |  | 2026년 조달청 1월 고시가 현재 1$ : 1,442원(매매기준율)
| 나) 자 재 시 세 : |  | 조달청 가격정보지 및 물가자료에 의거 산정
| 다) 노 임 및 품 셈 : |  | 2026년 상반기 시중노임 및 건설공사 표준 품셈에 의거 산정
9. | 보 안 대 책
본 설계도서의 보안관리에 철저를 기하여야 하며 공사착공후 다음과 같이 보안대책을 이행하여야 한다.
가) 설계도서는 보관함을 감독지시에 따라 제작하여 보관하여야 한다.
나) 상황실을 관계자 이외의 출입을 통제하여야 한다.
다) 설계도서는 일반문서와 분리하여 보관하여야 하며, 공사현장 이외의 외부로 유출되는 일이 없도록 보관관리를
철저히 하여야 하며 준공후 발생부서에 반납 조치하여야 한다.
10. | 기 타
본 공사도중 수급자의 과실 및 착오로 인하여 발생된 사고는 민,형사상의 모든 책임은 수급자가 져야 한다.

## 갑지
|  |  | 설 |  | 부 |  | 지
2026 년 2월 일 설계 |  |  | 계 |  |  |  | 사
|  |  | 자 |  | 장 |  | 장
횡성 횡성용수간선 개거보수 지방비지원 유지관리공사 설계내역서
| 공 사 개 요: | ◇주요공사 : |  | 개거(1,500×1,200) L=144m
0
|  | ◇부대공사 : |  | 운반 등 1식
| 총 공 사 비: | 금일억일천구백이만일천원 |  |  |  | 119021000
| 순 공 사 비: | 금구천삼백일십이만일천원 |  |  |  | 93121000
| 관급자재대: | 금이천오백구십만원 |  |  |  | 25900000

## 공사비총괄표
공 사 비 총 괄 표
횡성 횡성용수간선 개거보수 지방비지원 유지관리공사
구 분 |  |  | 요율 | 평야부 | 부대공 | 계 | 비 고
순 공 사 원 가 | 직접재료비 |  |  | 8034676 | 0 | 8034676 |  | 8034676 | 0 | 8035 | 8.63 | 8.63 | 8035 | 8.63
| 노 | 직접노무비 |  | 40162831 | 0 | 40162831 |  | 40162831 | 0 | 40163 | 43.13 | 43.13 | 40163 | 43.13
| 무 | 간접노무비 | 16.5% | 6626866 | 0 | 6626866 |  | 6626867 | -1 | 6627 | 7.12 | 7.12 | 6627 | 7.12
| 비 | 소계 | 0% | 46789697 | 0 | 46789697 |  | 46789698 | -1 | 46790 | 50.25 | 50.25 | 46790 | 50.25
|  | 기계경비 | 0% | 1883908 | 262584 | 2146492 |  | 2146492 | 0 | 2146 | 2.3 | 2.31 | 2146 | 2.3 | 기계경비
| 경 | 산 재 보 험 료 | 3.56% | 1665712 | 0 | 1665712 |  | 1665713 | -1 | 1666 | 1.79 | 1.79 | 1666 | 1.79 | 산 재 보 험 료
|  | 고 용 보 험 료 | 1.01% | 472576 | 0 | 472576 |  | 472575 | 1 | 473 | 0.51 | 0.51 | 473 | 0.51 | 고 용 보 험 료
|  | 건강보험료 | 3.595% | 1443854 | 0 | 1443854 |  | 1443853 | 1 | 1444 | 1.55 | 1.55 | 1444 | 1.55 | 건강보험료
|  | 연금보험료 | 4.75% | 1907734 | 0 | 1907734 |  | 1907734 | 0 | 1908 | 2.05 | 2.05 | 1908 | 2.05 | 연금보험료
|  | 노인장기요양보험료 | 13.14% | 189721 | 0 | 189721 |  | 189722 | -1 | 190 | 0.2 | 0.2 | 190 | 0.2 | 노인장기요양보험료
|  | 퇴직공제부금비 | 2.3% | 923745 | 0 | 923745 |  | 923745 | 0 | 924 | 0.99 | 0.99 | 924 | 0.99 | 퇴직공제부금비
|  | 산업안전보건관리비 | 3.15% | 1821866 | 0 | 1821866 |  | 8240666 | -6418800 | 1822 | 1.96 | 1.96 | 1822 | 1.96 | 산업안전보건관리비
|  | 안전관리비 | 1식 | 0 | 276710 | 276710 |  | 276710 | 0 | 277 | 0.3 | 0.3 | 277 | 0.3 | 안전관리비
|  | 기 타 경 비 | 5.2% | 2850867 | 0 | 2850867 |  | 2850867 | 0 | 2851 | 3.06 | 3.06 | 2850 | 3.06 | 기 타 경 비
|  | 건설하도보증수수료 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 건설하도보증수수료
|  | 건설기계대여대금 | 0.32% | 160261 | 840 | 161101 |  | 161101 | 0 | 161 | 0.17 | 0.17 | 161 | 0.17 | 건설기계대여대금
| 비 | 환 경 보 전 비 | 0.8% | 400651 | 2101 | 402752 |  | 402752 | 0 | 403 | 0.43 | 0.43 | 403 | 0.43 | 환 경 보 전 비
|  | 소계 | 0% | 13765813 | 542235 | 14308048 |  | 20681930 | -6373882 | 14265 | 15.32 | 15.37 | 14264 | 15.32
| 계 |  | 0% | 68590186 | 542235 | 69132421 |  | 75506304 | -6373883 | 69132 | 74.24 | 74.24 | 69132 | 74.24 | 69089
일반관리비 |  |  | 8% | 5487214 | 43378 | 5530592 |  | 6040504 | -509912 | 5531 | 5.94 | 5.94 | 5531 | 5.94
공사원가 |  |  | 0% | 74077400 | 585613 | 74663013 |  | 81546808 | -6883795 | 74663 | 80.18 | 80.18 | 74663 | 80.18
이윤 |  |  | 15% | 9905788 | 86655 | 9992443 |  | 11026820 | -1034377 | 9993 | 10.73 | 10.73 | 9992 | 10.73
폐기물처리 |  |  | 1식 | 0 | 0 | 0
총원가 |  |  | 0% | 83983188 | 672268 | 84655456 |  | 92573628 | -7918172 | 84656 | 90.91 | 90.91 | 84655 | 90.91
부가가치세 |  |  | 10% | 8398318 | 67226 | 8465544 |  | 9257363 | -791819 | 8466 | 9.09 | 9.09 | 8466 | 9.09
순공사비 |  |  |  | 92381506 | 739494 | 93121000 |  | 101830991 | -8709991 | 93121 | 100 | 100 | 93121 | 100
관급자재대 |  |  |  | 25900000 | 0 | 25900000 |  |  |  | 25900 |  |  | 25900
계 |  |  |  | 118281506 | 739494 | 119021000 |  |  |  | 119021 |  |  | 119021

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
횡성 횡성용수간선 개거보수 지방비지원 유지관리공사
구 분 |  |  | 요율 | 토공 | 구조물공 | 부대공 |  | 계 | 비 고
순 공 사 원 가 | 직접재료비 |  |  | 1091036 | 6943640 | 0 |  | 8034676
| 노 | 직접노무비 |  | 3151872 | 37010959 | 0 |  | 40162831
| 무 | 간접노무비 | 16.5% | 520058 | 6106808 | 0 |  | 6626866
| 비 | 소계 |  | 3671930 | 43117767 | 0 |  | 46789697
|  | 기계경비 |  | 1321378 | 562530 | 262584 |  | 2146492
| 경 | 산 재 보 험 료 | 3.56% | 130720 | 1534992 | 0 |  | 1665712
|  | 고 용 보 험 료 | 1.01% | 37086 | 435490 | 0 |  | 472576
|  | 건강보험료 | 3.595% | 113310 | 1330544 | 0 |  | 1443854
|  | 연금보험료 | 4.75% | 149714 | 1758020 | 0 |  | 1907734
|  | 노인장기요양보험료 | 13.14% | 14888 | 174833 | 0 |  | 189721
|  | 퇴직공제부금비 | 2.3% | 72493 | 851252 | 0 |  | 923745 | 추정금액 1억원 미만 제외
|  | 산업안전보건관리비 | 3.15% | 160382 | 1661484 | 0 |  | 1821866
|  | 안전관리비 | 1식 | 0 | 0 | 276710 |  | 276710
|  | 기타경비 | 5.2% | 247674 | 2603193 | 0 |  | 2850867
|  | 건설하도보증수수료 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 전문공사제외
|  | 건설기계대여대금 | 0.32% | 17806 | 142455 | 840 |  | 161101 | 전문건설업(철콘)율적용
| 비 | 환경보전비 | 0.8% | 44514 | 356137 | 2101 |  | 402752 | 그 밖의 기타 토목공사
|  | 석면분단금 | 0.006% | 220 | 2587 | 0 |  | 2807
|  | 임금채권부담금 | 0.09% | 3305 | 38806 | 0 |  | 42111
|  | 소계 |  | 2313490 | 11452323 | 542235 |  | 14308048
| 계 |  |  | 7076456 | 61513730 | 542235 |  | 69132421
일반관리비 |  |  | 8% | 566116 | 4921098 | 43378 |  | 5530592
공사원가 |  |  |  | 7642572 | 66434828 | 585613 |  | 74663013
이윤 |  |  | 15% | 982345 | 8923443 | 86655 |  | 9992443
폐기물처리 |  |  | 1식 |  |  |  |  | 0
총원가 |  |  |  | 8624917 | 75358271 | 672268 | 0 | 84655456
부가가치세 |  |  | 10% | 862491 | 7535827 | 67226 |  | 8465544
순공사비 |  |  |  | 9487408 | 82894098 | 739494 |  | 93121000
관급자재대 |  |  |  | 0 | 25900000 | 0 |  | 25900000
계 |  |  |  | 9487408 | 108794098 | 739494 |  | 119021000
산업안전보건관리비 산출 |  |  | 율 | 직접재료비 | 직접노무비 | 관급자재대/1.1 | 기초액 | 계 | 비고
①[(재료비+직노)*율]*1.2배 |  |  | 3.15% | 8034676 | 40162831 |  |  | 1821865 | 적용
②(재료관급포함)+직노)*율 |  |  | 3.15% | 8034676 | 40162831 | 23418991 | 0 | 2255919
[7 empty] | 총공사비 | 250000000
[7 empty] | 설계비 | 8336000
[7 empty] | 폐기물 | 21142000
[7 empty] | 차액 | 101501000
[7 empty] | m당단비 | 440818.5185
[7 empty] | 추가연장 | 230.2558
|  |  |  | 5564286 | 70417129 | 262584 | 0 |  | 76243999

## 내역서
내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
횡성 횡성용수간선 개거보수 지방비지원 유지관리공사 |  | 1 | 식 |  | 76243999 |  | 40162831 |  | 33794175 |  | 2286993 |  |  | A00
◎. 토 목 공 사 |  |  |  | 0 | 50343999 |  | 40162831 |  | 8034676 |  | 2146492 |  |  |  | 10
1. 토 공 |  | 1 | 식 | 5564286 | 5564286 | 3151872 | 3151872 | 1091036 | 1091036 | 1321378 | 1321378 |  |  |  | 20 |  | A01 | [15 empty] | A01 →
2. 구 조 물 공 |  | 1 | 식 | 44517129 | 44517129 | 37010959 | 37010959 | 6943640 | 6943640 | 562530 | 562530 |  |  |  | 30 |  | A06 | [15 empty] | A06 →
3. 부 대 공 |  | 1 | 식 | 262584 | 262584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262584 | 262584 |  |  |  | 40 |  | A08 | [15 empty] | A08 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 50
◎. 관 급 자 재 대 |  |  |  | 0 | 25900000 |  | 0 |  | 25759499 |  | 140501 |  |  |  | 60
- 도 급 자 관 급 |  | 1 | 식 | 25900000 | 25900000 | 0 | 0 | 25759499 | 25759499 | 140501 | 140501 |  |  |  | 70 |  | A12 | [15 empty] | A12 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 80 | S
1. 토 공 |  | 1 | 식 |  | 5564286 |  | 3151872 |  | 1091036 |  | 1321378 |  |  | A01
가. 기존구조물깨기 |  |  |  | 0 | 3488125 |  | 2023625 |  | 481875 |  | 982625 |  |  |  | 10
1) 구조물헐기(무근) | 대형30CM미만 | 125 | ㎥ | 23494 | 2936750 | 13648 | 1706000 | 3042 | 380250 | 6804 | 850500 | #.1 |  |  | 20 |  | SA00450 |  | F | [13 empty] | SA00450 →
2) 폐기물상차 | 굴삭기 0.7㎥ | 125 | ㎥ | 4411 | 551375 | 2541 | 317625 | 813 | 101625 | 1057 | 132125 | #.2 |  |  | 30 |  | SA02100 |  | F | [13 empty] | SA02100 →
나. 토 공 |  |  |  | 0 | 2076161 |  | 1128247 |  | 609161 |  | 338753 |  |  |  | 40
1) 구조물터파기 | 기계100% | 492 | ㎥ | 1729 | 850668 | 350 | 172200 | 1000 | 492000 | 379 | 186468 | #.3 |  |  | 60 |  | SC00300SS |  | F | [13 empty] | SC00300SS →
2) 되메우기 | 기계90%,인력10% | 343 | ㎥ | 2951 | 1012193 | 2429 | 833147 | 227 | 77861 | 295 | 101185 | #.4 |  |  | 70 |  | SA05400 |  | F | [13 empty] | SA05400 →
3) 잔토처리(현장처리) | 굴삭기 0.7㎥ | 100 | ㎥ | 2133 | 213300 | 1229 | 122900 | 393 | 39300 | 511 | 51100 | #.5 |  |  | 80 |  | SA04860S |  | F | [13 empty] | SA04860S →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 | S
2. 구 조 물 공 |  | 1 | 식 |  | 44517129 |  | 37010959 |  | 6943640 |  | 562530 |  |  | A06
가. U형개거 |  |  |  | 0 | 44517129 |  | 37010959 |  | 6943640 |  | 562530 |  |  |  | 10
1) 레디믹스콘크리트타설 | 장비사용, 철근구조물 | 131 | ㎥ | 33297 | 4361907 | 26626 | 3488006 | 3103 | 406493 | 3568 | 467408 | #.6 |  |  | 20 |  | SB01600 |  | F | [13 empty] | SB01600 →
2) 레디믹스콘크리트타설 | 장비사용, 무근구조물 | 30 | ㎥ | 29070 | 872100 | 23245 | 697350 | 2710 | 81300 | 3115 | 93450 | #.7 |  |  | 30 |  | SB01100 |  | F | [13 empty] | SB01100 →
3) 유로폼 조립.해체(벽체) | 간단6회-수직고7.0m 이하 | 825 | ㎡ | 36635 | 30223875 | 31880 | 26301000 | 4755 | 3922875 | 0 | 0 | #.9 |  |  | 40 |  | SB03930 |  | F | [13 empty] | SB03930 →
4) 철근가공조립 |  |  |  | 0 | 6304056 |  | 5998230 |  | 305826 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | SB03950 |  | F | [13 empty] | SB03950 →
철근가공(현장) | TYPE-2-2 | 4.657 | ton | 266131 | 1239371 | 244157 | 1137039 | 21974 | 102332 | 0 | 0 | #.10 |  |  | 60
철근조립(현장) | TYPE-2-2 | 7.548 | ton | 670997 | 5064685 | 644037 | 4861191 | 26960 | 203494 | 0 | 0 | #.11 |  |  | 70 |  | SB07550A |  | F | [13 empty] | SB07550A →
5) 시스템동바리 | 5m이하(3개월) | 21 | 공/㎥ | 24051 | 505071 | 19011 | 399231 | 5040 | 105840 | 0 | 0 | #.12 |  |  | 80 |  | SB07550B |  | F | [13 empty] | SB07550B →
6) 자립형지수판설치 | B=200mm, T=5mm, 벽체두깨200 | 28 | m | 53760 | 1505280 | 2560 | 71680 | 51200 | 1433600 | 0 | 0 | #.13 | ★월곶~판교(원주~강릉) |  | 90 |  | _KCAA323106000 |  | F | [13 empty] | _KCAA323106000 →
7) 스페이셔 |  |  |  | 0 | 640560 |  | 0 |  | 640560 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | SU00100 |  | F | [13 empty] | SU00100 →
수 직 |  | 403 | ㎡ | 760 | 306280 | 0 | 0 | 760 | 306280 | 0 | 0 | #.14 |  |  | 110
수 평 |  | 274 | ㎡ | 1220 | 334280 | 0 | 0 | 1220 | 334280 | 0 | 0 | #.15 |  |  | 120 |  | SB08200 |  | F | [13 empty] | SB08200 →
8) 줄눈설치 | 수축줄눈 | 22 | m | 4740 | 104280 | 2521 | 55462 | 2143 | 47146 | 76 | 1672 | #.16 |  |  | 130 |  | SB08300 |  | F | [13 empty] | SB08300 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 150 | S
3. 부 대 공 |  | 1 | 식 |  | 262584 |  | 0 |  | 0 |  | 262584 |  |  | A08
가. 중기운반비 | L=3.6km | 1 | 식 | 140781 | 140781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140781 | 140781 | #.17 |  |  | 10 |  | SF01400 |  | F | [13 empty] | SF01400 →
나. 자재운반비 |  |  |  | 0 | 121803 |  | 0 |  | 0 |  | 121803 |  |  |  | 20
1) 철근운반비 | L=30km이내 | 7.774 | ton | 15668 | 121803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15668 | 121803 | #.18 |  |  | 30 |  | SF00600 |  | F | [13 empty] | SF00600 →
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 | S
4. 도 급 자 관 급 |  | 1 | 식 |  | 25900000 |  | 0 |  | 25759499 |  | 140501 |  |  | A12
1) 레 미 콘 |  |  |  | 0 | 19469000 |  | 0 |  | 19363830 |  | 105170 |  |  |  | 10
레 미 콘 | 25-24-120, 횡성 | 133 | ㎥ | 120210 | 15987930 | 0 |  | 120210 | 15987930 | 0 |  | MZ23734434 |  |  | 20 |  | MZ23734434 | [15 empty] | MZ23734434 →
레 미 콘 | 25-18-80, 횡성 | 31 | ㎥ | 108900 | 3375900 | 0 |  | 108900 | 3375900 | 0 |  | MZ23734420 |  |  | 30 |  | MZ23734420 | [7 empty] | TO+ = | 19363830 | TO = | 19363830 | 46_1_1+ = | 19363830 | 46_1_1 = | 19363830 | MZ23734420 →
조달수수료 |  | 0.54 | % | 0 | 105170 |  | 0 |  | 0 |  | 105170 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | to =ma(20,0,30) = ? ts = to * 0.54/100 = ? tup = (int( (to+ts) / 1000) * 1000 )+1000= ? .eq = tup - to = ? |  | TS+ = | 104564.68 | TS = | 104564.68 | 47_1_1+ = | 104564.68 | 47_1_1 = | 104564.68
2) 이형철근 |  |  |  | 0 | 6431000 |  | 0 |  | 6395669 |  | 35331 |  |  |  | 50 | [9 empty] | TUP+ = | 19469000 | TUP = | 19469000 | 48_1_1+ = | 19469000 | 48_1_1 = | 19469000
이형철근(SD400) | H 13 | 7.774 | TON | 822700 | 6395669 | 0 |  | 822700 | 6395669 | 0 |  | MZ25786558 |  |  | 60 |  | MZ25786558 | [7 empty] | TO+ = | 6395669 | TO = | 6395669 | 49_1_1+ = | 6395669 | 49_1_1 = | 6395669 | MZ25786558 →
조달수수료 |  | 0.54 | % | 0 | 35331 |  | 0 |  | 0 |  | 35331 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | to =ma(60,0,60) = ? ts = to * 0.54/100 = ? tup = (int( (to+ts) / 1000) * 1000 )+1000= ? .eq = tup - to = ? |  | TS+ = | 34536.61 | TS = | 34536.61 | 50_1_1+ = | 34536.61 | 50_1_1 = | 34536.61
[25 empty] | TUP+ = | 6431000 | TUP = | 6431000 | 51_1_1+ = | 6431000 | 51_1_1 = | 6431000
[25 empty] | EQ+ = | 35331 | EQ = | 35331 | 52_1_1+ = | 35331 | 52_1_1 = | 35331

## 관급자재집계표 (hidden)
지 급 자 재 집 계 표
구 분 | 규 격 | 단위 | 관로공 | 포장공 | 부대공 | 계 | 할증 | 합계 | 비고 | 식별번호 | 금액
아스콘 | #78,WC-2 | TON |  |  |  | 0 |  | 0
아스콘 | #467,WC-2 | TON |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 23734433 | 84550
이중벽관 | Φ400MM | M |  |  |  | 0 |  | 0
환봉연결구 | Φ400MM | EA |  |  |  | 0 |  | 0
렉크형일체식분수문 | 400×400 | 조 |  |  |  | 0 |  | 0
렉크형일체식분수문 | 500×500 | 조 |  |  |  | 0 |  | 0
렉크형일체식분수문 | 600×600 | 조 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 24002152 | 2448000
렉크형일체식분수문 | 1000×1000 | 조 |  |  |  | 0 |  | 0

## 공사제경비요율
공 사 원 가 계 산 적 용 요 율(토목)
구분 | 공 사 |  |  | 적용요율 | 적 용 방 법
| 종 류 | 규 모 | 기 간 | (%)
간접노무비 | 토 목 | 공사규모(재+직노+경)-50억미만 | 6개월이하 | 16.5% | 직접노무비×16.5%
산재보험료 | 건설업 | 모든공사 |  | 3.56% | 노무비×3.56%
고용보험료 | 토 목 | 추정금액-81~140억 7등급 |  | 1.01% | 노무비×1.01%
건강보험료 |  | 공사기간 1개월이상 |  | 3.595% | 직접노무비×3.595%
연금보험료 |  | 공사기간 1개월이상 |  | 4.75% | 직접노무비×4.75%
노인장기요양보험료 |  | 공사기간 1개월이상 |  | 13.14% | 국민건강보험료×13.14%
퇴직공제부금비 | 토 목 | 추정금액 1억원이상건설공사 |  | 2.3% | 직접노무비×2.30%
산업안전보건관리비 | 일반건설공사(갑) | 2천만원이상공사~5억미만 |  | 3.15% | (직접노무비+재료비+관급자재대)×3.15% ((직접노무비+재료비)×3.15%)×1.2중 작은값
기타경비 | 토 목 | 공사규모(재+직노+경)-50억미만 | 6개월이하 | 5.2% | (노무비+재료비)×5.20%
품질관리비 |  |  |  | 10% | 시험비×10.00%
건설하도급대금 지급보증발급수수료 | 토 목 | 공사규모 50억미만 |  | 0.081% | (재료비+직접노무비+산출경비)×0.081%
건설기계대여금 지급보증발급수수료 | 토 목 |  |  | 0.32% | (재료비+직접노무비+산출경비)×0.32%
환경보전비 |  | 그 밖의 토목공사 |  | 0.8% | (재료비+직접노무비+산출경비)×0.80%
일반관리비 | 토 목 | 공사규모 5억미만 |  | 8% | 순공사비×8.00%
이윤 |  | 공사규모 5억미만 |  | 15% | (노무비+경비+일반관리비)×15.00%
부가가치세 |  |  |  | 10%

## 안전관리비
□ 안전관리비 산출내역
[8 empty] | 안전점검대가요율 | [5 empty] | 건설공사별 정기안전점검 실시시기
※. | 법적근거 : 건설기술진흥법 제63조(안전관리비용) | [6 empty] | 건설공사 종류 |  | 규 격 | 전체 | 정기안전점검 | 초기점검 | 건설공사 |  |  | 정기안전점검 점검차수별 점검시기
1. | 대 상 : (별표7) | 가. 안전관리계획의 작성 및 검토 | [8 empty] | 요율(%) | 요율(%) | 요율(%) | 종 류 |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차
|  | 나. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검비용 | [5 empty] | 교량 |  | 100m | 0.66 | 0.44 | 0.22 | 교 량 |  |  | 가시설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설전) | 하부공사시공시 | 상부공사시공시 | - | -
|  | 다. 발파 굴착 등의 건설공사로 인한 주변건축물 등의 피해방지대책비용 | [7 empty] | 300m | 0.29 | 0.2 | 0.09 | 터 널 |  |  | 갱구 및 수직구 굴착 등 터널굴착 초기단계 시공시 | 터널굴착 중기단계 시공시 | 터널 라이닝콘크리트 치기 중간단계 시공시 | - | -
|  | 라. 공사장 주변의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리비용 | [7 empty] | 500m | 0.2 | 0.14 | 0.06 | 댐 | 콘크리트댐 |  | 유수전환시설공사 시공시 | 굴착 및 기초공사 시공시 | 댐 축조공사 시공시(하상기초 완료 후) | 댐 축조공사 중기단계 시공시 | 댐 축조공사 말기단계 시공시
|  | 마. 공사시행 중 구조적 안전성 확보비용 | [7 empty] | 1,000m | 0.11 | 0.08 | 0.03 |  | 필댐 |  | 유수전환시설공사 시공시 | 굴착 및 기초공사 시공시 | 댐 축조공사 초기단계 시공시 | 댐 축조공사 중기단계 시공시 | 댐 축조공사 말기단계 시공시
[10 empty] | 2,000m | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 하천 | 수문 |  | 가시설공사 완료시 (기초 및 철근콘크리트공사 시공전) | 되메우기 및 호안공사 시공시 | - | - | -
2. | 적 용 | [8 empty] | 4,000m | 0.05 | 0.04 | 0.01 |  | 제방 |  | 하천바닥 파기, 누수방지, 연약지반 보강, 기초처리공사 완료시 | 본체 및 비탈면 흙쌓기공사 시공시 | - | - | -
| 구 분 |  | 단 위 | 단 가 | 금액(원) | 비 고
| - 안전관리계획의 작성 |  | 1 | 0 | 0 | 해당없음 |  |  |  | 8,000m | 0.03 | 0.021 | 0.009 | 하구둑 |  |  | 배수갑문 공사중 | 제체 공사중 | - | - | -
| - 안전관리계획의 검토 |  | 1 | 0 | 0 | 해당없음 |  | 터널 |  | 300m | 0.37 | 0.26 | 0.11 | 상하 |  | 취수시설, | 가시설공사 및 기초공사 시공시 | 구조체공사 초․중기단계 시공시 | 구조체공사 말기단계 시공시 | - | -
| - 안전점검비용 | 소 계 | 1 | 0 | 0 | 해당없음 |  |  |  | 500m | 0.3 | 0.21 | 0.09 | 수도 |  | 정수장,취수가압펌프장, | (콘크리트 타설전)
|  | 정기안전점검비용 | 0% |  | 0 | 해당없음 |  |  |  | 1,000m | 0.18 | 0.1 | 0.08 |  |  | 하수처리장
|  | 초기점검비용 | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 2,000m | 0.11 | 0.07 | 0.04 |  |  | 상수도 | 총공정의 초․중기단계 시공시 | 총공정의 말기단계 시공시 | - | - | -
| - 통행안전 및 교통소통비 | 소 계 | 1 | 276710 | 276710 |  |  |  |  | 4,000m | 0.08 | 0.05 | 0.03 |  |  | 관로
|  | 교통통제및안전처리 | 1 | 276710 | 276710 | 실비정산
| - 구조적 안전성 확보비용 |  | 1 | 0 | 0 | 해당없음
| 합 계 |  |  |  | 276710 | 낙찰율적용불가
3. | 통행안전 및 교통소통비 산출내역 | [6 empty] | 하천 | 수 문 | - | 4.86 | 2.78 | 2.08 |  |  |  | 사석공사 시공시
구 분 |  |  |  |  | 금액(원) | 비 고 |  |  | 제 방 | 1,000m | 0.45 | 0.28 | 0.17 |  |  | 외곽시설 | 가시설공사 및 기초공사, 사석공사 시공시 | 제작 및 거치공사 시공시 | 철근콘크리트공사 시공시 | 속채움 및 뒷채움공사 시공시 | -
교통통제및안전처리 ¦식 |  |  |  |  | 276710
1. 교통통제 및 안전처리
보 통 인 부
4.5994
0
2. 공사안내판(각종)
물정1_P305
3. 기타 안전 시설
1) 공사안전 PE드럼
21,000 * 0 개 = 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2022년 6월 물자1 P207
2) 윙카호스
1,500 * - M = 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2022년 6월 물자1 P204
3) 라바콘
22,000 * 12 개 = 264,000 |  |  |  |  | 264000 |  | 2022년 6월 물자1 P207
4) 설치 및 철거비 (재료비의 5%)
132,000 * 0.05 = 6,600 |  |  |  |  | 13200 |  | 264000
계 : |  |  |  |  | 277200
전체 합계 |  |  |  |  | 276710 | 천원미만 절사

## 2026년제비율적용기준_26.03.13
※ 적용시기 : 2026. 03. 13. 입찰공고분부터 | [6 empty] | 2026년 토목∙조경∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 (참고: 간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율, 공사이행보증수수료율은 조달청 분석요율임)
|  |  | [간접노무비] |  |  |  | [기타경비] |  |  |  |  | [일반관리비] |  |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] | [5 empty] | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  |  |  | (재+노) x 율 |  |  | 공사규모 |  | (재+노+경) x 율 |  |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 | [5 empty] | □ 도급자관급자재 미포함 |  | (재+직노) x 요율 + 기초액
(직접공사비) |  |  | 토목 | 조경 |  | 산업 설비 (토목) | 토목 | 조경 | 산업 설비 (토목) | (추정가격) |  | 토목, 조경, 산업∙설비(토목) | 전문· 전기·통신· 소방·기타
[17 empty] | 종합건설업 |  | 전문건설업 |  |  |  | □ 도급자관급자재 포함 |  | (재+직노+도급자관급) x 요율주2) + 기초액과
((재+직노) x 요율주3) + 기초액) x 1.2 중 작은 금액
10억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 16.5 | 16.2 |  | 16.5 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 5억 미만 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 구분 | 요율 | 구분 |  |  | 요율 | 산업안전보건관리비 대상액주1) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 16.7 | 16.3 |  | 16.7 | 5.3 | 4.7 | 5.3
| 13~36개월 (1095일) |  | 16.8 | 16.5 |  | 16.8 | 5.6 | 5 | 5.6 | [7 empty] | 토목공사(토건) | 0.4 | 준설공사, 포장공사 |  |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 건축공사 | 3.11
| 36개월 초과 (1096일) |  | 17.7 | 17.4 |  | 17.7 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5억 - 30억 미만 |  |  | 6.5 | [5 empty] | 토공사, 비계구조물해제공사 | [5 empty] | 토목공사 | 3.15
10억 - 50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 16.2 | 15.9 |  | 16.2 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | [7 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 | 상하수도설비공사, 수중공사 |  |  | 0.51 |  |  | 중건설공사 | 3.64
| 7~12개월 (365일) |  | 16.4 | 16 |  | 16.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | [9 empty] | 보링그라우팅공사 | [5 empty] | 특수건설공사 | 2.07
| 13~36개월 (1095일) |  | 16.5 | 16.2 |  | 16.5 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 30억 - 50억 미만 |  |  | 5 |  |  |  | 조경공사 | 0.18 | 석공사, 시설물유지관리공사 |  |  | 0.32 | 5억 ~ 50억 미만 |  | 건축공사 | 2.28 | 4325
| 36개월 초과 (1096일) |  | 17.5 | 17.1 |  | 17.5 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | [9 empty] | 철근콘크리트공사 | [5 empty] | 토목공사 | 2.53 | 3300
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 16.3 | 15.9 |  | 16.3 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 50억 - 100억 미만 |  | 6.5 |  |  | 12 |  |  |  | 조경시설물설치, 조경식재공사 |  |  | 0.16 |  |  | 중건설공사 | 3.05 | 2975
| 7~12개월 (365일) |  | 16.4 | 16.1 |  | 16.4 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | [9 empty] | 도장공사, 철도궤도공사 | [5 empty] | 특수건설공사 | 1.59 | 2450
| 13~36개월 (1095일) |  | 16.6 | 16.2 |  | 16.6 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 100억 - 300억 미만 |  |  | 4.5 | [5 empty] | 철강재설치공사 |  |  |  | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 건축공사 | 2.37
| 36개월 초과 (1096일) |  | 17.5 | 17.2 |  | 17.5 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | [9 empty] | 그 외 |  |  | 0.1 |  |  | 토목공사 | 2.6
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 15.7 | 15.4 |  | 15.7 | 6 | 5.5 | 6 | 300억 - 1000억 미만 |  | 5 |  |  | 10 | [9 empty] | 중건설공사 | 3.11
| 7~12개월 (365일) |  | 15.9 | 15.5 |  | 15.9 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | [7 empty] | * 적용제외: 국가유산수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설 | [7 empty] | 특수건설공사 | 1.64
| 13~36개월 (1095일) |  | 16 | 15.6 |  | 16 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 1000억 이상 |  | 4.5 |  |  | 9 |  | ※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계 | [6 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 건축공사 | 2.64
| 36개월 초과 (1096일) |  | 16.9 | 16.6 |  | 16.9 | 7 | 6.4 | 7 | [7 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) | [7 empty] | 토목공사 | 2.73
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 15.7 | 15.3 |  | 15.7 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | [건강보험료] |  | [노인장기요양보험료] |  | [연금보험료] |  |  | [산재보험료] | [7 empty] | 중건설공사 | 3.39
| 7~12개월 (365일) |  | 15.8 | 15.5 |  | 15.8 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | [15 empty] | 특수건설공사 | 1.78
| 13~36개월 (1095일) |  | 16 | 15.6 |  | 16 | 6.5 | 6 | 6.5 | (직노) x 3.595 |  | (건강보험료) x 13.14 |  | (직노) x 4.75 |  |  | (노) x 3.56 | [5 empty] | * 총 공사금액(도급금액+도급자설치 관급금액) 2천만원 이상 건설공사
| 36개월 초과 (1096일) |  | 16.9 | 16.6 |  | 16.9 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | * 공사기간 1개월(30일) 이상 모든 건설공사 (노인장기요양보험료는 소수점 다섯째자리에서 반올림) | [6 empty] | * 모든 건설공사 적용. 노동부 고시 제2024-77호(2024. 12. 30.), 산업재해보상보험법시행령 | [5 empty] | 주1) 산업안전보건관리비 대상액
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비∙교통비∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비
- 재료비+직접노무비+도급자설치 관급금액
□ 산업∙설비(토목) 해당공종: 수처리시설(오폐수, 하수처리, 분뇨처리, 정수장) 등 | [9 empty] | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)
[고용보험료] | [9 empty] | [환경보전비] | [6 empty] | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] | [5 empty] | 주2) 대상액이 재료비, 직접노무비, 도급자관급의 합계금액인 요율
주3) 대상액이 재료비, 직접노무비의 합계금액인 요율
(노) x 율 | [9 empty] | (직접공사비) x 율 | [6 empty] | (직접공사비) x 율
공사배정규모(추정금액) |  |  |  |  | 요율 |  |  |  |  | 공사의 종류 | [5 empty] | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  |  | 요율 |  | * 산업안전보건관리비 산출 건설공사의 종류
[1등급] 1400억 이상 |  |  |  |  | 1.57
[10 empty] | 토목 | 도로(예시: 교량,터널,활주로 등) |  |  |  |  | 0.9 | 50억 미만 |  |  |  | 0.081 |  | - [건축공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '나'목 / 제2호의 전문공사로서 건축물과
[2등급] 900억 ~ 1400억 미만 |  |  |  |  | 1.30
[11 empty] | 플랜트(예시: 발전소,쓰레기소각장 등) |  |  |  |  | 0.4
[3등급] 570억 ~ 900억 미만 |  |  |  |  | 1.13 | [11 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  |  | 0.08 |  | 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[11 empty] | 지하철 |  |  |  |  | 0.5
[4등급] 370억 ~ 570억 미만 |  |  |  |  | 1.06
[11 empty] | 철도 |  |  |  |  | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  |  | 0.075 |  | - [토목공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 / 제2호의 전문공사로서
[5등급] 220억 ~ 370억 미만 |  |  |  |  | 1.03
[11 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) |  |  |  |  | 0.5
[6등급] 140억 ~ 220억 미만 |  |  |  |  | 1.02 | [11 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  |  | 0.071 |  | 건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[11 empty] | 항만 |  |  |  |  | 0.8
[7등급] 고시금액 ~ 140억 미만 |  |  |  |  | 1.01
[11 empty] | (오탁방지막 또는 준설토방지막을 설치하는 경우) |  |  |  |  | (1.8) | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  |  | 0.068 |  | - [중건설공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 해당공사 중
7등급 미만
[11 empty] | 댐 |  |  |  |  | 1.1
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령 | [16 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  |  | 0.084 |  | 다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사
[11 empty] | 택지개발 |  |  |  |  | 0.6
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[11 empty] | 그 밖의 토목공사(하천 등) |  |  |  |  | 0.8 | * 적용제외: 전문공사, 국가유산수리공사 | [5 empty] | · 고제방 댐 공사 등 - 댐 신설공사, 제방신설공사와 관련한 제반시설공사
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2023-235호, 2023.7.6.)
[10 empty] | 조경 | 조경 |  |  |  |  | 0.3 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [22 empty] | · 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사 - 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설과 관련된 신설공사 및 제반시설공사
[10 empty] | 건축 | 주택(재개발 및 재건축) |  |  |  |  | 0.7 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
[공사이행보증수수료]
[11 empty] | 주택(신축) |  |  |  |  | 0.3 | [법정부담금] | [5 empty] | · 터널신설공사 등 - 도로, 철도, 지하철 공사로서 터널, 교량, 토공사 등이 포함된 복합시설물로 구성된 공사에 있어
[11 empty] | 그 밖의 건축공사 |  |  |  |  | 0.5
공사규모(직접공사비) |  | 수수료 | [20 empty] | 터널공사비 비중이 가장 큰 비중을 차지하는 건설공사
[10 empty] | * 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 | [6 empty] | [석면분담금] |  |  | [임금채권부담금]
70억 미만 |  | [직공비x0.0108%]x공기(년) | [20 empty] | - [특수건설공사] 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 '마'목로서 시행규칙(별표3)에서 구분한 조경공사
[10 empty] | (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.) | [6 empty] | (노) x 0.006 |  |  | (노) x 0.09
70억 이상 - 120억 미만 |  | [79만원+(직공비-75억원)x0.0070%]x공기(년) | [7 empty] | ※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, | [12 empty] | /아래 각목에 따른 건설공사 중 다른 공사와 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
* 모든 건설공사 적용.
120억 이상 - 250억 미만 |  | [116만원+(직공비-130억원)x0.0059%]x공기(년) | [7 empty] | 국가유산 수리공사 | [6 empty] | 환경부 고시 제2025-25호(2025. 12. 22.), 2026년도 석면피해구제분담금률 | [5 empty] | · 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방공사업법」, 「문화재수리공사업법」에 의한 공사
[퇴직공제부금비]
250억 이상 - 500억 미만 |  | [186만원+(직공비-250억원)x0.0048%]x공기(년) | [14 empty] | 노동부 고시 제2026-100호(2025.12.31.), 임금채권보장법 사업주 부담금비율 고시 | [5 empty] | 비고 1 건축물과 관련하여 공사가 수행된다 하더라도 독립하여 행하는 공사가 토목공사, 중건설공사가 명백한 경우 해당 공사 종류로 분류
500억 이상 |  | [306만원+(직공비-500억원)x0.0040%]x공기(년) | [7 empty] | (직노) x 2.3 | [12 empty] | 2 건축공사, 토목공사 및 중건설공사와 함께 부대하여 현장 내에서 이루어지는 공사는 개별 법령에 따라 수행되는 공사를 포함
* 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [9 empty] | * 추정금액이 1억 이상인 건설공사 | [12 empty] | ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시 제2025-11호, 2025.2.12.)
- (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약 | [9 empty] | ※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용
- (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약 | [16 empty] | □ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 토목, 건축 등 관련 공사업종에 따라 적용
- (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약 | [16 empty] | (단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함)
위 적용기준은 조달청 발주공사에 적용하는 기준이므로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

## 퇴직공제부금비 (hidden)
□퇴직공제부금비 산출근거
[지구명:중보용수간선]
구 분 | 토공 | 구조물공 | 부대공사 | 합 계 | 비 고
직접노무비(A) | 3151872 | 37010959 | 0 | 40162831
중기노무비(B) | -10853376 | -760593904 | -28084248 | -799531528
대상액(A-B) | 14005248 | 797604863 | 28084248 | 839694359
요율(%) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3%
퇴직공제부금비 (중기운전자제외) | 322120.704 | 18344911.849 | 645937.704 | 19312970.257

## 부대집계 (hidden)
□부대공사
공 종 |  | 규 격 | 단 위 | 물 량 | 비 고
1. | 가설공사 |  | 식 | 1
| 조립식가설사무실(공사감독) | 36개월 | M2 | 80 | 공사규모/직접노무비 3억~9억 미만
| 조립식가설사무실(수급자) | 36개월 | M2 | 100 | 공사규모/직접노무비 3억~9억 미만
| 조립식가설숙소 | 36개월 | M2 | 60 | 공사규모/직접노무비 3억~9억 미만
| 조립식가설창고 | 36개월 | M2 | 80 | 공사규모/직접노무비 3억~9억 미만
| 조립식가설시험실 | 36개월 | M2 | 20 | 공사규모/직접노무비 3억~9억 미만
| 가설공사 부지임대료 | 36개월 | M2 | 1700 | 건축면적의 5배
| 공사현황판 | 3.0×2.4 | 식 | 2
| 가설공사 기초레미콘 |  | M3 | 34 | 가설공사적용면적 × 0.1 = 340M2 × 0.1M
2. | 시험비 |  | 식 | 1 | 별지내역참조
3. | 품질관리비 |  | 식 | 1 | 별지내역참조
4. | 가설기자재 품질시험비 |  | 식 | 1 | 별지내역참조
5. | 안전관리비 |  | 식 | 1 | 별지내역참조
6. | 관급자재관리비 |  | 식 | 1 | 별지내역참조
7. | 재해예방기술지도용역비 |  | 천원 | 16368 | 341천원/1회 × 16회/1년 ×3년(실제 공사기간 월2회, 8개월 실시)

## 가설공사 (hidden)
가설사무소의 규모결정
내삼포지구
직접노무비 | 현 장 사 무 소(M2) |  | 기자재 창고 | 현장숙소 | 적용면적 | 비 고
| 감리,감독자 | 수급자 | (M2) | (M2)
1.5억 미만 | 40 | 50 | 40 | 60
1.5 ~ 3억 | 60 | 75 | 50 | 70
3 ~ 9억 | 80 | 100 | 60 | 80 | 340 | 채택 | (시험실 20M2)
9 ~ 30억 | 100 | 130 | 80 | 100
30 ~ 90억 | 150 | 200 | 100 | 180
90 ~ 150억 | 200 | 300 | 120 | 260
150억 이상 | 250 | 430 | 120 | 350
시험실의 규모결정
구 분 | 공 사 규 모 |  |  |  | 규 모(M2) | 적용면적 | 비 고
고급 품질관리 대상공사 | 건설기술진흥법상에 의한 품질관리 계획 수립 대상공사 |  |  |  | 50M2 이상
중급 품질관리 대상공사 | 1.총공사비 100억원 이상인 공사
| 2.연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용 건축물 공사로 |  |  |  | 30M2 이상
고급품질관리 대상공사가 아닌 공사.
초급 품질관리 대상공사 | 중급 품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사 |  |  |  | 20M2 이상 | 20 | 채택

## 품질관리비 (hidden)
□ 품질관리비 산출내역
1. 품질관리비
| 구 분 | 금 액 |  | 계 | 비 고
| 품질시험비 | #REF! |  | #REF! | 시험내역 참고
| 품질관리활동비 | #REF! |  | #REF!
| 계 | #REF! | 0 | #REF!
2. 품질관리활동비 산출내역
| 구 분 | 금 액 | 대상공사 | 초급 품질관리 대상공사
| 품질시험비(원) | #REF! | 품질관리 건설기술자
| 공사기간(년) | 3 | 배치기준 | 초급 1
| 항 목 |  | 금 액(원) | 비 고
| 1) 품질관리 업무를 수행하는 건설기술자 인건비 |  | 0 | 현장에 배치된 건설기술자의 인건비 노임단가 적용(시험관리인 제외)
| 2) 품질관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용 |  | 0 | 건설기술자 인건비의 100분의 1
| 3) 품질관련 교육훈련비 |  | 0 | 건설기술자 인건비의 100분의 1
| 4) 품질검사비 |  | #REF! | 품질시험비의 100분의 1
| 5) 그 밖의 비용 |  | #REF! | [ 1)+2)+3)+4) ] 의 100분의 1
| 품질관리활동비 계 |  | #REF! | 정산액
1) 품질관리 업무를 수행하는 건설기술자 인건비
초급기술자 1인 *22일*5개월*2년
(산출기준)
1. 품질시험비 : 인건비, 공공요금, 재료비, 장비손료, 시설비용, 시험검사기구의 검정교정비, 차량 관련 비용 등
2. 품질관리활동비
| 항목 |  | 산출기준
| 1) 품질관리 업무를 수행하는 건설기술자 인건비 |  | 현장에 배치된 건설기술자의 인건비 노임단가 적용(시험관리인 제외)
| 2) 품질관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용 |  | 건설기술자 인건비의 100분의 1
| 3) 품질관련 교육훈련비 |  | 건설기술자 인건비의 100분의 1
| 4) 품질검사비 |  | 품질시험비의 100분의 1
| 5) 그 밖의 비용 |  | [ 1)+2)+3)+4) ] 의 100분의 1
2022년 노임단가
| 건설기술자 | 금액(원)
| 특급품질관리원 | 184123
| 고급품질관리원 | 179705
| 중급품질관리원 | 165777
| 초급품질관리원 | 138833

## 품질시험비 (hidden)
□시 험 비 산 출 내 역
중보용수간선
구 분 | 공 종 | 시험종목 | 시험빈도 | 설계물량 (M3) | 단위 | 시험회수 | 수수료 | 금액 | 비 고
관리시험 | 레 미 콘 | 슬럼프 | (150㎥ 이상) 레미콘150㎥마다 (150㎥ 미만) 1일 타설량 마다 | #REF! | 회 | #REF! | 2000 | #REF!
| 레 미 콘 | 공기량 | (150㎥ 이상) 레미콘150㎥마다 (150㎥ 미만) 1일 타설량 마다 | #REF! | 회 | #REF! | 10500 | #REF!
| 레 미 콘 | 염화물함유량 | (150㎥ 이상) 레미콘150㎥마다 (150㎥ 미만) 1일 타설량 마다 | #REF! | 회 | #REF! | 8400 | #REF!
| 레 미 콘 | 공시체제작 | (150㎥ 이상) 레미콘150㎥마다 (150㎥ 미만) 1일 타설량 마다 | #REF! | 회 | #REF! | 40000 | #REF!
| 레 미 콘 | 압축강도 | (150㎥ 이상) 레미콘150㎥마다 (150㎥ 미만) 1일 타설량 마다 | #REF! | 회 | #REF! | 5900 | #REF!
| 레 미 콘 | 단위수량 | (120㎥ 이상) 레미콘120㎥마다 (120㎥ 미만) 1일 타설량 마다 | #REF! | 회 | #REF! | 3800 | #REF!
소계 | [7 empty] | #REF!
확인시험 | 레 미 콘 | 슬럼프 | 관리시험의 5~10% |  | 회 | #REF! | 8700 | #REF!
| 레 미 콘 | 공기량 | 관리시험의 5~10% |  | 회 | #REF! | 19900 | #REF!
| 레 미 콘 | 염화물함유량 | 관리시험의 5~10% |  | 회 | #REF! | 17700 | #REF!
| 레 미 콘 | 공시체제작 | 관리시험의 5~10% |  | 회 | #REF! | 48700 | #REF!
| 레 미 콘 | 압축강도 | 관리시험의 5~10% |  | 회 | #REF! | 12500 | #REF!
| 레 미 콘 | 단위수량 | 관리시험의 5~10% |  | 회 | #REF! | 10500 | #REF!
소계 | [7 empty] | #REF!
계 | [7 empty] | #REF!

## 가설기자재품질시험 (hidden)
가설 기자재 품질시험 산출내역
항 목 |  | 시험종목 | 시험방법 | 시험빈도 | 수수료 | 시험회수 | 금액 | 비 고
1) | 강재 파이프서포트 | 평누름 하중 | KS F 8001 | 제품규격마다(3개),공급자마다 | 141819 | 1 | 141819
| 소계 | [5 empty] | 141819
2) | 강관 비계용 부자재
| 비계용강관 | 인장하중 | KS F 8002 | 제품규격마다(3개),공급자마다 | 180000 | 1 | 180000
| 강관조인트 | 휨.인장,압축/하중 | KS F 8002 | 제품규격마다(3개),공급자마다 | 510000 | 1 | 510000
| 소계 | [5 empty] | 690000
3) | 조립형 비계 및 동바리 부재
| 수직재 | 압축 하중 | KS F 8021 | 제품규격마다(3개),공급자마다 | 187273 | 1 | 187273
| 수평재 | 휨 하중 | KS F 8021 | 제품규격마다(3개),공급자마다 | 248182 | 1 | 248182
| 가새재 | 압축 하중 | KS F 8021 | 제품규격마다(3개),공급자마다 | 171819 | 1 | 171819
| 트러스 | 휨 하중 | KS F 8021 | 제품규격마다(3개),공급자마다 | 220000 | 1 | 220000
| 연결조인트 | 휨.인장/하중 | KS F 8021 | 제품규격마다(3개),공급자마다 | 332728 | 1 | 332728
| 소계 | [5 empty] | 1160002
4) | 일반구조용 용접 압연 강재
| H형강 | 치수,항복점또는 항복강도,인장강도,연신울 | KS F 3558 | 제품규격마다,공급자마다 | 180000 | 1 | 180000
| 소계 | [5 empty] | 180000
5) | 열연압연강 널말뚝 | 겉모야,치수,무게,항복점 또는항복강도,인장강도,연신울 | KS F 4604
| 널말뚝 |  |  | 제품규격마다,공급자마다 | 180000 | 1 | 180000
| 소계 | [5 empty] | 180000
6) | 복공판
| 복공판(공사시방서에 따름) | 공사시방서에 따름 |  | 1/200개,공급자마다,설치후 1년이내 | 122728 | 1 | 122728
| 소계 | [5 empty] | 122728
| 합 계 | [5 empty] | 2474549

## 관급자재관리비 (hidden)
□ 관급자재 관리비 산출내역
구 분 |  | 산 출 내 역 | 금액(원) | 비고
1. | 1일관리비 | 보통인부 0.2인/일 × 153,671원 × 9 일 = 276,607원
2. | 철근톤당관리비용 | 철근 총량 150.710톤, 1회 수급량 50톤, 관리일수 9일/회 적용시
톤당 관리비용 : 29,702원 × 9일 / 50톤 = 5,346원
|  | 총 관리비용 : 5,346원 × 144톤 = 785,862원 | 769824
3. | 덮개천막 | 재료비 : 100M2 ×4,500 = 450,000원 | 450000
|  | 설치비 : 재료비 × 5%적용 × 2회/일 × 9일 × 5반입 | 2025000
| 소계 |  | 3244824
4. | 관리비용
| 관리CCTV사용료 | 장비할부금(36개월, 설치비포함) 45,000원/월 × 24개월 × 2개소 = 2,160,000원 | 2160000
| 소계 |  | 2160000
| 계 |  | 5404000 | 천원절사

## 재해예방기술지도용역비 (hidden)
기술지도 1회당단가("적정 계약금액에 관한정책연구 적용")
[금액:원, VAT포함]
항 목 |  | 3억원미만 | 3억원이상 20억원미만 | 20억원이상 40억원미만 | 40억원이상 | 비 고
적용단간 |  | 209000 | 264000 | 341000 | 440000
(1회기준)
월별단가 |  | 418000 | 528000 | 682000 | 880000
(2회기준)
연간단가 |  | 5016000 | 6336000 | 8184000 | 10560000
(24회기준)
*단가산출근거(인당 및 방문 현장수 & 직접인건비 반영)
항 목 |  | 3억원미만 | 3억원이상 20억원미만 | 20억원이상 40억원미만 | 40억원이상 | 비 고
기술자노임단가 | [5 empty] | -3억미만:중급
(한국엔지니어링협회 | [5 empty] | -3~20억:중급
임금실태조사,2021) |  | 231775 | 231775 | 253985 | 271049 | -20~40억:고급
*신규단가발표시 | [5 empty] | -40억 이상:
변경 필요 | [5 empty] | (고급2회+기술사1회)
일 기술지도 |  | 4 | 3 | 2.5 | 2 | -월 최대:80개소
현장 수 |  | (80개소/20일) | (60개소/20일) | (50개소/20일) | (40개소/20일) | -일 최대:80개소
1회당 직접인건비 |  | 57944 | 77258 | 101594 | 135525
항 목 |  | 3억원미만 | 3억원이상 20억원미만 | 20억원이상 40억원미만 | 40억원이상 | 비 고
1) | 직접인건비 | 57944 | 77258 | 101594 | 135525
2) | 직접경비 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 여비 등
3) | 제경비
| (직접인건비의) | 66636 | 88847 | 116833 | 155854 | 115%
×110~120%
4) | 기술료
| (직접인건비+제경비의) | 37374 | 49831.5 | 65528.1 | 87413.7 | 30%
×20~40%
5) | 계 | 190000 | 240000 | 310000 | 400000
6) | 부가가치세 | 19000 | 24000 | 31000 | 40000 | 10%
| 적용단가 | 209000 | 264000 | 341000 | 440000

## 시공상세도작성비 (hidden)
□ 시공상세도 작성비 산출내역
※. | 법적근거 : 건설기술진흥법 시행규칙 제42조, 엔지니어링대가기준에 의거 반영
1. | 대상공종 : 용배수로
2. | 세부공종 : 토공 | [6 empty] | (단위 : 천원)
| 구분 | 평야부 |  |  |  |  | 계 | 비고
| 순공사비(부가세제외) | 2720872 |  |  |  |  | 2720872 | [5 empty] | 84655.456
| 관급자재비(부가세제외) | 23545.4545 |  |  |  |  | 23545.4545
| 계 | 2744417.4545 |  |  |  |  | 2744417.4545
| 단순 | 2744417.4545 |  |  |  |  | 2744417.4545
보통
복잡
3. | 시공상세도작성비 요율 |  |  |  | 4. | 엔지니어링기술부분별 기술자 노임단가('21.01.01 부터)
| 공사비 | 시설물 난이도별 요율(%) |  |  |  | 구분 | 건설 | 비고
|  | 단순 | 보통 | 복잡 |  | 고급기술자 | 253985
| 20 | 0.74 | 0.82 | 0.9 |  | 중급기술자 | 231775
| 30 | 0.68 | 0.76 | 0.84 |  | 초급기술자 | 182591
| 50 | 0.62 | 0.69 | 0.76 |  | 중급숙련기술자 | 194638
| 100 | 0.54 | 0.6 | 0.66
| 200 | 0.48 | 0.53 | 0.58
5. | 금액산출 | [5 empty] | (단위 : 천원)
| 구분 | 대상액 | 상한요율(%) | 하한요율(%) | 적용요율(%) | 산출금액 | 적용값
| 계 | 2744417.4545 |  |  |  | 20583 | 5100 | 1/4적용
| 단순 | 2744417.4545 | 0.74 | 0.68 | 0.75 | 20583
| 보통 |  | 0.82 | 0.76 | 0.83 | 0
| 복잡 |  | 0.9 | 0.84 | 0.91 | 0
6. | 예정수량 산출내역
| 구분 | 산출내역 | [6 empty] | 1장당 단가 | 산출금액 | 예정수량 | 비고
[9 empty] | (원) | (천원) | (장)
| 계 | [8 empty] | 20583 | 148
| 단순 | {(0.24×초급기술자 노임단가)+(0.49×중급숙련기술자 노임단가)} | [6 empty] | 139194 | 20583 | 148
| 보통 | {(0.34×중급기술자 노임단가)+(0.70×중급숙련기술자 노임단가)} | [6 empty] | 215050 | 0 | 0
| 복잡 | {(0.20×고급기술자 노임단가)+(0.44×중급기술자 노임단가)+(0.91×중급숙련기술자 노임단가)} | [6 empty] | 329898 | 0 | 0

## 공사기간산정 (hidden)
□ 공사기간 산정
건축분야표중공기산정공식
시설물 | 산 정 공 식 |  | 변수정의 | 적용범위
건축(공통) | Y = -68.550+18.192B+12.079G |  | C=총공사비(억원)
| -5.25ln(A)+167.632ln(C) |  | A=연면적(100㎡) | 총공사비
공동주택 | Y = -21.674+7.953G+116.835ln(C) |  | G=지상층수(층) | 10억원이상
체육시설 | Y = -27.109+189.438ln(C) |  | B=지하층수(층)
토목분야표중공기산정공식
시설물 | 산 정 공 식 |  | 변수정리 | 적용범위
도로포장 | Y = -637.009 + 173.198ln(L) + 0.049C |  | C=총공사비(백만) | 총공사비
|  |  | L=도로연장(m) | 350억원 이상
| Y = -160.855 - 14.288W + 164.473ln(L) -1.474BL + 0.052C |  | C=총공사비(백만)
도로 |  |  | W=도로폭원(m) | 총공사비
(토공+교량) |  |  | L=도로연장(m) | 350억원 이상
BL=교량연장(m)
농업용수 | Y = -2251.569 + 415.137ln(C) |  | C=총공사비(백만) | 총공사비
10~200억원
상수도 | Y = -1175.174 + 119.731S - 0.273D + 222.426ln(C) |  | C=총공사비(백만)
|  |  | D=관경(mm) | 총공사비
|  |  | S=양수장/배수장/ | 80억원 이상
가압장 개수
하수도 | Y = -452.433 + 98.364ln(SL) + 0.083C |  | C=총공사비(백만) | 총공사비
|  |  | SL=하수도연장(m) | 150억원 이상
철도(궤도) | Y = -1723.316 - 74.260ln(RL) + 372.2866ln (C) |  | C=총공사비(백만) | 총공사비
|  |  | RL=궤도연장(m) | 1,200억원 이상
동일공종 사례(최근 5년간 준공된 동종 공사의 실제 공사기간)
개보수사업명 | 총공사비(백만원) | 공사기간 | 비고
등안 | 3835 | 2018~2021 | 3년
거돈사 | 2000 | 2015~2017 | 3년
내삼포지구(농업용수 산정공식 적용시)
총 공 사 비: | 119 | 백만원
준 비 기 간: | 30 | 일
정 리 기 간: | 30 | 일
공 사 기 간: | 준비기간+비작업일수+작업일수+정리기간
산 정 공 식: | Y=-2251.569 + 415.137 * ln(C) , 여기서 C=총공사비(백만원)
공 사 기 간: | -208 | 일
공 사 기 간: | -0.56986 | 년

## 용지매수및보상비산출내역 (hidden)
□용지매수 및 보상비 산출내역
○ 직접보상비
구분 | 계 | 평야부 | 부대공 | 비 고
용지매수비 | 324900 | 324900
영농보상비
합계 | 324900 | 324900 | 0
○ 간접보상비
구분 | 계 | 평야부 | 부대공 | 비 고
간접보상비 | 2950595.4 | 2950595.4
합계 | 2950595.4 | 2950595.4 | 0

## 용지보상비내역 (hidden)
1.용지보상비내역 | [5 empty] | (금액:원)
구분 |  | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
합계
직접보상비 | 소계 | M2 | 3 | 0 | 324900
| 용지매수 | M2 | 3 |  | 324900
| 영농보상비 | M2
| 지방물보상비(전주이설) | 개소
간접보상비 | 소계 | 식 | 1 |  | 2950595.4
| 취득세 | 식 | 1 |  | 12996
| 교육세 | 식 | 1 |  | 1299.6
| 농어촌특별세 | 식 | 1 |  | 649.8
| 이전등기비 | 식 | 1 | 90000 | 90000
| 지적측량비(토지) | 식 | 1 | 696850 | 696850
| 분할측량비(임야) | 식 | 1 | 877800 | 877800
| 부수등기비 | 식 | 1 | 72000 | 72000
| 감정평가수수료 | 식 | 1 | 1199000 | 1199000
| 신문공고료등 | 식 | 1 | 0 | 0

## 용지매수조서 (hidden)
2.용지매수조서 | [11 empty] | (금액:원)
번호 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(M2) |  |  |  | 소 유 자 |  | 개 별 공 시 지 가 (원) | 평 가 금 액 (3배) | 용비매수비
|  |  |  | 공부 | 일시점용 | 용지매수 | 전체 | 성 명 | 주 소 |  |  | (원)
계 |  | 1필지 |  | 3746 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | 324900
1 | 굴운리 | 610-1 | 전 | 3746 |  | 3 | 3 | 양규웅외1인 | 서울특별시 강남구 봉은사로 109길 66-8,지층(삼성동,동궁빌라) | 36100 | 108300 | 324900
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## 잡지출산출내역 (hidden)
4.잡지출 산출내역
구분 | 소요액(원) |  |  | 비 고
| 필지수 | 단가 | 금액
이전등기비 | 1 | 90000 | 90000
지적측량비(토지) | 1 | 696850 | 696850
분할측량비(토지) | 1 | 877800 | 877800
부수등기비 | 1 | 72000 | 72000
감정평가수수료 | 1 | 1199000 | 1199000
신문공고료등
계 |  |  | 2935650

## 감정평가수수료 (hidden)
※ 국토교통부공고 제 2016-1200 호 : 감정평가부수 기준에 의한 감정수수료입니다.
[수수료요율표]
감정평가액 |  | 수수료
5천만원까지 |  | 200,000원
5천만원초과5억원까지 |  | 감정평가금액×11/10,000+200,000
5억만원초과10억원까지 |  | 감정평가금액×9/10,000+695,000
10억만원초과50억원까지 |  | 감정평가금액×8/10,000+1,145,000
50억만원초과100억원까지 |  | 감정평가금액×7/10,000+4,345,000
100억원초과 |  | 감정평가금액×6/10,000+7,845,000
500억원초과 |  | 감정평가금액×5/10,000+31,845,000
1,000억원초과 |  | 감정평가금액×4/10,000+56,845,000
※ 광산, 광업권, 어장, 어업권, 특수용도의 구축물(교량, 댐, 선거, 기타 이에 준하는 물건), 임야(산림), 도서지방 소재물건(육로통행 불가능지) 및
소급감정 등은 통상감정 평가수수료의 1.5배임
[감정평가 수수료 조견표](단위:원)
감정평가액 | 수수료 | 감정평가액 | 수수료
5천만원이하 | 200000 | 5억원 | 695000
6천만원 | 211000 | 10억원 | 1145000
8천만원 | 233000 | 20억원 | 1945000
1억원 | 255000 | 30억원 | 2745000
2억원 | 365000 | 50억원 | 4345000
3억원 | 475000 | 100억원 | 7845000
[여비] 관계법령에서 정한 출장여비를 청구함.
구분 | 대상액(천원) |  | 수수료(원) |  | 비고
용지매수평가수수료 | 324 | 용지매수비,지장물보상비 | 5천만원까지 | 600000 | 수수료 × 3개업체
실비 | 490 | 교통비+일비+식비등 |  | 490000
부가세 |  |  |  | 109000
계 |  |  |  | 1199000

## 단가작성개요 (hidden)
단가작성 기준
1.단가적용
2023년 표준품셈을 기준하였으며, 표준품셈에 규정되어 있지 않은 사항은 "품셈 미정립분야 적용요령"을 기준
2.노임 및 자재단가
| 1) | 노임 | : | 대한건설협회가 2023년 1월 1일에 발표한 시중 노임단가를 적용.
| 2) | 자재 | : | 2023년 가격정보,기타 재경부에 등록한 물가지 적용.
3.기계경비
| 1) | 운전경비 | : | 표준품셈 적용
| 2) | 환율1$ | : | 1267 | 원 조달청고시 2022년 시설공사 환율 및 유류단가 공지 기준 적용
| 3) | 중기가동일수 | : | 20 | 일
| 4) | 운전원수 | : | (1 / 8) * (25 / 20) * (16 / 12)
| 5) | 유류대 | : | 조달청고시 2022년 시설공사 환율 및 유류단가 공지 기준 적용
|  | 휘발유 | : | 1304 | 원
|  | 경유 | : | 1461 | 원

## 운반대수 (hidden)
중 기 운 반 대 수 산 출 내 역
중기 | 규 격 | 소요시간 (HR) | 공 기 (HR) | 공기내역 (일*시간) | 중기대수 (대) | 운 반 기 종 | 운반기대수 (대) | 비 고
도쟈 | 19TON | 0 | 3168 | 1년:132일,1개월:22일,1일:8시간 총공기 : 3년 총공기 : 132 * 8 * 3 = 3,168hr | 0 | 트레일러 20ton | 0
양족식자주 | 19TON |  | 3168 |  | 0 | 트레일러 20ton | 0
로더 | 2.29M3 |  | 3168 |  | 0 | 트레일러 20ton | 0
백호 | 0.6M3 | 340.6 | 3168 |  | 1 | 트레일러 20ton | 1
백호 | 0.7M3 | 3756.4 | 3168 |  | 2 | 트레일러 20ton | 2 | 적 용
백호 | 1.0M3 | 115.4 | 3168 |  | 1 | 트레일러 20ton | 1 | 적 용
덤프 | 15TON | 0 | 3168 |  | 0 | 자 주
[5 empty] | 계 |  | 4

## 중기산출 (hidden)
중 기 소 요 시 간 산 출 내 역
공 종 | 세부공종 / 구 분 | 단 위 | 용배수로 | 물 량 (M3) | 사 용 중 기 |  | 작업량 (㎥/hr) | 소요시간 산출 | 소요시간 (hr) | 비고
[5 empty] | 중기명 | 규 격
표 토 제 거 | 토 사 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.6㎥ | 52.49 | = 0 / 52.49 | 0 |  | 백호 | 0.6 | 340.6
흙깍기 | 토 사 | M3 | 200 | 200 | 백호 | 0.6㎥ | 52.49 | = 200 / 52.49 | 3.8 |  | 백호 | 0.7 | 3756.4
성토면고르기 | 토 사 | ㎡ |  | 0 | 백호 | 0.6㎥ | 90 | = 0 / 90 | 0 |  | 백호 | 1 | 115.4
사석면고르기 | 연암,발파 | ㎡ |  | 0 | 도쟈 | 19ton | 101 | = 0 / 101 | 0 |  | 로우더 | 2.29 | 0
구조물헐기(무근) | 헐기 | M3 | 854 | 854 | 브레이카+백호 | 0.7㎥ | 5.9 | = 854 / 5.9 | 144.7 |  | 양족식자주 | 19 | 0
구조물헐기(무근) | 들어내기 | M3 | 854 | 854 | 백호 | 0.7㎥ | 4.6 | = 854 / 4.6 | 185.7 |  | 덤프 | 15 | 0
구조물헐기(철근) | 헐기 | M3 | 559 | 559 | 브레이카+백호 | 0.7㎥ | 5.9 | = 559 * 5.9 | 3298.1 |  | 도쟈 | 19 | 0
구조물헐기(철근) | 들어내기 | M3 | 559 | 559 | 백호 | 0.7㎥ | 4.6 | = 559 / 4.6 | 121.5 |  | 펌프차 | 50 | 30.8
구조물헐기(아스콘) | 헐기 | M3 | 12 | 12 | 브레이카+백호 | 0.7㎥ | 6.9 | = 12 * 6.9 | 82.8
구조물헐기(아스콘) | 들어내기 | M3 | 12 | 12 | 백호 | 0.7㎥ | 4.6 | = 12 / 4.6 | 2.6
콘크리트타설 | 철근 | M3 | 2463 | 2463 | 펌프차 | 100㎥ | 80 | = 2463 / 80 | 30.8
사 토 | 적 재 | M3 |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 90.72 | = 0 / 90.72 | 0
사 토 | 고르기 | M3 |  | 0 | 도쟈 | 19ton | 173.97 | = 0 / 173.97 | 0
사 토 | 운 반 | M3 |  | 0 | 덤프 | 15ton | 23.11 | = 0 / 23.11 | 0
순 성 토(토사) | 적 재 | M3 |  | 0 | 백호 | 1.0㎥ | 71 | = 0 / 71 | 0
순 성 토(토사) | 운 반 | M3 |  | 0 | 덤프 | 15ton | 5.88 | = 0 / 5.88 | 0
성 토(토사) | 다 짐 | M3 |  | 0 | 양족식자주 | 19ton | 162 | = 0 / 162 | 0
성 토(점토) | 다 짐 | M3 |  | 0 | 양족식자주 | 19ton | 86.4 | = 0 / 86.4 | 0
배수공자갈 | 적 재 | M3 |  | 0 | 로우더 | 2.29㎥ | 104.34 | = 0 / 104.34 | 0
배수공자갈 | 운 반 | M3 |  | 0 | 덤 프 | 15ton | 3.74 | = 0 / 3.74 | 0
배수공자갈 | 고르기 | M3 |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 60.58 | = 0 / 60.58 | 0
구조물터파기 | 토사 | M3 | 13279 | 13279 | 백호 | 0.7㎥ | 58.97 | = 13279 / 58.97 | 225.2
되메우기(다짐) | 다 짐 | M3 | 10366 | 10366 | 백호 | 0.7㎥ | 89.81 | = 10366 / 89.81 | 115.4
순 사 석 | 집 석 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 1.0㎥ | 37.76 | = 0 / 37.76 | 0
순 사 석 | 적 재 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 1.0㎥ | 37.76 | = 0 / 37.76 | 0
순 사 석 | 운 반 | ㎥ |  | 0 | 덤 프 | 15ton | 3.59 | = 0 / 3.59 | 0
순 사 석 | 투 하 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 1.0㎥ | 37.76 | = 0 / 37.76 | 0
종단유용(토사) | 60m이내 |  |  | 0 | 도쟈 | 32ton | 135.82 | = 0 / 135.82 | 0
종단유용(토사) | 적 재 |  |  | 0 | 백호 | 1.0㎥ | 94.54 | = 0 / 94.54 | 0
종단유용(토사) | 운 반 |  |  | 0 | 덤 프 | 15ton | 54.02 | = 0 / 54.02 | 0
도쟈운반(토사) | 운 반 | ㎥ |  | 0 | 도쟈 | 32ton | 111.8 | = 0 / 111.8 | 0
도쟈운반(리핑) | 운 반 | ㎥ |  | 0 | 도쟈 | 32ton | 98.5 | = 0 / 98.5 | 0
도쟈운반(발파) | 운 반 | ㎥ |  | 0 | 도쟈 | 32ton | 46.32 | = 0 / 46.32 | 0
덤프운반(토사) | 적 재 | ㎥ |  | 0 | 로더 | 타이어 | 91.79 | = 0 / 91.79 | 0
덤프운반(토사) | 운 반 | ㎥ |  | 0 | 덤 프 | 15ton | 54.86 | = 0 / 54.86 | 0
덤프운반(리핑) | 적 재 | ㎥ |  | 0 | 로더 | 타이어 | 42.88 | = 0 / 42.88 | 0
덤프운반(리핑) | 운 반 | ㎥ |  | 0 | 덤 프 | 15ton | 30.75 | = 0 / 30.75 | 0
덤프운반(발파) | 적 재 | ㎥ |  | 0 | 로더 | 타이어 | 19.45 | = 0 / 19.45 | 0
덤프운반(발파) | 운 반 | ㎥ |  | 0 | 덤 프 | 15ton | 15.86 | = 0 / 15.86 | 0
흙쌓기(노체) | 포 설 | ㎥ |  | 0 | 그레이더 | 3.6m | 137.82 | = 0 / 137.82 | 0
흙쌓기(노체) | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 진동로울러 | 10ton | 228 | = 0 / 228 | 0
흙쌓기(노체) | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 타이어롤러 | 15ton | 202.5 | = 0 / 202.5 | 0
흙쌓기(노상) | 포 설 | ㎥ |  | 0 | 그레이더 | 3.6m | 91.88 | = 0 / 91.88 | 0
흙쌓기(노상) | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 진동로울러 | 10ton | 152 | = 0 / 152 | 0
흙쌓기(노상) | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 타이어롤러 | 15ton | 135 | = 0 / 135 | 0
흙쌓기(비다짐) | 포 설 | ㎥ |  | 0 | 그레이더 | 3.6m | 138.28 | = 0 / 138.28 | 0
노상준비공(절토) | 정 리 | m2 |  | 0 | 그레이더 | 3.6m | 1941.78 | = 0 / 1941.78 | 0
노상준비공(절토) | 다 짐 | m2 |  | 0 | 진동로울러 | 10ton | 2280 | = 0 / 2280 | 0
노상준비공(기존도로) | 정 리 | m2 |  | 0 | 그레이더 | 3.6m | 841.46 | = 0 / 841.46 | 0
노상준비공(기존도로) | 다 짐 | m2 |  | 0 | 진동로울러 | 10ton | 2280 | = 0 / 2280 | 0
되메우기(비다짐) | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 88.2 | = 0 / 88.2 | 0
측구터파기(토사) | 토사 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 53.36 | = 0 / 53.36 | 0
측구터파기(리핑) | 리핑 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 3.8 | = 0 / 3.8 | 0
측구터파기(리핑) | 들어내기 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 34.19 | = 0 / 34.19 | 0
측구터파기(발파) | 리핑 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 2.6 | = 0 / 2.6 | 0
측구터파기(발파) | 들어내기 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 19.1 | = 0 / 19.1 | 0
되메우기(다짐) | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 88.2 | = 0 / 88.2 | 0
구조물터파기 | 리핑 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 30.77 | = 0 / 30.77 | 0
구조물터파기 | 발파 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 17.19 | = 0 / 17.19 | 0
구조물터파기 | 발파 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 2.33 | = 0 / 2.33 | 0
구조물터파기 | 들어내기 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 0.7㎥ | 17.19 | = 0 / 17.19 | 0
노견토 | 포설 | ㎥ |  | 0 | 백호 | 1.0㎥ | 31.25 | = 0 / 31.25 | 0
노견토 | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 진동로울러 | 0.7ton | 31.25 | = 0 / 31.25 | 0
동상방지층 | 운 반 | ㎥ |  | 0 | 덤 프 | 15ton | 10.45 | = 0 / 10.45 | 0
동상방지층 | 포설 | ㎥ |  | 0 | 그레이더 | 3.6m | 75 | = 0 / 75 | 0
동상방지층 | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 진동로울러 | 10ton | 75 | = 0 / 75 | 0
동상방지층 | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 타이어롤러 | 15ton | 75 | = 0 / 75 | 0
보조기층 | 운 반 | ㎥ |  | 0 | 덤 프 | 15ton | 40.45 | = 0 / 40.45 | 0
보조기층 | 포설 | ㎥ |  | 0 | 그레이더 | 3.6m | 68.75 | = 0 / 68.75 | 0
보조기층 | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 진동로울러 | 10ton | 68.75 | = 0 / 68.75 | 0
보조기층 | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 타이어롤러 | 15ton | 68.75 | = 0 / 68.75 | 0
아스팔트 기층 | 포설 | ㎥ |  | 0 | 피니셔 | 3.0m | 500 | = 0 / 500 | 0
아스팔트 기층 | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 매캐덤롤러 | 12ton | 500 | = 0 / 500 | 0
아스팔트 기층 | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 진동로울러 | 10ton | 500 | = 0 / 500 | 0
아스팔트 기층 | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 타이어롤러 | 15ton | 500 | = 0 / 500 | 0
아스팔트 표층 | 포설 | ㎥ |  | 0 | 피니셔 | 3.0m | 625 | = 0 / 625 | 0
아스팔트 표층 | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 매캐덤롤러 | 12ton | 625 | = 0 / 625 | 0
아스팔트 표층 | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 진동로울러 | 10ton | 625 | = 0 / 625 | 0
아스팔트 표층 | 다 짐 | ㎥ |  | 0 | 타이어롤러 | 15ton | 625 | = 0 / 625 | 0

## 중기대수 (hidden)
중 기 소 요 대 수 산 출 내 역
0 0 지 구
구분 |  | 종 별 | 공 종 | 중 기 명 | 단 위 | 물 량 | 시간당작업량 |  |  |  | 1일작업량 |  |  |  | 소요대수 |  |  |  |  | 비 고
[7 empty] | 백호 | 도져 | 롤러 | 그레이더 | 백호 | 도져 | 롤러 | 자주식그레이더 | 백호 | 도져 | 롤러 | 그레이더 | 소계
00지구 밭기반정비사업 | 농 로(토공+보조기층등) | 흙깍기(토사) | 농로 | 백호0.7㎥ | ㎥ | 7017 | 52.39 |  |  |  | 419.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 120
|  | 되메움(토사) | 농로 | 백호0.7㎥ | ㎥ | 1589 | 88.2 |  |  |  | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0 | 0 | 0 | 0.0188
|  | 흙쌓기(토사) | 농로 (노상,노체) | 그레이더 | ㎥ | 139 |  |  | 152 | 91.88 | 0 | 0 | 1216 | 735.04 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0016 | 0.0026
|  | 노견토 | 농로 | 백호0.7㎥ | ㎥ | 479 | 58.68 |  |  |  | 469.44 | 0 | 0 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.0085
|  | 성토다짐 | 농로 | 진동로울러(10톤) | ㎥ | 1728 |  |  | 152 |  | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.0118
|  | 성토다짐 | 농로 | 타이어롤라(8~15톤) | ㎥ | 1728 |  |  | 135 |  | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 | 0 | 0.0133
|  | 종단유용(60m이하) | 농로 | 도쟈(19톤) | ㎥ | 115 |  | 77.05 |  |  | 0 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 0.0124
|  | 잔토처리 | 농로 | 백호0.7㎥ | ㎥ | 4295 | 88.94 |  |  |  | 711.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0 | 0 | 0.0503
|  | 보조기층 | 농로 | 그레이더(3.6m) | ㎥ | 0 |  |  | 87.48 | 88.78 | 0 | 0 | 699.84 | 710.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 계 | [10 empty] | 0.2171 | 0.0124 | 0.0261 | 0.0016 | 0.2572
| 배수로(토공+구조물등) | 흙깍기(토사) | 배수로 | 백호0.7㎥ | ㎥ | 1108 | 52.39 |  |  |  | 419.12 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022
|  | 흙쌓기(토사) | 배수로 | 백호0.7㎥ | ㎥ | 32 | 58.68 |  |  |  | 469.44 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
|  | 되메움(토사) | 배수로 | 백호0.7㎥ | ㎥ | 820 | 88.2 |  |  |  | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0.0097
|  | 종단유용(60m이하) | 배수로 | 도쟈(19톤) | ㎥ | 13 |  | 48.94 |  |  | 0 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0014
|  | 잔토처리 | 배수로 | 백호0.7㎥ | ㎥ | 336 | 88.94 |  |  |  | 711.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0.0039
|  |  |  | 계 | [10 empty] | 0.0362 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.0376
| 송급수관로(토공+구조물등) | 관로터파기(토사) | 송급수관로 | 백호0.7㎥ | ㎥ | 4722 | 52.39 |  |  |  | 419.12 | 0 | 0 | 0 | 0.0939 | 0 | 0 | 0 | 0.0939
|  | 되메움(토사) | 송급수관로 | 백호0.7㎥ | ㎥ | 4355 | 88.2 |  |  |  | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0514 | 0 | 0 | 0 | 0.0514
|  | 잔토처리 | 송급수관로 | 백호0.7㎥ | ㎥ | 366 | 88.94 |  |  |  | 711.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0.0043
|  |  |  | 계 | [10 empty] | 0.1496 | 0 | 0 | 0 | 0.1496
|  |  |  | 합계 | [10 empty] | 0.4029 | 0.0138 | 0.0261 | 0.0016 | 0.4444
|  |  |  | 적용 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4

## 운반계통토(내삼포) (hidden)
운 반 계 통 도
※ 홍 천 - 일반중기
홍 천 | L = 40 Km 이내 | [7 empty] | 공사현장 중 점
※ 홍천 - 철근
홍 천 | L = 40 Km 이내 | [7 empty] | 공사현장 중 점
※ 포장골재,일반골재 : 강원도 홍천군 북방면 영서로 3080-22
골 재 장 | 0 |  | 포 장 도 | 21.6 |  | 공사현장 입 점 | 0 |  | 공사현장 중 점
| 10 | 15 |  | 35 | 35 |  | 10 | 15
T2 = | {( 21.60 / 35.00 ) ＋ ( 21.60 / 35.00 )}× 60 = |  |  |  | 74.06