## 공사명
2026년도
공영주차장 녹지관리 공사
설 계 예 산 서
교통사업팀

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 | : | 공영주차장 녹지관리 공사
2. 위 치 | : | 1.시민주차장 : 창원시 성산구 원이대로 692 2.대방주차장:창원시 성산구 가양로 124번길 4
3.창원중앙역 주차장 : 창원시 의창구 사림동 167 4.사파공영주차타워 : 창원시 성산구 사파동 64-2
5.롯데메디칼 주차장 : 창원시 성산구 상남동 13-1 6. 팔용화물주차장 : 창원시 의창구 팔용동 39-16
7.진해화물주차장 : 창원시 진해구 웅천로 65
3. 공 사 목 적 | : | 교통사업팀 관할 주차장의 전정 및 예초작업을 실시하여 쾌적하고 안전한 주차시설 제공
4. 공 사 개 요 | : | ① 예초 : 17,915㎡ ②관목전정(0.9m이상): 600㎡
5. 공 사 기 간 | : | 공사기간은 착수일로부터 11월 30일까지로 하며 예정공정표는 다음과 같다.
단, 아래와 같은 사항이 있는 경우에는 발주처의 사전승인을 득한 후, 공사기간을 연장할 수 있다.
가. 발주처의 부득이한 사정으로 공사중지 또는 연기의 필요가 있을 때.
나. 기타 현장의 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 인정될 때.
6. 설계변경조건 |  | 가. 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계된 것인바 공사도중 물량이 변경된 사항에 대하여는 공사 당시 실정에
맞추어 설계변경 조치한다.
나. 공사도중 발주처의 방침이 변경되었을때
다. 만약, 설계상 품셈 적용 및 계산 착오가 있을 때.
7. 기 타 | : | 일반 시방서 및 설계 내역서에 준해서 성실히 시공함을 원칙으로 한다.

## 시방서
시 방 서
제 1 조 적용범위
1. 본 공사는 그 시행일체를 설계도서 및 본시방서, 특별시방서에 의하여야 하며 본시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은
건설부제정 건축공사,토목공사, 조경공사 표준시방서를 적용한다.
2. 도면, 시방서, 내역서의 내용이 상이하거나, 관련공사와 부합되지 않을 때, 또는 의문이 생길 때에는 감독관의 지시에 따른다.
또한, 설계도서에 누락된 사항일지라도 당연히 시공되어야 할 사항은 감독관의 지시에 따라 시공하여야 하며, 시방이 불분명할시에는
발주처의 유권해석에 따라 시공하여야 한다.
제 2 조 특별시방서
본 시방서에 명시되지 않은 사항으로 해당 작업만의 특별사항을 기재한 것을 특별시방서라 한다.
제 3 조 감독원
1. 감독원이라함은 발주처에서 임명한 감독기사, 그 대리인 또는 현장에 주재하며 용역전반에 관한 감독업무에 종사하는 자를 말한다.
2. 감독원은 다른 법령에 특별한 규정이 있거나 공사계약으로 따로 정한 경우를 제외하고는 공사 감독원 복무예규에 따른다.
3. 감독원은 공사의 설계 및 시공을 위한 지도감독의 기능을 행사하는 자로 명을 받은 자이며 반드시 도급인에게 통지하여야 한다.
4. 도급인은 용역에 관한 연락, 통지, 보고등을 반드시 감독원을 경유하여야 한다.
제 4 조 시공계획서
도급인은 설계도서 및 시방서에 의하여 용역전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표를 제출하여야 한다.
제 5 조 안전조치
1. 현장대리인은 현장에 상주하여 용역에 관한 모든사항을 협의처리하여야 하며 현장에서 발생하는 사고를 현장대리인 책임하에
미연에 방지토록 한다.
2. 작업중에는 교통차량에 피해를 주지않도록 사전보호 시설을 설치하여야 하며, 안전사고예방을 위하여 교통안내원을 배치
하여야 한다.
제 6 조 법규준수
1. 공사시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 직업안정법, 재해구호법, 기타 관계법규등을 반드시 준수하여야 한다.
2. 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임하에 이루어지고 사용하는 전 노무자의 모든행위에 대한 책임은
수급인에 있다.
제 7 조 작업시간
1. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장, 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독원이 인정할 때는 도급인은 그지시에 따라야 한다.
제 8 조 사진촬영
도급자는 본 공사건에 대한 기록사진을 칼라로 크기 3X5인치로 2부 작성하여 준공시에 사진첩으로 작성하여 제출한다.
제 9 조 공사현장관리
1. 공사시 도급자는 감독관 및 발주자의 허가없이 공공의 해를 끼칠만한 시공방법을 써서는 안된다.
2. 공사현장에 일반인 및 노무자 출입의 감시, 풍기 위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.
3. 도급자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.
4. 공사장의 관리는 산업안전보건법 및 산재보험법 기타 관계법규에 따라 빠짐없이 행하여야 한다.
제 10 조 공사일시중지
감독원은 다음 사항에 대하여 공사를 일시중지할 수 있으며 공사중지로 인한 손해는 수급자 부담으로 한다.
1. 수급인이 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때.
2. 작업종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때.
3. 작업종사원의 기술미숙으로 조잡한 용역이 될 우려가 있을 때.
4. 관련되는 다른공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때.
5. 기타 중지하여야 할 상당한 이유가 있을 때.
제 11 조 준공검사
도급자는 공사항목을 실측, 정확한 도면을 작성하여 준공계에 첨부, 감독원에 제출한다.
제 12 조 부담
제 13 조 안전관리
1. 도급인은 공사 기간 중 발생할 수 있는 산업재해 예방을 위해 「중대재해처벌법」 제4조(안전 및 보건확보 의무) 등 관련지침에 따른
안전·보건 확보 의무 및 「산업안전보건법」상 근로자 안전보건조치, 안전보건 교육 등의 의무를 이행하여 근로자 안전사고가 발생되지
않도록 최선의 조치를 강구하여야 한다.
2. 도급인은 본 공사 시행에 있어 안전관리에 관한 제반 법규를 준수하여야 하며, 안전관리담당자를 임명 배치하여 안전관리에 임하여야 하고
필요한 장소에는 안전 표지판 등을 설치하고 사고 예방에 만전을 기하여야 한다.
3. 도급인은 작업시행 전 안전교육을 실시하여 사고발생을 미연에 방지하여야 하고 교통에 지장을 초래하는 장소에서 작업을 시행하는
경우에는 안전표지판, 신호수를 배치하여 안전을 기하여야 한다.
4. 공사 구간 내 모든 근로자는 반드시 안전모, 안전화, 장갑, 조작봉 등 안전사고 예방을 위한 용구 착용 후 작업을 시행하여야 한다.
5. 기계사용 작업(전정작업, 제초작업)시 안전사고가 발생하지 않도록 안전조치를 철저히 해야한다. 이의 미비로 인한 안전 및 교통사고에
대한 보상 및 기타 모든 사고 처리 책임은 일체 도급자가 진다.
6. 공사감독원은 공사진행 중 안전관리비 사용에 대하여 수시로 확인할 수 있으며, 도급인은 기성검사원이나 준공계 제출시 사용 내역서를
덧붙여야 하며, 증빙서류가 없을 시 안전관리비는 정산토록 한다.
제 14 조 공사후의 정리
공사가 완성되었을 때, 감독원의 지시에 따라 가시설물을 제거하고 청소, 정리하며 감독원의 검사를 받아야 한다.
제 15 조 도급자의 의무
1. 모든공사는 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공하여야 하며 수급자는 기술적인 사항에 대하여 책임을 져야한다.
2. 도급자는 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.
3. 수급자는 기술자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 현장에 배치하여 공사시공에 만전을 기하여야 한다.
4. 도급자는 발주자가 도면에 의하여 본용역의 최후 인계를 받을 때까지는 용역목적물을 수급자 부담으로 관리하며
그 책임을 진다.
5. 공사시행중 손상을 받은 부분은 도급자가 대치 또는 복구하여야 한다.
6. 현장대리인은 감독원의 승인없이 현장을 이탈할 수 없다.
7. 현장대리인 및 현장직원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 감독원이 교체를 명하였을 때
도급자는 이에 응하여야 한다.
8. 도급자는 본 공사에 대한 제반검사결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 하며 이의를 제기할 수 없다.
제 16 조 감독조치
1. 도급자는 공사의 빠르고 정확한 시공을 위하여 적절하고 합리적인 방법을 감독원과 상호협의하여야 한다.
2. 시방서, 설계도서 및 설계서에 기재되어 있지 않은 사항이라도 시공상 당연히 필요하다고 인정되는 것은 감독원과
협의하여 시행하여야 한다.

## 특시
특 별 시 방 서
제 1 조 (관리범위 및 운영)
1. 주요업무
가. 교통사업팀 주차장 관리구역 예초작업
나. 교통사업팀 주차장 관리구역 관목전정
2. 운 영
가. 미관을 고려한 수목의 수형조절, 시비, 예초작업 등 효율적인 유지관리로 수목생육에 지장을 주지 않도록 최선을 다하여야 한다.
나. 현장대리인은 수목, 조경시설물 등의 이상 여부를 수시로 점검하여 감독자에게 보고하고 업무수행에 만전을 기하도록 한다.
다. 관리작업에 필요한 자재 등은 감독자의 사전 협의를 한 후 사용토록하고 관리일정에 지장이 없도록 미리 확보한다.
제 2조 수목의 전정 매뉴얼
1. 수목의 전정
가. 수목의 전정은 안전 활착 또는 수목 생육의 균형을 도모하며, 수목의 바른 모양새를 유지토록 하는 것을 원칙으로 한다.
나. 관목류의 생육특성에 따라 적심, 적아, 가지솎기, 모양새 다듬기 등 적절한 시기를 선택하여 전정을 한다.
다. 일반적인 전정대상은 다음과 같다.
①마른가지, 교차지, 도장지, 생장을 멈춘 가지
②현저히 병해충에 걸린 가지
③통풍, 채광, 주요시설물 차폐, 통행 등에 장애가 되는 가지
④결손에 의해 위험을 초래할 우려가 있는 가지
⑤기타 수관, 수형, 생육상 불필요한 가지
라. 생장을 돕기 위한 전정
①불필요한 가지를 전정 해줌으로써 나무의 생장을 도와주어야 한다.
②빗장가지, 바퀴살가지, 평행지는 가지의 수를 줄인다.
③아래로 향한 가지, 난잡한 가지, 정면으로 불필요하게 돌출한 가지는 제거한다.
④수목의 주지는 하나로 자라게 하며, 나무 높이를 높이려면 밑가지를 제거한다.
⑤수관폭을 넓게 하려면 우죽을 자르고, 줄기에서 돋은 불필요한 가지는 나오는 즉시 잘라버린다.
⑥뿌리턱에서 곁움이 많이 나오는 수종은 곁움이 나오는 즉시 잘라 버린다.
마. 나무모양을 위주로 한 전정
①나무의 특성에 따라 조화미, 균형미, 주위 환경과의 미적 적응 등을 고려하여 나무모양을 위주로 한 전정을 하여야 한다.
②전정 작업순서는 일반적으로 위에서 아래로, 오른쪽에서 왼쪽으로 돌아가며 실시한다.
③수관 내부는 환하게 솎아 내고, 외부는 수관의 선에 지장이 없도록 솎아낸다.
④전정은 강하게 전정한다.
⑤전정 후 남은가지는 트럭을 사용하여 외부로 반출)한다.
제 3조 제초 매뉴얼
①예초는 잔디 식재지역 3㎝ ± 1㎝, 그 외 지역 범위 5㎝ ± 3㎝내에서 고른표면을 유지하여야 한다.
②예초 작업 시행 전에 예초에 방해가 되는 각종 이물질 등은 제거 또는 정리 후 시행한다.
③경사지 작업시에는 등고선의 방향으로 작업을 시행하여야 한다.
④풀깍기 높이를 일정하게 또는 녹지대 특성에 맞게 조절하여 깍고 단차가 발생하지 않도록 한다.
키가 큰 풀은 한번에 깎지 말고 처음에는 높게 깎아주고 상태를 보아가면서 서서히 낮게 깎아준다.
⑤잔디를 깎는 높이와 횟수는 규칙적으로 하며, 수목, 초화류, 시설 등에 손상이 가지 않도록 주의를 기울인다.
⑥작업 중 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위하여 계약상대자는 작업 전 안전교육을 시행하여야 하고 작업투입 시 안전장비 착용상태 점검 등
작업자에 대한 안전점검을 철저히 하여야하고 작업 중 발생한 사고는 계약상대자가 책임진다.
⑦배수로 주변의 작업시에는 예초물, 돌, 흙 등이 배수로에 떨어지지 않도록 깨끗하게 뒷정리를 해야한다.
⑧잔디를 깎는 높이와 횟수는 규칙적으로 하며, 수목, 초화류, 시설 등에 손상이 가지 않도록 주의를 기울인다.
⑨깎여진 잔디, 전정물은 트럭을 사용하여 외부로 반출한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공 사 명 : | 공영주차장 녹지관리 공사
공사기간 : | 공사기간은 착수일로부터 11월 30일까지로 하며 예정공정표는 다음과 같다.
공사기간(월) 공정 |  | 9 | 10 | 11 | 비 고
1. 예초
|  | 예초 |  | 예초 | 2회/연
2. 관목전정
|  |  | 전정 |  | 1회/연
비 고

## 원가계산서
원 가 내 역 서
공사명 : |  | 공영주차장 녹지관리 공사
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 비 | 재료비 | 직접재료비
간접재료비
작업부산물
소 계
| 노무비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비X
소 계
| 경 비 | 직접 경비
|  | 산재보험료 |  | 노무비X | 3.56%
|  | 고용보험료 |  | 노무비X | 1.01%
|  | 건강보험료 |  | 직접노무비X | 3.595% | 공사기간 1달이상
|  | 연금보험료 |  | 직접노무비X | 4.75% | 공사기간 1달이상
|  | 노인장기요양보험 |  | 건강보험료의X | 13.14% | 공사기간 1달이상
|  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직접노무비)X | 3.11% | 공사금액 2,000만원 이상적용
소 계
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비)X | 8%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)X | 12%
공 급 가 액 |  |  |  | (순공사비+일반관리비+이윤)
폐 기 물 처 리 비
소 계
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액X | 10%
합 계 |  |  | 0 |  |  | 천단위이하 버림

## 폐기물처리비
폐 기 물 처 리 비
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 금 액 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 폐기물 처리 | 소각폐기물 | 식 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 견적가
| 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 집계표총괄
집 계 표 총 괄
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 금 액 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 공영주차장 녹지관리 공사 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Note on A1: 공종명작성 예:가설공사등

## 집계
집 계 표
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 금 액 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
(노무비)
1 | 예초작업 | 기계(배부식) | m2 | 17914.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1호표
2 | 관목전정 | 0.9m이상 | m2 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2호표
| 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Note on A1: 공종명작성 예:가설공사등

## 일위대가
일위대가
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 금 액 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제 1호표 - 예초 (연2회이상,배부식/m2당) | [10 empty] | 품셈 1-2-12
특별인부 |  | 인 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
보통인부 |  | 인 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | % | 6 |  | 0
합계(단위환산) | 소계÷2000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
제 2호표 - 관목전정(0.9m이상: 식재면적 /m2당) | [10 empty] | 품셈 1-2-5
조 경 공 |  | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
보통인부 |  | 인 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
공구손료 및 경장비의 경비 | 인건비의 | % | 3.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
합계(단위환산) | 소계÷330 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## 수량산출
수 량 산 출 서
NO | 구 분 | 규격 | 수 량 산 출 | 단 위 | 수 량
(재료비)
(노무비)
1 | 예초작업 | 기계(배부식) | 전체 예초면적 14,929㎡*60%적용 * 2회 | m2 | 17914.8
2 | 관목전정 | 0.9m이상 | 수량산출 상세표 참조 | m2 | 600
(부산물 수량산출)
1 | 예초 폐기물 |  | 예초 : 1m2당 부산물양= 50g, (0.05kgⅩ면적17,915m2)=896kg | kg | 895.74
2 | 전정 폐기물 |  | 관목전정 : 1m2당 부산물양= 500g, (0.5kgⅩ면적600m2)=300kg | kg | 300
|  |  | 폐기물 총계 | kg | 1195.74

## 수량산출상세
수 량 산 출 서 상세
1. 예초 수량산출서
번호 | 구 분 | 규 격 | 단위 | 면 적 |  | 위 치 | 비 고
1 | 예초 | 배부식 | m2 | 3102 |  | 시민주차장
|  |  |  | 373 |  | 대방주차장
|  |  |  | 2279 |  | 창원중앙역 주차장
|  |  |  | 332 |  | 사파공영주차타워
|  |  |  | 741 |  | 롯데메디컬 앞 노외주차장
|  |  |  | 4970 |  | 팔용화물주차장
|  |  |  | 3132 |  | 진해화물차고지
| 소 계 |  |  | 14929
| 합 계 |  |  | 17914.8 |  | 총 2회 예초(9, 11월 계획) 60% 적용
2. 관목 전정 수량산출서 (0.9m 이상)
번호 | 구 분 | 규 격 | 단위 | 수 목 명 | 면적(m2) | 위 치 | 비 고
2 | 관목전정 | H0.9이상 | m2 | 영산홍 외 | 100 | 시민주차장 |  | 28 | 90.2 | 100 | 308.25 | 526.45
|  |  |  | 사철나무 외 | 200 | 대방주차장
|  |  |  | 영산홍 외 | 100 | 롯데메디컬 앞 노외주차장
|  |  |  | 영산홍 외 | 200 | 팔용화물주차장 |  | 30 | 77.25 | 120 | 100 | 327.25
| 소 계 |  | m2 |  | 600 | 10월 계획