## 설계서
설 계 서 용 지
과 장 |  | 팀 장 |  | 심 사 자 | 설 계 자 |  | 2026년 9월 설계
2026년도
새물공원 생활체육시설 개선사업
□ 개 요
1. 위 치 : 만안구 석천로 1 일원(새물공원 내)
2. 내 용 : 새물공원 내 농구장 1면 및 족구장 2면을 테니스장 3면으로 조성, 조경공사
| 구 분 |  | 금 액 |  |  |  | 비 고
| 총공사비 |  | 일금 영 원정 |  |  | 0
| 도급비 | 공급가액 | 일금 영 원정 |  |  | 0
|  | 부가가치세 | 일금 영 원정 |  |  | 0
|  | 도급비 | 일금 영 원정 |  |  | 0
| 관 급 자 재 비 |  | 일금 영 원정 |  |  | 0
| 사 업 비 합 계 |  | 일금 영 원정 |  |  | 0

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 과업의 목적
1. 기존 이용율이 낮은 족구장 및 농구장을 수요가 높은 체육시설인 테니스장으로 변경하여 효율적으로 활용할수 있도록 개선하고자 함.
2. 파크골프장의 노후화된 그린부분의 인조잔디를 보완하여쾌적한 이용환경 조성
3. 노후된 시설을 정비하고 주변 환경을 개선하여 쾌적하고 안전한 공원 환경 조성
2. 과 업 명 : 새물공원 생활체육시설 개선사업 설계용역
3. 대상지 위치 : 안양시 만안구 석천로 1 (새물공원내)
4. 공 사 기 간 : 착공후 60일
5. 공 사 개 요
○ 철거공사 : 인조잔디철거, 휀스철거, 안내판철거등
○ 시설물공사 : 테니스장휀스, 안내판, 타석매트등
○ 포장공사 : 인조잔디포장, 인조화강석블럭포장. 경계엣지등
6. 설계변경조건
1) 공사시행중 발주자의 계획 및 방침 변경으로 인한 일부공사의 추가, 삭제 및 물량의 증감
2) 현장의 제반 조건이 설계도서와 현저하게 상이할 때
- 공법의 변경이 있을 때
- 공사현장 여건 변동 및 수량 변경이 있을 때
3) 천재지변 등 불가항력 사항이 발생하였을 때
4) 설계당시 조사 불가능하였던 부분에 대하여 시공시 현장 실정에 맞추어 변경하여야 하는 경우
7. 하자보수기간
준공검사일로부터 2년

## 예정공정표
예 정 공 정 표
2026년도
공 종 | 공사기간(일) | [5 empty] | 비 고
| 10일 | 20일 | 30일 | 40일 | 50일 | 60일
1. 사 전 준 비
2. 철 거 공 사
3. 시 설 물 공 사
4. 포 장 공 사
5. 파크골프장공사
6. 현 장 정 리
■ 본 예정공정표는 전체 공정계획을 위한것으로 착공시 세부공정별 공사예정표를 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
사업명 : 안양새물공원 생활체육시설 개선사업
|  |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
비 목
순 공 사 원 가 | 재료비 | 재료비
간접재료비
작업설·부산물등(△)
소계
| 노무비 | 직접노무비
간접노무비
소계
| 경 비 | 산출경비
산재보험료
고용보험료
석면분담금
임금채권부담금
건강보험료
연금보험료
노인장기요양보험료
퇴직공제부금비
산업안전보건관리비
a. 산업안전보건관리비
b. 산업안전보건관리비
기타경비
환경보전비
건설기계대여대금지급보증서발급수수료
건설하도급대금지급보증서발급수수료
소계
순 공 사 원 가
일반관리비
소계
이윤
폐기물처리비
공급가액
부가가치세
도급비
도급자 관급자재비
관급자관급자재비
관급자재비 합계
총공사비

## 내역서
내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [5 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
■ 새물공원 생활체육시설 개선사업 |  | 1 | 식 | [9 empty] | A0000
1. 테니스장 조성공사 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 10 |  | A0100 | [11 empty] | A0100 →
2. 파크골프장 개선공사 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 20 |  | A0200 | [11 empty] | A0200 →
합계 | [13 empty] | 65
74
A. 관급공사 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 83 | * | B0100 | [11 empty] | B0100 →
100
110
1. 테니스장 조성공사 |  | 1 | 식 | [9 empty] | A0100
1] 철거공사 | [13 empty] | 105
족구대철거 |  | 2 | 개소 | [10 empty] | 106 |  | XE-100-1 |  | T | [9 empty] | XE-100-1 →
농구대철거 |  | 2 | 개소 | [10 empty] | 107 |  | XE-100-2 |  | T | [9 empty] | XE-100-2 →
안내판철거 | 목재 | 3 | 개소 | [10 empty] | 108 |  | XE-100-3 |  | T | [9 empty] | XE-100-3 →
휀스철거 |  | 160 | M | [10 empty] | 110 |  | XE-100-4 |  | T | [9 empty] | XE-100-4 →
그레이팅철거 |  | 240 | M | [10 empty] | 122 |  | XE-100-41 |  | T | [9 empty] | XE-100-41 →
인조잔디철거 |  | 1709 | M2 | [10 empty] | 135 |  | XE-100-5 |  | T | [9 empty] | XE-100-5 →
야자매트철거 |  | 280 | M2 | [10 empty] | 145 |  | XE-100-6 |  | T | [9 empty] | XE-100-6 →
147
2] 폐기물처리 | [13 empty] | 150
폐기물처리비 | 폐콘크리트 | 0.22 | TON | [10 empty] | 155 |  | G004 | [11 empty] | G004 →
폐기물처리비 | 혼합폐기물 | 17.86 | TON | [10 empty] | 156 |  | G001 | [11 empty] | G001 →
폐기물운반비 |  | 24.98 | M3 | [10 empty] | 188 |  | G003 | [11 empty] | G003 →
폐기물처리-인조잔디철거 | 덤프트럭 24ton | 1709 | M2 | [10 empty] | 194 |  | G009 | [11 empty] | G009 →
폐기물처리-인조잔디걷어내기 | 덤프트럭 24ton | 180 | M2 | [10 empty] | 196 |  | G010 | [11 empty] | G010 →
철거공사 소계 | [13 empty] | 199
200
2] 시설물공사 | [13 empty] | 201
방풍막설치 | - | 360 | M2 | [10 empty] | 203 |  | PA-507-4 |  | T | [9 empty] | PA-507-4 →
테니스장포스트네트 | - | 3 | 개소 | [10 empty] | 206 |  | M100-003 | [11 empty] | M100-003 →
심판석 | - | 3 | 개소 | [10 empty] | 211 |  | M200-007 | [11 empty] | M200-007 →
등벤치 | - | 6 | 개소 | [10 empty] | 216 |  | M200-008 | [11 empty] | M200-008 →
시설안내판 | - | 1 | 개소 | [10 empty] | 225 |  | M200-005 | [11 empty] | M200-005 →
이용안내판 | - | 2 | 개소 | [10 empty] | 230 |  | M200-006 | [11 empty] | M200-006 →
시설물공사 소계 | [13 empty] | 299
300
3] 포장공사 | [13 empty] | 305
인조잔디포장 | T20 | 1709 | M2 | [10 empty] | 307 |  | PA-0012 |  | T | [9 empty] | PA-0012 →
인조화강석블럭포장 | T60, 투수 | 280 | M2 | [10 empty] | 310 |  | PA-0011 |  | T | [9 empty] | PA-0011 →
경계엣지 | H108 | 360 | M | [10 empty] | 358 |  | PA-507-3 |  | T | [9 empty] | PA-507-3 →
포장공사 소계 | [13 empty] | 738
748
2. 파크골프장 개선공사 |  | 1 | 식 | [9 empty] | A0200
홀컵철거 |  | 18 | 개소 | [10 empty] | 106 |  | XE-100-7 |  | T | [9 empty] | XE-100-7 →
인조잔디걷어내기 |  | 180 | M2 | [10 empty] | 112 |  | XE-100-8 |  | T | [9 empty] | XE-100-8 →
타석매트 | 1500x1500xT37 | 18 | 개소 | [10 empty] | 211 |  | M400-000 | [11 empty] | M400-000 →
홀컵+덮개 | D200 | 36 | 개소 | [10 empty] | 310 |  | M400-001 | [11 empty] | M400-001 →
복합인조잔디깔기 | T12 | 198 | M2 | [10 empty] | 548 |  | PA-0013 |  | T | [9 empty] | PA-0013 →
잔디(줄떼) | 0.3x0.3x0.03 | 198 | M2 | [10 empty] | 572 |  | TA-551 |  | T | [9 empty] | TA-551 →
폴리콘경계목 | H600 | 40 | M | [10 empty] | 596 |  | PA-507-5 |  | T | [9 empty] | PA-507-5 →
유공관 | D200 | 40 | M | [10 empty] | 643 |  | PA-701 |  | T | [9 empty] | PA-701 →
연결관 | D100 | 2 | M | [10 empty] | 647 |  | PB-003 |  | T | [9 empty] | PB-003 →
잔디(평떼) | 0.3x0.3x0.03 | 40 | M2 | [10 empty] | 650 |  | TA-550 |  | T | [9 empty] | TA-550 →
소계 | [13 empty] | 738
748
A. 관급공사 |  | 1 | 식 | [9 empty] | B0100
[도급자관급] | [13 empty] | 52
인조화강석블럭 | T60, 투수 | 280 | M2 | [10 empty] | 105 |  | M500-001 | [11 empty] | M500-001 →
그레이팅 | EX망,W250xT32 | 240 | M | [10 empty] | 116 |  | M500-004-2 | [7 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | M500-004-2 →
조달수수료 | 조달수수료 | [12 empty] | 122 |  | F | [5 empty] | EQ = MA(105,116) * 0.0054
도급자관급 소계 | [13 empty] | 127
139
[관급자관급] | [13 empty] | 145
테니스장휀스 | W2000xH4000 | 101 | 경간 | [10 empty] | 150 |  | M500-004 | [11 empty] | M500-004 →
테니스장출입문 | W4000xH2000 | 2 | 개소 | [10 empty] | 210 |  | M500-005 | [11 empty] | M500-005 →
인조잔디 | T20 | 1709 | M2 | [10 empty] | 310 |  | M300-006 | [7 empty] | EQ+ = | 0 | EQ = | 0 | M300-006 →
관급자 산업안전보건관리비 |  | 1 | 식
조달수수료 | 조달수수료 | [12 empty] | 524 |  | F | [5 empty] | EQ = MA(150,210,310) * 0.0054
관급자관급 소계 | [13 empty] | 738
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 748

## 철거집계
철거물량 집계표
연번 | 시 설 명 | 수량 | 단위 | 폐콘크리트 |  |  |  | 혼합폐기물 |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 단위수량 (M3) | 수량 (M3) | 단위수량 (TON) | 수량 (TON) | 단위수량 (M3) | 수량 (M3) | 단위수량 (TON) | 수량 (TON)
1 | 족구대 철거 | 2 | 개소
2 | 농구대 철거 | 2 | 개소
3 | 안내판 철거 | 3 | 개소
4 | 휀스철거 | 160 | M
5 | 그레이팅철거 | 240 | M
6 | 인조잔디 철거 | 1709 | M2 | [8 empty] | 별도 일괄처리
7 | 야자매트 철거 | 280 | M2 | [9 empty] | 0.05㎥ | 0.06T | 280㎡
8 | 홀컵 철거 | 18 | 개소 | [9 empty] | 1㎡당 | 1㎡당
9 | 인조잔디 걷어내기 | 180 | M2 | [8 empty] | 별도 일괄처리
| 합계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. 폐기물처리
| 1) 폐콘크리트 | 0 | TON
| 2) 혼합폐기물 | 17.8557 | TON
| 합계 | 17.8557 | TON
| 2. 폐기물운반 | 24.9809 | M3

## 전역변수 (hidden)
전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고 | 적용단위

## 중기전역변수 (hidden)
중기전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고
QCODE | 문자 | 100000000001
QUS2WON | 숫자 | 1157 | 환율(장비가격10만불이하)
QUS2WON1 | 숫자 | 1157 | 환율(장비가격10만불이상)
QYEN2WON | 숫자 | 100 | 환율(엔화)
QDM2WON | 숫자 | 724.05 | 환율(마르크화)
QSDR2WON | 숫자 | 1000 | 환율(IMF특별인출권)
QECU2WON | 숫자 | 1000 | 환율(유로화)
QEQTY1 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기주간경비산출계수
QEQTY2 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기야간경비산출계수
QEQTY3 | 문자 | (SANG + JUNG + int(KWAN/3))*10^-4 | 중기주야간경비산출계수
QEINC2 | 숫자 | 1.25 | 중기야간할증계수
QEINC3 | 숫자 | 1.071 | 중기주야간할증계수
QDECPEQ | 문자 | 0 | 경비단가소숫점
QDECCEQ | 문자 | 1 | 경비금액소숫점
QDECEQ | 문자 | 0 | 경비계금액소숫점
QH1 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(일반구간)
QH2 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(터널구간)
QH21 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(장대터널)
QH31 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:펌프준설선)
QH32 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:GRAB준설선)
QH33 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(해상장비:버켓준설선)
QLINC1 | 숫자 | 1 | 노임할증계수(일반구간:주간)
QLINC2 | 숫자 | 1.5 | 노임할증계수(일반구간:야간)
QLINC3 | 숫자 | 1.16 | 노임할증계수(일반구간:주야간)
QLINCA | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주간)
QLINCB | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:야간)
QLINCC | 숫자 | 1.6 | 노임할증계수(터널구간:주야간)
QLINCD | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주간)
QLINCE | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:야간)
QLINCF | 숫자 | 1.94 | 노임할증계수(장대터널:주야간)
QLINCX | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주간)
QLINCY | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:야간)
QLINCZ | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주야간)
QDECPLA | 문자 | 1 | 노임단가소숫점
QDECCLA | 문자 | 1 | 노임금액소숫점
QDECLA | 문자 | 0 | 노임계금액소숫점
QMINC2 | 숫자 | 1.11 | 재료비할증계수(야간)
QMINC3 | 숫자 | 1.12 | 재료비할증계수(주야간)
QDECPMA | 문자 | 2 | 재료비단가소숫점
QDECCMA | 문자 | 1 | 재료비금액소숫점
QDECMA | 문자 | 0 | 재료비계금액소숫점