## 표지,목차 (hidden)
국도30호선 진안 상전 등 도로유지 보수공사
설계서
2026. 5
국토교통부
남원국토관리사무소

## 수량표지 (hidden)
국도30호선 진안 상전 등 도로유지 보수공사
수량산출서
2026. 5
국토교통부
남원국토관리사무소

## 목차 (hidden)
목 차
1 . 총 괄 집 계 표 | 1 . 총 괄 집 계 표 | 2 . 보수물량 수량산출 | 0 | 0
2 . 보수물량 수량산출

## 단가표지 (hidden)
국도30호선 진안 상전 등 도로유지 보수공사
단가산출서
2026. 5
국토교통부
전주국토관리사무소
목 차
◈ 노 무 단 가
◈ 자 재 단 가
◈ 견 적 단 가
◈ 일 위 대 가
◈ 단 가 산 출
◈ 중 기 산 출

## 단가간지 (hidden)
◈ 노 무 단 가
◈ 자 재 단 가
◈ 견 적 단 가
◈ 일 위 대 가
◈ 단 가 산 출
◈ 중 기 산 출

## 내역서
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
국도30호선 진안 상전 등 도로유지 보수공사 설계예산내역서 |  |  |  |  | 1255999999.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.무주 무주 당산1 |  |  |  |  | 34721196 | 0 | 6878155 | 0 | 17987664 | 0 | 9855377
1)토공 |  |  |  |  | 14996784 | 0 | 436200 | 0 | 14499544 | 0 | 61040
1]일반토공 |  |  |  |  | 14996784 | 0 | 436200 | 0 | 14499544 | 0 | 61040 |  | #REF!
소단배수로 준설 | 점토및자갈섞인토사 | 12 | ㎥ | 103962 | 1247544 | 0 | 0 | 103962 | 1247544 | 0 | 0
산마루측구 준설 | 점토및자갈섞인토사 | 10 | ㎥ | 124754 | 1247540 | 0 | 0 | 124754 | 1247540 | 0 | 0
무대운반 |  | 22 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌목 | 5m이상∼8m미만 | 280 | ㎡ | 1834 | 513520 | 51 | 14280 | 1565 | 438200 | 218 | 61040
위험목 제거 | 가슴높이지름 16~20cm | 60 | 주 | 199803 | 11988180 | 7032 | 421920 | 192771 | 11566260 | 0 | 0
2)보수공 |  |  |  |  | 9999825 | 0 | 6441955 | 0 | 3488120 | 0 | 69750
1]주입보수 |  |  |  |  | 9999825 | 0 | 6441955 | 0 | 3488120 | 0 | 69750
주입보수 | B = 0.3mm이상, T = 20cm | 155 | m | 64515 | 9999825 | 41561 | 6441955 | 22504 | 3488120 | 450 | 69750
3)부대공 |  |  |  |  | 9724587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9724587
1]운반비 |  |  |  |  | 9724587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9724587
중기운반비 | 백호 | 1 | 식 | 9724587 | 9724587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9724587 | 9724587
2.06IN19S22302 |  |  |  |  | 11227217 | 0 | 2036799 | 0 | 8957968 | 0 | 232450
1)토공 |  |  |  |  | 6608432 | 0 | 150840 | 0 | 6413992 | 0 | 43600
1]일반토공 |  |  |  |  | 6608432 | 0 | 150840 | 0 | 6413992 | 0 | 43600
산마루측구 준설 | 점토및자갈섞인토사 | 18 | ㎥ | 124754 | 2245572 | 0 | 0 | 124754 | 2245572 | 0 | 0
무대운반 |  | 18 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌목 | 5m이상∼8m미만 | 200 | ㎡ | 1834 | 366800 | 51 | 10200 | 1565 | 313000 | 218 | 43600
위험목 제거 | 가슴높이지름 16~20cm | 20 | 주 | 199803 | 3996060 | 7032 | 140640 | 192771 | 3855420 | 0 | 0
2)보수공 |  |  |  |  | 2838660 | 0 | 1828684 | 0 | 990176 | 0 | 19800
1]주입보수 |  |  |  |  | 2838660 | 0 | 1828684 | 0 | 990176 | 0 | 19800
주입보수 | B = 0.3mm이상, T = 20cm | 44 | m | 64515 | 2838660 | 41561 | 1828684 | 22504 | 990176 | 450 | 19800
3)부대공 |  |  |  |  | 1780125 | 0 | 57275 | 0 | 1553800 | 0 | 169050
1]임시방호시설 |  |  |  |  | 1780125 | 0 | 57275 | 0 | 1553800 | 0 | 169050
안전시설목운반 | 30km이내 | 25 | 경간 | 6762 | 169050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6762 | 169050
안전시설목(재사용) | 2.4x2.4 | 25 | 경간 | 64443 | 1611075 | 2291 | 57275 | 62152 | 1553800 | 0 | 0
3.06IN19U21700 |  |  |  |  | 4359868 | 0 | 2875420 | 0 | 1437894 | 0 | 46554
1)토공 |  |  |  |  | 415848 | 0 | 0 | 0 | 415848 | 0 | 0
1]일반토공 |  |  |  |  | 415848 | 0 | 0 | 0 | 415848 | 0 | 0
소단배수로 준설 | 점토및자갈섞인토사 | 4 | ㎥ | 103962 | 415848 | 0 | 0 | 103962 | 415848 | 0 | 0
무대운반 |  | 4 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2)부대공 |  |  |  |  | 3481470 | 0 | 2412870 | 0 | 1022046 | 0 | 46554
1]낙석방지울타리 철거 |  |  |  |  | 203564 | 0 | 1678 | 0 | 191782 | 0 | 10104
낙석방지책철거 | 표준구간 | 2 | 경간 | 101782 | 203564 | 839 | 1678 | 95891 | 191782 | 5052 | 10104
2]낙석방지울타리 설치 |  |  |  |  | 3277906 | 0 | 2411192 | 0 | 830264 | 0 | 36450
낙석방지책 출입문 |  | 1 | EA | 299200 | 299200 | 272000 | 272000 | 27200 | 27200 | 0 | 0
낙석방지책 | 단부 | 2 | EA | 1002061 | 2004122 | 949699 | 1899398 | 44751 | 89502 | 7611 | 15222
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 4 | ㎥ | 30049 | 120196 | 2902 | 11608 | 23388 | 93552 | 3759 | 15036
합판거푸집 | 6회(간단) | 18 | ㎡ | 47466 | 854388 | 12677 | 228186 | 34445 | 620010 | 344 | 6192
3)자재대 |  |  |  |  | 462550 | 0 | 462550 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-21-080 | 5 | ㎥ | 92510 | 462550 | 92510 | 462550 | 0 | 0 | 0 | 0
4.08IN19U19500 |  |  |  |  | 21999501 | 0 | 4782269 | 0 | 16902240 | 0 | 314992
1)토공 |  |  |  |  | 11487198 | 0 | 351600 | 0 | 11135598 | 0 | 0
1]일반토공 |  |  |  |  | 11487198 | 0 | 351600 | 0 | 11135598 | 0 | 0
산마루측구 준설 | 점토및자갈섞인토사 | 12 | ㎥ | 124754 | 1497048 | 0 | 0 | 124754 | 1497048 | 0 | 0
무대운반 |  | 12 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위험목 제거 | 가슴높이지름 16~20cm | 50 | 주 | 199803 | 9990150 | 7032 | 351600 | 192771 | 9638550 | 0 | 0
2)부대공 |  |  |  |  | 10512303 | 0 | 4430669 | 0 | 5766642 | 0 | 314992
1]점검로난간설치 |  |  |  |  | 1692708 | 0 | 785340 | 0 | 880944 | 0 | 26424
비탈면점검로 난간 | 전면부 원형관 | 12 | m | 141059 | 1692708 | 65445 | 785340 | 73412 | 880944 | 2202 | 26424
2]소단난간 |  |  |  |  | 6754650 | 0 | 3578890 | 0 | 3083290 | 0 | 92470
소단 난간설치 | 1열 | 70 | m | 96495 | 6754650 | 51127 | 3578890 | 44047 | 3083290 | 1321 | 92470
3]임시방호시설 |  |  |  |  | 2064945 | 0 | 66439 | 0 | 1802408 | 0 | 196098
안전시설목운반 | 30km이내 | 29 | 경간 | 6762 | 196098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6762 | 196098
안전시설목(재사용) | 2.4x2.4 | 29 | 경간 | 64443 | 1868847 | 2291 | 66439 | 62152 | 1802408 | 0 | 0
5.08IN19U20000 |  |  |  |  | 14422348 | 0 | 3835670 | 0 | 10358968 | 0 | 227710
1)토공 |  |  |  |  | 6243598 | 0 | 210960 | 0 | 6032638 | 0 | 0
1]일반토공 |  |  |  |  | 6243598 | 0 | 210960 | 0 | 6032638 | 0 | 0
산마루측구 준설 | 점토및자갈섞인토사 | 2 | ㎥ | 124754 | 249508 | 0 | 0 | 124754 | 249508 | 0 | 0
무대운반 |  | 2 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위험목 제거 | 가슴높이지름 16~20cm | 30 | 주 | 199803 | 5994090 | 7032 | 210960 | 192771 | 5783130 | 0 | 0
2)부대공 |  |  |  |  | 8178750 | 0 | 3624710 | 0 | 4326330 | 0 | 227710
1]소단난간 |  |  |  |  | 6754650 | 0 | 3578890 | 0 | 3083290 | 0 | 92470
소단 난간설치 | 1열 | 70 | m | 96495 | 6754650 | 51127 | 3578890 | 44047 | 3083290 | 1321 | 92470
2]임시방호시설 |  |  |  |  | 1424100 | 0 | 45820 | 0 | 1243040 | 0 | 135240
안전시설목운반 | 30km이내 | 20 | 경간 | 6762 | 135240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6762 | 135240
안전시설목(재사용) | 2.4x2.4 | 20 | 경간 | 64443 | 1288860 | 2291 | 45820 | 62152 | 1243040 | 0 | 0
6.08IN30U29800 |  |  |  |  | 136042484 | 0 | 51654521 | 0 | 79952541 | 0 | 4435422
1)토공 |  |  |  |  | 23166945 | 0 | 1634676 | 0 | 20567825 | 0 | 964444
1]구조물깨기 |  |  |  |  | 81744 | 0 | 15060 | 0 | 46348 | 0 | 20336
무근콘크리트깨기 | T=30cm미만 | 2 | ㎥ | 35795 | 71590 | 6453 | 12906 | 20349 | 40698 | 8993 | 17986
폐기물상차 | 백호0.7㎥ | 2 | ㎥ | 5077 | 10154 | 1077 | 2154 | 2825 | 5650 | 1175 | 2350
2]일반토공 |  |  |  |  | 23085201 | 0 | 1619616 | 0 | 20521477 | 0 | 944108
낙석제거 | Type-Ⅱ (백호1.0㎥+대형브레이커) | 43 | ㎥ | 64151 | 2758493 | 18948 | 814764 | 24800 | 1066400 | 20403 | 877329
사토운반(토사) | 덤프15톤+백호0.7㎥ | 43 | ㎥ | 8056 | 346408 | 2364 | 101652 | 4139 | 177977 | 1553 | 66779
위험목 제거 | 가슴높이지름 16~20cm | 100 | 주 | 199803 | 19980300 | 7032 | 703200 | 192771 | 19277100 | 0 | 0
2)비탈면안정공 |  |  |  |  | 19262124 | 0 | 1948860 | 0 | 14922144 | 0 | 2391120
1]절토면고르기 |  |  |  |  | 7066440 | 0 | 1838052 | 0 | 2868372 | 0 | 2360016
절토면고르기 | 연암 | 972 | ㎡ | 7270 | 7066440 | 1891 | 1838052 | 2951 | 2868372 | 2428 | 2360016
2]낙석방지망설치 |  |  |  |  | 12195684 | 0 | 110808 | 0 | 12053772 | 0 | 31104
낙석방지망 | 인력 | 972 | ㎡ | 12547 | 12195684 | 114 | 110808 | 12401 | 12053772 | 32 | 31104
3)배수공 |  |  |  |  | 477495 | 0 | 59950 | 0 | 386127 | 0 | 31418
1]플륨관설치 |  |  |  |  | 477495 | 0 | 59950 | 0 | 386127 | 0 | 31418
레미콘타설(인력운반타설) | 무근구조물(소형) | 1 | ㎥ | 119467 | 119467 | 0 | 0 | 117125 | 117125 | 2342 | 2342
합판거푸집 | 2회(소규모) | 2 | ㎡ | 90134 | 180268 | 20555 | 41110 | 68891 | 137782 | 688 | 1376
벤치플륨관설치 | 500C | 10 | m | 17776 | 177760 | 1884 | 18840 | 13122 | 131220 | 2770 | 27700
4)부대공 |  |  |  |  | 92601910 | 0 | 47477025 | 0 | 44076445 | 0 | 1048440
1]낙석방지책철거(망,와이어) |  |  |  |  | 23825040 | 0 | 13027200 | 0 | 10586160 | 0 | 211680
낙석방지책철거 | 망,와이어 | 48 | 경간 | 74985 | 3599280 | 0 | 0 | 73515 | 3528720 | 1470 | 70560
낙석방지책설치 | 망,와이어 | 48 | 경간 | 421370 | 20225760 | 271400 | 13027200 | 147030 | 7057440 | 2940 | 141120
2]점검로설치 |  |  |  |  | 57030970 | 0 | 28297650 | 0 | 27896560 | 0 | 836760
비탈면점검로설치 | 전면부 원형관 | 190 | m | 300163 | 57030970 | 148935 | 28297650 | 146824 | 27896560 | 4404 | 836760
3]임시방호시설 |  |  |  |  | 11745900 | 0 | 6152175 | 0 | 5593725 | 0 | 0
안전시설목 | 2.4x2.4 | 45 | 경간 | 261020 | 11745900 | 136715 | 6152175 | 124305 | 5593725 | 0 | 0
5)자재대 |  |  |  |  | 534010 | 0 | 534010 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-21-080 | 1 | ㎥ | 92510 | 92510 | 92510 | 92510 | 0 | 0 | 0 | 0
벤치플륨관(3종) | 500C(500*500) | 5 | 본 | 88300 | 441500 | 88300 | 441500 | 0 | 0 | 0 | 0
7.08IN30D18100 |  |  |  |  | 57564671 | 0 | 27439351 | 0 | 29174444 | 0 | 950876
1)토공 |  |  |  |  | 2334679 | 0 | 35311 | 0 | 2158828 | 0 | 140540
1]일반토공 |  |  |  |  | 2334679 | 0 | 35311 | 0 | 2158828 | 0 | 140540
산마루측구 준설 | 점토및자갈섞인토사 | 9 | ㎥ | 124754 | 1122786 | 0 | 0 | 124754 | 1122786 | 0 | 0
빗물받이 준설 | 인력식 | 1 | 개소 | 56473 | 56473 | 3181 | 3181 | 50092 | 50092 | 3200 | 3200
무대운반 |  | 10 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌목 | 5m이상∼8m미만 | 630 | ㎡ | 1834 | 1155420 | 51 | 32130 | 1565 | 985950 | 218 | 137340
2)부대공 |  |  |  |  | 55229992 | 0 | 27404040 | 0 | 27015616 | 0 | 810336
1]점검로설치 |  |  |  |  | 55229992 | 0 | 27404040 | 0 | 27015616 | 0 | 810336
비탈면점검로설치 | 전면부 원형관 | 184 | m | 300163 | 55229992 | 148935 | 27404040 | 146824 | 27015616 | 4404 | 810336
8.08IN30U19300 |  |  |  |  | 266580 | 0 | 86947 | 0 | 162383 | 0 | 17250
1)토공 |  |  |  |  | 137550 | 0 | 3825 | 0 | 117375 | 0 | 16350
1]일반토공 |  |  |  |  | 137550 | 0 | 3825 | 0 | 117375 | 0 | 16350
벌목 | 5m이상∼8m미만 | 75 | ㎡ | 1834 | 137550 | 51 | 3825 | 1565 | 117375 | 218 | 16350
2)보수공 |  |  |  |  | 129030 | 0 | 83122 | 0 | 45008 | 0 | 900
1]주입보수 |  |  |  |  | 129030 | 0 | 83122 | 0 | 45008 | 0 | 900
주입보수 | B = 0.3mm이상, T = 20cm | 2 | m | 64515 | 129030 | 41561 | 83122 | 22504 | 45008 | 450 | 900
9.08IN30U19500 |  |  |  |  | 202065 | 0 | 45386 | 0 | 139879 | 0 | 16800
1)토공 |  |  |  |  | 137550 | 0 | 3825 | 0 | 117375 | 0 | 16350
1]일반토공 |  |  |  |  | 137550 | 0 | 3825 | 0 | 117375 | 0 | 16350
벌목 | 5m이상∼8m미만 | 75 | ㎡ | 1834 | 137550 | 51 | 3825 | 1565 | 117375 | 218 | 16350
2)보수공 |  |  |  |  | 64515 | 0 | 41561 | 0 | 22504 | 0 | 450
1]주입보수 |  |  |  |  | 64515 | 0 | 41561 | 0 | 22504 | 0 | 450
주입보수 | B = 0.3mm이상, T = 20cm | 1 | m | 64515 | 64515 | 41561 | 41561 | 22504 | 22504 | 450 | 450
10.08IN30U19600 |  |  |  |  | 2406613 | 0 | 215455 | 0 | 2156208 | 0 | 34950
1)토공 |  |  |  |  | 2084038 | 0 | 7650 | 0 | 2043688 | 0 | 32700
1]일반토공 |  |  |  |  | 2084038 | 0 | 7650 | 0 | 2043688 | 0 | 32700
소단배수로 준설 | 점토및자갈섞인토사 | 15 | ㎥ | 103962 | 1559430 | 0 | 0 | 103962 | 1559430 | 0 | 0
산마루측구 준설 | 점토및자갈섞인토사 | 2 | ㎥ | 124754 | 249508 | 0 | 0 | 124754 | 249508 | 0 | 0
무대운반 |  | 17 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌목 | 5m이상∼8m미만 | 150 | ㎡ | 1834 | 275100 | 51 | 7650 | 1565 | 234750 | 218 | 32700
2)보수공 |  |  |  |  | 322575 | 0 | 207805 | 0 | 112520 | 0 | 2250
1]주입보수 |  |  |  |  | 322575 | 0 | 207805 | 0 | 112520 | 0 | 2250
주입보수 | B = 0.3mm이상, T = 20cm | 5 | m | 64515 | 322575 | 41561 | 207805 | 22504 | 112520 | 450 | 2250
11.STA.0+370 ~ 0+580 |  |  |  |  | 29880410 | 0 | 12055440 | 0 | 17472650 | 0 | 352320
1)토공 |  |  |  |  | 5867370 | 0 | 140640 | 0 | 5726730 | 0 | 0
1]일반토공 |  |  |  |  | 5867370 | 0 | 140640 | 0 | 5726730 | 0 | 0
산마루측구 준설 | 점토및자갈섞인토사 | 15 | ㎥ | 124754 | 1871310 | 0 | 0 | 124754 | 1871310 | 0 | 0
무대운반 |  | 15 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위험목 제거 | 가슴높이지름 16~20cm | 20 | 주 | 199803 | 3996060 | 7032 | 140640 | 192771 | 3855420 | 0 | 0
2)부대공 |  |  |  |  | 24013040 | 0 | 11914800 | 0 | 11745920 | 0 | 352320
1]점검로설치 |  |  |  |  | 24013040 | 0 | 11914800 | 0 | 11745920 | 0 | 352320
비탈면점검로설치 | 전면부 | 80 | m | 300163 | 24013040 | 148935 | 11914800 | 146824 | 11745920 | 4404 | 352320
12.진안 상전 수동1 |  |  |  |  | 4178568 | 0 | 1663448 | 0 | 2476152 | 0 | 38968
1)토공 |  |  |  |  | 1838256 | 0 | 2550 | 0 | 1824806 | 0 | 10900
1]일반토공 |  |  |  |  | 1838256 | 0 | 2550 | 0 | 1824806 | 0 | 10900
산마루측구 준설 | 점토및자갈섞인토사 | 14 | ㎥ | 124754 | 1746556 | 0 | 0 | 124754 | 1746556 | 0 | 0
무대운반 |  | 14 | ㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
벌목 | 5m이상∼8m미만 | 50 | ㎡ | 1834 | 91700 | 51 | 2550 | 1565 | 78250 | 218 | 10900
2)부대공 |  |  |  |  | 2062782 | 0 | 1383368 | 0 | 651346 | 0 | 28068
1]낙석방지책철거 |  |  |  |  | 101782 | 0 | 839 | 0 | 95891 | 0 | 5052
낙석방지책철거 | 표준구간 | 1 | 경간 | 101782 | 101782 | 839 | 839 | 95891 | 95891 | 5052 | 5052
2]낙석방지책설치 |  |  |  |  | 1961000 | 0 | 1382529 | 0 | 555455 | 0 | 23016
낙석방지책 | 단부 | 1 | EA | 1002061 | 1002061 | 949699 | 949699 | 44751 | 44751 | 7611 | 7611
낙석방지책 출입문 |  | 1 | EA | 299200 | 299200 | 272000 | 272000 | 27200 | 27200 | 0 | 0
레미콘타설(장비사용타설) | 무근구조물 | 3 | ㎥ | 30049 | 90147 | 2902 | 8706 | 23388 | 70164 | 3759 | 11277
합판거푸집 | 6회(간단) | 12 | ㎡ | 47466 | 569592 | 12677 | 152124 | 34445 | 413340 | 344 | 4128
3)자재대 |  |  |  |  | 277530 | 0 | 277530 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-21-080 | 3 | ㎥ | 92510 | 277530 | 92510 | 277530 | 0 | 0 | 0 | 0
13.도로유지 |  |  |  |  | 379478804 | 0 | 265445382 | 0 | 103256190 | 0 | 10777232
1)균열보수 |  |  |  |  | 49858380 | 0 | 26924040 | 0 | 19508580 | 0 | 3425760
도로균열보수 | W2.0cmxT3.0cm | 2340 | m | 21307 | 49858380 | 11506 | 26924040 | 8337 | 19508580 | 1464 | 3425760
2)결빙방지 |  |  |  |  | 89179680 | 0 | 74116740 | 0 | 13225800 | 0 | 1837140
결빙방지포장 |  | 1340 | ㎡ | 66552 | 89179680 | 55311 | 74116740 | 9870 | 13225800 | 1371 | 1837140
3)그루빙 |  |  |  |  | 79794344 | 0 | 45740602 | 0 | 30255410 | 0 | 3798332
그루빙 | 종방향 | 2827 | ㎡ | 25592 | 72348584 | 15766 | 44570482 | 8950 | 25301650 | 876 | 2476452
그루빙 | 아스팔트,배수홈(36x10) | 280 | m | 26592 | 7445760 | 4179 | 1170120 | 17692 | 4953760 | 4721 | 1321880
4)역주행 방지 시설 |  |  |  |  | 123110400 | 0 | 117248000 | 0 | 5862400 | 0 | 0
역주행 방지 시설 | 쏠라식 | 4 | 개소 | 30777600 | 123110400 | 29312000 | 117248000 | 1465600 | 5862400 | 0 | 0
5)도로표지병설치 |  |  |  |  | 37536000 | 0 | 1416000 | 0 | 34404000 | 0 | 1716000
도로표지병설치 |  | 6000 | EA | 6256 | 37536000 | 236 | 1416000 | 5734 | 34404000 | 286 | 1716000
14.교통안전처리비 |  |  |  |  | 39935598 | 0 | 905850 | 0 | 39029748 | 0 | 0
1)교통안전처리비 |  |  |  |  | 39935598 | 0 | 905850 | 0 | 39029748 | 0 | 0
교통안전 관리비 |  | 1 | 식 | 39935598 | 39935598 | 905850 | 905850 | 39029748 | 39029748 | 0 | 0
15. 순 공 사 비 |  | 0 |  |  | 736685923 | 0 | 379920093 | 0 | 329464929 | 0 | 27300901 |  | 이형철근(SD400) | D=13mm | 0.104 | Ton | 773000 | 80392 | 773000 | 80392
16. 간 접 노 무 비 |  | 1 | 식 |  | 62927801 | [7 empty] | 혼합골재,도착도 | D=40mm(기층용) | 9 | ㎥ | 28000 | 252000 | 28000 | 252000
17. 산 재 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 13969181 | [7 empty] | 레미콘 | 25-21-080 | 15 | ㎥ | 92510 | 1387650 | 92510 | 1387650
18. 고 용 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 3963166 | [7 empty] | 레미콘 | 25-18-080 | 1 | ㎥ | 90170 | 90170 | 90170 | 90170
19. 건 강 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 11844264 | [7 empty] | 이형철근(SD400) | D=29mm | 0.458 | Ton | 768000 | 351744 | 768000 | 351744
20. 연 금 보 험 료 |  | 1 | 식 |  | 15649584 | [7 empty] | 이형철근(SD400) | D=19mm | 0.012 | Ton | 768000 | 9216 | 768000 | 9216
21. 퇴직금공제부금 |  | 1 | 식 |  | 7577693 | [7 empty] | 이형철근(SD400) | D=16mm | 0.441 | Ton | 768000 | 338688 | 768000 | 338688
22. 노인장기요양보험료 |  | 1 | 식 |  | 1556336 | [7 empty] | 이형철근(SD400) | D=13mm | 0.477 | Ton | 773000 | 368721 | 773000 | 368721
23. 석면분담금 |  | 1 | 식 |  | 23543
24. 임금채권부담금 |  | 1 | 식 |  | 353153
25. 건설기계대여대금 |  | 1 | 식 |  | 2946743 | [7 empty] | 아스콘 | #78(표층용) | 5 | Ton | 90000 | 450000 | 90000 | 450000
26. 산업안전보건관리비 |  | 1 | 식 |  | 22374441 | [7 empty] | 아스콘 | #467(기층용) | 11 | Ton | 78700 | 865700 | 78700 | 865700
27. 환경보전비 |  | 1 | 식 |  | 6630173 | [7 empty] | 아스팔트유제 | RSC-4 | 1 | D/m | 180000 | 180000 | 180000 | 180000
28. 기 타 경 비 |  | 1 | 식 |  | 42477205 | [7 empty] | 혼합골재,도착도 | D=40mm(기층용) | 38 | ㎥ | 28000 | 1064000 | 28000 | 1064000
29. 건설하도급발급수수료 |  | 1 | 식 |  | 596715 | [7 empty] | 레미콘 | 25-21-080 | 9 | ㎥ | 92510 | 832590 | 92510 | 832590
- 순 공 사 원 가 - |  |  |  |  | 929575921 | [7 empty] | 이형철근(SD400) | D=13mm | 0.428 | Ton | 773000 | 330844 | 773000 | 330844
30 일 반 관 리 비 |  | 1 | 식 |  | 74366073 | [7 empty] | 아스콘 | #78(표층용) | 40 | Ton | 90000 | 3600000 | 90000 | 3600000
31. 이 윤 |  | 1 | 식 |  | 93127333 | [7 empty] | 아스콘 | #467(기층용) | 8 | Ton | 78700 | 629600 | 78700 | 629600
32. 고 재 처 리 비 |  | 1 | 식 |  | -34560
33. 폐기물 처리비 |  | 1 | 식 |  | 237960
34. 공 급 가 액 |  | 1 | 식 |  | 1097272727 | [7 empty] | 아스팔트유제 | RSC-4 | 2 | D/m | 180000 | 360000 | 180000 | 360000
35. 부 가 가 치 세 |  | 1 | 식 |  | 109727272.7 | [7 empty] | 혼합골재,도착도 | D=40mm(기층용) | 20 | ㎥ | 28000 | 560000 | 28000 | 560000
O 도 급 예 정 액 |  | 1 | 식 |  | 1206999999.7 | [7 empty] | VR관 | D=700mm | 1 | 본 | 148100 | 148100 | 148100 | 148100
O 관 급 자 재 비 |  | 1 | 식 |  | 49000000
◎ 총 공 사 비 |  |  |  |  | 1255999999.7
※ 관급자재비 |  | 0 |  |  | 49000000 | 0 |  |  |  | 0
1.낙석방지망 |  | 0 |  | 0 | 19812276 | 0 | 19812276 | 0 | 0 | 0 | 0
낙석방지망 | W2000 x H5000mm | 972 | ㎡ | 20383 | 19812276 | 20383 | 19812276 | 0 | 0 | 0 | 0
2.도로표지병 |  | 0 |  | 0 | 28380000 | 0 | 28380000 | 0 | 0 | 0 | 0
도로표지병 | 130×110×30mm,백색,단면 | 6000 | EA | 4730 | 28380000 | 4730 | 28380000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.단수조정 |  |  |  |  | 807724
※ 고재처리 |  | 0 |  |  | -34560 | 0 |  |  |  | 0
1.고재처리 |  |  |  |  | -34560 | 0 |  | 0 |  |  | 0
고 철 | 경량A(Ton당) | 0.108 | Ton | -320000 | -34560 | -320000 | -34560 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 폐기물 처리 |  | 0 |  |  | 237960 | 0 |  |  |  | 0
1.폐기물처리 |  |  |  |  | 237960 | 0 |  | 0 |  |  | 237960
폐기물운반비(상차제외) | 30km이하 | 5 | Ton | 16450 | 82250 |  |  | 0 | 0 | 16450 | 82250
폐기물처리비 | 폐콘크리트 | 5 | Ton | 31142 | 155710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31142 | 155710

## 예정공정, 인력동원
예 정 공 정 표
기 간 | 보 할 ( % ) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 비 고
공 종
토 공 | 15.2% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 4.1% |  |  | 42477615 | 15.2% |  | 0.15192 | 0.03798 | 12.6% |  | 12.6% |  | 12.6% |  | 12.6% |  | 12.6% | 63%
[13 empty] | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 12.6 | 63
배수공 | 0.3% |  | 0.1% | 0.1% | 0.1% |  |  | 476713 | 0.3% |  | 0.0017049 | 0.00056831
비탈면안전공 | 32% |  |  | 10.6% | 10.6% | 10.8% |  | 89624566 | 32% |  | 0.32054 | 0.10685
보수공 | 4.8% |  |  |  | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 13439118 | 4.8% |  | 0.048064 | 0.016021
부대공 | 47.7% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 8.2% | 133590077 | 47.7% |  | 0.47778 | 0.079629 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  | 82
[9 empty] | 100% |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18
계 | 100% | 11.6% | 11.7% | 22.3% | 24.3% | 20.3% | 9.8% | 279608089 | [11 empty] | 100
누 계 | 100% | 11.6% | 23.3% | 45.6% | 69.9% | 90.2% | 100%
동 원 인 원 계 획 표
기 간 |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 합 계 | 329464929 | 150000 | 499.1893 | 199.6757
공 종 | [9 empty] | 180000 |  | 299.5136
보통인부 | 109 | 13 | 13 | 24 | 26 | 22 | 11 | 109
특별인부 | 164 | 19 | 19 | 37 | 40 | 34 | 15 | 164
소 계 | 273 | 32 | 32 | 61 | 66 | 56 | 26 | 273
누 계 |  | 32 | 64 | 125 | 191 | 247 | 273

## 갑지-출력X (hidden)
2 0 2 0 년 0 2 월 일 설 계 |  |  | 설 계 자 |  |  | 심 사 자 |  |  |  |  | 과 장 |  | 소 장
2020 년도
국도30호선 진안 상전 등 도로유지 보수공사 설계예산서
| ◈ 공 사 개 요 |  |  | ◈ 공 사 금 액
[5 empty] | ○ 총 공 사 비 |  |  |  |  | : | 일금 | 1255999999.7 |  | 원정 | 1106331999.7372
[9 empty] | - 도 급 예 정 액 | : | 일금 | 1206999999.7 |  | 원정 | 1057331999.7372
[7 empty] | 공 급 가 액 |  |  | : | 일금 | 1097272727 |  | 원정
[7 empty] | 부 가 가 치 세 |  |  | : | 일금 | 109727272.7 |  | 원정
[9 empty] | - 관급자재비 | : |  | 49000000 |  |  | 49000000
[9 empty] | 폐기물처리비 | : |  |  |  |  | 0
국 토 교 통 부
남원국토관리사무소
2 0 1 7 년 04 월 일 설 계 |  | 설 계 자 |  | 심 사 자 |  |  |  | 공사관리관 |  |  |  | 과 장 |  | 소 장
2020 년도
국도30호선 진안 상전 등 도로유지 보수공사 설계서
국 토 교 통 부
남원 국토관리사무소

## 제경비산출서
제 경 비 산 출 서
공 종 | 계 | 재 료 비 |  |  |  | 노 무 비 | [7 empty] | 경 비
- 직 접 공 사 비 계 | 736685923 | 379920093 |  |  |  | 329464929 | [7 empty] | 27300901
1. 간 접 노 무 비 | 62927801 |  | 329464929 | × | 0.191 | = | 62927801
2. 산 재 보 험 료 | 13969181 | ( | 329464929 | + | 62927801 |  | ) × |  | 0.0356 |  |  |  | = | 13969181
3. 고 용 보 험 료 | 3963166 | ( | 329464929 | + | 62927801 |  | ) × |  | 0.0101 |  |  |  | = | 3963166
4. 건 강 보 험 료 | 11844264 | ( | 329464929 | )x | 0.03595 | [7 empty] | = | 11844264
5. 연 금 보 험 료 | 15649584 | ( | 329464929 | )x | 0.0475 | [7 empty] | = | 15649584
6. 퇴직공제부금비 | 7577693 | ( | 329464929 | )x | 0.023 | [7 empty] | = | 7577693
7. 노인장기요양보험료 | 1556336 | ( | 11844264 | )x | 0.1314 | [7 empty] | = | 1556336
8. 석면분담금 | 23543 | ( | 329464929 | + | 62927801 |  | ) × |  | 6e-05 |  |  |  | = | 23543
9. 임금채권부담금 | 353153 | ( | 329464929 | + | 62927801 |  | ) × |  | 0.0009 |  |  |  | = | 353153
10. 건설기계대여대금 | 2946743 | ( | 379920093 | + | 329464929 |  | + | 27300901 |  |  |  |  | )× | 0.004 | = | 2946743
11. 산업안전보건관리비 | 22374441 | ( | 379920093 | + | 329464929 |  | + | 44545454.5455 |  |  | ) x | 0.0253 | + | 3300000 | = | 22374441 | (적용) |  |  |  |  | 쌍암1교
|  | [( | 379920093 | + | 329464929 |  | ) x | 0.0253 |  | + | 3300000 |  | )]x | 1.2 | = | 25496929 | (미적용) |  | 84183980 | 172973880 | 88789900 | 양지3교
12. 환 경 보 전 비 | 6630173 | ( | 379920093 | + | 329464929 |  | + | 27300901 |  |  |  |  | )× | 0.009 | = | 6630173 |  |  | 3248748 | 7112124 | 3863376 | 양지2교
13. 기 타 경 비 | 42477205 | ( | 379920093 | + | 329464929 |  | + | 62927801 |  |  |  |  | )× | 0.055 | = | 42477205 |  |  | 560000 | 560000 | 0 | 용내교
14. 건설하도급발급수수료 | 596715 | ( | 379920093 | + | 329464929 |  | + | 27300901 |  |  |  |  | )× | 0.00081 | = | 596715
- 순 공 사 원 가 | 929575921 | [17 empty] | 8799272 | 18064600 | 9265328 | 반월1교
15. 일 반 관 리 비 | 74366073 |  | 929575921 | × | 0.08 | = | 74366073 | [11 empty] | 96792000 | 198710600 | 101918600 | 반월2교
16. 이 윤 | 93127333 | ( | 929575921 | + | 74366073 |  | - | 379920093 |  |  |  |  | )× | 0.15 | = | 93127333.1818 |  | 0.18182 |  |  |  | 덕산IC교
17. 고재처리비 | -34560
18. 폐기물 처리비 | 237960
- 공 급 가 액 | 1097272727 | [16 empty] | 1097272727.1818 |  |  |  | 금복교
- 부 가 가 치 세 | 109727272.7 |  | 1097272727 | × | 0.1 | = | 109727272.7 | [14 empty] | 쌍암3교
O 도 급 예 정 액 | 1206999999.7 | [20 empty] | 일중교
조산지하차도(상,하)
가림지하차도
[19 empty] | 15649584 |  |  | 블로치터널
[19 empty] | 11844264 |  |  | 국포교
[19 empty] | 1556336 |  |  | 하교교
[19 empty] | 7577693 |  |  | 종평교
[19 empty] | 22374441 |  |  | 내월교
[19 empty] | 59002318 |  |  | 싸리재지하차도
율천교
하등교
학석IC교
회문교(상,하)
산정교(상,하)
도룡1교
양지2교
신촌교
구림교
운종IC교
덕치IC교
쌍암4교
외양1교
국평IC교
대명2교
대명1교
남악교
대정교
월평교
사매IC교
대율
모시울IC교
모시울교
신촌교
하등교
필봉교
오두목교
외양2교
구룡육교