## 갑지
2026년도
안양 일차침전지 지배수펌프 신규 설치공사

## 설계서
설 계 서 용 지
2026년 9월 일 설계
2026년도
안양 일차침전지 지배수펌프 신규 설치공사
| 위 치 : | 경기도 안양시 만안구 석천로 1(안양광역공공하수처리시설 내)
| 공 사 개 요 : | 안양 일차침전지 지배수펌프 신규 설치공사 - 1식
| 총 공 사 비 : | 157850000 | 157850000
| 공 급 가 액 : | 107900000 | 107900000
| 부가가치세 : | 10790000 | 10790000
| 관 급 자 재 : | 39160000 | 39160000

## 공정표
공사예정공정표
[공사명] : 안양 일차침전지 지배수펌프 신규 설치공사 | [31 empty] | 60
공 정(일) 공 종
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 비고
현장조사 및 서류제출
펌프 및 자재 발주/입고
펌프 설치
배관 및 비계 설치
비계 해체
가동 및 누수 테스트
준공 및 현장정리
비 고 | * 현장작업 여건에 따라 공정이 변할수 있음

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : | 안양 일차침전지 지배수펌프 신규 설치공사
2. 공사기간 : | 착공일로부터 60일간
3. 위 치 : | 경기도 안양시 만안구 석천로 1(안양광역공공하수처리시설 내)
4. 목 적 : | 안양광역공공하수처리시설 일차침전지 지배수펌프 신규 설치를 통해 원활한 지배수 작업으로 신속한 유지보수 실시 및
일차침전지 설비를 안정적으로 운영하고자 함
5. 공사개요 : | 지배수펌프 설치 - 2대분
▶ 관급자재 구매 (지배수 펌프 2대) - 1식
▶ 배관 및 비계공사 - 1식
▶ 시운전 및 현장 정리 작업
6. 본 공사는 설계도서(도면, 시방서, 설계설명서)에 따라 시공하여야 하며 본서로 현장설명서를 갈음한다.
7. 설계변경 조건
1) 본 공사의 현장조건이 설계도서와 현저한 차이가 있어 감독청의 변경이 필요하다고 인정할 때
2) 품셈적용 및 단가적용 등에 착오가 있어 과다적용 되었을 때
3) 기타 감독관이 필요하다고 판단할때 및 감독청의 설계변경 요구가 있을 때
8. 공사기간의 연기
1) 천재지변으로 절대공기가 부족하다고 감독청이 인정한때
2) 설계변경 사유로 공사중지를 감독청에서 지시하였을 때
3) 공사 지체 사유가 감독청에 있을 때
4) 기타 감독청이 필요하다고 인정한 때
9. 시방 및 일반사항
1) 별도 시방서가 작성되지 아니하였을때는 본서를 시방서로 갈음한다.
2) 본 공사는 설계도서와 감독관의 작업지시에 의하여 시행하여야 하며 필요시 감독관의 서면 작업지시서를 발부한다.
3) 설계도서에 명기치 않은 공정상 필요한 경미한 사항은 계약상대자 부담으로 감독관의 지시에 따라 시행하여야 한다.
4) 마감재료의 색상선택은 감독청 지정색으로 한다.
5) 현장에 반입된(또는 반입할) 사용재료는 사전 감독관의 승인을 득하여 사용하며, 그 근거를 계약상대자가 비치 보관하고
감독청의 자료제출 요구 시 응하여야 한다.
6) 본 설명서 내용에 이견이 발생 시에는 감독청의 해석에 따른다.

## 공사원가계산서
공사원가계산서
[공사명] : 안양 일차침전지 지배수펌프 신규 설치공사 |  |  |  | 60
구 분 비 목 |  |  | 금액 | 구성비(%) | 비고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비 | 0 | 0%
간접재료비
작업설, 부산물등(△)
|  | 소 계 | 0
| 노 무 비 | 직접노무비 | 0 | 0%
|  | 간접노무비 | 0 | 0% | 직접노무비의 17.5% | 17.5
|  | 소 계 | 0
| 경 비 | 전력비
운반비
|  | 기계경비 | 0 | 0%
|  | 산재보험료 | 0 | 0% | 노무비의 3.56% | 3.56
|  | 고용보험료 | 0 | 0% | 노무비의 1.01% | 1.01
|  | 퇴직공제부금비 | 0 | 0% | (직접노무비)의2.3% | 2.3
|  | 건강보험료 | 0 | 0% | (직접노무비)의3.595% | 3.595
|  | 연금보험료 | 0 | 0% | (직접노무비)의4.75% | 4.75
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 0% | (건강보험료)의13.14% | 13.14
공사이행보증 수수료
|  | 산업안전관리비 | 0 | 0% | (재료비+직접노무비)X3.11%X1.2(적용) | 3.11
|  |  | 0 |  | (재료비+직접노무비+도급자관급)X3.11%
|  | 환경보전비 | 0 | 0% | 직접공사비의 0.50% | 0.5
|  | 석면분담금 | 0 | 0% | 노무비의 0.006% | 0.006
|  | 임금채권부담금 | 0 | 0% | 노무비의 0.09% | 0.09
|  | 기타경비 | 0 | 0% | (노무비+재료비)의 5% | 5
|  | 소 계 | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 0% | (노무비+재료비+경비)의 8.0% | 8
이 윤 |  |  | -47950 | 90.91% | (노무비+경비+일반관리비)의 14% | 14
총 원 가 |  |  | -47950
부 가 세 |  |  | -4795 | 9.091%
도 급 예 정 액 |  |  | -52745
관 급 자 재 |  |  | 0 | 0%
총 공 사 비 |  |  | -52745 | 100%

## 내역서
내 역 서
[공사명] : 안양 일차침전지 지배수펌프 신규 설치공사
품 목 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 합 계 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
■ 안양 일차침전지 지배수펌프 설치공사
1. 펌프 설치 | 횡축 무폐쇄 나선형 200A × 150A 3.5㎥/min × 18m × 22㎾ | 대 | 2 | 0 |  |  |  | 0
2. 펌프 베이스 |  | 식 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 견적가
■ 안양 일차침전지 지배수 배관 설치공사
1. 게이트 밸브(STS) | 바깥나사, 150A | EA | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 게이트 밸브(STS) | 바깥나사, 50A | EA | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. 후렉시블조인트(STS) | 150A | EA | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. 체크밸브(STS) | 150A | EA | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. 플랜지(STS) | 150A | EA | 24 | 0 |  | 0
6. 플랜지(STS) | 50A | EA | 8 | 0 |  | 0
7. 배관(STS) | 150A | M | 158 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. 배관(STS) | 50A | M | 30 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. 엘보(STS) | 150A | EA | 20 | 0 |  | 0
10. 엘보(STS) | 50A | EA | 6 | 0 |  | 0
11. 티(STS) | 150A | EA | 5 | 0 |  | 0
12. 티(STS) | 50A | EA | 2 | 0 |  | 0
13. 볼트/너트(STS) | M20 × 90L | EA | 192 | 0 |  | 0
14. 볼트/너트(STS) | M16 × 80L | EA | 32 | 0 |  | 0
15. U볼트/너트(STS) | STS 150A | EA | 55 | 0 |  | 0
16. 기타 잡자재 | 자재비의 2% | % | 2 | 0 |  | 0
17. 배관용접 | STS 150A | 개소 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
18. 배관용접 | STS 50A | 개소 | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
19. 강관비계 임대(1개월)
1) 비계용 강관 | 2m(Ø48.6mm × 2.3mm) | EA | 174 | 0 | [5 empty] | 0
2) 비계용 강관 | 3m(Ø48.6mm × 2.3mm) | EA | 83 | 0 | [5 empty] | 0
3) 비계용 강관 | 4m(Ø48.6mm × 2.3mm) | EA | 197 | 0 | [5 empty] | 0
4) 비계용 강관 | 6m(Ø48.6mm × 2.3mm) | EA | 66 | 0 | [5 empty] | 0
5) 연결핀 | Ø48.6mm | EA | 139 | 0 | [5 empty] | 0
6) 클램프 | Ø48.6mm | EA | 666 | 0 | [5 empty] | 0
7) 안전발판 | 400mm × 1,829mm | EA | 159 | 0 | [5 empty] | 0
8) 받침철물 | 120mm × 120mm(t:6mm) | EA | 97 | 0 | [5 empty] | 0
9) 계단발판세트 | 일체형 250mm × 914mm | 장 | 7 | 0 | [5 empty] | 0
10) 계단참 | 500mm × 1,829mm | 장 | 10 | 0 | [5 empty] | 0
11) 그물망 | 그물코 10㎝ 이하 | ㎡ | 28 | 0 | [5 empty] | 0 | 구입가
20. 강관 비계 설치 및 해체 | 쌍줄비계, H=10m 이하 | ㎡ | 76 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
21. 수평비계 설치 및 해체 | 수평비계, H=10m 이하 | ㎥ | 524 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
22. 경사형 가설계단 설치 및 해체 | 250mm × 914mm, H=10m | ㎡ | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
23. 비계용 브래킷 설치 및 해체 | 벽체 고정용 L=0.6~0.9m | ㎡ | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
24. 낙하물 방지망 설치 및 해체 | 그물코 10㎝ 이하 | 일 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
25. 코어 작업 | 200A, 바닥 | 개소 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
26. 코어 작업 | 200A, 벽체 | 개소 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
■ 안양 일차침전지 지배수펌프 관급 자재 구매
1. 스크류 펌프(모터포함) | 펌프 : 횡축 무폐쇄 나선형 | 대 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 현장하차도
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0