## 설계서 표지
가락근린공원 환경개선사업
설 계 서
2026. 9.
송 파 구

## 표지-한권
목 차
Ⅰ. 설 계 내 역 서
Ⅱ. 단가 및 수량산출서
Ⅰ. 설 계 내 역 서
목 차
1. 설 계 설 명 서
2. 예 정 공 정 표
3. 설 계 서
4. 공사원가계산서
5. 총 괄 내 역 서
6. 내 역 서
7. 일 위 대 가 표
(1) 일위대가표목록
(2) 일위대가표
1. 설 계 설 명 서
2. 예 정 공 정 표
3. 설 계 서
4. 공사원가계산서
5. 총 괄 내 역 서
6. 내 역 서
7. 일 위 대 가 표
(1) 일위대가표목록
(2) 일위대가표
Ⅱ. 단가 및 수량산출서
목 차
1. 단 가 산 출 서
(1) 자재단가비교표
(2) 노임단가표
(3) 기계경비산출서
(4) 단가산출근거
2. 수 량 산 출 서
(1) 폐기물집계표
(2) 수량산출(철거)
(3) 수량산출(신규)
(4) 관급자재집계표
(5) 식 재 기 준
(6) 견 적 서
1. 단 가 산 출 서
(1) 자재단가비교표
(2) 노임단가표
(3) 기계경비산출서
(4) 단가산출근거
2. 수 량 산 출 서
(1) 폐기물집계표
(2) 수량산출(철거)
(3) 수량산출(신규)
(4) 관급자재집계표
(5) 식 재 기 준
(6) 견 적 서

## 설명서(총괄)
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : | 가락근린공원 환경개선사업
2. 위 치 : | 가락근린공원
3. 목 적 : | 시민들이 안전하고 쾌적하게 공원을 이용할 수 있도록 노후·파손된 시설물을 정비
4. 공사개요 :
철 거 공 사 : |  | 사각파고라철거, 석축철거, 침목계단철거, 조합놀이대철거, 세족장철거 등 64종
이 설 공 사 : |  | 배드민턴지주 이설, 등의자 이설
시 설 물 공 사 : |  | 사각파고라, 세족장, 보강토블럭계단, 목재데크, 안전휀스, 조합놀이대, 육각정자 등 26종
포 장 공 사 : |  | 인조화강석블럭포장, 고무칩포장, 경기면정비, 라인벨트, 화강석경계석 등 8종
급 배 수 공 사 : |  | 상수관, 제수변, 집수정, 배수로 등
식 재 공 사 : |  | 남천식재, 사철나무식재, 수국(라임라이트)식재, 황매화식재, 옥잠화(호스타)식재 등 21종
부 대 공 사 : |  | 건설공사 동영상 기록
5. 공사기간 : | 착공일로부터 90일간

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| ■ 가락근린공원 환경개선사업 |  |  |  | (공사기간 : 90일)
| 비 목 |  |  | 금 액 (원) | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  |  | 입력
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  |  | 입력
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 18.4% |  | 18.4
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 제 경 비 | 산 출 경 비 |  |  |  |  | 입력
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.56% |  | 3.56
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 1.01% |  | 1.01
|  |  | 건 강 보 험 료 |  | 직접노무비 * 3.595% |  | 3.595
|  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 13.14% |  | 13.14
|  |  | 연 금 보 험 료 |  | 직접노무비 * 4.75% |  | 4.75
|  |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 직접노무비 * 2.3% |  | 2.3
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | ((재료비+직접노무비) * 2.07%) * 1.2 | <적용> | 2.07 | 1.2
[5 empty] | (재료비+직접노무비+도급자관급) * 2.07% |  |  |  | 2450000
CH |  |  | 안전관리비 |  | (공사시행중 구조적안정성 확보)
CH |  |  | 환 경 보 전 비 |  | (재료비+직접노무비+산출경비) * 0.3% |  | 0.3
CK |  |  | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 |  | (재료비+직접노무비+산출경비) * 0.081% |  | 0.081
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증액발급금액 |  | (재료비+직접노무비+산출경비) * 0.18% |  | 0.18
|  |  | 석면분담금 |  | 노무비 * 0.006% |  | 0.006
|  |  | 임금채권부담금 |  | 노무비 * 0.09% |  | 0.09
CG |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 4.9% |  | 4.9
CG |  |  | 폐기물처리비
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 8% |  | 8
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15% |  | 15
D2 | 고용개선지원비 |  |  |  | 직접노무비 * 7.5% * 50% * 1.4 |  | 7.5
고재처리비
D9 | >> 공 급 가 액
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10% |  | 10
DH | >> 도 급 액
관급자재비
S2 | >>> 총 공 사 비
`

## 내역서
예 산 내 역 서 | [15 empty] | 5
A
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 낙찰율(%) | 비 고 |  |  | 268
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  |  |  | N
*. 가락근린공원 환경개선사업 |  | 0
1. 철거공사 |  | 0
① 배드민턴장 |  | 0
사각파고라 철거 | 4.5x4.5xH3.0 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 1호표 | B0100-020025
그늘시렁 철거 | 3.0x3.3xH2.4 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 2호표 | B0100-020035
등의자A 철거 | 1650x500xH850 | 5 | 개소 | [9 empty] | 제 3호표 | B0100-020050
평의자 철거 | 1650x400xH400 | 3 | 개소 | [9 empty] | 제 4호표 | B0100-020080
음수대 철거 | 1350x900 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 5호표 | B0100-080010
스탠드 부분철거 | 600x300xW1500 | 2 | 개소 | [9 empty] | 제 6호표 | B0100-060042
난간 철거 | H1030 | 2 | 개소 | [9 empty] | 제 7호표 | B0100-020037
배드민턴지주 철거 | H1550 | 1 | 조 | [9 empty] | 제 8호표 | B0100-080020
배수로덮개 철거 | 500x500xH70 | 33.5 | M | [9 empty] | 제 9호표 | B0100-050020
석재계단 철거 | 300x170xL2500,9단 | 1 | 식 | [9 empty] | 제 10호표 | B0100-060010
침목계단A 철거 | 300x150xL2500 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 11호표 | B0100-060030
석축 철거 | H1600 | 5 | M | [9 empty] | 제 12호표 | B0100-080030
자연석판석포장 철거 | T50 | 17 | ㎡ | [9 empty] | 제 13호표 | B0100-010070
블럭포장 철거 | T60,장비사용철거 | 26 | ㎡ | [9 empty] | 제 14호표 | B0100-010020
콘크리트포장 철거 | T100 | 14 | ㎡ | [9 empty] | 제 15호표 | B0100-010050
경계석 철거(기계사용) | 150x150x1000 | 9 | M | [9 empty] | 제 16호표 | B0100-010080
라인벨트 철거 | W40 | 598 | M | [9 empty] | 제 17호표 | B0100-010040
포장절단(콘크리트포장) | T20cm이하 | 1 | M | [9 empty] | 제 18호표 | B005-020102-000200
등나무제거 | R4,멀목 | 3 | 주 | [9 empty] | 제 19호표 | B0200-010100
0
② 운동공간 |  | 0
침목계단B 철거 | 300x150xL2800 | 29 | 단 | [9 empty] | 제 20호표 | B0100-060020
로우프휀스A 철거 | Ø25,120x120xH1000 | 19 | 경간 | [9 empty] | 제 21호표 | B0100-070010
로우프휀스B 철거 | Ø25, Ø120xH1200 | 17 | 경간 | [9 empty] | 제 22호표 | B0100-070020
흙막이A 철거 | Ø120xH400 | 34 | M | [9 empty] | 제 23호표 | B0100-040010
흙막이B 철거 | 150xH250 | 5.5 | M | [9 empty] | 제 24호표 | B0100-040020
0
③ 입구놀이터/입구광장 |  | 0
조합놀이대 철거 | 10.5x6.4xH4.2 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 25호표 | B0100-030010
그네 철거 | 3200x1300xH2200 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 26호표 | B0100-030020
흔들놀이대 철거 | 560x550xH400 | 2 | 개소 | [9 empty] | 제 27호표 | B0100-030030
팔각정자 철거 | 5.8x5.8xH3.5 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 28호표 | B0100-020015
연식의자 상판철거 | W450xT60 | 11 | M | [9 empty] | 제 29호표 | B0100-020090
등의자B 철거 | 1650x500xH900 | 2 | 개소 | [9 empty] | 제 30호표 | B0100-020060
등의자C 철거 | 1200x500xH1000 | 3 | 개소 | [9 empty] | 제 31호표 | B0100-020070
고무블럭포장 철거 | 500x500xT50 | 194 | ㎡ | [9 empty] | 제 32호표 | B0100-010010
현무암판석포장 철거 | T30 | 49 | ㎡ | [9 empty] | 제 33호표 | B0100-010060
블럭포장 철거 | T60,장비사용철거 | 440 | ㎡ | [9 empty] | 제 14호표 | B0100-010020
경계석 철거(기계사용) | 150x150x1000 | 28 | M | [9 empty] | 제 16호표 | B0100-010080
0
④ 족구장 |  | 0
배수로 철거 | W350xH300 | 12 | M | [9 empty] | 제 34호표 | B0100-050010
흙막이C 철거 | Ø240xH1000 | 25 | M | [9 empty] | 제 35호표 | B0100-040030
라인벨트 철거 | W40 | 104 | M | [9 empty] | 제 17호표 | B0100-010040
0
⑤ 휴게쉼터 |  | 0
사각파고라 철거 | 4.5x4.5xH3.0 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 1호표 | B0100-020025
등의자A 철거 | 1650x500xH850 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 3호표 | B0100-020050
평의자 철거 | 1650x400xH400 | 3 | 개소 | [9 empty] | 제 4호표 | B0100-020080
흙막이D 철거 | Ø200xH650 | 11 | M | [9 empty] | 제 36호표 | B0100-040040
흙막이E 철거 | Ø120xH550 | 20 | M | [9 empty] | 제 37호표 | B0100-040050
수목보호틀 철거 | 150x150x1000 | 14 | M | [9 empty] | 제 38호표 | B0100-010090
블럭포장 철거 | T60,인력철거 | 62 | ㎡ | [9 empty] | 제 39호표 | B0100-010025
경계석 철거(인력) | 150x150x1000 | 38 | M | [9 empty] | 제 40호표 | B0100-010085
그루터기 제거 | R40 | 1 | 주 | [9 empty] | 제 41호표 | B0200-010010
그루터기 제거 | R50 | 1 | 주 | [9 empty] | 제 42호표 | B0200-010020
0
⑥ 산책로 주변 |  | 0
세족장 철거 | 2.2x1.3, 2구 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 43호표 | B0100-080015
로우프휀스A 철거 | Ø25,120x120xH1000 | 41 | 경간 | [9 empty] | 제 21호표 | B0100-070010
수목전정(일반) | R50/B42,상록수 | 1 | 주 | [9 empty] | 제 44호표 | B0200-020010
수목전정(일반) | R45/B38,상록수 | 2 | 주 | [9 empty] | 제 45호표 | B0200-020020
수목전정(일반) | R40/B33,상록수 | 3 | 주 | [9 empty] | 제 46호표 | B0200-020030
수목전정(일반) | R35/B29,상록수 | 3 | 주 | [9 empty] | 제 47호표 | B0200-020040
수목전정(일반) | R30/B25,상록수 | 5 | 주 | [9 empty] | 제 48호표 | B0200-020050
수목전정(일반) | R45/B38,낙엽수 | 3 | 주 | [9 empty] | 제 49호표 | B0200-030020
수목전정(일반) | R40/B33,낙엽수 | 5 | 주 | [9 empty] | 제 50호표 | B0200-030030
수목전정(일반) | R35/B29,낙엽수 | 5 | 주 | [9 empty] | 제 51호표 | B0200-030040
수목전정(일반) | R30/B25,낙엽수 | 10 | 주 | [9 empty] | 제 52호표 | B0200-030050
수목전정(일반) | R25/B21,낙엽수 | 20 | 주 | [9 empty] | 제 53호표 | B0200-030060
수목전정(일반) | R20/B17,낙엽수 | 20 | 주 | [9 empty] | 제 54호표 | B0200-030070
0
⑦ 족구장 옆 목계단 |  | 0
로우프휀스A 철거 | Ø25,120x120xH1000 | 22 | 경간 | [9 empty] | 제 21호표 | B0100-070010
0
⑧ 소나무쉼터 |  | 0
평상형파고라 지붕철거 | 6.95x3.9xH3.0 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 55호표 | B0100-020045
0
⑨ 철거부대공 |  | 0
상차(파쇄물) | BH 0.4 | 113.782 | ㎥ | [9 empty] | 산근 1호표 | S-0908-020
0
0
2. 이설공사 |  | 0
① 배드민턴장 |  | 0
배드민턴 지주이설 | H1550 | 5 | 조 | [9 empty] | 제 56호표 | B0300-010010
0
⑥ 산책로 주변 |  | 0
등의자 이설 |  | 2 | EA | [9 empty] | 제 57호표 | B0300-010030
0
0
3. 시설물공사 |  | 0
① 배드민턴장 |  | 0
사각파고라 | ◇ 관급자 관급 ◇ | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 58호표 | B0400-010020
세족장A | 1000x760 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 59호표 | B0500-010060
스탠드 목재계단 | 300x150xW1500 | 2 | 개소 | [9 empty] | 제 60호표 | B0500-020032
석재계단 | 300x170xL2500재활용,9단 | 1 | 식 | [9 empty] | 제 61호표 | B0500-030010
보강토블럭계단A | W2500, 16단 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 62호표 | B0500-030510
석축 | H1600,찰쌓기 | 1 | 식 | [9 empty] | 제 63호표 | B0900-090010
마사보관소 | 1700x1960x2000 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 64호표 | B0400-010060
안전휀스A | W1200xH1200 | 3.5 | M | [9 empty] | 제 65호표 | B0500-020010
0
② 운동공간 |  | 0
목재데크A | T30 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 66호표 | B0500-030100
보강토블럭계단B | W2800, 29단 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 67호표 | B0500-030520
양방향벤치 | 1580x1500xH1320 | 3 | 개소 | [9 empty] | 제 68호표 | B0400-010032
안전휀스A | W1200xH1200 | 35 | M | [9 empty] | 제 65호표 | B0500-020010
핸드레일A | ◇관급자 관급◇ | 28 | M | [9 empty] | 제 69호표 | B0500-020040
흙막이A | ◇관급자 관급◇ | 9 | M | [9 empty] | 제 70호표 | B0500-020110
0
③ 입구놀이터/입구광장 |  | 0
조합놀이대 | ◇관급자 관급◇ | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 71호표 | B0500-020060
그네 | ◇관급자 관급◇ | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 72호표 | B0500-020070
육각정자 | ◇ 관급자 관급 ◇ | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 73호표 | B0400-010010
연식의자 상판설치 | W450xT60 | 11 | M | [9 empty] | 제 74호표 | B0500-010040
0
④ 족구장 |  | 0
흙막이C | ◇관급자 관급◇ | 25 | M | [9 empty] | 제 75호표 | B0500-020130
0
⑤ 휴게쉼터 |  | 0
흙막이B | ◇관급자 관급◇ | 15 | M | [9 empty] | 제 76호표 | B0500-020120
0
⑥ 산책로 주변 |  | 0
세족장B | 1000x760 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 77호표 | B0500-010070
목재데크B | T30 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 78호표 | B0500-030200
안전휀스B | W1200xH500 | 17 | M | [9 empty] | 제 79호표 | B0500-020020
핸드레일B | W1500xH1000 | 42 | 경간 | [9 empty] | 제 80호표 | B0500-020050
이탈방지턱 | W1000xH90 | 19 | M | [9 empty] | 제 81호표 | B0500-020030
침목계단A 도색 | 150x300xL2700 | 1 | 식 | [9 empty] | 제 82호표 | B0500-020022
0
⑦ 족구장 옆 목계단 |  | 0
핸드레일B | W1500xH1000 | 28 | 경간 | [9 empty] | 제 80호표 | B0500-020050
침목계단B 도색 | 150x300xL2500 | 1 | 식 | [9 empty] | 제 83호표 | B0500-020024
0
0
4. 포장공사 |  | 0
① 배드민턴장 |  | 0
경기면 정비A | 마사토 포장면 | 851 | ㎡ | [9 empty] | 제 84호표 | B0700-010032
인조화강석블럭 포장A | T60 | 175 | ㎡ | [9 empty] | 제 85호표 | B0700-010022
화강석경계석 | 150x150x1000 | 26 | M | [9 empty] | 제 86호표 | B0700-010035
라인벨트 | H56xW40 | 499 | M | [9 empty] | 제 87호표 | B0700-010040
0
③ 입구놀이터/입구광장 |  | 0
고무칩 포장 | T65 | 194 | ㎡ | [9 empty] | 제 88호표 | B0700-010002
인조화강석블럭 포장B | T80 | 491 | ㎡ | [9 empty] | 제 89호표 | B0700-010024
0
④ 족구장 |  | 0
경기면 정비B | 마사토 포장면 | 586 | ㎡ | [9 empty] | 제 90호표 | B0700-010030
라인벨트 | H56xW40 | 62 | M | [9 empty] | 제 87호표 | B0700-010040
0
⑤ 휴게쉼터 |  | 0
보도용블럭 포장 | T60,재활용 | 3 | ㎡ | [9 empty] | 제 91호표 | B0700-010026
화강석경계석 | 150x150x1000,인력 | 24 | M | [9 empty] | 제 92호표 | B0700-010037
0
0
5. 급배수공사 |  | 0
① 배드민턴장 |  | 0
상수관A | 15A | 1 | 식 | [9 empty] | 제 93호표 | B0500-010065
제수변 | Ø240내외 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 94호표 | B0500-010080
배수로 덮개 | W500 | 31 | M | [9 empty] | 제 95호표 | B0900-070040
집수정 | 1000x1000 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 96호표 | B0900-090020
0
④ 족구장 |  | 0
배수로 | W400 | 12 | M | [9 empty] | 제 97호표 | B0900-070030
0
⑥ 산책로 주변 |  | 0
상수관B | 15A | 1 | 식 | [9 empty] | 제 98호표 | B0500-010075
제수변 | Ø240내외 | 1 | 개소 | [9 empty] | 제 94호표 | B0500-010080
0
0
6. 식재공사 |  | 0
② 운동공간 |  | 0
남천식재 | H1.0x3가지 | 80 | 주 | [9 empty] | 제 99호표 | B0600-010010
사철나무식재 | H1.0xW0.3 | 90 | 주 | [9 empty] | 제 100호표 | B0600-010020
화살나무식재 | H0.6xW0.3 | 100 | 주 | [9 empty] | 제 101호표 | B0600-020060
황매화식재 | H1.0xW0.4 | 70 | 주 | [9 empty] | 제 102호표 | B0600-020070
0
⑤ 휴게쉼터 |  | 0
남천식재 | H1.0x3가지 | 40 | 주 | [9 empty] | 제 99호표 | B0600-010010
영산홍식재 | H0.3xW0.3 | 60 | 주 | [9 empty] | 제 103호표 | B0600-010030
수국(라임라이트)식재 | 화분27cm | 35 | 주 | [9 empty] | 제 104호표 | B0600-020010
고광나무식재 | H1.0x3가지 | 20 | 주 | [9 empty] | 제 105호표 | B0600-020020
매자나무식재 | H0.5xW0.3 | 50 | 주 | [9 empty] | 제 106호표 | B0600-020030
미선나무식재 | H0.8x3가지 | 40 | 주 | [9 empty] | 제 107호표 | B0600-020040
백철쭉식재 | H0.3xW0.3 | 40 | 주 | [9 empty] | 제 108호표 | B0600-020042
산철쭉식재 | H0.3xW0.3 | 50 | 주 | [9 empty] | 제 109호표 | B0600-020044
조팝나무식재 | H0.6xW0.3 | 40 | 주 | [9 empty] | 제 110호표 | B0600-020046
화살나무식재 | H0.6xW0.3 | 70 | 주 | [9 empty] | 제 101호표 | B0600-020060
황매화식재 | H1.0xW0.4 | 310 | 주 | [9 empty] | 제 102호표 | B0600-020070
흰말채나무식재 | H1.0xW0.4 | 20 | 주 | [9 empty] | 제 111호표 | B0600-020080
맥문동식재 | 3-5분얼 | 1510 | 본 | [9 empty] | 제 112호표 | B0600-030030
억새(그린라이트)식재 | 21cm | 60 | 본 | [9 empty] | 제 113호표 | B0600-030050
식재기반(복토) | H650이내 | 21.8 | ㎥ | [9 empty] | 제 114호표 | B0600-040010
0
⑥ 산책로 주변 |  | 0
남천식재 | H1.0x3가지 | 90 | 주 | [9 empty] | 제 99호표 | B0600-010010
사철나무식재 | H1.0xW0.3 | 100 | 주 | [9 empty] | 제 100호표 | B0600-010020
수국(라임라이트)식재 | 화분27cm | 30 | 주 | [9 empty] | 제 104호표 | B0600-020010
화살나무식재 | H0.6xW0.3 | 140 | 주 | [9 empty] | 제 101호표 | B0600-020060
황매화식재 | H1.0xW0.4 | 100 | 주 | [9 empty] | 제 102호표 | B0600-020070
0
0
7. 부대공사 |  | 0
건설공사장 동영상 기록 | 동영상 편집비용 | 5 | 건 | [9 empty] | 제 115호표 | B000-1250
0
:: |  | 0
*. 안전관리비 |  | 0
가. 공사시행중 구조적안정성 확보 |  | 0
촬영장비 및 저장매체 |  | 1 | 식 | [9 empty] | E000-1140 | E000-1140
0
나. 공사장주변 통행안전 |  | 0
가림막휀스 설치 | 일반공사(3개월) | 20 | 개 | [9 empty] | 제 116호표 | B1004-010
공사안내현수막 | 6m x 0.9m | 2 | 개 | [9 empty] | 제 117호표 | B1004-030
공사안내간판 | 0.9x1.8m | 4 | 개 | [9 empty] | 제 118호표 | B1004-020
보행안전도우미 |  | 25 | 인 | [9 empty] | 제 119호표 | B0400510
안전도우미 보험료 | 인건비의 | 20 | % | [10 empty] | %RAN*TE | 217
0
:: |  | 0
*. 고용개선지원비 |  | 0
주휴수당 | 5억미만,6개월이하 | 1 | 식 | [9 empty] | E0200130 | E0200130
0
:: |  | 0
*. 관급자재비 |  | 0
가. 관급자관급 |  | 0
1) 관급자관급자재 |  | 0
육각정자 | 5.4x4.677x4.196 | 1 | 개소 | [9 empty] | M00000602 | M00000602
사각파고라 | 3.7x3.7xH2.7 | 1 | 개소 | [9 empty] | M00000601 | M00000601
마사보관함 | 1700x980x2000 | 2 | 개소 | [9 empty] | M000000100 | M000000100
흙막이A | W1500xH430 | 9 | M | [9 empty] | M010-03-0010 | M010-03-0010
흙막이B | W1500xH530 | 15 | M | [9 empty] | M010-03-0020 | M010-03-0020
흙막이C-1 | W1500xH730 | 25 | M | [9 empty] | M010-03-0030 | M010-03-0030
흙막이C-2 | W1500xH330 | 25 | M | [9 empty] | M010-03-0040 | M010-03-0040
조합놀이대 | 9.716x4.523x4.791 | 1 | 개소 | [9 empty] | M000900800 | M000900800
그네 | 3610x6930x2590 | 1 | 개소 | [9 empty] | M0000000000003280 | M0000000000003280
핸드레일A | W2000xH850 | 28 | M | [9 empty] | M000903052 | M000903052
고무칩포장 | T65 | 194 | ㎡ | [9 empty] | M000900100 | M000900100
0
2) 관급자관급 조달수수료 |  | 0
조달수수료 | 재료비의 | 0.54 | % | [10 empty] | %RAN*ME | 227
조달수수료 원단위맞춤 | 관급자관급 | 1 | 식 | [9 empty] | E0200360 | E0200360
0
나. 도급자관급 |  | 0
1) 도급자관급자재 |  | 0
안전휀스A | W1200xH1200 | 39 | M | [9 empty] | M000904010 | M000904010
안전휀스B | W1500xH500 | 17 | M | [9 empty] | M000904020 | M000904020
핸드레일B | W1500xH1000 | 70 | 경간 | [9 empty] | M000903055 | M000903055
인조화강석블럭A | T60,투수 | 182 | ㎡ | [9 empty] | M000-1050 | M000-1050
인조화강석블럭B | T80,투수 | 511 | ㎡ | [9 empty] | M000-2050 | M000-2050
두겁블럭 | W800xL300xH75 | 248 | M | [9 empty] | M000-3010 | M000-3010
본체블럭 | W435xL225xH150 | 53 | ㎡ | [9 empty] | M000-3020 | M000-3020
이탈방지턱 | W1000xH90 | 27 | M | [9 empty] | M090-00510 | M090-00510
데크목재A | T30,말라스 | 175 | ㎡ | [9 empty] | M010-01-0010 | M010-01-0010
데크목재B | T21,바스라로커스 | 19 | ㎡ | [9 empty] | M010-01-0020 | M010-01-0020
스틸그레이팅A | 995x500x50,5x3 | 31 | 개 | [9 empty] | M000905020 | M000905020
스틸그레이팅B | 800x800x50,5x3 | 1 | 개 | [9 empty] | M900-0101010 | M900-0101010
수국(라임라이트) | 화분27cm | 65 | 주 | [9 empty] | M900-0800100 | M900-0800100
맥문동 | 3~5분얼 | 1510 | 본 | [9 empty] | M900-0800200 | M900-0800200
억새(그린라이트) | 포트21cm | 60 | 본 | [9 empty] | M900-0800600 | M900-0800600
0
2) 도급자관급 조달수수료 |  | 0
조달수수료 | 재료비의 | 0.54 | % | [10 empty] | %RAN*ME | 245
조달수수료 원단위맞춤 | 도급자관급 | 1 | 식 | [9 empty] | E0200350 | E0200350
`

## 일위대가
일 위 대 가 표 | [19 empty] | 5
A
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | [7 empty] | 1524
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [8 empty] | M
제 1 호표 ：사각파고라 철거 (4.5x4.5xH3.0) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-020025
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.72 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.72 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.256 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
철골재 철거 | 인력 | 0.029 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
목재해체 | 벽,목조/칸막이(폐기) | 3.82 | ㎡ | [8 empty] | 제 127호표 | [5 empty] | B005-120201-O00300
목재해체 | 지붕,지붕틀(폐기) | 27.9 | ㎡ | [8 empty] | 제 128호표 | [5 empty] | B005-120501-O00100
계
제 2 호표 ：그늘시렁 철거 (3.0x3.3xH2.4) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-020035
철골재 철거 | 인력 | 0.086 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
계
제 3 호표 ：등의자A 철거 (1650x500xH850) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-020050
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.14 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.14 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.027 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
목재해체 | 바닥,마루틀/널(폐기) | 1.237 | ㎡ | [8 empty] | 제 126호표 | [5 empty] | B005-120201-O00400
철골재 철거 | 인력 | 0.049 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
계
제 4 호표 ：평의자 철거 (1650x400xH400) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-020080
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.14 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.14 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.027 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
목재해체 | 바닥,마루틀/널(폐기) | 0.66 | ㎡ | [8 empty] | 제 126호표 | [5 empty] | B005-120201-O00400
철골재 철거 | 인력 | 0.023 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
계
제 5 호표 ：음수대 철거 (1350x900) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-080010
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.243 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
계
제 6 호표 ：스탠드 부분철거 (600x300xW1500) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-060042
목재해체 | 바닥,마루틀/널(폐기) | 6.75 | ㎡ | [8 empty] | 제 126호표 | [5 empty] | B005-120201-O00400
철골재 철거 | 인력 | 0.134 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
계
제 7 호표 ：난간 철거 (H1030) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-020037
철골재 철거 | 인력 | 0.021 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
계
제 8 호표 ：배드민턴지주 철거 (H1550) 조 당 | [17 empty] | :B0100-080020
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.36 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.36 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.128 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
철골재 철거 | 인력 | 0.019 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
계
제 9 호표 ：배수로덮개 철거 (500x500xH70) M 당 | [17 empty] | :B0100-050020
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.035 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
계
제 10 호표 ：석재계단 철거 (300x170xL2500,9단) 식 당 | [17 empty] | :B0100-060010
계단석재해체 |  | 0.306 | ㎥ | [8 empty] | 제 131호표 | [5 empty] | B001-070501-M1010
계단석재해체 |  | 0.288 | ㎥ | [8 empty] | 제 131호표 | [5 empty] | B001-070501-M1010
계단석해체 |  | 0.836 | ㎥ | [8 empty] | 제 133호표 | [5 empty] | B001-070501-M5010
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 1.861 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
계
제 11 호표 ：침목계단A 철거 (300x150xL2500) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-060030
목재해체 | 바닥,마루틀/널(폐기) | 25.5 | ㎡ | [8 empty] | 제 126호표 | [5 empty] | B005-120201-O00400
계
제 12 호표 ：석축 철거 (H1600) M 당 | [17 empty] | :B0100-080030
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.803 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
되메우기 | 인력 | 0.803 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
포장절단(콘크리트포장) | T20cm이하 | 4.48 | M | [8 empty] | 제 18호표 | [5 empty] | B005-020102-000200
석축헐기(인력) | 찰쌓기 | 2.204 | ㎡ | [8 empty] | 제 158호표 | [5 empty] | B005-030105-000300
콘크리트구조물 헐기 | 기계,장애물미제거 | 0.075 | ㎥ | [8 empty] | 산근 10호표 | [5 empty] | S005-030102-000100
골재걷기 | 잡석지정의 50% | 0.608 | ㎥ | [8 empty] | 산근 9호표 | [5 empty] | S001-030408-000300
계
제 13 호표 ：자연석판석포장 철거 (T50) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0100-010070
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.035 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
계
제 14 호표 ：블럭포장 철거 (T60,장비사용철거) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0100-010020
보도용 블록 철거 | 장비,A-Type | 1 | ㎡ | [8 empty] | 제 167호표 | [5 empty] | B005-020128-000100
계
제 15 호표 ：콘크리트포장 철거 (T100) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0100-010050
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.1 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
계
제 16 호표 ：경계석 철거(기계사용) (150x150x1000) M 당 | [17 empty] | :B0100-010080
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.1 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.1 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 기계,장애물미제거 | 0.044 | ㎥ | [8 empty] | 산근 10호표 | [5 empty] | S005-030102-000100
계
제 17 호표 ：라인벨트 철거 (W40) M 당 | [17 empty] | :B0100-010040
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.009 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.009 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
시설해체 | 목재해체(바닥)품의 50% | 0.04 | ㎡ | [8 empty] | 제 129호표 | [5 empty] | B005-120501-O10010
계
제 18 호표 ：포장절단(콘크리트포장) (T20cm이하) M 당 | [17 empty] | :B005-020102-000200
특별인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
커터(콘크리트 및 아스팔트용) | 320~400 mm | 8 | 시간 | [14 empty] | D00004430040000000
동력분무기 | 4.85kw | 4 | 시간 | [14 empty] | D00007210048500000
블레이드 | D=320~400mm,t=3.2mm | 0.0031 | EA | [14 empty] | M100-85737
계 ÷ 450 | 450m/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 450
2026 표준품셈 유지 2-1-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
2018 표준품셈 토목 10-3-2(3)참고 | 블레이드 | 0 | [15 empty] | %%
계
제 19 호표 ：등나무제거 (R4,멀목) 주 당 | [17 empty] | :B0200-010100
수목제거(교목,현장내) | B8cm이하,벌목 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 183호표 | [5 empty] | B005-010232-T00100
계
제 20 호표 ：침목계단B 철거 (300x150xL2800) 단 당 | [17 empty] | :B0100-060020
목재해체 | 바닥,마루틀/널(폐기) | 0.84 | ㎡ | [8 empty] | 제 126호표 | [5 empty] | B005-120201-O00400
계
제 21 호표 ：로우프휀스A 철거 (Ø25,120x120xH1000) 경간 당 | [17 empty] | :B0100-070010
목재해체 | 바닥,마루틀/널(폐기) | 0.12 | ㎡ | [8 empty] | 제 126호표 | [5 empty] | B005-120201-O00400
시설해체 | 목재해체(바닥)품의 50% | 0.06 | ㎡ | [8 empty] | 제 129호표 | [5 empty] | B005-120501-O10010
계
제 22 호표 ：로우프휀스B 철거 (Ø25, Ø120xH1200) 경간 당 | [17 empty] | :B0100-070020
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.18 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.18 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.064 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
목재해체 | 바닥,마루틀/널(폐기) | 0.144 | ㎡ | [8 empty] | 제 126호표 | [5 empty] | B005-120201-O00400
시설해체 | 목재해체(바닥)품의 50% | 0.06 | ㎡ | [8 empty] | 제 129호표 | [5 empty] | B005-120501-O10010
계
제 23 호표 ：흙막이A 철거 (Ø120xH400) M 당 | [17 empty] | :B0100-040010
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.196 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.196 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.064 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
목재해체 | 벽,목조/칸막이(폐기) | 0.5 | ㎡ | [8 empty] | 제 127호표 | [5 empty] | B005-120201-O00300
계
제 24 호표 ：흙막이B 철거 (150xH250) M 당 | [17 empty] | :B0100-040020
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.037 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.037 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
목재해체 | 벽,목조/칸막이(폐기) | 0.25 | ㎡ | [8 empty] | 제 127호표 | [5 empty] | B005-120201-O00300
계
제 25 호표 ：조합놀이대 철거 (10.5x6.4xH4.2) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-030010
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 3.96 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 3.96 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 1.408 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
철골재 철거 | 인력 | 0.753 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
시설해체 | 목재해체(바닥)품의 50% | 23.517 | ㎡ | [8 empty] | 제 129호표 | [5 empty] | B005-120501-O10010
계
제 26 호표 ：그네 철거 (3200x1300xH2200) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-030020
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.576 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.576 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.192 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
시설해체 | 목재해체(바닥)품의 50% | 0.3 | ㎡ | [8 empty] | 제 129호표 | [5 empty] | B005-120501-O10010
철골재 철거 | 인력 | 0.121 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
계
제 27 호표 ：흔들놀이대 철거 (560x550xH400) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-030030
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.18 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.18 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.064 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
시설해체 | 목재해체(바닥)품의 50% | 0.776 | ㎡ | [8 empty] | 제 129호표 | [5 empty] | B005-120501-O10010
철골재 철거 | 인력 | 0.022 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
계
제 28 호표 ：팔각정자 철거 (5.8x5.8xH3.5) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-020015
토사터파기 | 기계9:인력1 | 1.44 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
되메우기 | 인력 | 1.44 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.512 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
철골재 철거 | 인력 | 0.129 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
목재해체 | 바닥,마루틀/널(폐기) | 15.725 | ㎡ | [8 empty] | 제 126호표 | [5 empty] | B005-120201-O00400
목재해체 | 벽,목조/칸막이(폐기) | 6.28 | ㎡ | [8 empty] | 제 127호표 | [5 empty] | B005-120201-O00300
목재해체 | 지붕,지붕틀(폐기) | 33.26 | ㎡ | [8 empty] | 제 128호표 | [5 empty] | B005-120501-O00100
계
제 29 호표 ：연식의자 상판철거 (W450xT60) M 당 | [17 empty] | :B0100-020090
목재해체 | 바닥,마루틀/널(폐기) | 0.45 | ㎡ | [8 empty] | 제 126호표 | [5 empty] | B005-120201-O00400
계
제 30 호표 ：등의자B 철거 (1650x500xH900) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-020060
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.14 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.14 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.027 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
목재해체 | 바닥,마루틀/널(폐기) | 1.485 | ㎡ | [8 empty] | 제 126호표 | [5 empty] | B005-120201-O00400
철골재 철거 | 인력 | 0.036 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
계
제 31 호표 ：등의자C 철거 (1200x500xH1000) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-020070
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.14 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.14 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.027 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
목재해체 | 바닥,마루틀/널(폐기) | 1.32 | ㎡ | [8 empty] | 제 126호표 | [5 empty] | B005-120201-O00400
철골재 철거 | 인력 | 0.047 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
계
제 32 호표 ：고무블럭포장 철거 (500x500xT50) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0100-010010
보도용 블록 철거 | 장비,A-Type | 1 | ㎡ | [8 empty] | 제 167호표 | [5 empty] | B005-020128-000100
계
제 33 호표 ：현무암판석포장 철거 (T30) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0100-010060
콘크리트구조물 헐기 | 기계,장애물미제거 | 0.16 | ㎥ | [8 empty] | 산근 10호표 | [5 empty] | S005-030102-000100
계
제 34 호표 ：배수로 철거 (W350xH300) M 당 | [17 empty] | :B0100-050010
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.382 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.382 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.232 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
계
제 35 호표 ：흙막이C 철거 (Ø240xH1000) M 당 | [17 empty] | :B0100-040030
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.3 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.3 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.064 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
목재해체 | 벽,목조/칸막이(폐기) | 1.1 | ㎡ | [8 empty] | 제 127호표 | [5 empty] | B005-120201-O00300
계
제 36 호표 ：흙막이D 철거 (Ø200xH650) M 당 | [17 empty] | :B0100-040040
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.36 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.36 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.128 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
목재해체 | 벽,목조/칸막이(폐기) | 0.75 | ㎡ | [8 empty] | 제 127호표 | [5 empty] | B005-120201-O00300
계
제 37 호표 ：흙막이E 철거 (Ø120xH550) M 당 | [17 empty] | :B0100-040050
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.196 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.196 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.064 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
목재해체 | 벽,목조/칸막이(폐기) | 0.65 | ㎡ | [8 empty] | 제 127호표 | [5 empty] | B005-120201-O00300
계
제 38 호표 ：수목보호틀 철거 (150x150x1000) M 당 | [17 empty] | :B0100-010090
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.052 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.052 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.022 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
계
제 39 호표 ：블럭포장 철거 (T60,인력철거) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0100-010025
보도용 블록철거 | 인력,A-Type | 1 | ㎡ | [8 empty] | 제 166호표 | [5 empty] | B005-020127-000100
계
제 40 호표 ：경계석 철거(인력) (150x150x1000) M 당 | [17 empty] | :B0100-010085
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.1 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 0.1 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.044 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
계
제 41 호표 ：그루터기 제거 (R40) 주 당 | [17 empty] | :B0200-010010
가로수제거(뿌리제거) | B31~41cm미만,장비제외 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 181호표 | [5 empty] | B005-010220-1
계
제 42 호표 ：그루터기 제거 (R50) 주 당 | [17 empty] | :B0200-010020
가로수제거(뿌리제거) | B41~51cm미만,장비제외 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 182호표 | [5 empty] | B005-010220-2
계
제 43 호표 ：세족장 철거 (2.2x1.3, 2구) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-080015
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.625 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
되메우기 | 인력 | 0.625 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.421 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
철골재 철거 | 인력 | 0.076 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
계
제 44 호표 ：수목전정(일반) (R50/B42,상록수) 주 당 | [17 empty] | :B0200-020010
일반전정(기계) | 상록수,B41~51cm미만 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 184호표 | [5 empty] | B005-010202-040040
계
제 45 호표 ：수목전정(일반) (R45/B38,상록수) 주 당 | [17 empty] | :B0200-020020
일반전정(기계) | 상록수,B31~41cm미만 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 185호표 | [5 empty] | B005-010202-040030
계
제 46 호표 ：수목전정(일반) (R40/B33,상록수) 주 당 | [17 empty] | :B0200-020030
일반전정(기계) | 상록수,B31~41cm미만 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 185호표 | [5 empty] | B005-010202-040030
계
제 47 호표 ：수목전정(일반) (R35/B29,상록수) 주 당 | [17 empty] | :B0200-020040
일반전정(기계) | 상록수,B21~31cm미만 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 186호표 | [5 empty] | B005-010202-040020
계
제 48 호표 ：수목전정(일반) (R30/B25,상록수) 주 당 | [17 empty] | :B0200-020050
일반전정(기계) | 상록수,B21~31cm미만 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 186호표 | [5 empty] | B005-010202-040020
계
제 49 호표 ：수목전정(일반) (R45/B38,낙엽수) 주 당 | [17 empty] | :B0200-030020
일반전정(기계) | 낙엽수,B41~51cm미만 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 187호표 | [5 empty] | B005-010202-030040
계
제 50 호표 ：수목전정(일반) (R40/B33,낙엽수) 주 당 | [17 empty] | :B0200-030030
일반전정(기계) | 낙엽수,B31~41cm미만 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 188호표 | [5 empty] | B005-010202-030030
계
제 51 호표 ：수목전정(일반) (R35/B29,낙엽수) 주 당 | [17 empty] | :B0200-030040
일반전정(기계) | 낙엽수,B21~31cm미만 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 189호표 | [5 empty] | B005-010202-030020
계
제 52 호표 ：수목전정(일반) (R30/B25,낙엽수) 주 당 | [17 empty] | :B0200-030050
일반전정(기계) | 낙엽수,B21~31cm미만 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 189호표 | [5 empty] | B005-010202-030020
계
제 53 호표 ：수목전정(일반) (R25/B21,낙엽수) 주 당 | [17 empty] | :B0200-030060
일반전정(기계) | 낙엽수,B21~31cm미만 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 189호표 | [5 empty] | B005-010202-030020
계
제 54 호표 ：수목전정(일반) (R20/B17,낙엽수) 주 당 | [17 empty] | :B0200-030070
일반전정(기계) | 낙엽수,B11~21cm미만 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 190호표 | [5 empty] | B005-010202-030010
계
제 55 호표 ：평상형파고라 지붕철거 (6.95x3.9xH3.0) 개소 당 | [17 empty] | :B0100-020045
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 1.08 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
되메우기 | 인력 | 1.08 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.384 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
철골재 철거 | 인력 | 0.443 | Ton | [8 empty] | 산근 11호표 | [5 empty] | S005-030103-000100
목재해체 | 벽,목조/칸막이(폐기) | 3.24 | ㎡ | [8 empty] | 제 127호표 | [5 empty] | B005-120201-O00300
시설해체 | 목재해체(지붕)품의 50% | 28.665 | ㎡ | [8 empty] | 제 130호표 | [5 empty] | B005-120501-O10015
계
제 56 호표 ：배드민턴 지주이설 (H1550) 조 당 | [17 empty] | :B0300-010010
1)해체 |  | 0 | [15 empty] | %%
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.36 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
되메우기 | 인력 | 0.36 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.128 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
2)설치 |  | 0 | [15 empty] | %%
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.64 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.128 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,래머 | 0.512 | ㎥ | [8 empty] | 산근 5호표 | [5 empty] | S001-030403-000600
합판거푸집 | 간단, 6회 | 1.28 | ㎡ | [8 empty] | 제 150호표 | [5 empty] | B001-060301-000600
레미콘 | 25-18-8 | 0.13 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 0.128 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
배드민턴지주설치 | 기성제품 단순설치 | 0.019 | Ton | [8 empty] | 제 120호표 | [5 empty] | B0900-00010
계
제 57 호표 ：등의자 이설 EA 당 | [17 empty] | :B0300-010030
1)해체 |  | 0 | [15 empty] | %%
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.14 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
되메우기 | 인력 | 0.14 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
콘크리트구조물 헐기 | 인력,무근 | 0.027 | ㎥ | [8 empty] | 제 157호표 | [5 empty] | B005-030101-000100
2)설치 |  | 0 | [15 empty] | %%
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.275 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.027 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,래머 | 0.248 | ㎥ | [8 empty] | 산근 5호표 | [5 empty] | S001-030403-000600
합판거푸집 | 간단, 6회 | 0.45 | ㎡ | [8 empty] | 제 150호표 | [5 empty] | B001-060301-000600
레미콘 | 25-18-8 | 0.027 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 0.027 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
셋트앵커 | 스텐,M10xL100 | 4.2 | EA | [14 empty] | M100-0450
기초앵커 설치 | D13mm이하 | 4 | 개 | [8 empty] | 제 147호표 | [5 empty] | B003-040302-000100
계
제 58 호표 ：사각파고라 (◇ 관급자 관급 ◇) 개소 당 | [17 empty] | :B0400-010020
사각파고라 | 3.7x3.7xH2.7 | 1 | 개소 | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M00000601
계
제 59 호표 ：세족장A (1000x760) 개소 당 | [17 empty] | :B0500-010060
토사터파기 | 기계9:인력1 | 1.215 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.331 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,플레이트콤팩터 | 0.884 | ㎥ | [8 empty] | 산근 4호표 | [5 empty] | S001-030403-000200
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 1.105 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 0.114 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 0.11 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
레미콘 | 25-18-8 | 0.112 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 0.11 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
PVC PIPE | VG1, Ø125mm | 1.05 | M | [14 empty] | M090-20010
이음관 | 125mm,90˚ PVC | 1.05 | EA | [14 empty] | M090-20020
PVC관 부설 및 접합 | D=125mm | 2 | 개소 | [8 empty] | 제 170호표 | [5 empty] | B002-060401-000200
배관구 뚫기 | Ø150, T150 벽체 | 1 | 개소 | [8 empty] | 제 174호표 | [5 empty] | B004-090302-020050
볼밸브 | 15A, SUS SCREWED | 1 | EA | [14 empty] | M090-30010
밸브 및 콕류 설치 | Ø15~25 | 1 | 개 | [8 empty] | 제 172호표 | [5 empty] | B004-050101-000100
세족대 | 2구 | 1 | 개소 | [14 empty] | M090-10010
계
제 60 호표 ：스탠드 목재계단 (300x150xW1500) 개소 당 | [17 empty] | :B0500-020032
아연도각관 | 50x50xT2.3 | 55.986 | M | [14 empty] | M000-5010
아연도각관 | 40x20xT2.3 | 21.672 | M | [14 empty] | M000-5020
ㄱ형강 | 50x50xT5.0 | 2.375 | ㎏ | [14 empty] | M000-5030
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치,일반철재 | 0.219 | Ton | [8 empty] | 제 145호표 | [5 empty] | B003-080301-030010
셋트앵커 | 스텐,M10xL100 | 12.6 | EA | [14 empty] | M100-0450
기초앵커 설치 | D13mm이하 | 12 | 개 | [8 empty] | 제 147호표 | [5 empty] | B003-040302-000100
데크목재B | T21,바스라로커스 | 9.009 | ㎡ | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M010-01-0020
오일스테인칠 | 2회,목재면 | 19.656 | ㎡ | [8 empty] | 제 139호표 | [5 empty] | B003-110207-000200
목재데크 설치 |  | 8.19 | ㎡ | [8 empty] | 제 136호표 | [5 empty] | B003-040304-000100
고재 | 철 | 11.328 | ㎏ | [14 empty] | M090-00010
계
제 61 호표 ：석재계단 (300x170xL2500재활용,9단) 식 당 | [17 empty] | :B0500-030010
토사터파기 | 기계9:인력1 | 3.407 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 3.073 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,플레이트콤팩터 | 0.334 | ㎥ | [8 empty] | 산근 4호표 | [5 empty] | S001-030403-000200
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 9.735 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 0.948 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 0.912 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
레미콘 | 25-18-8 | 0.465 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 0.456 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
합판거푸집 | 간단, 6회 | 5.155 | ㎡ | [8 empty] | 제 150호표 | [5 empty] | B001-060301-000600
레미콘 | 25-18-8 | 1.291 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,철근 | 1.278 | ㎥ | [8 empty] | 제 151호표 | [5 empty] | B001-060101-020020
이형철근 | D13 | 73.287 | ㎏ | [14 empty] | M000-1055
철근가공 조립 | 현장,Type-1 | 0.071 | Ton | [8 empty] | 제 140호표 | [5 empty] | B001-060202-000000
모르타르 배합 | 1:3,모래체가름 제외 | 0.596 | ㎥ | [8 empty] | 제 154호표 | [5 empty] | B003-090101-020030
계단석놓기 |  | 0.866 | ㎥ | [8 empty] | 제 134호표 | [5 empty] | B001-070501-M5020
계단석재놓기 |  | 0.288 | ㎥ | [8 empty] | 제 132호표 | [5 empty] | B001-070501-M1020
계단석재놓기 |  | 0.306 | ㎥ | [8 empty] | 제 132호표 | [5 empty] | B001-070501-M1020
계
제 62 호표 ：보강토블럭계단A (W2500, 16단) 개소 당 | [17 empty] | :B0500-030510
토사터파기 | 기계9:인력1 | 9.234 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 8.934 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,플레이트콤팩터 | 0.3 | ㎥ | [8 empty] | 산근 4호표 | [5 empty] | S001-030403-000200
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 24.625 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 2.509 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 2.412 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
레미콘 | 25-18-8 | 1.23 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 1.206 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
합판거푸집 | 간단, 6회 | 0.75 | ㎡ | [8 empty] | 제 150호표 | [5 empty] | B001-060301-000600
레미콘 | 25-18-8 | 3.579 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,철근 | 3.543 | ㎥ | [8 empty] | 제 151호표 | [5 empty] | B001-060101-020020
이형철근 | D13 | 169.373 | ㎏ | [14 empty] | M000-1055
철근가공 조립 | 현장,Type-1 | 0.164 | Ton | [8 empty] | 제 140호표 | [5 empty] | B001-060202-000000
모르타르 배합 | 1:3,모래체가름 제외 | 1.89 | ㎥ | [8 empty] | 제 154호표 | [5 empty] | B003-090101-020030
본체블럭 | W435xL225xH150 | 19.89 | ㎡ | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000-3020
두겁블럭 | W800xL300xH75 | 88.4 | M | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000-3010
보강토옹벽 블록설치 | 블록식,그리드사용 | 25.5 | ㎡ | [8 empty] | 제 162호표 | [5 empty] | B001-030802-000100
변성실리콘 | 속경성 우레탄 실란트 | 8.755 | EA | [14 empty] | M900-0101030
계
제 63 호표 ：석축 (H1600,찰쌓기) 식 당 | [17 empty] | :B0900-090010
토사터파기 | 기계9:인력1 | 3.544 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.4 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,래머 | 3.144 | ㎥ | [8 empty] | 산근 5호표 | [5 empty] | S001-030403-000600
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 7.1 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 0.39 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 0.375 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
레미콘 | 25-18-8 | 1.82 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 1.784 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
합판거푸집 | 간단, 6회 | 6.91 | ㎡ | [8 empty] | 제 150호표 | [5 empty] | B001-060301-000600
이형철근 | D13 | 25.874 | ㎏ | [14 empty] | M000-1055
철근가공 조립 | 현장,Type-1 | 0.025 | Ton | [8 empty] | 제 140호표 | [5 empty] | B001-060202-000000
레미콘 | 25-18-8 | 1.142 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
면석 | 깬잡석,25x25x35cm | 56 | EA | [14 empty] | M090-50010
모르타르 배합 | 1:3,모래체가름 제외 | 1.176 | ㎥ | [8 empty] | 제 154호표 | [5 empty] | B003-090101-020030
PVC PIPE | Ø50 | 2.625 | M | [14 empty] | M000-1065
찰쌓기 | 뒷길이35cm이하 | 11.2 | ㎡ | [8 empty] | 산근 8호표 | [5 empty] | S001-070102-000100
HDPE 유공관 | Φ150 | 5.25 | M | [14 empty] | M000-0811
PE관 밴드 접합 및 부설 | D150 | 2 | 개소 | [8 empty] | 제 168호표 | [5 empty] | B002-060502-000200
분기관 천공 및 접합 | PE관,D150 | 2 | 개소 | [8 empty] | 제 169호표 | [5 empty] | B002-060505-000300
매트부설 | 부직포, 육상사면 | 16.155 | ㎡ | [8 empty] | 제 159호표 | [5 empty] | B001-050201-010010
굵은골재 | #57(현장도착도) | 3.028 | ㎥ | [14 empty] | M002-3030
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 2.912 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
계
제 64 호표 ：마사보관소 (1700x1960x2000) 개소 당 | [17 empty] | :B0400-010060
토사터파기 | 기계9:인력1 | 1.024 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.256 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,래머 | 0.768 | ㎥ | [8 empty] | 산근 5호표 | [5 empty] | S001-030403-000600
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 2.56 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
합판거푸집 | 간단, 6회 | 2.56 | ㎡ | [8 empty] | 제 150호표 | [5 empty] | B001-060301-000600
레미콘 | 25-18-8 | 0.261 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 0.256 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
마사보관함 | 1700x980x2000 | 2 | 개소 | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000000100
계
제 65 호표 ：안전휀스A (W1200xH1200) M 당 | [17 empty] | :B0500-020010
조경용 휀스 설치 |  | 0.833 | 경간 | [8 empty] | 제 146호표 | [5 empty] | B001-040407-S00100
안전휀스A | W1200xH1200 | 1 | M | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000904010
계
제 66 호표 ：목재데크A (T30) 개소 당 | [17 empty] | :B0500-030100
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 11.907 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 1.539 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,래머 | 10.368 | ㎥ | [8 empty] | 산근 5호표 | [5 empty] | S001-030403-000600
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 26.46 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
합판거푸집 | 간단, 6회 | 19.44 | ㎡ | [8 empty] | 제 150호표 | [5 empty] | B001-060301-000600
레미콘 | 25-18-8 | 1.487 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 1.458 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
아연도각관 | 100x100xT3.2 | 181.881 | M | [14 empty] | M000-5000
아연도각관 | 50x50xT2.3 | 258.615 | M | [14 empty] | M000-5010
강판 | T5.0 | 145.901 | ㎏ | [14 empty] | M000-6010
셋트앵커 | 스텐,M10xL100 | 226.8 | EA | [14 empty] | M100-0450
기초앵커 설치 | D13mm이하 | 216 | 개 | [8 empty] | 제 147호표 | [5 empty] | B003-040302-000100
목재데크틀 설치 | 평구조 | 2.604 | Ton | [8 empty] | 제 135호표 | [5 empty] | B003-040303-000100
데크목재A | T30,말라스 | 107.932 | ㎡ | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M010-01-0010
오일스테인칠 | 2회,목재면 | 196.24 | ㎡ | [8 empty] | 제 139호표 | [5 empty] | B003-110207-000200
목재데크 설치 |  | 98.12 | ㎡ | [8 empty] | 제 136호표 | [5 empty] | B003-040304-000100
이탈방지턱 | W1000xH90 | 7.2 | M | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M090-00510
고재 | 철 | 137.182 | ㎏ | [14 empty] | M090-00010
계
제 67 호표 ：보강토블럭계단B (W2800, 29단) 개소 당 | [17 empty] | :B0500-030520
토사터파기 | 기계9:인력1 | 17.115 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 16.779 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,플레이트콤팩터 | 0.335 | ㎥ | [8 empty] | 산근 4호표 | [5 empty] | S001-030403-000200
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 45.64 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 4.688 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 4.508 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
레미콘 | 25-18-8 | 2.299 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 2.254 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
합판거푸집 | 간단, 6회 | 0.84 | ㎡ | [8 empty] | 제 150호표 | [5 empty] | B001-060301-000600
레미콘 | 25-18-8 | 6.744 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,철근 | 6.678 | ㎥ | [8 empty] | 제 151호표 | [5 empty] | B001-060101-020020
이형철근 | D13 | 316.746 | ㎏ | [14 empty] | M000-1055
철근가공 조립 | 현장,Type-1 | 0.307 | Ton | [8 empty] | 제 140호표 | [5 empty] | B001-060202-000000
모르타르 배합 | 1:3,모래체가름 제외 | 3.561 | ㎥ | [8 empty] | 제 154호표 | [5 empty] | B003-090101-020030
본체블럭 | W435xL225xH150 | 32.323 | ㎡ | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000-3020
두겁블럭 | W800xL300xH75 | 158.704 | M | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000-3010
보강토옹벽 블록설치 | 블록식,그리드사용 | 42.525 | ㎡ | [8 empty] | 제 162호표 | [5 empty] | B001-030802-000100
변성실리콘 | 속경성 우레탄 실란트 | 15.717 | EA | [14 empty] | M900-0101030
계
제 68 호표 ：양방향벤치 (1580x1500xH1320) 개소 당 | [17 empty] | :B0400-010032
양방향벤치 | 1580x1500xH1320 | 1 | 개 | [14 empty] | M000903015
계
제 69 호표 ：핸드레일A (◇관급자 관급◇) M 당 | [17 empty] | :B0500-020040
핸드레일A | W2000xH850 | 1 | M | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000903052
계
제 70 호표 ：흙막이A (◇관급자 관급◇) M 당 | [17 empty] | :B0500-020110
흙막이A | W1500xH430 | 1 | M | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M010-03-0010
계
제 71 호표 ：조합놀이대 (◇관급자 관급◇) 개소 당 | [17 empty] | :B0500-020060
조합놀이대 | 9.716x4.523x4.791 | 1 | 개소 | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000900800
계
제 72 호표 ：그네 (◇관급자 관급◇) 개소 당 | [17 empty] | :B0500-020070
그네 | 3610x6930x2590 | 1 | 개소 | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M0000000000003280
계
제 73 호표 ：육각정자 (◇ 관급자 관급 ◇) 개소 당 | [17 empty] | :B0400-010010
육각정자 | 5.4x4.677x4.196 | 1 | 개소 | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M00000602
계
제 74 호표 ：연식의자 상판설치 (W450xT60) M 당 | [17 empty] | :B0500-010040
미송 | 3600x200x200미만 | 0.022 | ㎥ | [14 empty] | M001-1063
목재방부처리 | ACQ가압식(H4이상) | 0.021 | ㎥ | [14 empty] | M001-1066
목재 가공 및 설치 | 보통구조,하(설치간단) | 0.021 | ㎥ | [8 empty] | 제 137호표 | [5 empty] | B003-040305-L10010
오일스테인칠 | 2회,목재면 | 2.797 | ㎡ | [8 empty] | 제 139호표 | [5 empty] | B003-110207-000200
계
제 75 호표 ：흙막이C (◇관급자 관급◇) M 당 | [17 empty] | :B0500-020130
흙막이C-1 | W1500xH730 | 1 | M | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M010-03-0030
흙막이C-2 | W1500xH330 | 1 | M | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M010-03-0040
계
제 76 호표 ：흙막이B (◇관급자 관급◇) M 당 | [17 empty] | :B0500-020120
흙막이B | W1500xH530 | 1 | M | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M010-03-0020
계
제 77 호표 ：세족장B (1000x760) 개소 당 | [17 empty] | :B0500-010070
토사터파기 | 기계9:인력1 | 2.664 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 1.968 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,플레이트콤팩터 | 0.696 | ㎥ | [8 empty] | 산근 4호표 | [5 empty] | S001-030403-000200
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 6.562 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 0.44 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 0.423 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
합판거푸집 | 간단, 4회 | 4.638 | ㎡ | [8 empty] | 제 149호표 | [5 empty] | B001-060301-000400
레미콘 | 25-18-8 | 0.211 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘 | 25-18-8 | 0.087 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 0.297 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
레미콘 | 25-18-8 | 0.575 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,철근 | 0.569 | ㎥ | [8 empty] | 제 151호표 | [5 empty] | B001-060101-020020
이형철근 | D13 | 41.816 | ㎏ | [14 empty] | M000-1055
철근가공 조립 | 현장,Type-1 | 0.04 | Ton | [8 empty] | 제 140호표 | [5 empty] | B001-060202-000000
모르타르 배합 | 1:3,모래체가름 제외 | 0.114 | ㎥ | [8 empty] | 제 154호표 | [5 empty] | B003-090101-020030
화강석판석 | T30,포천석,버너 | 3.223 | ㎥ | [14 empty] | M000900050
석재판 붙임(습식) | 화강석,바닥부 | 2.93 | ㎡ | [8 empty] | 제 163호표 | [5 empty] | B001-070401-020010
PVC PIPE | VG1, Ø125mm | 1.05 | M | [14 empty] | M090-20010
이음관 | 125mm,90˚ PVC | 1.05 | EA | [14 empty] | M090-20020
PVC관 부설 및 접합 | D=125mm | 2 | 개소 | [8 empty] | 제 170호표 | [5 empty] | B002-060401-000200
볼밸브 | 15A, SUS SCREWED | 1 | EA | [14 empty] | M090-30010
밸브 및 콕류 설치 | Ø15~25 | 1 | 개 | [8 empty] | 제 172호표 | [5 empty] | B004-050101-000100
스틸그레이팅C | 300x300x25 | 1 | EA | [14 empty] | M900-0101020
통석의자놓기 | 재활용 | 0.19 | Ton | [8 empty] | 제 121호표 | [5 empty] | B0900-01010
세족대 | 2구 | 1 | 개소 | [14 empty] | M090-10010
계
제 78 호표 ：목재데크B (T30) 개소 당 | [17 empty] | :B0500-030200
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 10.803 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 1.719 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,래머 | 9.084 | ㎥ | [8 empty] | 산근 5호표 | [5 empty] | S001-030403-000600
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 25.48 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
합판거푸집 | 간단, 6회 | 18.72 | ㎡ | [8 empty] | 제 150호표 | [5 empty] | B001-060301-000600
레미콘 | 25-18-8 | 1.432 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 1.404 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
아연도각관 | 100x100xT3.2 | 128.94 | M | [14 empty] | M000-5000
아연도각관 | 50x50xT2.3 | 156.618 | M | [14 empty] | M000-5010
강판 | T5.0 | 140.497 | ㎏ | [14 empty] | M000-6010
셋트앵커 | 스텐,M10xL100 | 218.4 | EA | [14 empty] | M100-0450
기초앵커 설치 | D13mm이하 | 208 | 개 | [8 empty] | 제 147호표 | [5 empty] | B003-040302-000100
목재데크틀 설치 | 평구조 | 1.794 | Ton | [8 empty] | 제 135호표 | [5 empty] | B003-040303-000100
데크목재A | T30,말라스 | 67.001 | ㎡ | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M010-01-0010
오일스테인칠 | 2회,목재면 | 121.82 | ㎡ | [8 empty] | 제 139호표 | [5 empty] | B003-110207-000200
목재데크 설치 |  | 60.91 | ㎡ | [8 empty] | 제 136호표 | [5 empty] | B003-040304-000100
고재 | 철 | 97.109 | ㎏ | [14 empty] | M090-00010
계
제 79 호표 ：안전휀스B (W1200xH500) M 당 | [17 empty] | :B0500-020020
조경용 휀스 설치 |  | 0.833 | 경간 | [8 empty] | 제 146호표 | [5 empty] | B001-040407-S00100
안전휀스B | W1500xH500 | 1 | M | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000904020
계
제 80 호표 ：핸드레일B (W1500xH1000) 경간 당 | [17 empty] | :B0500-020050
조경용 휀스 설치 |  | 1 | 경간 | [8 empty] | 제 146호표 | [5 empty] | B001-040407-S00100
핸드레일B | W1500xH1000 | 1 | 경간 | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000903055
계
제 81 호표 ：이탈방지턱 (W1000xH90) M 당 | [17 empty] | :B0500-020030
조경용 휀스 설치 |  | 1 | 경간 | [8 empty] | 제 146호표 | [5 empty] | B001-040407-S00100
이탈방지턱 | W1000xH90 | 1 | M | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M090-00510
계
제 82 호표 ：침목계단A 도색 (150x300xL2700) 식 당 | [17 empty] | :B0500-020022
재도장 시 바탕만들기 | 목재면,A급 | 74.115 | ㎡ | [8 empty] | 제 138호표 | [5 empty] | B005-030303-000100
오일스테인칠 | 2회,목재면 | 74.115 | ㎡ | [8 empty] | 제 139호표 | [5 empty] | B003-110207-000200
계
제 83 호표 ：침목계단B 도색 (150x300xL2500) 식 당 | [17 empty] | :B0500-020024
재도장 시 바탕만들기 | 목재면,A급 | 42.75 | ㎡ | [8 empty] | 제 138호표 | [5 empty] | B005-030303-000100
오일스테인칠 | 2회,목재면 | 42.75 | ㎡ | [8 empty] | 제 139호표 | [5 empty] | B003-110207-000200
계
제 84 호표 ：경기면 정비A (마사토 포장면) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0700-010032
1)마사토치환 |  | 0
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.05 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.05 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
마사토 |  | 0.053 | ㎥ | [14 empty] | M0001-210
마사토부설 | 마사토,모래 | 0.05 | ㎥ | [8 empty] | 제 155호표 | [5 empty] | B001-040403-T00200
2) 면고르기(성토) |  | 0
굴삭기(타이어) | 1.0 ㎥ | 8 | 시간 | [14 empty] | D00000211010000000
시공량 적용 | 모래기준 1062m2/일 | 0.00094 | 식 | [14 empty] | %RAN*TT | 7
2026 표준품셈 공통3-6-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
3) 경기면다짐 |  | 0
진동롤러(자주식) | 10.0 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00001306010000000
타이어롤러(자주식) | 5~8 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00001406000800000
시공량 적용 | 15000m2/일 | 0.0007 | 식 | [14 empty] | %RAN*TT | 11..12
2015 서울시교육청 학교운동장 설계지침 159-1 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 85 호표 ：인조화강석블럭 포장A (T60) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0700-010022
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.2 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.2 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 1 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 0.104 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 0.1 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
강모래 | (현장도착도) | 0.042 | ㎥ | [14 empty] | M002-3010
투수시트설치 |  | 1 | ㎡ | [8 empty] | 제 160호표 | [5 empty] | B001-050201-010015
줄눈모래 | 투수블럭용 | 0.0016 | ㎥ | [14 empty] | M002-3015
인조화강석블럭A | T60,투수 | 1.04 | ㎡ | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000-1050
보도용 블록 설치(소형) | A-Type,0.1m2이하/8cm이하 | 1 | ㎡ | [8 empty] | 제 176호표 | [5 empty] | B002-010701-010010
계
제 86 호표 ：화강석경계석 (150x150x1000) M 당 | [17 empty] | :B0700-010035
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.15 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.04 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 15cm,플레이트콤팩터 | 0.11 | ㎥ | [8 empty] | 산근 3호표 | [5 empty] | S001-030403-000100
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 0.6 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
합판거푸집 | 간단, 6회 | 0.3 | ㎡ | [8 empty] | 제 150호표 | [5 empty] | B001-060301-000600
레미콘 | 25-18-8 | 0.023 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 0.022 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
화강석경계석 | 150x150x1000,직선 | 1.03 | M | [14 empty] | M000900070
보차도 및 도로경계블록 설치 | 직선,A-Type,350mm미만 | 1 | M | [8 empty] | 제 164호표 | [5 empty] | B002-010902-010020
계
제 87 호표 ：라인벨트 (H56xW40) M 당 | [17 empty] | :B0700-010040
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.011 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.002 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 15cm,플레이트콤팩터 | 0.009 | ㎥ | [8 empty] | 산근 3호표 | [5 empty] | S001-030403-000100
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 0.2 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
라인벨트 | H56xW40 | 1.03 | M | [14 empty] | M000-1640
벨트 접합 설치 | H56xW40, 라인벨트 | 1 | M | [8 empty] | 제 165호표 | [5 empty] | B002-060502-000901
계
제 88 호표 ：고무칩 포장 (T65) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0700-010002
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.265 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.265 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
원지반다짐 | 진동롤러+P/C,불량 | 1 | ㎡ | [8 empty] | 산근 7호표 | [5 empty] | S-0907-040
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 0.104 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 0.1 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
와이어메쉬 바닥깔기 | 1800x1800mm | 1 | ㎡ | [8 empty] | 제 148호표 | [5 empty] | B0303-030102010
PVC PIPE | VG1, Ø100mm | 0.1 | M | [14 empty] | M000-1060
굵은골재 | #57(현장도착도) | 0.0008 | ㎥ | [14 empty] | M002-3030
레미콘 | 25-18-8 | 0.102 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 0.1 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
고무칩포장 | T65 | 1 | ㎡ | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000900100
계
제 89 호표 ：인조화강석블럭 포장B (T80) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0700-010024
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.22 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.22 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
원지반다짐 | 진동롤러+P/C,불량 | 1 | ㎡ | [8 empty] | 산근 7호표 | [5 empty] | S-0907-040
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 0.104 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 0.1 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
강모래 | (현장도착도) | 0.042 | ㎥ | [14 empty] | M002-3010
투수시트설치 |  | 1 | ㎡ | [8 empty] | 제 160호표 | [5 empty] | B001-050201-010015
줄눈모래 | 투수블럭용 | 0.0016 | ㎥ | [14 empty] | M002-3015
인조화강석블럭B | T80,투수 | 1.04 | ㎡ | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000-2050
보도용 블록 설치(소형) | A-Type,0.1m2이하/8cm이하 | 1 | ㎡ | [8 empty] | 제 176호표 | [5 empty] | B002-010701-010010
계
제 90 호표 ：경기면 정비B (마사토 포장면) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0700-010030
1) 면고르기 |  | 0
굴삭기(타이어) | 1.0 ㎥ | 8 | 시간 | [14 empty] | D00000211010000000
시공량 적용 | 모래기준 390m2/일 | 0.0026 | 식 | [14 empty] | %RAN*TT | 2
2026 표준품셈 공통3-5-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
2) 경기면다짐 |  | 0
진동롤러(자주식) | 10.0 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00001306010000000
타이어롤러(자주식) | 5~8 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00001406000800000
시공량 적용 | 15000m2/일 | 0.0007 | 식 | [14 empty] | %RAN*TT | 6..7
2015 서울시교육청 학교운동장 설계지침 159-1 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 91 호표 ：보도용블럭 포장 (T60,재활용) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0700-010026
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.2 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
잔토처리 | 현장내 | 0.2 | ㎥ | [8 empty] | 제 125호표 | [5 empty] | B001-030201-000500
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 1 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 0.104 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 0.1 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
강모래 | (현장도착도) | 0.042 | ㎥ | [14 empty] | M002-3010
보도블럭 | 재활용 | 1 | ㎡ | [14 empty] | E000-1170
보도용 블록 설치(소형) | A-Type,0.1m2이하/8cm이하 | 1 | ㎡ | [8 empty] | 제 176호표 | [5 empty] | B002-010701-010010
계
제 92 호표 ：화강석경계석 (150x150x1000,인력) M 당 | [17 empty] | :B0700-010037
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.15 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.04 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 15cm,플레이트콤팩터 | 0.11 | ㎥ | [8 empty] | 산근 3호표 | [5 empty] | S001-030403-000100
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 0.6 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
합판거푸집 | 간단, 6회 | 0.3 | ㎡ | [8 empty] | 제 150호표 | [5 empty] | B001-060301-000600
레미콘 | 25-18-8 | 0.023 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 인력운반,무근 | 0.022 | ㎥ | [8 empty] | 제 152호표 | [5 empty] | B001-060101-010010
화강석경계석 | 150x150x1000,직선 | 1.03 | M | [14 empty] | M000900070
보차도 및 도로경계블록 설치 | 직선,A-Type,350mm미만 | 1 | M | [8 empty] | 제 164호표 | [5 empty] | B002-010902-010020
계
제 93 호표 ：상수관A (15A) 식 당 | [17 empty] | :B0500-010065
토사터파기 | 기계9:인력1 | 5.98 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.001 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,플레이트콤팩터 | 5.979 | ㎥ | [8 empty] | 산근 4호표 | [5 empty] | S001-030403-000200
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 2.925 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
상수관 | 15A, SUS | 7.875 | M | [14 empty] | M090-30020
엘보 | 15A, SUS 용접식 | 3.15 | EA | [14 empty] | M090-30030
스테인리스 강관 용접배관 | Ø15 | 7.5 | M | [8 empty] | 제 173호표 | [5 empty] | B004-010302-000400
계
제 94 호표 ：제수변 (Ø240내외) 개소 당 | [17 empty] | :B0500-010080
굴착(인력/토사) | 1m이하,보통토사 | 0.088 | ㎥ | [8 empty] | 제 123호표 | [5 empty] | B001-030201-000100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.036 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,래머 | 0.052 | ㎥ | [8 empty] | 산근 5호표 | [5 empty] | S001-030403-000600
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 0.16 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
굵은골재 | #57(현장도착도) | 0.021 | ㎥ | [14 empty] | M002-3030
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 0.02 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
급퇴수조절함 | 220x900,15A | 1 | 개소 | [14 empty] | M090-10020
밸브 및 콕류 설치 | Ø15~25 | 2 | 개 | [8 empty] | 제 172호표 | [5 empty] | B004-050101-000100
계
제 95 호표 ：배수로 덮개 (W500) M 당 | [17 empty] | :B0900-070040
아연도각관 | 40x20xT2.3 | 2.52 | M | [14 empty] | M000-5020
잡철물 제작 및 설치 | 규격철물 설치,일반철재 | 0.004 | Ton | [8 empty] | 제 144호표 | [5 empty] | B003-080301-020010
스틸그레이팅A | 995x500x50,5x3 | 1 | 개 | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M000905020
배수구 덮개 설치 | 스틸그레이팅 | 1 | M | [8 empty] | 제 175호표 | [5 empty] | B0905-010102030
계
제 96 호표 ：집수정 (1000x1000) 개소 당 | [17 empty] | :B0900-090020
토사터파기 | 기계9:인력1 | 6.384 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 3.108 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,플레이트콤팩터 | 3.276 | ㎥ | [8 empty] | 산근 4호표 | [5 empty] | S001-030403-000200
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 2.24 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 0.305 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 0.294 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
레미콘 | 25-18-8 | 0.099 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 0.098 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
레미콘 | 25-18-8 | 1.52 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,철근 | 1.491 | ㎥ | [8 empty] | 제 151호표 | [5 empty] | B001-060101-020020
합판거푸집 | 간단, 4회 | 17.72 | ㎡ | [8 empty] | 제 149호표 | [5 empty] | B001-060301-000400
이형철근 | D13 | 94.491 | ㎏ | [14 empty] | M000-1055
철근가공 조립 | 현장,Type-1 | 0.091 | Ton | [8 empty] | 제 140호표 | [5 empty] | B001-060202-000000
스틸그레이팅B | 800x800x50,5x3 | 1 | 개 | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M900-0101010
HDPE 이중벽관 | 200 | 2.1 | M | [14 empty] | M000-2020
이중벽 P.E관 부설 및 접합 | D=200mm | 2 | M | [8 empty] | 제 171호표 | [5 empty] | B002-060401-000205
분기관 천공 및 접합 | PE관,D150 | 1 | 개소 | [8 empty] | 제 169호표 | [5 empty] | B002-060505-000300
계
제 97 호표 ：배수로 (W400) M 당 | [17 empty] | :B0900-070030
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.715 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.485 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,플레이트콤팩터 | 0.23 | ㎥ | [8 empty] | 산근 4호표 | [5 empty] | S001-030403-000200
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 1.1 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
혼합골재 | 기층용(현장도착도) | 0.093 | ㎥ | [14 empty] | M002-3040
보조기층 포설다짐 | 인력식 소규모장비 | 0.09 | ㎥ | [8 empty] | 제 156호표 | [5 empty] | B0907-010400010
레미콘 | 25-18-8 | 0.045 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,무근 | 0.045 | ㎥ | [8 empty] | 제 153호표 | [5 empty] | B001-060101-020010
합판거푸집 | 간단, 4회 | 1.7 | ㎡ | [8 empty] | 제 149호표 | [5 empty] | B001-060301-000400
레미콘 | 25-18-8 | 0.212 | ㎥ | [14 empty] | M000900040
레미콘타설 | 장비사용,철근 | 0.21 | ㎥ | [8 empty] | 제 151호표 | [5 empty] | B001-060101-020020
이형철근 | D13 | 12.708 | ㎏ | [14 empty] | M000-1055
철근가공 조립 | 현장,Type-1 | 0.012 | Ton | [8 empty] | 제 140호표 | [5 empty] | B001-060202-000000
계
제 98 호표 ：상수관B (15A) 식 당 | [17 empty] | :B0500-010075
토사터파기 | 기계9:인력1 | 0.684 | ㎥ | [8 empty] | 산근 2호표 | [5 empty] | S001-030204-E00100
잔토(토사)운반(0.4B.H상차) | 15DT(현장~사토장 61.5km) | 0.001 | ㎥ | [8 empty] | 제 122호표 | 운반비 경비 반영 |  |  |  |  | B000-9050
흙다지기(토사) | 30cm,플레이트콤팩터 | 0.683 | ㎥ | [8 empty] | 산근 4호표 | [5 empty] | S001-030403-000200
원지반다짐 | P/C 1.5, 3회 | 1.35 | ㎡ | [8 empty] | 산근 6호표 | [5 empty] | S-0907-010
상수관 | 15A, SUS | 3.675 | M | [14 empty] | M090-30020
엘보 | 15A, SUS 용접식 | 1.05 | EA | [14 empty] | M090-30030
스테인리스 강관 용접배관 | Ø15 | 3.5 | M | [8 empty] | 제 173호표 | [5 empty] | B004-010302-000400
계
제 99 호표 ：남천식재 (H1.0x3가지) 주 당 | [17 empty] | :B0600-010010
남천 | H1.0x3지 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040050
관목(군식) 식재 | H0.8~1.1이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 178호표 | [5 empty] | B001-040203-000300
천연부엽토 |  | 2 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 100 호표 ：사철나무식재 (H1.0xW0.3) 주 당 | [17 empty] | :B0600-010020
사철나무 | H1.0xW0.3 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040060
관목(군식) 식재 | H0.8~1.1이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 178호표 | [5 empty] | B001-040203-000300
천연부엽토 |  | 2 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 101 호표 ：화살나무식재 (H0.6xW0.3) 주 당 | [17 empty] | :B0600-020060
화살나무 | H0.6xW0.3 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040150
관목(군식) 식재 | H0.3~0.7이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 177호표 | [5 empty] | B001-040203-000200
천연부엽토 |  | 1 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 102 호표 ：황매화식재 (H1.0xW0.4) 주 당 | [17 empty] | :B0600-020070
황매화 | H1.0xW0.4 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040170
관목(군식) 식재 | H0.8~1.1이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 178호표 | [5 empty] | B001-040203-000300
천연부엽토 |  | 2 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 103 호표 ：영산홍식재 (H0.3xW0.3) 주 당 | [17 empty] | :B0600-010030
영산홍 | H0.3xW0.3 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040080
관목(군식) 식재 | H0.3~0.7이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 177호표 | [5 empty] | B001-040203-000200
천연부엽토 |  | 0.5 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 104 호표 ：수국(라임라이트)식재 (화분27cm) 주 당 | [17 empty] | :B0600-020010
수국(라임라이트) | 화분27cm | 1.05 | 주 | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M900-0800100
관목(군식) 식재 | H0.3~0.7이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 177호표 | [5 empty] | B001-040203-000200
천연부엽토 |  | 0.5 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 105 호표 ：고광나무식재 (H1.0x3가지) 주 당 | [17 empty] | :B0600-020020
고광나무 | H1.0x3가지 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040110
관목(군식) 식재 | H0.8~1.1이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 178호표 | [5 empty] | B001-040203-000300
천연부엽토 |  | 2 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 106 호표 ：매자나무식재 (H0.5xW0.3) 주 당 | [17 empty] | :B0600-020030
매자나무 | H0.5xW0.3 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040120
관목(군식) 식재 | H0.3~0.7이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 177호표 | [5 empty] | B001-040203-000200
천연부엽토 |  | 0.5 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 107 호표 ：미선나무식재 (H0.8x3가지) 주 당 | [17 empty] | :B0600-020040
미선나무 | H0.8x3가지 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040130
관목(군식) 식재 | H0.8~1.1이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 178호표 | [5 empty] | B001-040203-000300
천연부엽토 |  | 1 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 108 호표 ：백철쭉식재 (H0.3xW0.3) 주 당 | [17 empty] | :B0600-020042
백철쭉 | H0.3xW0.3 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040132
관목(군식) 식재 | H0.3~0.7이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 177호표 | [5 empty] | B001-040203-000200
천연부엽토 |  | 0.5 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 109 호표 ：산철쭉식재 (H0.3xW0.3) 주 당 | [17 empty] | :B0600-020044
산철쪽 | H0.3xW0.3 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040134
관목(군식) 식재 | H0.3~0.7이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 177호표 | [5 empty] | B001-040203-000200
천연부엽토 |  | 0.5 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 110 호표 ：조팝나무식재 (H0.6xW0.3) 주 당 | [17 empty] | :B0600-020046
조팝나무 | H0.6xW0.3 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040136
관목(군식) 식재 | H0.3~0.7이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 177호표 | [5 empty] | B001-040203-000200
천연부엽토 |  | 1 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 111 호표 ：흰말채나무식재 (H1.0xW0.4) 주 당 | [17 empty] | :B0600-020080
흰말채나무 | H1.0xW0.4 | 1.05 | 주 | [14 empty] | M5002-040180
관목(군식) 식재 | H0.8~1.1이하 | 1 | 주 | [8 empty] | 제 178호표 | [5 empty] | B001-040203-000300
천연부엽토 |  | 2 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 112 호표 ：맥문동식재 (3-5분얼) 본 당 | [17 empty] | :B0600-030030
맥문동 | 3~5분얼 | 1.05 | 본 | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M900-0800200
초화류 식재 | 양호 | 1 | 본 | [8 empty] | 제 180호표 | [5 empty] | B001-040104-000100
천연부엽토 |  | 0.1 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 113 호표 ：억새(그린라이트)식재 (21cm) 본 당 | [17 empty] | :B0600-030050
억새(그린라이트) | 포트21cm | 1.05 | 본 | [8 empty] | 관 급 | [5 empty] | M900-0800600
대형초화류 식재 | 21cm이상(7치이상) | 1 | 본 | [8 empty] | 제 179호표 | [5 empty] | B001-040104-S01202
천연부엽토 |  | 0.1 | kg | [14 empty] | M1017999921867532
계
제 114 호표 ：식재기반(복토) (H650이내) ㎥ 당 | [17 empty] | :B0600-040010
되메우기 | 인력 | 1 | ㎥ | [8 empty] | 제 124호표 | [5 empty] | B001-030301-005000
마사토 |  | 1.06 | ㎥ | [14 empty] | M0001-210
계
제 115 호표 ：건설공사장 동영상 기록 (동영상 편집비용) 건 당 | [17 empty] | :B000-1250
기타초급숙련기술자 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001021001000056
동영상편집 | 60분(평균재생5분) | 0.125 | 건 | [14 empty] | %RAN*LE | 1
중랑구 일위대가 399호표 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 116 호표 ：가림막휀스 설치 (일반공사(3개월)) 개 당 | [17 empty] | :B1004-010
가림막휀스(원형) | 2000x1100(1단) | 1 | 개 | [14 empty] | M900-0101050
가림막휀스 손료 | 재료비의 | 25 | % | [14 empty] | %RAN*ME | 1
특별인부 |  | 0.04 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
경비로계상 |  | 1 | 식 | [14 empty] | %RAN*LE | 3
송파구 일위대가 541호표 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 117 호표 ：공사안내현수막 (6m x 0.9m) 개 당 | [17 empty] | :B1004-030
공사안내현수막 | 6m x 0.9m | 1 | 개 | [14 empty] | M0101190
경비로계상 |  | 1 | 식 | [14 empty] | %RAN*TE | 1
계
제 118 호표 ：공사안내간판 (0.9x1.8m) 개 당 | [17 empty] | :B1004-020
냉연강판 | T=0.9mm | 9.792 | ㎏ | [14 empty] | M000-2040
각재 | 외송 | 0.033 | ㎥ | [14 empty] | M006-1020
일반못 | N75 | 0.405 | ㎏ | [14 empty] | M000-2030
경첩 | 114x102x3.0T | 3 | 개 | [14 empty] | M000-2010
형틀목공 |  | 0.535 | 인 | [14 empty] | WL001010101000007
보통인부 |  | 0.113 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
제도사 |  | 0.076 | 인 | [14 empty] | WL001010101000005
경비로계상 |  | 1 | 식 | [14 empty] | %RAN*TE
송파구 일위대가 546호표 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 119 호표 ：보행안전도우미 (임시 보행로 연장 10~30m, 1인) Hr 당 | [17 empty] | :B0400510
보통인부 |  | 0.125 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
경비로 계상 |  | 1 | 식 | [14 empty] | %RAN*TE | 1
송파구 일위대가 518호표 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 120 호표 ：배드민턴지주설치 (기성제품 단순설치) Ton 당 | [17 empty] | :B0900-00010
잡철물 제작 및 설치 | 제품 설치,일반철재 | 0.9 | Ton | [8 empty] | 제 143호표 | [5 empty] | B003-080301-010010
계
제 121 호표 ：통석의자놓기 (재활용) Ton 당 | [17 empty] | :B0900-01010
조경유용석 쌓기 및 놓기 | 조경석 및 현장유용석 | 1 | Ton | [8 empty] | 제 161호표 | [5 empty] | B001-040402-000100
계
제 122 호표 ：잔토(토사)운반(0.4B.H상차) (15DT(현장~사토장 61.5km)) ㎥ 당 | [17 empty] | :B000-9050
상차비(토사) | B.H 0.4m3 | 1 | ㎥ | [14 empty] | E000-5010
토사운반 | 0.4B.Hx15D.T | 1 | ㎥ | [14 empty] | E000-5020
송파구 일위대가 44호표 |  | 0 | [13 empty] | 34933 |  | %%
계 | [12 empty] | 운반비 경비 반영
제 123 호표 ：굴착(인력/토사) (1m이하,보통토사) ㎥ 당 | [17 empty] | :B001-030201-000100
특별인부 |  | 0.28 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
송파구 일위대가 1호표 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 124 호표 ：되메우기 (인력) ㎥ 당 | [17 empty] | :B001-030301-005000
보통인부 |  | 0.1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
2019 표준품셈 공통 3-3-1(비고) |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 125 호표 ：잔토처리 (현장내) ㎥ 당 | [17 empty] | :B001-030201-000500
보통인부 |  | 0.2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
2026 표준품셈 공통 3-2-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 126 호표 ：목재해체 (바닥,마루틀/널(폐기)) ㎡ 당 | [17 empty] | :B005-120201-O00400
건축목공 |  | 0.12 | 인 | [14 empty] | WL001010101000023
보통인부 |  | 0.1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
2021 표준품셈 건축 12-2-1 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 127 호표 ：목재해체 (벽,목조/칸막이(폐기)) ㎡ 당 | [17 empty] | :B005-120201-O00300
건축목공 |  | 0.036 | 인 | [14 empty] | WL001010101000023
보통인부 |  | 0.03 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
2021 표준품셈 건축 12-2-1 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 128 호표 ：목재해체 (지붕,지붕틀(폐기)) ㎡ 당 | [17 empty] | :B005-120501-O00100
건축목공 |  | 0.024 | 인 | [14 empty] | WL001010101000023
보통인부 |  | 0.02 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
2021 표준품셈 건축 12-2-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 129 호표 ：시설해체 (목재해체(바닥)품의 50%) ㎡ 당 | [17 empty] | :B005-120501-O10010
건축목공 |  | 0.12 | 인 | [14 empty] | WL001010101000023
보통인부 |  | 0.1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
계 x 0.5 | 목재해체의 50% | 0 | [15 empty] | %GYE*?? | 0.5
2021 표준품셈 건축 12-2-1 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 130 호표 ：시설해체 (목재해체(지붕)품의 50%) ㎡ 당 | [17 empty] | :B005-120501-O10015
건축목공 |  | 0.024 | 인 | [14 empty] | WL001010101000023
보통인부 |  | 0.02 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
계 x 0.5 | 목재해체의 50% | 0 | [15 empty] | %GYE*?? | 0.5
2021 표준품셈 건축 12-2-1 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 131 호표 ：계단석재해체 ㎥ 당 | [17 empty] | :B001-070501-M1010
석공 |  | 0.93 | 인 | [14 empty] | WL001010101000033
특별인부 |  | 0.38 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 0.19 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..3
2025 국가유산수리 표준품셈 | 4-3 참고 | 0 | [15 empty] | %%
2025 조경공사 적산기준 | 5.1.5 2.적용기준 참고 | 0 | [15 empty] | %%
계
제 132 호표 ：계단석재놓기 ㎥ 당 | [17 empty] | :B001-070501-M1020
석공 |  | 1.56 | 인 | [14 empty] | WL001010101000033
특별인부 |  | 0.63 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 0.32 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..3
2025 국가유산수리 표준품셈 | 4-8 참고 | 0 | [15 empty] | %%
2025 조경공사 적산기준 | 5.1.5 2.적용기준 참고 | 0 | [15 empty] | %%
계
제 133 호표 ：계단석해체 ㎥ 당 | [17 empty] | :B001-070501-M5010
석공 |  | 0.68 | 인 | [14 empty] | WL001010101000033
특별인부 |  | 0.27 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 0.14 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..3
2025 국가유산수리 표준품셈 | 4-6참고 | 0 | [15 empty] | %%
2025 조경공사 적산기준 | 5.1.5 2.적용기준 참고 | 0 | [15 empty] | %%
계
제 134 호표 ：계단석놓기 ㎥ 당 | [17 empty] | :B001-070501-M5020
석공 |  | 1.77 | 인 | [14 empty] | WL001010101000033
특별인부 |  | 0.71 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 0.36 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..3
2025 국가유산수리 표준품셈 | 4-11 참고 | 0 | [15 empty] | %%
2025 조경공사 적산기준 | 5.1.5 2.적용기준 참고 | 0 | [15 empty] | %%
계
제 135 호표 ：목재데크틀 설치 (평구조) Ton 당 | [17 empty] | :B003-040303-000100
철공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000009
용접공 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000012
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 4 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..3
계 ÷ 0.4 | 시공량 0.40Ton/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 0.4
2026 표준품셈 건축 4-3-3 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 136 호표 ：목재데크 설치 ㎡ 당 | [17 empty] | :B003-040304-000100
건축목공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000023
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 2 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 18 | 시공량 18m2/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 18
2026 표준품셈 건축 4-3-4 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 137 호표 ：목재 가공 및 설치 (보통구조,하(설치간단)) ㎥ 당 | [17 empty] | :B003-040305-L10010
건축목공 |  | 6.285 | 인 | [14 empty] | WL001010101000023
보통인부 |  | 0.682 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
2025 조경공사 적산기준 5.1.8-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 138 호표 ：재도장 시 바탕만들기 (목재면,A급) ㎡ 당 | [17 empty] | :B005-030303-000100
도장공 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000029
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 잡재료비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LM | 1..2
계 ÷ 110 | 시공량 110m2/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 110
2026 표준품셈 유지 3-3-3 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 139 호표 ：오일스테인칠 (2회,목재면) ㎡ 당 | [17 empty] | :B003-110207-000200
도장공 |  | 0.038 | 인 | [14 empty] | WL001010101000029
보통인부 |  | 0.006 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
오일스테인 |  | 0.15 | kg | [14 empty] | M1065-0979
시너 |  | 0.018 | ℓ | [14 empty] | M1065-0980
퍼티 | 수성 외부용 | 0.006 | ㎏ | [14 empty] | M00099
공구손료 및 잡재료비(가솔린,넝마) | 인력품의 | 2 | % | [14 empty] | %RAN*LM | 1..2
2026 표준품셈 건축 11-2-7 |  | 0 | [15 empty] | %%
2020 표준품셈 건축 11-2-7 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 140 호표 ：철근가공 조립 (현장,Type-1) Ton 당 | [17 empty] | :B001-060202-000000
철근가공 | 현장가공,Type-1 | 1 | Ton | [8 empty] | 제 141호표 | [5 empty] | B001-060202-000100
철근조립 | 현장조립,Type-1-1 | 1 | Ton | [8 empty] | 제 142호표 | [5 empty] | B001-060203-000100
계
제 141 호표 ：철근가공 (현장가공,Type-1) Ton 당 | [17 empty] | :B001-060202-000100
철근공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000008
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 9 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 4.5 | 시공량 4.5Ton/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 4.5
2026 표준품셈 공통 6-2-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 142 호표 ：철근조립 (현장조립,Type-1-1) Ton 당 | [17 empty] | :B001-060203-000100
철근공 |  | 6 | 인 | [14 empty] | WL001010101000008
보통인부 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
결속선 | #20 (0.9mm) | 6.5 | ㎏ | [14 empty] | M000-1160
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 2 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 3.4 | 시공량 3.4Ton/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 3.4
2026 표준품셈 공통 6-2-3 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 143 호표 ：잡철물 제작 및 설치 (제품 설치,일반철재) Ton 당 | [17 empty] | :B003-080301-010010
철공 |  | 2.85 | 인 | [14 empty] | WL001010101000009
용접공 |  | 1.04 | 인 | [14 empty] | WL001010101000012
특별인부 |  | 0.78 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 0.52 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 5 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..4
잡재료비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LM | 1..4
2026 표준품셈 건축 8-3-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
송파구 일위대가 481호표 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 144 호표 ：잡철물 제작 및 설치 (규격철물 설치,일반철재) Ton 당 | [17 empty] | :B003-080301-020010
철공 |  | 7.05 | 인 | [14 empty] | WL001010101000009
용접공 |  | 2.57 | 인 | [14 empty] | WL001010101000012
특별인부 |  | 1.92 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 1.28 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 5 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..4
잡재료비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LM | 1..4
2026 표준품셈 건축 8-3-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
송파구 일위대가 483호표 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 145 호표 ：잡철물 제작 및 설치 (현장제작 설치,일반철재) Ton 당 | [17 empty] | :B003-080301-030010
철공 |  | 12.38 | 인 | [14 empty] | WL001010101000009
용접공 |  | 3.38 | 인 | [14 empty] | WL001010101000012
특별인부 |  | 4.5 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 2.25 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 5 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..4
잡재료비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LM | 1..4
2026 표준품셈 건축 8-3-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
송파구 일위대가 485호표 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 146 호표 ：조경용 휀스 설치 경간 당 | [17 empty] | :B001-040407-S00100
비계공 |  | 0.18 | 인 | [14 empty] | WL001010101000006
보통인부 |  | 0.09 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
잡재료 | 인력품의 | 5 | % | [14 empty] | %RAN*LM | 1..2
2026 서울형 품셈 조경01 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 147 호표 ：기초앵커 설치 (D13mm이하) 개 당 | [17 empty] | :B003-040302-000100
철공 |  | 0.015 | 인 | [14 empty] | WL001010101000009
보통인부 |  | 0.009 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
2026 표준품셈 건축 4-3-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 148 호표 ：와이어메쉬 바닥깔기 (1800x1800mm) ㎡ 당 | [17 empty] | :B0303-030102010
와이어메쉬 | #8-150x150 | 1.1 | ㎡ | [14 empty] | M006-2010
결속선 | #20 (0.9mm) | 0.05 | ㎏ | [14 empty] | M000-1160
특별인부 |  | 0.006 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
송파구 일위대가 151호표 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 149 호표 ：합판거푸집 (간단, 4회) ㎡ 당 | [17 empty] | :B001-060301-000400
가)1회 자재수량 |  | 0
합판 | 내수,12mm | 1.03 | M2 | [14 empty] | M006-1010
각재 | 외송 | 0.038 | ㎥ | [14 empty] | M006-1020
소모자재 | 주자재비의 | 4 | % | [14 empty] | %RAN*MM | 2..3
나)4회사용-자재 |  | 0
1회사용 | 자재비의 | 38 | % | [14 empty] | %RAN*MM | 2..3
소모자재 | 주자재비의 | 9 | % | [14 empty] | %RAN*MM | 4
다)4회사용-설치 및 해체 |  | 0
형틀목공 |  | 0.111 | 인 | [14 empty] | WL001010101000007
보통인부 |  | 0.044 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
송파구 일위대가 161호표 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 150 호표 ：합판거푸집 (간단, 6회) ㎡ 당 | [17 empty] | :B001-060301-000600
가)1회 자재수량 |  | 0
합판 | 내수,12mm | 1.03 | M2 | [14 empty] | M006-1010
각재 | 외송 | 0.038 | ㎥ | [14 empty] | M006-1020
소모자재 | 주자재비의 | 4 | % | [14 empty] | %RAN*MM | 2..3
나)6회사용-자재 |  | 0
1회사용 | 자재비의 | 32.7 | % | [14 empty] | %RAN*MM | 2..3
소모자재 | 주자재비의 | 11 | % | [14 empty] | %RAN*MM | 4
다)6회사용-설치 및 해체 |  | 0
형틀목공 |  | 0.1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000007
보통인부 |  | 0.04 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
송파구 일위대가163호표 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 151 호표 ：레미콘타설 (장비사용,철근) ㎥ 당 | [17 empty] | :B001-060101-020020
콘크리트공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000013
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
굴삭기(타이어) | 0.6 ㎥ | 8 | 시간 | [14 empty] | D00000211006000000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 2 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 55 | 시공량 55m3/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 55
2026 공통품셈 공통 6-1-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 152 호표 ：레미콘타설 (인력운반,무근) ㎥ 당 | [17 empty] | :B001-060101-010010
콘크리트공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000013
보통인부 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 2 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 23 | 시공량 23m3/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 23
2026 공통품셈 공통 6-1-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 153 호표 ：레미콘타설 (장비사용,무근) ㎥ 당 | [17 empty] | :B001-060101-020010
콘크리트공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000013
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
굴삭기(타이어) | 0.6 ㎥ | 8 | 시간 | [14 empty] | D00000211006000000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 2 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 63 | 시공량 63m3/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 63
2026 공통품셈 공통 6-1-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 154 호표 ：모르타르 배합 (1：3,모래체가름 제외) ㎥ 당 | [17 empty] | :B003-090101-020030
보통인부 |  | 0.43 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
시멘트(부가세제외) | 40KG/포 | 510 | ㎏ | [14 empty] | M002-3020
강모래 | (현장도착도) | 1.1 | ㎥ | [14 empty] | M002-3010
2026 표준품셈 건축 9-1-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
송파구 일위대가 130호표 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 155 호표 ：마사토부설 (마사토,모래) ㎥ 당 | [17 empty] | :B001-040403-T00200
특별인부 |  | 0.00909 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 0.00909 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
2025 조경공사 적산기준 6.2.3 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 156 호표 ：보조기층 포설다짐 (인력식 소규모장비) ㎥ 당 | [17 empty] | :B0907-010400010
포설공 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000018
보통인부 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
굴삭기(무한궤도) | 0.6 ㎥ | 1 | 시간 | [14 empty] | D00000201006000000
진동롤러(핸드가이드식) | 0.7 ton | 1 | 시간 | [14 empty] | D00001305000700000
물탱크(살수차) | 5500 ℓ | 0.5 | 시간 | [14 empty] | D00007204005500000
계 ÷ 150 | 150m3/일당 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 150
2025 표준품셈 토목 1-3-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 157 호표 ：콘크리트구조물 헐기 (인력,무근) ㎥ 당 | [17 empty] | :B005-030101-000100
착암공 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000015
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
소형브레이커(전기식) | 1.5 ㎥/min | 16 | 시간 | [14 empty] | D00005220001500000
잡재료비 | 인력품의 | 1 | % | [14 empty] | %RAN*LM | 1..2
계 ÷ 2.7 | 시공량 2.7m3/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 2.7
2026 표준품셈 유지관리 3-1-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 158 호표 ：석축헐기(인력) (찰쌓기) ㎡ 당 | [17 empty] | :B005-030105-000300
보통인부 |  | 0.6 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
잡 재 료 | 인력품의 | 5 | % | [14 empty] | %RAN*LM | 1
2026 표준품셈 유지관리 3-1-5 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 159 호표 ：매트부설 (부직포, 육상사면) ㎡ 당 | [17 empty] | :B001-050201-010010
특별인부 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
굴삭기(무한궤도) | 0.4 ㎥ | 8 | 시간 | [14 empty] | D00000201004000000
소계 | 시공량 4800m2/일 | 0.0208 | % | [14 empty] | %RAN*TT | 1..3
부직포(필터매트) | 300g/m2 | 1.1 | ㎡ | [14 empty] | M000900060
2026 표준품셈 공통 5-2-1참조 | 매트부설,육상 사면 | 0 | [15 empty] | %%
계
제 160 호표 ：투수시트설치 ㎡ 당 | [17 empty] | :B001-050201-010015
방수공 |  | 0.002 | 인 | [14 empty] | WL001010101000026
보통인부 |  | 0.0007 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
부직포(필터매트) | 300g/m2 | 1.1 | ㎡ | [14 empty] | M000900060
송파구 일위대가 408호 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 161 호표 ：조경유용석 쌓기 및 놓기 (조경석 및 현장유용석) Ton 당 | [17 empty] | :B001-040402-000100
조경공 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000038
석공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000033
굴삭기(무한궤도) | 0.6 ㎥ | 8 | 시간 | [14 empty] | D00000201006000000
계 ÷ 13 | 시공량 13ton/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 13
2026 표준품셈 공통 4-4-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 162 호표 ：보강토옹벽 블록설치 (블록식,그리드사용) ㎡ 당 | [17 empty] | :B001-030802-000100
특별인부 |  | 0.21 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 0.09 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
크레인(무한궤도) | 10ton(0.29㎥) | 0.5 | 시간 | [14 empty] | D00002101001000000
2026 표준품셈 공통 3-8-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 163 호표 ：석재판 붙임(습식) (화강석,바닥부) ㎡ 당 | [17 empty] | :B001-070401-020010
석공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000033
줄눈공 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000034
보통인부 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 2 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..3
계 ÷ 12 | 시공량 12m2/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 12
2026 표준품셈 공통7-4-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 164 호표 ：보차도 및 도로경계블록 설치 (직선,A-Type,350mm미만) M 당 | [17 empty] | :B002-010902-010020
특별인부 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
굴삭기(무한궤도) | 0.4 ㎥ | 8 | 시간 | [14 empty] | D00000201004000000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 2 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 145 | 시공량 145m/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 145
2026 표준품셈 토목 1-9-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 165 호표 ：벨트 접합 설치 (H56xW40, 라인벨트) M 당 | [17 empty] | :B002-060502-000901
배관공(수도) |  | 0.024 | 인 | [14 empty] | WL001010101000040
특별인부 |  | 0.012 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 0.024 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
제품 일위대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 166 호표 ：보도용 블록철거 (인력,A-Type) ㎡ 당 | [17 empty] | :B005-020127-000100
포장공 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000019
보통인부 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
덤프트럭 | 2.5 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00000602002500000
계 ÷ 360 | 시공량 360m2/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 360
2026 표준품셈 유지 2-1-27 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 167 호표 ：보도용 블록 철거 (장비,A-Type) ㎡ 당 | [17 empty] | :B005-020128-000100
포장공 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000019
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
굴삭기(무한궤도) | 0.4 ㎥ | 8 | 시간 | [14 empty] | D00000201004000000
덤프트럭 | 2.5 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00000602002500000
계 ÷ 600 | 시공량 600m2/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 600
2026 표준품셈 유지 2-1-28 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 168 호표 ：PE관 밴드 접합 및 부설 (D150) 개소 당 | [17 empty] | :B002-060502-000200
배관공(수도) |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000040
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 잡재료 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
소계 | 시공량 16개소/일 | 6.25 | % | [14 empty] | %RAN*TT | 1..3
2026 표준품셈 토목 6-5-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 169 호표 ：분기관 천공 및 접합 (PE관,D150) 개소 당 | [17 empty] | :B002-060505-000300
배관공(수도) |  | 0.13 | 인 | [14 empty] | WL001010101000040
보통인부 |  | 0.06 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 5 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
2026 표준품셈 토목 6-5-5 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 170 호표 ：PVC관 부설 및 접합 (D=125mm) 개소 당 | [17 empty] | :B002-060401-000200
배관공(수도) |  | 0.12 | 인 | [14 empty] | WL001010101000040
보통인부 |  | 0.07 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
송파구 일위대가 222호 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 171 호표 ：이중벽 P.E관 부설 및 접합 (D=200mm) M 당 | [17 empty] | :B002-060401-000205
배관공(수도) |  | 0.026 | 인 | [14 empty] | WL001010101000040
보통인부 |  | 0.013 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 잡재료비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LM | 1..2
송파구 일위대가 222호 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 172 호표 ：밸브 및 콕류 설치 (Ø15~25) 개 당 | [17 empty] | :B004-050101-000100
배관공 |  | 0.05 | 인 | [14 empty] | WL001010101000039
보통인부 |  | 0 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 2 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
2026 표준품셈 설비 5-1-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 173 호표 ：스테인리스 강관 용접배관 (Ø15) M 당 | [17 empty] | :B004-010302-000400
배관공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000039
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 2 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 95 | 시공량 95m/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 95
2026 표준품셈 설비 1-3-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 174 호표 ：배관구 뚫기 (Ø150, T150 벽체) 개소 당 | [17 empty] | :B004-090302-020050
착암공 |  | 0.268 | 인 | [14 empty] | WL001010101000015
보통인부 |  | 0.268 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 2 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
2026 표준품셈 설비 9-3-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 175 호표 ：배수구 덮개 설치 (스틸그레이팅) M 당 | [17 empty] | :B0905-010102030
특별인부 |  | 0.01515 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 0.00505 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
계 x 0.3 | 본품 인력의 30% | 0 | [15 empty] | %GYE*?? | 0.3
2023 서울시 공원녹지품셈 5-2참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 176 호표 ：보도용 블록 설치(소형) (A-Type,0.1m2이하/8cm이하) ㎡ 당 | [17 empty] | :B002-010701-010010
포장공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000019
특별인부 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
굴삭기(타이어) | 0.6 ㎥ | 8 | 시간 | [14 empty] | D00000211006000000
플레이트콤팩트 | 1.5 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00001730001500000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 5 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..3
계 ÷ 300 | 시공량 300m2/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 300
2026 표준품셈 토목 1-7-1 |  | 0 | [15 empty] | %%
송파구 일위대가 382호 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 177 호표 ：관목(군식) 식재 (H0.3~0.7이하) 주 당 | [17 empty] | :B001-040203-000200
조경공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000038
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
계 ÷ 300 | 시공량 300주/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 300
2026 표준품셈 공통 4-2-3 |  | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 178 호표 ：관목(군식) 식재 (H0.8~1.1이하) 주 당 | [17 empty] | :B001-040203-000300
조경공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000038
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
계 ÷ 200 | 시공량 200주/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 200
2026 표준품셈 공통 4-2-3 |  | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 179 호표 ：대형초화류 식재 (21cm이상(7치이상)) 본 당 | [17 empty] | :B001-040104-S01202
조경공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000038
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
계 ÷ 720 | 시공량 720본/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 720
2026 서울형품셈 조경08 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 180 호표 ：초화류 식재 (양호) 본 당 | [17 empty] | :B001-040104-000100
조경공 |  | 3 | 인 | [14 empty] | WL001010101000038
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
계 ÷ 2700 | 시공량 2700본/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 2700
2026 표준품셈 공통 4-1-4 |  | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 181 호표 ：가로수제거(뿌리제거) (B31~41cm미만,장비제외) 주 당 | [17 empty] | :B005-010220-1
특별인부 |  | 2 | 인 | [10 empty] | 2 | 10 | 0.2 | 63013.2 | WL001010101000003
보통인부 |  | 1 | 인 | [10 empty] | 1 |  | 0.1 |  | WL001010101000002
계 ÷3 | 시공량 10주/일(30%적용) | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 3
2026 표준품셈 유지 1-2-20 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 182 호표 ：가로수제거(뿌리제거) (B41~51cm미만,장비제외) 주 당 | [17 empty] | :B005-010220-2
특별인부 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000003
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
계 ÷ 2 | 시공량 6주/일(30%적용) | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 2
2026 표준품셈 유지 1-2-20 |  | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 183 호표 ：수목제거(교목,현장내) (B8cm이하,벌목) 주 당 | [17 empty] | :B005-010232-T00100
벌목부 |  | 0.011 | 인 | [14 empty] | WL001010101000037
보통인부 | 보조인부 | 0.044 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
기계톱손료 |  | 0.093 | Hr | [14 empty] | E00030
휘 발 유 | 보 통 | 0.065 | ℓ | [14 empty] | M0000-100
엔진오일 | 휘발유용 | 0.026 | ℓ | [14 empty] | M000-1000
2026 서울시 설계대가 참고 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 184 호표 ：일반전정(기계) (상록수,B41~51cm미만) 주 당 | [17 empty] | :B005-010202-040040
조경공 |  | 2 | 인 | [10 empty] | 2 | 15 | 0.13333 |  | WL001010101000038
보통인부 |  | 1 | 인 | [10 empty] | 1 |  | 0.066667 |  | WL001010101000002
고소작업차 | 3 ton | 8 | 시간 | [10 empty] | 8 |  | 0.53333 |  | D00002106000300000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 15 | 시공량 15주/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 15
2026 표준품셈 유지 1-2-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
2025 표준품셈 유지 1-2-2 참고 | 기계규격 | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 185 호표 ：일반전정(기계) (상록수,B31~41cm미만) 주 당 | [17 empty] | :B005-010202-040030
조경공 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000038
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
고소작업차 | 3 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00002106000300000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 22 | 시공량 22주/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 22
2025 표준품셈 유지 1-2-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
2025 표준품셈 유지 1-2-2 참고 | 기계규격 | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 186 호표 ：일반전정(기계) (상록수,B21~31cm미만) 주 당 | [17 empty] | :B005-010202-040020
조경공 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000038
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
고소작업차 | 3 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00002106000300000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 35 | 시공량 35주/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 35
2026 표준품셈 유지 1-2-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
2025 표준품셈 유지 1-2-2 참고 | 기계규격 | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 187 호표 ：일반전정(기계) (낙엽수,B41~51cm미만) 주 당 | [17 empty] | :B005-010202-030040
조경공 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000038
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
고소작업차 | 3 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00002106000300000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 13 | 시공량 13주/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 13
2026 표준품셈 유지 1-2-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
2025 표준품셈 유지 1-2-2 참고 | 기계규격 | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 188 호표 ：일반전정(기계) (낙엽수,B31~41cm미만) 주 당 | [17 empty] | :B005-010202-030030
조경공 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000038
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
고소작업차 | 3 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00002106000300000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 18 | 시공량 18주/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 18
2026 표준품셈 유지 1-2-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
2025 표준품셈 유지 1-2-2 참고 | 기계규격 | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 189 호표 ：일반전정(기계) (낙엽수,B21~31cm미만) 주 당 | [17 empty] | :B005-010202-030020
조경공 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000038
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
고소작업차 | 3 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00002106000300000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 31 | 시공량 31주/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 31
2026 표준품셈 유지 1-2-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
2025 표준품셈 유지 1-2-2 참고 | 기계규격 | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계
제 190 호표 ：일반전정(기계) (낙엽수,B11~21cm미만) 주 당 | [17 empty] | :B005-010202-030010
조경공 |  | 2 | 인 | [14 empty] | WL001010101000038
보통인부 |  | 1 | 인 | [14 empty] | WL001010101000002
고소작업차 | 3 ton | 8 | 시간 | [14 empty] | D00002106000300000
공구손료 및 기계경비 | 인력품의 | 3 | % | [14 empty] | %RAN*LE | 1..2
계 ÷ 48 | 시공량 48주/일 | 0 | [15 empty] | %GYE/?? | 48
2026 표준품셈 유지 1-2-2 |  | 0 | [15 empty] | %%
2025 표준품셈 유지 1-2-2 참고 | 기계규격 | 0 | [15 empty] | %%
2026 서울시 설계대가 |  | 0 | [15 empty] | %%
계